## Plan
PLAN DE RESPUESTA DEL SECTOR SALUD AL FENOMENO MIGRATORIO DEL DISTRITO DE BOGOTA 2019
Componente del plan de respuesta nacional del sector salud al fenómeno migratorio | Proceso de la gestión de la salud publica con el que se relaciona las actividades propuestas | Necesidad o prioridad de acción | Actividad (es) | Responsable de liderar la actividad | Cronograma | Asistencia técnica requerida o gestion del nivel nacional requerida | Recursos requeridos | [8 empty] | Seguimiento
[7 empty] | Tipo de Recursos | Especificaciones | Valor total | Fuente (s) de recursos (Probable o Asignada) | [5 empty] | Indicador para seguimiento del cumplimento | Valoración de seguimiento
[10 empty] | Recursos propios (estampillas, licores, etc.) | SGP | Regalías | Cooperación Nacional o Internacional | Otros | Detalle de la fuente u observaciones (opcional) |  | Fecha de seguimiento | Gestion de la Salud Pública | Planeación integral en salud | Logistica
Gestion de la Salud Pública | Gestión del aseguramiento | Contar con una ruta clara para la atención de la población acorde a su estatus migratorio que sea conocida por población y talento humano clave que tiene contacto con la población | Adaptar la ruta de atención en salud cliente interno y cliente externo para la población migrante a partir de una general a nivel nacional | Subsecretarias de Servicios de Salud y Aseguramiento y de Gestión Territorial de la SDS en coordinación con area de participación y servicio al ciudadano de cada subred | Diciembre de 2018 | Definición de ruta a nivel nacional según estatus migratorio en coordinación con Migración, Registraduria y Cancilleria. | No aplica | [8 empty] | Ruta de atención en salud al migrante | trimestral | Fortalecimiento de las atenciones | Coordinación sectorial e intersectorial | Recurso Humano
Gestion de la Salud Pública |  |  | Diseñar e implementar estrategia de comunicación y orientación para difundir la ruta de atención en salud, derechos y deberes con la población migrante y funcionarios clave incluyendo talento humano en salud | Oficina de comunicaciones de la SDS en coordinación con Subredes, Migración y Personería Subredes- Atención al usuario | 2019-02-01 | Producción de piezas audiovisuales y graficas en el nivel nacional | No aplica | Orientadores con los que ya cuenta cada una de las subredes para el hospital de mayor nivel de referencia | [7 empty] | Estrategia implementada acorde a ruta de atención al migrante |  | Financiamiento y seguimiento | Vigilancia en salud pública | Recurso tecnologico
[7 empty] | Otros | 1 Video para sala de espera Piezas graficas incluyendo para redes sociales de venezolanos y espacio público | [7 empty] | Número de funcionarios del sector salud y claves de otros sectores que conocen la ruta de atención a migrantes/numero total de funcionarios del sector salud y claves de otros sectoresx 100
Gestion de la Salud Pública | Gestión de intervenciones individuales | Determinar las necesidades de la red a partir del análisis de suficiencia | Fortalecer mediante comunicaciones por correo electronico el reporte y manejo de la información respecto a las atenciones prestadas circular 029 | Direccion de Calidad de servicios de salud de la SDS |  |  | No aplica | [8 empty] | Número de correos electronicos enviados a PSS |  |  |  | Infraestructura
Gestion de la Salud Pública |  |  | Disponer de la informacion de uso de la capacidad instalada de la red publica | Direccion de analisis de entidades publicas del sector - DAEPS de la SDS | Permanente |  | Recurso tecnologico | Software CIP | [7 empty] | Informacion mensual actualizada en el CIP |  |  |  | Dotación biomedica
Gestion de la Salud Pública | Gestión de intervenciones individuales | Brindar servicios de urgencias a la poblacion migrante venezolana | Atender en salud a la población procedente de Venezuela por el servicio de urgencias de la red pública. | Subredes integradas de servicios de salud SRISS | 2019 |  | No aplica | [8 empty] | Número de pacientes venezolanos atendidos en el servicio de urgencias.
Gestion de la Salud Pública | Gestión de intervenciones individuales | Disponer de fuente de financiación específica para la atención ambulatoria de la población migrante definiendo un limite de atención y definición de mecanismo para saneamiento de cartera | Actualizar y consolidar el estado de cuentas incluyendo cuotas de recuperación y generar proyección de uso de recursos 2019 | Direccion de analisis de entidades publicas del sector - DAEPS de la SDS en acompañamiento a las Subredes priorizadas | Diciembre de 2018 | 1.Definición de fuente específica y proceso de asignación de recursos para la atención ambulatoria de población migrante incluye el pago para población de otras entidades territoriales y ajuste al uso de transferencias contempladas por del decreto 866 para atención ambulatoria de grupos y eventos priorizados como atención de EISP y crónicos 2. Definición de un paquete ambulatorio básico para la atención ambulatoria a financiar con Fondo de cooperantes para la atención de migrantes tipo Subcuenta ADRES | No aplica | [8 empty] | Documento con actualización del estado de cartera, cuotas de recuperación y proyección de recursos requeridos |  |  | Desarrollo capacidades | Insumos y material medico quirúrgico
Gestion de la Salud Pública | Gestión de intervenciones individuales |  | Gestión de proyectos especificos para la atención ambulatoria de la población migrante para grupos y eventos priorizados a ser ejecutados en convenios con la red pública priroizando las localidades de mayor concentración ( Santafe, Bosa, Suba, Kennedy) |  | Primer trimestre de 2019 |  | Recurso Humano | Se especificara en la elaboración de ficha de proyecto y acorde a posibilidadesd e fente de financiación |  |  |  |  | Por precisar |  |  | Número de convenios suscritos y en ejecución |  |  |  | Medicamentos y biológicos
[7 empty] | Dispositivos médicos | [8 empty] | Número de personas atendidas por consulta ambulatoria procedentes de Venezuela sin afiliación al SGSSS.
Medicamentos y biológicos
Gestion de la Salud Pública | Gestión de intervenciones individuales | Estandarizar criterios de auditoria para el uso de los recursos para pago de urgencias según lineamiento técnico del Ministerio de Salud y Protección Social. | Estandarizar los criterios de auditorias para el cubrimiento bajo atención de urgencias | Direccion de aseguramiento y garantia del derecho a la salud | Junio de 2019 | Expedición de circular sobre aclaración de atención integral de urgencia para la población migrante | No aplica | [8 empty] | Circular con criterios de auditoria para la atención de urgencias estandarizados |  |  | Gestión del aseguramiento | Reactivos in vitro
Fortalecimiento de las atenciones | Gestión de intervenciones individuales | Garantizar la atención a personas con VIH | Gestionar convenios de cooperación para la atención a los pacientes con VIH mediante una ruta que incluya las intervenciones individuales (atención mádica y psicosocial, tratamiento antiretoviral, pruebas de laboratorio, formula lactea) y colectivas (educación, tamizaje de ITS) y que pueda ser operada mediante convenio a ser realizado con la red pública | Direccion de analisis de entidades publicas del sector - DAEPS de la SDS en acompañamiento con las Subredes | Primer semestre de 2019 | Gestión con AHF para replantear esquema de creación de IPS privada para que sea realizado en Convenio con la red pública | Recurso Humano | Equipo de atención conformado por profesional de medicina experto en manejo de VIH, enfermeria, trabajo social, auxiliar de enfermería y Quimico Farmaceuta | A precisar con el ajuste de costeo de las ESE |  |  |  | Por precisar |  |  | Número de personas procedentes de Venezuela con diagnóstico de VIH sin afiliación al SGSSS con atención médica y entrega de TAR /Número de personas procedentes de Venezuela con diagnóstico de VIH sin afiliación al SGSSS identificados * 100 Número de niños hijos de madres venezolanas sin afiliación al SGSSS con VIH con riesgo de transmisión vertical con entrega de formula lactea/Número de niños hijos de madres madres venezolanas sin afiliación al SGSSS con VIH con riesgo de transmisión vertical x 100 |  |  |  | No aplica
[7 empty] | Dispositivos médicos | Bateria de examenes de laboratorio
[7 empty] | Medicamentos y biológicos | TAR según población identificada
[7 empty] | Reactivos in vitro | Pruebas rápidas de tercera generación confirmatorias de diagnóstico
Gestion de la Salud Pública | Gestión de intervenciones individuales | Conseguir nuevas fuentes de financiación para las atenciones en salud a la población migrante venezolana en status iregular | Gestionar la consecucion de recursos para la atención de la población migrante venezolana irregular | Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento | 2019 | Gestionar con el gobierno nacional Ministerio de Salud y Proteccion Social, agentes COOPERANTES y Distrito la consecucion de recursos financieros para la la atención en salud de la población migrante venezolana | No aplica |  |  | 13000000000 |  |  | AHF | Ministerio de Salud |  | Recursos gestionados y apropiados |  |  | Gestión de las intervenciones colectivas
Gestion de la Salud Pública | Gestión de las intervenciones colectivas | Fortalecer la capacidad técnica del talento humano en salud y agentes comunitarios en salud mental en la temática de prevención de estigma, y discriminación a la población migrante con problemas y trastornos mentales . | lncluir en los procesos de formación del talento humano y de agentes comunitarios en salud mental (p ej Formación en RBC en salud mental, curso Primer respondiente en salud mental, formación rurales) los temas de primeros auxilios psicológicos, atención psicosocial; así como para la prevención de la discriminación a población migrante con trastorno mental. | SDS-Dirección de Acciones Colectivas-Dimensión Convivencia Social y Salud Mental a | Marzo 2019 ( formulación proyecto) Abril a Diciembre 2019 (ejecución a partir de disponibilidad de recursos) | Mesas de trabajo para compartir avances en primeros auxilios psicológicos. Mesas de trabajo para compartir avances en lineamientos técnicos de prevención de la discriminación hacia la población migrante con trastorno mental . | No aplica | LOS VALORES DIGITADOS POR SDS PARA ESTA ACTIVIDAD COSTEAN GLOBALMENTE EL PRODUCTO | 37440688 |  | 37440688 |  |  |  |  | Capacitación : Número de talento humano en salud capacitado en primeros auxilios en salud mental y atención psicosocial Número de agentes comunitarios en salud capacitados en primeros auxilios en salud mental y atención psicosocial | Periodicidad trimestral Reportes: Mes Abril 2019 Mes Julio 2019 Mes Octubre 2019 Mes Enero 2020
Gestion de la Salud Pública | Gestión de las intervenciones colectivas | Fortalecimiento a redes de apoyo social y comunitario con incorporación y desarrollo de capacidades alrededor del autocuidado y los derechos en salud para las personas en situación de discapacidad | Incluir en los procesos de formación de RBC dirigido a agentes comunitarios en salud, los temas de autocuidado y los derechos en salud para personas en situación de discapacidad | SDS-Dirección de Acciones Colectivas-Dimensión Convivencia Social y Salud Mental | Marzo Diciembre 2019 | Mesas de trabajo para compartir avances en RBC en salud mental y conformación de redes sociales y comunitarias en salud mental. | No aplica | LOS VALORES DIGITADOS POR SDS PARA ESTA ACTIVIDAD COSTEAN GLOBALMENTE EL PRODUCTO | 3456916 |  | 3456916 |  |  |  |  | Porcentaje de agentes comunitarios en salud capacitados en en mecanismos de apoyo social y comunitario (Numero de agentes comunitarios en salud capacitados en mecanismos de apoyo social y comunitario /Numero de agentes programados para formación en en mecanismos de apoyo social y comunitario *100) | Periodicidad trimestral Reportes: Mes Abril 2019 Mes Julio 2019 Mes Octubre 2019 Mes Enero 2020
Gestion de la Salud Pública | Gestión de las intervenciones colectivas | Fortalecer las capacidades del talento humano en salud y de los padres y cuidadores migrantes para la prevención y el cuidado de las enfermedades prevalentes de la infancia;así como la promoción del desarrollo de niños y niñas | Realizar un proceso de formación en AIEPI clinico y en AIEPI comunitario por cada una de las subredes | SDS-Dirección de Salud Colectiva, Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles | Marzo-Diciembre de 2019 | Formación del recurso humano en AIEPI clinico y AIEPI comunitario. | No aplica | LOS VALORES DIGITADOS POR SDS PARA ESTA ACTIVIDAD COSTEAN GLOBALMENTE EL PRODUCTO | 3456916 | 3456916 | [5 empty] | Proporción de profesionales de la salud formados en AIEPI Clínico. Proporción de personal de salud formado en AIEPI comunitario. | Periodicidad trimestral Reportes: Mes Abril 2019 Mes Julio 2019 Mes Octubre 2019 Mes Enero 2020
Fortalecimiento de las atenciones |  |  | Realizar 20 procesos de formación a actores sociales claves (talento humano de albergues, lideres comunitarios de barrios con mayor concentración de población migrante) en AIEPI comunitario en las localidades con mayor concentracion d epobalción migrante. | SDS-Dirección de Salud Colectiva, Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles mediante la ejecución del contrato PIC por las Subredes | Marzo-Diciembre de 2019 |  | No aplica | LOS VALORES DIGITADOS POR SDS PARA ESTA ACTIVIDAD COSTEAN GLOBALMENTE EL PRODUCTO | [7 empty] | Número de actores sociales formados en AIEPI comunitario
Fortalecimiento de las atenciones | Gestión de las intervenciones colectivas | Educación en salud incorporando aspectos de alimentación saludable y prevención de la desnutrición en el espacio vivienda con priorización hacia familias con niños que tengan casos de desnutrición aguda moderada, severa. | Realizar educación en salud incorporando aspectos de alimentación, nutrición en el espacio vivienda con priorización hacia el 100% familias en las que se notifiquen casos de niños que presenten desnutrición aguda moderada y severa en todas las localidades del Distrito. | SDS-Dirección de Salud Colectiva-Subdirección de determinantes en salud ,Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional | Marzo-Diciembre de 2019 | Gestión para articulación relacionado con el tratamiento para la desnutrición aguda y proveedor de FTLC avalado por el Ministerio. | No aplica | LOS VALORES DIGITADOS POR SDS PARA ESTA ACTIVIDAD COSTEAN GLOBALMENTE EL PRODUCTO | 905920 | 905920 | [5 empty] | Familias migrantes con niños con desnutrición aguda con educación en prácticas de alimentación y nutrición (# familias con casos de DNT aguda con educación alimentaria y nutricional / # familias con casos de DNT Aguda en niños y niñas migrantes notificados) | Periodicidad trimestral Reportes: Mes Abril 2019 Mes Julio 2019 Mes Octubre 2019 Mes Enero 2020
Gestion de la Salud Pública | Gestión de las intervenciones colectivas | Identificación y caracterización de gestantes en puntos de concentración de población migrante regular o irregular, albergues, para ser direccionada a los servicios de salud de manera oportuna. Educación y comunicación en salud, incorporando especialmente signos de alarma, cuidado básicos, derechos en salud para gestantes y sus familia. | Intensificar en espacios de vida cotidiana la busqueda, educación en salud y canalización al control prenatal (siempre y cuando se garantice la atención ambulatoria con apoyo de cooperación) de las mujeres gestantes con énfasis en los puntos de concentración y albergues en todas las localidades del Distrito. | SDS-Dirección de Salud Colectiva-Subdirección de Acciones en Salud ,Dimensión de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos mediante la ejecución del contrato PIC por las Subredes | Marzo-Diciembre de 2019 | Ninguna | No aplica | LOS VALORES DIGITADOS POR SDS PARA ESTA ACTIVIDAD COSTEAN GLOBALMENTE EL PRODUCTO | 51751 | 51751 |  |  |  |  | El valor total corresponde al proceso adelantado por gestante | Porcentaje de mujeres gestantes migrantes con acceso efectivo a Control Prenatal. Fórmula: Número de.Gestantes migrantes inscritas en CPN / Número de Gestantes migrantes identificadas en acciones PSPIC. Participación de gestantes migrantes en actividades de educación en salud relacionadas con signos de alarma, cuidado básicos, derechos en salud durante la implementación de acciones del PSPIC Fórmula: Numero de gestantes migrantes irregulares en actividades de educación del PSPIC/ Gestantes participantes en actividad de educación del PSPIC x100 | Periodicidad trimestral Reportes: Mes Abril 2019 Mes Julio 2019 Mes Octubre 2019 Mes Enero 2020
Gestion de la Salud Pública | Gestión de las intervenciones colectivas | Caracterización de riesgos en SSR, tamizaje para VIH y sífilis, entrega de preservativos masculinos y acciones de educación sobre prácticas de prevención de ITS y rutas de violencias basada en género en poblaciones de mayor vulnerabilidad: ejercicio de prostitución, hombres que tienen sexo con hombres, adolescentes, jóvenes y personas con VIH/Sífilis. | Intensificar acciones de información sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en población migrante de mayor vulnerabilidad como gestantes, mujeres en ejercicio de prostitución, hombres que tienen sexo con hombres, adolescentes, jóvenes y personas con VIH/Sífilis, priorizando temas relacionados con prevención de violencias, prevención de ITS, tamización para VIH/Sífilis y entrega de preservativos, articuladas con jornadas y Ferias de Sexualidad, que incluyen acciones de asesoria en anticoncepción para la provisión de métodos anticonceptivos modernos de larga duración, con el apoyo de organismos de cooperación en las localidades priorizadas en el distrito capital para estos eventos de interés en salud pública. (Suba, Engativá, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Mártires, Santa Fe y Rafael Uribe Uribe) | SDS-Dirección de Salud Colectiva-Subdirección de determinantes en salud, Dimensión de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos | Marzo-Diciembre de 2019 | Ninguno | No aplica | LOS VALORES DIGITADOS POR SDS PARA ESTA ACTIVIDAD COSTEAN GLOBALMENTE EL PRODUCTO | 6276608 | 6276608 | [5 empty] | Porcentaje de mujeres migrantes con suministro efectivo de método de anticoncepción Fuente: Sistema de información para canalización (Porcentaje de mujeres con suministro efectivo de método de anticoncepción/Número de mujeres canalizadas a consulta de regulación de la fecundidad *100) Porcentaje de personas migrantes con pruebas de tamizaje reactivas para VIH (Total de pruebas reactivas de VIH de población migrante realizadas en el mes/Numero de pruebas rápidas de VIH aplicadas en el mes *100) Porcentaje de personas migrantes pruebas de tamizaje reactivas para Sifilis (Total de pruebas rápidas positivas de sífilis realizadas en el mes/Numero de pruebas rápidas de Sífilis aplicadas en el mes) | Mensual 5 primeros dias del mes
Gestion de la Salud Pública | Gestión de las intervenciones colectivas | Intensificación de estrategias de vacunación en el marco de jornadas de salud teniendo en cuenta población en permanencia (localidades de mayor concentración, lugares de permanencia) y en tránsito . | Realizar cuatro jornadas de vacunación rutinarias distritales y las que se establezcan a necesidad de coberturas de esquemas de vacunación en los espacios de vida cotidiana con enfasis en lugares de permanencia de población migrante en todas las localidades de Bogotá y terminales de pasajeros. | SDS-Dirección de Salud Colectiva, Subdirección de Acciones en Salud, Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles en coordinación con líderes de las organizaciones de Venezolanos y Migración Colombia.adelantadas en el marco del PSPIC con las cuatro subredes | Marzo-Diciembre de 2019 | Apoyo al desarrollo de acciones complementarias como aseguramiento y de trámites de regularización de forma simultanea a la ejecución de las Jornadas de Vacunación a Población Migrante. | No aplica | LOS VALORES DIGITADOS POR SDS PARA ESTA ACTIVIDAD COSTEAN GLOBALMENTE EL PRODUCTO | 1034136 | 1034136 | [5 empty] | Niños migrantes vacunados y dosis aplicadas Número de niños y niñas < de 1 año, de 1 año y 5 años que han recibido: una dosis de BCG, 3 dosis de antipolio, 3 dosis de pentavalente, 2 refuerzos de antipolio y DPT, y 2 dosis de Triple Viral, gestantes y adulto mayor que han sido vacunados acorde a esquema vigente de PAI Número de dosis aplicadas de cada biológico | Junio 2019 septiembre 2019 Diciembre 2019
Gestion de la Salud Pública | Vigilancia en salud pública | Busqueda activa de Eventos de Interes en Salud Pública, especialmente casos sospechosos de eventos prevenibles por vacuna (sarampion, difteria, etc.), sintomáticos respiratorios o de piel, malaria y dengue; priorizando puntos de concentración, alojamiento temporales y terminales de transporte de pasajeros | Intensificar la busqueda activa de Eventos de Interes en Salud Pública, especialmente casos sospechosos de eventos prevenibles por vacuna (sarampion, difteria, etc.), sintomáticos respiratorios o de piel, malaria y dengue; priorizando puntos de concentración y albergues en las localidades del Distrito con mayor concentracion de migrantes. | SDS-Dirección de Salud Colectiva, Dirección de Epidemiología, Subdirecciones de Vigilancia en Salud Pública y Subdirección de Acciones en Salud, Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles .adelantadas en el marco del PSPIC con las cuatro subredes. | Marzo-Diciembre de 2019 | ninguna | No aplica | LOS VALORES DIGITADOS POR SDS PARA ESTA ACTIVIDAD COSTEAN GLOBALMENTE EL PRODUCTO | 1363960 |  | 1363960 |  |  |  |  | Numero de EISP identificados en las localidades de mayor concentracion en el D.C. | Junio 2019 septiembre 2019 Diciembre 2019
Gestion de la Salud Pública | Vigilancia en salud pública | Intensificar las acciones de VSP en los espacios de vida cotidiana | Realizar la vigilancia del 100% eventos de interes en salud pública que se presenten en la población migrante intensificarán en los espacios de vida cotidiana especialmente vivienda,a través de los grupos ERI en todo el Distrito | SDS- Dirección de Epidemiología, Subdirecciones de Vigilancia en Salud Pública | Enero-Diciembre | Capacitación de los equipos ERI para el abordaje de la población migrante. Porocolos del INS en el abordaje en eventos en salud pública | No aplica | LOS VALORES DIGITADOS POR SDS PARA ESTA ACTIVIDAD COSTEAN GLOBALMENTE EL PRODUCTO | 891462 | 891462 | [5 empty] | Porcentaje de casos sospechos de EISP con investigación epidemiológica de campo (Numero de casos de EISP con investigación epidemiológica de campo/Numero total de casos identificados como sospechososx 100) | Por semanas epidemiologicas
Gestion de la Salud Pública | Vigilancia en salud pública | Verificar las condiciones sanitarias de los hogares de paso y alojamientos temporales de la población migrantes | Verificar el cumplimiento de los requisitos higiénico sanitarios, locativos, de funcionamiento exigidos en las normas sanitarias vigentes Ley 9 de 1979, Resolución 2674 de 2013 a través de las funciones de inspección, vigilancia y control a los albergues de la población migrante en todas las localidades del Distrito | SDS- Dirección de Epidemiología, Subdirecciones de Vigilancia en Salud Pública mediante la ejecución de cuatro Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E | Marzo-Diciembre de 2019 | Ninguna | No aplica | LOS VALORES DIGITADOS POR SDS PARA ESTA ACTIVIDAD COSTEAN GLOBALMENTE EL PRODUCTO | 71520 | 71520 | [5 empty] | Porcentaje de albergues de población migrante con IVC sanitario (Número de albergues de población migrante con IVC sanitario acorde a periodicidad definida/Número de albergues de población migrante x 100) Número de albergues con planes de mejora para el cumplimiento de condiciones de IVC sanitario | Periodicidad trimestral Reportes: Mes Abril 2019 Mes Julio 2019 Mes Octubre 2019 Mes Enero 2020
Gestion de la Salud Pública | Vigilancia en salud pública | Garantizar la vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada al país. | Realizar vigilancia intensificada sanitaria y epidemiológica de forma permanente en los terminales portuarios del Distrito (pasajeros y carga) | SDS- Dirección de Epidemiología, Subdirecciones de Vigilancia en Salud Pública mediante contrato con la Subred integrada de servicios de salud sur occidente ESE | 2018-2019 | Porocolos del INS en el abordaje en eventos en salud pública |  | LOS VALORES DIGITADOS POR SDS PARA ESTA ACTIVIDAD COSTEAN GLOBALMENTE EL PRODUCTO | 15937260 especificar en las columnas de fuente la que financia esta actividad |  | pendiente especificar recursos de Vigilancia sanitaria de esta fuente |  |  |  |  | Número de visitas de vigilancia sanitaria ejecutadas/Número de visitas de vigilancia sanitaria programadas x 100 | Periodicidad trimestral Reportes: Mes Abril 2019 Mes Julio 2019 Mes Octubre 2019 Mes Enero 2020
Gestion de la Salud Pública | Planeación integral en salud | Incluir en el análisis de situación de salud el fonomeno migratorio. | Realizar el ASIS incluyendo el análisis de la población migrante | SDS-Dirección de Salud Colectiva, Dirección de Epidemiología, Subdirecciones de Vigilancia en Salud Pública | 2019 | Socializar los lineamiento de ASIS en el componente migratorio | No aplica | [8 empty] | Documento de ASIS Distrital que incluye el ánalisis del fenómeno migratorio | Anual
Gestion de la Salud Pública | Gestión del conocimiento | Generar una estrategia de información y comunicación con participación social para difundir la información clave respecto a la atención en salud de la población migrante al clinte interno, externo y comunidad en general. | Para el cliente interno: 1. Diseñar la estrategia de información y comunicación que incluye: Priorizar los perfiles administrativos y asistenciales, Diseñar un ABC con la información clave en lo relacionado con todos los aspectos aseguramiento, prestación y salud pública 2. Disponer una central unificada de información 3. Disponer una plataforma de capacitación 4. Gestionar puntos de atención satélites en espacios estratégicos de la ciudad priorizando sitios de mayor concentración de migrantes, a traves de los COIS, CLAV, PUNTO CDS y red CADE Y SUPERCADE 5. Sensibilizar para activación de puntos 6. Formación de lideres por servicios | Mesa de articulación entre las oficinas de comunicación de las subredes, la Oficina de comunicación de la SDS y Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. | Primer trimestre de 2019 |  | Otros | MATERIAL P.O.P, material impreso : Volantes Plegables, Afiche ente otros | 100000000 | 100000000 | [5 empty] | ABC conla infomación clave sobre atención a la población migrante Web con información centralizada Plataforma de capacitación diseñada Número de personas formados y con conocimiento del ABC para la atención en salud al migrante.
|  |  | Para el cliente externo: 1. Diseñar de la estrategia de información y comunicación para este público 2. Definir el plan de medios masivos y comunitarios locales incluyendo plataformas digitales involucrando a asociaciones de venezolanos 3. Desarrollar un protocolo de atención con todo el personal de primer contacto | Oficina de comunicaciones de la SDS en alianza con las asociaciones de venezolanos | Segundo trimestre de 2019 |  | Otros | Producción de piezas audiovisuales y graficas incluyendo para redes sociales de venezolanos Audio informativo cuña radial | 20000000 | 20000000 | [5 empty] | Estrategia de información y comunicación para el cliente externo diseñada. Protocolo de atención a la población migrante
|  |  | Comunidad en general: 1. Diseñar la estrategia de información y comunicación a las formas de participación para prevenir conflictos social y xenofobia entre la población migrante y comunidad en general 2. Definir plan de medios comunitarios |  |  |  | Otros | comercial TV y cuñas radiales | 60.000.000 Producción Pautar en canales y emisoras 300.000.000 |  |  |  | 360000000 |  |  | Estrategia de información y comunicación para la comunidad en general diseñada. Numero de personas procedentes de Venezuela que conocelos mensajes de la estrategia de comunicación
Note on E36: Jinneth Leonor Hernandez Torres: Revisar necesidade alianzas con otros sectores como personeria, defensoria
Note on H4: Jinneth Leonor Hernandez Torres: Desplegar el tipo de recursos y colocar una fila por cada uno de los tipos de recursos que se requieran para cada actividad o grupo de actividades si estos con compartidos, con excepción de las actividades misionales de las instituciones que no necesitan recurso adicionales a los que ya tienen en cuyo casos Se debe colocar no aplica. Logística: Incluye transporte, refrigerios, carpas, gasolina, etc. Recurso humano: perfiles profesionales, tecnicos y comunitarios en salud para la atención y la gestión en salud Recurso tecnólogico: Incluye equipos de computo, comunicaciones y software Infraestructura: Proyectos de Construcción, obra nueva, ampliación, adecuación, remodelación, reforzamiento sísmico estructural, reposición o terminación de la infraestructura física de las ESE. Debe cumplir con la normatividad vigente sobre Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud (PBIPS), y presentación de los proyectos para su aprobación y viabilidad por parte del MSPS. Dotación biomédica: Proyectos de adquisición de equipamiento biomédico para las ESE. Debe cumplir con la normatividad vigente sobre Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud (PBIPS), cuando aplique en dotación de control especial, y presentación de los proyectos para su aprobación y viabilidad por parte del MSPS. Dispositivos médicos: Incluye material médico quirúrgico (equipo de bomba, sondas, jeringas, gasa, etc), Insumos inlcuyendo de laboratorio clínico, material de osteosíntesis, productos para desinfección y/o esterilización, y demás. Medicamentos y biológicos: Incluye medicamentos de síntesis química (Líquidos endovenosos, antiparasitarios, antibióticos, etc), vacunas y otros medicamentos biológicos. Reactivos in vitro: Incluye pruebas rápidas para VIH, sífilis y otras ITS. Otros: Piezas comunicativas
Note on I4: Prestamo Portatil Soporte: Describa especificamente la necesidad de cada tipo de recurso en cantidad, perfil en el caso de recurso humano u otroa especificación
Note on K4: Prestamo Portatil Soporte: Incorporar valor proyectado a ser financiado por dicha fuente
Note on W5: Prestamo Portatil Soporte: Incluye transporte, refrigerios, carpas, gasolina, etc.
Note on W6: Prestamo Portatil Soporte: Incluye perfiles profesionales, tecnicos y comunitarios en salud para la atención y la gestión en salud
Note on W7: Jinneth Leonor Hernandez Torres: Incluye equipos de computo y software
Note on W9: Isabel Rojas Lindarte: Isabel Rojas Lindarte: Proyectos de Construcción, obra nueva, ampliación, adecuación, remodelación, reforzamiento sísmico estructural, reposición o terminación de la infraestructura física de las ESE Debe cumplir con la normatividad vigente sobre Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud (PBIPS), y presentación de los proyectos para su aprobación y viabilidad por parte del MSPS.
Note on W10: Isabel Rojas Lindarte: Isabel Rojas Lindarte: Proyectos de adquisición de equipamiento biomédico para las ESE. Debe cumplir con la normatividad vigente sobre Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud (PBIPS), cuando aplique en dotación de control especial, y presentación de los proyectos para su aprobación y viabilidad por parte del MSPS. Sugiero incluir las bonbas de infusión, ya que pueden en los proyectos pedir las de tres canales. Lo que no va aquí son los insumos.
Note on W12: Luis Hernando Tocarruncho Ariza: Insumos y material medico quirurgico: Incluye material médico quirúrgico (equipo de bomba, sondas, jeringas, gasa, etc), Insumos inlcuyendo de laboratorio clínico, material de osteosíntesis, productos para desinfección y/o esterilización, y demás.
Note on W13: Luis Hernando Tocarruncho Ariza: Incluye medicamentos de síntesis química (Líquidos endovenosos, antiparasitarios, antibióticos, etc), vacunas y otros medicamentos biológicos.
Note on W16: Luis Hernando Tocarruncho Ariza: Incluye pruebas rápidas para VIH, sífilis y otras ITS.
Note on A3: Corresponden a: Gestión de la Salud Pública Fortalecimiento a atenciones en salud Financiamiento y Seguimiento
Note on B3: Corresponde a culquiera de los 13 procesos de gestión definidos en resolución 518 de 2015
Note on C3: Es la necesidad o prioridad de acción que ha sido definida por el territorio, generalmente en el marco del taller regional desarrollado en en escenario de analisis destinado al tema de fenomeno migratorio. En caso que se requiera podrá ser compartida la metodología propuesta para este ejercicio, especialmente en las entidades territoriales que aún no sean acompañadas por el equipo, en cuyo caso puede ser acompañada tambien por el MSPS.
Note on D3: Son la actividad o actividades que requieren desarrollarse para responder a la necesidad o prioridad establecida
Note on E3: Es el actor responsable de liderar la actividad sin que ello implique que sea de responsabilidad unica del mismo.
Note on F3: Debe señalarse el termino (mes y año) en el que se espera terminar dicha actividad, lo que permite hacer el seguimiento a la implementación
Note on Q4: Prestamo Portatil Soporte: No necesariamente por actividad, sino procurar definir indicadores de proceso que den cuenta del avance de un grupo de actividades que se confuguran como proceso mismo
Note on R5: Prestamo Portatil Soporte: Diligencie la fecha de seguimiento del plan
Note on G3: Jinneth Leonor Hernandez Torres: Señale si dicha actividad requiere para su implementación adecuada de procesos de asistencia tecnica o de alguna gestión de nivel central (MSPS o entidades adscritas). En caso de requerir escenarios de desarrollo de capacidades para recurso humano en salud u otros actores, debe señalarse como actividad dentro del plan, en cuyo caso puede requerirse apoyo del nivel central.
Note on C23: user: Ojo en la reunion solamnete se habla de RBC para personas en discapacidadse gtrata de acuerdo a la necesidad de asistencia técnica en algo más gral para la salud mental?
Note on Q24: Jinneth Leonor Hernandez Torres: El indicador no corresponde con la actividad, o se trata de formación en aiepi a los profesionales de salud o como dice la actividad en educación a comunidad, padres?
Note on I35: Suarez Uribe, Javier Hernando: definir lo que se necesita