## 1
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [9 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO: | GESTIÓN SOCIAL EN SALUD | [9 empty] | PERIODO DE REPORTE: | TERCER TRIMESTRE 2020 |  |  |  | ASS | Asegurar salud
DESCRIPCIÓN DE LA META | Indicador [Incluir link a Hoja de Vida] | DIRECCIÓN/ OFICINA | Ponderación | Programado 1er Trimestre | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do Trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er Trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to Trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Programado Año | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
1. Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 15% | 23% | 23% | 17% | 0% | 14.1% | 41% | 13.4% | 41.13% | 19.65% | 2.63% | 0% | 78.23%
2. Realizar las acciones para la implementación de las politicas de gestión y desempeño. | Implementación de las politicas de gestión y desempeño. |  | 30% | 31.5% | 31.5% | 22% |  | 22% | 26.5% |  | 26.5% | 20% |  |  | 80%
3, Realizar las acciones para el desarrollo de los componenetes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. |  | 15% | 40% | 40% | 20% |  | 20% | 20% |  | 18% | 20% | 12% |  | 78%
4. Desarrollar las acciones administrativas necesarias para el buen funcionamiento organizacional de los Puntos de Servicio al Ciudadano de la SDS | Medición de las acciones realizadas para el buen funcionamiento de los puntos de servicio al ciudadano |  | 10% | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  |  | 75%
5. Implementar en la Dirección de Servicio a la Ciudadanía, el correo certificado electrónico como canal de respuesta digitalizada a las personas jurídicas y al 10% de las personas natulares que radican peticiones en la SDS | Medición del correo certificado emanado de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía a las respuestas de la peticiones de personas jurícicas y el 10% de personas naturales |  | 10% | 15% | 15% | 45% |  | 45% | 15% |  | 15% | 25% |  |  | 75%
6. Aumentar en 4 puntos, el servicio de orientación e información al ciudadano en el Distrito Capital | Cumplimiento al aumento de cuatro puntos de atención de servicio a la ciudadanía de la DSC en el Distrito Capital. |  | 10% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 50% |  | 50% | 50% |  |  | 50%
7. Adelantar acciones con el fin de incrementar la confianza y la satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados por la SDS | Medición de las acciones adelantadas por la DSC, para aumentar la confianza de la ciudadanía |  | 10% | 0% | 0% | 47.5% |  | 47.5% | 10% |  | 10% | 42.5% |  |  | 57.5%
100%

## 2
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Código: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [11 empty] | Elaborado por: Álvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO | GESTIÓN SOCIAL EN SALUD - PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD | [11 empty] | PERIODO DE REPORTE: | SEGUNDO TRIMESTRE
METAS | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er Trimestre | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do Trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er Trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to Trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | ANALISIS DE LA META
1. Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | 1.1 Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | Actualizar la Gestión Documental del proceso. | 3% | 3% | 3% |  | 0.75% | 3% | 5.25% | 2.63% | 3% | 2.63% |  | 1. Plan de Acción de la Dirección 2. Plan Anticorrupcion | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 1 -- Actividad 1 --Subactividad 1. | De acuerdo con la reprogramación, se encuentra publicado el plan anticorrupcion en la página de la SDS y se elaboró en Plan de acción acorde con las metas de la Dependencia.
| SUBTOTAL |  | 3% | 3% | 3% | 0% | 0.75% | 3% | 5.25% | 2.63% | 3% | 2.63% | 0%
| 1.2 Implementar acciones que contribuyan a la politica de mejora normativa. | Implementar acciones que contribuyan a la politica de mejora normativa. | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5% |  | 5% | 5% |  |  | 1. Se presentaron las novedades en el Normograma del Proceso GSS, en los meses de julio, agosto y septiembre, remitiendo correo a la dirección de Planeación Institucional y Calidad. 2. Se realizó reporte trimestral del Normograma del Proceso GSS. | MEJORA NORMATIVA, Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//META 2// III TRIMESTRE | Se mantiene el Normograma aplicable del proceso actualizado.
| SUBTOTAL |  | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0%
| 1.3 Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | Formular el POGD de la DSC. | 5% | 5%
|  | Realizar el Reporte POGD | 5% | 5% | 5% |  | 4.85% | 5% | 5.15% | 5.15% | 5.15% |  |  | Matriz POGD | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 1 -- Actividad 3 --Subactividad 2. | Se entrega en los términos establecidos en la Direccción de Planeación Institucional y de Calidad.
|  | Elaborar el Informe de Gestión del POGD | 2.5% | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  | 2.5% | 2.5% |  |  | Documento Informe de Gestiòn del POGD d ela Diección | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 1 -- Actividad 3 --Subactividad 3. | Se realiza en los tiempos establecidos el einofrme de Gestión y Desempeño.
| SUBTOTAL |  | 12.5% | 12.5% | 5% | 0% | 4.85% | 7.5% | 5.15% | 7.65% | 7.65% | 0% | 0%
| 1.4 Gestionar los Riesgos del Proceso | Actualizar el Mapa de Riesgos | [5 empty] | 5% |  | 5% |  |  |  | Se actualizo el Mapa de riesgos y de corrupción del Proceso Gestión social en Salud. | MAPA RIESGOS, Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//META 2// III TRIMESTRE // MAPA RIESGOS GSS_Nuevo | Se cumplió con el requerimiento
|  | Realizar la autoevaluacion de riesgos por proceso y de corrupcion | [5 empty] | 5% |  | 5% |  |  |  | Se realizó autoevaluación de Riesgos por proceso GSS y de corrupción identificado. | MAPA RIESGOS, Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//META 2// III TRIMESTRE // AUTOEVALUACIONRIESGOSYCONTROLES_julio2020 | Se cumplió con el requerimiento
|  | Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo. | [5 empty] | 3% |  | 3% |  |  |  | Se realizó Informe del resultado de la Gestión del Riesgo. | MAPA RIESGOS, Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//META 2// III TRIMESTRE // INF AUTOEVALRIESGOS_GSS_JULIO2020 | Se cumplió con el requerimiento
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0%
| 1.5 Gestionar Informe de revisión por la dirección | Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. | [5 empty] | 5% |  | 5% |  |  |  | Se realizó la Matriz de adecuación de recursos, insumo para el ejercicio de Reisión por la dirección | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//META 2// III TRIMESTRE // MATRIZ ADECUACION RECURSOS_GSS | Se cumplió con el requerimiento
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0%
| 1.6 Análizar la Percepcion del Cliente | Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. |  |  | 1% |  | 1% |  |  |  | 1%
|  | Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos |  |  | 1.5% |  | 1.5% |  |  |  | 1.5%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 0% | 0%
| 1.7 Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | Gestionar los planes de mejora del proceso. | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 2% | 2.5% | 3% | 2.85% | 2.5% | 2.65% |  | ISOLUCION ----- MEJORA ----REPORTE ---- Acciones de la OCI y Correctivas – Proceso Estratégico ---- Gestión Social en Salud. | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: ISOLUCION --- ACCIONES CORRECTIVAS ----PROCESO GESTION SOCIAL EN SALUD --- DIRECCIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA http://sdsisolucion/IsolucionCalidad/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=Mg%3d%3d | Se evidencian las medidas correctivas realizadas por la Dirección. Se realizará el plan de mejora de la Meta 1.
|  | Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. | [5 empty] | 5% |  | 5% |  |  |  | 1. Actas preparatorias y de capacitación a colaboradores. 2. Cartilla preparación auditorias 3. Presentación Lideres. | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 1 -- Actividad 7 --Subactividad 2. | Se adelantaron jornadas de formación y capacitación preparatorias para la auditoría.
| SUBTOTAL |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 0% | 2% | 7.5% | 3% | 7.85% | 2.5% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 23% | 23% | 17% | 0% | 14.1% | 41% | 13.4% | 41.13% | 19.65% | 2.63% | 0%
2. Realizar las acciones para la implementación de las politicas de gestión y desempeño. | 2.1 Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Politica de Servicio a la Ciudadano (Res 2765 de 2018) | Realizar el Plan de Acción de Servicio al Ciudadano | 6% | 6%
|  | Actualizar el directorio de los puntos de atención de Servicio a la Ciudadanía de la SDS | 1% | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  |  | Directorio de puntos de Atención servicio a la Ciudadanía. | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 2 -- Actividad 1 --Subactividad 2. o enlace http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Puntos_de_Atencion.pdf | Se actualizó el Directorio de puntos de Atención de Servicio a la Ciudadanía.
|  | Depurar la información del aplicativo SIDMA | 1% | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  |  | Reporte SIDMA | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 2 -- Actividad 1 --Subactividad 3. | Se regisran en el aplicativo de SIDMA el consolidado del tercer trimestre de de la información de los acceso de sevicios de salud.
|  | Realizar seguimiento Trimestral a los convenios red CADE - SUPERCADE | 1.5% | 1.5% | 1.5% |  | 1.5% | 1.5% |  | 1.5% | 1.5% |  |  | Acta de inicio y anexos técnicos | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 2 -- Actividad 1 --Subactividad 4. | Se realizó la gestión relacionada con el conveio interadminisrativo.
|  | Realizar capacitaciones a los colaboradores de la Dirección de Servicio al Ciudadano servicio al ciudadano en temas como: (Pqrds, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad; atención preferencial, diferencial e incluyente, Centro de Relevo o Sistema de Interpretación-SIEL |  |  | 2% |  | 2% | 4% |  | 4% | 2% |  |  | Documento de evidencia de formación. | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 2 -- Actividad 1 --Subactividad 5. | Realizar capacitaciones a los colaboradores de la Dirección de Servicio al Ciudadano servicio al ciudadano en temas como: (Pqrds, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad; atención preferencial, diferencial e incluyente, Centro de Relevo o Sistema de Interpretación-SIEL
|  | Realizar los reportes de veracidad de información pública remitidos a la Alcaldía Mayor de Bogotá 2019 |  |  | 1% |  | 1% |  |  |  | 1%
|  | Realizar seguimiento las respuestas a derechos de petición por dependencia de la SDS | 1% | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  |  | Matriz de seguimiento a la respuesta de las Peticiones | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 2 -- Actividad 1 --Subactividad 7. | Se realiza el seguimiento a las Dependencias de la SDS relacionadas con las respuestas de los Derechos de Peticiones.
|  | Realizar Curso vitual lenguaje claro DNP- 100% de los colaboradores de la DSC | [5 empty] | 7% |  | 7% |  |  |  | Certificados de Lenguaje Claro | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 2 -- Actividad 1 --Subactividad 8. | Se impartió instrucciones para que todos los colaboradores adelantaran el curso de Lenguaje Claro.
|  | Actualización de las plantillas lenguaje claro |  |  | 1.5% |  | 1.5% |  |  |  | 1.5%
|  | Gestionar la vinculación de la SDS a la Red Nacional de Lenguaje Claro |  |  | 2% |  | 2%
|  | Gestionar la actualización del Portafolio de trámites y Servicios de la SDS | 1% | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  |  | Documento actualizado portafolio de tramites | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 2 -- Actividad 1 --Subactividad 11. | Se actualiza el portafolio de tramites y servicios de la SDS
| SUBTOTAL |  | 11.5% | 11.5% | 12% | 0% | 12% | 16.5% | 0% | 16.5% | 10% | 0% | 0%
| 2.2 Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Politica de Racionalización de Trámites (Res 2765 de 2018) | Gestión de la actualización de trámites y servicios SDS en el aplicativo SUIT | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5% |  | 5% | 5% |  |  | Documento actualizado en el SUIT. | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 2 -- Actividad 1 --Subactividad 1. | Se han realizado las actualizaciones respectivas en el SUIT y GTyS
| SUBTOTAL |  | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0%
| 2.3 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SDS. | Elaborar el plan de adecuación de gestión y desempeño (cierre de brechas) de la SDS | 10% | 10%
|  | Participar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDS. | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 2.5% | 2.5% |  | 2.5% | 2.5% |  |  | Actas Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 2 -- Actividad 3 --Subactividad 2. | Se da cumplimienot a la asistencia del Comité Institucional de la Entidad.
|  | Elaborar el informe de Gestión y Desempeño. | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 2.5% | 2.5% |  | 2.5% | 2.5% |  |  | Informe de Gestión y Desempeño | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 2 -- Actividad 3 --Subactividad 3. | Se realiza el seguimiento de la gestión del POGD con relación a las Politica de Servicio a la Ciudadanía y Políticas Racionalización de Trámites
| SUBTOTAL |  | 15% | 15% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 31.5% | 31.5% | 22% | 0% | 22% | 26.5% | 0% | 26.5% | 20% | 0% | 0%
3, Realizar las acciones para el desarrollo de los componenetes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | 3.1 Gestionar y monitorear los componentes del Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano | Realizar la formulación del PAAC. | 20% | 20%
|  | Reportar la matriz de monitoreo del PAAC | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% |  | 10% | 10% |  |  | Matiz de monitero del PAAC III Trimestre | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 3-- Actividad 1 --Subactividad 2. | Reportar la matriz de monitoreo del PAAC
| SUBTOTAL |  | 30% | 30% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0%
| 3.2 Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. (Si aplica) y los estándares de publicación y divulgación de la información de transparencia y acceso a la información pública (TAIP). | Remitir oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB- (Tener en cuenta los tiempos establecidos en la normatividad vigente, así como los definidos en el plan de trabajo) | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% |  | 8% | 10% | 12% |  | Consolidado de indicadores | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Correo electrónico --Drive --Compartido- -- Reporte Indice de Servicio a la Ciudadanía ---- Soportes. https://saludcapitalgovco-my.sharepoint.com/personal/gptovar_saludcapital_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgptovar%5Fsaludcapital%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FREPORTE%20INDICE%20DE%20SERVICIO%20A%20LA%20CIUDADAN%C3%8DA | Cumplimiento de las directrices y lineamientos relacionados con el fortalecimiento del Servicio a la Ciudadanía.
| SUBTOTAL |  | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 8% | 10% | 12% | 0%
| TOTAL |  | 40% | 40% | 20% | 0% | 20% | 20% | 0% | 18% | 20% | 12% | 0%
4. Desarrollar las acciones administrativas necesarias para el buen funcionamiento organizacional de los Puntos de Servicio al Ciudadano de la SDS | 4.1 Realizar las actividades de gestión para garantizar la buena atención a los ciudadanos en los puntos de Servicio a la Ciudadanía de la SDS que operan en la Red CADE-SuperCADE y Centro Distrital de Salud. | Apoyar a los profesionales de los Puntos de Servicio al Ciudadano de la SDS que operan en la Red CADE- SuperCADE, Centro Distrital de Salud en casos con problemáticas en el acceso a servicios solicitados por la ciudadanía. | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  |  | Acta de reunión Intercambio de experiencias exitosas | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 4 -- Actividad 1 --Subactividad 1. | Conocer, compartir, aprender y tomar como referente las fortalezas que tienen diferentes entidades del sector salud en la prestaciòn del servicio a la ciudadania
| SUBTOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0%
5. Implementar en la Dirección de Servicio a la Ciudadanía, el correo certificado electrónico como canal de respuesta digitalizada a las personas jurídicas y al 10% de las personas natulares que radican peticiones en la SDS | 5.1 Realizar actividades administrativas y de gestión para lograr la implementación del correo certificado electrónico en la DSC, para dar respuesta a personas jurídicas y naturales que radican Derechos de Petición en la SDS | Documentar el proceso de manejo de respuestas enviada por correo certificado electrónico de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía |  |  | 20% |  | 20%
|  | Coordinar el entrenamiento del personal de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía para poner en funcionamiento el Correo Electrónico Certificado con relación a la correspondencia de peticiones |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 10%
|  | Reportar trimestralmente el número de documentos y respuesta a peticiones enviadas por el Correo Electrónico Certificado -CEC. | 15% | 15% | 15% |  | 15% | 15% |  | 15% | 15% |  |  | Matriz tercer trimestre correo cetificado | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 5 -- Actividad 1 --Subactividad 3. | Se registran el nùmero de respuestas por correo certificado.
| SUBTOTAL |  | 15% | 15% | 45% | 0% | 45% | 15% | 0% | 15% | 25% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 15% | 15% | 45% | 0% | 45% | 15% | 0% | 15% | 25% | 0% | 0%
6. Aumentar en 4 puntos, el servicio de orientación e información al ciudadano en el Distrito Capital | 6.1 Realizar actividades administrativas y de gestión para lograr la puesta en marcha de los puntos de atención nuevos | Realizar la gestión para la suscripción de los convenios interadministrativos o interectoriales | [5 empty] | 50% |  | 50% | 50% |  |  | Acta y anexos técnicos | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 6 -- Actividad 1 --Subactividad 1. | Se evidencia la suscripción de convenios interadministrativos de la SDS con Secretaría General de la Alcaldia Mayor de Bogotá para fortalecer los canales de atención.
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
7. Adelantar acciones con el fin de incrementar la confianza y la satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados por la SDS | 7.1 Posicionar la figura del defensor del Ciudadano en la SDS | Definir e implementar el procedimiento, de la actividad del defensor de ciudadano en articulación con los procesos de atención a la Ciudadanía |  |  | 25% |  | 25%
|  | Presentar informe de gestión del Defensor del Ciudadano |  |  | 12.5% |  | 12.5% |  |  |  | 12.5%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 37.5% | 0% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 0%
| 7.2 Realizar una jornada de servicio a la ciudadanía interadminstrativa con las entidades del sector salud del Distrito Capital | Elaborar la propuesta para la realización de la jornada |  |  | 10% |  | 10%
|  | Realizar la gestión administrativa para la ejecución, organización y logística | [5 empty] | 10% |  | 10% |  |  |  | Actas soportes de gestión logísitica | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 7 -- Actividad 21 --Subactividad 2. | Se realizó la gestión logistica y adminisrativa relacionada con los espacios para las actividades que desarrolla la Dirección.
|  | Realizar la jornada | [8 empty] | 30%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 10% | 30% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 0% | 0% | 47.5% | 0% | 47.5% | 10% | 0% | 10% | 42.5% | 0% | 0%
Note on K5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calificación del 50% de cumplimiento.
Note on K22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calificación del 95%.
Note on K48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Calificación del 80%.
Note on P4: Soporte tangible generado como resultado del producto y/o servicio. Eje: Producto = Asesorías y Asistencias Técnicas, Evidencia = Informe Mensual, Cronograma Mensual, Listado de Asistencia, Ruta: Carpeta Compartida O >> Subsecretaria Corporativa >> Dirección de Planeación Institucional y Calidad >> Información).
Note on Q4: Evaluación y análisis de los datos e información que surge del seguimiento a las metas del proceso, en este campo incluya la descripción precisa del comportamiento de la meta y/o indicador, así como las dificultades que se le presentaron para realizar las actividades y/ subactividades en el periodo.

## M-1 Mantenimiento
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | [7 empty] | 15%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Acciones ejecutadas para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS |  |  |  |  | b= Acciones programadas para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Procentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## M-2Implementacion
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Implementación de las politicas de gestión y desempeño. |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Realizar las acciones para la implementación de las politicas de gestión y desempeño.
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Acciones ejecutadas para la implementación de las politicas de gestión y desempeño. |  |  |  |  | b= Acciones programadas para la implementación de las politicas de gestión y desempeño.
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Procentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## M- 3Transparencia
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Realizar las acciones para el desarrollo de los componenetes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | [7 empty] | 15%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Acciones ejecutadas para la medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. |  |  |  |  | b= Acciones programadas para la medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción.
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Procentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## M-4Funcionamiento
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Medición de las acciones realizadas para el buen funcionamiento de los puntos de atención servicio al ciudadano de la DSC |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PONDERADO AÑO
Desarrollar las acciones administrativas necesarias para el buen funcionamiento organizacional de los Puntos de Servicio al Ciudadano de la SDS | [7 empty] | 10%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Acciones realizadas para el buen funcionamiento de los puntos de servicio al ciudadano. |  |  |  |  | b= Acciones para el buen funcionamiento de los puntos de servicio al ciudadanoa.
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Procentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## M-5 Correo certificado
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Medición de respuestas por correo certificado a las peticiones de personas jurícicas y el 10% de personas naturales |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Eficiencia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PONDERADO AÑO
Implementar en la Dirección de Servicio a la Ciudadanía, el correo certificado electrónico como canal de respuesta digitalizada a las personas jurídicas y al 10% de las personas natulares que radican peticiones en la SDS | [7 empty] | 10%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Numero de respuestas enviadas por correo certificado a personas naturales y jurídicas |  |  |  |  | b= Numero de peticiones registradas para respuesta a través de correo certificado
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Procentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## M- 6 Puntos de Atención
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Aumento de cuatro puntos de atención de servicio a la ciudadanía de la DSC en el Distrito Capital. |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Efectividad
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Aumentar en 4 puntos, el servicio de orientación e información al ciudadano en el Distrito Capital | [7 empty] | 10%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Acciones ejecutadas para el aumento de los cuatro puntos de atención de servicioa la ciudadanía de la DSC. |  |  |  |  | b= Acciones programadas para el aumento de los cuatro puntos de atención de servicioa la ciudadanía de la DSC.
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Procentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## M-7 Confianza
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Acciones adelantadas por la DSC, para aumentar la confianza de la ciudadanía |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Adelantar acciones con el fin de incrementar la confianza y la satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados por la SDS | [7 empty] | 10%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Acciones ejecutadas para para aumentar la confianza de la ciudadanía |  |  |  |  | b= Acciones programadas para para aumentar la confianza de la ciudadanía
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Procentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio