## 1
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [9 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO: | DIRECCION DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD | [9 empty] | PERIODO DE REPORTE: | III TRIMESTRE 2020
METAS | Indicador [Incluir link a Hoja de Vida] | DIRECCIÓN/ OFICINA | PONDERACIÓN | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Ejecutado Año(%) | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
M1 | Cobertura de visitas programadas de verificación de las condiciones del Sistema Unico de Habilitación . | Direccion de Calidad de Servicios de Salud | 30% | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% |  |  | 22.5%
M2 | Porcentaje de cumplimiento de solicitudes y tramites de Licencias en SST y Autorizacion de Titulos gestionadas en los terminos estableccidos en el periodo. | Direccion de Calidad de Servicios de Salud | 20% | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% |  |  | 15%
M3 | Porcentaje de prestadores de servicios de salud que participan en la asistencia técnica grupal de visitas previas. | Direccion de Calidad de Servicios de Salud | 20% | 32% | 32% | 22% | 0% | 22% | 22% | 0% | 22% | 24% |  |  | 15.2%
M4 | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas. | Direccion de Calidad de Servicios de Salud | 15% | 22% | 22% | 21% | 0% | 21% | 36% | 0% | 35.6% | 21% | 0.4% |  | 11.79%
M5 | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud liderado. | Direccion de Calidad de Servicios de Salud | 15% | 24% | 24% | 25% | 0% | 25% | 26% | 0% | 26% | 25% |  |  | 11.25% | JUR | Gestión jurídica
TOTAL |  |  | 100% | [11 empty] | 75.74%

## 2
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [11 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO | DIRECCION DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD | [11 empty] | PERIODO DE REPORTE: | III TRIMESTRE 2020
META | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | ANALISIS DE LA META
Cumplir con la programación de visitas de verificación de condiciones del Sistema Único de Habilitación para el 2020 | Realizar visitas de verificación del Sistema Unico de Habilitación | Verificar las condiciones del Sistema Unico de Habilitación. | 13% | 13% | 13% |  | 13% | 13% |  | 13% | 13% |  |  | Programacion de Visitas. Carpetas de visitas realizadas a los prestadores | En el tercer trimestre se realizaron 8 comisiones para la verificacion de las condiciones del Sistema Unico de Habilitacion a los prestadores de servicios de salud. Se realizaron 1.698 visitas de otros tipos de IVC. Se visitaron 86 IPS en relacion a temas de COVID-: | *Se dio cumplimiento a la programación establecida de visitas por parte de las Comisiones definidas. De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Protección Social no se autorizaron la realización de visitas de acuerdo con las acciones preventivas ante el Covi19. Aprovechando el recurso humano destinado a visitas se realizaron 1.698 visitas de otros tipos de IVC. *Se realizaron visitas a 53 IPS de la red hospitalaria de la ciudad, de las cuales 49, prestaban atención a pacientes COVID-19, en estas IPS se verificaron criterios como: ocupación, uso ventiladores y disponibilidad de talento humano. *Se realizaron visitas en un total de 23 IPS, enfocadas en la revisión de estrategias de eficiencia y eficacia para la gestión, así como la ocupación de las unidades de servicios de salud tanto de cuidado intensivo como intermedios. Durante esta etapa se evidencian resultados significativos es que el 100% de las IPS cuentan con estrategias diseñadas para optimizar el servicio de UCI a paciente COVID-19. *Se han visitado 10 IPS públicas y privadas de las 21 programadas para esta fase. Durante esta fase se evidencia que el porcentaje de ocupación para UCI COVID presenta una disminución gradual, así mismo, que se exhorta a las instituciones para continuar preparándose para un posible segundo pico por rebrote, lo que contempla la disponibilidad de insumos, fortalecimiento en las competencias del talento humano, actualización de protocolos, lineamientos y rutas de atención.
|  | Gestionar el total de las actividades que se generen, de acuerdo al resultado de las visitas. | 12% | 12% | 12% |  | 12% | 12% |  | 12% | 12% |  |  | Matriz SEG PLAN Base de Datos Carpetas de viistas a prestadores | Se gestionaron 700 acciones de Inspeccion, Vigilancia y Control a los prestadores, relacionadas con la elaboracion de conceptos.
| SUBTOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0%
M2 | A1 | S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
| A2 | S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
| A3 | S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
| SUBTOTAL |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0%
M3 | A1
A2
Elaboró
Ejecucion de las solicitudes y trámites presentados de Licencias de SST y Autorizacion de Titulos en los términos establecidos para el 2020 | Realizar las actividades necesarias para la gestión del Tramite de Licencias de SST y Autorizacion de Titulos solicitadas en los terminos estabelcidos | Gestionar la solicitud o requerimiento de Licencias de SST y Autorizacion de Titulos, verificando los documentos pertinentes al trámite | 8% | 8% | 8% |  | 8% | 8% |  | 8% | 8% |  |  | Carpeta de requerimIentos de los tramites solicitados por el usuario (Licencias de SST y Autorizacion de Titulos) | Se diligenciaron las Planilla de Solicitud de Licencia en SST y Autorizacion de Titulos. | Se ejecucion de Licencias en SST en relacion a terminos, se realizaron 1.458 y Autorizacion de Titulos 2.302. Se da cumplimiento a los tiempos del tramite. En el primer trimestre se solicitaron autorizaciones para ejercer el ejercicio e las cuales el 91% fueron aprobadas por cumplimiento de requisitos y el 9% fueron rechazadas o anuladas. Las Licencias de SST aprobadas, se realizaron en los términos correspondientes. La oportunidad de expedicion de Licencias en SST de Bogota fueron gestionadas en terminos. NOTA: del 100% de la licenciasd de SST el 70% corresponde a la ciudad de Bogota y el 30% restante corresponde a otras entidades territoriales. Con relacion a las solicitudes de licencias de otras entidades territoriales se a aumentado el tramite.
|  | Realización de trámites de Licencias de SST y Autorizacion de Titulos de acuerdo a las conciones pertinentes y entregar en los términos establecidos. | 8% | 8% | 8% |  | 8% | 8% |  | 8% | 8% |  |  | Base de datos del apicativo. Copia de actos administrativos de los trámites realizados. Matriz de Gestion | Matriz de ejecucion de Licencias en SST en relacion a terminos se realizaron 1.458 y Autorizacion de Titulos 2.302
|  | Consolidación de la gestión de los trámites de Licencias de SST y Autorizacion de Titulos realizados en el período. | 9% | 9% | 9% |  | 9% | 9% |  | 9% | 9% |  |  | Matriz SEG PLAN Base de Datos | Consolidado de los tramites de Licencias en SST y Autorizacion de Titulos, realizados en el perido
| SUBTOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0%
Lograr la participaion del 50% de los PSS inscritos para visita previa a las asistencias técnicas grupales programadas de visita previa | Realizar actividades de asistencia técnica a prestadores o instituciones nuevas en los estándares para condiciones del Sistema Único de Habilitación. | Definir estrategias que promuevan la participación de los prestadores a las asistencias tecnicas para la habilitación de servicios. | 10% | 10% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | N.A | N.A | Se alaboro informe trimestral. Durante el tercer trimestre de 2020, la Subdirección de Calidad y Seguridad de Servicios de Salud, programó la realización de asistencia técnica grupal en generalidades de la Visita Previa, a un total de treinta (30) Prestadores de Servicios de Salud, que radicaron la documentación, los cuales fueron citados y asistieron 24, para un cumplimiento del 80 %; con la participación de setenta y una (71) personas. El indicador No. 3 del POA: Porcentaje de prestadores de servicios de salud que participan en asistencia técnica grupal de visita previa, para el tercer trimestre de 2020, presenta un comportamiento del 80%, frente a la meta establecida del 50% en el Plan de Gestión y Desempeño Institucional de la Secretaría Distrital de Salud. Los servicios para habilitar por parte de los Prestadores de Servicios de Salud, inscritos que asistieron a la capacitación de generalidades de Visita Previa, son cuarenta (40), discriminados por grupos, de la siguiente manera: Consulta Externa: veintitrés (23), Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica: once (11), Quirúrgicos: tres (3), Transporte Asistencial: tres (3).
|  | Realizar la asistencia técnica. | 15% | 15% | 15% |  | 15% | 15% |  | 15% | 15% |  |  | Consolidado de las asistencias tecnicas realizadas a prestadores que solicitan visita previa | Relación de participantes de asistencia técnica grupal visita previa. Presentación pdf de visita previa.
|  | Elaborar el informe trimestral. | 7% | 7% | 7% |  | 7% | 7% |  | 7% | 9% |  |  | Informe Trimestral | Informe trimestral visita previa III Trimestre 2020
| SUBTOTAL |  | 32% | 32% | 22% | 0% | 22% | 22% | 0% | 22% | 24% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 32% | 32% | 22% | 0% | 22% | 22% | 0% | 22% | 24% | 0% | 0%
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | Actualizar la Gestión Documental del proceso. | 4% | 4% | 3% |  | 3% | 3% |  | 3% | 3% | 0% |  | Correos Enviados. Formatos en medio fisico. Aplicativo Isolucion | Se actualizaron 5 formatos, 3 instrutivos y un lineamiento del porceso de IVC de servicios de Salud Relacionados con la Resolucion 2003 de 2019, los cuales se codificaron y se fiurmaron por el lider del proceso y se subieron al aplicativo ISOLUCION. | Se actulizaron documentos del SIG. Se realizo el reporte de los documentos relacionados con el normograma faltado enviar el informe trimestral de los procesos de la Direccion. Se elaboro reporte e iforme del POGD de la Direccion. Se actualizo, se autoevaluó y elaboro el informe de riesgos. Se remitio informacion para la revisión por la direccion. Se enviaron las evidencias corresponidentes a los planes de mejoramiento. Se envio la matriz de salidas no conformes. Asistencia a las actividades de renovacion de la certificacion.
| SUBTOTAL |  | 4% | 4% | 3% | 0% | 3% | 3% | 0% | 3% | 3% | 0% | 0%
| Implementar acciones que contribuyan a la politica de mejora normativa. | Realizar la actualización de la normatividad. | 3% | 3% | 3% |  | 3.0% | 3% |  | 2.6% | 3% | 0.4% |  | Reporte de normas aplicables al proceso. Participacion mesa tripartita. | Se remitio por correo electrónico del responsable Jurídico las normas aplicables al proceso. Participar en el desarrollo de la mesa tripartita. No se efectuo el reporte trimestral a la DPIYC del formato normograma
| SUBTOTAL |  | 3% | 3% | 3% | 0% | 3.0% | 3% | 0% | 2.6% | 3% | 0.4% | 0%
| Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | Formular el POGD de la DPIYC. | 3% | 3% |  |  | N.A | 0% |  | 0% |  | 0% |  | N.A | N.A
|  | Realizar el Reporte POGD | 3% | 3% | 3% |  | 3% | 3% |  | 3% | 3% | 0% |  | Reporte POGD | Se realizo el reporte del POGD
|  | Elaborar el Informe de Gestión del POGD | 3% | 3% |  |  | 0% | 3% |  | 3% |  | 0% |  | Informe de gestion del POGD | Se elaboro Informe de gestion del POGD
| SUBTOTAL |  | 9% | 9% | 3% | 0% | 3% | 6% | 0% | 6% | 3% | 0% | 0%
| Gestionar los Riesgos del Proceso | Actualizar el Mapa de Riesgos | 0% | 0% |  |  | 0% | 4% |  | 4% |  | 0% |  | Mapa de riesgos actualizado | Se actualizó mapas de riesgos de los 2 procesos
|  | Realizar la autoevaluacion de riesgos por proceso y de corrupcion | 0% | 0% |  |  | 0% | 4% |  | 4% |  | 0% |  | Autoevalución de Riesgos | Se realizo la autoevalucion de riesgos por proceso y corrupcion
|  | Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo. | 0% | 0% |  |  | 0% | 4% |  | 4% |  | 0% |  | Informe de Gestion del Riesgo. | Se elaboro informe de gestion del riesgo
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar Informe de revisión por la dirección | Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. | 0% | 0% |  |  | 0% | 3% |  | 3% |  | 0% |  | Informe de Revision por la Direccion | Se diligencio y remitio la información para el informe de revisión por la dirección.
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0%
| Análizar la Percepcion del Cliente | Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% |  | 0% | 3% | 0% |  | N.A | N.A
|  | Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% |  | 0% | 3% | 0% |  | N.A | N.A
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0%
| Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | Gestionar los planes de mejora del proceso. | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 2% | 0% |  | Aplicativo Isolucion | Se subieron las evidencias correspondientes para dar conformidad a las accciones de mejora del proceso de IVC de Servicios de Salud producto de las auditorias.
|  | Elaborar el informe de las salidas no conformes | 4% | 4% | 4% |  | 4% | 4% |  | 4% | 4% | 0% |  | Informe de Salidad no conformes | Se elaboro el Reporte de salidas no conformes entregado a la DPIC en los treminos establecidos.
|  | Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. | 0% | 0% |  |  | 0% | 3% |  | 3% | 0% | 0% |  | Acta reuinon de asistencia | Se asistio a las actividades para la renovacion de la certificacion del SGC
| SUBTOTAL |  | 6% | 6% | 6% | 0% | 6% | 9% | 0% | 9% | 6% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 22% | 22% | 21% | 0% | 21% | 36% | 0% | 35.6% | 21% | 0.4% | 0%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Realizar la formulación del PAAC. | 12% | 12% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | N.A | N.A | Se elaboro el reporte de la matriz de monitoreo PAAC. Se remitieron los soprtes correspondienytes al ITEP.
|  | Reportar la matriz de monitoreo del PAAC | 0% | 0% | 12% |  | 12% | 13% |  | 13% | 13% |  |  | Reporte Matriz PAAC | Se elaboro el reporte de la Matriz de monitoreo PAAC
| SUBTOTAL |  | 12% | 12% | 12% | 0% | 12% | 13% | 0% | 13% | 13% | 0% | 0%
| Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. (Si aplica) y los estándares de publicación y divulgación de la información de transparencia y acceso a la información pública (TAIP). | Remitir oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB- (Tener en cuenta los tiempos establecidos en la normatividad vigente, así como los definidos en el plan de trabajo) | 12% | 12% | 13% |  | 13% | 13% |  | 13% | 12% |  |  | Publicacion de Cronograma | Documentos Remitidos. Documentos publicados en la pagina WEB de la SDS.
| SUBTOTAL |  | 12% | 12% | 13% | 0% | 13% | 13% | 0% | 13% | 12% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 24% | 24% | 25% | 0% | 25% | 26% | 0% | 26% | 25% | 0% | 0%
Note on A3: Incluya las metas identificadas en la formulación del POA.
Note on P3: Soporte tangible generado como resultado del producto y/o servicio. Eje: Producto = Asesorías y Asistencias Técnicas, Evidencia = Informe Mensual, Cronograma Mensual, Listado de Asistencia, Ruta: Carpeta Compartida O >> Subsecretaria Corporativa >> Dirección de Planeación Institucional y Calidad >> Información).
Note on Q3: Evaluación y análisis de los datos e información que surge del seguimiento a las metas del proceso, en este campo incluya la descripción precisa del comportamiento de la meta y/o indicador, así como las dificultades que se le presentaron para realizar las actividades y/ subactividades en el periodo.