## FORMULACIÓN PGDI - I (hidden)
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Código: SDS-PYC-FT-19 V.11 | [5 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Muñoz Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | [7 empty] | AÑO | 2020 | ASS | Asegurar salud
OBJETIVO ESTRATEGICO | DESCRIPCIÓN DE LA META | Indicador [Incluir link a Hoja de Vida] | DIRECCIÓN/ OFICINA | Ponderación | Programado 1er Trimestre | Programado 2do Trimestre | Programado 3er Trimestre | Programado 4to Trimestre | Programado Año | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Fortalecer los procesos que soportan la gestión msional y estratégica de la entidad, mediante acciones que promuevan la administración transparente de los recursos, la gestión institucional, el ejercicio de la gobernanza y la corresponsabilidad social en salud | Lograr un nivel de ejecución presupuestal igual o mayor al 80% a través de actividades de seguimiento | Lograr un nivel de ejecución presupuestal igual o mayor al 90% a través de actividades de seguimiento | Dirección Financiera | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| Generar mensualmente estados financieros de conformidad con lo dispuesto en el Nuevo Marco Normativo para las Entidades del Gobierno. | Generación de estados financieros | Dirección Financiera | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| Sustanciar la totalidad de los expedientes de vigencias anteriores al 2017. | Porcentaje expedientes de cobro coactivo gestionados en el periodo | Dirección Financiera | 15% | 37% | 21% | 21% | 21% | 100%
| Lograra una ejecución presupuestal de ingresos mayor o igual al 90% | % de ejecución presupuestal de ingresos | Dirección Financiera | 15% | 22% | 25% | 25% | 28% | 100%
| Cumplir con los reportes a entes externos e internos en las fechas establecidas | Porcentaje de reportes externos emitidos | Dirección Financiera | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Dirección Financiera | 15% | 20% | 21% | 39% | 20% | 100%
| Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Publicar los estados financieros y ejecuciones presupuestales mensualmente | Dirección Financiera | 15% | 26% | 26% | 24% | 24% | 100%
VERSIÓN |  | FECHA |  |  |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
11 |  | Enero de 2020 |  |  |  | Se actualiza el formato incluyendo campos como proceso y se desagregan las metas por Direcciones u Oficinas, a su vez la columna de línea base se elimina por cuanto en el formato de hoja de vida d e indicadores ya aparece registrada.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  | Profesional Especializado |  |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  | REVISO |  |  |  | APROBO
100%

## POA 2020 (hidden)
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Código: SDS-PYC-FT-19 V.11 | [5 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Muñoz Aprobado por: Sonia luz Florez Gutierrez
METAS | ACTIVIDADES | Programado % | SUBACTIVIDADES | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | Programado 1er Trimestre | Programado 2do Trimestre | Programado 3er Trimestre | Programado 4to Trimestre
Lograr un nivel de ejecución presupuestal igual o mayor al 80% a través de actividades de seguimiento | Realizar acciones de seguimiento, generando alertas para la correcta ejecución presupuestal | 40% | Generar la ejecución presupuestal de gastos a más tardar 8 días hábiles posteriores a la finalización de cada mes | 11 Ejecuciones presupuestales de gastos (De enero a noviembre) | 4% | 4% | 4% | 4%
|  |  | Realizar y enviar a las Subsecretarías seguimientos mensuales de la ejecución de reservas y reservas fenecidas (11 seguimientos, a más tardar 8 días hábiles posteriores a la finalización de cada mes) | 11 informes seguimientos a reservas (De enero a noviembre) | 3% | 3% | 3% | 3%
|  |  | Realizar y enviar a las Subsecretarías seguimientos mensuales de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión (11 seguimientos, a más tardar 8 días hábiles posteriores a la finalización de cada mes) | 10 Informes de ejecución presupuestal (De febrero a noviembre | 3% | 3% | 3% | 3%
| SUBTOTAL |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
| Realizar conciliaciones de la información presupuestal registrada en los sistemas de información financieros, así como realizar los giros presupuestales | 28% | Conciliar mensualmente (el penúltimo día hábil del mes) la información registrada en los sistemas presupuestales tanto de la Entidad como de la SDH (10 conciliaciones de febrero a diciembre 2019) | 10 Conciliaciones mensuales (De febrero a noviembre) | 4% | 4% | 4% | 4%
|  |  | Conciliar diariamente los giros presupuestales en PREDIS de SDH versus el aplicativo de presupuesto interno | 10 archivos en excel que contienen la conciliación dia a dia | 3% | 3% | 3% | 3%
| SUBTOTAL |  |  |  | 7% | 7% | 7% | 7%
| Expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales en 3 días hábiles | 32% | Expedir y entregar oportunamente (3 días hábiles posteriores a la radicación de la solicitud) el 95% de CDP solicitados por las áreas | Base de datos de CDP expedidos con la cantidad | 4% | 4% | 4% | 4%
|  |  | Expedir oportunamente (3 días hábiles posteriores a la radicación de la solicitud) el 95% de RP solicitados por las áreas | Base de datos de RP con la cantidad | 4% | 4% | 4% | 4%
| SUBTOTAL |  |  |  | 8% | 8% | 8% | 8%
| TOTAL | 100% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
Generar mensualmente estados financieros de conformidad con lo dispuesto en el Nuevo Marco Normativo para las Entidades del Gobierno. | Generar los estados financieros mensuales de la SDS y FFDS | 40% | Generación de 24 estados financieros, 12 del FFDS y 12 de la SDS (Estados financieros de diciembre de 2019 (1) y Enero a noviembre de 2020 (11)) En primer trimestre los Estados Financieros de diciembre de 2019 se reporta en Febrero 2020 (2) Enero se reporta en marzo (2) En 2 trimestre y Febrero, mar, abr, May (8) En 3 trim jun, jul, ago (6) 4 trim sept, oct y nov (6) | 24 estados financieros: En primer trimestre los Estados Financieros de diciembre de 2019 se reporta en Febrero 2020 (2) Enero se reporta en marzo (2) En 2 trimestre y Febrero, mar, abr, May (8) En 3 trim jun, jul, ago (6) 4 trim sept, oct y nov (6) | 10% | 10% | 10% | 10%
| SUBTOTAL | 40% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
| Realizar conciliaciones de información financiera periódicas con las áreas de la SDS y entes externos de acuerdo con lo programado | 60% | 1 seguimiento trimestral a la programación de conciliaciones | 1 seguimiento trimestral a la programación de conciliaciones /Conciliaciones | 4% | 4% | 4% | 4%
|  |  | 1 seguimiento trimestral al Plan de depuración y revisión de cuentas contables de acuerdo con el plan de contabilidad | 1 seguimiento trimestral al Plan de revisión de cuentas contables | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  | 12 Declaraciones presentadas | 12 Declaraciones presentadas | 6% | 6% | 6% | 6%
| SUBTOTAL | 60% |  |  | 15% | 15% | 15% | 15%
| TOTAL | 100% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
Sustanciar la totalidad de los expedientes de vigencias anteriores al 2017. | Implementar un plan de contingencia para los procesos de jurisdicción coactiva que se pueden ver afectados por el fenómeno de la prescripción. | 30% | Identificar los procesos coactivos susceptibles de depuración (remisibilidad, costo beneficio y prescripción) y proceder de conformidad 100%. | Base de datos con la relación de los expedientes e identificación de la etapa procesal | 10%
|  |  | Programar y ejecutar un plan de contingencia, acorde con el diagnóstico, para los procesos que tienen más de 4 años desde su radicación que pueden verse afectados por el fenómeno de prescripción. | Plan de contingencia | 5% | 5% | 5% | 5%
| SUBTOTAL |  |  |  | 15% | 5% | 5% | 5%
| Gestionar las etapas de la gestión persuasiva y del proceso de cobro coactivo cumpliendo con los trámites procesales establecidos en la ley. | 70% | Generar el Plan de trabajo para la gestión de los expedientes de cobro coactivo | Plan de trabajo | 6%
|  |  | Realizar gestiones de cobro persuasivo y coactivo de acuerdo con las etapas procesales en que se encuentra cada expediente y a las metas definidas en el plan | Informe mensual de gestión de cobro coactivo | 7% | 7% | 7% | 7%
|  |  | Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de las metas definidas en el plan de trabajo. | Informe mensual de gestión de cobro coactivo | 7% | 7% | 7% | 7%
|  |  | Realizar conciliaciones mensuales con tesorería | Conciliaciones mensuales | 2% | 2% | 2% | 2%
| SUBTOTAL |  |  |  | 22% | 16% | 16% | 16%
| TOTAL | 100% |  |  | 37% | 21% | 21% | 21%
Lograra una ejecución presupuestal de ingresos mayor o igual al 90% | Realizar acciones de seguimiento, generando alertas con respecto a la ejecución de ingresos | 24% | Generar la ejecución presupuestal de ingresos a más tardar 7 días calendario posteriores a la finalización de cada mes | 11 Ejecuciones presupuestales de ingresos (De enero a noviembre) | 2% | 2% | 2% | 2%
|  |  | Realizar análisis mensual del comportamiento del recaudo de los ingresos por fuente de financiación | Documento de Análisis del comportamiento de los ingresos | 2% | 2% | 2% | 2%
|  |  | Realizar seguimiento trimestral a los usos y fuentes, 4 seguimientos programados en abril, julio, octubre y diciembre 2020 | Matriz de seguimiento usos y fuentes | 2% | 2% | 2% | 2%
| SUBTOTAL | 24% |  |  | 6% | 6% | 6% | 6%
| Realizar el reintegro de los recursos no ejecutados y de los rendimientos financieros de las resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social | 16% | Realizar el reintegro del total de los rendimientos financieros de las resoluciones con recursos de la Nación de forma trimestral | Realización de tramite de Resoluciones para reintegro de Capital no ejecutado y/o rendimientos financieros en los meses de Abril, julio y octubre de 2020 | 2% | 2% | 2% | 2%
|  |  | Realizar el reintegro de los recursos no ejecutados de las resoluciones con recursos de la Nación |  | 2% | 2% | 2% | 2%
| SUBTOTAL | 16% |  |  | 4% | 4% | 4% | 4%
| Realizar conciliaciones bancarias y depuración de las cuentas 240720 "Ingresos por clasificar" y la cuenta 249040 "Otros saldos a favor de beneficiarios" | 30% | Depurar el 80% de las partidas registradas en la cuenta contable 240720 "Ingresos por clasificar" | Notas débito o crédito | 2% | 2% | 3% | 3%
|  |  | Depurar el 80% de las partidas registradas en la cuenta contable 249040 "Otros saldos a favor de beneficiarios" | Actas de giro | 2% | 2% | 3% | 3%
|  |  | Depurar 80% de las conciliaciones bancarias con corte a 31 de Diciembre de 2019 | Comprobantes de ingreso a bancos, notas débito o crédito | 2% | 2% | 3% | 3%
| SUBTOTAL | 30% |  |  | 6% | 6% | 9% | 9%
| Gestionar el 100% de las solicitudes de tramite de pago radicadas en la dirección financiera | 30% | Revisar y validar que los documentos cumplan con los requisitos de la circular de tramite de pagos vigente | Informe trimestral de tramite de OP y de devoluciones por falta de documentos | 2% | 3% | 2% | 3% | % de facturas tramitadas | Numerador: facturas tramitadas / total facturas recibidas
|  |  | Causar las facturas y/o documento equivalente cumpliendo con lo requisitos contables. | Informe trimestral de tramite de OP y de devoluciones por causación | 2% | 3% | 2% | 3%
|  |  | Generar las ordenes de pagos en los sistema integrados de información financiera dentro de los dos días siguientes a la radicación. | Control de ordenes de pago | 2% | 3% | 2% | 3%
|  | 30% |  |  | 6% | 9% | 6% | 9%
| TOTAL | 100% |  |  | 22% | 25% | 25% | 28%
Cumplir con los reportes a entes externos e internos en las fechas establecidas | Realizar los reportes información a los entes internos y externos, de acuerdo al calendario de reportes | 100% | Realizar los reportes de la información de presupuesto a los entes internos y externos de acuerdo al calendario reportes | Seguimiento mensual de los reportes a entes externo e internos de presupuesto. | 7% | 7% | 7% | 7%
|  |  | Realizar los reportes de la información de contabilidad a los entes internos y externos de acuerdo al calendario reportes | Seguimiento mensual de los reportes a entes externo e internos de contabilidad. | 7% | 7% | 7% | 7%
|  |  | Realizar los reportes de la información de tesorería a los entes internos y externos de acuerdo al calendario reportes | Seguimiento mensual de los reportes a entes externo e internos de tesorería. | 7% | 7% | 7% | 7%
|  |  | Realizar los reportes de la información de Cobro Coactivo a los entes internos y externos de acuerdo al calendario reportes | Seguimiento mensual de los reportes a entes externo e internos de Cobro Coactivo | 4% | 4% | 4% | 4%
| TOTAL | 100% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | 32% | Actualizar trimestralmente por lo menos dos documentos del proceso de Gestión Financiera Presupuesto | Documentos cargados en Isolución | 2% | 2% | 2% | 2%
|  |  | Actualizar trimestralmente por lo menos dos documentos del proceso de Gestión Financiera Contabilidad | Documentos cargados en Isolución | 2% | 2% | 2% | 2%
|  |  | Actualizar trimestralmente por lo menos dos documentos del proceso de Gestión Financiera Cobro Coactivo | Documentos cargados en Isolución | 2% | 2% | 2% | 2%
|  |  | Actualizar trimestralmente por lo menos dos documentos del proceso de Gestión Financiera Tesorería | Documentos cargados en Isolución | 2% | 2% | 2% | 2%
| SUBTOTAL |  |  |  | 8% | 8% | 8% | 8%
| Implementar acciones que contribuyan a la política de mejora normativa. | 10% | Realizar la actualización de la normatividad. | Normatividad cargada | 3% | 3% | 2% | 2%
| SUBTOTAL |  |  |  | 3% | 3% | 2% | 2%
| Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | 10% | Formular el PGDI de la DPIYC. | Formulación PGDI | 3%
|  |  | Realizar el Reporte PGDI | Reporte PGDI |  | 1% | 1% | 1%
|  |  | Elaborar el Informe de Gestión del PGDI | Informes de Gestión | 2% |  | 2%
| SUBTOTAL |  |  |  | 5% | 1% | 3% | 1%
| Gestionar los Riesgos del Proceso | 10% | Actualizar el Mapa de Riesgos | Mapa de Riesgos Actualizado |  |  | 3%
|  |  | Realizar la autoevaluación de riesgos por proceso y de corrupción | Autoevaluación de riesgos y controles |  |  | 4%
|  |  | Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo. | Informe de Gestión del Riesgo |  |  | 3%
| SUBTOTAL |  |  |  | 0% | 0% | 10% | 0%
| Gestionar Informe de revisión por la dirección | 8% | Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. | Matrices Diligenciadas, correos electrónicos, entre otros. |  |  | 8%
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Analizar la Percepción del Cliente | 10% | Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. | Actas de reunión, correos electrónicos, tablero de control, entre otros |  | 2% |  | 2%
|  |  | Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos | Informe de Percepción del Cliente |  | 3% |  | 3%
| SUBTOTAL |  |  |  | 0% | 5% | 0% | 5%
| Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | 20% | Gestionar los planes de mejora de contabilidad | Planes de mejora gestionados. | 1% | 1% | 1% | 1%
|  |  | Gestionar los planes de mejora de presupuesto | Planes de mejora gestionados. | 1% | 1% | 1% | 1%
|  |  | Gestionar los planes de mejora Tesorería | Planes de mejora gestionados. | 1% | 1% | 1% | 1%
|  |  | Gestionar los planes de mejora de cobro coactivo | Planes de mejora gestionados. | 1% | 1% | 1% | 1%
|  |  | Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. | Actas de reunión, soportes de capacitación |  |  | 4%
| SUBTOTAL |  |  |  | 4% | 4% | 8% | 4%
| TOTAL | 100% |  |  | 20% | 21% | 39% | 20%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. (Si aplica) y los estándares de publicación y divulgación de la información de transparencia y acceso a la información pública (TAIP). | 100% | Remitir oportunamente para publicación los estados financieros | Documentos publicados en la pagina WEB de la SDS. | 13% | 13% | 12% | 12% |  | 12.5
|  |  | Remitir oportunamente para publicación la ejecución presupuestal | Documentos publicados en la pagina WEB de la SDS. | 13% | 13% | 12% | 12%
| SUBTOTAL |  |  |  | 26% | 26% | 24% | 24%
| TOTAL |  |  |  | 26% | 26% | 24% | 24%
[5 empty] | 180% | 168% | 184% | 168%

## Reporte de POGDI
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [9 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO: | Gestión Financiera | [9 empty] | PERIODO DE REPORTE: | III TRIMESTRE 2020
METAS | Indicador [Incluir link a Hoja de Vida] | DIRECCIÓN/ OFICINA | PONDERACIÓN | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Ejecutado Año(%) |  | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Lograr un nivel de ejecución presupuestal igual o mayor al 80% a través de actividades de seguimiento | Lograr un nivel de ejecución presupuestal igual o mayor al 80% a través de actividades de seguimiento | Dirección Financiera | 15% | 25% | 21.7% | 25% | 28.3% | 26.34% | 25% | 26.96% | 23.7% | 25% | 28.26% |  | 10.76% | 100%
Generar mensualmente estados financieros de conformidad con lo dispuesto en el Nuevo Marco Normativo para las Entidades del Gobierno. | Generación de estados financieros | Dirección Financiera | 15% | 25% | 25% | 25% |  | 20% | 25% | 5% | 23% | 25% | 32% |  | 10.2% | 100%
Sustanciar la totalidad de los expedientes de vigencias anteriores al 2017. | Porcentaje expedientes de cobro coactivo gestionados en el periodo | Dirección Financiera | 15% | 37% | 21% |  |  |  | 30% | 38% | 38% | 33% | 41% |  | 8.85% | 100%
Lograra una ejecución presupuestal de ingresos mayor o igual al 90% | % de ejecución presupuestal de ingresos | Dirección Financiera | 15% | 22% | 21.74% | 25% |  | 24.55% | 25% |  | 23.71% | 28% | 29.29% |  | 10.5% | 100%
Cumplir con los reportes a entes externos e internos en las fechas establecidas | Porcentaje de reportes externos emitidos | Dirección Financiera | 10% | 25% | 25% | 25% |  | 23.94% | 25% | 26.06% | 25% | 25% | 26.06% |  | 7.394% | 100% | JUR | Gestión jurídica
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Dirección Financiera | 15% | 20% | 18% | 21% | 23% | 22.83% | 39% |  | 34.3% | 20% | 24.7% |  | 11.27% | 100%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Publicar los estados financieros y ejecuciones presupuestales mensualmente | Dirección Financiera | 15% | 26% | 26% | 26% |  | 26% | 24% |  | 22.3% | 24% | 25.7% |  | 11.14% | 100%
TOTAL |  |  | 100% | 180% | 158.4% | 147% | 51.3% | 143.7% | 193% | 96.02% | 190% | 180% | 207% | 0% | 70.12%
[7 empty] | 198.3% | 72.45%

## Consolidado Reporte POA (hidden)
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [9 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO: | [10 empty] | PERIODO DE REPORTE:
METAS | Indicador [Incluir link a Hoja de Vida] | DIRECCIÓN/ OFICINA | PONDERACIÓN | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Ejecutado Año(%) | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Lograr un nivel de ejecución presupuestal igual o mayor al 80% a través de actividades de seguimiento | Lograr un nivel de ejecución presupuestal igual o mayor al 90% a través de actividades de seguimiento | Dirección Financiera | 15% | 25% | [10 empty] | 0%
Generar mensualmente estados financieros de conformidad con lo dispuesto en el Nuevo Marco Normativo para las Entidades del Gobierno. | Generación de estados financieros | Dirección Financiera | 15% | 25% | [10 empty] | 0%
Sustanciar la totalidad de los expedientes de vigencias anteriores al 2017. | Porcentaje expedientes de cobro coactivo gestionados en el periodo | Dirección Financiera | 15% | 37%
Lograra una ejecución presupuestal de ingresos mayor o igual al 90% | % de ejecución presupuestal de ingresos | Dirección Financiera | 15% | 22%
Cumplir con los reportes a entes externos e internos en las fechas establecidas | Porcentaje de reportes externos emitidos | Dirección Financiera | 10% | 25%
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Dirección Financiera | 15% | 20%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Publicar los estados financieros y ejecuciones presupuestales mensualmente | Dirección Financiera | 15% | 26% | [10 empty] | 0% | JUR | Gestión jurídica
TOTAL |  |  | 100% | [11 empty] | 0%

## Reporte de POA III Trimestre
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Código: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [11 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
META | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | ANALISIS DE LA META
Lograr un nivel de ejecución presupuestal igual o mayor al 80% a través de actividades de seguimiento | Realizar acciones de seguimiento, generando alertas para la correcta ejecución presupuestal | Generar la ejecución presupuestal de gastos a más tardar 8 días hábiles posteriores a la finalización de cada mes | 4% | 3% | 4% | 5% | 5% | 4% |  | 4% | 4% |  |  | 11 Ejecuciones presupuestales de gastos (De enero a noviembre) | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 06 | Durante el III trimestre de la vigencia 2020 se generaron 3 cierres presupuestales respectivamente, los cuales incluyen las Ejecuciones Presupuestales FFDS, además de las Ejecuciones Presupuestales del Sistema PREDIS -SDH en físico debidamente firmadas y publicadas. En las siguientes fechas: Las ejecuciones del mes de Julio fueron radicadas el 13-08-2020 Las ejecuciones del mes de Agosto fueron radicadas e 09-09-2020 Las ejecuciones del mes de Septiembre fueron radicadas el 09-10-2020. Así mismo se remitieron a través de correo electrónico a las diferentes dependencias y entidades. Se cumplió con la oportunidad que eran 8 días hábiles.
|  | Realizar y enviar a las Subsecretarías seguimientos mensuales de la ejecución de reservas y reservas fenecidas (11 seguimientos, a más tardar 8 días hábiles posteriores a la finalización de cada mes) | 3% | 2.3% | 3% | 3.7% | 3.7% | 3% |  | 3% | 3% |  |  | 11 informes seguimientos a reservas (De enero a noviembre) | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 07 | Durante el III trimestre se generaron los seguimientos de la ejecución de reservas y reservas fenecidas en las siguientes fechas: Las ejecuciones del mes de Julio fueron radicadas el 10-08-2020 Las ejecuciones del mes de Agosto fueron radicadas el 11-09-2020 Las ejecuciones del mes de Septiembre fueron radicadas el 02-10-2020 Así mismo se remitieron a través de correo electrónico a las diferentes dependencias y entidades. Se cumplió con la oportunidad que eran 8 días hábiles
|  | Realizar y enviar a las Subsecretarías seguimientos mensuales de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión (11 seguimientos, a más tardar 8 días hábiles posteriores a la finalización de cada mes) | 3% | 2.3% | 3% | 3.7% | 2.75% | 3% | 3.95% | 3% | 3% | 3.95% |  | 10 Informes de ejecución presupuestal (De febrero a noviembre | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 08 | Durante el III trimestre se generaron informes mensuales de la ejecución presupuestal de FFDS-SDS y se remitieron a los gerentes de los proyectos en las siguientes fechas: Informe de la Ejecución Presupuestal de SDS y FFDS e informes por Subsecretarias con corte a Julio se envio correo el 8 de Agosto de 2020. Informe de la Ejecución Presupuestal de SDS y FFDS e informes por Subsecretarias con corte a Agosto se envio correo el 11 de Septiembre de 2020. Informe de la Ejecución Presupuestal de SDS y FFDS e informes por Subsecretarias con corte a Septiembre se envio correo el 09 de Octubre de 2020. Aunque no se cumplió con la meta establecida de 8 días hábiles, se remitieron los informes a las dependencias. | 8 |  |  | 3
| SUBTOTAL |  | 10% | 7.6% | 10% | 12.4% | 11.45% | 10% | 3.95% | 10% | 10% | 3.95% | 0% |  |  |  |  | 10 | 3.75
| Realizar conciliaciones de la información presupuestal registrada en los sistemas de información financieros, así como realizar los giros presupuestales | Conciliar mensualmente (el penúltimo día hábil del mes) la información registrada en los sistemas presupuestales tanto de la Entidad como de la SDH (10 conciliaciones de febrero a diciembre 2019) | 4% | 4% | 4% | 0% | 4% | 4% |  | 4% | 4% |  |  | 10 Conciliaciones mensuales (De febrero a noviembre) | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 10 | Se realizó conciliación mensual de la información registrada en los sistemas presupuestales tanto de la Entidad como de la SDH en los meses de julio, agosto y septiembre de 2020.
|  | Conciliar diariamente los giros presupuestales en PREDIS de SDH versus el aplicativo de presupuesto interno | 3% | 3% | 3% | 0% | 3% | 3% |  | 3% | 3% |  |  | 10 archivos en Excel que contienen la conciliación día a día | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 11 | Se concilió diariamente los giros en PREDIS de SDH versus el aplicativo de presupuesto interno
| SUBTOTAL |  | 7% | 7% | 7% | 0% | 7% | 7% | 0% | 7% | 7% | 0% | 0%
| Expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales en 3 días hábiles | Expedir y entregar oportunamente (3 días hábiles posteriores a la radicación de la solicitud) el 95% de CDP solicitados por las áreas | 4% | 3.2% | 4% | 4.8% | 3.79% | 4% | 5.01% | 2.7% | 4% | 6.31% |  | Base de datos de CDP expedidos con la cantidad | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 13 | Durante el mes de Julio se recibieron 465 solicitudes de CDP y se gestionaron 290 Cdp dentro de los 3 días hábiles logrando un porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta del 62% Durante el mes de Agosto se recibieron 626 solicitudes de CDP y se gestionaron 345 Cdp dentro de los 3 días hábiles logrando un porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta del 55% Durante el mes de Septiembre se recibieron 774 solicitudes de CDP y se gestionaron 365 CDP dentro de los 3 días hábiles logrando un porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta del 47% Durante el III Trimestre se recibieron 1865 solicitudes de CDP y se gestionaron en 3 días hábiles100 con un % de cumplimiento del 54%. Es importante realizar la aclaración que los retrasos que se han presentado en el cumplimiento del 100% de metas, obedece gran parte a la contingencia que se ha venido presentando con la plataforma Bogdata. |  |  | 95% | 4
|  | Expedir oportunamente (3 días hábiles posteriores a la radicación de la solicitud) el 95% de RP solicitados por las áreas | 4% | 3.9% | 4% | 4.1% | 4.1% | 4% |  | 4% | 4% |  | 0 | Base de datos de RP con la cantidad | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 14 | Durante el mes de Julio se recibieron 49 solicitudes de RP y se gestionaron 43 RP dentro de los 3 días hábiles logrando un porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta del 88% Durante el mes de Agosto se recibieron 723 solicitudes de RP y se gestionaron 723 RP dentro de los 3 días hábiles logrando un porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta del 100% Durante el mes de Septiembre se recibieron 309 solicitudes de RP y se gestionaron 309 RP dentro de los 3 días hábiles logrando un porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta del100% En total para el III trimestre se recibieron 1081 solicitudes de RP y se gestionaron dentro de 3 días hábiles 1075 solicitudes con un porcentaje de cumplimiento del 99%. |  |  | 90% | 3.7895
| SUBTOTAL |  | 8% | 7.1% | 8% | 8.9% | 7.89% | 8% | 5.01% | 6.7% | 8% | 6.31% | 0%
| TOTAL |  | 25% | 21.7% | 25% | 21.3% | 26.34% | 25% | 8.96% | 23.7% | 25% | 10.26% | 0%
Generar mensualmente estados financieros de conformidad con lo dispuesto en el Nuevo Marco Normativo para las Entidades del Gobierno. | Generar los estados financieros mensuales de la SDS y FFDS | Generación de 24 estados financieros, 12 del FFDS y 12 de la SDS (Estados financieros de diciembre de 2019 (1) y Enero a noviembre de 2020 (11)) En primer trimestre los Estados Financieros de diciembre de 2019 se reporta en Febrero 2020 (2) Enero se reporta en marzo (2) En 2 trimestre y Febrero, mar, abr, May (8) En 3 trim jun, jul, ago (6) 4 trim sept, oct y nov (6) | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% |  | 10% | 10% |  |  | 24 estados financieros: En primer trimestre los Estados Financieros de diciembre de 2019 se reporta en Febrero 2020 (2) Enero se reporta en marzo (2) En 2 trimestre y Febrero, mar, abr, May (8) En 3 trim jun, jul, ago (6) 4 trim sept, oct y nov (6) | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 17 | Durante el tercer trimestre de 2020 se elaboraron 6 estados financieros correspondientes a los meses de junio, julio y agosto, tanto del Fondo Financiero Distrital de Salud y de la Secretaria Distrital de Salud, dando cumplimiento a los plazos establecidos en la Resolución 182 de mayo de 2017 y en el marco de la ley 1712 de 2014.
| SUBTOTAL |  | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0%
| Realizar conciliaciones de información financiera periódicas con las áreas de la SDS y entes externos de acuerdo con lo programado | 1 seguimiento trimestral a la programación de conciliaciones | 4% | 4% | 4% | 0% | 4% | 4% |  | 4% | 4% |  |  | 1 seguimiento trimestral a la programación de conciliaciones /Conciliaciones | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 19 | Al tercer trimestre de la vigencia 2020 se adjuntan las concilaciones relizadas por contabilidad tanto entre depencias como con entes extenos y por diferentes cuentas contables: (Se adjuntan 3 conciliaciones entre dependencias de saldos en Bancos(tesoreria-Contabilidad) de los meses de junio julio y agosto 2020. Se adjuntan 4 actas producto de conciliaciones del 2do trimestre suscritas entre el FFDS - las cuatro subredes y capital salud que se realizaron en el mes de julio de2020. Se adjuntan 10 conciliaciones realizadas entre Contabilidad y salud publica, Cuentas por Pagar y Aseguramiento. Se adjuntan 3 concilaciones entre contabilidad e Inventarios, 3 actas entre Contabilidad y Propiedad Planta y Equipo y 1 entre contabilidad y Contrucciones en Curso.
|  | 1 seguimiento trimestral al Plan de depuración y revisión de cuentas contables de acuerdo con el plan de contabilidad | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 3% | 5% |  |  | 1 seguimiento trimestral al Plan de revisión de cuentas contables | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 20 | Para el tercer trimestre se construyo el plan de depuraciones identificando las partidas y terceros a depurar, el cual se empieza a ejecutar en el 4to trimestre.
|  | 12 Declaraciones presentadas | 6% | 6% | 6% | 0% | 6% | 6% |  | 6% | 6% |  |  | 12 Declaraciones presentadas | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 21 | "Durante el tercer trimestre se liquidaron y pagaron impuestos de: * Estampillas (Pro Cultura, Adulto mayor, universidad distrital y universidad pedagogica) - 12 Declaraciones * Retencion de ICA bimestres 3 y 4 - 2 Declaraciones * Retención en la fuente - 3 Declaraciones * Contribución de obra pública - 3 Declaraciones "
| SUBTOTAL |  | 15% | 15% | 15% | 0% | 10% | 15% | 10% | 13% | 15% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 20% | 25% | 10% | 23% | 25% | 0% | 0%
Sustanciar la totalidad de los expedientes de vigencias anteriores al 2017. | Implementar un plan de contingencia para los procesos de jurisdicción coactiva que se pueden ver afectados por el fenómeno de la prescripción. | Identificar los procesos coactivos susceptibles de depuración (remisibilidad, costo beneficio y prescripción) y proceder de conformidad 100%. | 10% | 10% |  | 0% | 0% | [6 empty] | Base de datos con la relación de los expedientes e identificación de la etapa procesal |  | No aplica para este trimestre
|  | Programar y ejecutar un plan de contingencia, acorde con el diagnóstico, para los procesos que tienen más de 4 años desde su radicación que pueden verse afectados por el fenómeno de prescripción. | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 7% |  | 7% | 8% |  |  | Plan de contingencia | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 25 | Durante el III trimestre se han venido recibiendo las respuestas de las entidades financieras a las cuales se ofició, con el fin de evidenciar recursos a favor del deudor. Para los procesos con embargo perfeccionado y comunicados. Es importante aclarar que asta el 31 de agosto se mantuvieron suspendidos los términos. A partir del 01 de septiembre se despliegan las actividades operativas tendientes a radicar, citar y notificar las actuaciones que en el marco del proceso de gestión persuasiva (requerimientos) y coactiva (citaciones y notificaciones) se debieron realizar de lo proyectado durante el periodo de suspensión.
| SUBTOTAL |  | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 7% | 8% | 0% | 0%
| Gestionar las etapas de la gestión persuasiva y del proceso de cobro coactivo cumpliendo con los trámites procesales establecidos en la ley. | Generar el Plan de trabajo para la gestión de los expedientes de cobro coactivo | 6% | 6% |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | Plan de trabajo |  | No aplica para este periodo
|  | Realizar gestiones de cobro persuasivo y coactivo de acuerdo con las etapas procesales en que se encuentra cada expediente y a las metas definidas en el plan | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 18% | 18% | 11% | 19% |  | Informe mensual de gestión de cobro coactivo | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 28 | Hasta el 31 de agosto se mantuvieron suspendidos los términos. A partir del 01 de septiembre se despliegan las actividades operativas tendientes a radicar, citar y notificar las actuaciones que en el marco del proceso de gestión persuasiva (requerimientos) y coactiva (citaciones y notificaciones) se debieron realizar de lo proyectado durante el periodo de suspensión.
|  | Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de las metas definidas en el plan de trabajo. | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |  | 10% | 11% |  |  | Informe mensual de gestión de cobro coactivo | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 29 | Se realizó seguimiento mensual a la gestión de los expediente según asignación a los profesionales y técnicos, el cual se ha venido cumpliendo. Es procedente in formar que durante el mes de septiembre no se realizó reparto a los técnicos y profesionales del proceso teniendo en cuenta que durante este periodo se debía evacuar todo lo actuados durante el periodo de suspensión de términos.
|  | Realizar conciliaciones mensuales con tesorería | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |  | 3% | 3% |  |  | Conciliaciones mensuales | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 30 | Se realizaron las accones correspondientes
| SUBTOTAL |  | 22% | 6% | 0% | 0% | 0% | 23% | 18% | 31% | 25% | 19% | 0%
| TOTAL |  | 37% | 21% | 0% | 0% | 0% | 30% | 18% | 38% | 33% | 19% | 0%
Lograra una ejecución presupuestal de ingresos mayor o igual al 90% | Realizar acciones de seguimiento, generando alertas con respecto a la ejecución de ingresos | Generar la ejecución presupuestal de ingresos a más tardar 7 días calendario posteriores a la finalización de cada mes | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 2% |  |  | 11 Ejecuciones presupuestales de ingresos (De enero a noviembre) | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 33 | Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, se realizó el proceso de registro, revisión y cierre de ejecución de ingresos, realizando el reporte de la misma a más tardar el 5° día hábil de cada mes, ante la Secretaría de Hacienda Distrital.
|  | Realizar análisis mensual del comportamiento del recaudo de los ingresos por fuente de financiación | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 2% |  |  | Documento de Análisis del comportamiento de los ingresos | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 34 | Durante los meses de Julio, agosto y septiembre de 2020, se realizarón los informes de seguimiento al comportamiento del recaudo por fuente de financiamiento del sector salud.
|  | Realizar seguimiento trimestral a los usos y fuentes, 4 seguimientos programados en abril, julio, octubre y diciembre 2020 | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 2% |  |  | Matriz de seguimiento usos y fuentes | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 35 | Se realizó matriz de seguimiento de usos y fuentes del I trimestre y actualmente se esta construyendo el reporte del III trimestre
| SUBTOTAL |  | 6% | 6% | 6% | 0% | 6% | 6% | 0% | 6% | 6% | 0% | 0%
| Realizar el reintegro de los recursos no ejecutados y de los rendimientos financieros de las resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social | Realizar el reintegro del total de los rendimientos financieros de las resoluciones con recursos de la Nación de forma trimestral | 2% | 2% | 2% | 0% | 2% | 2% |  | 2% | 2% |  |  | Realización de tramite de Resoluciones para reintegro de Capital no ejecutado y/o rendimientos financieros en los meses de Abril, julio y octubre de 2020 | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 37 | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2020, se gestionó la solicitud de los informes ténicos financieros de las Resoluciones objeto de reintegro de las Direcciones de Salud Pública y Aseguramiento. Estos informes son insumo necesario para proceder a cualquier reintegro de saldos de capital a la Nacion.
|  | Realizar el reintegro de los recursos no ejecutados de las resoluciones con recursos de la Nación | 2% | 2% | 2% | 0% | 2% | 2% |  | 2% | 2% |  |  |  | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 37 | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2020, se gestionó la solicitud de los informes ténicos financieros de las Resoluciones objeto de reintegro de las Direcciones de Salud Pública y Aseguramiento. Estos informes son insumo necesario para proceder a cualquier reintegro de saldos de capital y rendimientos financieros.
| SUBTOTAL |  | 4% | 4% | 4% | 0% | 4% | 4% | 0% | 4% | 4% | 0% | 0%
| Realizar conciliaciones bancarias y depuración de las cuentas 240720 "Ingresos por clasificar" y la cuenta 249040 "Otros saldos a favor de beneficiarios" | Depurar el 80% de las partidas registradas en la cuenta contable 240720 "Ingresos por clasificar" | 2% | 2% | 2% | 0% | 2% | 3% |  | 3% | 3% |  |  | Notas débito o crédito | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 40 | En el tercer trimestre se cumple la meta de depuración de Ingresos por Clasificar, con 92 partidas depuradas y avance del 63%.
|  | Depurar el 80% de las partidas registradas en la cuenta contable 249040 "Otros saldos a favor de beneficiarios" | 2% | 2% | 2% | 0% | 2% | 3% |  | 3% | 3% |  |  | Actas de giro | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 41 | Se depuran 7 registros de rechazo en pagos, por tratarse de entidades en Liquidación, para un avance del 60.48%.
|  | Depurar 80% de las conciliaciones bancarias con corte a 31 de Diciembre de 2019 | 2% | 2% | 2% | 0% | 2% | 3% |  | 3% | 3% |  |  | Comprobantes de ingreso a bancos, notas débito o crédito | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 42 | Se depuran 90 partidas por valor de $4.769.741.699 llegando a una meta del valor depurado en este trimeste del 95.48%
| SUBTOTAL |  | 6% | 6% | 6% | 0% | 6% | 9% | 0% | 9% | 9% | 0% | 0%
| Gestionar el 100% de las solicitudes de tramite de pago radicadas en la dirección financiera | Revisar y validar que los documentos cumplan con los requisitos de la circular de tramite de pagos vigente | 2% | 2% | 3% | 0% | 3% | 2% |  |  | 3% |  |  | Informe trimestral de tramite de OP y de devoluciones por falta de documentos | Se anexa archivo PDF " INFORME FINAL DEVOLUCIONES 2O. TRIMESTRE 2020" | De acuerdo a los soportes presentados durante el tercer trimetre de 2020, para tramite de pago se realizó un total de 26 devoluciones, las cuales se registraron en este periodo asi: en el mes de Julio de 2020, se radicaron 345 cuentas para tramite de pago de las cuales 13 fueron devueltas representando un 3,77% de lo radicado, evidenciando que de las 13 cuentas 4 corresponden a la Subserectaria de Planeacion gestion Sectorial; de igual forma en el mes de Agosto de 2020 se realizaron 3 devoluciones de 317 cuentas radicadas representando un 0,95%, de las cuales la Direccion Tic registra 2 devoluciones y por ultimo en el mes de Septiembre de 2020, se realizó 10 devoluciones de 347 cuentas radicadas representando un 2,88% de las cuentas de este periodo distribuidas en diferentes dependencias. Al revisar las principales causas de devolución y el total de las mismas se encuentra que la Dirección de Aseguramiento y Garantia del Derecho a la Salud, Direccion Tic, Subsecretaria de Planeacion y gestion Sectorial y Direccion Adminsistrativa son las que mas presentan devoluciones.
|  | Causar las facturas y/o documento equivalente cumpliendo con lo requisitos contables. | 2% | 2% | 3% | 0% | 3% | 2% |  | 2% | 3% |  |  | Informe trimestral de tramite de OP y de devoluciones por causación | Se anexa archivo PDF " INFORME DEVOLUCIONES DE CONTABILIDAD A CENTRAL DE CUENTAS 2O. TRIMESTRE 2020" | NO APLICA: En razón a que de acuerdo a reorganización adelantada por la Dirección Financiera dentro de sus grupos de trabajo, Central de Cuentas se suprime, dejando las funciones de causación dentro mismo Grupo de contabilidad - cuentas por pagar; es decir el proceso de elaboración de la cuenta por pagar y aprobación de la misma, es tramitado por contabilidad en su totalidad. |  | 100% | 3
|  | Generar las ordenes de pagos en los sistema integrados de información financiera dentro de los cinco (5) días siguientes a la radicación. | 2% | 1.74% | 3% | 3.26% | 2.55% | 2% | 2.71% | 2.71% | 3% |  |  | Control de ordenes de pago | Se anexa archivo PDF " INFORME SEGUNDO TRIMESTRE RADICACION Y TRAMITE DE CUENTAS" | En el tercer trimestre se alcanzo la meta del 100%, se recibieron 515 radicados en la área de Gestión de Pagos y fueron elaboradas las ordenes de pago en su totalidad. Cabe aclarar que para este trimestre y debido a la reorganización del área financiera, se modifico la medición tomando la fecha de recibido por parte del área contable y no el radicado inicial de recibo en el área financiera. (Situación que fue discutida con calidad). Este indicador debe ser re definido para el 2021 |  | 85% | 2.5501
| SUBTOTAL |  | 6% | 5.74% | 9% | 3.26% | 8.55% | 6% | 2.71% | 4.71% | 9% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 22% | 21.74% | 25% | 3.26% | 24.55% | 25% | 2.71% | 23.71% | 28% | 0% | 0%
Cumplir con los reportes a entes externos e internos en las fechas establecidas | Realizar los reportes información a los entes internos y externos, de acuerdo al calendario de reportes | Realizar los reportes de la información de presupuesto a los entes internos y externos de acuerdo al calendario reportes | 7% | 7% | 7% |  | 6.69% | 7% | 7.31% | 7% | 7% |  |  | Seguimiento mensual de los reportes a entes externo e internos de presupuesto. | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 49 | Durante el II Trimestre se generaron los reportes a entes externos e internos, desde el componente de presupuesto se tenían programados, los cuales se cumplieron en los tiempos establecidos. |  | 100 | 4
|  | Realizar los reportes de la información de contabilidad a los entes internos y externos de acuerdo al calendario reportes | 7% | 7% | 7% |  | 6.77% | 7% | 7.23% | 7% | 7% |  |  | Seguimiento mensual de los reportes a entes externo e internos de contabilidad. |  | Durante el II Trimestre se generaron los reportes a entes externos e internos, desde el componente de contabilidad se tenían programados, los cuales se cumplieron en los tiempos establecidos. |  | 93.75 | 3.75
|  | Realizar los reportes de la información de tesorería a los entes internos y externos de acuerdo al calendario reportes | 7% | 7% | 7% |  | 6.73% | 7% | 7.27% | 7% | 7% |  |  | Seguimiento mensual de los reportes a entes externo e internos de tesorería. |  | Durante el II Trimestre se generaron los reportes a entes externos e internos, desde el componente de tesorería se tenían programados, los cuales se cumplieron en los tiempos establecidos.
|  | Realizar los reportes de la información de Cobro Coactivo a los entes internos y externos de acuerdo al calendario reportes | 4% | 4% | 4% |  | 3.75% | 4% | 4.25% | 4% | 4% |  |  | Seguimiento mensual de los reportes a entes externo e internos de Cobro Coactivo |  | Durante el II trimestre en cobro coactivo se asignaron 15 tareas de las cuales se cumplieron 8 logrando un porcentaje de cumplimiento del 53%
| SUBTOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 23.94% | 25% | 26.06% | 25% | 25% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 23.94% | 25% | 26.06% | 25% | 25% | 0% | 0%
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | Actualizar trimestralmente por lo menos dos documentos del proceso de Gestión Financiera Presupuesto | 2% | 1.5% | 2% | 2.5% | 2.5% | 2% |  | 0.5% | 2% | 3.5% |  | Documentos cargados en Solución | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 54 | Durante el III trimestre no se actualizaron procedimientos en el área presupuestal.Se tuvo participación en la Revisión de la Caracerizacion.
|  | Actualizar trimestralmente por lo menos dos documentos del proceso de Gestión Financiera Contabilidad | 2% | 1.5% | 2% | 2.5% | 2.5% | 2% |  | 2% | 2% |  |  | Documentos cargados en Isolución | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 55 | para el III trimestre se actualizó el FORMATO SDS-FIN-FT-011 Ficha de depuración - proceso de sostenibilidad contable. Se tuvo participación en la Revisión de la Caracerizacion.
|  | Actualizar trimestralmente por lo menos dos documentos del proceso de Gestión Financiera Cobro Coactivo | 2% | 1.5% | 2% | 2.5% | 2.5% | 2% |  | 1.5% | 2% | 2.5% | 0 | Documentos cargados en Isolución | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 56 | Durante el III trimestre se realizaron ajustes preliminares de los instructivos SDS-FIN-INS-014 V.4 y SDS-FIN-INS-023 V.3, los cuales se encuentran en revisión del líder de cobro coactivo, una vez se aprueben se cargarán a Isolución. Se tuvo participación en la Revisión de la Caracerizacion.
|  | Actualizar trimestralmente por lo menos dos documentos del proceso de Gestión Financiera Tesorería | 2% | 1.5% | 2% | 2.5% | 2.5% | 2% |  | 1% | 2% | 3% |  | Documentos cargados en Isolución | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 57 | En el tercer trimestre se realizó actualización de los siguientes documentos: FORMATO SDS-FIN-FT-021 Seguimineto rechazos por giros. Se tuvo participación en la Revisión de la Caracerizacion.
| SUBTOTAL |  | 8% | 6% | 8% | 10% | 10% | 8% | 0% | 5% | 8% | 9% | 0%
| Implementar acciones que contribuyan a la política de mejora normativa. | Realizar la actualización de la normatividad. | 3% | 3% | 3% | 0% | 3% | 2% |  | 1.8% | 2% | 2.2% |  | Normatividad cargada | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 59 | Se realizó la actualización del normograma de forma mensual , sin embargo no se remitió dentro de los tiempos establecidos, lo cual afecto el porcentaje de cumplimiento.
| SUBTOTAL |  | 3% | 3% | 3% | 0% | 3% | 2% | 0% | 1.8% | 2% | 2.2% | 0%
| Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | Formular el PGDI de la DPIYC. | 3% | 3% | [9 empty] | Formulación PGDI | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 62 | No aplica para este periodo
|  | Realizar el Reporte PGDI |  | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  |  | Reporte PGDI |  | El reporte del POGDI correspondiente al III trimestre se realizó en los tiempos establecidos
|  | Elaborar el Informe de Gestión del PGDI | 2% | 2% |  |  |  | 2% |  | 2% |  |  |  | Informes de Gestión |  | No aplica para este periodo
| SUBTOTAL |  | 5% | 5% | 1% | 0% | 1% | 3% | 0% | 3% | 1% | 0% | 0%
| Gestionar los Riesgos del Proceso | Actualizar el Mapa de Riesgos |  | 0% |  |  |  | 3% |  | 2% |  |  |  | Mapa de Riesgos Actualizado |  | Durante el III trimestre se actualizó el mapa de riesgos, sin embargo se remitió al área responsable fuera de los tiempos establecidos en el tablero de control.
|  | Realizar la autoevaluación de riesgos por proceso y de corrupción |  | 0% |  |  |  | 4% |  | 4% |  |  |  | Autoevaluación de riesgos y controles |  | Se realizó la autoevaluación de riesgos por proceso y de corrupción y se remiito dentro de los tiempos establecidos.
|  | Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo. |  | 0% |  |  |  | 3% |  | 3% |  |  |  | Informe de Gestión del Riesgo |  | Se elaboró el informes resultado de la gestión del riesgo y se remitió en los tiempos establecidos.
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar Informe de revisión por la dirección | Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. |  | 0% |  |  |  | 8% |  | 8% |  |  |  | Matrices Diligenciadas, correos electrónicos, entre otros. |  | Se diligenció la información solicitada y se remitió en los tiempos establecidos.
| SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0%
| Analizar la Percepción del Cliente | Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. |  | 0% | 2% |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  | Actas de reunión, correos electrónicos, tablero de control, entre otros |  | No aplica para este periodo
|  | Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos |  | 0% | 3% |  | 3% |  |  |  | 3% |  |  | Informe de Percepción del Cliente |  | No aplica para este periodo
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0%
| Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | Gestionar los planes de mejora de contabilidad | 1% | 1% | 1% |  | 0.83% | 1% |  | 1% | 1% |  |  | Planes de mejora gestionados. | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 72 | Durante el tercer trimestre se construyo el plan de depuraciones de las cuentas de balance identificando las partidas y terceros a depurar el cual se enviò por correo electronico de la Doctora Catalina Peña "cpena@saludcapital.gov.co" de la direcciòn financiera para dar continuidad con el proceso el dìa 16/10/2020. El seguimiento serealizará a partir del cuarto trimestre de 2020.
|  | Gestionar los planes de mejora de presupuesto | 1% | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  |  | Planes de mejora gestionados. |  | No se tienen planes de mejoramiento
|  | Gestionar los planes de mejora Tesorería | 1% | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  | 0.5% | 1% |  |  | Planes de mejora gestionados. | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 76 | Durante el tercer trimestre de 2020, se ejecutó la ación de mejora relacionada con el seguimiento arqueo de caja, la cual se enuentra en ISOLUCION.
|  | Gestionar los planes de mejora de cobro coactivo | 1% | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  |  | Planes de mejora gestionados. | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 77 | Durante el tercer trimestre de 2020 se gestionaron actividades para la acción de mejora No. 1896, para verificación de la Oficina de Control
|  | Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. |  | 0% |  |  |  | 4% |  | 4% |  |  |  | Actas de reunión, soportes de capacitación |  | En el transcurso del III trimestre de 2020, la dirección financiera participó en la actividad de entrenamiento visita ICONTEC
| SUBTOTAL |  | 4% | 4% | 4% | 0% | 3.83% | 8% | 0% | 7.5% | 4% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 20% | 18% | 21% | 10% | 22.83% | 39% | 0% | 34.3% | 20% | 11.2% | 0%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. (Si aplica) y los estándares de publicación y divulgación de la información de transparencia y acceso a la información pública (TAIP). | Remitir oportunamente para publicación los estados financieros | 13% | 13% | 13% |  | 13% | 12% |  | 12% | 12% |  |  | Documentos publicados en la pagina WEB de la SDS. | Sharepoint.com/ReportePOADireccionFinancieraPGDI/poa II trimestre/fila 81 | Se realiza la publicación de los Estados Financieros correspondiente a los meses de julio y Agosto tanto del FFDS como de la SDS.
|  | Remitir oportunamente para publicación la ejecución presupuestal | 13% | 13% | 13% |  | 13% | 12% |  | 10.3% | 12% |  |  | Documentos publicados en la pagina WEB de la SDS. |  | Se realiza la publicación de las ejecuciones presupuestales acorde a las fechas y se cumple con ITEP y TAIP
| SUBTOTAL |  | 26% | 26% | 26% | 0% | 26% | 24% | 0% | 22.3% | 24% | 0% | 0%
|  |  | 26% | 26% | 26% | 0% | 26% | 24% | 0% | 22.3% | 24% | 0% | 0%

## % ejecución presupuestal
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martínez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  |  | Gestión Financiera
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Lograr un nivel de ejecución presupuestal igual o mayor al 80% a través de actividades de seguimiento |  |  |  |  | Profesional especializado de presupuesto |  |  | Eficiencia
META | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Lograr un nivel de ejecución presupuestal igual o mayor al 80% a través de actividades de seguimiento | [7 empty] | > ó = 80%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
Presupuesto Ejecutado |  |  |  |  | Presupuesto asignado
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
(a / b) * 100 (porcentaje) |  |  |  |  | Ejecución presupuestal
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
96% |  |  | Indique el numero y nombre del proyecto de inversión. |  | Porcentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Creciente |  |  |  |  | acumulativo
RECURSOS Marque si la meta cuenta con recursos de funcionamiento y/o inversión y en caso tal de contar con recursos de inversión relaciones el proyecto y la meta asociada. |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
[5 empty] | Funcionamiento | x
OBJETIVO DE SISTEMA DE GESTIÓN
Mes | Presupuesto ejecutado | Presupuesto Asignado | % de ejecución | Meta
Enero | 99553739942 | 2745617310000 | 3.63% | 4%
febrero | 146557484154 | 2745617310000 | 5.34% | 5%
Marzo | 437234666122 | 2745617310000 | 15.92% | 15%
Abril
Mayo
Junio
JUlio |  | 2745617310000
27456.1731
I Trimestre |  | El porcentaje de ejecución presupuestal para el primer trimestre presenta un comporta miento creciente y actualmente se ha ejecutado el 15.92% del presupuesto asignado.
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestión del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)

## Generación de los estados finac
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martínez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  |  | Gestión Financiera
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Generación de estados financieros |  |  |  | Profesional especializado de Contabilidad |  |  | Eficacia
META | [6 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Generar mensualmente estados financieros de conformidad con lo dispuesto en el Nuevo Marco Normativo para las Entidades del Gobierno. | [6 empty] | 24
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
Numero de estados financieros realizados |  |  |  | Numero de estados financieros programados
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
(a / b) * 100 (porcentaje) |  |  |  | Estados Financieros
LINEA BASE |  |  | PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA
100% |  |  | Indique el numero y nombre del proyecto de inversión. | Porcentaje
TENDENCIA |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Creciente |  |  |  | Acumulado
RECURSOS Marque si la meta cuenta con recursos de funcionamiento y/o inversión y en caso tal de contar con recursos de inversión relaciones el proyecto y la meta asociada. |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
|  |  |  | Funcionamiento | x
OBJETIVO DE SISTEMA DE GESTIÓN
Mes | SDS | FFDS | Total
Ene | 1 |  | 1
Feb. | 1 | 1 | 2
Mar. | 1 |  | 1
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Total | 3 | 1 | 4
I Trimestre |  | El porcentaje de ejecución presupuestal para el primer trimestre presenta un comporta miento creciente y actualmente se ha ejecutado el 15.92% del presupuesto asignado.
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestión del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)

## Gestión de expedientes
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martínez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  | Gestión Financiera
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Porcentaje expedientes de cobro coactivo gestionados en el periodo |  |  | Profesional especializado de Cobro Coactivo |  |  | Efectividad
META | [5 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Sustanciar la totalidad de los expedientes de vigencias anteriores al 2017.
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
Número de expedientes gestionados |  |  | Número de expedientes programados
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
(a / b) * 100 (porcentaje) |  |  | Estados Financieros
LINEA BASE |  | PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA
100% |  | Indique el numero y nombre del proyecto de inversión. | Porcentaje
TENDENCIA |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Creciente |  |  | Acumulado
RECURSOS Marque si la meta cuenta con recursos de funcionamiento y/o inversión y en caso tal de contar con recursos de inversión relaciones el proyecto y la meta asociada. |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
|  |  | Funcionamiento | x
OBJETIVO DE SISTEMA DE GESTIÓN
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestión del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)

## % ejecución de ingresos
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martínez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  |  | Gestión Financiera
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
% de ejecución presupuestal de ingresos |  |  |  |  | Tesorero |  |  | Efectividad
META | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Lograra una ejecución presupuestal de ingresos mayor o igual al 90% | [7 empty] | > ó = al 90%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
Presupuesto de ingresos |  |  |  |  | Proyección de ingresos
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
(a / b) * 100 (porcentaje) |  |  |  |  | Ejecución de ingresos
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
No tiene |  |  | Indique el numero y nombre del proyecto de inversión. |  | Porcentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Creciente |  |  |  |  | Acumulado
RECURSOS Marque si la meta cuenta con recursos de funcionamiento y/o inversión y en caso tal de contar con recursos de inversión relaciones el proyecto y la meta asociada. |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
[5 empty] | Funcionamiento | x
OBJETIVO DE SISTEMA DE GESTIÓN
Mes | Presupuesto Ingresos | Proyección de ingresos | % ejecución presupuestal de ingresos | Meta
Ene | 124721276274 | 1239759908000 | 3.63% | 8%
Feb. | 224148029314 | 1239759908000 | 5.34% | 16%
Mar. | 247806577237 | 1239759908000 | 15.92% | 24%
Abr. |  |  |  | 32%
May. |  |  |  | 40%
Jun. |  | 124721276274 |  | 48%
Jul. |  |  |  | 56%
Ago. |  |  |  | 64%
Sep. |  |  |  | 72%
Oct. |  |  |  | 80%
Nov. |  |  |  | 88%
Dic. |  |  |  | 80%
I Trimestre
II Trimestre | [8 empty] | 124721276274
III Trimestre
IV Trimestre
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestión del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)

## Reportes entes externos
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martínez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  |  | Gestión Financiera
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  |  | TIPO DE INDICADOR
Porcentaje de reportes externos emitidos |  |  |  |  | Profesional especializado de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Cobro Coactivo |  |  |  | Eficacia
META | [8 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Cumplir con los reportes a entes externos e internos en las fechas establecidas | [8 empty] | 100%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
Total de reportes remitidos a entes externos |  |  |  |  | Total de informes a reportar en el periodo
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
(a / b) * 100 (porcentaje) |  |  |  |  | Estados Financieros
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
100% |  |  | Indique el numero y nombre del proyecto de inversión. |  | Porcentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Creciente |  |  |  |  | Suma
RECURSOS Marque si la meta cuenta con recursos de funcionamiento y/o inversión y en caso tal de contar con recursos de inversión relaciones el proyecto y la meta asociada. |  |  |  |  | Inversión |  |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
[5 empty] | Funcionamiento |  | x
OBJETIVO DE SISTEMA DE GESTIÓN
Mes | Total de reportes a entes externos | Total de reportes programados | % de cumplimiento | Mes | Total de reportes a entes externos | Total de reportes programados | % de cumplimiento |  | Mes | Total de reportes a entes externos | Total de reportes programados | % de cumplimiento
Ene | 23 | 23 | 100% | Ene | 21 | 21 | 100% |  | Ene | 44 | 44 | 100%
Feb | 24 | 24 | 100% | Feb | 14 | 14 | 100% |  | Feb | 38 | 38 | 100%
Mar | 24 | 24 | 100% | Mar | 13 | 13 | 100% |  | Mar | 37 | 37 | 100%
Abr |  |  | #DIV/0! | Abr |  |  | #DIV/0! |  | Abr | 0 | 0
May |  |  |  | May |  |  |  |  | May
Jun |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jun
Jul |  |  |  | Jul |  |  |  |  | Jul
Ago |  |  |  | Ago |  |  |  |  | Ago
Sep |  |  |  | Sep |  |  |  |  | Sep
Oct |  |  |  | Oct |  |  |  |  | Oct
Nov |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Nov
Dic |  |  |  | Dic |  |  |  |  | Dic
Total | 71 | 71 | 100% | Total | 48 | 48 | 100% |  | Total | 119 | 119 | 100%
Reporte | Programado | Reportado | % de cumplimiento
I Trimestre | 119 | 119 | 100%
II Trimestre |  |  | #DIV/0!
III Trimestre |  |  | #DIV/0!
IV trimestre
Total | 119 | 119 | 100%
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestión del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)

## Mantenimiento SIG
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martínez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  |  | Gestión Financiera
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | [7 empty] | 15%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Acciones ejecutadas para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS |  |  |  |  | b= Acciones programadas para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Procentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Creciente |  |  |  |  | Suma
RECURSOS Marque si la meta cuenta con recursos de funcionamiento y/o inversión y en caso tal de contar con recursos de inversión relaciones el proyecto y la meta asociada. |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
[5 empty] | Funcionamiento | x
OBJETIVO DE SISTEMA DE GESTIÓN
Trimestre
Periodo | Puntaje obtenido | Puntaje Programado | % Cumplimiento | Para el I trimestre se obtuvo un porcentaje de cumplimiento 96,4% logando cumplir con 6 al activiaddes de mantenimiento del SIG y tan sola una actividad se cumplio al 75% que corresponde a la actualzaición documental, la cual se afecto pro las Solicitudes de información de la Contraloria para el 1 trimestre asi como la terminación de contratos que se presento para este 1 trimestre.
I Trimestre | 675 | 700 | 96.43%
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Total Año | 675 | 700 | 96.43%

## ITEP
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martínez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  | Gestión Financiera
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Publicar los estados financieros y ejecuciones presupuestales mensualmente |  |  | Profesional especializado de Cobro Coactivo |  |  | Efectividad
META | [5 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | [5 empty] | 100%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
(a / b) * 100 (porcentaje) |  |  | Estados Financieros
LINEA BASE |  | PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA
100% |  | Indique el numero y nombre del proyecto de inversión. | Porcentaje
TENDENCIA |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Creciente |  |  | Suma
RECURSOS Marque si la meta cuenta con recursos de funcionamiento y/o inversión y en caso tal de contar con recursos de inversión relaciones el proyecto y la meta asociada. |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
|  |  | Funcionamiento | x
OBJETIVO DE SISTEMA DE GESTIÓN
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestión del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)