## 1
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [9 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO: | Planeación Institucional y Calidad | [9 empty] | PERIODO DE REPORTE: | III Trimestre 2020
METAS | Indicador [Incluir link a Hoja de Vida] | DIRECCIÓN/ OFICINA | PONDERACIÓN | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Ejecutado Año(%) | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Dirección de Planeación Institucional y Calidad | 40% | 23% | 19.76% | 18% | 21.24% | 18.62% | 43% | 45.62% | 45.56% | 16% | 16.05% |  | 33.58%
Realizar las Acciones para la Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño de la SDS. | Implementación de las politicas de gestión y desempeño. |  | 30% | 28% | 25% | 35% | 38% | 19.8% | 31% | 49.2% | 8% | 6% | 47.2% |  | 15.84%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. |  | 30% | 40% | 39% | 20% | 21% | 21% | 20% |  | 20% | 20% |  |  | 24% | JUR | Gestión jurídica
TOTAL |  |  | 100% | [11 empty] | 73.42%

## III Reporte
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Código: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [11 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO | Planeación Institucional y Calidad | [11 empty] | PERIODO DE REPORTE: | III Trimestre 2020
METAS | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er Trimestre | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | ANALISIS DE LA META
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | Actualizar la Gestión Documental del proceso. | 3% | 1.765% | 2% | 3.235% | 2.738% | 1% | 1.498% | 1.441% |  | 0.057% |  | Se actualizaron los siguientes documentos: SDS-PYC-PL-001 ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SDS-PYC-MN-001 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SDS EN EL MARCO DEL MIPG SDS-PYC-CAR-001 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SDS-PYC-POL-001 POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SDS SDS-PYC-PR-002 TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PARA ABORDAR RIESGOS | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL\INVENTARIO DOCUMENTAL | Se permite evidenciar avances significativos en acciones adelantadas durante el periodo no obstante se presentaron dificultades en la actualización documental, de lo anterior se reprogramaran el procentaje faltante al periodo siguiente y dar cumplimiento a la programación inicial. Asi mismo la actividad para el desarrollo de la mesa tripartita queda ajustada Se donde se ha identificado una oportunidad de simplificación de procesos en referencia a la mesa tripartita donde se considera pertinente integrar la mesa tripartita en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de manera que todos los temas relacionados con dicha mesa y la política de mejora normativa serán tratados dentro de este comité de la misma forma en que se hace con las demás políticas del MIPG.
|  | Asistir técnicamente a los procesos para la actualización de la gestión documental del proceso. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  |  | Desarrollo de Asistencias Tecnicas en las tematicas solicitadas. 125 Documentos cargados en el aplicativo de gestión documental ISOLUCIÓN. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL\ASISTENCIA TECNICA
| SUBTOTAL |  | 4% | 2.765% | 3% | 4.235% | 3.738% | 2% | 2.498% | 2.441% | 0% | 0.057% | 0%
| Implementar acciones que contribuyan a la política de mejora normativa. | Efectuar seguimiento al normograma de los procesos. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  |  | Se realiza registro de los referentes de los procesos de la entidad, del normograma trimestral. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\NORMOGRAMA\PYC
|  | Realizar la actualización de la normatividad. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  |  | Se actualizo la normatividad relacionada a: RESOLUCIÓN 1498 DE 2020 (AGOSTO 12) Por la cual se modifica la resolución 2412 de 2019 que crea la política de administración de riesgos de la SDS DIRECTIVA 26 DE 2020 (AGOSTO 25) DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN – ITA - DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1712 DE 2014. CIRCULAR 72 DE 2020 (SEPTIEMBRE 15) TRASLADO DIRECTIVA 026 DE 25 DE AGOSTO DE 2020 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN SOBRE "DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFORMACIÓN - ITA - DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1712 DE 2014 RESOLUCIÓN 1583 DE 2020 (AGOSTO 21)Por la cual se adopta la Política Institucional Antisoborno de la Secretaría Distrital de Salud. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\NORMOGRAMA\PYC Ruta2>> ISOLUCION>Listado Maestro de normograma.
|  | Desarrollar la Mesa Tripartita. | 2% | 0% |  | 2% | 0% | 2% | 4% | 4% |  |  |  | Correo electronico de Integración mesa tripartita en comité MIPG dentro de la politica de mejora normativa. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\NORMOGRAMA\PYC\Mesa tripartita
| SUBTOTAL |  | 4% | 2% | 2% | 4% | 2% | 4% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | Formular el POGD de la DPIYC. | 3% | 3%
|  | Realizar el Reporte POGD | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  |  | Reporte de los 20 Planes Operativos de Gestión y Desempeño del III Trimestre 2020. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS\REPORTE POGD\PYC
|  | Elaborar el Informe de Gestión del POGD | 3% | 3% |  |  |  | 2% | 2% | 2% |  |  |  | Se realizo el Informe del POGD del Proceso de Planeación Institucional y Calidad. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS\INFORME POGD\PYC
|  | Elaborar el Informe de y de seguimiento a indicadores de Gestión. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  |  | Informe de Seguimiento a Indicadores - Tablero de Control | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS\TABLERO DE CONTROL
|  | Realizar acompañamiento a la formulación y monitoreo de los POGD. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  |  | Asistencias Tecnicas de temas relacionados con el POGD | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\DESEMPEÑO DE PROCESOS 4to\REPORTE POGD
| SUBTOTAL |  | 9% | 9% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar los Riesgos del Proceso | Actualizar el Mapa de Riesgos | [5 empty] | 6% | 6% | 6% |  |  |  | Actualización del mapa de riesgos del proceso. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\RIESGOS\MAPA DE RIESGOS\PYC
|  | Realizar la autoevaluación de riesgos por proceso y de corrupción | [5 empty] | 4% | 4% | 4% |  |  |  | Se desarrollo la autoevaluación de riesgos de proceso y de corrupción. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\RIESGOS\AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES\PYC
|  | Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo. | [5 empty] | 6% | 6% | 6% |  |  |  | Se elaboro el informe del proceso de Planeación Institucional y Calidad. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\RIESGOS\INFORMES DE RIESGOS\PYC
|  | Realizar asistencia técnica para la actualización del Mapa de Riesgos. | [5 empty] | 2% | 2% | 2% |  |  |  | Asistencias Tecnicas de temas relacionados con la Gestión del Riesgo. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\RIESGOS\ASISTENCIAS TÉCNICAS
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 18% | 18% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar Informe de revisión por la dirección | Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. | [5 empty] | 3% | 3% | 3% |  |  |  | Solicitud de información a las areas encargadas y consolidacion de la información. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN\RXD 2020
|  | Consolidar y presentar el informe de revisión por la Dirección. | [5 empty] | 4% | 4% | 4% |  |  |  | Presentación de los resultados e informe de revisión por la Dirección. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN\RXD 2020
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0%
| Analizar la Percepción del Cliente | Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. |  |  | 1% | 1% | 1%
|  | Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos |  |  | 2% | 2% | 2%
|  | Prestar la asistencia técnica para el ejercicio de percepción del cliente de los procesos. |  |  | 1% | 1% | 1%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | Gestionar los planes de mejora del proceso. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  |  | Se dio gestión de las acciones programadas en el periodo de los planes de mejora ID 2118 - 2117 - 2136 - 544-543- 511 y 2125 de la DPIYC | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\ACCIONES DE MEJORA\PYC
|  | Elaborar el informe de las salidas no conformes | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  |  | Se consolido y reviso el informe de salidas no conformes de 6 de los procesos misionales. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\SALIDAS NO CONFORME
|  | Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. | [5 empty] | 1% | 1% | 1% |  |  |  | Desarrollo de matriz de articulación para el seguimiento de las OPORTUNIDADES DE MEJORA .ICONTEC | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\ICONTEC
|  | Remitir informe de monitoreo a los procesos. | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.8824% | 1% | 1.118% | 1.12% |  |  |  | Se gestionaron 18 informes de seguimiento a acciones de mejora de los procesos de la SDS. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\ACCIONES DE MEJORA
| SUBTOTAL |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.882% | 4% | 4.118% | 4.12% | 0% | 0% | 0%
| Administrar el aplicativo de gestión documental | Ejecutar las acciones necesarias para el mantenimiento del aplicativo de gestión documental del SIG. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  |  | Se realizaron 313 acciones de soporte tales como: (S) Activación Usuario (S)Ajustes de Acciones Correctivas (F) Fallas De Visualización (S)Reasignación de acciones (en blanco) (S)Solicitud de adjunto obsoleto (S) Ajuste de acciones de la OCI Otros. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\MANTENIMIENTO APLICATIVO
| SUBTOTAL |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar los requerimientos y necesidades de la dirección conforme a sus funciones. | Realizar las acciones necesarias para la gestión de los requerimientos y necesidades de la dirección. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  |  | Requerimientos atendidos por la Dirección. | Aplicativo CORDIS O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\CORDIS
| SUBTOTAL |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar la Contratación de la Dirección | Adelantar la contratación de las necesidades de la Dirección. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  |  | Se gestionaron las acciones de contratación en el periodo entre las cuales se destacan: *Gestión la contratación de los profesionales de la Dirección - OPS. (Informes de Supervisión) *Proyecto de estudio previos PE de la SDS. *SEGPLAN Otros. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\CONTRATACIÓN
| SUBTOTAL |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 23% | 19.76% | 18% | 21.24% | 18.62% | 43% | 45.62% | 45.56% | 0% | 0.057% | 0%
Realizar las Acciones para la Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño de la SDS. | Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Política de Planeación Institucional | Diseñar y elaborar la Política de Planeación Institucional. | 10% | 9% |  | 1% | 0.8% |  | 0.2% | 0% |  | 0.2% |  | Se reprograma la actividad para el cuarto trimestre de la vigencia. | No Aplica | A pesar que se logro la aprobación de las politicas dentro del comité institucional de gestión y desempeño. Se identifica una baja ejecución de la meta debido a las acciones asociadas principamente al desarrollo de la Plataforma Estrategica de lo cual se encuentra en proceso de contratación para el desarrollo de dicha actividad en el cuarto trimestre de la vigencia.
|  | Diseñar e implementar Instrumentos | 5% | 4% |  | 1% | 1%
|  | Elaborar modelo CANVAS |  |  | 10% | 10% | 0% |  | 10% | 0% |  | 10% |  | Se reprograma la actividad para el tercer trimestre de la vigencia. | No Aplica
|  | Elaborar la Plataforma Estratégica de la SDS |  |  | 10% | 10% | 4% | 10% | 16% | 0% |  | 16% |  | Actividades reprogramadas para el 4to trimestre de la vigencia. | No Aplica
|  | Socializar, comunicar y/o publicar la plataforma estratégica de la SDS. | [5 empty] | 5% | 5% | 0% |  | 5%
| SUBTOTAL |  | 15% | 13% | 20% | 22% | 5.8% | 15% | 31.2% | 0% | 0% | 31.2% | 0%
| Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Política de Fortalecimiento Institucional | Diseñar las políticas de gestión de la SDS. |  |  | 9% | 9% | 7% |  | 2% | 2% |  |  |  | Se aprobaron en comité institucional de gestión y desempeño las politicas de: *Sistema de Gestión Ambiental *Seguridad De la Información *Sistema de Gestión de Calidad | Aplicativo documental ISOLUCIÓN>> Listado Maestro de Documentos.
|  | Realizar monitoreo a las políticas de gestión. | [5 empty] | 10% | 10% |  |  | 10% |  | N/A | N/A
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 9% | 9% | 7% | 10% | 12% | 2% | 0% | 10% | 0%
| Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SDS. | Elaborar el plan de adecuación de gestión y desempeño (cierre de brechas) de la SDS | 10% | 9% |  | 1% | 1%
|  | Participar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDS. | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  | III Comité de Gestión y Desempeño de la entidad, Acta de Reunión y Presentación soportado ena cta de reunión. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\MIPG
|  | Elaborar el informe de Gestión y Desempeño. |  |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  | Se consolidaron 14 informes de gestión y desempeño de las politicas asociadas. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\MIPG
| SUBTOTAL |  | 13% | 12% | 6% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 28% | 25% | 35% | 38% | 19.8% | 31% | 49.2% | 8% | 0% | 41.2% | 0%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Gestionar y monitorear los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar la formulación del PAAC. | 10% | 10% | [11 empty] | Se da cumplimiento a las acciones programadas, y en el periodo se aprobaron los documentos pendientes tales como el plan de trransparencia y el plan de adecuación por parte del comité del MIPG.
|  | Reportar la matriz de monitoreo del PAAC | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  |  |  | Matriz de monitoreo de los 12 procesos correspondientes. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\PAAC\MONITOREO 2DO TRIMESTRE
| SUBTOTAL |  | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0%
| Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. | Elaborar el Plan de Transparencia de la SDS | 10% | 9% |  | 1% | 1% | [6 empty] | Plan de Transparencia de la SDS. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\MIPG\Comite Institucional GyD
|  | Remitir oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB- (Ver plan de transparencia) | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  | 8% |  |  |  | Documentos publicados y cargados en la pagina WEB de la SDS. | Pagina Web de la SDS O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\TRANSPARENCIA
|  | Elaborar y remitir el informe de monitoreo del TAIP. | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 2% |  |  |  | 16 Informes de seguimiento a los componentes de transparencia y acceso a la información pública. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\TERCER TRIMESTRE\TRANSPARENCIA
| SUBTOTAL |  | 20% | 19% | 10% | 11% | 11% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 40% | 39% | 20% | 21% | 21% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0%
Note on P3: Soporte tangible generado como resultado del producto y/o servicio. Eje: Producto = Asesorías y Asistencias Técnicas, Evidencia = Informe Mensual, Cronograma Mensual, Listado de Asistencia, Ruta: Carpeta Compartida O >> Subsecretaria Corporativa >> Dirección de Planeación Institucional y Calidad >> Información).
Note on Q3: Evaluación y análisis de los datos e información que surge del seguimiento a las metas del proceso, en este campo incluya la descripción precisa del comportamiento de la meta y/o indicador, así como las dificultades que se le presentaron para realizar las actividades y/ subactividades en el periodo.

## 2
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Código: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [11 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO | Planeación Institucional y Calidad | [11 empty] | PERIODO DE REPORTE: | II Trimestre 2020
METAS | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er Trimestre | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | ANALISIS DE LA META
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | Actualizar la Gestión Documental del proceso. | 3% | 1.765% | 2% | 3.235% | 2.738% | 1% | 1.498% |  |  |  |  | Se actualizaron los documentos relacionados a continuación: SDS-PYC-PL-001 ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SDS-PYC-FT-030 AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES SDS-PYC-LN-011 ELABORACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN EN LA SDS SDS-PYC-LN-012 GESTIÓN DEL RIESGO EN LA SDS Modelo-087 INFORME PLAN OPERATIVO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO SDS-PYC-LN-013 LINEAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - POGD SDS-PYC-FT-029 MAPA DE RIESGOS SDS SDS-PYC-PL-002 PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG SDS-PYC-PL-003 PLAN DE TRANSPARENCIA ,ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL\INVENTARIO DOCUMENTAL | El comportamiento del indicador permite evidenciar avances significativos en acciones adelantadas durante el periodo no obstante se presentaron dificultades en la entrega de información de algunos procesos como lo es en los ejercicios de percepción del cliente, salidas no conformes, entre otros. Igualmente el proceso adelanto acciones adicionales para el desarrollo de la arquitectura de proceso, estudio de tiempos en el LSP y aplicación de la metodologia RACI, entre otros. Asi mismo se reprogramara el desarrollo de la mesa tripartita por cuanto se debe evaluar la funcionalidad y desarrollo de la misma en la toma de decisiones asi como de la participación de nuevos actores o desde la conformación de una mesta tecnica especifica del comite del MIPG. Para lo anterior se tomaran los controles ya cciones de mejora necesarias para mitigar el riesgo y aumentar el nivel de cumplimiento de la meta establecida. | 4.502%
|  | Asistir técnicamente a los procesos para la actualización de la gestión documental del proceso. | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [6 empty] | Asistencias Técnicas realizadas a los procesos. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL\ASISTENCIAS TECNICAS |  | 2%
| SUBTOTAL |  | 4% | 2.765% | 3% | 3.235% | 3.738% | 1% | 1.498% | [7 empty] | 6.502%
| Implementar acciones que contribuyan a la política de mejora normativa. | Efectuar seguimiento al normograma de los procesos. | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [6 empty] | 20 Reportes de seguimiento al normograma de los Procesos | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\NORMOGRAMA |  | 2%
|  | Realizar la actualización de la normatividad. | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [6 empty] | Normograma Actualizado en el aplicativo ISOLUCIÓN: 196 Normas Cargadas y Reportadas. | Aplicativo ISOLUCIÓN >> Modulo de Documentación >> Listado normograma |  | 2%
|  | Desarrollar la Mesa Tripartita. | 2% | 0% |  | 2% | 0% | 2% | 4% |  |  |  |  | No Aplica | No Aplica |  | 0%
| SUBTOTAL |  | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | [7 empty] | 4%
| Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | Formular el POGD de la DPIYC. | 3% | 3% | [12 empty] | 3%
|  | Realizar el Reporte POGD | 1% | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Reporte de los 20 Planes Operativos Anuales del II Trimestre 2020. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS\REPORTE POGD |  | 2%
|  | Elaborar el Informe de Gestión del POGD | 3% | 3% | [12 empty] | 3%
|  | Elaborar el Informe de y de seguimiento a indicadores de Gestión. | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [6 empty] | Informe de Seguimiento a Indicadores - Tablero de Control | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS\TABLERO DE CONTROL |  | 2%
|  | Realizar acompañamiento a la formulación y monitoreo de los POGD. | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [6 empty] | Asistencias Técnicas realizadas a los procesos. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS\ASISTENCIA TECNICA |  | 2%
| SUBTOTAL |  | 9% | 9% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 12%
| Gestionar los Riesgos del Proceso | Actualizar el Mapa de Riesgos | [14 empty] | 0%
|  | Realizar la autoevaluación de riesgos por proceso y de corrupción | [14 empty] | 0%
|  | Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo. | [14 empty] | 0%
|  | Realizar asistencia técnica para la actualización del Mapa de Riesgos. | [14 empty] | 0%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| Gestionar Informe de revisión por la dirección | Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. | [14 empty] | 0%
|  | Consolidar y presentar el informe de revisión por la Dirección. | [14 empty] | 0%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Analizar la Percepción del Cliente | Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. |  |  | 1% |  | 1% | [6 empty] | Informe de Percepción de la DPYC | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\PERCEPCIÓN DEL CLIENTE\PYC |  | 1%
|  | Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos |  |  | 2% |  | 1% | [6 empty] | Se consolidaron los 14 Informes de percepción del cliente de los procesos correspondientes. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\PERCEPCIÓN DEL CLIENTE |  | 1%
|  | Prestar la asistencia técnica para el ejercicio de percepción del cliente de los procesos. |  |  | 1% |  | 1% | [6 empty] | Asistencias Técnicas realizadas a los procesos. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\PERCEPCIÓN DEL CLIENTE\ASISTENCIA TECNICA |  | 1%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 4% | 0% | 3% | 0% | 0% | [7 empty] | 3%
| Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | Gestionar los planes de mejora del proceso. | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [6 empty] | Se dio gestión de las acciones programadas en el periodo de los planes de mejora ID 2118 y 2117 de la DPIYC y se reitera solicitud para ampliación de plazo de la Acción para abordar riesgos #511 a la OCI. | Ruta: ISOLUCIÓN>> Modulo de Mejora >> Acciones de Mejora (Para Abordar Riesgos, Correctivas) |  | 2%
|  | Elaborar el informe de las salidas no conformes | 1% | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Se consolido y reviso el informe de salidas no conformes de 6 de los procesos misionales. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\SALIDAS NO CONFORME |  | 2%
|  | Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  | Remitir informe de monitoreo a los procesos. | 1% | 1% | 1% | 0.8824% | 0.8333% | 1% | 1.167% |  |  |  |  | Se gestionaron 15 informes de seguimiento a acciones de mejora de los procesos de la SDS. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\ACCIONES DE MEJORA |  | 1.833%
| SUBTOTAL |  | 3% | 3% | 3% | 0.8824% | 2.833% | 1% | 1.167% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 5.833%
| Administrar el aplicativo de gestión documental | Ejecutar las acciones necesarias para el mantenimiento del aplicativo de gestión documental del SIG. | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [6 empty] | Se realizaron 249 acciones de soporte tales como: (S) Activación Usuario (S)Ajustes de Acciones Correctivas (F) Fallas De Visualización (S)Reasignación de acciones (en blanco) (S)Solicitud de adjunto obsoleto (S) Ajuste de acciones de la OCI Otros. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\MANTENIMIENTO APLICATIVO |  | 2%
| SUBTOTAL |  | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | [7 empty] | 2%
| Gestionar los requerimientos y necesidades de la dirección conforme a sus funciones. | Realizar las acciones necesarias para la gestión de los requerimientos y necesidades de la dirección. | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [6 empty] | Requerimientos atendidos por la Dirección. | Aplicativo CORDIS O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\REQUERIMIENTOS CORDIS |  | 2%
| SUBTOTAL |  | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | [7 empty] | 2%
| Gestionar la Contratación de la Dirección | Adelantar la contratación de las necesidades de la Dirección. | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [6 empty] | Se gestionaron las acciones de contratación en el periodo entre las cuales se destacan: *Gestión la contratación de los profesionales de la Dirección - OPS. (Informes de Supervisión) *Novedades *Modificaciones PAA *SEGPLAN Otros. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\CONTRATACIÓN |  | 2%
| SUBTOTAL |  | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | [7 empty] | 2%
| TOTAL |  | 23% | 19.76% | 18% | 6.118% | 17.57% | 4% | 6.664% | [7 empty] | 37.34%
Realizar las Acciones para la Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño de la SDS. | Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Política de Planeación Institucional | Diseñar y elaborar la Política de Planeación Institucional. | 10% | 9% |  | 1% | 0.8% |  | 0.2% |  |  |  |  | Se proyecto y socializo el Borrador de Política de Planeación Institucional no obstante se encuentra pendiente para aprobación del comité institucional de gestión y desempeño el cual se programara para la ultima semana de agosto de 2020. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Se identifica una baja ejecución de la metadebido a las acciones asociadas principamente al desarrollo de la PE y el modelo canvas, es preciso indicar que esto se debe a que dichas acciones se incluyeron dentro de una meta especifica del proyecto de inversión ala cual cuenta con una programación fisica asi como de recurso financieroa, el cual se encuentra proyectado para el tercer y cuarto trimestre de la vigencia. De otra parte las politicas en su mayoria se encuentran en borrador y falta el proceso de revisión y aprobacion por parte del comite del MIPG programado para el mes de agosto de 2020. No obstante como resultado se generar el plan de mejora respectivo teniendo en cuenta las precisiones señaladas y los cambios pertinentes en la programación para el tercer y cuarto trimestre. | 9.8%
|  | Diseñar e implementar Instrumentos | 5% | 4% |  | 1% | 1% | [6 empty] | *La consolidación de los resultados de la información relacionada a Análisis de Factores de Contexto Externo - PESTEL, Análisis de Factores Internos - ACI, Matriz de Impacto Cruzado y Descripción Estratégico se efectuara en el tercer trimestre de la vigencia contemplando lo establecido en las actividades del proyecto apra el desarrollo de la plataforma estratégica de la SDS. *Se actualizaron las caracterización de necesidades y expectativsa de los procesos. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\CONTEXTO ESTRATEGICO O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\NECESIDADES Y EXPECTATIVAS O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\PLATAFORMA ESTRATÉGICA |  | 5%
|  | Elaborar modelo CANVAS |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  |  | Se reprograman las acciones definidas para el 3cer trimestre de la vigencia de la actualización de la PE teniendo en cuenta lo establecido en las actividades del proyecto para el desarrollo de la plataforma estratégica de la SDS. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\PLATAFORMA ESTRATÉGICA |  | 0%
|  | Elaborar la Plataforma Estratégica de la SDS |  |  | 10% |  | 4% | 10% | 16% | [7 empty] | 4%
|  | Socializar, comunicar y/o publicar la plataforma estratégica de la SDS. | [14 empty] | 0%
| SUBTOTAL |  | 15% | 13% | 20% | 2% | 5.8% | 10% | 26.2% | 0% | [6 empty] | 18.8%
| Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Política de Fortalecimiento Institucional | Diseñar las políticas de gestión de la SDS. |  |  | 9% |  | 7% |  | 2% |  |  |  |  | Se desarrollaron las politicas de gestión tales como; Politica de Calidad y Politica antisoborno. Las cuales se encuentra pendiente su revisión y aprobación por la Alta Dirección en el comité del mes de agosto del MIPG. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\POLTIICA ANTISOBORNO O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\POLITICA DE CALIDAD |  | 7%
|  | Realizar monitoreo a las políticas de gestión. | [14 empty] | 0%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 9% | 0% | 7% | 0% | 2% | [7 empty] | 7%
| Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SDS. | Elaborar el plan de adecuación de gestión y desempeño (cierre de brechas) de la SDS | 10% | 9% |  | 1% | 1% | [6 empty] | Aprobado Plan de Adecuación - Cierre de Brechas 2020. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\MIPG |  | 10%
|  | Participar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDS. | 3% | 3% | 3% |  | 3% | [6 empty] | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\MIPG\Comite Institucional GyD |  | 6%
|  | Elaborar el informe de Gestión y Desempeño. |  |  | 3% |  | 3% | [6 empty] | Se consolidaron 13 informes de gestión y desempeño de las politicas asociadas. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\MIPG\INFORMES TRIMESTRALES |  | 3%
| SUBTOTAL |  | 13% | 12% | 6% | 1% | 7% | 0% | 0% | [7 empty] | 19%
| TOTAL |  | 28% | 25% | 35% | 3% | 19.8% | 10% | 28.2% | [7 empty] | 44.8%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Gestionar y monitorear los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar la formulación del PAAC. | 10% | 10% | [11 empty] | Se da cumplimiento a las acciones programadas, y en el periodo se aprobaron los documentos pendientes tales como el plan de trransparencia y el plan de adecuación por parte del comité del MIPG. | 10%
|  | Reportar la matriz de monitoreo del PAAC | 10% | 10% | 10% |  | 10% | [6 empty] | Matriz de monitoreo de los 12 procesos correspondientes. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\PAAC\MONITOREO PAAC |  | 20%
| SUBTOTAL |  | 20% | 20% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | [7 empty] | 30%
| Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. | Elaborar el Plan de Transparencia de la SDS | 10% | 9% |  | 1% | 1% |  |  |  |  | 0 | 0 | Plan de Transparencia de la SDS. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\MIPG\Comite Institucional GyD |  | 10%
|  | Remitir oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB- (Ver plan de transparencia) | 8% | 8% | 8% |  | 8% | [6 empty] | Documentos publicados y cargados en la pagina WEB de la SDS. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\TRANSPARENCIA |  | 16%
|  | Elaborar y remitir el informe de monitoreo del TAIP. | 2% | 2% | 2% |  | 2% | [6 empty] | 19 Informes de seguimiento a los componentes de transparencia y acceso a la información pública. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\TRANSPARENCIA |  | 4%
| SUBTOTAL |  | 20% | 19% | 10% | 1% | 11% | 0% | 0% | [7 empty] | 30%
| TOTAL |  | 40% | 39% | 20% | 1% | 21% | 0% | 0% | [7 empty] | 60%
Note on P3: Soporte tangible generado como resultado del producto y/o servicio. Eje: Producto = Asesorías y Asistencias Técnicas, Evidencia = Informe Mensual, Cronograma Mensual, Listado de Asistencia, Ruta: Carpeta Compartida O >> Subsecretaria Corporativa >> Dirección de Planeación Institucional y Calidad >> Información).
Note on Q3: Evaluación y análisis de los datos e información que surge del seguimiento a las metas del proceso, en este campo incluya la descripción precisa del comportamiento de la meta y/o indicador, así como las dificultades que se le presentaron para realizar las actividades y/ subactividades en el periodo.