## 1
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [9 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO: | Gestión de Comunicaciones | [9 empty] | PERIODO DE REPORTE: | Tercer trimestre 2020
METAS | Indicador [Incluir link a Hoja de Vida] | DIRECCIÓN/ OFICINA | PONDERACIÓN | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Ejecutado Año(%) | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Oficina Asesora de Comunicaciones | 15% | 15.3 | 14.98 | 24 | 0 | 16.68 | 36.7 | 15.21 | 42.23 | 17 | 2.18 | 0 | 1108%
Realizar las Acciones para la Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño de la SDS | Implementación de las politicas de gestión y desempeño. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 70% | 22.5 | 22.5 | 25.83 | 0 | 25.83 | 25.83 | 0 | 25.83 | 25.84 | 0 | 0 | 5191%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 15% | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1125% | JUR | Gestión jurídica
TOTAL |  |  | 100% | [11 empty] | 7425%

## 2
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [11 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO | Gestión de Comunicaciones | [11 empty] | PERIODO DE REPORTE: | Segundo trimestre 2020
META | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | ANALISIS DE LA META
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | Actualizar la Gestión Documental del proceso. | 6.75 | 6.54 | 6.75 |  | 1.7 | 6.75 | 12.01 | 12.01 | 6.75 |  |  | Actualización formato "Evaluación campañas de comunicación" Revisión del procedimiento "Gestión de Comunicaciones" y del formato "Seguimiento atención a medios" para los cuales se determinó que no requieren actualización Revisión y actualización de la caracterización del proceso | * Correos electrónicos enviados a la DPYC (2 de septiembre, 29 de septiembre y 7 de octubre) * PC Andrea Peña. D/AndreaPeña/PlaneaciónyCalidad/2020 | Con respecto a esta meta, como mejora del proceso Gestión de Comunicaciones se ajustó el formato para la evaluación de las campañas de comunicación. | 0.21 | 5.05 |  | 5.26 |  | 12.01
| SUBTOTAL |  | 6.75 | 6.54 | 6.75 | 0 | 1.7 | 6.75 | 12.01 | 12.01 | 6.75 | 0 | 0
| Implementar acciones que contribuyan a la politica de mejora normativa. | Realizar la actualización de la normatividad. | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  | 1.75 | 1.75 |  | 1.75 | 1.75 |  |  | * Correo electrónico informando la modificación del normograma con la expedición de la Circular 030 (Política de Comunicaciones) * Reporte trimestral del normograma en el formato establecido mediante correo enviado el 15 de julio | * Correos electrónicos enviados a la DPYC * PC Andrea Peña. D/AndreaPeña/PlaneaciónyCalidad/2020
| SUBTOTAL |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
| Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos | Formular el PGDI de la DPIYC. | 1.7 | 1.7 | [10 empty] | * PC Andrea Peña. D/AndreaPeña/POA-SEGPLAN/2020
|  | Realizar el Reporte PGDI |  |  | 6.75 |  | 6.75 | 6.75 |  | 6.75 | 6.75 |  |  | Reporte POGD del segundo tirmestre enviado el 15 de julio de 2020 | * PC Andrea Peña. D/AndreaPeña/POA-SEGPLAN/2020 y correo electrónico
|  | Elaborar el Informe de Gestión del PGDI | 3.35 | 3.24 |  |  |  | 1.7 | 1.81 | 1.81 |  |  |  | Elaboración y envío del Informe de Gestión del POGD del primer semestre | * Correo electrónico enviado a la DPYC el 22 de julio. * PC Andrea Peña. D/AndreaPeña/PlaneaciónyCalidad/2020 |  | 0.11 |  | 1.81
| SUBTOTAL |  | 5.05 | 4.94 | 6.75 | 0 | 6.75 | 8.45 | 1.81 | 8.56 | 6.75 | 0 | 0
| Gestionar los Riesgos del Proceso | Actualizar el Mapa de Riesgos | [5 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  | Actualización y envío del Mapa de Riesgos del proceso y de corrupción . | * Correo electrónico enviado a la DPYC * PC Andrea Peña. D/AndreaPeña/PlaneaciónyCalidad/2020
|  | Realizar la autoevaluacion de riesgos por proceso y de corrupcion | [5 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  | Autoevaluación y envío de riesgos del proceso y de corrupción | * Correo electrónico enviado a la DPYC el 24 de julio * PC Andrea Peña. D/AndreaPeña/PlaneaciónyCalidad/2020
|  | Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo. | [5 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  | Elaboración del informe generado por la autoevaluación de gestión del riesgo. | * Correo electrónico enviado a la DPYC el 31 de julio * PC Andrea Peña. D/AndreaPeña/PlaneaciónyCalidad/2020
| SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
| Gestionar Informe de revisión por la dirección | Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. | [5 empty] | 6 |  | 6 |  |  |  | Diligenciamiento y envío de la matriz de revisión por la dirección correspondiente al proceso Gestión de Comunicaciones | * Correo electrónico enviado a la DPYC el 19 de agosto * PC Andrea Peña. D/AndreaPeña/PlaneaciónyCalidad/2020
| SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| Analizar la Percepción del Cliente | Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. |  |  | 3.5 |  | 3.5
|  | Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos |  |  | 3.5 |  | 2.1 | [9 empty] | 1.4 |  | 1.4
| SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestionar la mejora continua del proceso | Gestionar los planes de mejora del proceso. | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  | 0.88 | 0.95 | 1.39 | 1.11 | 1.75 | 2.18 |  | Durante el periodo se realizó seguimiento con las respectiivas evidencias de 2 de las 3 acciones en Isolución. | Aplicativo Isolución |  | 0.87 | 1.82 |  |  | 0.44 |  | 0.43
Elaborar el informe de las salidas no conformes
|  | Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. | [5 empty] | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | Participación en la sesión de preparación para la auditoría realizada el 24 de septiembre por el referente para el proceso en la cual estuvo presente el líder y algunos profesionales de la Oficina | Correo programación por TEAMS y grabación de la capacitación
| SUBTOTAL |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0.88 | 1.75 | 1.39 | 1.91 | 1.75 | 2.18 | 0
| TOTAL |  | 15.3 | 14.98 | 24 | 0 | 16.68 | 36.7 | 15.21 | 42.23 | 17 | 2.18 | 0
Realizar las Acciones para la Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño de la SDS | Desarrollar el plan estratégico de comunicaciones 2018 a 2020 conforme a los temas priorizados por la SDS para cada vigencia. | Desarrollar acciones periodísticas a partir de necesidades y temas de mayor impacto relacionados con el sector salud de Bogotá | 8 | 8 | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  |  | En el tercer trimestre de 2020 se realizaron: * 124 boletines de prensa * 30 ruedas de prensa * 355 actualizaciones de la página web * 22 sinergias para redes sociales * 156 videos | 1. Boletines y ruedas de prensa. Ruta: Carpeta compartida O/Despacho/Oficina de Comunicaciones/ Boletines 2020 2. Atención a periodistas: formato solicitudes medios de comunicación/AZ atención a medios 3. Página web: Ruta: Solicitudes recibidas al correo: IDSandoval@saludcapital.gov.co y los archivos que se han publicados están en: C:\Users\idsandoval\Documents\Iván Sandoval\Portales\web 4. sinergias:Carpeta compartida O:\Despacho\Oficina Asesora de Comunicaciones\Redes sociales 2020 5. Videos: O:\Despacho\Oficina Asesora de Comunicaciones\Videos2020 | En esta meta el proceso contribuye con las políticas de gestión y desempeño a través del desarrollo de campañas y acciones de comunicación. En este trimestre se implementaron 11 campañas de comunicación externa las cuales tuvieron soporte con acciones periodísticas a través de boletines y ruedas de prensa, actualización de la página web, realización de videos y creación de sinergias para redes sociales. Las campañas también se divulgaron en las EAPB, IPS privadas y entidades del Distrito. Facebook, Twitter e Instagram. A través de las redes sociales de la Secretaría se registran 1.989.000 personas alcanzadas en Facebook, en Twitter 3.510.000 impresiones, en Instagram: 686.000 personas alcanzadas y en TikTok: 125.000 reproducciones de video. Dos veces tendencia en redes sociales con: #BogotáTienePlan y #BogotáNoSeRinde. Las transmisiones por FB live contaron con más de 200 personas conectadas y posteriormente los video han tenido más de 1.000 reproducciones. Producto de la gestión con medios de comunicación, se generaron 774 noticias positivas para la SDS: 96 en prensa, 373 en internet, 143 en radio y 162 en televisión.
|  | Elaborar piezas gráficas y productos editoriales en el marco de las acciones o estrategias definidas | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  | Durante el tercer trimestre de 2020 se diseñaron 472 piezas comunicativas para divulgación en canales internos (intranet, mailing, pantallas digitales) y externos (página web y redes sociales institucionales) | C:\Users\brtavera\copia\backup Comunica\trabajos\SDS
|  | Definir y desarrollar acciones de comunicación según las estrategias de comunicación acordadas, haciendo uso de diversos canales y recursos de comunicación. | 8 | 8 | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  |  | * Implementación de once (11) campañas externas * Revisión y publicación de 12 boletines internos de las Subredes * Publicación de 3 sinergias para redes sociales con contenido de las Subredes * Envío de 4 contenidos para publicación en canales de comunicación de las entidades del Distrito * Envío de 6 contenidos para publicación en canales de comunicación de las EAPB e IPS privadas * Envío de 60 contenidos para divulgación en medios comunitarios | * Campañas de comunicación: Carpeta compartida O:\Despacho\Oficina Asesora de Comunicaciones\Campañas 2020 * Temas subredes: Ruta PC Milena Jimenes¦C:\Users\jmjimenez\Desktop\JMJP\\Sintonízate Subredes C:\Users\jmjimenez\Desktop\JMJP\\Sinergias * Medios comunitarios: Ruta PC Pilar Moreno/Proyectos/Medios Comunitarios 2020 *Red Interna Distrito. PC Andrea Peña/D:Andrea Peña/Alcaldia Mayor/Red Distrital
|  | Elaborar, actualizar y administrar los medios de comunicación interna: e-mail SDS Comunicaciones, intranet “Saludándonos”, Pantallas digitales, Boletines internos | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 |  |  | * 19 actualizaciones en la intranet "Saludándonos" * Elaboración y publicación de 12 boletines internos "Sintonízate con la SDS" * Elaboración de 157 mensajes para SDS/Comunicaciones *Envío/reenvío de 285 mensajes a través de SDS/Comunicaciones * Publicación de 376 contenidos en las pantallas digitales | *SDSComunicaciones.PC Andrea Peña/D:Andrea Peña/SDSComunicaciones y comunicaciones@saludcapital.gov.co * Intranet:Ruta: Solicitudes recibidas al correo: IDSandoval@saludcapital.gov.co y los archivos que se han publicados están en: DATOS PC (D:) / Carpeta Material para la Intranet * Pantallas.PC Andrea Peña/D:Andrea Peña/Pantallas/2020
| SUBTOTAL |  | 21.5 | 21.5 | 23.5 | 0 | 23.5 | 23.5 | 0 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0
| Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SDS. | Elaborar el plan de adecuación de gestión y desempeño (cierre de brechas) de la SDS
|  | Participar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDS. (4% 1 por cada trimestre) | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Participación de la jefe de la Oficina en los Comités realizados el 28 de agosto y el 7 de septiembre | Listado asistenciay actas que reposan en la DPYC
|  | Elaborar el informe de Gestión y Desempeño. 4 % (1 por cada tirmestre) |  |  | 1.33 |  | 1.33 | 1.33 |  | 1.33 | 1.34
| SUBTOTAL |  | 1 | 1 | 2.33 | 0 | 2.33 | 2.33 | 0 | 2.33 | 2.34 | 0 | 0
| TOTAL |  | 22.5 | 22.5 | 25.83 | 0 | 25.83 | 25.83 | 0 | 25.83 | 25.84 | 0 | 0
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Gestionar y monitorear los componentes del Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano | Realizar la formulación del PAAC. | 12.5 | 12.5
|  | Reportar la matriz de monitoreo del PAAC |  |  | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 |  |  | Reporte de actividades del PAAC correspondiente al segundo trimestre de 2020, enviado por correo electrónico el 22 de julio, el cual incluye las siguientes actividades: Elaborar y publicar documento diagnóstico de la Rendición de Cuentas del año inmediatamente anterior, Realizar talleres pedagógicos a la comunidad sobre el contenido y análisis del informe de gestión, previo al espacio principal de Rendición de Cuentas, Recopilar y publicar trimestralmente en la Página Web de la entidad material (boletines, medios, redes sociales, entre otros) que dé cuenta de las diferentes acciones de difusión de información que se desarrollan en el marco de la Rendición de Cuentas durante la vigencia, Realizar las piezas visuales correspondientes, que permitan la orientación de la población en condición de discapacidad en el punto de atención nivel central SDS y Realizar una nueva interfaz de visualización del micro sitio AGILINEA. | Correo enviado y C:\Users\idsandoval\Documents\Iván Sandoval\atención al ciudadano\Productos PAAC
| SUBTOTAL |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
| Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. (Si aplica) y los estándares de publicación y divulgación | Remitir oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB- (Tener en cuenta los tiempos establecidos en la normatividad vigente, así como los definidos en el plan de trabajo) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 |  |  | 1 - Se actualizaron las noticias más relevantes del sector salud para los usuarios, ciudadanos y grupos de interés de forma permanente. 65 actualizaciones 2 - Se actualizó el calendario de actividades mensualmente. | PCIván Mendez. D:\Soportes Publicacicones Web - Intranet\Evidencias TAIP\Evidencias_Transparencia.pdf
| SUBTOTAL |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
| TOTAL |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
M2 | A1 | S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
| A2 | S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
| A3 | S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
| SUBTOTAL |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
M3 | A1
A2
Elaboró
Note on A3: Incluya las metas identificadas en la formulación del POA.
Note on P3: Soporte tangible generado como resultado del producto y/o servicio. Eje: Producto = Asesorías y Asistencias Técnicas, Evidencia = Informe Mensual, Cronograma Mensual, Listado de Asistencia, Ruta: Carpeta Compartida O >> Subsecretaria Corporativa >> Dirección de Planeación Institucional y Calidad >> Información).
Note on Q3: Evaluación y análisis de los datos e información que surge del seguimiento a las metas del proceso, en este campo incluya la descripción precisa del comportamiento de la meta y/o indicador, así como las dificultades que se le presentaron para realizar las actividades y/ subactividades en el periodo.

## Hoja1
ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%)
Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | Actualizar la Gestión Documental del proceso. | 6.75 | 6.54 | 6.75 |  | 1.7 | 6.75 | 12.01 |  | 6.75
Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos | Elaborar el Informe de Gestión del PGDI | 3.35 | 3.24 |  |  |  | 1.7 | 1.81
Analizar la Percepción del Cliente | Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos |  |  | 3.5 |  | 2.1 |  |  |  | 3.5 | 4.9
Gestionar la mejora continua del proceso | Gestionar los planes de mejora del proceso. | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  | 0.88 | 0.95 | 1.39 |  | 1.75 | 2.18