## 1
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [9 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO: | DIRECCION DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD | [9 empty] | PERIODO DE REPORTE: | II TRIMESTRE 2020
METAS | Indicador [Incluir link a Hoja de Vida] | DIRECCIÓN/ OFICINA | PONDERACIÓN | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Ejecutado Año(%) | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
M1 | Cobertura de visitas programadas de verificación de las condiciones del Sistema Unico de Habilitación . | Direccion de Calidad de Servicios de Salud | 30% | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  |  | 25% |  |  | 15%
M2 | Porcentaje de cumplimiento de solicitudes y tramites de Licencias en SST y Autorizacion de Titulos gestionadas en los terminos estableccidos en el periodo. | Direccion de Calidad de Servicios de Salud | 20% | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  |  | 25% |  |  | 10%
M3 | Porcentaje de prestadores de servicios de salud que participan en la asistencia técnica grupal de visitas previas. | Direccion de Calidad de Servicios de Salud | 20% | 32% | 32% | 22% |  | 22% | 22% |  |  | 24% |  |  | 10.8%
M4 | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas. | Direccion de Calidad de Servicios de Salud | 15% | 22% | 22% | 21% |  | 21% | 36% |  |  | 21% |  |  | 6.45%
M5 | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud liderado. | Direccion de Calidad de Servicios de Salud | 15% | 24% | 24% | 25% |  | 25% | 26% |  |  | 25% |  |  | 7.35% | JUR | Gestión jurídica
TOTAL |  |  | 100% | [11 empty] | 49.6%

## 2
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [11 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO | DIRECCION DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD | [11 empty] | PERIODO DE REPORTE: | II TRIMESTRE 2020
META | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | ANALISIS DE LA META
Cumplir con la programación de visitas de verificación de condiciones del Sistema Único de Habilitación para el 2020 | Realizar visitas de verificación del Sistema Unico de Habilitación | Verificar las condiciones del Sistema Unico de Habilitación. | 13% | 13% | 13% |  | 13% | 13% |  |  | 13% |  |  | En el segundo trimestre se realizaron 8 comisiones para la verificacion de las condiciones del Sistema Unico de Habilitacion a los prestadores de servicios de salud. Se realizo una 1 visitas del SUH. | Programacion de Visitas. Carpetas de visitas realizadas a los prestadores | Se dío cumplimiento a la programación establecida de visitas de verificacion del Sistema Unico de Habilitacion por parte de las Comisiones definidas. De acuero a los lineamientos del Ministerio de Proteccion Social no se autorizaron la realizacion de visitas de acuerdo a las acciones preventivas ante el Covi19, Se realizo una 1 visita del SUH y se realizaron las acciones de IVC. De las cuales se eleboraon 169 conceptos.
|  | Gestionar el total de las actividades que se generen, de acuerdo al resultado de las visitas. | 12% | 12% | 12% |  | 12% | 12% |  |  | 12% |  |  | Se gestionaron 169 acciones de Inspeccion, Vigilancia y Control a los prestadores, relacionadas con la elaboracion de conceptos. | Matriz SEG PLAN Base de Datos Carpetas de viistas a prestadores
| SUBTOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0%
M2 | A1 | S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
| A2 | S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
| A3 | S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
| SUBTOTAL |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
M3 | A1
A2
Elaboró
Ejecucion de las solicitudes y trámites presentados de Licencias de SST y Autorizacion de Titulos en los términos establecidos para el 2020 | Realizar las actividades necesarias para la gestión del Tramite de Licencias de SST y Autorizacion de Titulos solicitadas en los terminos estabelcidos | Gestionar la solicitud o requerimiento de Licencias de SST y Autorizacion de Titulos, verificando los documentos pertinentes al trámite | 8% | 8% | 8% |  | 8% | 8% |  |  | 8% |  |  | Se diligenciaron las Planilla de Solicitud de Liecncia en SST y Autorizacion de Titulos. | Carpeta de requerimoentos de los tramites solicitados por el usuario (Licencias de SST y Autorizacion de Titulos) | Se ejecucion de Licencias en SST en relacion a terminos, se realizaron 632 y Autorizacion de Titulos 2.313. Se da cumplimiento a los tiempos del tramite. En el primer trimestre se solicitaron autorizaciones para ejercer el ejercicio e las cuales el 92% fueron aprobadas por cumplimiento de requisitos y el 8% fueron rechazadas o anuladas. Las Licencias de SST aprobadas, se realizaron en los términos correspondientes. La oportunidad de expedicion de Licencias en SST en abril fue de 9 dias, mayo 11 dias y junio 20 dias.
|  | Realización de trámites de Licencias de SST y Autorizacion de Titulos de acuerdo a las conciones pertinentes y entregar en los términos establecidos. | 8% | 8% | 8% |  | 8% | 8% |  |  | 8% |  |  | Matriz de ejecucion de Licencias en SST en relacion a terminos se realizaron 632 y Autorizacion de Titulos 2.313 | Base de datos del apicativo. Copia de actos administrativos de los trámites realizados. Matriz de Gestion
|  | Consolidación de la gestión de los trámites de Licencias de SST y Autorizacion de Titulos realizados en el período. | 9% | 9% | 9% |  | 9% | 9% |  |  | 9% |  |  | Cosolidado de los tramites de Licencias en SST y Autorizacion de Titulos, realizados en el perido | Matriz SEG PLAN Base de Datos
| SUBTOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0%
Lograr la participaion del 50% de los PSS inscritos para visita previa a las asistencias técnicas grupales programadas de visita previa | Realizar actividades de asistencia técnica a prestadores o instituciones nuevas en los estándares para condiciones del Sistema Único de Habilitación. | Definir estrategias que promuevan la participación de los prestadores a las asistencias tecnicas para la habilitación de servicios. | 10% | 10% |  |  | 0% | [6 empty] | N.A |  | Se elaboro el informe de asistencias tecnicas del segundo trimestre. El indicador No. 3 denominado Porcentaje de prestadores de servicios de salud que participan en la asistencia técnica grupal de visitas previas para el segundo trimestre de 2020 arrojó un cumplimiento significativo, ya que en el presente trimestre se ejecutaron 10.889 asistencias tecnicas, se da cumplimiento al Plan de Gestión y Desempeño Institucional de la Secretaría Distrital de Salud, lo cual obedece a la adaptación al cambio por parte de los prestadores para ingresar a las plataformas virtuales y a la situación de incertidumbre actual, presentándose dificultades para contactar a los participantes de acuerdo a los datos de los prestadores registrados en el formulario REPS y a la capacidad de manejo de plataformas virtuales por parte de cada participante. Debido a la situación de emergencia, desde la Subdirección de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud se hace una alerta frente al cumplimiento de éste indicador durante los próximos meses, debido a que a corte de hoy se han emitido diferentes lineamientos a nivel nacional, como es el caso del Decreto 538 de 2020, donde se da la opción a los prestadores para solicitar autorización transitoria de inscripción de servicios sin requerir de manera obligatoria visita previa, por lo tanto, se sugiere revisar el comportamiento mensual a partir de éste mes de abril para definir cambios si se requieren.
|  | Realizar la asistencia técnica. | 15% | 15% | 15% |  | 15% | 15% |  |  | 15% |  |  | Consolidado de las asistencias tecnicas realizadas a prestadores que solicitan visita previa | Relación de participantes de asistencia técnica grupal visita previa. Presentación pdf de visita previa.
|  | Elaborar el informe trimestral. | 7% | 7% | 7% |  | 7% | 7% |  |  | 9% |  |  | Informe Trimestral | Informe trimestral visita previa I Trimestre 2020
| SUBTOTAL |  | 32% | 32% | 22% | 0% | 22% | 22% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 32% | 32% | 22% | 0% | 22% | 22% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0%
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | Actualizar la Gestión Documental del proceso. | 4% | 4% | 3% |  | 3% | 3% |  |  | 3% |  |  | Se actualizaron 61 formatos del porceso de IVC de servicios de Salud Relacionados con la Resolucion 2003 de 2019, los cuales se codificaron y se fiurmaron por el lider del proceso y se subieron al aplicativo ISOLUCION. | Correos Enviados. Formatos en medio fisico. Aplicativo Isolucion | Se realizo el reporte del normograma de los procesos de la Direccion. Se actulizaron documentos del SIG. Se realiaco las encuestas e informes de percepcion del cliente. Se elaboro informe de segumimeinto al POGD en el trimestral correspondiente. Se ejecuaron las acciones de mejora en los terminos correspondientes. Se presento el informe de salidas no conformes de los procesos. Se realizaron las actividades del MIPG.
| SUBTOTAL |  | 4% | 4% | 3% | 0% | 3% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0%
| Implementar acciones que contribuyan a la politica de mejora normativa. | Realizar la actualización de la normatividad. | 3% | 3% | 3% |  | 3.0% | 3% |  |  | 3% |  |  | Reporte de normograma enviado DPIYC mensualmente. | Reporte Normograma
| SUBTOTAL |  | 3% | 3% | 3% | 0% | 3.0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0%
| Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | Formular el POGD de la DPIYC. | 3% | 3% |  |  | N.A | [6 empty] | N.A
|  | Realizar el Reporte POGD | 3% | 3% | 3% |  | 3% | 3% |  |  | 3% |  |  | POGD reportado | Reporte POGD
|  | Elaborar el Informe de Gestión del POGD | 3% | 3% |  |  | 0% | 3% | [5 empty] | N.A
| SUBTOTAL |  | 9% | 9% | 3% | 0% | 3% | 6% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0%
| Gestionar los Riesgos del Proceso | Actualizar el Mapa de Riesgos | 0% | 0% |  |  | 0% | 4% | [5 empty] | N.A
|  | Realizar la autoevaluacion de riesgos por proceso y de corrupcion | 0% | 0% |  |  | 0% | 4% | [5 empty] | N.A
|  | Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo. | 0% | 0% |  |  | 0% | 4% | [5 empty] | N.A
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar Informe de revisión por la dirección | Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. | 0% | 0% |  |  | 0% | 3% | [5 empty] | N.A
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Análizar la Percepcion del Cliente | Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | Se realizaron los ejercios de percepcion del cliente de los procesos de Calidad de SS e IVC de SS por emdio de la aplicación de encuestas. | Encuestas aplicdas
|  | Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | Se realizaron 2 informes de percepcion del cliente de los procesos de Calidad de SS e IVC de SS | Informes de Percepcion del Cliente.
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0%
| Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | Gestionar los planes de mejora del proceso. | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% |  |  | 2% |  |  | Se subieron las evidencias correspondientes para dar conformidad a las accciones de mejora del proceso de IVC de Servicios de Salud producto de las auditorias. | Aplicativo Isolucion
|  | Elaborar el informe de las salidas no conformes | 4% | 4% | 4% |  | 4% | 4% |  |  | 4% |  |  | Se elaboro el Reporte de salidas no conformes entregado a la DPIC en los treminos establecidos. | Informe de Salidad no conformes
|  | Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. | 0% | 0% |  |  | 0% | 3% | [5 empty] | N.A
| SUBTOTAL |  | 6% | 6% | 6% | 0% | 6% | 9% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 22% | 22% | 21% | 0% | 21% | 36% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Realizar la formulación del PAAC. | 12% | 12% |  |  | 0% | [6 empty] | N.A |  | Se formulo el PAAC para la vigencia 2020. Se realizaron las publicaciones y divulgaciones de la informacion de transparencia y acceso a la informacion publica.
|  | Reportar la matriz de monitoreo del PAAC | 0% | 0% | 12% |  | 12% | 13% |  |  | 13% |  |  | Se elaboro el reporte de la Matriz de monitoreo PAAC | Reporte Matriz PAAC
| SUBTOTAL |  | 12% | 12% | 12% | 0% | 12% | 13% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0%
| Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. (Si aplica) y los estándares de publicación y divulgación de la información de transparencia y acceso a la información pública (TAIP). | Remitir oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB- (Tener en cuenta los tiempos establecidos en la normatividad vigente, así como los definidos en el plan de trabajo) | 12% | 12% | 13% |  | 13% | 13% |  |  | 12% |  |  | Documentos Remitidos. Documentos publicados en la pagina WEB de la SDS. | Publicacion de Cronograma
| SUBTOTAL |  | 12% | 12% | 13% | 0% | 13% | 13% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 24% | 24% | 25% | 0% | 25% | 26% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0%
Note on A3: Incluya las metas identificadas en la formulación del POA.
Note on P3: Soporte tangible generado como resultado del producto y/o servicio. Eje: Producto = Asesorías y Asistencias Técnicas, Evidencia = Informe Mensual, Cronograma Mensual, Listado de Asistencia, Ruta: Carpeta Compartida O >> Subsecretaria Corporativa >> Dirección de Planeación Institucional y Calidad >> Información).
Note on Q3: Evaluación y análisis de los datos e información que surge del seguimiento a las metas del proceso, en este campo incluya la descripción precisa del comportamiento de la meta y/o indicador, así como las dificultades que se le presentaron para realizar las actividades y/ subactividades en el periodo.