## 1
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [9 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO: | Participación Social | [9 empty] | PERIODO DE REPORTE: | Segundo Trimestre
METAS | Indicador [Incluir link a Hoja de Vida] | DIRECCIÓN/ OFICINA | PONDERACIÓN | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Ejecutado Año(%) | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
M1 Cumplir al 100%, las actividades propias para el funcionamiento de la Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano. | META 1'!A1 | Dirección de Participación social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 10% | 20% | 20% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 5%
M2: Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | META 2'!A1 |  | 15% | 23% | 23% | 18% | 0% | 17.5% | 23% | 23.5% | 0% | 18% | 0% | 0% | 6.075%
M3: Realizar las acciones para la implementación de las politicas de gestión y desempeño. | META 3'!A1 |  | 60% | 32.5% | 32.5% | 22.5% | 0% | 22.5% | 22.5% | 0% | 0% | 22.5% | 0% | 0% | 33%
M4: Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | META 4 '!A1 |  | 15% | 40% | 40% | 20% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 9% | JUR | Gestión jurídica
TOTAL |  |  | 100% | [11 empty] | 53.08%

## 2
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Código: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [11 empty] | Elaborado por: Álvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO | GESTIÓN SOCIAL EN SALUD - PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD | [11 empty] | PERIODO DE REPORTE: | PRIMER TRIMESTRE
META | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | ANALISIS DE LA META
M1 Cumplir al 100%, las actividades propias para el funcionamiento de la Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano. | Desarrollar las actividades contractuales, físico y financieras propias para el funcionamiento de la Subsecretaria . | Adelantar la gestión en los procesos contractuales de persona natural de la Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano. | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5% |  |  | 5% |  |  | Durante el II trimestre de 2020 se elaboraron sesenta y cinco (65) actas de inicio de los contratos de prestación de servicios Nos. CO1.PCCNTR. 1493824 de 2020, CO1.PCCNTR. 1509521 de 2020, CO1.PCCNTR. 1459703 de 2020, CO1.PCCNTR. 1469525 de 2020, CO1.PCCNTR. 1469350 de 2020, CO1.PCCNTR.1466195 de 2020, CO1.PCCNTR. 1476052 de 2020, CO1.PCCNTR. 1475740 de 2020, CO1.PCCNTR. 1471819 de 2020, CO1.PCCNTR. 1450205 de 2020, CO1.PCCNTR. 1464056 de 2020, CO1.PCCNTR. 1481587 de 2020, CO1.PCCNTR. 1475651 de 2020, CO1.PCCNTR. 1480116 de 2020, CO1.PCCNTR. 1478517 de 2020, CO1.PCCNTR. 1478849 de 2020, CO1.PCCNTR. 1478652 de 2020, CO1.PCCNTR. 1460403 de 2020, CO1.PCCNTR. 1481594 de 2020, CO1.PCCNTR. 1478418 de 2020, CO1.PCCNTR. 1481398 de 2020, CO1.PCCNTR. 1484437 de 2020, CO1.PCCNTR. 1484422 de 2020, CO1.PCCNTR. 1492020 de 2020, CO1.PCCNTR. 1494014 de 2020, CO1.PCCNTR. 1478822 de 2020, CO1.PCCNTR. 1481574 de 2020, CO1.PCCNTR. 1478636 de 2020, CO1.PCCNTR. 1478511 de 2020, CO1.PCCNTR. 1478736 de 2020, CO1.PCCNTR. 1475843 de 2020, CO1.PCCNTR. 1492126 de 2020, CO1.PCCNTR.1491110 de 2020, CO1.PCCNTR. 1485974 de 2020, CO1.PCCNTR. 1502306 de 2020, CO1.PCCNTR. 1502583 de 2020, CO1.PCCNTR. 1485843 de 2020, CO1.PCCNTR. 1503807 de 2020, CO1.PCCNTR. 1510113 de 2020, CO1.PCCNTR. 1509459 de 2020, CO1.PCCNTR. 1502711 de 2020, CO1.PCCNTR. 1509344 de 2020, CO1.PCCNTR. 1507221 de 2020, CO1.PCCNTR. 1507181 de 2020, CO1.PCCNTR. 1514235 de 2020, CO1.PCCNTR. 1511415 de 2020, CO1.PCCNTR. 1505525 de 2020, CO1.PCCNTR. 1516134 de 2020, CO1.PCCNTR. 1522028 de 2020, CO1.PCCNTR. 1528875 de 2020 y CO1.PCCNTR. 1504282 de 2020, CO1.PCCNTR. 1585059 de 2020, CO1.PCCNTR. 1584533 de 2020, CO1.PCCNTR. 1580612 de 2020 y CO1.PCCNTR. 1585442 de 2020, CO1.PCCNTR. 1586219 de 2020, CO1.PCCNTR. 1585675 de 2020, CO1.PCCNTR. 1585944 de 2020, CO1.PCCNTR. 1585944 de 2020, CO1.PCCNTR. 1585296 de 2020, CO1.PCCNTR. 1586130 de 2020, CO1.PCCNTR. 1586215 de 2020, CO1.PCCNTR. 1585926 de 2020, CO1.PCCNTR. 1586023 de 2020 y CO1.PCCNTR. 1585176 de 2020. Adicionalmente, mediante radicado No. 2020IE14125 de fecha 11 de junio de 2020, se solicitó la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR. 1402133 de 2020 la cual se perfeccionó con la suscripción del trámite mencionado en la plataforma secop II. | Biblioteca Virtual, , mis documentos/ contratos nuevos 2019 y carpetas en físico. | Se cumplió con lo programado.
|  | Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios interadministrativos a cargo de la Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 5% | 5% | 15% |  | 15% | 15% |  |  | 5% |  |  | 1. Tres Informes de ejecución revisados y retroalimentados, del mes de marzo de 2020, radicado No. 2020ER25699 del 24/04/2020, del mes de abril de 2020, radicado No. 2020ER30165 del 28/05/2020, del mes de mayo de 2020, radicado No. 2020ER33288 del 24706/2020, presentados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, Convenio 0736-2019. 2. Un Informe Trimestral de Supervisión del Convenio 736-2019. 3. Gestión de Dos desembolsos, así, el cuarto y quinto desembolso del Convenio 736-2019, Certificación del supervisor y memorando a la Dirección financiera. 4. Dos reuniones de seguimiento a las acciones ejecutadas en el mes de abril (12 de mayo de 2020) y del mes de mayo (3 de junio de 2020), en el Convenio 736-2019, suscrito con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, el día 12 de mayo de 2020. 5. Tres Planes de acción concertados de los Convenios, 1572568-2020, 1572283-2020 y 1572278-2020 6. Dos desembolsos gestionados, primer desembolso de los Convenios, 1572568-2020 y 1572283-2020 | 1. Informes (3), Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS//IITRIMESTRE//Matrizseguimiento_SUR_736-2019. 2. Informes trimestral (1), Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS//IITRIMESTRE//7362019 - S3 3. Desembolsos, Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS//IITRIMESTRE//DESEMBOLSO 736-2019 4. Seguimiento (2), Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS//IITRIMESTRE//SEGUIMIENTOS 5. Planes de acción (3), Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS//IITRIMESTRE//PLANES ACCION 6. Primer Desembolso (2), Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS//IITRIMESTRE//DESEMBOLSO NUEVOS | Se realizo el seguimiento a la ejecución de las actividades programadas en los Convenios suscritos por la Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad.
|  | Desarrollar las actividades de orden Físico, financiero y presupuestal del proyecto de Inversión y de los requerimientos de la Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano. | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% |  |  | 10% |  |  | 1. Programación PAC correspondiente al segundo y tercer Bimestre de la vigencia 2020 2. Programación PAC correspondiente al segundo y tercer Bimestre de la Reserva 2019 3. Tres (3) planillas de contratistas vigencia (cumplidos), de los meses de abril, mayo y junio de 2020. 4. Tres (3) seguimientos PAA actualizado en One Drive, para los meses de abril, mayo y juniode 2020 5. Tres (3) informes SIVICOF para los meses eabril, mayo y junio de 2020. 6. Seguimientos financieros a los contratos persona natural y Jurídica - Ejecución 7. Dos (2) SEGPLAN actualizados para los periodos abril y mayo de 2020. 8. Una modificación al PAA y proyecto 7525 por traslado de recursos entre conceptos de gastos y actividades. | 1. ARCHIVO ENVIO PAC VIA CORREO ELECTRONICO A LA DIRECCION FINANCIERA Y PROGRAMACION PAC EN EXCEL, EN LA SIGUIENTE RUTA: Carpeta Compartida:\SUBSECRETARIA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD / EVIDENCIAS POA 2020/ACTIV FISICO-FINANC-PRESUP/ 2 TRIMESTRE 2020/ 1_PROGRAMACION_VIGENCIA_PAC 2.ARCHIVO ENVIO PAC VIA CORREO ELECTRONICO A LA DIRECCION FINANCIERA Y PROGRAMACION PAC EN EXCEL, EN LA SIGUIENTE RUTA: Carpeta Compartida:\SUBSECRETARIA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD / EVIDENCIAS POA 2020/ACTIV FISICO-FINANC-PRESUP/ 2_TRIMESTRE 2020/ 2_PROGRAMACION_RESERVAS_PAC 3 .ARCHIVO ENVIO PLANILLAS DE CONTRATISTAS VIA CORREO ELECTRONICO Y FISICO DEL FORMATO DE CUMPLIDO, REMITIDO A LA DIRECCION FINANCIERA, EN LA SIGUIENTE RUTA: Carpeta Compartida:\SUBSECRETARIA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD /EVIDENCIAS POA 2020/ ACTIV FISICO-FINANC-PRESUP/ 2TRIMESTRE 2020/3_PLANILLAS CONTRATISTAS 4. SEGUIMIENTO PAA ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2020 EN EXCEL EN LA SIGUIENTE RUTA: Carpeta Compartida:\SUBSECRETARIA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD /EVIDENCIAS POA 2020/ ACTIV FISICO-FINANC-PRESUP/ 2 TRIMESTRE 2020/4_SEGUIMINETO _PAA. 5. INFORME SIVICOF EN EXCEL, EN LA SIGUIENTE RUTA: Carpeta Compartida:\SUBSECRETARIA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD /EVIDENCIAS POA 2020/ ACTIV FISICO-FINANC-PRESUP/ 2TRIMESTRE 2020/_INFORMES_SIVICOF 6. SEGUIMIENTO A CONTRATOS PERSONA NATURAL EN EXCEL EN LA SIGUIENTE RUTA: Carpeta Compartida:\SUBSECRETARIA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD /EVIDENCIAS POA 2020/ ACTIV FISICO-FINANC-PRESUP/ 2 TRIMESTRE 2020/_SEGUIMINETOS_FINANCIEROS 7. SEGPLAN ABRIL - MAYO DE 2020 EN EXCEL EN LA SIGUIENTE RUTA: Carpeta Compartida:\SUBSECRETARIA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD /EVIDENCIAS POA 2020/ ACTIV FISICO-FINANC-PRESUP/ 2TRIMESTRE 2020/8_SEGPLAN_7525_2020 8.FORMATOS MODIFICACION PAA Y DOCUMENTOS MODIFICACION DEL PROYECTO, EN LA SIGUIENTE RUTA: Carpeta Compartida:\SUBSECRETARIA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD /EVIDENCIAS POA 2020/ ACTIV FISICO-FINANC-PRESUP/ 12TRIMESTRE 2020/9_MODIFICACIONES PAA Y PROYECTO | Se cumplió con las actividades planeadas para el trimestre en el Orden Físico financiero y Presupuestal, alcanzando el Porcentaje de actividades realizadas para el funcionamiento Administrativo de la Subsecretaria.
| SUBTOTAL |  | 20% | 20% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 20% | 20% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0%
M2: Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | Actualizar la Gestión Documental del proceso. | 3% | 3% | 3% |  | 3% | 3% |  |  | 3% |  |  | 1. Se revisó y gestiono el Plan de contingencia acciones de Participación en la mitigación COVID 19, código: SDS-GSS-PL-003 2. Se revisó y gestiono el Plan de Rendición de Cuentas 2020, código: SDS-GSS-PL-004 | Gestión documental (2), Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//META 2// II TRIMESTRE // GESTIÓN DOCUMENTAL | Se alcanzo el porcentaje de avance en el Inventario Documental GSS.
| SUBTOTAL |  | 3% | 3% | 3% | 0% | 3% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0%
| Implementar acciones que contribuyan a la política de mejora normativa. | Realizar la actualización de la normatividad. | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5% |  |  | 5% |  |  | 1. Se presentaron las novedades en el Normograma del Proceso GSS, remitiendo correo a la dirección de Planeación Institucional y Calidad. b. Se realizó reporte trimestral del Normograma del Proceso GSS. | Reporte Normograma (1) y Novedades normativas (2)Se realiza el reporte del POGD del primer trimestre del 2020 MEJORA NORMATIVA. | Se mantiene el Normograma aplicable del proceso actualizado.
| SUBTOTAL |  | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0%
| Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | Formular el POGD de la DPSGTyT. | 5% | 5%
|  | Realizar el Reporte POGD | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5% |  |  | 5% |  |  | Se realiza el reporte del POGD del primer trimestre del 2020 | POGD, Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//META 2// II TRIMESTRE // POGESTIONYDESEMPEO I TRIM_PSGTYT | Se cumplió con el requerimiento
|  | Elaborar el Informe de Gestión del POGD | 2.5% | 2.5% |  |  |  | 2.5%
| SUBTOTAL |  | 12.5% | 12.5% | 5% | 0% | 5% | 7.5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0%
| Gestionar los Riesgos del Proceso | Actualizar el Mapa de Riesgos | [5 empty] | 5%
|  | Realizar la autoevaluación de riesgos por proceso y de corrupción | [5 empty] | 5%
|  | Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo. | [5 empty] | 3%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar Informe de revisión por la dirección | Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. | [5 empty] | 5%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Analizar la Percepción del Cliente | Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. |  |  | 1% |  | 1% |  |  |  | 1% |  |  | Se realizó estudio sobre la satisfacción de la ciudadanía respecto a la calidad de la atención brindada por la Secretaría Distrital de Salud a través de los puntos de Servicio al Ciudadano ubicados a nivel central y en la Red Cade-SuperCADE; y medir la satisfacción sobre la efectividad de las respuestas a los peticionarios-as frente a quejas y reclamos ingresados al Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas “Bogotá Te Escucha” | POGD, Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//META 2// II TRIMESTRE // PERCEPCION GSS | Se cumplió con el requerimiento
|  | Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos |  |  | 1.5% |  | 1.5% |  |  |  | 1.5% |  |  | Se elaboró el Informe de Percepción del Cliente del Proceso. | POGD, Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//META 2// II TRIMESTRE // PERCEPCION GSS | Se cumplió con el requerimiento
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 0% | 0%
| Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | Gestionar los planes de mejora del proceso. | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 2% | 2.5% | 3% |  | 2.5% |  |  | 1. Se solicito el cierre de las acciones para abordar riesgos 2023 y 2024, mediante correo electrónico. 2. Se realizo seguimiento de acuerdo a lo solicitado por el Auditor a la Acción para Abordar riesgo 2020. | POGD, Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//META 2// II TRIMESTRE // ACCIONES CORRECTIVAS_ABR | Se realizo seguimiento a las acciones correctiva competencia de la Dirección.
|  | Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. | [5 empty] | 5%
| SUBTOTAL |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 0% | 2% | 7.5% | 3% | 0% | 2.5% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 23% | 23% | 18% | 0% | 17.5% | 23% | 3% | 0% | 18% | 0% | 0%
M3: Realizar las acciones para la implementación de las politicas de gestión y desempeño. | Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Política de Participación ciudadana en la Gestión Pública. | Realizar el ejercicio de Rendición de cuentas 2020, como mecanismo de control a la Gestión en Salud, conforme al Manual Único de Rendición de Cuentas de la Función Pública (DAFP) | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5% |  |  | 5% |  |  | Publicación Plan de Acción de Rendición de Cuentas 2020. http://saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2020/Plan_Rdctas_2020.pdf | Plan de Acción, Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//CONTRO SOCIAL// IITRIMESTRE | Se cumple con las actividades programadas.
|  | Desarrollar el ejercicio del control social a la gestión en salud y el manejo trasparente de estos recursos. | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5% |  |  | 5% |  |  | 1. ASISTENCIA A VEEDURIAS VEEDURIA NUEVOS HOSPITALES BOSA, SANTA CLARA Y USME • Mesas de dialogo veeduría Nuevo Hospital APP, objetivo de brindar avances del contrato APP No 0002 2020 y contrato de interventoría No 1483797. Lugar: Se realizó la reunión virtualmente por Teams. Total Veedores: 5. Funcionarios: 5 Total asistentes: 10 personas. Junio 16 2020. • Se llevó a cabo reunión con las diferentes formas de participación de la subred suroccidente localidad de Fontibón, con el objetivo de socializar a la comunidad los motivos por los cuales no se priorizo el hospital la felicidad, que iba con la figura de Asociación Publico Privada. Lugar: Reunión virtual por zoom Total participantes: 20 personas VEEDURIA PLAN DE SALUD PUBLICA INTERVENCINES COLECTIVAS – PSPIC • Se realizó un proceso de articulación con la Dra Jovanne Angélica Niño y Mabel Mora con el fin de revisar todos los avances, propuestas frente a le Veeduría Ciudadana del Plan de Intervenciones Colectivas. De igual manera se socializo la estrategia de comunicación presentada por el equipo de Control Social con el fin de posicionar estratégicamente los Planes de Intervenciones Colectivas en el marco del Covid 19 y poder asegurar la participación de todos los veedores. (12/06/2020). • (26/06/2020) 9:00 am. Casa. Se realizó reunión Virtual (aplicación Zoom) convocada por Mabel Mora y Jonny Monrroy para socializar con la Veeduría PIC todo el proceso relacionado con el proyecto y dando respuesta a todos los compromisos adquiridos con los veedores. VEEDURIA PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL - PIL • Socialización de los ajustes operativos para el proyecto de ayudas técnicas de la localidad de Kennedy, CIA 313 2019, en el nuevo marco del covid 19. De igual manera se propone fecha para el día 2 de junio para realizar la constitución de la veeduría. Se realizó la reunión virtualmente por meet. Veedores: 4 funcionarios: 4 total asistentes: 8 personas (26 DE MAYO DE 2020) • Se realizó reunión Virtual (aplicación Zoom) convocada por Rosa Tulia Quintero para socializar con la Veeduría sobre los proyectos de inversión local de Ciudad Bolívar. Cabe resaltar que el día 14 de abril de 2020 fue suspendido el convenio ya que las profesionales deben ingresar a las casas y se debe evitar los contactos con la población vulnerable, como resultado del Covid-19. La Dra Claudia Segura programó una nueva reunión para el jueves 28 de mayo de 2020, a las 2:30 pm con el fin de presentar al comité con el protocolo y dar continuidad al convenio (27 de mayo de 2020) • Se realizó constitución de la veeduría de Proyectos de Inversión Local de la localidad de Kennedy ante personería. Lugar: Reunión virtual por Meet. Total Veedores: 4 Funcionarios: 4 Total asistentes: 8. Junio 02 2020 • Se realizó capacitación en Ley 850 del 2003 (por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas), a los veedores del proyecto de Proyectos de Inversión Local de Kennedy. Lugar: Reunión virtual por Meet Total Veedores: 4 Funcionarios: 4 Total asistentes: 8 Junio 02 2020 VEEDURIA CALL CENTER DISTRITAL • Mesas de dialogo veeduría Call Center, objetivo de brindar avances del convenio en ejecución. Reunión virtual zoom, total asistentes 9 personas. (9 de mayo de 2020) VEEDURIAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Mesa de dialogo con la veeduría CAPS Danubio de la subred sur, con el objetivo de brindar avances del convenio en ejecución, Se realizó la reunión virtualmente por zoom. Veedores asistentes: 8, funcionarios: 6, Total asistentes: 14 personas. (30 de abril de 2020) • Se realizó la reunión (aplicación Zoom)-Audiencia Pública para la adjudicación CAPS Danubio. La Audiencia Pública fue presidida por el Gerente de la Subred Sur. Se apoyó a los veedores CAPS Danubio en la orientación de las propuestas presentadas por los oferentes. Al final del proceso de Audiencia Pública, el proponente ganador fue Varela Fiholl & CIA SAS. (11 de mayo 2020) • Se realizó reunión Virtual (aplicación Zoom) con la Veeduría Hospital Usme. El arquitecto Napoleón, como Gerente del Proyecto socializo los avances del proyecto. Se generó la interacción con los veedores para orientarlos ya que el proyecto inició como Alianza Publico Privada y ahora la dinámica será bajo Recursos Propios (Fondo Financiero Distrital) para la construcción del Hospital, se propone realizar reuniones mensuales para hacer el seguimiento. (15 de mayo de 2020) • Se realizó reunión Virtual (aplicación Zoom) convocada por Rosa Tulia Quintero para socializar con la Veeduría CAPS Candelaria La Nueva, todo el proceso relacionado con el proyecto. La Subred Sur presenta el estado actual del proyecto CAPS Candelaria La Nueva. Continua el trámite por DADEP la firma de escrituras del predio a nombre del Distrito Capital. Se reitera al DADEP lo referente a la escritura, el día 16 de abril de 2020 mediante oficio que fue radicado a través de correo electrónico toda vez, que esta entidad no está prestando atención al público por emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Se recibe vía correo electrónico, confirmación de radicado del DADEP con No 202040000054362 del 16 de abril de 2020 sin respuesta a la fecha. (28 de mayo de 2020) • Se realizó reunión Virtual (aplicación Zoom) convocada por Rosa Tulia Quintero para socializar con la Veeduría CAPS Manuela Beltrán todo el proceso relacionado con el proyecto. La Dra Mónica Salguero realizo la presentación sobre los avances del proyecto CAPS Manuela Beltrán a todos los veedores. De igual manera resalta que se presentaron los contratos de obra, interventoría y posteriormente los respectivos protocolos. Se hizo la claridad sobre la firma de acta de inicio en el contrato de obra y de interventoría el día 19 de mayo de 2020 y posterior firma de acta del predio, por ende, existe un plan de trabajo con el CAPS Manuela Beltrán (28 de mayo de 2020) • Mesa de dialogo veeduría Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy, objetivo de brindar avances del convenio en ejecución. Lugar: Se realizó la reunión virtualmente por zoom Total Veedores: 4 Funcionarios: 10 Total asistentes: 14 personas . Mayo 29 2020 • Se realizó reunión Virtual (aplicación Zoom) convocada por Rosa Tulia Quintero para socializar con la Veeduría CAPS Manuela Beltrán todo el proceso relacionado con el proyecto. La Dra Mónica Salguero realizo la presentación sobre los avances del proyecto CAPS Manuela Beltrán a todos los veedores. De igual manera resalta que se presentaron los contratos de obra, interventoría y posteriormente los respectivos protocolos. Nuevamente se hizo la claridad sobre la firma de acta de inicio en el contrato de obra y de interventoría el día 19 de mayo de 2020 y posterior firma de acta del predio, por ende, existe un plan de trabajo con el CAPS Manuela Beltrán. La Veeduría CAPS “Manuela Beltrán había solicitado capacitación sobre temas de infraestructura y el arquitecto Wilson Delgado del área de Infraestructura de la SDS realizo la capacitación a la Veeduría. (25/06/2020) 9:30 am. Aplicación Virtual • Se realizó reunión Virtual (aplicación Zoom) convocada por Rosa Tulia Quintero para socializar con la Veeduría CAPS “Candelaria La Nueva” todo el proceso relacionado con el proyecto. La Veeduría CAPS “Candelaria La Nueva” había solicitado capacitación sobre temas de infraestructura y el arquitecto Wilson Delgado del área de Infraestructura de la SDS realizo la capacitación a la Veeduría. (25/06/2020) 9:30 am. Aplicación Virtual • Se realizó reunión Virtual (aplicación Zoom) convocada por Rosa Tulia Quintero para socializar con la Veeduría II Torre Meissen. todo el proceso relacionado con el proyecto. Se revisaron todos los compromisos. Se precisó que el proceso se encuentra ssuspendido Convocatoria Pública N° 16 por Recusación presentada por el Apoderado del Consorcio CAPS 2020 en audiencia de adjudicación de la Convocatoria Publica N°16 de 2019, del día 19 de marzo de 2020. Se trasladó respuesta a la Alcaldía Mayor de Bogotá el día 25 de marzo de 2020 mediante correo electrónico a las siguientes direcciones: jegomez@alcaldiadebogota.gov.co. (26/06/2020) 11:00 am. Aplicación Virtual VEEDURIA RUTA DE LA SALUD • Reunión virtual con COPACOS y asociación de usuarios de la localidad de Fontibón, con el objetivo de socializar el programa Ruta de la Salud de la subred suroccidente y postulación de los veedores para realizar el ejercicio de Control Social. Lugar: Reunión virtual por ZOOM.Veedoras postuladas: 4 Funcionarios: 3. Comunidad en general: 8 Junio 09 2020 • Total asistentes: 15 personas Se realizó constitución de la veeduría Ruta de la Salud de la Subred Sur ante personería. Lugar: Reunión virtual por ZOOM Total Veedores: 11 Funcionarios: 5 Total asistentes: 16 personas . Junio 23 2020. • Se realizó capacitación en Ley 850 del 2003 (por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas), a los veedores del proyecto Ruta de la Salud de la Subred Suroccidente. Lugar: Reunión virtual por ZOOM. Total Veedores: 11 . Funcionarios: 5 Total asistentes: 16 personas. junio 23 2020 2. PLAN DE CONTINGENCIA COVID – 19 Desde el equipo de control social se dieron alcance a diferentes acciones contempladas en el Plan de contingencia del COVID -19 con el fin de mitigar la Pandemia: • En el mes de abril se envió contenido por WhatsApp del tema: COVID – 19 y Guía del curso “el encuentro ciudadano es ciudadano”. Información que se replicó a los diferentes grupos de las veedurías de: Call center, veeduría del hospital de Bosa, Veedurías PIL, Veedurías de Infraestructura Hospitalaria, entre otros. • En el mes de abril se realizó inscripción a los encuentros ciudadanos vía virtual: se reportaron 106 llamadas a la comunidad para la inscripción a los encuentros ciudadanos. • En el mes de abril se apoyaron actividades de contratación para el área del crue: perfiles: médicos, auxiliares de enfermería, jefe de enfermería, bacteriólogos, psicólogos. • El día 5 de abril 2020 se tramitaron permisos de movilidad a las personas interesadas en participar en la capacitación dirigida por el CRUE, para todo el proceso de contratación de la línea 123. • El día 12 de abril se realizaron 162 llamadas a las personas que estuvieron en capacitación con el CRUE el jueves y viernes santo, con el objetivo de citarlas nuevamente para todo el tema contractual • El día 14 de abril se realizó 33 llamadas a los estudiantes del área andina. Con el objetivo de convocarlos a una capacitación con el CRUE, para la convocatoria de la línea 123 • Se diligencia matriz de afiliación al ARL con datos personales de las 33 profesionales del área andina que están en proceso de contratación. • Participación permanente en sala situacional, resolviendo acciones intra e intersectoriales, pertinentes a la Dirección. • Canalización de 39 casos sospechosos por COVID- 19, con el CRUE, EAPB y laboratorio de salud pública según corresponda. Desde el equipo de control social se dieron alcance a diferentes acciones contempladas en el Plan de contingencia del COVID -19 con el fin de mitigar la Pandemia: • Participación permanente en sala situacional y canalización de casos sospechosos por COVID- 19. • Capacitación sobre Elementos de Protección Personal (EPP) a profesionales de la Subdirección Territorial Norte (28 de mayo 2020) • Coordinación de la capacitación sobre los Elementos de Protección Personal - EPP" en contextos comunitarios de alta circulación viral, reunión virtual (aplicación Teams)- (29 de mayo de 2020) • Análisis e informe de encuesta de Personal de Salud en Tiempos de Covid – 19 • Atención y canalización de casos reportados por Veedores ciudadanos en Clínica Juan N. Corpas y Laboratorio COLCAN. • Se realizó una Mesa de Dialogo Virtual (aplicación Zoom) con el equipo de Tunjuelito conformado por Martha Rodríguez y Derly Barrero con el objetivo de fijar compromisos, realizar seguimiento al laboratorio Co Creando Buen Vivir en el Facebook y realizar las llamadas a los líderes de la localidad para compartir el tema de participación y finalmente desarrollar estrategias de acercamiento con nuevas audiencias de la localidad de Tunjuelito (7 de mayo de 2020) • Se realizó una reunión virtual (aplicación Video llamada Whatsapp) con el equipo de Tunjuelito conformado por Martha Rodríguez y Derly Barrero con el objetivo de fijar compromisos sobre el mapa de Tunjuelito, condiciones sociodemográficas, contactos con IDPAC y Secretaria Distrital de Integración Social. Realizar un inventario sobre cartografía social. (12 de mayo de 2020) • Se realizó reunión con la Subdirección Territorial Sur encabezada por la Dra. Luz Dary Carmona con el fin de brindar orientación sobre los elementos de bioseguridad para las intervenciones en localidad. De igual manera se nos presentó el folleto de Cuidado de las Zonas Especiales, dicha información se empezó a divulgar con los líderes de la localidad. (14 de mayo de 2020) • A partir de la socialización con el equipo de Tunjuelito, se construyó la presentación de manera colectiva con los aspectos más relevantes de la localidad frente a la Cartografía Social y los nuevos retos frente a la Participación Social en Salud. (18 de mayo de 2020) • Se realizó una reunión virtual (aplicación Meet)- sesión CLOPS-I Sesión Consejo Local de Política Social, y desde la Subdirección Territorial Sur se participó para socializar los nuevos espacios de participación con el fin de garantizar la atención integral y diferencial en salud para las juventudes que promueva el cuidado, el autocuidado para la prevención y tratamiento de los eventos de salud física y mental. (19 de mayo de 2020) • El equipo de la Subdirección Territorial Sur liderado por la Dra Luz Dary Carmona en las instalaciones de la Secretaria Distrital de Salud se reunión con el Dr Julián Orjuela con el propósito de socializar los procesos de transformación territorial en el marco del Gobierno Abierto –GABO para exaltar el Laboratorio Co Creando Buen Vivir. Se realizaron preguntas con el fin de responder a las dudas o interrogantes del equipo y continuar en el proceso de divulgación y despertar confianza en la ciudadanía. (21 de mayo de 2020) • Se procedió a realizar reunión de equipo de Control Social, para realizar ajustes metodológicos a cada uno de los momentos del Lineamiento de Control Social y la respectiva justificación donde se busca fortalecer y orientar la estrategia de Control Social para ejercer vigilancia y control a las políticas, planes, programas y proyectos de Salud en el Distrito Capital, a través de diferentes veedurías lideradas y conformadas por la ciudadanía, y acompañadas por la Entidad, con el fin de forjar una participación social efectiva mediante la estrategia de Gobierno Abierto en Salud como una nueva forma de gobernanza, con diálogo social abierto, transparente y de confianza entre la Secretaría y la ciudadanía facilitando el acceso a la información sobre la gestión y ejecución de los recursos públicos (26 de mayo de 2020) • Se realizó una reunión virtual (aplicación Team)- presidida por Juan Pablo Devia al equipo de Control Social con el propósito de conocer el Sistema de Información de Participación Social-SIPS y así comenzar actualizar las Veedurías y los Veedores para tener la información al día frente a los procesos de participación. (27 de mayo de 2020) • Se realizó una reunión entre el equipo de Control Social y Plan de Intervenciones Colectivas con el fin de socializar el proceso y avances, de igual manera revisar las actas de constitución de las Veedurías del Plan de Intervenciones Colectivas. Se programó una nueva reunión el día 5 de junio con el propósito de formalizar todo el proceso. (28 de mayo de 2020 • Se procedió a realizar una presentación sobre las nuevas medidas de Aislamiento Social frente al Covid-19 donde se evidencia las diferentes formas de autocuidado individual y autocuidado colectivo, de igual manera se profundiza sobre las precauciones en la compra de alimentos, la revisión de los mismos y como se deben transportar los alimentos de manera segura. Finalmente, de acuerdo a la resolución 844 de 2020 resalta la prestación adecuada del servicio de salud. (28 de mayo de 2020) • Se participo en la reunión virtual (aplicación Team)- presidida por la Alcaldía Local de Tunjuelito en el proceso de rendición de cuentas 2019 la cual se realizó de manera virtual mediante Facebook Live desde las 3:00 pm. (29 de mayo de 2020) • Se participo en la reunión virtual (aplicación Teams)-capacitación sobre los elementos de protección personal - EPP" en contextos comunitarios de alta circulación viral. (29 de mayo de 2020) • Durante el mes de mayo, diariamente se enviaron los respectivos mensajes a los grupos de WhatsApp y medios alternativos de diferentes temas institucionales, participación, rendición de cuentas, encuentros ciudadanos y Laboratorio Co Creando Buen Vivir (mayo de 2020) | Control social, Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//CONTRO SOCIAL// IITRIMESTRE | Se cumple con las actividades programadas.
|  | Gestionar, asesorar y asistir técnicamente a los procesos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión local en salud. | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 2.5% | 2.5% |  |  | 2.5% |  |  | PILS NORTE 1. Dieciocho de Asesorías y Asistencias Técnicas: Un acta revisión al documento de orientaciones técnicas discapacidad en el marco del COVED 19 desde la perspectiva de competencias de participación Una asistencia técnica a CLIP Suba en el marco de los encuentros ciudadanos Una asistencia técnica al CLD SUBA En el marco de los encuentros ciudadanos Una asistencia técnica al CLD SUBA En el marco de los encuentros ciudadanos Cuatro asistencias Técnicas de Articulación con gestores Territoriales por localidad de la Subdirección norte y CLAV En el marco de los encuentros ciudadanos y objetos de gasto -líneas de inversión Una asistencia Técnica reactivación de proyectos de inversión local - documento de orientaciones técnicas ejecución en el marco de la pandemia dirigida a la Subred Norte - proyecto de inversión local Una asistencia Técnica al CLD Barrios Unidos En el marco de los encuentros ciudadanos Una asistencia Técnica a CLIP Barrios Unidos en el marco de los encuentros ciudadanos Una asistencia Técnica al CLD Usaquén En el marco de los encuentros ciudadanos Una asistencia Técnica de con gestores contextualización a gestores Territoriales de la Subdirección norte En el marco ajuste al lineamiento de Gestión territorial de proyectos y plan de acción encuentros ciudadanos y objetos de gasto -líneas de inversión Una asistencia técnica alcaldía de suba en el marco de socialización TIPS y definición de objetos de gasto y línea de inversión para el próximo cuatrienio Subdirección Norte y Alcalde local Una asistencia técnica alcaldía de Barrios Unidos en el marco de socialización TIPS y definición de objetos de gasto y línea de inversión para el próximo cuatrienio Subdirección Norte y Alcalde local Una asistencia técnica alcaldía de Barrios Unidos en el marco de socialización TIPS y definición de objetos de gasto y línea de inversión para el próximo cuatrienio Subdirección Norte y Alcalde local Respuestas oficios alcaldía de Engativá - lineamiento y secretaria de planeación Diagnósticos locales conceptos de gasto 2. Seis mesas de trabajo en la asistencia de PIL en Formulación: Dos (2) Localidad de Engativá, mesa de trabajo Apoyo dirigido a Formulación de vigencia 2020 - proyecto de otorgamiento de Dispositivos de Asistencia Personal - ayudas técnicas Dos (2) Localidad de Teusaquillo, mesa de trabajo Apoyo dirigido a Formulación de vigencia 2020 - proyecto de otorgamiento de Dispositivos de Asistencia Personal - ayudas técnicas Dos (2) Localidad de Usaquén, mesas de trabajo Apoyo dirigido a Formulación de vigencia 2020 - proyecto de otorgamiento de Dispositivos de Asistencia Personal - ayudas técnicas 3. Nueve (9) mesas de trabajo de seguimiento a Proyectos de Inversión Local: Tres (3) Localidad de Barrios Unidos: Contrato 257 de 2019, Presentación pública por Facebook Live, Comité de seguimiento periodo VII y presentación al jal resultados del proyecto Tres (3) Localidad de Engativá: Contrato 379 de 2019, Comité de aprobación Engativá primera parte, Comité técnico de aprobación segunda parte y Reunión de alineación interventoría, subred, FDL y SDS Tres (3) Localidad de Usaquén: Contrato 154 de 2019, Comité de aprobación primera parte, Comité técnico de aprobación segunda parte y Comité técnico de aprobación tercera parte 4. Actualización Lineamiento Técnico de Otorgamiento de Ayudas Técnicas: (quince) 15 sesiones: Nueve Mesas de trabajo equipo PIL: costos, cronograma, actualización de lineamiento, orientaciones para ejecución Covid 19 Seis mesas de trabajo articulación salud pública y diferentes espacios PILS SUR 1. Tres Conceptos Técnicos emitidos: - Usme: Proyecto 1404 "Apoyo oportuno a personas en situación de discapacidad". Fecha y radicado de solicitud: 2019ER26108 del 04/04/19. Observaciones de la SDS: 23/04/19 con radicado 2019EE35527. Concepto Técnico Favorable: 2019EE40797 del 09/05/19. - Ciudad Bolívar: Proyecto 1417 "Suministro de ayudas técnicas no cubiertas por el POS". Fecha y radicado de solicitud: 2019ER72357 del 09/09/19. Concepto Técnico Favorable: 2019EE86625 del 17/09/19. - Sumapaz: Proyecto 1334 "Mejores oportunidades para la población vulnerable". Fecha y radicado de solicitud: 2019ER44076 del 06/06/19. Concepto Técnico Favorable: 2019EE53396 del 17/06/19. 2. Nueve Asesorías y Asistencias Técnicas: 9 3. Tres Proyectos Asistidos en Seguimiento: - Localidad 5 de Usme: CIA 182/19 - Localidad 19 de Ciudad Bolívar: CIA 365/19 - Localidad 20 de Sumapaz: CIA103/19 PILS SUR OCCIDENTE 1. Dos Asesorías y Asistencias Técnicas: Localidad de Bosa (1), Localidad de Fontibón (1), Localidad de Kennedy y Localidad de Puente Aranda 2. Dos de Proyectos Asistidos en Seguimiento, con mesas de trabajo, Localidad de Bosa: "Proyecto 1337, Bosa Sin Límites” de la Localidad de Bosa - Contrato 279 - 2019"; Localidad de Kennedy: "Proyecto 1373, Mejoramiento a la calidad de vida Componente banco de ayudas técnicas" - CIA 323- 2019; Localidad de Puente Aranda: "Proyecto 1308, Fomento a la Autonomía y la Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad y sus Cuidadores, FDL de Puente Aranda" - CIA 168 – 2019. PILS CENTRO ORIENTE 1. Cuatro Asesorías y Asistencias Técnicas para la Formulación: 1.1. Una Mesa de trabajo general con las 6 alcaldías que componen la Subdirección Centro Oriente. 1.2. Primera Asesoría Alcaldía Local San Cristóbal 1.3. Primera Asesoría Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe 1.4. Primera Asesoría Alcaldía Local de Candelaria. 2. Comités de Seguimiento y aprobación, acompañamientos: Total: 7 asesorías, Una mesa general de seguimiento, 24comités /acompañamientos. 6 localidades, 2 proyectos Vigencia 2019. 2.1. Una Mesa de trabajo general con las 6 alcaldías que componen la Subdirección Centro Oriente. 2.2. Localidad Candelaria Convenio 104 vigencia 2019 Dos acompañamientos 2.3. Localidad Mártires: Asistencia Técnica: Convenio vigencia 2019. tres acompañamientos 2.4. Localidad Santa Fé Convenio vigencia 2019 un acompañamiento | PILS NORTE 1. Dieciocho de Asesorías y Asistencias Técnicas, Actas: 16, Radicados: 2, Ruta: Carpeta Compartida:\SUBSECRETARIA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD /EVIDENCIAS POA 2020/ / PROY INV LOCAL SALUD // NORTE // II TRIMESTRE 2020 2. Seis mesas de trabajo en la asistencia de PIL en Formulación, Actas (seis) 6, Ruta: Carpeta Compartida:\SUBSECRETARIA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD /EVIDENCIAS POA 2020/ / PROY INV LOCAL SALUD // NORTE // IITRIMESTRE 2020 3. Nueve (9) mesas de trabajo de seguimiento a Proyectos de Inversión Local, Actas (Nueve) 9, Ruta: Carpeta Compartida:\SUBSECRETARIA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD /EVIDENCIAS POA 2020/ / PROY INV LOCAL SALUD // NORTE // II TRIMESTRE 2020 4. Actualización Lineamiento Técnico de Otorgamiento de Ayudas Técnicas: (quince) 15 sesiones, Actas: (13) actas, 1 (un) correo enviado a planeación distrital y 1 (un) matriz de costos, Ruta: Carpeta Compartida:\SUBSECRETARIA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD /EVIDENCIAS POA 2020/ / PROY INV LOCAL SALUD // NORTE // I ITRIMESTRE 2020 PILS SUR 1. Tres Conceptos Técnicos emitidos, Ruta: O:\Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano\Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad\EVIDENCIAS POA 2019\PROY INV LOCAL SALUD\SUR\II TRIMESTRE2020 2. Nueve Asesorías y Asistencias Técnicas, Actas: 6, Listados de Asistencia: 1, Radicados: 5 y Correos electrónicos: 4, Ruta: O:\Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano\Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad\EVIDENCIAS POA 2019\PROY INV LOCAL SALUD\SUR\II TRIMESTRE2020 3. Tres Proyectos Asistidos en Seguimiento, Ruta: O:\Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano\Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad\EVIDENCIAS POA 2019\PROY INV LOCAL SALUD\SUR\III TRIMESTRE2020 PILS SUR OCCIDENTE 1. Dos Asesorías y Asistencias Técnicas, Actas: 2, Ruta: RO:\Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano\Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad\EVIDENCIAS POA 2020\PROY INV LOCAL SALUD\SUR OCCIDENTE\II TRIMESTRE 2020 2. Dos de Proyectos Asistidos en Seguimiento, Actas: 2, Listados de Asistencia: 2, Ruta: O:\Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano\Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad\EVIDENCIAS POA 2020\PROY INV LOCAL SALUD\SUR OCCIDENTE\II TRIMESTRE 2020 PILS CENTRO ORIENTE 1. Cuatro Asesorías y Asistencias Técnicas para la Formulación, Carpeta Compartida:\SUBSECRETARIA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD /EVIDENCIAS POA 2020/ / PROY INV LOCAL SALUD // CENTRO ORIENTE // II TRIMESTRE 2020 2. Comités de Seguimiento y aprobación, acompañamientos, Siete (7) Actas de Comités de Seguimiento, Carpeta Compartida:\SUBSECRETARIA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD /EVIDENCIAS POA 2020/ / PROY INV LOCAL SALUD // CENTRO ORIENTE // II TRIMESTRE 2020 | Se da alcance a las actividades proyectadas para el período, en asesoria y seguimiento al 100% de los Proyectos Inversión Local en Salud.
|  | Realizar actividades de fortalecimiento de procesos organizativos en salud de la población víctima del conflicto armado en las localidades del Distrito Capital. | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 2.5% | 2.5% |  |  | 2.5% |  |  | CLAV RAFAEL URIBE URIBE 1. Una organización, identificada, caracterizada y con definición del Plan de trabajo, Estrategia Atrapasueños. 2. Asistencia a once mesas locales de víctimas, en las localidades, Candelaria (3), San Cristóbal (2), Rafael Uribe Uribe (2), Santafé (1), Antonio Nariño (2) y Mártires (1). CLAV CHAPINERO 1. 467 personas atendidas virtual y telefónicamente en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19; así: abril 2020: 16 usuarios atendidos individualmente y 255 en procesos masivos; mayo 2020: 18 usuarios atendidos individualmente y 57 en procesos masivos; y junio 2020: 7 usuarios atendidos individualmente y 114 en procesos masivos. 2. Definición de la estrategia de atención a víctimas del conflicto armado durante la medida de aislamiento preventivo en el marco de la articulación interinstitucional entre la ACDVPR y la SDS. Se define la estrategia de atención asistencia y orientación en trámites y servicios de salud a víctimas del conflicto armado en el marco de los procesos de restablecimiento de derechos que se adelantan por parte de la ACDVPR. Se envían por correo electrónico los compromisos establecidos y los términos de implementación de la estrategia. Se comparte en Drive la matriz de atenciones. 3. Cuatro jornadas informativas y otras acciones de participación en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19: aplicación de (1) una encuesta de percepción ciudadana frente al aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional; implementación de (1) una estrategia de socialización a través de WhatsApp de información relevante en salud durante aislamiento por contingencia COVID-19; (2) reuniones de articulación intersectorial. 4. Articulación Secretaría de Salud - ACDVPR (Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y la No-Repetición). Se participa en reunión convocada por ACDVPR, con el objetivo de socializar por parte de la ACDVPR el Plan Distrital de Rehabilitación Psicosocial. Conocer los avances en la apuesta de implementación de los Acuerdos por parte de la ACDVPR, en aras de identificar posibles acciones articuladoras en el marco de la construcción del Plan de Rehabilitación Psicosocial. 6. Reunión de Socialización de Estrategia. Teleorientación en Salud en Colombia: Acercando la atención frente a la Pandemia por COVID-19. Se participa en reunión virtual convocada por Ministerio de Salud con el objetivo de presentar la Estrategia Teleorientación en Salud en Colombia, a través de la cual se brinda orientación telefónica en salud a población vulnerable y en zonas dispersas frente a la pandemia por COVID-19. Desde SDS se plantean recomendaciones para la articulación sectorial en su implementación a nivel distrital. 7. Asistencia a cuatro Mesas Locales de Participación Efectiva de las Víctimas: 29/04/2020. Sesión Ordinaria de la MLPEV Chapinero virtual; 15/05/2020. Sesión Ordinaria de la MLPEV Chapinero virtual; 28/05/2020. Sesión Ordinaria de la MLPEV Engativá virtual; y 11/06/2020. Sesión Ordinaria de la MLPEV Chapinero virtual. CLAV SUBA 1. Asistencia a seis mesas locales de víctimas, Barrios Unidos (15 de mayo de 2020 – 8 de junio de 2020), Suba (20 de mayo de 2020 – 17 de junio de 2020), y Usaquén (21 de mayo de 2020 – 15 de junio de 2020). CLAV KENNEDY 1. 115 usuarios atendidos telefónicamente se dio orientación, información, sensibilización a la población en los protocolos de prevención y desinfección respecto al covid-19. 2. Veinte sesiones de fortalecimiento de procesos organizativos para población víctima: Se enviaron 156 encuestas de percepción, 79 mensajes con información de interés para la población y 41 publicaciones en el grupo de cocreación, con el fin que la población estuviera informada en los diferentes canales de comunicación para poder acceder a los servicios de salud, barreras de acceso y medidas preventivas referente a la emergencia sanitaria; 103 mensajes con información de interés para la población y 11 publicaciones en el grupo de cocreación, con el fin que la población estuviera informada en los diferentes canales de comunicación para poder acceder a los servicios de salud, barreras de acceso y medidas preventivas referente a la emergencia sanitaria; 69 mensajes con información de interés para la población y se hizo 2 publicaciones en el grupo de cocreación, con el fin que la población estuviera informada en los diferentes canales de comunicación para poder acceder a los servicios de salud, barreras de acceso y medidas preventivas referente a la emergencia sanitaria 3. Desarrollo Plan de trabajo con una organización, Llavería 4 x 8 Se hace vía telefónica la Socialización, sensibilización y Capacitación sobre el Covid -19 y los protocolos de prevención y Desinfección. CLAV BOSA 1. Atención virtual y telefónica, así: 57 llamadas a población víctima del conflicto armado, 170 mensajes de WhatsApp, 157 Correos electrónicos. CLAV CIUDAD BOLIVAR 1. Atención resolutiva a 86 personas durante los meses de abril, mayo y junio en el CLAV Ciudad Bolívar, se recibieron solicitudes de asistencia técnica por remisión de casos de Instituciones para portabilidad, afiliación, traslado, movilidad, y dificultad de acceso a los servicios de salud; las cuales fueron atendidas y solucionadas. 2. Participación en nueve (9) Mesas Locales de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado: Localidad de Tunjuelito (27/04/2020) se realiza la reunión por medio de la aplicación Cisco Webex Meetings, participaron 15 asistentes; la subdirección local de integración social informa las personas víctimas del conflicto que se atienden en la Localidad y solicitan la entrega de ayudas humanitarias; y el (09/06/2020) 13 asistentes, la aplicación utilizada es Zoom para el desarrollo de la reunión, se realizan avances para el Plan de Acción de la MLV y se aprueba realizar un foro para socializar los Encuentros Ciudadanos. Localidad de Ciudad Bolívar (28/04/2020) La reunión se desarrolla por medio de la aplicación meet de google, se contó con 27 asistentes, donde se realiza socialización de medidas adoptadas por algunas instituciones por la cuarentena, presentación del personero delegado de víctimas, socialización de los avances de la Mesa Distrital de Victimas y se solicita revisar las ayudas humanitarias para la Localidad; (20/05/2020) la aplicación meet de google es la aplicación que se utiliza para la reunión , se cuenta con la participación de 28 asistentes, se realizan informes de las delegaciones que tienen en los diferentes espacios, la Unidad de Victimas presenta la ruta para el acceso a la ayuda humanitaria y aclara dudas a los asistentes, se informa sobre el suministro de paquetes alimentarios para el programa “Quédate el Casa” y se realiza presentación en cuanto antecedentes, propósitos y alcance de los Encuentros Ciudadanos y el papel que ha desarrollado el Consejo de Planeación; y el (24/06/2020) se realiza reunión por medio de la aplicación meet de google, se contó con 30 asistentes, se realiza intervención por cada una de las entidades asistentes las cuales realizan socialización de la gestión adelantada por la población víctima de la localidad, se informan los adelantos del proceso de Encuentros Ciudadanos, al MLV solicita información sobre la Unidad de Victimas por que no ha emitido respuesta a algunos delegados. Localidad de Sumapaz (26/04/2020) por medio de WhatsApp, participaron 24 personas, se solicita información sobre las ayudas humanitarias para la Localidad, la Unidad de Victimas indica la ruta de atención para las ayudas humanitarias, ruta para indemnizaciones administrativas priorizadas para adultos mayores de 74 años, discapacitados, enfermedades huérfanas y de alto costo, la Secretaria de Integración Social en su intervención indica que las ayudas que se han entregado 146 unidades en los corregimientos de Nazareth y Betania, el día de mañana se realizara la entrega de 220 canastas en el corregimiento de San Juan que corresponden a los usuarios habituales del servicio; (30/05/2020) se realiza por medio de WhatsApp, participaron 27 personas, La Alta Consejería realiza presentación de la información sobre las ayudas humanitarias, la Unidad de Victimas informa que ya tiene respuesta a la solicitud de la Localidad y se solicita respuesta por escrito, se realizan informes de participación de cada uno de los delegados a otras instancias, Secretaria de Salud informa acerca de la información que se transmite a través del grupo de WhatsApp respecto al Covid-19, adicional hace una mención especial acerca de la participación ciudadana; y el (27/06/2020) se realiza por medio de WhatsApp, participaron 35 personas, se informa sobre la rendición de cuentas y ejecución del año 2019, se presenta solicitud para el acceso a servicios de salud por parte del Régimen Contributivo en la Localidad, se informa como se realizaran los Encuentros Ciudadanos en la Localidad. Localidad de Usme (04/06/2020) se realiza a través de la plataforma teams metings, participan 31 personas, se realiza presentación de los representantes del Ministerio de Vivienda subsidios de vivienda ofertados por el gobierno nacional e informan la ruta para el acceso, la Secretaria Distrital de Planeación informa sobre la Encuesta SISBEN, la Unidad de Victimas indica la ruta de atención para las ayudas humanitarias y ruta para las indemnizaciones administrativas priorizadas, la Secretaria de Integración Social informa sobre Bogotá Solidaria en Casa, referente de para la política pública de víctimas de la Subred Sur habla de las políticas públicas de víctimas, la Secretaria Distrital de Salud informa sobre la asistencia técnica a organizaciones y la oferta para la población víctima del conflicto armado. 3. Se registraron 658 usuarios, sobre barreras de acceso, aseguramiento, portabilidad, movilidad, encuesta SISBEN metodología IV y estrategia de registro de acuerdo a las indicaciones para la verificación de comunidades indígenas. | CLAV RAFAEL URIBE URIBE 1. Acta y listado, RUTA: Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020/CLAVS//RAFAEL UU// IITRIMESTRE 2. Acta y listado, RUTA: Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020/CLAVS//RAFAEL UU// IITRIMESTRE CLAV CHAPINERO 1. 467 personas atendidas, registro SIPS 2. Encuesta de percepción ciudadana, Carpetas Compartidas // Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano // Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad // EVIDENCIAS POA 2020// CLAVS//CHAPINERO//II TRIMESTRE 3. Cuatro sesiones MLPEV, Carpetas Compartidas // Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano // Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad // EVIDENCIAS POA 2020// CLAVS//CHAPINERO//II TRIMESTRE CLAV SUBA 1. Seis mesas locales de víctimas, Carpetas Compartidas // Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano // Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad // EVIDENCIAS POA 2020// CLAVS//SUBA//II TRIMESTRE CLAV KENNEDY 1. 115 personas atendidas víctimas del conflicto armado, Registro en el aplicativo SIPS de los casos atendidos. 2. Veinte Actas y listados de asistencias, Carpetas Compartidas // Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano // Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad // EVIDENCIAS POA 2020// CLAVS//KENEDY//II TRIMESTRE 2020. 3. Registro en el formato de datos de ciudadanos, Carpetas Compartidas // Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano // Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad // EVIDENCIAS POA 2020// CLAVS//KENEDY//IITRIMESTRE 2020. CLAV BOSA 1. Atención, Aplicativo SIPS diligenciado correctamente. Diligenciamiento de matriz en linea Diaria. CLAV CIUDAD BOLIVAR 1. Registro en el aplicativo SIPS de 86 casos atendidos. 2. Nueve Actas con listados de asistencia, RUTA: Carpetas Compartidas // Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano // Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad // EVIDENCIAS POA 2020// CLAVS//SEVILLANA//II TRIMESTRE 2020. 3. Registro en el aplicativo SIPS, 658 usuarios. | Se cumple con las actividades programadas.
|  | Desarrollar procesos participativos en salud con enfoque poblacional y desde las diversidades, con el propósito de proteger, promocionar y reconocer la participación ciudadana y comunitaria en salud. | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 2.5% | 2.5% |  |  | 2.5% |  |  | 1.1 Elaboración documento de anteproyecto trabajo con población Trans localidad de Mártires en función de los Territorios de Innovación Social TIPS 1.2 Realización de indicador y producto de participación social en salud en plan de acción de la SDS con la política de mujer y género de Bogotá 1.3 Creación de la estrategia "Promotoras del cuidado para trabajadoras sexuales en el distrito" 1.4 Socialización líneas de inversión en salud localidad de Candelaria 2.1 Reunión CLOPS de juventud Sumapaz. Recolección de elementos propuestos para las preguntas de salud integral y autocuidado en la ruralidad 2.2 Respuesta a la proposición 478 del Concejo de Bogotá 2.3 Creación de la estrategia de promotores y promotoras de cuidado para la ruralidad 2.4 Mesa de trabajo articulación acciones en la ruralidad con gobernanza 3. Reunión Autoridades Traslados de recurso presupuesto de medicina ancestral. 3.1. Reunión de autoridades en el marco PSPIC 3.2. Asistencia técnica construcción de propuesta en marco de la emergencia sanitaria Pueblo Muisa de suba. 3.3. Concertación en el marco de la acción afirmativa II Encuentro de Medicina Ancestral 3.4. Reunión Intersectorial Plan de emergencia Pueblo Misak y Embera 3.5. Reunión lideres Pueblo Gitano en el marco de la PAA. 3.6. Reunión Observatorio SaluData Pirámide Poblacional. 3.7. Reunión ASIS Diferencial. 3.8. Seguimiento acuerdos traslados colectivos EAPB y Cabildos Indígenas Inga, Muisa suba y Bosa 3.9. Reunión secretaria de gobierno estrategia PIAA. 3.10. Asistencia y acompañamiento consejo consultivo Gitano. 3.11. Reunión líder de la organización Indígena del Pueblo Wuayuu 3.12. Socialización línea de inversión en salud a las mesas indígenas locales de Mártires, Bosa, Santafé, suba, Rafael Uribe, San Cristóbal, Antonio Nariño. 3.13 Líneas de Inversión en salud para la Mesa Local Indígena Bosa. 3.14 Mesa Indígena de San Cristóbal, asistencia técnica en los Encuentros Ciudadanos 3.15 Líneas de Inversión en salud para la Mesa Local Indígena Rafael Uribe Uribe 3.16 Líneas de Inversión en salud para la Mesa Local Indígena de Mártires 3.17 Líneas de Inversión en salud para la Mesa Local Indígena de Suba 3.18 Seguimiento acuerdos traslados colectivos EAPB y Cabildos Indígenas Inga, Muisa suba y Bosa 3.19 Revisión de Barreras de acceso en salud de indígenas con la EPS Capital Salud 3.20 Matriz de aseguramiento en salud pueblo Embera 3.21 Seguimiento al acceso en salud de indígenas con la EPS Capital Salud 3.22 Seguimiento al acceso en salud de indígenas con la EPS Capital Salud 3.23 Atención integral a la comunidad indígena 3.24 Acompañamiento a propuesta mujeres indígenas 4.1.1 Presentación Comunidad Raizal 4.1.2 Seguimiento a la acción afirmativa con la Consultiva de Representantes Raizales y socialización de la metodología de los Encuentros Ciudadanos Locales 4.1.3 PRESENTACION LINEAS DE INVERSION 4.2.1 Matriz del PIAA Comunidades Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 4.2.2 Pedagogía informativa y diálogo con la instancia representativa de las comunidades Raizales, con el fin de implementar el PIAA en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 4.3.1 Fases del Lineamiento Poblacional Diferencial y Género 4.3.2. Socialización Lineamiento Poblacional Diferencial y Género 4.3.3. Retroalimentación del análisis de los Enfoques Poblacional Diferencial y Género 4.4.1 Concertación con las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para inclusión en la estrategia de Promotores del Cuidado. 4.4.2 Registro de beneficiarios de la gestión y entrega de ayudas alimentarias para lideresas y líderes afrocolombianos de la Subdirección Territorial Centro Oriente. 4.5.1 Articulación Gestión Digital con las Barberías y Peluquerías 4.5.2 Articulación Gestión Digital Barberías y Peluquerías temas de Bioseguridad 4.6 Encuentros ciudadanos y respuesta a derecho de petición de la Consultiva Afro Bosa con solicitudes dirigidas a la Alcaldesa Local de Bosa, donde se reconocen los saberes ancestrales de medicina propia. 4.7 Mesa de lactancia materna con Parteras Tradicionales 4.8 Propuesta de Plan de Trabajo entre los Proyectos de Inversión Local y Poblacional Diferencial y Género. 4.9 Preparatoria de Panel Web con Sabedoras y parteras ancestrales étnicas 5.1 Mesa Interinstitucional LGBTI Barrios Unidos 5.2 Mesa LGBTI Suba 5.3 Mesa LGBTI Teusaquillo 5.4 COLMYG Chapinero 5.5 Mesa LGBTI Barrios Unidos 5.6 Reunión Líder NARP Teusaquillo 5.7 Consejo NARP Teusaquillo 5.8 COLMYG Chapinero 5.9 Mesa LGBTI Suba 5.10 CLOPS Suba LGBTI 5.11 Seguimiento Acción Afirmativa Comunidad Raizal 5.12 Consejo NARP Teusaquillo 5.13 Seguimiento COLMYG Teusaquillo 5.14 Articulación Oficina Participación Chapinero 5.15 Seguimiento COLMYG Chapinero 5.16 Mesa LGBTI Suba 5.17 Articulación Lideresa Consejo NARP | Carpetas Compartidas // Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano // Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad // EVIDENCIAS POA 2020// POBLACIONAL//II TRIMESTRE | Se cumple con las actividades programadas.
| SUBTOTAL |  | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 0% | 17.5% | 17.5% | 0% | 0% | 17.5% | 0% | 0%
| Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SDS. | Elaborar el plan de adecuación de gestión y desempeño (cierre de brechas) de la SDS | 10% | 10%
|  | Participar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDS. | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 2.5% | 2.5% |  |  | 2.5% |  |  | Asistencia al comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDS, 28 de abril de 2020 | Acta, Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//META 3// IITRIMESTRE | Se atendieron las directrices de PYC y ejecutarón las actividades solicitadas en la iimplementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Proceso GSS.
|  | Elaborar el informe de Gestión y Desempeño. | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 2.5% | 2.5% |  |  | 2.5% |  |  | Se elaboró el informe de Gestión y Desempeño. | Informe, Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//META 3// IIITRIMESTRE | Se atendieron las directrices de PYC y ejecutarón las actividades solicitadas en la iimplementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Proceso GSS.
| SUBTOTAL |  | 15% | 15% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 32.5% | 32.5% | 22.5% | 0% | 22.5% | 22.5% | 0% | 0% | 22.5% | 0% | 0%
M4: Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Gestionar y monitorear los componentes del Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano | Realizar la formulación del PAAC. | 20% | 20%
|  | Reportar la matriz de monitoreo del PAAC | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% |  |  | 10% |  |  | Se reportó la matriz de PAAC, componente 3 de Rendición de Cuentas | PAAC, Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//META 4// IIITRIMESTRE | Se dio cumplimiento al tablero de control del Primer trimestre de 2020.
| SUBTOTAL |  | 30% | 30% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0%
| Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. (Si aplica) y los estándares de publicación y divulgación de la información de transparencia y acceso a la información pública (TAIP). | Remitir oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB- (Tener en cuenta los tiempos establecidos en la normatividad vigente, así como los definidos en el plan de trabajo) | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% |  |  | 10% |  |  | 1. Se publico en la página comunicado de las convocatorias de Participación Social en Salud, y Teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria del Coronavirus COVID - 19, la Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad, optó por incentivar la participación de la ciudadanía a través de las herramientas digitales. Por tanto, se decide impulsar el movimiento social digital a partir de la creación de la página en Facebook “Co-creando Buen Vivir” el cual se evidencia en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/Laboratorio-de-Cocreaci%C3%B3n-en-Salud-100610948259930 Así mismo, en esta página fueron creados 20 grupos por cada una de las localidades denominados “Co-creando Vida”, espacio virtual que tiene como propósito ser una plataforma de interacción ciudadana. 2. Se realizo actualización del Directorio de agremiaciones, en cumplimiento a la la ley 1712 de 2014, en lo referente a la publicación de la información mínima obligatoria en las páginas web de los sujetos obligados y tal como lo define Corporación Transparencia por Colombia y la Veeduría distrital, y conforme a la actividad 35 del Plan de Transparencia de la SDS. | 1. Convocatorias, Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//META 4// IIITRIMESTRE 2. Directorio Agremiaciones, Carpetas Compartidas//Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano//Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad//EVIDENCIAS POA 2020//META 4// IIITRIMESTRE | Se gestionó y publico oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB
| SUBTOTAL |  | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 40% | 40% | 20% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 28.88% | 28.88% | 22.62% | 0% | 22.5% | 23.88% | 0.75% | 0% | 20.12% | 0% | 0%
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Note on A3: Incluya las metas identificadas en la formulación del POA.
Note on H26: Cruz Maldonado, Miguel Angel: La calificación de tablero de control para esta actividad fue de 80%, es decir el porcentaje de ejecución es del 2%, se debe reprogramas 0,5% para el siguiente trimestre.
Note on P3: Soporte tangible generado como resultado del producto y/o servicio. Eje: Producto = Asesorías y Asistencias Técnicas, Evidencia = Informe Mensual, Cronograma Mensual, Listado de Asistencia, Ruta: Carpeta Compartida O >> Subsecretaria Corporativa >> Dirección de Planeación Institucional y Calidad >> Información).
Note on Q3: Evaluación y análisis de los datos e información que surge del seguimiento a las metas del proceso, en este campo incluya la descripción precisa del comportamiento de la meta y/o indicador, así como las dificultades que se le presentaron para realizar las actividades y/ subactividades en el periodo.

## META 1
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  |  | Gestión social en salud
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Porcentaje de actividades realizadas para el funcionamiento Administrativo de la Subsecretaria. |  |  |  |  | Profesional Especializado Gestor del SIG |  |  | Efectividad
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Cumplir al 100%, las actividades propias para el funcionamiento de la Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano. | [7 empty] | 10%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a = actividades realizadas |  |  |  |  | b = Actividades requeridas
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
(a/b) x 100 |  |  |  |  | Gestión del Grupo Administrativo - Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad. Biblioteca Virtual y Plataforma Secop 2. Matrices de Seguimiento convenios competencia de la Dirección SDS-GSS-FT-023 V. 2 Proyecto de Inversión 7525
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
25% |  |  | 7525 |  | Porcentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Creciente |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión | x | Proyecto No: 7525 Meta del Proyecto: 2
[5 empty] | Funcionamiento | X
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## META 2
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | [7 empty] | 15%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Acciones ejecutadas para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS |  |  |  |  | b= Acciones programadas para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Porcentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión | x | Proyecto No: 7525 Meta del Proyecto: 2
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## META 3
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  |  | Gestión social en salud
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Porcentaje de acciones desarrolladas para la implementación de las politicas de gestión y desempeño. |  |  |  |  | Profesional Especializado Gestor del SIG |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Realizar las acciones para la implementación de las politicas de gestión y desempeño. | [7 empty] | 60%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Acciones ejecutadas para la implementación de las politicas de gestión y desempeño. |  |  |  |  | b= Acciones programadas para la implementación de las politicas de gestión y desempeño.
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b x 100 |  |  |  |  | Gestión Grupo de Control social de la Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Gestión Grupo de Proyectos de Inversión Local en Salud -PIL Gestión de los Gestores locales de los CLAV Gestión realizada por el Grupo Poblacional
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
25% |  |  | 7525 |  | Porcentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Creciente |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión | x | Proyecto No: 7525 Meta del Proyecto: 1 y 2
[5 empty] | Funcionamiento | x
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## META 4
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Realizar las acciones para el desarrollo de los componenetes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | [7 empty] | 15%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Acciones ejecutadas para la medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. |  |  |  |  | b= Acciones programadas para la medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción.
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Pircentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión | x | Proyecto No: 7525 Meta del Proyecto: 2
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio