## 1
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [9 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO: | Planeación Institucional y Calidad | [9 empty] | PERIODO DE REPORTE: | II Trimestre 2020
METAS | Indicador [Incluir link a Hoja de Vida] | DIRECCIÓN/ OFICINA | PONDERACIÓN | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Ejecutado Año(%) | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Dirección de Planeación Institucional y Calidad | 40% | 23% | 19.76% | 18% | 21.24% | 18.62% | 43% | 45.62% |  |  |  |  | 15.35%
Realizar las Acciones para la Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño de la SDS. | Implementación de las politicas de gestión y desempeño. |  | 30% | 28% | 25% | 35% | 38% | 19.8% | 31% | 49.2% |  |  |  |  | 13.44%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. |  | 30% | 40% | 39% | 20% | 21% | 21% | 20% | [5 empty] | 18% | JUR | Gestión jurídica
TOTAL |  |  | 100% | [11 empty] | 46.79%

## 2
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Código: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [11 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO | Planeación Institucional y Calidad | [11 empty] | PERIODO DE REPORTE: | II Trimestre 2020
METAS | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er Trimestre | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | ANALISIS DE LA META
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | Actualizar la Gestión Documental del proceso. | 3% | 1.765% | 2% | 3.235% | 2.738% | 1% | 1.498% |  |  |  |  | Se actualizaron los documentos relacionados a continuación: SDS-PYC-PL-001 ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SDS-PYC-FT-030 AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES SDS-PYC-LN-011 ELABORACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN EN LA SDS SDS-PYC-LN-012 GESTIÓN DEL RIESGO EN LA SDS Modelo-087 INFORME PLAN OPERATIVO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO SDS-PYC-LN-013 LINEAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - POGD SDS-PYC-FT-029 MAPA DE RIESGOS SDS SDS-PYC-PL-002 PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG SDS-PYC-PL-003 PLAN DE TRANSPARENCIA ,ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL\INVENTARIO DOCUMENTAL | El comportamiento del indicador permite evidenciar avances significativos en acciones adelantadas durante el periodo no obstante se presentaron dificultades en la entrega de información de algunos procesos como lo es en los ejercicios de percepción del cliente, salidas no conformes, entre otros. Igualmente el proceso adelanto acciones adicionales para el desarrollo de la arquitectura de proceso, estudio de tiempos en el LSP y aplicación de la metodologia RACI, entre otros. Asi mismo se reprogramara el desarrollo de la mesa tripartita por cuanto se debe evaluar la funcionalidad y desarrollo de la misma en la toma de decisiones asi como de la participación de nuevos actores o desde la conformación de una mesta tecnica especifica del comite del MIPG. Para lo anterior se tomaran los controles ya cciones de mejora necesarias para mitigar el riesgo y aumentar el nivel de cumplimiento de la meta establecida. | 4.502%
|  | Asistir técnicamente a los procesos para la actualización de la gestión documental del proceso. | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [6 empty] | Asistencias Técnicas realizadas a los procesos. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL\ASISTENCIAS TECNICAS |  | 2%
| SUBTOTAL |  | 4% | 2.765% | 3% | 3.235% | 3.738% | 1% | 1.498% | [7 empty] | 6.502%
| Implementar acciones que contribuyan a la política de mejora normativa. | Efectuar seguimiento al normograma de los procesos. | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [6 empty] | 20 Reportes de seguimiento al normograma de los Procesos | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\NORMOGRAMA |  | 2%
|  | Realizar la actualización de la normatividad. | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [6 empty] | Normograma Actualizado en el aplicativo ISOLUCIÓN: 196 Normas Cargadas y Reportadas. | Aplicativo ISOLUCIÓN >> Modulo de Documentación >> Listado normograma |  | 2%
|  | Desarrollar la Mesa Tripartita. | 2% | 0% |  | 2% | 0% | 2% | 4% |  |  |  |  | No Aplica | No Aplica |  | 0%
| SUBTOTAL |  | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | [7 empty] | 4%
| Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | Formular el POGD de la DPIYC. | 3% | 3% | [12 empty] | 3%
|  | Realizar el Reporte POGD | 1% | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Reporte de los 20 Planes Operativos Anuales del II Trimestre 2020. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS\REPORTE POGD |  | 2%
|  | Elaborar el Informe de Gestión del POGD | 3% | 3% | [12 empty] | 3%
|  | Elaborar el Informe de y de seguimiento a indicadores de Gestión. | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [6 empty] | Informe de Seguimiento a Indicadores - Tablero de Control | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS\TABLERO DE CONTROL |  | 2%
|  | Realizar acompañamiento a la formulación y monitoreo de los POGD. | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [6 empty] | Asistencias Técnicas realizadas a los procesos. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS\ASISTENCIA TECNICA |  | 2%
| SUBTOTAL |  | 9% | 9% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 12%
| Gestionar los Riesgos del Proceso | Actualizar el Mapa de Riesgos | [14 empty] | 0%
|  | Realizar la autoevaluación de riesgos por proceso y de corrupción | [14 empty] | 0%
|  | Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo. | [14 empty] | 0%
|  | Realizar asistencia técnica para la actualización del Mapa de Riesgos. | [14 empty] | 0%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| Gestionar Informe de revisión por la dirección | Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. | [14 empty] | 0%
|  | Consolidar y presentar el informe de revisión por la Dirección. | [14 empty] | 0%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Analizar la Percepción del Cliente | Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. |  |  | 1% |  | 1% | [6 empty] | Informe de Percepción de la DPYC | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\PERCEPCIÓN DEL CLIENTE\PYC |  | 1%
|  | Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos |  |  | 2% |  | 1% | [6 empty] | Se consolidaron los 14 Informes de percepción del cliente de los procesos correspondientes. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\PERCEPCIÓN DEL CLIENTE |  | 1%
|  | Prestar la asistencia técnica para el ejercicio de percepción del cliente de los procesos. |  |  | 1% |  | 1% | [6 empty] | Asistencias Técnicas realizadas a los procesos. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\PERCEPCIÓN DEL CLIENTE\ASISTENCIA TECNICA |  | 1%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 4% | 0% | 3% | 0% | 0% | [7 empty] | 3%
| Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | Gestionar los planes de mejora del proceso. | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [6 empty] | Se dio gestión de las acciones programadas en el periodo de los planes de mejora ID 2118 y 2117 de la DPIYC y se reitera solicitud para ampliación de plazo de la Acción para abordar riesgos #511 a la OCI. | Ruta: ISOLUCIÓN>> Modulo de Mejora >> Acciones de Mejora (Para Abordar Riesgos, Correctivas) |  | 2%
|  | Elaborar el informe de las salidas no conformes | 1% | 1% | 1% |  | 1% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Se consolido y reviso el informe de salidas no conformes de 6 de los procesos misionales. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\SALIDAS NO CONFORME |  | 2%
|  | Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  | Remitir informe de monitoreo a los procesos. | 1% | 1% | 1% | 0.8824% | 0.8333% | 1% | 1.167% |  |  |  |  | Se gestionaron 15 informes de seguimiento a acciones de mejora de los procesos de la SDS. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\ACCIONES DE MEJORA |  | 1.833%
| SUBTOTAL |  | 3% | 3% | 3% | 0.8824% | 2.833% | 1% | 1.167% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 5.833%
| Administrar el aplicativo de gestión documental | Ejecutar las acciones necesarias para el mantenimiento del aplicativo de gestión documental del SIG. | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [6 empty] | Se realizaron 249 acciones de soporte tales como: (S) Activación Usuario (S)Ajustes de Acciones Correctivas (F) Fallas De Visualización (S)Reasignación de acciones (en blanco) (S)Solicitud de adjunto obsoleto (S) Ajuste de acciones de la OCI Otros. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\MANTENIMIENTO APLICATIVO |  | 2%
| SUBTOTAL |  | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | [7 empty] | 2%
| Gestionar los requerimientos y necesidades de la dirección conforme a sus funciones. | Realizar las acciones necesarias para la gestión de los requerimientos y necesidades de la dirección. | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [6 empty] | Requerimientos atendidos por la Dirección. | Aplicativo CORDIS O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\REQUERIMIENTOS CORDIS |  | 2%
| SUBTOTAL |  | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | [7 empty] | 2%
| Gestionar la Contratación de la Dirección | Adelantar la contratación de las necesidades de la Dirección. | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [6 empty] | Se gestionaron las acciones de contratación en el periodo entre las cuales se destacan: *Gestión la contratación de los profesionales de la Dirección - OPS. (Informes de Supervisión) *Novedades *Modificaciones PAA *SEGPLAN Otros. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\CONTRATACIÓN |  | 2%
| SUBTOTAL |  | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | [7 empty] | 2%
| TOTAL |  | 23% | 19.76% | 18% | 6.118% | 17.57% | 4% | 6.664% | [7 empty] | 37.34%
Realizar las Acciones para la Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño de la SDS. | Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Política de Planeación Institucional | Diseñar y elaborar la Política de Planeación Institucional. | 10% | 9% |  | 1% | 0.8% |  | 0.2% |  |  |  |  | Se proyecto y socializo el Borrador de Política de Planeación Institucional no obstante se encuentra pendiente para aprobación del comité institucional de gestión y desempeño el cual se programara para la ultima semana de agosto de 2020. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Se identifica una baja ejecución de la metadebido a las acciones asociadas principamente al desarrollo de la PE y el modelo canvas, es preciso indicar que esto se debe a que dichas acciones se incluyeron dentro de una meta especifica del proyecto de inversión ala cual cuenta con una programación fisica asi como de recurso financieroa, el cual se encuentra proyectado para el tercer y cuarto trimestre de la vigencia. De otra parte las politicas en su mayoria se encuentran en borrador y falta el proceso de revisión y aprobacion por parte del comite del MIPG programado para el mes de agosto de 2020. No obstante como resultado se generar el plan de mejora respectivo teniendo en cuenta las precisiones señaladas y los cambios pertinentes en la programación para el tercer y cuarto trimestre. | 9.8%
|  | Diseñar e implementar Instrumentos | 5% | 4% |  | 1% | 1% | [6 empty] | *La consolidación de los resultados de la información relacionada a Análisis de Factores de Contexto Externo - PESTEL, Análisis de Factores Internos - ACI, Matriz de Impacto Cruzado y Descripción Estratégico se efectuara en el tercer trimestre de la vigencia contemplando lo establecido en las actividades del proyecto apra el desarrollo de la plataforma estratégica de la SDS. *Se actualizaron las caracterización de necesidades y expectativsa de los procesos. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\CONTEXTO ESTRATEGICO O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\NECESIDADES Y EXPECTATIVAS O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\PLATAFORMA ESTRATÉGICA |  | 5%
|  | Elaborar modelo CANVAS |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  |  | Se reprograman las acciones definidas para el 3cer trimestre de la vigencia de la actualización de la PE teniendo en cuenta lo establecido en las actividades del proyecto para el desarrollo de la plataforma estratégica de la SDS. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\PLATAFORMA ESTRATÉGICA |  | 0%
|  | Elaborar la Plataforma Estratégica de la SDS |  |  | 10% |  | 4% | 10% | 16% | [7 empty] | 4%
|  | Socializar, comunicar y/o publicar la plataforma estratégica de la SDS. | [14 empty] | 0%
| SUBTOTAL |  | 15% | 13% | 20% | 2% | 5.8% | 10% | 26.2% | 0% | [6 empty] | 18.8%
| Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Política de Fortalecimiento Institucional | Diseñar las políticas de gestión de la SDS. |  |  | 9% |  | 7% |  | 2% |  |  |  |  | Se desarrollaron las politicas de gestión tales como; Politica de Calidad y Politica antisoborno. Las cuales se encuentra pendiente su revisión y aprobación por la Alta Dirección en el comité del mes de agosto del MIPG. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\POLTIICA ANTISOBORNO O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\POLITICA DE CALIDAD |  | 7%
|  | Realizar monitoreo a las políticas de gestión. | [14 empty] | 0%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 9% | 0% | 7% | 0% | 2% | [7 empty] | 7%
| Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SDS. | Elaborar el plan de adecuación de gestión y desempeño (cierre de brechas) de la SDS | 10% | 9% |  | 1% | 1% | [6 empty] | Aprobado Plan de Adecuación - Cierre de Brechas 2020. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\MIPG |  | 10%
|  | Participar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDS. | 3% | 3% | 3% |  | 3% | [6 empty] | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\MIPG\Comite Institucional GyD |  | 6%
|  | Elaborar el informe de Gestión y Desempeño. |  |  | 3% |  | 3% | [6 empty] | Se consolidaron 13 informes de gestión y desempeño de las politicas asociadas. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\MIPG\INFORMES TRIMESTRALES |  | 3%
| SUBTOTAL |  | 13% | 12% | 6% | 1% | 7% | 0% | 0% | [7 empty] | 19%
| TOTAL |  | 28% | 25% | 35% | 3% | 19.8% | 10% | 28.2% | [7 empty] | 44.8%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Gestionar y monitorear los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar la formulación del PAAC. | 10% | 10% | [11 empty] | Se da cumplimiento a las acciones programadas, y en el periodo se aprobaron los documentos pendientes tales como el plan de trransparencia y el plan de adecuación por parte del comité del MIPG. | 10%
|  | Reportar la matriz de monitoreo del PAAC | 10% | 10% | 10% |  | 10% | [6 empty] | Matriz de monitoreo de los 12 procesos correspondientes. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\PAAC\MONITOREO PAAC |  | 20%
| SUBTOTAL |  | 20% | 20% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | [7 empty] | 30%
| Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. | Elaborar el Plan de Transparencia de la SDS | 10% | 9% |  | 1% | 1% |  |  |  |  | 0 | 0 | Plan de Transparencia de la SDS. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\MIPG\Comite Institucional GyD |  | 10%
|  | Remitir oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB- (Ver plan de transparencia) | 8% | 8% | 8% |  | 8% | [6 empty] | Documentos publicados y cargados en la pagina WEB de la SDS. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\TRANSPARENCIA |  | 16%
|  | Elaborar y remitir el informe de monitoreo del TAIP. | 2% | 2% | 2% |  | 2% | [6 empty] | 19 Informes de seguimiento a los componentes de transparencia y acceso a la información pública. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\TRANSPARENCIA |  | 4%
| SUBTOTAL |  | 20% | 19% | 10% | 1% | 11% | 0% | 0% | [7 empty] | 30%
| TOTAL |  | 40% | 39% | 20% | 1% | 21% | 0% | 0% | [7 empty] | 60%
Note on P3: Soporte tangible generado como resultado del producto y/o servicio. Eje: Producto = Asesorías y Asistencias Técnicas, Evidencia = Informe Mensual, Cronograma Mensual, Listado de Asistencia, Ruta: Carpeta Compartida O >> Subsecretaria Corporativa >> Dirección de Planeación Institucional y Calidad >> Información).
Note on Q3: Evaluación y análisis de los datos e información que surge del seguimiento a las metas del proceso, en este campo incluya la descripción precisa del comportamiento de la meta y/o indicador, así como las dificultades que se le presentaron para realizar las actividades y/ subactividades en el periodo.

## REPROGRAMACIÓN
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Código: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [11 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO | Planeación Institucional y Calidad | [11 empty] | PERIODO DE REPORTE: | II Trimestre 2020
METAS | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er Trimestre | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | ANALISIS DE LA META
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | Actualizar la Gestión Documental del proceso. | 3% | 1.765% | 2% | 3.235% | 2.738% | 1% | 1.498% |  |  |  |  | Se actualizaron los documentos relacionados a continuación: SDS-PYC-PL-001 ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SDS-PYC-FT-030 AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES SDS-PYC-LN-011 ELABORACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN EN LA SDS SDS-PYC-LN-012 GESTIÓN DEL RIESGO EN LA SDS Modelo-087 INFORME PLAN OPERATIVO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO SDS-PYC-LN-013 LINEAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - POGD SDS-PYC-FT-029 MAPA DE RIESGOS SDS SDS-PYC-PL-002 PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG SDS-PYC-PL-003 PLAN DE TRANSPARENCIA ,ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Se encuentran en borrador algunos documentos tales como Manual MIPG, Lineamiento Transparencia, Pr de Gestión del Cambio. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL\INVENTARIO DOCUMENTAL | El comportamiento del indicador permite evidenciar avances significativos en acciones adelantadas durante el periodo no obstante se presentaron dificultades en la entrega de información de algunos procesos como lo es en los ejercicios de percepción del cliente, salidas no conformes, entre otros. Igualmente el proceso adelanto acciones adicionales para el desarrollo de la arquitectura de proceso, estudio de tiempos en el LSP y aplicación de la metodologia RACI, entre otros. Asi mismo se reprogramara el desarrollo de la mesa tripartita por cuanto se debe evaluar la funcionalidad y desarrollo de la misma en la toma de decisiones asi como de la participación de nuevos actores o desde la conformación de una mesta tecnica especifica del comite del MIPG. Para lo anterior se tomaran los controles y acciones de mejora necesarias para aumentar el nivel de cumplimiento de la meta establecida.
|  | Asistir técnicamente a los procesos para la actualización de la gestión documental del proceso. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | [6 empty] | Asistencias Técnicas realizadas a los procesos. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL\ASISTENCIAS TECNICAS
| SUBTOTAL |  | 4% | 2.765% | 3% | 4.235% | 3.738% | 1% | 1.498% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Implementar acciones que contribuyan a la política de mejora normativa. | Efectuar seguimiento al normograma de los procesos. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | [6 empty] | 18 Reportes de seguimiento al normograma de los Procesos | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\NORMOGRAMA
|  | Realizar la actualización de la normatividad. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | [6 empty] | Normograma Actualizado en el aplicativo ISOLUCIÓN: 196 Normas Cargadas y Reportadas. | Aplicativo ISOLUCIÓN >> Modulo de Documentación >> Listado normograma
|  | Desarrollar la Mesa Tripartita. | 2% | 0% |  | 2% | 0% | 2% | 4% |  |  |  |  | No Aplica | No Aplica
| SUBTOTAL |  | 4% | 2% | 2% | 4% | 2% | 2% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | Formular el POGD de la DPIYC. | 3% | 3%
|  | Realizar el Reporte POGD | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Reporte de los 20 Planes Operativos Anuales del II Trimestre 2020. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS\REPORTE POGD
|  | Elaborar el Informe de Gestión del POGD | 3% | 3%
|  | Elaborar el Informe de y de seguimiento a indicadores de Gestión. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | [6 empty] | Informe de Seguimiento a Indicadores - Tablero de Control | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS\TABLERO DE CONTROL
|  | Realizar acompañamiento a la formulación y monitoreo de los POGD. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | [6 empty] | Asistencias Técnicas realizadas a los procesos. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS\ASISTENCIA TECNICA
| SUBTOTAL |  | 9% | 9% | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar los Riesgos del Proceso | Actualizar el Mapa de Riesgos
Realizar la autoevaluación de riesgos por proceso y de corrupción
Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo.
Realizar asistencia técnica para la actualización del Mapa de Riesgos.
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar Informe de revisión por la dirección | Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección.
Consolidar y presentar el informe de revisión por la Dirección.
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Analizar la Percepción del Cliente | Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. |  |  | 1% | 1% | 1% | [6 empty] | Informe de Percepción de la DPYC | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\PERCEPCIÓN DEL CLIENTE\PYC
|  | Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos |  |  | 2% | 2% | 2% | [6 empty] | Se consolidaron 14 Informes de percepción del cliente de los procesos correspondientes. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\PERCEPCIÓN DEL CLIENTE
|  | Prestar la asistencia técnica para el ejercicio de percepción del cliente de los procesos. |  |  | 1% | 1% | 1% | [6 empty] | Asistencias Técnicas realizadas a los procesos. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\PERCEPCIÓN DEL CLIENTE\ASISTENCIA TECNICA
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | Gestionar los planes de mejora del proceso. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | [6 empty] | Se dio gestión de las acciones programadas en el periodo de los planes de mejora ID 2118 y 2117 de la DPIYC y se reitera solicitud para ampliación de plazo de la Acción para abordar riesgos #511 a la OCI. | Ruta: ISOLUCIÓN>> Modulo de Mejora >> Acciones de Mejora (Para Abordar Riesgos, Correctivas)
|  | Elaborar el informe de las salidas no conformes | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | [6 empty] | Se consolido y reviso el informe de salidas no conformes de 5 de los procesos misionales. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\SALIDAS NO CONFORME
|  | Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. | [9 empty] | 0 | 0
|  | Remitir informe de monitoreo a los procesos. | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.8824% | 1% | 1.118% |  |  |  |  | Se gestionaron 15 informes de seguimiento a acciones de mejora de los procesos de la SDS. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\ACCIONES DE MEJORA
| SUBTOTAL |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.882% | 1% | 1.118% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Administrar el aplicativo de gestión documental | Ejecutar las acciones necesarias para el mantenimiento del aplicativo de gestión documental del SIG. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | [6 empty] | Se realizaron 249 acciones de soporte tales como: (S) Activación Usuario (S)Ajustes de Acciones Correctivas (F) Fallas De Visualización (S)Reasignación de acciones (en blanco) (S)Solicitud de adjunto obsoleto (S) Ajuste de acciones de la OCI Otros. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\MANTENIMIENTO APLICATIVO
| SUBTOTAL |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar los requerimientos y necesidades de la dirección conforme a sus funciones. | Realizar las acciones necesarias para la gestión de los requerimientos y necesidades de la dirección. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | [6 empty] | Requerimientos atendidos por la Dirección. | Aplicativo CORDIS O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\REQUERIMIENTOS CORDIS
| SUBTOTAL |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar la Contratación de la Dirección | Adelantar la contratación de las necesidades de la Dirección. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | [6 empty] | Se gestionaron las acciones de contratación en el periodo entre las cuales se destacan: *Gestión la contratación de los profesionales de la Dirección - OPS. (Informes de Supervisión) *Novedades *Modificaciones PAA *SEGPLAN Otros. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\CONTRATACIÓN
| SUBTOTAL |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 23% | 19.76% | 18% | 21.24% | 18.62% | 4% | 6.615% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.87684
Realizar las Acciones para la Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño de la SDS. | Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Política de Planeación Institucional | Diseñar y elaborar la Política de Planeación Institucional. | 10% | 9% |  | 1% | 0.8% |  | 0.2% |  |  |  |  | Se proyecto y socializo el Borrador de Política de Planeación Institucional no obstante se encuentra pendiente para aprobación del comité institucional de gestión y desempeño el cual se programara para la ultima semana de agosto de 2020. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Se identifica una baja ejecución de la meta por cuanto de las acciones asociadas principamente al desarrollo de la PE y el modelo canvas, es preciso indicar que esto se debe a que inicialmente se incluyo estas acciones en el proyecto de la dependencia y se cuenta con una programación especifica asi como de recurso, el cual se encuentra proyectado para el tercer y cuarto trimestre de la vigencia. De otra parte las politicas en su mayoria se encuentran en borrador y falta el proceso de revisión y aprobacion por parte del comite del MIPG programado apra el mes de agosto de 2020. No obstante como resultado se generar el plan de mejora respectivo teniendo en cuenta las precisiones señaladas.
|  | Diseñar e implementar Instrumentos | 5% | 4% |  | 1% | 1% | [6 empty] | *La consolidación de los resultados de la información relacionada a Análisis de Factores de Contexto Externo - PESTEL, Análisis de Factores Internos - ACI, Matriz de Impacto Cruzado y Descripción Estratégico se efectuara en el tercer trimestre de la vigencia contemplando lo establecido en las actividades del proyecto apra el desarrollo de la plataforma estratégica de la SDS. *Se actualizaron las caracterización de necesidades y expectativsa de los procesos. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\CONTEXTO ESTRATEGICO O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\NECESIDADES Y EXPECTATIVAS O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\PLATAFORMA ESTRATÉGICA
|  | Elaborar modelo CANVAS |  |  | 10% | 10% | 0% |  | 10% |  |  |  |  | Se reprograman las acciones definidas para el 3cer trimestre de la vigencia de la actualización de la PE teniendo en cuenta lo establecido en las actividades del proyecto para el desarrollo de la plataforma estratégica de la SDS. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\PLATAFORMA ESTRATÉGICA
|  | Elaborar la Plataforma Estratégica de la SDS |  |  | 10% | 10% | 4% | 10% | 16%
Socializar, comunicar y/o publicar la plataforma estratégica de la SDS.
| SUBTOTAL |  | 15% | 13% | 20% | 22% | 5.8% | 10% | 26.2% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Política de Fortalecimiento Institucional | Diseñar las políticas de gestión de la SDS. |  |  | 9% | 9% | 7% |  | 2% |  |  |  |  | Se desarrollaron las politicas de gestión tales como; Politica de Calidad y Politica antisoborno. Las cuales se encuentra pendiente su revisión y aprobación por la Alta Dirección en el comité del mes de agosto del MIPG. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\POLTIICA ANTISOBORNO O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\POLITICA DE CALIDAD
Realizar monitoreo a las políticas de gestión.
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 9% | 9% | 7% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SDS. | Elaborar el plan de adecuación de gestión y desempeño (cierre de brechas) de la SDS | 10% | 9% |  | 1% | 1% | [6 empty] | Aprobado Plan de Adecuación - Cierre de Brechas 2020. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\MIPG
|  | Participar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDS. | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | [6 empty] | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\MIPG\Comite Institucional GyD
|  | Elaborar el informe de Gestión y Desempeño. |  |  | 3% | 3% | 3% | [6 empty] | Se consolidaron 13 informes de gestión y desempeño de las politicas asociadas. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\MIPG\INFORMES TRIMESTRALES
| SUBTOTAL |  | 13% | 12% | 6% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 28% | 25% | 35% | 38% | 19.8% | 10% | 28.2% | 0% | 0% | 0% | 0%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Gestionar y monitorear los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar la formulación del PAAC. | 10% | 10% | [11 empty] | Se da cumplimiento a las acciones programadas, y en el periodo se aprobaron los documentos pendientes tales como el plan de trransparencia y el plan de adecuación por parte del comité del MIPG.
|  | Reportar la matriz de monitoreo del PAAC | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | Matriz de monitoreo de los 12 procesos correspondientes. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\PAAC\MONITOREO PAAC
| SUBTOTAL |  | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. | Elaborar el Plan de Transparencia de la SDS | 10% | 9% |  | 1% | 1% | [6 empty] | Plan de Transparencia de la SDS. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\MIPG\Comite Institucional GyD
|  | Remitir oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB- (Ver plan de transparencia) | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | [6 empty] | Documentos publicados y cargados en la pagina WEB de la SDS. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\TRANSPARENCIA
|  | Elaborar y remitir el informe de monitoreo del TAIP. | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | [6 empty] | 19 Informes de seguimiento a los componentes de transparencia y acceso a la información pública. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\TRANSPARENCIA
| SUBTOTAL |  | 20% | 19% | 10% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 40% | 39% | 20% | 21% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on P3: Soporte tangible generado como resultado del producto y/o servicio. Eje: Producto = Asesorías y Asistencias Técnicas, Evidencia = Informe Mensual, Cronograma Mensual, Listado de Asistencia, Ruta: Carpeta Compartida O >> Subsecretaria Corporativa >> Dirección de Planeación Institucional y Calidad >> Información).
Note on Q3: Evaluación y análisis de los datos e información que surge del seguimiento a las metas del proceso, en este campo incluya la descripción precisa del comportamiento de la meta y/o indicador, así como las dificultades que se le presentaron para realizar las actividades y/ subactividades en el periodo.