## 1
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [9 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO: | PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | [9 empty] | PERIODO DE REPORTE: | II TRIMESTRE
METAS | Indicador [Incluir link a Hoja de Vida] | DIRECCIÓN/ OFICINA | PONDERACIÓN | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Ejecutado Año(%) |  | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
M1. Hacer seguimiento a implementación del modelo de atención en salud en el 100% de las EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C | Porcentaje de EAPB autorizadas para operar en Bogotá DC con seguimiento a la implementación del Modelo de Atención en Salud de Bogotá D.C | DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 20 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | 25 |  |  | 25 |  |  | 100% | 100
M2. Medir el proceso de implementación de la Ruta Integral de Atenciòn en Salud para la Promoción y el Mantenimiento de la Salud, en el 100% de las EAPB autorizadas para operar en Bogotá. | Porcentaje de EAPB autorizadas para operar en Bogotá DC con seguimiento a la implementación de la Ruta Integral de Atención en Salud para la Promoción y el Mantenimiento de la Salud | DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 10 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | 50% | 100
M3. Medir el proceso de implementación de la Ruta Integral de atención para la población Materno Perinatal en el 100% de las EAPB autorizadas para operar en Bogotá. | Porcentaje de EAPB autorizadas para operar en Bogotá DC con seguimiento a la implementación de la de la Ruta Integral de atención para la población Materno Perinatal | DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 10 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | 50% | 100
M4. Mantener la asistencia técnica. seguimiento y fortalecimiento al 100% de los Bancos de Sangre en las estrategias de Promoción de la donación voluntaria de componentes sanguíneos. | Porcentaje de Bancos de Sangre con asistencia técnica seguimiento y fortalecimiento en las estrategias de Promoción de la donación voluntaria de componentes sanguíneos | DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 10 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | 50% | 100
M5.Fortalecer de la Gestión operativa de la donación en la jurisdicción de la Regional N°1 (fuera de Bogotá), en IPS Generadoras y Trasplantadoras priorizadas. | Porcentaje de IPS Generadoras y Trasplantadoras priorizadas de la jurisdicción de la Coordinación Regional N°1 (fuera de Bogotá) con visitas de asistencia técnica , para el desarrollo de estrategias de promoción, gestión operativa y auditorías | DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 10 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | 50% | 100
M6. Documentar el 100% del estado de los convenios vigentes o en proceso de liquidaciòn de supervisiòn a cargo de la DPSS | Porcentaje de convenios vigentes o en proceso de liquidaciòn de supervisiòn a cargo de la DPSS documentados | DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 10 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | 50% | 100
70
T1. Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 15 | 19.3548 | 19.3548 | 22.5806 |  | 22.5806 | 35.4839 |  |  | 22.5806 |  |  | 41.94% | 100
T2. Liderar la Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud | Medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 15 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | 50% | 100
TOTAL |  |  | 30

## 2
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [11 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO | PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD | [11 empty] | PERIODO DE REPORTE: | I TRIMESTRE 2020
META | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | ANALISIS DE LA META
M1. Hacer seguimiento a implementación del modelo de atención en salud en el 100% de las EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C | A1. Actualizaciòn y aplicaciòn de la metodología de seguimiento a la implementaciòn del Modelo de Atenciòn en salud en las EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C | S1. Revisión y actualización de la metodología de seguimiento a la implementación del Modelo de Atención en Salud de Bogotá D.C., en las EAPB autorizadas para operar en el D.C | 25 | 25 | [9 empty] | NO APLICA PARA EL PERIODO DE REPORTE - GESTION DESARROLLADA EN EL I TRIMESTRE | NO APLICA PARA EL PERIODO DE REPORTE - GESTION DESARROLLADA EN EL I TRIMESTRE | Para el seguimiento a la implementación del Modelo de Atención en Salud de Bogotá D.C en las EAPB autorizadas para operar, la Dirección de Provisión de Servicios de Salud aplicó la metodología ajustada; este ajuste incluyó el cambio normativo respecto al Modelo de Atención en Salud en el marco de la Resolución 2626 de 2019 “Por la cual se modifica la Política de Atención Integral en Salud – PAIS y se adopta el Modelo de Acción Integral Territorial- MAITE”. Esta metodología se aplicó con la información de las 20 EAPB autorizadas para operar en Bogotá DC dando cumplimiento en un 100% con el indicador de la meta trazada “Porcentaje de EAPB autorizadas para operar en Bogotá DC con seguimiento a la implementación del Modelo de Atención en Salud de Bogotá D.C”. Las EAPB a las cuales se les realizó el seguimiento fueron las siguientes: Aliansalud, Capitalsalud, Compensar, Coomeva, Cruz Blanca, Ecopetrol, Unisalud, Unicajas, Famisanar, Ferrocarriles, Fuerzas militares, Policía Nacional, Fiduprevisora, Medimas, Nueva EPS, Salud Total, Salud Vida, Sanitas, Servicio Occidental de Salud y Suramericana. Este proceso de seguimiento consideró fundamental el reconocimiento de los logros de las EAPB autorizadas para operar en la ciudad en el contexto del MIAS, de tal manera que se tomó como línea base de implementación; lo que permite reconocer los avances teniendo en cuenta las diferencias entre los procesos, estrategias y acciones de cada Entidad, así como la dinámica normativa del sector. Para el segundo trimestre, se obtuvo como resultado el avance porcentual por cada uno de los criterios establecidos en nueve líneas de acción de MAITE, y la inclusión de una línea adicional, denominada generalidades donde se incluyen las acciones desarrolladas por las EAPB frente a la organización para la gestión de la implementación del Modelo de Atención. A continuación se presenta el resultado del análisis aplicando la metodología ajustada: Para la línea de generalidades al revisar los avances en la organización interna de las EAPB para la puesta en marcha del modelo de atención se encuentran avances en la conformación de un grupo de gestión interdisciplinario para la implementación del modelo en un 86% y en un 79% frente a contar con un referente en la gestión. En la línea de acción de aseguramiento se evidencian avances importantes en la gestión frente a la construcción de planes de mejora a través de las peticiones quejas y reclamos de los usuarios, para disminuir barreras de acceso a los servicios; así como el desarrollo de sistemas de información que permitan la aplicación de novedades de los afiliados, con un porcentaje de avance del 96% para ambos criterios. En salud pública se evidencian avances en la construcción de intervenciones anticipatorias a la ocurrencia de eventos de interés en salud pública, así como para el control de los riesgos individuales y familiares, y la priorización de las rutas integrales de atención en salud con un porcentaje de 59 y 71 % respectivamente. Respecto a la línea de prestación de servicios se evidencia un porcentaje de avance del 61% frente al desarrollo de estrategias para la gestión efectiva del riesgo en salud, al igual que en las acciones de socialización de las Rutas Integrales de Atención en salud al interior de las EAPB y estas a su vez a sus prestadores de servicios de salud. Frente a las acciones de fortalecimiento del talento humano se tiene un avance de las EAPB del 51% en el mejoramiento de competencias de atención en servicios de salud. Respecto al criterio para fortalecer el costo efectividad frente a los resultados en salud, el cual se tomó para homologar el avance en la línea de acción de financiamiento de MAITE se evidenció un avance del 41%. Para la línea de enfoque diferencial las EAPB avanzó en un 66 % en la adaptación de las rutas de atención integral en salud teniendo en cuenta la caracterización de los grupos de riesgo, los momentos del curso de vida y la coherencia con los contextos demográficos y culturales de la población afiliada. Respecto al criterio seleccionado para dar cuenta del avance en la línea de acción de intersectorialidad, las EAPB avanzaron en 61%, evidenciado en la efectiva gestión del riesgo en salud para la población afiliada. En la línea de gobernanza se evidencian avances respecto al proceso implementado para la gestión de los PQR de los afiliados en un 96% siendo esto concordante con el resultado de la línea de aseguramiento, por otra parte se resalta el porcentaje de avance del 83% en los procesos de articulación con la Secretaria Distrital de Salud. En conclusión con la metodología ajustada se realizó seguimiento a la implementación del Modelo de atención en salud al 100% de las EAPB autorizadas para operar en Bogotá, cumpliendo con la meta propuesta.
|  | S2.Aplicación de la metodología de seguimiento a la implementación del Modelo de Atención en Salud de Bogotá D.C. en las EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C priorizadas. |  |  | 25 |  | 75 | 25 |  |  | 25 |  |  | Informe de seguimiento a la implementación del Modelo de atención en Salud de Bogota D.C. en las EAPB autorizadas para operar en Bogotá, con la aplicación de la metodología ajustada a MAITE. | Documento de seguimiento a la implementación del Modelo de atención en Salud de Bogota D.C. en las EAPB autorizadas para operar en Bogotá, con la aplicación de la metodología ajustada a MAITE.
| SUBTOTAL |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
| TOTAL |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
M2. Medir el proceso de implementación de la Ruta Integral de Atenciòn en Salud para la Promoción y el Mantenimiento de la Salud en el 100% de las EAPB autorizadas para operar en Bogotá. | A1. Seguimiento al proceso de implementación de la Ruta Integral de Atenciòn en Salud para la Promoción y el Mantenimiento de la Salud, en las EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C | S1. Revisión y actualización de la metodología e instrumentos para medir el proceso de implementación de la Ruta Integral de Atenciòn en Salud para la Promoción y el Mantenimiento de la Salud en las EAPB autorizadas para operar en Bogotá | 25 | 25 | [9 empty] | NO APLICA PARA EL PERIODO DE REPORTE - GESTION DESARROLLADA EN EL I TRIMESTRE | NO APLICA PARA EL PERIODO DE REPORTE - GESTION DESARROLLADA EN EL I TRIMESTRE | Para el segundo trimestre de la vigencia 2020, se cumplió con las actividades planteadas logrando el 100% de lo planeado en el periodo. Con relación a la meta del total de las 20 EAPB autorizadas para operar en Bogotá DC, se realizó seguimiento a la implementación de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud- RIAS PMS, a (9) nueve EAPB: Compensar, Famisanar, Aliansalud, Sura, Capital Salud, Ferrocarriles, Magisterio, Sanitas, Unisalud), logrando un acumulado del 45% frente al indicador. La evaluación para el seguimiento de las EAPB se realizó teniendo en cuenta las variables: 1. Caracterización de la población por momento de curso de vida y por enfoque diferencial: Se evidenció que las 9 EAPB a las que se les realizó el seguimiento mostraron avances en la caracterización de la población por momento de curso de vida y se encuentran en el proceso para adecuar los sistemas de información para introducir las variable de enfoque diferencial. 2. Valoración Integral: Las EAPB Compensar, Famisanar, Aliansalud, Sura, Capital Salud, Sanitas presentan avances en la inclusión dentro de sus sistemas de información para la Historia Clínica las tecnologías blandas obligatorias por cada momento de curso de vida. Las EAPB Ferrocarriles, Magisterio y Unisalud se encuentran en el proceso de ajuste del sistema de información para incluir las actividades de la Resolución 3280 de 2018 en la historia clínica. 3. Detección temprana: Las EAPB cuentan con cronograma de demanda inducida para realizar los tamizajes. 4. Protección específica: Las EAPB cuentan demanda inducida para la vacunación y las actividades de salud bucal. 5. Educación: Las 9 EAPB siguen manejando el tema de información individual dentro de la atención y la grupal para grupos de riesgo. La educación familiar no presenta avances. La principal dificultad evidenciada es la situación actual generada por la emergencia sanitaria por el Covid 19, la normatividad reciente en la cual hay pocas actividades de la Ruta que se han podido realizar y la dificultad que manifiestan las EAPB para realizar las consultas en la modalidad de atención domiciliaria.
|  | S2. Recolección y análisis de la información para la evaluación de la implementación de la Ruta Integral de Atenciòn en Salud para la Promoción y el Mantenimiento de la Saluden las EAPB autorizadas para operar en Bogotá |  |  | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | • Se realizó plan de trabajo y cronograma de asistencias técnicas virtuales, en el marco de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud • Se realizó seguimiento a la implementación de la RPMS a nueve (9) EAPB: Compensar, Famisanar, Aliansalud, Sura, Capital Salud, Ferrocarriles, Magisterio, Sanitas, Unisalud. • Se realizó informe de seguimiento a la implementación de la RPMS en las EAPB: Compensar, Famisanar, Aliansalud, Sura, Capital Salud, Ferrocarriles, Magisterio, Sanitas, Unisalud. | • Plan de trabajo y cronograma de asistencias técnicas. • Actas de asistencia técnica a las EAPB: Compensar, Famisanar, Aliansalud, Sura, Capital Salud, Ferrocarriles, Magisterio, Sanitas, Unisalud. • Informe ejecutivo de asistencia técnica a las EAPB: Compensar, Famisanar, Aliansalud, Sura, Capital Salud, Ferrocarriles, Magisterio, Sanitas, Unisalud. • Informe de seguimiento a la implementación de la RPMS en las EAPB: Compensar, Famisanar, Aliansalud, Sura, Capital Salud, Ferrocarriles, Magisterio, Sanitas, Unisalud.
| SUBTOTAL |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
| TOTAL |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
M3. Medir el proceso de implementación de la Ruta Integral de atención para la población Materno Perinatal en el 100% de las EAPB autorizadas para operar en Bogotá. | A1. Seguimiento al proceso de implementación de la Ruta Integral de atención para la población Materno Perinatal, en las EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C | S1. Revisión y actualización de la metodología e instrumentos para medir el proceso de implementación de la Ruta Integral de Atención para la Población Materno Perinatal en las EAPB autorizadas para operar en Bogotá | 25 | 25 | [9 empty] | NO APLICA PARA EL PERIODO DE REPORTE - GESTION DESARROLLADA EN EL I TRIMESTRE | NO APLICA PARA EL PERIODO DE REPORTE - GESTION DESARROLLADA EN EL I TRIMESTRE | Para el segundo trimestre de la vigencia 2020, se cumplió con las actividades planteadas logrando el 100% de lo planeado en el periodo. Con relación a la meta del total de las 20 EAPB autorizadas para operar en Bogotá DC, se realizó seguimiento a la implementación de la Ruta Integral de atención para la población Materno Perinatal, a (17) EAPB: (Salud Total, Nueva EPS, S.O.S., Medimas, Ecopetrol, Magisterio, Unisalud, EPS Sura, Sanitas, Policia Nacional, Fuerza Militares, Coomeva, Famisanar, Compensar, Comfacundi, Capital salud y Aliansalud), logrando un cumplimiento acumulado del 85% frente al indicador y un 100% frente a la meta del periodo evaluado. Dentro de los principales logros en el seguimiento a la implementación de la RIAS, se evidencia articulación entre las EAPB e IPS para la garantía de las intervenciones prioritarias dentro de la ruta como al atención a las mujeres gestantes a través de la atención integral prenatal con medicina o enfermería según sea la clasificación de riesgo obstétrico, la garantía de atención de parto institucional, donde se hace la atención y se establecen otro tipo de estrategias en el marco de la humanización, como la información continua a la red de apoyo sobre el proceso de parto y no ingreso de familiar al parto para evitar mayor exposición a contagio por COVID; de igual forma para el control de la madre y el recién nacido, se encuentra que las estrategias de seguimiento telefónico al estado de salud permiten evitar el desplazamiento de la dupla a la IPS ante la emergencia sanitaria, y en caso de signos de alarma identificados en el seguimiento telefónico, se procede a canalizar a la IPS, dentro de las acciones pactadas entre las EAPB e IPS, igualmente establecido para las acciones de IVE. En las EAPB con menor número de mujeres gestantes a su cargo o recién nacidos como Aliansalud, Magisterio y Ecopetrol se requiere reforzar mayor articulación con sus prestadores y seguimiento a las intervenciones de seguimiento a la adherencia al control prenatal, que en el término de un menor número de usuarios de este grupo de riesgo, permite realizarlo en el marco de la emergencia sanitaria. Por otro lado, el 40% de las EAPB requieren mayor refuerzo en la garantía de la intervención en cuanto al acceso y seguimiento en anticoncepción en mujeres y hombres en edad fértil, atención preconcepcional y acceso a la IVE en el marco de la emergencia sanitaria. Adicionalmente. durante el II trimestre del 2020, se dio cumplimiento en un 100% de los productos trazados para el seguimiento a la implementación de la RIAS del grupo de riesgo Materno Perinatal en las EAPB, realizándose, plan de trabajo y cronograma de seguimiento a la implementación de la RIAS, asistencia técnica para realizar la evaluación de la implementación de la RIAS del grupo de riesgo materno perinatal y eventos específicos con énfasis en la implementación de las intervenciones de la RIAS y en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia por COVID 19, se realizaron documentos trazadores de implementación de la RIAS como el lineamiento de implementación de la RIAS para los prestadores, y la construcción de las recomendaciones de garantía de las intervenciones de la RIAS en el marco de la emergencia sanitaria por COVID, dándose cumplimiento a las actividades planteadas en el II trimestre y realizándose las respectivas variaciones de acuerdo a la actual situación en salud del D.C.
|  | S2. Recolección y análisis de la información para la evaluación de la implementación de la Ruta Integral de Atención para la Población Materno Perinatal en las EAPB autorizadas para operar en Bogotá |  |  | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | Asistencia técnica en la implementación de la RIAS del grupo de riesgo materno perinatal y eventos especificos a diecisiete (17) EAPB autorizadas para operar en el D.C. con ènfasis en el marco de las intervenciones de la RIAS materno perinatal en época de pandemia por emergencia sanitaria por COVID-19. Elaboración de un (1) lineamiento para la implementación de la RIAS del grupo de riesgo materno perinatal en el D.C, para las EPAB e IPS en cada una de las intervenciones de la RIAS. Construcción de un (1) lineamiento preliminar para la implementación intervenciones prioritarias de la RIAS del grupo de riesgo materno perinatal y eventos específicos sujetas de modificación y recomendaciones de implementación en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia por COVID 19. | Diecisiete (17) actas de asistencia técnica en la implementación de la RIAS del grupo de riesgo materno perinatal y eventos especificos en las EAPB autorizadas para operar en el D.C. con ènfasis en el marco de las intervenciones de la RIAS materno perinatal en época de pandemia por emergencia sanitaria por COVID-19. Un (1) lineamiento para la implementación de la RIAS del grupo de riesgo materno perinatal en el D.C. para las EAPB e IPS en cada una de las intervenciones de la RIAS. Un (1) lineamiento preliminar para la implementación intervenciones prioritarias de la RIAS del grupo de riesgo materno perinatal y eventos específicos sujetas de modificación y recomendaciones de implementación en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia por COVID 19.
| SUBTOTAL |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
| TOTAL |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
M4. Mantener la asistencia técnica. seguimiento y fortalecimiento al 100% de los Bancos de Sangre en las estrategias de Promoción de la donación voluntaria de componentes sanguíneos. | A1. Desarrollo de estrategias de Orientación técnica y fortalecimiento de competencias a los Bancos de Sangre en la promoción de la donación voluntaria de componentes sanguíneos | S1. Definición y socialización de estrategias de Orientación técnica y fortalecimiento de competencias a los Bancos de Sangre en la promoción de la donación voluntaria de componentes sanguíneos. | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  | Ajuste al documento del programa de promoción de la donación voluntaria y habitual de sangre, Elaboración de documento y socialización de plan de contingencia durante la pandemia COVID-19 de donación de sangre y uso de hemocomponentes. Elaboración de documento y socialización de estrategias de donación de sangre en cuarentena nacional por la pandemia por COVID-19 Elaboración de documento de seguimiento a donación de sangre durante simulacro distrital y cuarentena nacional, por la pandemia por COVID-19 Socialización de protocolos de bioseguridad y recomendaciones de bioseguridad y seguridad para las estrategias de colecta de sangre para bancos de sangre en puestos móviles de donación de sangre durante la cuarentena por el COVID-19. Elaboración de documento para planificación y celebración del dia mundial de donante 2020 con los 16 bancos de sangre , subdirección de comunicaciones y la DPSS. | Documento del programa de promoción de la donación voluntaria y habitual de sangre ajustado Documento y socialización de plan de contingencia durante la pandemia COVID-19 de donación de sangre y uso de hemocomponentes. Documento y socialización de estrategias de donación de sangre en cuarentena nacional por la pandemia por COVID-19 Documento de seguimiento a donación de sangre durante simulacro distrital y cuarentena nacional, por la pandemia por COVID-19 Socialización de protocolos de bioseguridad y recomendaciones de bioseguridad y seguridad para las estrategias de colecta de sangre para bancos de sangre en puestos móviles de donación de sangre durante la cuarentena por el COVID-19. Documento para planificación y celebración del dia mundial de donante 2020 con los 16 bancos de sangre , subdirección de comunicaciones y la DPSS. | En el segundo trimestre se cumplió al 100% las actividades propuestas. Con relación a la meta se brindó asistencia técnica y se fortaleció las competencias en las estrategias de Promoción de la donación voluntaria de los componentes sanguíneos a los 16 Bancos de Sangre de la ciudad, cumpliendo al 100% con el indicador. Esto se desarrolló mediante (7) siete reuniones virtuales con los directores de los 16 bancos de sangre del Distrito Capital en la cuales se brindó orientación técnica y fortalecimiento de competencias en los programas de promoción y en el desarrollo de estrategias de contingencia implementadas para promoción de la donación y colecta sangre durante la emergencia sanitaria. Adicionalmente, se realizaron (8) ocho vistas para orientación y el fortalecimiento de competencias en Bancos de Sangre con Sanitas, Hemolife, Fundación hematológica de Colombia, Hospital de la Misericordia, Hospital San José Infantil , Hospital de la Misericordia- HOMI, Clínica San Rafael e ICBICS, en las cuales se brindaron recomendaciones para el ajuste de los protocolos de Bioseguridad implementados por los Bancos de Sangre durante la emergencia sanitaria y de protocolos de seguridad en los puntos de donación. Así mismo, se dio orientación en el reporte de disponibilidad diario de componentes sanguíneos de los 16 bancos de sangre y de 65 servicios transfusionales de la ciudad, de acuerdo con la suficiencia de componentes sanguíneos. Durante el II trimestre del 2020, se dio cumplimiento en un 100% de los productos trazados para el cumplimiento de las subactividades, actividad y de la meta trazada, definiéndose lineamientos para los Bancos de Sangre como son: Documento del programa de promoción de la donación voluntaria y habitual de sangre ajustado, documento de plan de contingencia durante la pandemia COVID-19 de donación de sangre y uso de hemocomponentes, documento de estrategias de donación de sangre en emergencia sanitaria nacional por la pandemia por COVID-19, documento de seguimiento a donación de sangre durante simulacro distrital y cuarentena nacional, por la pandemia por COVID-19, Documento de consolidación semanal de la programación de jornadas de donación de sangre en el Distrito Capital, protocolos de bioseguridad y recomendaciones de bioseguridad y seguridad para las estrategias de colecta de sangre para bancos de sangre en puestos móviles de donación de sangre durante la cuarentena por el COVID-19, socializados a los Bancos de Sangre y desarrollándose la asistencia técnica y seguimiento fortalecimiento de competencias de los 16 Bancos de Sangre gestión antes mencionada.
|  | S2. Asistencia técnica a Bancos de Sangre en la promoción de la donación voluntaria de componentes sanguíneos. | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  | Asistencia técnica a los 16 bancos de sangre en la promoción de donación de sangre y la realización de jornadas de donación e implementación de estrategias de colecta de sangre durante la cuarentena nacional por la pandemia de COVID-19. Asistencia técnica semanal en la programación de jornadas de donación en conjuntos residenciales durante la cuarentena Nacional, Asistencia técnica a los 16 bancos de sangre en la implementación de protocolos y medidas de bioseguridad en los puestos de colecta de sangre fijos y móviles, ocho visitas de asistencia técnica y seguimiento de medidas de bioseguridad a puestos móviles de donación de sangre, seguimiento diario a la disponibildad de componentes sanguíneos por los 16 bancos de sangre y 65 servicios transfusionales. Presentación de la Red Distrital y promoción de la donación dirigido a la comunidad para curso virtual del DUES. | Actas y grabación de Siete (7) reuniones virtuales con los directores de los 16 bancos de sangre del Distrito Capital. Documento de consolidación semanal de la programación de jornadas de donación de sangre en el Distrito Capital, Correos, whasapp, Ocho ( 8) actas de visitas de asistencia técnica de recomendaciones de protocolos y medidas de bioseguridad, boletín diario de disponibilidad de componentes sanguíneos de los 16 bancos de sangre y 65 servicios transfusionales.
| SUBTOTAL |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
| TOTAL |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
M5.Fortalecer de la Gestión operativa de la donación en la jurisdicción de la Regional N°1 (fuera de Bogotá), en IPS Generadoras y Trasplantadoras priorizadas. | A1. Desarrollar estrategias de promoción y gestión operativa a las IPS Generadoras y Trasplantadoras priorizadas de la jurisdicción de la Coordinación Regional N°1 (fuera de Bogotá) | S1. Gestión y desarrollo de orientación técnica para implementar estrategias de promoción (hospital generador de vida) y gestión operativa a las IPS Generadoras y Trasplantadoras priorizadas de la jurisdicción de la Coordinación Regional N°1 (fuera de Bogotá). | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | En cuanto al Programa “Hospital Generador de Vida”, para el segundo trimestre se efectuaron asistencias técnicas fuera de Bogotá, enfocadas al lineamiento técnico para la red de donación y trasplantes relacionados con el SARS -CoV 2, elaborado desde el Instituto Nacional de Salud y con relación a las diferentes líneas de acción del Programa Hospital Generador de Vida a las siguientes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud: Medilaser (Tunja), Garper Medica (Tunja), Clínica de Especialistas (Soganoso), Clínica Universidad de La Sabana (Chía), Hospital San Rafael de Fusagasugá, Clínica Dumian (Girardot), Procardio (Soacha), Hospital Departamental de Villavicencio, Clínica Cardiovascular (Villavicencio), Clínica Asotrauma (Ibague), Colsubsidio Girardot, Clínica Belén (Fusagasugá), Junical IPS (Girardot), Medicadiz (Ibague) , Hospital San Rafael de Facatativá, Clínica Avidanti (Ibague), Meintegral Zipaquirá, Salud Vital IPS ( Duitama) y Clínica de los Andes ( Tunja). Se brindó orientación técnica a la IPS AVIDANTI (IBAGUE ) Y PROCARDIO (SOACHA), con relación al día mundial del paciente trasplantado, con el fin de promover en sus redes sociales la donación de órganos y tejidos con fines de trasplantes, sensibilizando a sus funcionarios y a la comunidad en general. Informe semestral de asistencia técnica a IPS Generadoras y Trasplantadoras priorizadas de la jurisdicción de la Coordinación Regional N°1 (fuera de Bogotá). | Acta o formato de asistencia técnica telefónica o por plataformas virtuales de asistencia técnica en promoción a las IPS Generadoras y Trasplantadoras priorizadas de la jurisdicción de la Coordinación Regional N°1 (fuera de Bogotá) asi: Medilaser (Tunja), Garper Medica (Tunja), Clínica de Especialistas (Soganoso), Clínica Universidad de La Sabana (Chía), Hospital San Rafael de Fusagasugá, Clínica Dumian (Girardot), Procardio (Soacha), Hospital Departamental de Villavicencio, Clínica Cardiovascular (Villavicencio), Clínica Asotrauma (Ibague), Colsubsidio Girardot, Clínica Belén (Fusagasugá), Junical IPS (Girardot), Medicadiz (Ibague) , Hospital San Rafael de Facatativá, Clínica Avidanti (Ibague), Meintegral Zipaquirá, Salud Vital IPS ( Duitama) y Clínica de los Andes ( Tunja). Informe semestral de asistencia técnica a IPS Generadoras y Trasplantadoras priorizadas de la jurisdicción de la Coordinación Regional N°1 (fuera de Bogotá). Orientación técnica a la IPS AVIDANTI (IBAGUE ) Y PROCARDIO (SOACHA), con relación al día mundial del paciente trasplantado, con el fin de promover en sus redes sociales la donación de órganos y tejidos con fines de trasplantes, sensibilizando a sus funcionarios y a la comunidad en general. | En el segundo trimestre se cumplió al 100% las actividades propuestas. Con relación la meta y al el indicador de “Porcentaje de IPS Generadoras y Trasplantadoras priorizadas de la jurisdicción de la Coordinación Regional N°1 (fuera de Bogotá) con asistencia técnica, para el desarrollo de estrategias de promoción y gestión operativa”, del total de 26 IPS Generadoras y Trasplantadoras priorizadas (fuera de Bogotá), se desarrolló asistencia técnica y fortalecimiento de competencias para el desarrollo de estrategias de promoción y gestión operativa en 20 IPS Generadoras y Trasplantadoras, mediante orientación técnica telefónica y/o por plataformas virtuales en las IPS Medicina Intesiva del Tolima, Hospital Cardiovascular de Soacha, Meintegral Tolima y Zipaquira, Medilaser Tunja y Florencia, Clinica Ibague, Clínica Belen (Fusagasugá), Clínica de los Andes Tunja, Hospital Regional de Zipaquira, Colsubsidio Giradot, Hospital Departamental de Villavicencio, Salud Vital de Colombia (Duitama), Clínica Universidad de La Sabana (Chía-Cundinamarca), Clínica Cardiovascular (Villavicencio Meta), Clínica Asotrauma (Ibagué-Tolima), Medicadiz (Ibagué-Tolima), Hospital San Rafael de Facatativá y Clínica Avidanti (Ibagué-Tolima), Clinica Casanare con un cumplimento acumulado del indicador del 77%. Adicionalmente, durante el II trimestre del 2020, se dio cumplimiento en un 100% de los productos trazados para el cumplimiento de las subactividades, actividad y de la meta trazada, para fortalecer de la Gestión operativa de la donación en la jurisdicción de la Regional N°1 (fuera de Bogotá), en IPS Generadoras y Trasplantadoras priorizadas, desarrollándose en el tema de promoción de la donación actividades a través del uso de redes sociales, teniendo en cuenta que el País se encuentra en aislamiento preventivo obligatorio por decreto presidencial y no se permite el desarrollo de actividades masivas. Se efectuaron asistencias técnicas enfocadas al lineamiento técnico para la red de donación y trasplantes relacionados con el SARS -CoV 2 elaborado desde el Instituto Nacional De Salud y se realizaron asistencias técnicas con relación a las diferentes líneas de acción del Programa Hospital Generador de Vida (lineamientos de gestión operativa de la donación, sistemas de información, facturación, auditoria, y lineamientos de promoción) Se bien se ha cumplido con la meta a la fecha se han presentado dificultades por la situación actual que vive el país, frente a la emergencia sanitaria que ha impedido los desplazamientos presenciales para realizar las visitas de asistencia técnica fuera de Bogotá, las cuales permitirían un interacción mas fácil con los referentes de las diferentes IPS trasplantadoras y generadoras para fortalecer el desarrollo del programa Hospital Generador de Vida.
| SUBTOTAL |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
| TOTAL |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
M6. Documentar el 100% del estado de los convenios vigentes o en proceso de liquidaciòn de supervisiòn a cargo de la DPSS | A1. Gestión administrativa para documentar el estado de los convenios vigentes o en proceso de liquidaciòn y realizar tramite de solicitud de liquidaciòn ante la Subdirección de Contratación. | S1.Recolección y análisis de soportes y estado de los convenios vigentes o en proceso de liquidaciòn a cargo de la DPSS y tramite de solicitud de liquidación ante la Subdirección de Contratación. | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | * Informe tècnico de seguimiento a las obligaciones contractuales. *matriz de seguimiento_ficha técnica Liquidaciones: *Cruce de información financiera y la DPSS. (cuadro y acta). Durante el segundo trimestre de la vigencia 2020, la Dirección de Provisión de Servicios de Salud realizó seguimiento a la gestión administrativa y financiera de los convenios suscritos en la vigencia 2018, a cargo de la DPSS, con el fin de adelantar el proceso de liquidación de dichos convenios, verificando la gestión realizada durante el desarrollo de los convenios y tomando como fuente de información la matriz de Seguimiento Convenios y Contratos de Competencia de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud Código: SDS- PSS-FT-021 V.2, la cual se encuentra actualizada y disponible para ser consultada en tiempo real, ubicada en la carpeta pública "O". Específicamente fueron revisados los soportes para la liquidación de los convenios suscritos con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, correspondiente a los convenios: 668637 – 2018, 684164 – 2018, 664893 – 2018, 674316 – 2018, 665555 – 2018, 668412 – 2018 y 689380 – 2018. Se hizo necesario solicitar a la Subred ajustes en los soportes entregados para poder continuar con el proceso de liquidación ante la Subdirección de Contratación. * Certificado de concepto y giro según ejecución financiera del convenio*Documento técnico y memorando para solicitar a a la Subdirección de Contratación, la liquidaciòn de los convenios (según proceso establecido en la SDS) Se revisó los certificados de concepto y giro de los convenios suscritos con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, correspondiente a los convenios: 668637 – 2018, 684164 – 2018, 664893 – 2018, 674316 – 2018, 665555 – 2018, 668412 – 2018 y 689380 – 2018. Dichos certificados debieron ser ajustados de acuerdo con la revisión realizada a los mismos. De igual manera, fue solicitado a la Subdirección de Contratación copia del Acta de Liquidación para noventa y cinco (95) convenios para los cuales ya se había remitido los soportes a dicha Subdirección para adelantar el proceso de liquidación de los mismos. | Oriente se encuentran ubicados en la carpeta “O” en la siguiente ruta: O:\Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento\Dirección de Provisión de Servicios de Salud\Liquidacion Contratos o Convenios, en la carpeta abierta para cada convenio. Radicado 2020IE8747 del 08/04/2020, la Dirección de Provisión de Servicios de Salud solicitó a la Subdirección de Contratación copia del Acta de Liquidación para noventa y cinco (95) convenios a los cuales ya se les había solicitado adelantar el proceso de liquidación. Con radicado 2020IE13480 del 04/06/2020, se reiteró a la Subdirección de Contratación la entrega de copia de las actas de liquidacion y adicionalmente se solicitó de manera urgente una reunion para agiliazar las liquidaciones pendientes. En cuanto a la notificación a la SISS Centro Oriente de los ajustes que debía realizar a los certificados de concepto y giro, ejecución financiera y demás soportes se envio por correo electrónico al referente de la SISS Centro Oriente las observaciones para su conocimiento y gestion de tramite, mientras se realiza el proceso de radicación y envio de la documentación en físico. | Con relación a esta meta y al el indicador de Porcentaje de convenios vigentes o en proceso de liquidación de supervisión a cargo de la DPSS documentados, del total de convenios en proceso de liquidación por parte de la DPSS (116), los cuales ya terminaron su ejecución al 100%, se logró documentar en su totalidad y radicar en el área de contratación el 83.6% (97) para que se continué con el proceso de acta de liquidación. Es decir que en la DPSS se continua con el 16.4% en revisión, ajuste financiero y documentación completa durante el segundo semestre de 2020, esperando lograr el 100% de cumplimiento al finalizar la presente vigencia. Se dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas para el II trimestre, en lo relacionado Informe técnico de seguimiento a las obligaciones contractuales. *matriz de seguimiento ficha técnica Liquidaciones: *Cruce de información financiera y la DPSS. (cuadro y acta). De igual manera se cumplió con lo dispuesto en cuanto al certificado de concepto y giro, según ejecución financiera del convenio.
| SUBTOTAL |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
| TOTAL |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
T1.Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | A1.Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | S1. Actualizar la Gestión Documental del proceso. | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 |  | 3.2258 | 3.2258 |  |  | 3.2258 |  |  | Elaboración del Plan de Contingencia de la Red de Donación y trasplantes en el marco de la emergencia manifiesta COVID.-19 Elaboración del Plan de Contingencia de la Red de Sangre y Terapia Celular, en el marco de la contingencia de COVID-19. Ajustes al manual de SIRC que se actualiza por parte de la Dirección para el reporte de disponibilidad de capacidad instalada Actualización de matriz de asistencias técnicas Elaboración de Excel de Partes Interesadas Proceso Provisión de Servicios de Salud Se realiza Modelo de Autorización para la publicación de fotografías y videos para el tema de Lactancia Materna Elaboración de matriz RACI de las actividades de la Caracterización del proceso. Ajuste documental frente a estructura y formatos de los lineamientos de: RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud RIAS de Alteraciones Cardio — Cerebro Vasculat y Metabólica RIAS de Enfermedades Respiratorias Crónicas. RIAS de Alteraciones Nutricionales. RIAS de Trastornos Mentales RIAS Accidentes Laborales. RIAS de Agresiones, Accidentes y Traumas RIAS de Medio Ambiente. RIAS Visual Solicitud de obsolescencia de lineamiento de la estructura y organización de la coordinación regional N.1 Red de Donación y Trasplantes, y eliminación de mismo publicado en la página WEB por transparencia. Se ajusta el formato externo de Registro de la actividad trasplantadora de la ips dentro del aplicativo ISOlución Elaboración de glosario de términos y definiciones del proceso de Provisión de Servicos de Salud | (2) Planes de Contingencia de la Red de Donación y trasplantes y de de la Red de Sangre y Terapia Celular en el marco de la emergencia manifiesta COVID-19. Normatividad por contingencia de COVID -19 y documentación asociada al proceso Manual de SIRC actualizado Matriz de asistencias técnicas y formato para la gestión de las evidencias Matriz de Partes Interesadas Proceso Provisión de Servicios de Salud Modelo de Autorización para la publicación de fotografías y videos Matriz de RACI de las actividades de la Caracterización del proceso. Se realiza el ajuste a 9 lineamientos de RIAS: RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud RIAS de Alteraciones Cardio — Cerebro Vasculat y Metabólica RIAS de Enfermedades Respiratorias Crónicas. RIAS de Alteraciones Nutricionales. RIAS de Trastornos Mentales RIAS Accidentes Laborales. RIAS de Agresiones, Accidentes y Traumas RIAS de Medio Ambiente. RIAS Visual Un documento obsoleto de lineamiento de la estructura y organización de la coordinación regional N.1 Red de Donación y Trasplantes, y eliminación de mismo publicado en la página WEB por transparencia. 1 formato externo de actualizado de Registro de la actividad trasplantadora de la ips dentro del aplicativo ISOlución Glosario de términos y definiciones del proceso de Provisión de Servicos de Salud | Se cumple con el 100% de las actividades programadas en el Tablero de Control del SIG del II trimestre del 2020 desarrollándose: a. Gestión de la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS, en la cual se realizó: • Actualización documental en Isolución: Glosario de términos y definiciones del proceso de Provisión de Servicios de Salud, Matriz de Partes Interesadas Proceso Provisión de Servicios de Salud y Matriz de RACI de las actividades de la Caracterización del proceso. • Otras actualizaciones documentales: Dos documentos relacionados con los Planes de Contingencia de la Red de Donación y trasplantes y de la Red de Sangre y Terapia Celular en el marco de la emergencia manifiesta COVID-19. • Normatividad por contingencia de COVID -19 y documentación asociada al proceso • Manual de SIRC actualizado en articulación con la dirección de Tic • Actualización de matriz de asistencias técnicas y formato para la gestión de las evidencias con corte a Junio de 2020 en la carpeta O de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud • Modelo de Autorización para la publicación de fotografías y videos trabajado en conjunto con Comunicaciones para lactancia materna. • 9 lineamientos de RIAS ajustados. • Trámite de obsolescencia de documentos: Un documento obsoleto de lineamiento de la estructura y organización de la coordinación regional N.1 Red de Donación y Trasplantes, y eliminación de mismo publicado en la página WEB por transparencia.
| SUBTOTAL |  | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 0 | 3.2258 | 3.2258 | 0 | 0 | 3.2258 | 0 | 0
| A2. Implementar acciones que contribuyan a la política de mejora normativa. | S1. Realizar la actualización de la normatividad. | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 |  | 3.2258 | 3.2258 |  |  | 3.2258 |  |  | Mediante correos electrónicos dirigidos al referente de la Dirección de Planeación Institucional y de Calidad de la entidad, se solicitó la inclusión en el aplicativo Isolución Normograma - Proceso Provisión de Servicios de Salud, de las normas que se relacionan a continuación que corresponden a competencias de la SDS del proceso de Provisión de Servicios de Salud, como se menciona a continuación: • Correo de Marzo 21 de 2020, solicitud de inclusión de la Resolución 536 del 31 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y de la Protección Social,” Por el cual se adopta el Plan de acción para la prestación de servicios de Salud durante la etapa de contención y mitigación de la Pandemia por SARS - (COVID-19)”. • Correo de Abril 30 de 2020, solicitud de inclusión de la Circular No. 2019 del 29 de abril de 2020, expedida por la Secretaria Distrital de Salud,” Lineamientos para la organización operativa de los servicios ambulatorios, hospitalarios, cirugía y otros en el marco de la emergencia por Covid 2019, fase mitigación". • Correo de Mayo 13 de 2020, solicitud de inclusión de la Circular No. 005 del 27 de marzo 27 de 2020, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud "Instrucciones y requerimientos de la información en el marco de la pandemia COVID-19. Circular No. 036 de mayo 12 de 2020, expedida por la SDS, "Recomendaciones para la organización operativa de los servicios ambulatorios, hospitalario, cirugía y otros en el marco de la emergencia por COVID -2019, fase mitigación. • Correo de Mayo 18 de 2020, solicitud de inclusión de la Resolución 308 de marzo de 2020, por la cual se crea la Sala Situacional de Eventos de Interés en Salud Publica de la SDS. Resolución No. 711 de mayo 12 de 2020, Por la cual se adopta la estrategia institucional de respuesta de la Secretaria Distrital de Salud y se crea la mesa de soporte de respuesta a emergencias al interior de la Secretaria Distrital de Salud. • Correo de Mayo 28 de 2020, solicitud de suprimir del aplicativo ISOLUCION normograma Proceso de Provisión de Servicios de Salud, la Circular 029 de abril 29 de 2020, “RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN OPERATIVA DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS, HOSPITALIZACION, CIRUGIA Y OTROS ......", teniendo en cuenta que la misma fue derogada por la Circular 036 de mayo 12 de 2020. Resolución No. 844 del 26 de mayo de 2020, por medio de la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID -19. • Correo de Junio 5 de 2020, solicitud de inclusión del Decreto 131 del 31 de mayo de 2020, por el cual se imparten Lineamientos para dar continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá, D.C." • Correo de Junio 12 de 2020, solicitud de inclusión del Acuerdo 761 de junio 11 de 2020, expedido por el Concejo de Bogotá, D.C. “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL, 2020-2024, “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” • Coreo de Junio 16 de 2020, solicitud de inclusión del Decreto No. 143 del 15 de junio de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. “Por el cual se imparten lineamientos para dar continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C. y se toman otras determinaciones”. • Correo de Junio 17 de 2020, solicitud de inclusión de la Resolución 00003100 de noviembre 25 de 2019, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud. Resolución Número 1075 de junio 12 de 2020, por la cual la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., - Centro Regulador de Urgencias y Emergencias — CRUE, asume el control de la oferta y disponibilidad de las Unidades de Cuidado Intensivo y Unidades de Cuidado Intermedio en el Distrito Capital, en el marco del Decreto Legislativo No. 538 del 12 de abril de 2020 Adicionalmente se socializa el 25 de junio de 2020 mediante correo electrónico, dirigido a todos los profesionales de planta y contrato la Matriz de reporte consolidado a junio 24 de 2020, normograma proceso Provisión de Servicios de Salud, en la cual se relacionan las normas de orden Nacional, Distrital y las Internas expedidas por la Secretaria Distrital de Salud, que regulan las actuaciones de la entidad y en particular las competencias de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, la cual contiene igualmente la descripción de los diferentes documentos que soportan el cumplimiento de las normas relacionadas, las cuales pueden ser consultadas en la página la intranet de la SDS - Sistemas de Información - aplicativo ISOLUCION - Normograma – Proceso Provisión de Servicios de Salud. | Reportes mensuales, mediante correos electrónicos dirigidos al referente de la Dirección de Planeación Institucional y de Calidad de la entidad, se envió el reporte mensual del normograma proceso Provisión de Servicios de Salud, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2020, en el formato establecido para el efecto, “Reporte Normograma Código SDS – PYC FT -31- V1”. Abril 30 de 2020: Reporte mensual correspondiente al mes de abril de 2020. Mayo 29 de 2020: Reporte mensual correspondiente al mes de mayo de 2020. Junio 26 de 2020: Reporte mensual correspondiente al mes de junio de 2020. Matriz de reporte consolidado a junio 24 de 2020, normograma proceso Provisión de Servicios de Salud, en la cual se relacionan las normas de orden Nacional, Distrital y las Internas expedidas por la Secretaria Distrital de Salud, que regulan las actuaciones de la entidad y en particular las competencias de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, la cual contiene igualmente la descripción de los diferentes documentos que soportan el cumplimiento de las normas relacionadas, las cuales pueden ser consultadas en la página la intranet de la SDS - Sistemas de Información - aplicativo ISOLUCION - Normograma – Proceso Provisión de Servicios de Salud. | Se cumple con el 100% de las actividades programadas en el Tablero de Control del II trimestre del 2020 desarrollándose: Implementación de acciones que contribuyan a la política de mejora normativa, se realizó la actualización de normatividad, generándose reportes mensuales, mediante correos electrónicos dirigidos al referente de la Dirección de Planeación Institucional y de Calidad de la entidad, se envió el reporte mensual del normograma proceso Provisión de Servicios de Salud, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2020, en el formato establecido para el efecto, “Reporte Normograma Código SDS – PYC FT -31- V1”, Incluyendo la Resolución 536 del 31 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y de la Protección Social,” Inclusión de la Circular No. 2019 del 29 de abril de 2020, expedida por la Secretaria Distrital de Salud, Inclusión de la Circular No. 005 del 27 de marzo 27 de 2020, Circular No. 036 de mayo 12 de 2020, Inclusión de la Resolución 308 de marzo de 2020, Resolución No. 711 de mayo 12 de 2020, Decreto 131 del 31 de mayo de 2020, Acuerdo 761 de junio 11 de 2020, Decreto No. 143 del 15 de junio de 2020, Resolución 00003100 de noviembre 25 de 2019, Resolución Número 1075 de junio 12 de 2020, Solicitud actualización de las siguientes normas: Circular 010 de marzo 17 de 2020. Decreto 087 de marzo 16 de 2020, Resolución No. 380 de marzo 10 de 2020, Decreto 093 de marzo 25 de 2020.
| SUBTOTAL |  | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | 0 | 3.2258 | 3.2258 | 0 | 0 | 3.2258 | 0 | 0
| A3. Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | S1.Formular el PGDI de la DPIYC. | 3.2258 | 3.2258 | [9 empty] | NO APLICA PARA EL PERIODO DE REPORTE - GESTION DESARROLLADA EN EL I TRIMESTRE | NO APLICA PARA EL PERIODO DE REPORTE - GESTION DESARROLLADA EN EL I TRIMESTRE | NO PROGRAMADA PARA EL PERIODO DE REPORTE
|  | S2. Realizar el Reporte PGDI |  |  | 3.2258 |  | 3.2258 | 3.2258 |  |  | 3.2258 |  |  | Plan de Gestión de Desempeño Institucional del I trimestre diligenciado, ajustado y avalado por la Dirección de Planeación Instiucional y Calidad | Matriz del Plan de Gestión de Desempeño Institucional del I trimestre diligenciado, ajustado y avalado por la Dirección de Planeación Instiucional y Calidad Correo de envío del PGDI del I trimestre del 2020 | Se cumple con el 100% de las actividades programadas en el Tablero de Control del II trimestre del 2020 desarrollándose: Plan de Gestión de Desempeño Institucional del I trimestre diligenciado, ajustado y avalado por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad
|  | S3. Elaborar el Informe de Gestión del PGDI | 3.2258 | 3.2258 |  |  |  | 3.2258 | [5 empty] | NO PROGRAMADA PARA EL PERIODO DE REPORTE (ACTIVIDAD REALIZADA EN EL I TRIMESTRE Y PROGRAMADA PARA EL III TRIMESTRE) | NO PROGRAMADA PARA EL PERIODO DE REPORTE (ACTIVIDAD REALIZADA EN EL I TRIMESTRE Y PROGRAMADA PARA EL III TRIMESTRE) | NO PROGRAMADA PARA EL PERIODO DE REPORTE (ACTIVIDAD REALIZADA EN EL I TRIMESTRE Y PROGRAMADA PARA EL III TRIMESTRE)
| SUBTOTAL |  | 6.4516 | 6.4516 | 3.2258 | 0 | 3.2258 | 6.4516 | 0 | 0 | 3.2258 | 0 | 0
| A4. Gestionar los Riesgos del Proceso | S1. Actualizar y enviar el Mapa de Riesgos | [5 empty] | 3.2258 | [5 empty] | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL III TRIEMSTRE | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL III TRIMESTRE | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL III TRIMESTRE
|  | S2. Realizar la autoevaluación de riesgos por proceso y de corrupción y enviar a la DPYC | [5 empty] | 3.2258 | [5 empty] | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL III TRIEMSTRE | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL III TRIMESTRE | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL III TRIMESTRE
|  | S3. Elaborar y enviar informes resultado de la gestión del riesgo. | [5 empty] | 3.2258 | [5 empty] | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL III TRIEMSTRE | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL III TRIMESTRE | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL III TRIMESTRE
| SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A5. Gestionar Informe de revisión por la dirección | S1. Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. | [5 empty] | 3.2258 | [5 empty] | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL III TRIEMSTRE | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL III TRIMESTRE | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL III TRIMESTRE
| SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A6. Análizar la Percepcion del Cliente | S1. Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. |  |  | 3.2258 |  | 3.2258 |  |  |  | 3.2258 |  |  | Se crea formulario dentro del drive de las encuestas de las asistencias técnicas de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud Envio de encuesta de satisfacción a usuarios visitados en asistencia técnica de la red de Trasplantes para su diligenciamiento . | Actualizacion de encuestas de las asistencias técnicas de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud Envio de encuesta de satisfacción a usuarios visitados en asistencia técnica de la red de Trasplantes para su diligenciamiento . | Se cumple con el 100% de las actividades programadas en el Tablero de Control del II trimestre del 2020 desarrollándose: la Actualización de encuestas de las asistencias técnicas de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud y se realizó la consolidación y tabulación de encuestas de satisfacción de usuarios que recibieron asistencia técnica por parte de 15 personas de la Red de Donación y Trasplantes y se elaboró el Informe de Satisfacción de usuarios que recibieron asistencia técnica de la Red de Donación y Trasplantes
|  | S2. Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos |  |  | 3.2258 |  | 3.2258 |  |  |  | 3.2258 |  |  | Consolidación y tabulación de encuestas de satisfacion de usuarios que recibieron asistencia tecnica por parte de 15 personas para elaboración de informe de satisfación | Informe de Satisfación de usuarios que recibieron asistencia técnica Tabulación de encuestas de satisfacion de usuarios que recibieron asistencia tecnica | Se cumple con el 100% de las actividades programadas en el Tablero de Control del II trimestre del 2020 desarrollándose: Tabulación de encuestas de satisfacion de usuarios que recibieron asistencia tecnica e Informe de Satisfación de usuarios que recibieron asistencia técnica
| SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 6.4516 | 0 | 6.4516 | 0 | 0 | 0 | 6.4516 | 0 | 0
| A7. Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | S1. Gestionar los planes de mejora del proceso. | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 |  | 3.2258 | 3.2258 |  |  | 3.2258 |  |  | Memorando de seguimiento de acción de mejora correspondiente a ambiente físico de la Dirección para la acción de mejora 498. Seguimiento a la acción para abordar riesgos numero 2079 a cargo del grupo de Modelo de la DPSS. Seguimiento a la acción para abordar riesgos numero 2080 y se incluyen los sopotes. Se da cierre a las acciones de mejora de talento humano, auditoría realizada el año anterior como apoyo que se solicitó a la Oficina de Control Interno Se realiza seguimiento de las acciones 2079 y 2080 con referente de la Oficina de Control Interno y se realiza cierre de las mismas | Cierre de acciones 2079 y 2080 Cierre de acciones de auditoria a talento humano. | Se cumple con el 100% de las actividades programadas en el Tablero de Control del II trimestre del 2020 desarrollándose: Seguimiento y cierre a las acciones 2079 y 2080, Seguimiento acción 489 de la Dirección
|  | S2. Elaborar el informe de las salidas no conformes | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 |  | 3.2258 | 3.2258 |  |  | 3.2258 |  |  | Reporte de servicio no conforme correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2020 a la Dieección de Planeación Institucional y Calidad | Reporte de servicio no conforme enero, febrero y marzo de 2020 | Se cumple con el 100% de las actividades programadas en el Tablero de Control del II trimestre del 2020
|  | S3. Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. | [5 empty] | 3.2258 | [5 empty] | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL III TRIEMSTRE | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL III TRIEMSTRE | NO PROGRAMADA PARA EL PERIODO DE REPORTE
| SUBTOTAL |  | 6.4516 | 6.4516 | 6.4516 | 0 | 6.4516 | 9.6774 | 0 | 0 | 6.4516 | 0 | 0
| TOTAL |  | 19.3548 | 19.3548 | 22.5806 | 0 | 22.5806 | 35.4839 | 0 | 0 | 22.5806 | 0 | 0
T3. Liderar la Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud | A1. Gestionar y monitorear los componentes del Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano | S1. Realizar la formulación del PAAC. | 12.5 | 12.5 | [9 empty] | NO APLICA PARA EL PERIODO DE REPORTE - GESTION DESARROLLADA EN EL I TRIMESTRE | NO APLICA PARA EL PERIODO DE REPORTE - GESTION DESARROLLADA EN EL I TRIMESTRE | NO APLICA PARA EL PERIODO DE REPORTE - GESTION DESARROLLADA EN EL I TRIMESTRE
|  | S2. Reportar la matriz de monitoreo del PAAC |  |  | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  | Reporte de las actividades de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC en el mes de Abril y envio del mismo a la Direccion de Planeación Institucional y Calidad. Envío de observaciones del Plan de Transparencia de la Secretaria Distrital de Salud a la Dirección de Planeación Institucional y calidad | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC | Se cumple con el 100% de las actividades programadas en el Tablero de Control del II trimestre del 2020: diligenciándose el el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y se envio a la Direccion de Planeación Institucional y Calidad.
| SUBTOTAL |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
| A2. Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. (Si aplica) y los estándares de publicación y divulgación de la información de transparencia y acceso a la información pública (TAIP). | S1. Remitir oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  | Se actualiza la información de las IPS generadoras y trasplantadoras de la Red de Donación y trasplantes para realizar la georeferenciacion acorde a las IPS que se han inscrito ante la Coordinación Regional 1 Actualización de los Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión Sanguínea de la Red de Sangre acorde a los servicios que se han modificado en Bogota para ser incluidos en la Pagina de la SDS Consolidación de Saberes y Aprendizajes en épocas de COVID-19 de la Dirección de Provisión de Servicios, acorde a compromiso de la reunión de gestión del conocimiento. Observaciones de la página de presentación en Saludata areferente de la publicación de la información. Se envía al Observatorio de calidad la información para actualización que se tiene dentro de la página de la SDS en lo referente a Trasplantes, en el componente de enfermedades crónicas no transmisibles Elaboración de Tipología de los riesgos del Proceso Provisión de Servicios de Salud. Entrega al Observatorio Salud data la información del metadato de: Disponibilidad de Glóbulos rojos Bancos de Sangre Disponibilidad de Glóbulos Rojos en Servicios de transfusión Sanguínea Disponibilidad de Plaquetas en Bancos de Sangre Disponibilidad de Crioprecipitado en Bancos de Sangre. Todos los días de Abril al 12 de Mayo y posterior a esta fecha los días martes para ser publicado. Inducción en Sistema integrado de Gestion y el modelo integrado de planeación y gestión a 12 personas que ingresan a la Direccion Georreferenciación de los bancos de sangre y servicios transfusionales con apoyo del Observatorio de Calidad Gestión de la depuración del archivo de la Red de Sangre, Siete Cajas para eliminación y Once cajas para Transferencia Respuesta de solicitud de procedimientos de toma de decisiones de la dirección de Provisión de Servicios de Salud al Director de Planeación Institucional y calidad el día 18 de Junio de 2020 | Ficha de indicadores de Porcentaje de ocupación de los servicios de hospitalización general, unidad de cuidado intermedio y unidad de cuidado intensivo en Bogotá D.C., Disponibilidad de Hemocomponentes en Bogotá D.C, Bancos de sangre y servicios de transfusión sanguínea de Bogotá Metadato y la hoja de vida de los indicadores de la disponibilidad de componentes sanguíneos y disponibilidad de camas y ventiladores: Metadato de: Disponibilidad de Glóbulos rojos Bancos de Sangre Disponibilidad de Glóbulos Rojos en Servicios de transfusión Sanguínea Disponibilidad de Plaquetas en Bancos de Sangre Disponibilidad de Crioprecipitado en Bancos de Sangre. Todos los días de Abril al 12 de Mayo y posterior a esta fecha los días martes para ser publicado. Actualizacion de la información de las IPS generadoras y trasplantadoras de la Red de Donación y trasplantes para realizar la georeferenciacion acorde a las IPS que se han inscrito ante la Coordinación Regional 1 Una Actualización de los Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión Sanguínea de la Red de Sangre acorde a los servicios que se han modificado en Bogota para ser incluidos en la Pagina de la SDS Consolidación de Saberes y Aprendizajes en épocas de COVID-19 de la Dirección de Provisión de Servicios acorde a compromiso de la reunión de gestión del conocimiento. Informe con Observacion de la página como quedo la presentación en Saludata a la referente de la publicación de la información. Actualizacion de la información de trasplentes al Observatorio de calidad Tipología de los riesgos del Proceso Provisión de Servicios de Salud. Fortalecimiento de competencias de 12 personas nuevas de la DPSS, con conocimientos en Sistema integrado de Gestion y el modelo integrado de planeación y gestión de la Direccion, asi como en los proceso de la Dirección ( Modelo, respuesta a entes de Control e informes de gestión) Georreferenciación de los bancos de sangre y servicios transfusionales con apoyo del Observatorio de Calidad Depuración del archivo de la Red de Sangre, Siete Cajas para eliminación y Once cajas para Transferencia Respuesta de solicitud de procedimientos de toma de decisiones de la dirección de Provisión de Servicios de Salud al Director de Planeación Institucional y calidad | Se cumple con el 100% de las actividades programadas en el Tablero de Control del II trimestre del 2020: Elaborándose y remitiendo oportunamente la Ficha de indicadores de Porcentaje de ocupación de los servicios de hospitalización general, unidad de cuidado intermedio y unidad de cuidado intensivo en Bogotá D.C., Disponibilidad de Hemocomponentes en Bogotá D.C, Bancos de sangre y servicios de transfusión sanguínea de Bogotá. Metadato y la hoja de vida de los indicadores de la disponibilidad de componentes sanguíneos y disponibilidad de camas y ventiladores: Disponibilidad de Glóbulos rojos Bancos de Sangre, Disponibilidad de Glóbulos Rojos en Servicios de transfusión Sanguínea. Disponibilidad de Plaquetas en Bancos de Sangre, Disponibilidad de Crioprecipitado en Bancos de Sangre. Actualización de la información de las IPS generadoras y trasplantadoras de la Red de Donación y trasplantes para realizar la georeferenciación acorde a las IPS que se han inscrito ante la Coordinación Regional 1. Actualización de los Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión Sanguínea de la Red de Sangre, para ser incluidos en la Pagina de la SDS. Actualización de la información de trasplantes al Observatorio de calidad. Tipología de los riesgos del Proceso Provisión de Servicios de Salud. Georreferenciación de los bancos de sangre y servicios transfusionales con apoyo del Observatorio de Calidad Adicionalmente, se fortalecieron las competencias de 12 personas nuevas de la DPSS, con conocimientos en Sistema integrado de Gestión y en el modelo integrado de planeación y gestión de la Dirección, así como en los proceso de la Dirección (Modelo, respuesta a entes de Control e informes de gestión).
| SUBTOTAL |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
| TOTAL |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
M2 | A1 | S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
| A2 | S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
| A3 | S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
| SUBTOTAL |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
M3 | A1
A2
Elaboró
Note on A3: Incluya las metas identificadas en la formulación del POA.
Note on P3: Soporte tangible generado como resultado del producto y/o servicio. Eje: Producto = Asesorías y Asistencias Técnicas, Evidencia = Informe Mensual, Cronograma Mensual, Listado de Asistencia, Ruta: Carpeta Compartida O >> Subsecretaria Corporativa >> Dirección de Planeación Institucional y Calidad >> Información).
Note on Q3: Evaluación y análisis de los datos e información que surge del seguimiento a las metas del proceso, en este campo incluya la descripción precisa del comportamiento de la meta y/o indicador, así como las dificultades que se le presentaron para realizar las actividades y/ subactividades en el periodo.

## HV INDICADOR M1 MIAS
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  |  | Provisión de servicios de salud
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Porcentaje de EAPB autorizadas para operar en Bogotá DC con seguimiento a la implementación del Modelo de Atención en Salud de Bogotá D.C |  |  |  |  | Profesional Especializado - Lider GRUPO MIAS |  |  | Efectividad
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Hacer seguimiento a implementación del modelo de atención en salud en el 100% de las EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C | [7 empty] | 100%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
Numerador : Número de EAPB autorizadas para operar en Bogotá DC con seguimiento a la implementación del Modelo de Atención en Salud de Bogotá D.C |  |  |  |  | Denominador: Total de EAPB autorizadas para operar en Bogotá DC
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
Número de EAPB autorizadas para operar en Bogotá DC con seguimiento a la implementación del Modelo de Atención en Salud de Bogotá D.C/ Total de EAPB autorizadas para operar en Bogotá DC *100 |  |  |  |  | *Base datos con la consolidación de la información recolectada de seguimiento a la implementación del Modelo de Atención en Salud de Bogotá D.C para la vigencia 2020
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
100% |  |  | 1187 |  | Porcentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Creciente |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## HV Indicador M2. RPMS
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  |  | Provisión de servicios de salud
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Porcentaje de EAPB autorizadas para operar en Bogotá DC con seguimiento a la implementación de la Ruta Integral de Atención en Salud para la Promoción y el Mantenimiento de la Salud |  |  |  |  | Profesional Especializado - Lider -Grupo Promoción y Mantenimiento de la Salud |  |  | Efectividad
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Medir el proceso de implementación de la Ruta Integral de Atenciòn en Salud para la Promoción y el Mantenimiento de la Salud, en el 100% de las EAPB autorizadas para operar en Bogotá. | [7 empty] | 100%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
Numerador: Número de EAPB autorizadas para operar en Bogotá DC con seguimiento a la implementación de la Ruta Integral de Atención en Salud para la Promoción y el Mantenimiento de la Salud |  |  |  |  | Denominador: Total de EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
Número de EAPB autorizadas para operar en Bogotá DC con seguimiento a la implementación de la Ruta Integral de Atenciòn en Salud para la Promoción y el Mantenimiento de la Salud / Total de EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C *100 |  |  |  |  | Actas de Seguimiento a la implementación de la Ruta Integral de Atenciòn en Salud para la Promoción y el Mantenimiento de la Salud, en las EAPB y matrices de consolidación de recolecciòn de informaciòn del seguimiento a la implementaciòn de la RPMS.
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
100% |  |  | 1187 |  | Porcentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Creciente |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## HV Indicador M3 MATERNO
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  |  | Provisión de servicios de salud
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Porcentaje de EAPB autorizadas para operar en Bogotá DC con seguimiento a la implementación de la de la Ruta Integral de atención para la población Materno Perinatal |  |  |  |  | Profesional Especializado - Lider Grupo Materno Perinatal |  |  | Efectividad
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Medir el proceso de implementación de la Ruta Integral de atención para la población Materno Perinatal en el 100% de las EAPB autorizadas para operar en Bogotá. | [7 empty] | 100%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
Número de EAPB autorizadas para operar en Bogotá DC con seguimiento a la implementación de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud |  |  |  |  | Total de EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
Número de EAPB autorizadas para operar en Bogotá DC con seguimiento a la implementación de la Ruta Integral de atención para la población Materno Perinatal / Total de EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C *100 |  |  |  |  | Actas de Seguimiento a la implementación de la Ruta Materno perinatal en las EAPB y matrices de consolidación de recolecciòn de información de seguimiento a la implementación de la RPMS.
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
100% |  |  | 1187 |  | Porcentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Creciente |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## HV Indicador M4 SANGRE
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  |  | Provisión de servicios de salud
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Porcentaje de Bancos de Sangre con asistencia técnica seguimiento y fortalecimiento en las estrategias de Promoción de la donación voluntaria de componentes sanguíneos |  |  |  |  | Profesional Especializado - Lider Red de Sangre y Terapia Cellar - ALFREDO ZULUAGA |  |  | Efectividad
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Mantener la asistencia técnica. seguimiento y fortalecimiento al 100% de los Bancos de Sangre en las estrategias de Promoción de la donación voluntaria de componentes sanguíneos. | [7 empty] | 100%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
Numerador: Numero de Bancos de Sangre con asistencia técnica, seguimiento y fortalecimiento en las estrategias de Promoción de la donación voluntaria de componentes sanguíneo |  |  |  |  | Denominador: Total de Bancos de Sangre en el D.C
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
Numero de Bancos de Sangre con asistencia técnica. seguimiento y fortalecimiento en las estrategias de Promoción de la donación voluntaria de componentes sanguíneos/ Total de Bancos de Sangre en el D.C *100 |  |  |  |  | Actas de asistencia tecnica y matriz de seguimiento de asistencia tècnica a Bancos ed Sangre consolidada
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
100% |  |  | 1187 |  | Porcentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Creciente |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## HV Indicador M5 trasplantes
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  |  | Provisión de servicios de salud
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Porcentaje de IPS Generadoras y Trasplantadoras priorizadas de la jurisdicción de la Coordinación Regional N°1 (fuera de Bogotá) con asistencia técnica, para el desarrollo de estrategias de promoción y gestión operativa |  |  |  |  | Profesional Especializado - Coordinadora Red de Donaciòn y Trasplantes - BETTY NARANJO |  |  | Efectividad
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Fortalecer de la Gestión operativa de la donación en la jurisdicción de la Regional N°1 (fuera de Bogotá), en IPS Generadoras y Trasplantadoras priorizadas. | [7 empty] | 100%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
Numerador: Numero de IPS Generadoras y Trasplantadoras priorizadas de la jurisdicción de la Coordinación Regional N°1 (fuera de Bogotá) con asistencia técnica para el desarrollo de estrategias de promoción y gestión operativa. |  |  |  |  | Denominador: No. IPS Generadoras y Trasplantadoras priorizadas de la jurisdicción de la Coordinación Regional N°1 (fuera de Bogotá)
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
Numero de IPS Generadoras y Trasplantadoras priorizadas de la jurisdicción de la Coordinación Regional N°1 (fuera de Bogotá) con asistencia técnica para el desarrollo de estrategias de promoción y gestión operativa./ No. IPS Generadoras y Trasplantadoras priorizadas de la jurisdicción de la Coordinación Regional N°1 (fuera de Bogotá) *100 |  |  |  |  | Actas o formato de asistencia técnica realizadas a IPS Generadoras y Trasplantadoras priorizadas de la jurisdicción de la Coordinación Regional N°1 (fuera de Bogotá) y base de datos consolidada
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0% |  |  | 1187 |  | Porcentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Creciente |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## HV Indicador M6Liquidación
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  |  | Provisión de servicios de salud
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Porcentaje de convenios vigentes o en proceso de liquidación de supervisiòn a cargo de la DPSS documentados |  |  |  |  | Profesional Especializado - ADRIANA ARCILA |  |  | Efectividad
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Documentar el 100% del estado de los convenios vigentes o en proceso de liquidaciòn de supervisiòn a cargo de la DPSS | [7 empty] | 100%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
Numerador: Numero de convenios vigentes o en proceso de liquidación documentados |  |  |  |  | Denominador: Total de convenios vigentes o en proceso de liquidaciòn
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
Numero de convenios vigentes o en proceso de liquidaciòn documentados / Total de convenios vigentes o en proceso de liquidaciòn *100 |  |  |  |  | Ficha tècnica de convenios ( vigentes o en proceso o liquidaciòn)
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0% |  |  | 1187 |  | Porcentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Creciente |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## T1
|  | t1 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | [7 empty] | 15%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Acciones ejecutadas para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS |  |  |  |  | b= Acciones programadas para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Procentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## T3
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Realizar las acciones para el desarrollo de los componenetes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | [7 empty] | 15%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Acciones ejecutadas para la medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. |  |  |  |  | b= Acciones programadas para la medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción.
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Procentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
t1
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio