## 1
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [9 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO: | GESTIÓN SOCIAL EN SALUD | [9 empty] | PERIODO DE REPORTE: | PRIMER TRIMESTRE 2020 |  |  |  | ASS | Asegurar salud
DESCRIPCIÓN DE LA META | Indicador [Incluir link a Hoja de Vida] | DIRECCIÓN/ OFICINA | Ponderación | Programado 1er Trimestre | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do Trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er Trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to Trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Programado Año | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
1. Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 15% | 23% | 23% | 17% |  | 14.1% | 41% | 43.9% |  | 17% |  |  | 179%
2. Realizar las acciones para la implementación de las politicas de gestión y desempeño. | Implementación de las politicas de gestión y desempeño. |  | 30% | 31.5% | 31.5% | 22% |  | 22% | 26.5% |  |  | 20% |  |  | 153.5%
3, Realizar las acciones para el desarrollo de los componenetes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. |  | 15% | 40% | 40% | 20% |  | 20% | 20% |  |  | 20% |  |  | 160%
4. Desarrollar las acciones administrativas necesarias para el buen funcionamiento organizacional de los Puntos de Servicio al Ciudadano de la SDS | Medición de las acciones realizadas para el buen funcionamiento de los puntos de servicio al ciudadano |  | 10% | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  |  | 25% |  |  | 150%
5. Implementar en la Dirección de Servicio a la Ciudadanía, el correo certificado electrónico como canal de respuesta digitalizada a las personas jurídicas y al 10% de las personas natulares que radican peticiones en la SDS | Medición del correo certificado emanado de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía a las respuestas de la peticiones de personas jurícicas y el 10% de personas naturales |  | 10% | 15% | 15% | 45% |  | 45% | 15% |  |  | 25% |  |  | 160%
6. Aumentar en 4 puntos, el servicio de orientación e información al ciudadano en el Distrito Capital | Cumplimiento al aumento de cuatro puntos de atención de servicio a la ciudadanía de la DSC en el Distrito Capital. |  | 10% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 50% |  |  | 50% |  |  | 100%
7. Adelantar acciones con el fin de incrementar la confianza y la satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados por la SDS | Medición de las acciones adelantadas por la DSC, para aumentar la confianza de la ciudadanía |  | 10% | 0% | 0% | 47.5% |  | 47.5% | 10% |  |  | 42.5% |  |  | 147.5%
100%

## 2
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Código: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [11 empty] | Elaborado por: Álvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO | GESTIÓN SOCIAL EN SALUD - PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD | [11 empty] | PERIODO DE REPORTE: | SEGUNDO TRIMESTRE
METAS | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er Trimestre | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do Trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er Trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to Trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | ANALISIS DE LA META
1. Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | 1.1 Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | Actualizar la Gestión Documental del proceso. | 3% | 3% | 3% |  | 0.75% | 3% | 5.25% |  | 3% |  |  | Reprogramación de actividad | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD -- Meta 1 -- Actividad 1 --Subactividad 1. | Se requiere reprogramar la subactividad para el tercer trimestre junto con el plan de mejoramiento de la meta 1.
| SUBTOTAL |  | 3% | 3% | 3% | 0% | 0.75% | 3% | 5.25% | 0% | 3% | 0% | 0%
| 1.2 Implementar acciones que contribuyan a la politica de mejora normativa. | Implementar acciones que contribuyan a la politica de mejora normativa. | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5% |  |  | 5% |  |  | 1. Se presentaron las novedades en el Normograma del Proceso GSS, remitiendo correo a la dirección de Planeación Institucional y Calidad. b. Se realizó reporte trimestral del Normograma del Proceso GSS. | Reporte Normograma (1) y Novedades normativas (2)Se realiza el reporte del POGD del primer trimestre del 2020 MEJORA NORMATIVA. | Se mantiene el Normograma aplicable del proceso actualizado.
| SUBTOTAL |  | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0%
| 1.3 Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | Formular el POGD de la DSC. | 5% | 5%
|  | Realizar el Reporte POGD | 5% | 5% | 5% |  | 4.85% | 5% | 5.15% |  | 5% |  |  | Reporte POGD | Correo reporte POGDF Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 1 -- Actividad 3 --Subactividad 2. | Dando cumplimiento a los lineamientos se remitió el reporte del POGD a la Dirección de Planeación Institucional y Calidad y se registra la correspondiente aprobación. Se realizará el plan de mejoramiento correspondiente a la meta.
|  | Elaborar el Informe de Gestión del POGD | 2.5% | 2.5% |  |  |  | 2.5%
| SUBTOTAL |  | 12.5% | 12.5% | 5% | 0% | 4.85% | 7.5% | 5.15% | 0% | 5% | 0% | 0%
| 1.4 Gestionar los Riesgos del Proceso | Actualizar el Mapa de Riesgos | [5 empty] | 5%
|  | Realizar la autoevaluacion de riesgos por proceso y de corrupcion | [5 empty] | 5%
|  | Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo. | [5 empty] | 3%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1.5 Gestionar Informe de revisión por la dirección | Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. | [5 empty] | 5%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1.6 Análizar la Percepcion del Cliente | Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. |  |  | 1% |  | 1% |  |  |  | 1% |  |  | Encuesta de satisfacción del ciudadano | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD -- Meta 1 -- Actividad 6 --Subactividad 1. | Se cumplió con lo programado.
|  | Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos |  |  | 1.5% |  | 1.5% |  |  |  | 1.5% |  |  | Encuesta de satisfacción del ciudadano | Documento consolidado. Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 1 -- Actividad 6 --Subactividad 2. | Se cumplió con lo programado.
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 0% | 0%
| 1.7 Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | Gestionar los planes de mejora del proceso. | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 2% | 2.5% | 3% |  | 2.5% |  |  | ISOLUCION ----- MEJORA ----REPORTE ---- Acciones de la OCI y Correctivas – Proceso Estratégico ---- Gestión Social en Salud. | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD -- Meta 1 -- Actividad 7 --Subactividad 1. | Se evidencian las medidas correctivas realizadas por la Dirección. Se realizará el plan de mejora de la Meta 1.
|  | Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. | [5 empty] | 5%
| SUBTOTAL |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 0% | 2% | 7.5% | 3% | 0% | 2.5% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 23% | 23% | 17% | 0% | 14.1% | 41% | 13.4% | 0% | 17% | 0% | 0%
2. Realizar las acciones para la implementación de las politicas de gestión y desempeño. | 2.1 Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Politica de Servicio a la Ciudadano (Res 2765 de 2018) | Realizar el Plan de Acción de Servicio al Ciudadano | 6% | 6%
|  | Actualizar el directorio de los puntos de atención de Servicio a la Ciudadanía de la SDS | 1% | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  |  | 1% |  |  | Documentos pdf puntos de atención | Enlace- Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD -- Meta 2 -- Actividad 1 --Subactividad 2. | Se actualiza el directorio con los puntos de atención
|  | Depurar la información del aplicativo SIDMA | 1% | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  |  | 1% |  |  | Cuadros consolidados de información | Documento ubicado en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 2 -- Actividad 1 --Subactividad 3. | Se consolida e se depura toda la información de atención , información y orientación a la comunidad y que se registra en el aplicativo SIDMA,
|  | Realizar seguimiento Trimestral a los convenios red CADE - SUPERCADE | 1.5% | 1.5% | 1.5% |  | 1.5% | 1.5% |  |  | 1.5% |  |  | Documento suspensión de convenio red CADE - SUPERCADE | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD -- Meta 2 -- Actividad 1 --Subactividad 4. | Se realiza documento informativo sobre suspensión del convenio ir declaratoria de emergencia sanitaria y cierre temporal de la red CADE y Súper CADE.
|  | Realizar capacitaciones a los colaboradores de la Dirección de Servicio al Ciudadano servicio al ciudadano en temas como: (Pqrds, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad; atención preferencial, diferencial e incluyente, Centro de Relevo o Sistema de Interpretación-SIEL |  |  | 2% |  | 2% | 4% |  |  | 2% |  |  | Acta de capacitación | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD-- Meta 2 -- Actividad 1 --Subactividad 5. | Se evidencia acta de capacitación a los colaboradores de la Dirección en los temas de servicio a la ciudadanía.
|  | Realizar los reportes de veracidad de información pública remitidos a la Alcaldía Mayor de Bogotá 2019 |  |  | 1% |  | 1% |  |  |  | 1% |  |  | Documentos de confidencialidad | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD-- Meta 2 -- Actividad 1 --Subactividad 6. | Se adjuntan documentos de confidencialidad de los reportes respectivos.
|  | Realizar seguimiento las respuestas a derechos de petición por dependencia de la SDS | 1% | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  |  | 1% |  |  | Informes de seguimiento | Informe de seguimiento PQRS Ubicación en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 2 -- Actividad 1 --Subactividad 7. | Consolida los derechos de peticiones registrados en el aplicativo Bogotá te Escucha con un análisis de barreras de acceso, dependencias o entidades competentes en dar respuesta y caracterización de la población.
|  | Realizar Curso vitual lenguaje claro DNP- 100% de los colaboradores de la DSC | [5 empty] | 7%
|  | Actualización de las plantillas lenguaje claro |  |  | 1.5% |  | 1.5% |  |  |  | 1.5% |  |  | Plantillas actualizadas de lenguaje claro | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD -- Meta 2 -- Actividad 1 --Subactividad 9. | Adecuación de plantillas al lenguaje claro señalado por el DNP.
|  | Gestionar la vinculación de la SDS a la Red Nacional de Lenguaje Claro |  |  | 2% |  | 2% | [6 empty] | Oficio dirigido al DNP | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD -- Meta 2 -- Actividad 1 --Subactividad 10. | Se cumplió con lo programado.
|  | Gestionar la actualización del Portafolio de trámites y Servicios de la SDS | 1% | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  |  | 1% |  |  | Documento pdf de actualización portafolio de trámites y servicios | Enlace- Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD -- Meta 2 -- Actividad 1 --Subactividad 11. | Se actualiza el portafolio de trámites y servicios.
| SUBTOTAL |  | 11.5% | 11.5% | 12% | 0% | 12% | 16.5% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0%
| 2.2 Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Politica de Racionalización de Trámites (Res 2765 de 2018) | Gestión de la actualización de trámites y servicios SDS en el aplicativo SUIT | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5% |  |  | 5% |  |  | Actas de seguimiento SUIT - Pantallazos | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD -- Meta 2 -- Actividad 2 --Subactividad 1. | Se cumplió con lo programado.
| SUBTOTAL |  | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0%
| 2.3 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SDS. | Elaborar el plan de adecuación de gestión y desempeño (cierre de brechas) de la SDS | 10% | 10%
|  | Participar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDS. | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 2.5% | 2.5% |  |  | 2.5% |  |  | Solicitud de reprogramación de comité | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD -- Meta 2 -- Actividad 3 --Subactividad 2. | Se solicitó a la Oficina de Planeación Institucional reprogramación de está subactividad.
|  | Elaborar el informe de Gestión y Desempeño. | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 2.5% | 2.5% |  |  | 2.5% |  |  | Informes de Gestión y Desempeño | Informes - Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD: carpeta evidencias PODG -- Meta 2 -- Actividad 3 --Subactividad 3. | Informe consolidado de la gestión, realizada en el periodo 2020. POA.
| SUBTOTAL |  | 15% | 15% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 31.5% | 31.5% | 22% | 0% | 22% | 26.5% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0%
3, Realizar las acciones para el desarrollo de los componenetes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | 3.1 Gestionar y monitorear los componentes del Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano | Realizar la formulación del PAAC. | 20% | 20%
|  | Reportar la matriz de monitoreo del PAAC | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% |  |  | 10% |  |  | Matriz de Monitoreo de seguimiento del PAAC | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD -- Meta 3 -- Actividad 1 --Subactividad 2. | Cumplimiento en el Segundo Trimestre el Plan Anticorrupción
| SUBTOTAL |  | 30% | 30% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0%
| 3.2 Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. (Si aplica) y los estándares de publicación y divulgación de la información de transparencia y acceso a la información pública (TAIP). | Remitir oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB- (Tener en cuenta los tiempos establecidos en la normatividad vigente, así como los definidos en el plan de trabajo) | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% |  |  | 10% |  |  | Documentos publicados en la pagina WEB de la SDS. | Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD -- Meta 3 -- Actividad 2 --Subactividad 1. Enlaces pagina SDS. | Se presenta un listado de los documentos que periódicamente se publican en la página WEB de la SDS, de manera actualizada y que se utiliza como guía e información a la comunidad
| SUBTOTAL |  | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 40% | 40% | 20% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0%
4. Desarrollar las acciones administrativas necesarias para el buen funcionamiento organizacional de los Puntos de Servicio al Ciudadano de la SDS | 4.1 Realizar las actividades de gestión para garantizar la buena atención a los ciudadanos en los puntos de Servicio a la Ciudadanía de la SDS que operan en la Red CADE-SuperCADE y Centro Distrital de Salud. | Apoyar a los profesionales de los Puntos de Servicio al Ciudadano de la SDS que operan en la Red CADE- SuperCADE, Centro Distrital de Salud en casos con problemáticas en el acceso a servicios solicitados por la ciudadanía. | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  |  | 25% |  |  | Entrenamiento a los profesionales de los Puntos de Servicio al Ciudadano de la SDS que operan en la Red CADE- SuperCADE, Centro Distrital de Salud | Pantallazos entrenamiento Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD-- Meta 4 -- Actividad 1 --Subactividad 1. | Se demuestran el cumplimiento de esta actividad con los entrenamientos realizados.
| SUBTOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0%
5. Implementar en la Dirección de Servicio a la Ciudadanía, el correo certificado electrónico como canal de respuesta digitalizada a las personas jurídicas y al 10% de las personas natulares que radican peticiones en la SDS | 5.1 Realizar actividades administrativas y de gestión para lograr la implementación del correo certificado electrónico en la DSC, para dar respuesta a personas jurídicas y naturales que radican Derechos de Petición en la SDS | Documentar el proceso de manejo de respuestas enviada por correo certificado electrónico de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía |  |  | 20% |  | 20% | [6 empty] | Documento elaborado que justifica la actividad | Documento -Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGDG -- Meta 5 -- Actividad 1 --Subactividad 1. | Se cumplió con lo programado.
|  | Coordinar el entrenamiento del personal de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía para poner en funcionamiento el Correo Electrónico Certificado con relación a la correspondencia de peticiones |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  | Acta de reunión de entrenamiento | Acta de reunión Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD-- Meta 5 -- Actividad 2 --Subactividad 1. | Se evidencia reunión donde se establecieron lineamientos relacionados con el correo certificado.
|  | Reportar trimestralmente el número de documentos y respuesta a peticiones enviadas por el Correo Electrónico Certificado -CEC. | 15% | 15% | 15% |  | 15% | 15% |  |  | 15% |  |  | Reportes trimestrales | Matriz de reporte trimestrales de correos certificados Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD -- Meta 5 -- Actividad 3 --Subactividad 1. | Se evidencian 391 correos electrónicos certificados.
| SUBTOTAL |  | 15% | 15% | 45% | 0% | 45% | 15% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 15% | 15% | 45% | 0% | 45% | 15% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0%
6. Aumentar en 4 puntos, el servicio de orientación e información al ciudadano en el Distrito Capital | 6.1 Realizar actividades administrativas y de gestión para lograr la puesta en marcha de los puntos de atención nuevos | Realizar la gestión para la suscripción de los convenios interadministrativos o interectoriales | [5 empty] | 50% |  |  | 50%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0%
7. Adelantar acciones con el fin de incrementar la confianza y la satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados por la SDS | 7.1 Posicionar la figura del defensor del Ciudadano en la SDS | Definir e implementar el procedimiento, de la actividad del defensor de ciudadano en articulación con los procesos de atención a la Ciudadanía |  |  | 25% |  | 25% | [6 empty] | Acto administrativo del Defensor del Ciudadano | Resolución 1201 del 2020 - Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD -- Meta 7 -- Actividad 1 --Subactividad 1. | Se expide acto administrativo por medio de la cual se implementa la figura del defensor del Ciudadano en la SDS.
|  | Presentar informe de gestión del Defensor del Ciudadano |  |  | 12.5% |  | 12.5% |  |  |  | 12.5% |  |  | Informe de Gestión del defensor primer semestre 2020 | Informe- ubicados en la siguiente ruta: carpeta evidencias PODG -- Meta 7 -- Actividad 1 --Subactividad 2. | Se cumplió con lo programado.
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 37.5% | 0% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 0%
| 7.2 Realizar una jornada de servicio a la ciudadanía interadminstrativa con las entidades del sector salud del Distrito Capital | Elaborar la propuesta para la realización de la jornada |  |  | 10% |  | 10% | [6 empty] | Documento propuesta | Documento- Se encuentra ubicado en la siguiente ruta: Carpeta compartida O - Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Dirección de Servicio a la Ciudadanía - POGD -- Meta 7 -- Actividad 2 --Subactividad 1. | Se cumplió con lo programado.
|  | Realizar la gestión administrativa para la ejecución, organización y logística | [5 empty] | 10%
|  | Realizar la jornada | [8 empty] | 30%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 0% | 0% | 47.5% | 0% | 47.5% | 10% | 0% | 0% | 42.5% | 0% | 0%
Note on P4: Soporte tangible generado como resultado del producto y/o servicio. Eje: Producto = Asesorías y Asistencias Técnicas, Evidencia = Informe Mensual, Cronograma Mensual, Listado de Asistencia, Ruta: Carpeta Compartida O >> Subsecretaria Corporativa >> Dirección de Planeación Institucional y Calidad >> Información).
Note on Q4: Evaluación y análisis de los datos e información que surge del seguimiento a las metas del proceso, en este campo incluya la descripción precisa del comportamiento de la meta y/o indicador, así como las dificultades que se le presentaron para realizar las actividades y/ subactividades en el periodo.

## M-1 Mantenimiento
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | [7 empty] | 15%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Acciones ejecutadas para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS |  |  |  |  | b= Acciones programadas para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Procentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## M-2Implementacion
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Implementación de las politicas de gestión y desempeño. |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Realizar las acciones para la implementación de las politicas de gestión y desempeño.
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Acciones ejecutadas para la implementación de las politicas de gestión y desempeño. |  |  |  |  | b= Acciones programadas para la implementación de las politicas de gestión y desempeño.
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Procentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## M- 3Transparencia
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Realizar las acciones para el desarrollo de los componenetes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | [7 empty] | 15%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Acciones ejecutadas para la medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. |  |  |  |  | b= Acciones programadas para la medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción.
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Procentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## M-4Funcionamiento
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Medición de las acciones realizadas para el buen funcionamiento de los puntos de atención servicio al ciudadano de la DSC |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PONDERADO AÑO
Desarrollar las acciones administrativas necesarias para el buen funcionamiento organizacional de los Puntos de Servicio al Ciudadano de la SDS | [7 empty] | 10%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Acciones realizadas para el buen funcionamiento de los puntos de servicio al ciudadano. |  |  |  |  | b= Acciones para el buen funcionamiento de los puntos de servicio al ciudadanoa.
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Procentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## M-5 Correo certificado
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Medición de respuestas por correo certificado a las peticiones de personas jurícicas y el 10% de personas naturales |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Eficiencia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PONDERADO AÑO
Implementar en la Dirección de Servicio a la Ciudadanía, el correo certificado electrónico como canal de respuesta digitalizada a las personas jurídicas y al 10% de las personas natulares que radican peticiones en la SDS | [7 empty] | 10%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Numero de respuestas enviadas por correo certificado a personas naturales y jurídicas |  |  |  |  | b= Numero de peticiones registradas para respuesta a través de correo certificado
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Procentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## M- 6 Puntos de Atención
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Aumento de cuatro puntos de atención de servicio a la ciudadanía de la DSC en el Distrito Capital. |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Efectividad
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Aumentar en 4 puntos, el servicio de orientación e información al ciudadano en el Distrito Capital | [7 empty] | 10%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Acciones ejecutadas para el aumento de los cuatro puntos de atención de servicioa la ciudadanía de la DSC. |  |  |  |  | b= Acciones programadas para el aumento de los cuatro puntos de atención de servicioa la ciudadanía de la DSC.
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Procentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## M-7 Confianza
|  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Acciones adelantadas por la DSC, para aumentar la confianza de la ciudadanía |  |  |  |  | Profesional Universitario o Especializado (Gestor de Calidad) |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [7 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Adelantar acciones con el fin de incrementar la confianza y la satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados por la SDS | [7 empty] | 10%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a= Acciones ejecutadas para para aumentar la confianza de la ciudadanía |  |  |  |  | b= Acciones programadas para para aumentar la confianza de la ciudadanía
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
a/b * 100 |  |  |  |  | Plan Operativo de Gestión y Desempeño
LINEA BASE |  |  | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA
0 |  |  |  |  | Procentaje
TENDENCIA |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  |  |  | Suma
RECURSOS |  |  |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERSIÓN |  | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4 |  | Enero de 2020 |  | Se actualiza el formato incluyendo elementos como recursos y objetivos del sistema de gestión.
Nombre | Alvaro Augusto Amado C |  |  | Oscar Ramiro Reyes Muñoz |  |  | Sonia Luz Florez Gutierrez
Cargo | Profesional Universitario |  |  | Profesional Especializado |  |  | Directora
Firma
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | APROBO
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio