## 1
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [9 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO: | DIRECCION DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD | [9 empty] | PERIODO DE REPORTE: | III TRIMESTRE 2020
METAS | Indicador [Incluir link a Hoja de Vida] | DIRECCIÓN/ OFICINA | PONDERACIÓN | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Ejecutado Año(%) | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
M1 | Cobertura de visitas programadas de verificación de las condiciones del Sistema Unico de Habilitación . | Direccion de Calidad de Servicios de Salud | 30% | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 30%
M2 | Porcentaje de cumplimiento de solicitudes y tramites de Licencias en SST y Autorizacion de Titulos gestionadas en los terminos estableccidos en el periodo. | Direccion de Calidad de Servicios de Salud | 20% | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 20%
M3 | Porcentaje de prestadores de servicios de salud que participan en la asistencia técnica grupal de visitas previas. | Direccion de Calidad de Servicios de Salud | 20% | 32% | 32% | 22% | 0% | 22% | 22% | 0% | 22% | 24% | 0% | 24% | 20%
M4 | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas. | Direccion de Calidad de Servicios de Salud | 15% | 22% | 22% | 21% | 0% | 21% | 36% | 0% | 35.6% | 21% | 21.4% | 21.4% | 15%
M5 | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud liderado. | Direccion de Calidad de Servicios de Salud | 15% | 24% | 24% | 25% | 0% | 25% | 26% | 0% | 26% | 25% | 0% | 25% | 15% | JUR | Gestión jurídica
TOTAL |  |  | 100% | [11 empty] | 100%

## 2
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [11 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO | DIRECCION DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD | [11 empty] | PERIODO DE REPORTE: | III TRIMESTRE 2020
META | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | ANALISIS DE LA META
Cumplir con la programación de visitas de verificación de condiciones del Sistema Único de Habilitación para el 2020 | Realizar visitas de verificación del Sistema Unico de Habilitación | Verificar las condiciones del Sistema Unico de Habilitación. | 13% | 13% | 13% |  | 13% | 13% |  | 13% | 13% |  | 13% | Programacion de Visitas. Actas de visitas realizadas a los Prestadores de Servicios de Salud | Durante el cuarto trimestre desde la Dirección de Calidad de Servicios de Salud se han realizado un total de 540 visitas en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y la Emergencia Sanitaria | *Se dio cumplimiento a la programación establecida de visitas por parte de las Comisiones definidas.Vale la pena aclarar que, por directriz del Ministerio de Salud, las visitas relacionadas con el Sistema Único de Habilitación fueron suspendidas desde el mes de junio por la emergencia sanitaria. Se realizaron 540 visitas con diferentes enfoques en el marco del sitema Obligatorio y de la Emergencia Sanitaria *Se logro la generacion de 7.375 acciones de inspeccion viilancia y control relacionadas con la elaboracion de conceptos, actos administrtivos y notificaciones, producto e las visitas realizadas por la Subdireccion de Inspeccion Vigilancia y Control de Servicios de Salud.
|  | Gestionar el total de las actividades que se generen, de acuerdo al resultado de las visitas. | 12% | 12% | 12% |  | 12% | 12% |  | 12% | 12% |  | 12% | Matriz SEG PLAN Base de Datos Carpetas de viistas a prestadores | Se gestionaron 7.375 acciones de Inspeccion, Vigilancia y Control a los prestadores, relacionadas con la elaboracion de conceptos, actos administrtivos y notificaciones.
| SUBTOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25%
| TOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25%
M2 | A1 | S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
| A2 | S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
| A3 | S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
| SUBTOTAL |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0%
M3 | A1
A2
Elaboró
Ejecucion de las solicitudes y trámites presentados de Licencias de SST y Autorizacion de Titulos en los términos establecidos para el 2020 | Realizar las actividades necesarias para la gestión del Tramite de Licencias de SST y Autorizacion de Titulos solicitadas en los terminos estabelcidos | Gestionar la solicitud o requerimiento de Licencias de SST y Autorizacion de Titulos, verificando los documentos pertinentes al trámite | 8% | 8% | 8% |  | 8% | 8% |  | 8% | 8% |  | 8% | Carpeta de requerimIentos de los tramites solicitados por el usuario (Licencias de SST y Autorizacion de Titulos) | Se diligenciaron las Planilla de Solicitud de Licencia en SST y Autorizacion de Titulos. | Se ejecucion de Licencias en SST en relacion a terminos, se realizaron 221 y Autorizacion de Titulos 2.561. Se da cumplimiento a los tiempos del trámite. En el cuarto trimestre se solicitaron autorizaciones para ejercer el ejercicio e las cuales el 68% fueron aprobadas por cumplimiento de requisitos y el 22% fueron rechazadas o anuladas. Las Licencias de SST aprobadas, se realizaron en los términos correspondientes. La oportunidad de expedicion de Licencias en SST de Bogotá fueron gestionadas en terminos. NOTA: del 100% de la licencias de SST el 70% corresponde a la ciudad de Bogota y el 30% restante corresponde a otras entidades territoriales. Con relacion a las solicitudes de licencias de otras entidades territoriales se a aumentado el trámite.
|  | Realización de trámites de Licencias de SST y Autorizacion de Titulos de acuerdo a las conciones pertinentes y entregar en los términos establecidos. | 8% | 8% | 8% |  | 8% | 8% |  | 8% | 8% |  | 8% | Base de datos del apicativo. Copia de actos administrativos de los trámites realizados. Matriz de Gestion | Matriz de ejecucion de Licencias en SST en relacion a terminos se realizaron 221 y Autorizacion de Titulos 2.561
|  | Consolidación de la gestión de los trámites de Licencias de SST y Autorizacion de Titulos realizados en el período. | 9% | 9% | 9% |  | 9% | 9% |  | 9% | 9% |  | 9% | Matriz SEG PLAN Base de Datos | Consolidado de los tramites de Licencias en SST y Autorizacion de Titulos, realizados en el perido
| SUBTOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25%
| TOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25%
Lograr la participaion del 50% de los PSS inscritos para visita previa a las asistencias técnicas grupales programadas de visita previa | Realizar actividades de asistencia técnica a prestadores o instituciones nuevas en los estándares para condiciones del Sistema Único de Habilitación. | Definir estrategias que promuevan la participación de los prestadores a las asistencias tecnicas para la habilitación de servicios. | 10% | 10% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0% | N.A | N.A | Se alaboro informe trimestral. Durante el cuarto trimestre de 2020, la Subdirección de Calidad y Seguridad de Servicios de Salud. El indicador No. 3 del POA: Porcentaje de prestadores de servicios de salud que participan en asistencia técnica grupal de visita previa, para el cuarto trimestre de 2020, presenta un comportamiento del 88%, frente a la meta establecida del 50% en el Plan de Gestión y Desempeño Institucional de la Secretaría Distrital de Salud. Los servicios para habilitar por parte de los Prestadores de Servicios de Salud, inscritos que asistieron a la capacitación de generalidades de Visita Previa, son cincuenta y ocho (58), discriminados por grupos, de la siguiente manera: Consulta Externa: treinta y dos (32), Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica: catorce (14), Transporte Asistencial: cinco (5), Quirúrgicos: cuatro (4) e Internación: tres (3) Dentro de las estrategias implementadas por la Subdirección de Calidad y Seguridad de Servicios de Salud, para incentivar la participación de los prestadores a las asistencias técnicas grupales en Generalidades de la Visita Previa y en el marco de la Emergencia Sanitaria Económica y Social, decretada por el gobierno nacional con ocasión de la pandemia por COVID-19 y acogiendo las indicaciones de distanciamiento social, se continúa con la realización de las capacitaciones de manera virtual; con el fin de mejorar la conectividad y seguridad en la realización de las asistencias técnicas, las mismas se realizan a través la plataforma teams.
|  | Realizar la asistencia técnica. | 15% | 15% | 15% |  | 15% | 15% |  | 15% | 15% |  | 15% | Consolidado de las asistencias tecnicas realizadas a prestadores que solicitan visita previa | Relación de participantes de asistencia técnica grupal visita previa. Presentación pdf de visita previa.
|  | Elaborar el informe trimestral. | 7% | 7% | 7% |  | 7% | 7% |  | 7% | 9% |  | 9% | Informe Trimestral | Informe trimestral visita previa IV Trimestre 2020
| SUBTOTAL |  | 32% | 32% | 22% | 0% | 22% | 22% | 0% | 22% | 24% | 0% | 24%
| TOTAL |  | 32% | 32% | 22% | 0% | 22% | 22% | 0% | 22% | 24% | 0% | 24%
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | Actualizar la Gestión Documental del proceso. | 4% | 4% | 3% |  | 3% | 3% |  | 3% | 3% | 3% | 3% | Correos Enviados. Formatos en medio fisico. Aplicativo Isolucion | Se actualizaron formatos, instructivos y un lineamiento del proceso de IVC de servicios de Salud Relacionados con la Resolucion 2003 de 2019, los cuales se codificaron y se fiurmaron por el lider del proceso y se subieron al aplicativo ISOLUCION. | Se actualizaron documentos del SIG. Se realizó el reporte de los documentos relacionados con el normograma . Se elaboró reporte e informe del POGD de la Dirección. Se aplicó encuesta y se elabora el infome de pecepión el cliente. Se enviaron las evidencias corresponidentes a los planes de mejoramiento. Se envió la matriz de salidas no conformes. Asistencia a las actividades de renovación de la certificación.
| SUBTOTAL |  | 4% | 4% | 3% | 0% | 3% | 3% | 0% | 3% | 3% | 3% | 3%
| Implementar acciones que contribuyan a la politica de mejora normativa. | Realizar la actualización de la normatividad. | 3% | 3% | 3% |  | 3% | 3% |  | 2.6% | 3% | 3.4% | 3.4% | Reporte de normas aplicables al proceso. Participacion mesa tripartita. | Se remitio por correo electrónico del responsable Jurídico las normas aplicables al proceso.
| SUBTOTAL |  | 3% | 3% | 3% | 0% | 3% | 3% | 0% | 2.6% | 3% | 3.4% | 3.4%
| Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | Formular el POGD de la DCSS | 3% | 3% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A
|  | Realizar el Reporte POGD | 3% | 3% | 3% |  | 3% | 3% |  | 3% | 3% | 3% | 3% | Reporte POGD | Se realizó el reporte del POGD
|  | Elaborar el Informe de Gestión del POGD | 3% | 3% | 0% |  | 0% | 3% |  | 3% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A
| SUBTOTAL |  | 9% | 9% | 3% | 0% | 3% | 6% | 0% | 6% | 3% | 3% | 3%
| Gestionar los Riesgos del Proceso | Actualizar el Mapa de Riesgos | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 4% |  | 4% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A
|  | Realizar la autoevaluacion de riesgos por proceso y de corrupcion | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 4% |  | 4% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A
|  | Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo. | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 4% |  | 4% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar Informe de revisión por la dirección | Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 3% |  | 3% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0%
| Análizar la Percepcion del Cliente | Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. | 0% | 0% | 3% |  | 3% | 0% |  | 0% | 3% | 3% | 3% | Aplicacion de encuestas de percepion. | Se realizo la aplicación de encuestas de percepcion del cliente.
|  | Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos | 0% | 0% | 3% |  | 3% | 0% |  | 0% | 3% | 3% | 3% | Informe de perccepciondel cliente. | Se elaboró el informe de percepción del cliente de la DCSS
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% | 6%
| Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | Gestionar los planes de mejora del proceso. | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 2% | Aplicativo Isolucion | Se subieron las evidencias correspondientes para dar conformidad a las accciones de mejora del proceso de IVC de Servicios de Salud Y Calidad de SS producto de las auditorias.
|  | Elaborar el informe de las salidas no conformes | 4% | 4% | 4% |  | 4% | 4% |  | 4% | 4% | 4% | 4% | Informe de Salidad no conformes | Se elaboró el Reporte de salidas no conformes entregado a la DPIC en los términos establecidos.
|  | Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. | 0% | 0% |  |  | 0% | 3% |  | 3% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A
| SUBTOTAL |  | 6% | 6% | 6% | 0% | 6% | 9% | 0% | 9% | 6% | 6% | 6%
| TOTAL |  | 22% | 22% | 21% | 0% | 21% | 36% | 0% | 35.6% | 21% | 21.4% | 21.4%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Realizar la formulación del PAAC. | 12% | 12% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | N.A | N.A | Se elaboró el reporte de la matriz de monitoreo PAAC. Se remitieron los soportes correspondienytes al ITEP.
|  | Reportar la matriz de monitoreo del PAAC | 0% | 0% | 12% |  | 12% | 13% |  | 13% | 13% |  | 13% | Reporte Matriz PAAC | Se elaboró el reporte de la Matriz de monitoreo PAAC
| SUBTOTAL |  | 12% | 12% | 12% | 0% | 12% | 13% | 0% | 13% | 13% | 0% | 13%
| Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. (Si aplica) y los estándares de publicación y divulgación de la información de transparencia y acceso a la información pública (TAIP). | Remitir oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB- (Tener en cuenta los tiempos establecidos en la normatividad vigente, así como los definidos en el plan de trabajo) | 12% | 12% | 13% |  | 13% | 13% |  | 13% | 12% |  | 12% | Publicación de Cronograma | Documentos Remitidos. Documentos publicados en la pagina WEB de la SDS.
| SUBTOTAL |  | 12% | 12% | 13% | 0% | 13% | 13% | 0% | 13% | 12% | 0% | 12%
| TOTAL |  | 24% | 24% | 25% | 0% | 25% | 26% | 0% | 26% | 25% | 0% | 25%
Note on P3: Soporte tangible generado como resultado del producto y/o servicio. Eje: Producto = Asesorías y Asistencias Técnicas, Evidencia = Informe Mensual, Cronograma Mensual, Listado de Asistencia, Ruta: Carpeta Compartida O >> Subsecretaria Corporativa >> Dirección de Planeación Institucional y Calidad >> Información).
Note on A3: Incluya las metas identificadas en la formulación del POA.
Note on Q3: Evaluación y análisis de los datos e información que surge del seguimiento a las metas del proceso, en este campo incluya la descripción precisa del comportamiento de la meta y/o indicador, así como las dificultades que se le presentaron para realizar las actividades y/ subactividades en el periodo.