## 1
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [9 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO: | PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL | [9 empty] | PERIODO DE REPORTE: | IV TRIMESTRE 2020
METAS | Indicador [Incluir link a Hoja de Vida] | DIRECCIÓN/ OFICINA | PONDERACIÓN | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Ejecutado Año(%) |  |  | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Evaluar el 100% de los requerimientos de infraestructura y dotación hospitalaria | Requerimientos de infraestructura y dotación hospitalaria atendidos | Dirección de Infraestructura y Tecnología | 24% | 25% | 25% | 25% | 25% | 24.75% | 25% | 25.25% | 24.92% | 25% | 25.33% | 25% | 23.92% | 12%
Realizar acciones necesarias para la actualización del Plan Maestro de Equipamientos en Salud (PMES) incluyendo informes de seguimiento trimestral | Cumplir con los informes de seguimiento trimestrales | Dirección de Infraestructura y Tecnología | 16% | 39% | 29% | 17% | 27% | 22% | 28% | 33% | 33% | 16% | 16% | 16% | 16% | 10.56%
Adelantar las acciones tendientes para mejorar el desarrollo de los proyectos de infraestructura y dotación hospitalaria priorizados para la vigencia 2020 | Proyectos mejorados de Infraestructura y dotación hospitalaria, priorizados para la vigencia 2020 | Dirección de Infraestructura y Tecnología | 24% | 22% | 22% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 24% | 11.52% | 100% | JUR | Gestión jurídica
Formular el piloto de la propuesta del repositorio de información digital de la Dirección de Infraestructura y Tecnología que integre la información asociada a la gestión en el componente de contratos y/o convenios en ejecución. | Porcentaje de avance en la creación del repositorio de información digital | Dirección de Infraestructura y Tecnología | 6% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6%
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del del Sistema de Gestión de la SDS realizadas. | Dirección de Infraestructura y Tecnología | 15% | 17% | 14.39% | 20% | 20% | 15.98% | 45% | 51.63% | 49.07% | 23% | 25.56% | 25.56% | 15.75% | 5.55%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción realizadas | Dirección de Infraestructura y Tecnología | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 15% | 7.5% |  | JUR | Gestión jurídica
TOTAL |  |  | 100% | [11 empty] | 100.7%

## 2
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [11 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO | PLANEACION Y GESTIÓN SECTORIAL | [11 empty] | PERIODO DE REPORTE: | IV TRIMESTRE 2020
META | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | ANALISIS DE LA META | RESPONSABLE
Evaluar el 100% de los requerimientos de infraestructura y dotación hospitalaria | Asistir técnicamente a las Subredes Integradas de Salud y emitir concepto técnico - Componentes Infraestructura y Dotación | Asistir técnicamente a las Subredes Integradas de Prestación de Servicios de Salud del Distrito, en la formulación de proyectos en los componentes de infraestructura y dotación hospitalaria. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 01. Acta Visita Antonio Nariño 02.Se realiza por la plataforma Teams. 03. ACTAS plataforma Teams. 04. Actas de visitas 05.Revisión del acta de comité de diseño 06.Reunión Arquitectos diseñadores Tash, Interventoría y Secretaria Distrital de Salud. 07. ACTAde fecha 09/12/2020 08. Acta 01/12/2020 09. ACTA03/12/2020 Soportes en carpeta M1A1SA1 | 01. compañamiento en la obra del CAPS Antonio Nariño donde la Secretaria Distrital de Salud por medio de la Dirección Administrativa y la Dirección de Infraestructura y Tecnología hacen el retiro del material sobrante de obra que quedo del Contrato de Obra No.1697 de 2011 con la Constructora Herreña Fronpeca 02. reuniones de comité técnico de seguimiento al contrato de obra de No.02-BS-038-2020 de Consorcio Salud Bogotá 01 para el proyecto de la UMHES Santa Clara y CAPS CHSJD 03. comité técnico de obra al contrato de obra de No.02-BS-020-2020 de Contein SAS para el proyecto de CAPS Diana Turbay. Se realiza por la ms.e cnico de obra al contrato de obra de No.02-BS-185-2020 de Consorcio LJ-EH 04 para el proyecto de CAPS Antonio Nariño - reuniones de comité técnico de obra al contrato de obra de No.02-BS-174-2020 de Consorcio LJ-EH 03 para el proyeco de CAPS Libertadores. 04. visita a todos los proyectos actuales de la Subred Centro Oriente CAPS Bravo Páez, CAPS Altamira, CAPS Libertadores, UMHES La Victoria, UMHES San Blas, CAPS Primero de Mayo, CAPS Antonio Nariño y UMHES Santa Clara en compañía del Subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial y la Directora de Infraestructura y Tecnología. 05.Comité Técnico de Seguimiento infraestructura. Hora: 3:00PM reporte de avances y seguimiento al proyecto Hospital Bosa. 06. lineamientos de diseños y línea de diseño. Reunión Promotora Hospital de Bosa 07. Comité operativo conjunto proceso ISI-005-2020 adquisición de ítems desiertos de la dotación de no control con Subredes. 08. visita en la USS Occidente de Kennedy en instalación del TAC. 09. comité operativo de los convenios suscritos con la Subred Sur Occidente ESE | 01. Gestión de seguimiento de las acciones, procesos, procedimientos para alcanzar las metas mediante aprobación de actas de comités operativos de los Convenios 1864-16, 1147-17 y 1225-17 y actas de seguimiento y acompañamiento a contratos derivados. 02. Se apoya a la Subred sur occidente en la etapa contractual y de ejecución de los contratos derivados. 05. Se realiza apoyo a la Subred en la reestructuracion de los proyectos de Salud Mental de la UMHES La Victoria y San Blas. 06. Aprobación de la utilización de los excedentes de los convenio interadministrativos números 1153 de 2017 y 1171 de 2017, para la implementación del “Plan de aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra-PAPSO” en la ejecución de las obras. | CARLOS ROJAS JUAN ALFREDO TORRES WILSON DELGADO RAMIRO ORTIZ OSCAR BERNAL MARIA FERNANDA ARIZA CRISTHIAN RANGEL CAMILO LAGOS
|  | Emitir concepto técnico en el componente de infraestructura y dotación en los tiempos establecidos en el procedimiento denominado "Asistir técnicamente a las Subredes Integradas de Salud y emitir concepto técnico - Componentes Infraestructura y Dotación". | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 01. Concepto Técnico integral de viabilidad de proyecto de inversión 02. Concepto Técnico de viabilidad y certificación de pago para el tercer desembolso del Convenio 1206 de 2017 03. Se emite concepto tecnico de viabilidad y certificación de pago para el segundo desembolso del Convenio 809 de 2019 04. Se emite concepto técnico de viabilidad y certificación de pago para el primer desembolso del Convenio 2011787 de 2020 05. Se emite concepto técnico integral para la actualiación del proyecto de construcción y Dotación CAPS PRIMERO DE MAYO. 06. Se emite concepto técnico integral para la adecuación, reordenamiento y dotación CAPS ALTAMIRA. 07. Se emite concepto integral para la adecuación, reforzamiento, y reordenamiento de la USS DE LA VICTORIA. 08. Se emite concepto integral para la Construcción y Dotación BRAVO PÁEZ 09. Se emite concepto integral para la actualización del proyecto denominado Construcción y dotación CAPS CANDELARIA LA NUEVA. 10. .Concepto Técnico Integral de Viabilidad proyecto inversión Adecuación, Reordenamiento, Ampliación y Dotación de la Unidad de Servicios de salud Fray Bartolome de las Casas | 01. Concepto Técnico integral CAPS Primero de Mayo 20.11.20 02. Concepto Tecnico recursos de obra, interventoría y PAPSO, N control. 03. Concepto Tecnico recursos de dotación.N Control 04.recursos de obra, interventoría y PAPSO del proyecto CAPS Bravo Páez. 05. Del 17-11-2020- Contrucción y dotación CAPS PRIMERO DE MAYO. 06. Del 14-12-2020 -adecuación, reordenamiento y dotación CAPS ALTAMIRA. 07. 2020IE29987 23-11-2020 USS LA VICTORIA 08. 2020IE25019 del 05-10-2020-Construcción y dotación Bravo Páez. 09. 2020IE25019 del 03-07-2020-Construcción y dotación CAPS CANDELARIA LA NUEVA. 10. 2020IE28407 de 09-11-2020- Fray Bartolome de las Casas Soportes en carpeta M1A1SA2 | Se emiten los conceptos tecnicos requeriudos para actualizacion de los proyectos en la BPP. | CARLOS ROJAS JUAN ALFREDO TORRES WILSON DELGADO RAMIRO ORTIZ OSCAR BERNAL MARIA FERNANDA ARIZA CRISTHIAN RANGEL CAMILO LAGOS
| SUBTOTAL |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 4.8%
| Atender los requerimientos de infraestructura y dotación hospitalaria radicados en la Dirección de Infraestructura y Tecnología | Responder los requerimientos de la ciudadanía respecto a Infraestructura y Tecnología | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4.67% | 5% | 5.33% | 5% | Listado de requerimientos recibidos con numero de radicado de respuesta | EVIDENCIAS SDQS - IV TRIMESTRE Soportes en carpeta M1A2SA1 | Se recibieron veintisiete (27) requerimientos (SDQS), para el IV trimestre del año 2020 (del 01 de Octubre a 31 de Diciembre), sin embargo el requerimineto No veintitres (23) No 100 DIyT no se tendra en cuenta toda vez que es en conjunto con la DAEPSS y el cual vence en el mes de Enero 2021. Por lo anterior, para el valor ejecutado se tendran en cuenta veintiseis (26) requirimientos, de los cuales se respondieron de manera clara y oportuna veinticuatro (24) requerimientos y/o solicitudes a traves de la plataforma. Quedando dos (2) requerimiento pendiente ( número 25,27 en el seguimiento, 102, 104 DIyT), en razón a que tiene vencimiento en el mes de Febrero 2021. | DIANA PAOLA NIÑO TODOS
|  | Responder los requerimientos de los entes de control, respecto a Infraestructura y Tecnología. | 5% | 5% | 5% | 5% | 4.75% | 5% | 5.25% | 5.25% | 5% | 5% | 5% | Listado de requerimientos recibidos con numero de radicado de respuesta | EVIDENCIAS ENTES DE CONTROL IV TRIMESTRE Soportes en carpeta M1A2SA2 | Se recibieron diecisiete (17) requerimientos de entes de control, durante el IV trimestre de año 2021, de los cuales se respondieron de manera clara y oportuna diecisiete (17) requerimientos. | DIANA PAOLA NIÑO TODOS
| SUBTOTAL |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 9.75% | 10% | 10.25% | 9.92% | 10% | 10.33% | 10% |  |  |  |  | 4.74%
| Revisar las solicitudes de escala de uso dotacional de acuerdo con los documentos requeridos por la normatividad vigente | Asistir técnicamente a las IPS privadas del Distrito y emitir certificación de escala uso dotacional de acuerdo a la normatividad vigente | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | Certificaciones de escala: 01. Sectorial Hospital de Nazareth 02. Unidad Servicios de Salud San Juan 03. Unidad de servicios en Salud Hospital de La Victoria 04. Unidad de Servicios en salud Hospital San Blas 05. Unidad Médica Cittadella Emilliani 06. Certificación Policlínico del Olaya 07. Hospital Universitario Mederi 08. Asesoría urbana PMES Sergio González – Cancerológicos 09. Mabel Julieta Perilla- PI Martha Lucia Sánchez - Findeter Luz García de Galindo S. Down Andrés Camilo Amaya – MederiLaura Alejandra Lobo Colmenares 10. •Presentación del área Metropolitana al Concejo de Bogotá •Proyecto de Resolución a la Modificación al acto administrativo del Hospital de Bosa •Presentación del sector salud proyectos definidos durante el cuatrenio 2020-2024 ante la Secretaría Distrital de Hábitat, proyecto Mejoramiento Integral de Barrios. 11. •Hospital La Victoria •Hospital San Blas. 12. Concepto, del CAPS TRINIDAD GALAN; HOSPITAL DEL TUNAL; CAPS PABLO V | 01. Información contenida en medio magnético un (1) CD denominado “Informe de actividades mes de noviembre de 2020 09. Asesorias 11 . concepto de Viabilidad del componente de obra y urbano de los proyectos 12. Orientar las posibles intervenciones a adelantar por parte de la Subredes Soportes en carpeta M1A3SA1 | En el marco del cumplimiento del Decreto Distrital 553 de 2012 aticulos 1 y 17 se estructuraron las correspondientes certificaciones unas con mayor compeljidad que otras tales el caso de las Certificaciones Funcionales que exige un amplio conocimiento del componente urbano para emitir las mismas ya que se encuentran en el marco de los instrumentos de planeamiento complementarios de tercera jerarquia como lo establece el decreto 190 de 2004, POT de Bogota, como se puede evidenciara en los soporte entregados como evidencia. Adicionalmente, las asesorias a los interesados en adelantar el cumplimiento del Decreto y no tienen conocimiento tecnico al respecto lo cual es un desafio para la entidad el desarrollo de estrategias con el fin de asesorar a los interesados en implementar o formular proyecto en equipamientos en salud, ya que las personas interesadas son profesionales en ambitos del sector salud, lo que hace fundamental la asesoria tecnica especializada en temas de ordenamiento terrotorial y sus instrumentos de planeamiento y gestion, en el marco normativo vigente en este componente urbano. | MARTHA MURILLO
| SUBTOTAL |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | 2.4%
| TOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 24.75% | 25% | 25.25% | 24.92% | 25% | 25.33% | 25% |  |  |  |  | 11.94%
Realizar acciones necesarias para la actualización del Plan Maestro de Equipamientos en Salud (PMES) incluyendo informes de seguimiento trimestral | Realizar seguimiento del PMES y planes complementarios | Realizar seguimiento semestral del Plan Bienal de Inversiones en Salud 2018-2019 y 2020-2021 | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | Subactividad no programada en el periodo | N/A Soportes en carpeta M2A1SA1 |  | AIDA REINA
|  | Realizar informe de seguimiento trimestral del Plan Maestro de Equipamientos en Salud | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | Se elaboró informe de PMES con corte a 31 de Diciembre de 2020 | Informe trimestre IV PMES Soportes en carpeta M2A1SA2 | Informe trimestral que queda como insumo del informe anual | ALVARO LINARES MARTHA MURILLO
|  | Realizar informe anual (Acuerdo 223 de 2006) del Plan Maestro de Equipamientos en Salud | 20% | 10% | 0% | 10% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | Subactividad no programada en el periodo | N/A Soportes en carpeta M2A1SA3 |  | ALVARO LINARES MARTHA MURILLO
| SUBTOTAL |  | 30% | 20% | 5% | 15% | 10% | 15% | 20% | 20% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | 4.8%
| Elaborar documentos técnicos de soporte para la actualización del PMES | Participar en la socialización de la propuesta del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | Subactividad no programada en el periodo | N/A Soportes en carpeta M2A2SA1 |  | ALVARO LINARES MARTHA MURILLO
|  | Recolectar información para la construcción de los documentos técnicos de soporte | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | Reunión adelantada, con la Secretaría Distrital de Planeación, Dirección de Planes Maestros y Complementarios; Planes Parciales; mediante video llamada de la aplicación meet. google; donde se adelantó el seguimiento del estado a los lineamientos Trinidad Galán y Hospital Pablo VI de Bosa; aplicabilidad de la resolución 1075 de 2018 y 0444 de 2019 del plan de implantación del Hospital de Bosa Nuevo, en el marco de la suspensión del plano No. 4 del POT Decreto 190 de 2004, emitido por el Juez Tercero Administrativo de Bogotá, otorgó medidas cautelares y suspendió provisionalmente los efectos jurídicos de la Resolución 1631 del 09 de noviembre de 2018 en razón a mapa No 4 “Amenaza por inundación” permitía que se modificara el ancho de la franja de la Zona de Manejo de Protección Ambiental (ZMPA) del Rio Bogotá. | Soportes conceptos y temas urbanos video llamada de la aplicación meet. google; Soportes en carpeta M2A2SA2 | Proyectos urbanísticos estructurales para esta Administración | ALVARO LINARES MARTHA MURILLO
|  | Avanzar en la construcción de los documentos técnicos de soporte para la actualización del PMES | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | Reuniones con la Secretaria Distrital de Planeación – SDP. Definidas el primer día hábil de cada semana en 3,9,17,23 y 30 de noviembre de 2020. Se adelantan las reuniones para la reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial POT, el seguimiento a los planes de Regularización y Manejo y los conceptos de lineamientos requeridos para la ejecución normativa de os proyectos; adicionalmente se participa en la implementación de la Política de cuidado y la política de Espacio público y en la estructuración del abordaje al enfoque territorial Ciudad Región bajo el marco de Área Metropolitana , con la Dirección de Planeación Sectorial de la SDS | Soportes mesas de trabajo y conceptos Soportes en carpeta M2A2SA3 | Proceso supendido tras la NO APROBACIÓN del POT de la administración 2016 - 2019 | ALVARO LINARES MARTHA MURILLO
| SUBTOTAL |  | 9% | 9% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 11% | 11% | 11% |  |  |  |  | 3.36%
| TOTAL |  | 39% | 29% | 17% | 27% | 22% | 28% | 33% | 33% | 16% | 16% | 16% |  |  |  |  | 8.16%
Adelantar las acciones tendientes para mejorar el desarrollo de los proyectos de infraestructura y dotación hospitalaria priorizados para la vigencia 2020 | Mejorar la estructuración de los procesos contractuales presentados por las Subredes y realizar seguimiento a través de la ejecución de los convenios bajo supervisión de la Dirección de Infraestructura y Tecnología | Apoyar la estructuración de los procesos contractuales en materia de infraestructura y dotación hospitalaria | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | Octubre 2020 1.Solicitud de modificación al convenio 1153 de 2017. 2.Solicitud de modificación, prorroga y adición al Convenio 810 de 2019. CAPS Libertadores. 3.Solicitud de modificación, adición y prorroga convenio 809 de 2019. CAPS Antonio Nariño. 4.Solicitud de modificación al convenio 1153 de 2017. 5.Apoyo jurídico en la elaboración de la invitación a prestar servicios profesionales altamente calificados brindando asesoría jurídica y financiera frente a los procesos contractuales requerido por la Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial desde el análisis de prefactibilidad, factibilidad y adjudicación de las Asociaciones Público Privadas de iniciativa pública y privada de su competencia como de aquella contratación de obra e interventoría bajo el estatuto de contratación estatal, desde sus etapas de estructuración, ejecución hasta la liquidación con Víctor Mosquera correo electrónico el 6 y 7 de octubre de 2020. 6.Solicitud modificación, prorroga y Adición Convenio 1206 de 2017 Altamira. 7.Solicitud modificación, prorroga y Adición Convenio 1201 de 2017 Dotación. 8. Apoyo jurídico en la elaboración de la Invitación para suscribir Convenio Interadministrativo de cofinanciación proyecto “Construcción y dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud VERBENAL”. Se realizó la invitación el 16 de octubre de 2020 y se envió el correo electrónico a Juan Alfredo Torres. 9.Apoyo jurídico en la elaboración de la Invitación para suscribir Convenio Interadministrativo de cofinanciación proyecto “Adecuación, reordenamiento, ampliación y dotación de la Unidad de Servicios de Salud Centro de Servicios Especializados”. 10.Apoyo jurídico en la elaboración de los estudios previos para el convenio proyecto Bosa con la Subred Sur Occidente E.S.E. Correo electrónico 04 de octubre de 2020 a Fernando Ramírez, Marco Barreto, Ricardo Moncada y Rafael Vélez. 11.Revisión última versión de pliego de condiciones obra Caps. Suba el día 5 de octubre de 2020. 12.Apoyo jurídico en la invitación a la Subred Centro Oriente para el proyecto de Bravo Páez. 13. Elaboración de estudios previos del proyecto Bravo Páez. Revisión en físico del documento el día 23 de octubre de 2020. 14. Solicitud de modificación al convenio 698463 de 2018. 15. Apoyo jurídico a la Respuesta al RAD2020ER42543. Proyecto de Inversión “Adecuación y Reordenamiento de la Unidad Médica Especializada Pediátrica Tintal para el cumplimiento de los requisitos habilitación y aplicación de requisitos de la política pública de ecourbanismo y construcción sostenible”. 16.Revisión jurídica al oficio dirigido a la Subred Sur Occidente tema: Convenio 0788-2016. Contrato derivado 0116-2016 suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y el Consorcio Primario 29. Solicitud de terminación, liquidación bilateral y reconocimiento de mayor permanencia. 17. Apoyo jurídico en la respuesta RAD2020ER47190. Respuesta comunicado radicado con el No. 2020-422-00924-2 y 2020-422-009152-2. Su oficio 2020EE52731-2020EE51627.LP-002-2020 Contratación Obra CAPS Tintal. LP-003-2020 Contratación Obra CAPS Mexicana. 18. Apoyo jurídico a la respuesta solicitud de documentos para revisión y formalización del convenio para la ejecución del contrato Modalidad APP UMHES y CAPS Bosa. Radicado N° 2020ER50670 del 19 de octubre de 2020. 19.Cartas de solicitud de informes a la Subred Centro Oriente contratos 1206/17, 1018/17, 1198/17, 1199/17, 809/19,810/19 20.Reunión mesa técnica San Juan el 1 de octubre de 2020 para verificar los siguientes temas: Cumplimiento del PMA establecido en el marco del contrato, cumplimiento general del apéndice técnico 1 y estado de la propuesta VS habilitación en salud. 21.Reunión para revisar avances de requerimiento de usuario y propuesta de funcionalidad de BSL2 y BSL 3 el 2 de octubre de 2020 hora 11:00 am 22.Reunión convenio Tintal en la Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial el día 2 de octubre de 2020 hora 1:00 pm. 23. Reunión revisión proyecto de pliegos de condiciones del Caps. Suba con la Subred el día 6 de octubre de 2020 hora 8:00 am 24. Reunión Comité Técnico Hospital de Bosa el día 6 de octubre de 2020 en la Secretaría Distrital de Salud. 25.Reunión Comité Conjunto Dotación No control Convenios 1201-1212-1213-1215 de 2017. El 5 de octubre de 2020 a las 2:00 pm Acta de reunión del 5 de octubre de 2020. 26.Reunión de seguimiento a la ejecución de infraestructura el 8 de octubre de 2020 hora: 7:00 pm. 27.Reunión de seguimiento a los convenios y contratos suscritos con el DADEP el día 8 de octubre de 2020 hora: 3:00pm. 28.Reunión convenio Tintal en la Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial el día 9 de octubre de 2020.hora 11:00 amy 19 de octubre de 2020 hora 11:30 am. 29. Reunión Seguimiento a ejecución convenios de infraestructura 16 de octubre de 2020, hora: 9:30 a 11:30 por tems 30.Reunión Comité Convenio 1186 de 2017 de la Subred Sur, para aprobar el uso de excedentes del convenio para el PAPSO el día 9 de octubre de 2020 hora 3:30 pm. 31.Comité Operativo Adiciones – Prórrogas con la Subred Sur Occidente el día 19 de octubre de 2020, hora: 3:00 pm. Reunión de Teams. 32.Reunión presencial BSL3-IDCBIS el día 20 de octubre de 2020 hora 8:00 am en la Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial 33. Reunión de Avances Entrega de Equipos Ecopetrol el día 20 de octubre de 2020 hora 10:00 Reunión de Teams 34.Revisión Tema Tintal. El día 19 de octubre de 2020, 'de' 11:30 a 12:30. Subsecretaria De Planeación y Gestión Sectorial. 35. Seguimiento a ejecución convenios de infraestructura 21 de octubre de 2020, 'de' 9:30 a 11:00 36. Reunión interventoría seguimiento San Juan de Dios el día 21 de octubre de 2020 hora 7:00 am. 37.Mesa Seguimiento Equipos Biomédicos COVID-19 el día 21 de octubre de 2020 hora 2:00 pm 38.Reunión San Juan de Dios día 26 de octubre de 2020 hora 4:00 pm Salón Oval. 39.Reunión de seguimiento a ejecución convenios de infraestructura 21 de octubre de 2020, 'de' 8:30 a 10:00. 40.Reunión Mesa de trabajo Política de Prevención del Daño Antijurídico el día 27 de octubre de 2020 hora 9:00 am. 41. Reunión de seguimiento a ejecución convenios de infraestructura 28 de octubre de 2020, 'de' 9:30 a 11:00. Noviembre 2020 1. Apoyo jurídico en las aclaraciones de la solicitud de modificación 1153 de 2017. 2.Apoyo jurídico en alcance Rad 2020IE25020 de 5 de octubre de 2020 de la solicitud modificación, prorroga y adición al Convenio 810 de 2019. CAPS Libertadores. 3. Apoyo jurídico solicitud adición convenio 1018 de 2017. 4. Apoyo jurídico en las aclaraciones de la modificación, adición y prorroga convenio 809 de 2019. CAPS Antonio Nariño. Papso. 5. Apoyo jurídico en las aclaraciones de la elaboración de la modificación convenio 1206-2017 Subred Centro Oriente. 6.Apoyo jurídico en las aclaraciones elaboración de la modificación y prorroga 3 al convenio 1201 de 2017. 7. Apoyo jurídico en la elaboración de los estudios previos y matriz de riesgos Convenio Interadministrativo de Cofinanciación proyecto “Construcción y dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud Verbenal. Subred Norte 06/11/2020. 8. Apoyo jurídico en la elaboración de la invitación y de los estudios previos y matriz de riesgos y invitación para suscribir convenio interadministrativo de cofinanciación proyecto “adecuación, reordenamiento, ampliación y dotación de la Unidad de Servicios de Salud Fray Bartolomé de las Casas para la atención integral en salud mental. 9.Revisión Acta de Comité Operativo Convenios Subred Sur Occidente. 10. Certificación Revisión Primer (1) Desembolso Convenio Interadministrativo 2002917 de 2020. 11.Certificación Revisión Tercer (3) Desembolso Convenio Interadministrativo 1223 de 2017. 12.Certificación Revisión Primer (1) Desembolso Convenio Interadministrativo 2011787 de 2020. 13. Certificación Revisión Primer (1) Desembolso 14.Revisión Acta reunión de seguimiento Egat- Ítems desiertos ISI 005- 2020. 15.Oficio a la Subred Centro Oriente solicitando entrega de evidencias del recibo esquema básico. 16.Plan de Mejoramiento - Auditoria de Gestión Contractual con Énfasis en Riesgos. 17.Aporte al DTS del POT – Equipamientos de Salud; alcances y posibilidades para Bogotá Ciudad Región Metropolitana. 18.Revisión jurídica a la solicitud Cumplimiento Programa Anual Auditorias de Riesgos 2020 – Radicado 2020IE29365 del 19-11-2020 y 2020IE30485 del de noviembre 2020. Oficio Gloria Mercedes López Piñeros. Jefe Oficina de Control Interno. 19.Reunión Revisión de funciones y tareas. 20. Apoyo jurídico en Respuesta Acuerdo de Servicios FFDS-SISS Recursos Convenio 1201 -2018. 21.Apoyo oficio Asignación de Funciones Camilo Lagos. 221.Revisión Informe Ejecutivo Convenio 1201-2018 Contraloría Distrital. 23.Informe Final Convenio 1898 de 2013. Solicitud Contraloría Distrital. 24. Elaboración de concepto definitivo a jurídica respecto adición de convenios en más del 50%. | Noviembre 1. Rad 2020IE27830 de 3 de noviembre de 2020. 2. Rad. 2020IE27792 de 3 de noviembre de 2020, Rad 2020IE28230 de 6 de noviembre de 2020 y Rad 2020IE30234de 26 de noviembre de 2020. 3. Rad. 2020IE27815 de 3 de noviembre de 2020. 4. Rad 2020IE28078 de 5 de noviembre de 2020. 5. Revisión con Carlos Rojas Referente Centro Oriente. 6. Rad 2020IE28542 de 10 de noviembre de 2020. 7. Revisión con Juan Alfredo Torres. Referente de Norte el 6 de noviembre de 2020. 8. Rad. 2020IE29544 de 20 de noviembre de 2020. 9. Rad.2020IE28198 de 6 de noviembre de 2020. 10. Rad. 2020EE80067 de 18 de noviembre de 2020 y Rad. 2020IE29210 de 18 de noviembre de 2020. 11. Revisión el 03 de noviembre de 2020. 12. Revisión con Juan Alfredo Torres. Referente de Norte el 06 de noviembre de 2020. 13. Revisión con Carlos Rojas Referente Centro Oriente el 10 de noviembre de 2020. 14. Rad. 2020IE28101 de 05 de noviembre de 2020 y Rad 2020IE28197 de 6 de noviembre de 2020. 15. Rad 2020IE28525 de 10 de noviembre de 2020. 16. Revisión con Fernando Ramírez el 5 de noviembre de 2020. 17. Apoyo a la Subred Centro Oriente las primeras semanas de noviembre de 2020 junto al abogado. 18. Revisión con Juan Alfredo Torres. Referente de Norte el 26 de noviembre de 2020. 19. Revisión con Carlos Rojas Referente Centro Oriente el 26 de noviembre de 2020. 20. Revisión con Cristhian Rangel en noviembre de 2020. 21. Rad 2020IE29422 de 19 de noviembre de 2020. 22. Rad 2020IE28202 de 6 de noviembre de 2020. 23. Correo 9 de 11 de 2020 María Fernanda Ariza. 24. Rad 2020IE28108 de 05 de noviembre de 2020. 25. Rad. 2020IE29159 de 17 de noviembre de 2020. 26. Rad 2020EE75780 de 9 de noviembre de 2020. 27. Rad 2020IE27997 de 4 de noviembre de 2020. 28. Rad 2020IE28483 de 10 de noviembre de 2020. 29. Rad 2020IE28526 de 10 de noviembre de 2020. 30. Rad. 2020IE28833 de 13 de noviembre de 2020. 31. Rad 2020IE29289 de 18 de noviembre de 2020. 32. Rad 2020IE30051 de 25 de noviembre de 2020. 33. Rad 2020IE29813 de 23 de noviembre de 2020. 34. Rad2020IE29286 de 18 de noviembre de 2020. 35. El día 05/11/2020, hora: 6:30 a 7:00 - reunión de teams. 36. El día 05/11/2020 hora: 7:00 a 7:30 Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial -reunión de teams. 37. El día 05/11/2020 hora 10:53. 38. El día 04/11/2020. 39. El día 05/11/2020 hora 14:30 a 15:00 - reunión de teams. 40. El día 05/11/2020 Diciembre 1.Se elaboró 3/12/2020 y 04/12/2020 con Cristian Rangel. 2. Revisión el día 4/12/2020. 3. Rad. 2020IE31098 del 3/12/2020. 4. Rad. 2020IE31099 del 3/12/2020. 5. Rad 2020IE31209 del 4/12/2020. 6.Revisión el día 4/12/2020. 7. Correo electrónico a Oscar Bernal el día 04/12/2020. 8. El día 9 /12/2020. 9.Correo electrónico a Oscar Bernal el día 04/12/2020. 10.Revisión el día 2/12/2020. Rad. 2020IE31017. 11. Revisión el día 3/12/2020. Rad 2020IE31095. 12. Revisión el día 4/12/2020. 13. Revisión el día 4/12/2020. Rad 2020IE31284. 14. Revisión el día 9/12/2020. 15. Elaboración 10/12/2020 16.El día 1/12/2020. 17.Se validó el día 1/12/2020. 18.Se revisó el día 01/12/2020. 19.El día 02/12/2020 hora 16:00 a 17:30. 20. Rad 2020IE31286 de 4/12/2020. 21. Rad. 2020IE31374 de 9/12/2020. 22. Correo electrónico el día 9 de diciembre de 2020 a Javier Alvarado. 23. Correo electrónico a Álvaro Linares y Erasmo Díaz el día 4/12/2020. 24. Elaboración el día 9/12/2020.Rad 25. Se realiza memorando a la Subdirección de Contratación de la SDS donde se remiten todos los documentos para la adición No.4 del Convenio Interadministrativo 1018 de 2017. 26. Memorando a la Subdirección de Contratación de la SDS donde se remiten todos los documentos para la modificación No.2 del Convenio Interadministrativo 809 de 2019 | Adicionar los recursos para la implementación del Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra-PAPSO. | CARLOS ROJAS JUAN ALFREDO TORRES WILSON DELGADO RAMIRO ORTIZ OSCAR BERNAL MARIA FERNANDA ARIZA CRISTHIAN RANGEL CAMILO LAGOS GINNA SABOGAL JOSE ERASMO DÍAZ
|  | Realizar la supervisión y seguimiento de los contratos y convenios de la Dirección de Infraestructura y Tecnología | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 01.Se realiza revisión de los pre-pliegos de condiciones y matriz de riesgos para la contratación especial de obra pública para el proyecto de Reordenamiento y adecuación del Centro de Atención Prioritaria en Salud – CAPS Altamira. 02.Se asiste a comité técnico de seguimiento al contrato de obra de No.02-BS-038-2020 de Consorcio Salud Bogotá 01 para el proyecto de la UMHES Santa Clara y CAPS CHSJD. 03. Comité técnico de obra al contrato de obra de No.02-BS-020-2020 de Contein SAS para el proyecto de CAPS Diana Turbay. 04. Comité técnico de obra al contrato de obra de No.02-BS-185-2020 de Consorcio LJ-EH 04 para el proyecto de CAPS Antonio Nariño. 05. Comité técnico de obra al contrato de obra de No.02-BS-174-2020 de Consorcio LJ-EH 03 para el proyecto de CAPS Libertadores 06.Acompañamiento en la obra del CAPS Antonio Nariño donde la Secretaria Distrital de Salud por medio de la Dirección Administrativa y la Dirección de Infraestructura y Tecnología hacen el retiro del material sobrante de obra que quedo del Contrato de Obra No.1697 de 2011 con la Constructora Herreña Fronpeca 07.Revisión proyecto pliegos Contratación Interventoría CAPS Suba Mié 4/11/2020, 'de' 3:00 PM a 4:00 PM08. Reunión Preliminar Distribuciones de Proyectos Jue 5/11/2020, 'de' 3:00 PM a 4:00 PM 09.Comité proyectos Subred Norte Vie 6/11/2020, 'de' 8:30 AM a 9:00 AM 10.Cronograma convenios nuevos Norte SO Vie 6/11/2020, 'de' 11:00 AM a 11:30 AM 11.Seguimiento Infraestructura - Subred Norte Mié 11/11/2020, 'de' 11:00 AM a 12:00 PM 12.Cronograma de aprobación Banco de proyecto Mar 17/11/2020, 'de' 1:00 PM a 2:00 PM 13.Comité proyectos Subred Norte Mié 18/11/2020, 'de' 7:00 AM a 7:30 AM 14.Comite extraordinario de seguimiento a convenio 905 de 2019 Mar 24/11/2020, 'de' 5:45 PM a 6:45 PM 15.Reunión Subred Norte proyecto Jue 26/11/2020, 'de' 9:30 AM a 10:30 AM 16.Comité proyectos Subred Norte Vie 27/11/2020, 'de' 8:30 AM a 9:00 AM 17.Seguimiento a ejecución convenios de infraestructura Vie 27/11/2020, 'de' 11:00 AM a 12:30 PM 18. Acta de visita en la USS Occidente de Kennedy en instalación del TAC de fecha 01/12/2020. . 19. Acta de coité operativo de los convenios suscritos con la Subred Sur Occidente ESE de fecha 03/12/2020. . 20. Acta de reunión cona Egat sobre ítems desiertos del proceso ISI-005-2020. | 01. Matriz de Riesgos y Pliegos Altamira 02. Acta Visita 03. Plataforma TEAMS 04. Plataforma TEAMS 05. Plataforma TEAMS 06. Acta Antonio Nariño 03-12-2020 07 al 17. Reunión Plataforma Virtual. 18. Visita instalación TAC Kennedy - visita_12-01-2020 19. 03/12/2020. Anexo ACTA CO 3-DIC-2020 Subred Sur Occidente 20.ACTAS 2020. Acta ítems desiertos ISI-005 Egat. Soportes en carpeta M3A1SA2 | Se realiza seguimiento a los contratos y convenios vigentes a través de fichas, actas de reunión o comites operativos. | CARLOS ROJAS JUAN ALFREDO TORRES WILSON DELGADO RAMIRO ORTIZ OSCAR BERNAL MARIA FERNANDA ARIZA CRISTHIAN RANGEL CAMILO LAGOS
| SUBTOTAL |  | 16% | 16% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |  |  |  |  | 8.16%
| Revisar los proyectos arquitectónicos presentados en la Dirección de Infraestructura y Tecnología | Proponer mejoras a las propuestas arquitectónicas presentadas por los consultores ante la Dirección de Infraestructura y Tecnología | 6% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 01. Comité Técnico Diseño 8:00 AM a 6:30 PM hospitalización y Caps. Revisión pisos de Hospitalización Nutrición y dietética, Urbanismo CAPS Gabinetes anexos, jornada todo el día donde se plantearon diseños y soluciones a los diseños una vez se subieron los servicios de las áreas de los sótanos ya que se replantearon áreas que al revisarlas no se ajustaban a la función y normatividad 02.. Revisión correspondencia para solicitud a la interventoríade la relación de correspondencia del contrato. Propuestas de diseño de las áreas de baños caps. primer nivel y toda el área de docencia del sexto nivel para presentar en el comité técnico de diseño 03.Nov 18 Comité Técnico de Diseño 8:30 AM – 6:30 PM Secretaria Distrital de Salud, Promotora Hospital Bosa, Consorcio Hospital Bosa. Subred integrada de Salud sur occidente E.S.E. Área objeto de Revisión: Esterilización con la participación de la Especialista de la subred para esta área. Revisión Área de Urgencias. Hospitalización, Gastroenterología, Morgue, Ropería, admisiones, imageonologia, laboratorio clínico de urgencias, cambios realizados en planos verificados. 04. Comité Técnico de diseño Promotora Hospital de Bosa- Subred sur occidente – Consorcio Hospital Bosa y Secretaria distrital de Salud- Sala 6 piso 3 infraestructura hora: 8:00 AM a 2:00 PM revisión de las áreas de vestieres y baños de caballeros y damas del personal general y servicios de aseo. Vestieres y baños del personal médico. Vestieres y baños del personal de vigilancia, vestieres y baños para el personal de enfermería. Revisión del área de toma de muestras del centro prioritario en salud. Revisión de áreas administrativas, revisión de fachadas norte, sur, occidente y oriente. | 01. Medio Magnético Carpetas SOPORTES. Carpeta del contrato 0002-2020 No. 2 Carpeta del Contrato No.1483797 No. 2 02.Medio Magnético Carpetas SOPORTES. Carpeta del contrato 0002-2020 No. 2 Carpeta del Contrato No.1483797 No. 2. 03 y 04. 02.Medio Magnético Carpetas SOPORTES. Carpeta del contrato 0002-2020 No. 2 Carpeta del Contrato No.1483797 No. 2. Soportes en carpeta M3A1SA3 |  | CARLOS ROJAS JUAN ALFREDO TORRES WILSON DELGADO RAMIRO ORTIZ OSCAR BERNAL
| SUBTOTAL |  | 6% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  |  |  |  | 3.36%
| TOTAL |  | 22% | 22% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |  |  |  |  | 11.52%
Formular el piloto de la propuesta del repositorio de información digital de la Dirección de Infraestructura y Tecnología que integre la información asociada a la gestión en el componente de contratos y/o convenios en ejecución. | Definir la estructura y codificación del repositorio digital de la Dirección de Infraestructura y Tecnología en el componente de contratos y convenios en ejecución | Realizar el diagnóstico de las necesidades de información digital del repositorio de la Dirección de Infraestructura y Tecnología | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Subactividad no programada en el periodo | N/A Soportes en carpeta M4A1SA1 |  | JAVIER ALVARADO
|  | Definir la estructura y codificación del repositorio digital del componente indicado | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Subactividad no programada en el periodo | N/A Soportes en carpeta M4A1SA2 |  | JAVIER ALVARADO
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 6%
| TOTAL |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 6%
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | Actualizar la Gestión Documental del proceso. | 0% | 0% | 2% | 2% | 0.86% | 3% | 4.14% | 3.19% | 0% | 0.95% | 0.95% | Durante el trimestre se evidencia la siguiente actualización documental: 1. Actualizacion Formato SDS-PGS-FT-053 FICHA DE SEGUIMIENTO CONVENIOS O CONTRATOS Creación de la Lista de Cehqueo Radicación de Licencias de Construcción SDS-PGS-FT-086 2. Actualización del formato Procedimiento SIG SDS-PGS-PR-039 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y/O DOTACIÓN HOSPITALARIA. 3. Actualización del Formato SDS-PGS-FT-033 EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE DOTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL ESPECIAL 4. Actualización del Formato SDS-PGS-FT-028 BASE DE DATOS PREDIOS DE LA RED ADSCRITA A LA SDS 5. Actualización del Procedimiento SIG SDS-PGS-PR-017 SANEAMIENTO PATRIMONIAL | 1. FICHA DE SEGUIMIENTO CONVENIOS O CONTRATOS 2.SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y/O DOTACIÓN HOSPITALARIA.Presentado por la ESE. SDS-PGS-FT-054 V.2 3. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE DOTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL ESPECIAL 4. SDS-PGS-FT-028 BASE DE DATOS PREDIOS DE LA RED ADSCRITA A LA SDS 5.SANEAMIENTO PATRIMONIAL Soportes en carpeta M5A1SA1 | En el inventario documental se actualizaron 5 documentos y se solicitó obsolescencia de 1 formato Sin embargo, se encuentra pendiente por actualizar 4 documentos adicionales Caracterización=100% | JAVIER ALVARADO TODOS
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 2% | 2% | 0.86% | 3% | 4.14% | 3.19% | 0% | 0.95% | 0.95% |  |  |  |  | 0.129%
| Implementar acciones que contribuyan a la politica de mejora normativa. | Realizar la actualización de la normatividad. | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | Normatividad cargada | CALIFICACION TABLERO IV TRIMESTRE 2020.xlsx Soportes en carpeta M5A2SA1 |  | GINNA SABOGAL JOSE ERASMO DÍAZ
| SUBTOTAL |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  |  |  | 0.6%
| Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | Formular el PGDI de la DPIYC. | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Subactividad no programada en el periodo | N/A Soportes en carpeta M5A3SA1 |  | JAVIER ALVARADO TODOS
|  | Realizar el Reporte PGDI | 1% | 1% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | Se realiza reporte del POGD del III trimestre de 2020 | Correo remision reporte POGD III trimestre.pdf y REPORTE POGD III TRIMESTRE DIyT.xlsx Soportes en carpeta M5A3SA2 |  | AIDA REINA TODOS
|  | Elaborar el Informe de Gestión del PGDI | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | Se realiza informe de gestión del PGDI | N/A Soportes en carpeta M5A3SA3 |  | AIDA REINA
| SUBTOTAL |  | 12% | 12% | 3% | 3% | 3% | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  | 2.25%
| Gestionar los Riesgos del Proceso | Actualizar el Mapa de Riesgos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | Subactividad no programada en el periodo | N/A Soportes en carpeta M5A3SA1 |  | JAVIER ALVARADO
|  | Realizar la autoevaluacion de riesgos por proceso y de corrupcion | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | Subactividad no programada en el periodo | N/A Soportes en carpeta M5A3SA2 |  | JAVIER ALVARADO
|  | Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | Se cumple con el informe | CALIFICACION TABLERO IV TRIMESTRE 2020.xlsx Soportes en carpeta M5A4SA3 |  | JAVIER ALVARADO
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 21% | 21% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | 0%
| Gestionar Informe de revisión por la dirección | Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | Subactividad no programada en el periodo | Soportes en carpeta M5A5SA1 |  | JAVIER ALVARADO
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0%
| Análizar la Percepcion del Cliente | Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | Se realizo el ejercicio el 18 de diciembre de 2020 | 1. Se incluye evidencias del ejercicios Soportes en carpeta M5A6SA1 | Teniendo en cuenta el resultado del 88% | JAVIER ALVARADO
|  | Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | Se realiza informe para la fecha establecida el 18 de diciembre de 2020 | 1. Informe Percpecion Soportes en carpeta M5A6SA2 | Teniendo en cuenta el resultado del 88% | JAVIER ALVARADO
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 1.5%
| Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | Gestionar los planes de mejora del proceso. | 3% | 0.39% | 3% | 3% | 0.12% | 3% | 8.49% | 6.88% | 3% | 4.61% | 4.61% | Reportes de seguimiento de las Acciones en ISOLUCION Respuesta Incumplimiento Acción Plan de Mejora Contraloria. Solicitud Cumplimiento Prorama Anual Auditoiras de Riesgo 2020 | 1.CALIFICACION TABLERO IV TRIMESTRE 2020.xlsx 2. Oficio Radicado No 2020IE29179. 3. Respuest 2020IE30485 Soportes en carpeta M5A7SA1 | Se evidencia como resultado lo siguiente: Acciones Vencidas 1987, 1990, y 2004 Acciones En desarrollo 2139, Según el tablero de Control IV durante este periodo se gestionó el cierre o desarrollo de 22 acciones y 4 se encuentran vencidas 85% | JAVIER ALVARADO TODOS
|  | Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | Subactividad no programada en el periodo | Soportes en carpeta M5A7SA2 |  | JAVIER ALVARADO TODOS
| SUBTOTAL |  | 3% | 0.39% | 3% | 3% | 0.12% | 8% | 13.49% | 11.88% | 3% | 4.61% | 4.61% |  |  |  |  | 0.0765%
| TOTAL |  | 17% | 14.39% | 20% | 20% | 15.98% | 45% | 51.63% | 49.07% | 23% | 25.56% | 25.56% |  |  |  |  | 4.555%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. (Si aplica) y los estándares de publicación y divulgación de la información de transparencia y acceso a la información pública (TAIP). | Remitir oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB- (Tener en cuenta los tiempos establecidos en la normatividad vigente, así como los definidos en el plan de trabajo) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.Actualización de los procedimientos para la toma de decisiones 2. Actualización del glosario de términos 3. Informes de supervisión de contratos persona jurídica cargados en SECOP II | CALIFICACION TABLERO IV TRIMESTRE 2020.xlsx Soportes en carpeta M6A1SA1 |  | JAVIER ALVARADO TODOS
| SUBTOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 7.5%
| TOTAL |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 7.5%
Elaboró: Aida Judith Reina Moreno
Note on A3: Incluya las metas identificadas en la formulación del POA.
Note on P3: Soporte tangible generado como resultado del producto y/o servicio. Eje: Producto = Asesorías y Asistencias Técnicas, Evidencia = Informe Mensual, Cronograma Mensual, Listado de Asistencia, Ruta: Carpeta Compartida O >> Subsecretaria Corporativa >> Dirección de Planeación Institucional y Calidad >> Información).
Note on Q3: Evaluación y análisis de los datos e información que surge del seguimiento a las metas del proceso, en este campo incluya la descripción precisa del comportamiento de la meta y/o indicador, así como las dificultades que se le presentaron para realizar las actividades y/ subactividades en el periodo.

## HV M1
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  | Planeación y Gestión Sectorial
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Requerimientos de infraestructura y dotación hospitalaria atendidos |  |  | Director(a) de Infraestructura y Tecnología |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [5 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Evaluar el 100% de los requerimientos de infraestructura y dotación hospitalaria | [5 empty] | 100%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a = numero de requerimientos atendidos b = numero de requierimientos recibidos |  |  | c = % programado en el trimestre
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
(a / b) * 100 * c (porcentaje) |  |  | Cordis - Cuadro de control de correspondencia de la Dirección de Infraestructura y Tecnología
LINEA BASE |  | PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA
100% |  | 1191 | %
TENDENCIA |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  | Suma
RECURSOS |  |  | Inversión | x | Proyecto No: 1191 Meta del Proyecto: 1 y 6
|  |  | Funcionamiento | x
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  |  | 3. Mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud a través de la actualización y modernización de la infraestructura física, la innovación tecnológica y de las comunicaciones de Secretaría Distrital de Salud y las instituciones
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## HV M2
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  | Planeación y Gestión Sectorial
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Cumplir con los informes de seguimiento trimestrales |  |  | Director(a) de Infraestructura y Tecnología |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [5 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Realizar acciones necesarias para la actualización del Plan Maestro de Equipamientos en Salud (PMES) incluyendo informes de seguimiento trimestral | [5 empty] | 100%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a = informe realizado |  |  | b = % programado en el trimestre c= % ejecutado del trimestre
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
si a=1; c=100%*b |  |  | Archivo de gestión de la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicativo de Planes Bienales del MSPS
LINEA BASE |  | PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA
0% |  | 1191 | %
TENDENCIA |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  | Suma
RECURSOS |  |  | Inversión | x | Proyecto No: 1191 Meta del Proyecto: 1, 5 y 6
|  |  | Funcionamiento | x
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  |  | 3. Mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud a través de la actualización y modernización de la infraestructura física, la innovación tecnológica y de las comunicaciones de Secretaría Distrital de Salud y las instituciones
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## HV M3
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  | Planeación y Gestión Sectorial
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Proyectos mejorados de Infraestructura y dotación hospitalaria, priorizados para la vigencia 2020 |  |  | Director(a) de Infraestructura y Tecnología |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [5 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Adelantar las acciones tendientes para mejorar el desarrollo de los proyectos de infraestructura y dotación hospitalaria priorizados para la vigencia 2020 | [5 empty] | 100%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a = Proyectos mejorados |  |  | b = % programado en el trimestre c= % ejecutado del trimestre
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
si a=1; c=100%*b |  |  | Archivo de gestión de la Dirección de Infraestructura y Tecnología
LINEA BASE |  | PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA
0% |  | 1191 | %
TENDENCIA |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  | Suma
RECURSOS |  |  | Inversión | x | Proyecto No: 1191 Meta del Proyecto: 1 y 6
|  |  | Funcionamiento | x
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  |  | 3. Mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud a través de la actualización y modernización de la infraestructura física, la innovación tecnológica y de las comunicaciones de Secretaría Distrital de Salud y las instituciones
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## HV M4
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  | Planeación y Gestión Sectorial
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Porcentaje de avance en la creación del repositorio de información digital |  |  | Director(a) de Infraestructura y Tecnología |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [5 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Formular el piloto de la propuesta del repositorio de información digital de la Dirección de Infraestructura y Tecnología que integre la información asociada a la gestión en el componente de contratos y/o convenios en ejecución. | [5 empty] | 100%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
a = actividades ejecutadas en el trimestre b = actividades programadas en el trimestre |  |  | c = % programado en el trimestre
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
(a / b) * 100 * c (porcentaje) |  |  | Cordis - Cuadro de control de correspondencia de la Dirección de Infraestructura y Tecnología
LINEA BASE |  | PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA
0% |  | 1191 | %
TENDENCIA |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
Estable |  |  | Suma
RECURSOS |  |  | Inversión | x | Proyecto No: 1191 Meta del Proyecto: 1 y 6
|  |  | Funcionamiento | x
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  |  | 3. Mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud a través de la actualización y modernización de la infraestructura física, la innovación tecnológica y de las comunicaciones de Secretaría Distrital de Salud y las instituciones
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## HV M5
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  | Planeación y Gestión Sectorial
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del del Sistema de Gestión de la SDS realizadas. |  |  | Director(a) de Infraestructura y Tecnología |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [5 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | [5 empty] | 100%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
LINEA BASE |  | PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA
%
TENDENCIA |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
RECURSOS |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  |  | 5. Fortalecer los procesos que soporten la gestión misional y estratégica de la entidad, mediante acciones que promuevan la administración transparente de los recursos, la gestión institucional, el ejercicio de la gobernanza y la corresponsabilidad social
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio

## HV M6
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: SDS-PYC-FT.022 V.4 |  |  | Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
PROCESO |  | Planeación y Gestión Sectorial
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN |  |  | TIPO DE INDICADOR
Acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción realizadas |  |  | Director(a) de Infraestructura y Tecnología |  |  | Eficacia
META ASOCIADA AL INDICADOR | [5 empty] | VALOR PROGRAMADO AÑO
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | [5 empty] | 100%
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  | FUENTE DE LA INFORMACIÓN
LINEA BASE |  | PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA
%
TENDENCIA |  |  | TIPO DE MEDICIÓN
RECURSOS |  |  | Inversión |  | Proyecto No: Meta del Proyecto:
Funcionamiento
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  |  | 5. Fortalecer los procesos que soporten la gestión misional y estratégica de la entidad, mediante acciones que promuevan la administración transparente de los recursos, la gestión institucional, el ejercicio de la gobernanza y la corresponsabilidad social
Asegurar Salud
Calidad de servicios de salud
Control Disciplinario
Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Gestión Comunicaciones
Gestión Contractual
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de TIC
Gestión de urgencias, emergencias y desastres
Gestión del conocimiento e innovación
Gestion del Talento Humano
Gestión en Salud Pública
Gestión Financiera
Gestión Juridica
Gestión social en salud
Inspección, vigilancia y control
Planeación Institucional y Calidad
Planeación y Gestión Sectorial
Política y Gerencia estratégica
Provisión de servicios de salud
Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
Subsistema de Control Interno (SCI)
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Subsistema de Seguridad de la Información (SSI)
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cantidad
Porcentaje
Días
Pesos (S)
Estable
Creciente
Decreciente
Suma
Promedio