## 1
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [9 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO: | Planeación Institucional y Calidad | [9 empty] | PERIODO DE REPORTE: | IV Trimestre 2020
METAS | Indicador [Incluir link a Hoja de Vida] | DIRECCIÓN/ OFICINA | PONDERACIÓN | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Ejecutado Año(%) | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Dirección de Planeación Institucional y Calidad | 40% | 23% | 19.76% | 18% | 21.24% | 18.62% | 43% | 45.62% | 45.56% | 16% | 16.05% | 16% | 39.98%
Realizar las Acciones para la Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño de la SDS. | Implementación de las politicas de gestión y desempeño. |  | 30% | 28% | 25% | 35% | 38% | 19.8% | 31% | 49.2% | 8% | 6% | 47.2% | 42.7% | 28.65%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Medicion de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. |  | 30% | 40% | 39% | 20% | 21% | 21% | 20% |  | 20% | 20% |  | 20% | 30% | JUR | Gestión jurídica
TOTAL |  |  | 100% | [11 empty] | 98.63%

## IV Reporte
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Código: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [11 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO | Planeación Institucional y Calidad | [11 empty] | PERIODO DE REPORTE: | IV Trimestre 2020
METAS | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er Trimestre | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | ANALISIS DE LA META
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | Actualizar la Gestión Documental del proceso. | 3% | 1.765% | 2% | 3.235% | 2.738% | 1% | 1.498% | 1.441% | 0% | 0.057% | 0% | Se actualizaron los siguientes documentos: *SDS-PYC-LN-013 LINEAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - POGD *SDS-PYC-PL-002 PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\ACTUALIZACION DOCUMENTAL Aplicativo de Gestión Documental ISOLUCIÓN | Se logro finalizar la vigencia con un cumplimiento alto de la actualización documental asi como del desarrollo del diagnostico para 2021, asi mismo se gestionaron oportunidad los planes de mejora respectivamente en el aplicativo de gestión documental ISOLUCIÓN.
|  | Asistir técnicamente a los procesos para la actualización de la gestión documental del proceso. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | Desarrollo de Asistencias Técnicas en las temáticas solicitadas. 99 Documentos cargados en el aplicativo de gestión documental ISOLUCIÓN. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\ACTUALIZACION DOCUMENTAL
| SUBTOTAL |  | 4% | 2.765% | 3% | 4.235% | 3.738% | 2% | 2.498% | 2.441% | 1% | 1.057% | 1%
| Implementar acciones que contribuyan a la política de mejora normativa. | Efectuar seguimiento al normograma de los procesos. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | Se realiza registro de los referentes de los procesos de la entidad, del normograma trimestral. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\NORMOGRAMA
|  | Realizar la actualización de la normatividad. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | No se efectuaron ajustes al normograma del proceso en el periodo. | N/A
|  | Desarrollar la Mesa Tripartita. | 2% | 0% |  | 2% | 0% | 2% | 4% | 4%
| SUBTOTAL |  | 4% | 2% | 2% | 4% | 2% | 4% | 6% | 6% | 2% | 2% | 2%
| Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | Formular el POGD de la DPIYC. | 3% | 3%
|  | Realizar el Reporte POGD | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | Reporte de los 20 Planes Operativos de Gestión y Desempeño del IVTrimestre 2020. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\DESEMPEÑO DE PROCESOS 4to\REPORTE POGD
|  | Elaborar el Informe de Gestión del POGD | 3% | 3% |  |  |  | 2% | 2% | 2%
|  | Elaborar el Informe de y de seguimiento a indicadores de Gestión. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | Informe de Seguimiento a Indicadores - Tablero de Control | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\DESEMPEÑO DE PROCESOS 4to\REPORTE POGD
|  | Realizar acompañamiento a la formulación y monitoreo de los POGD. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | Asistencias Tecnicas de temas relacionados con el POGD | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\DESEMPEÑO DE PROCESOS 4to\REPORTE POGD
| SUBTOTAL |  | 9% | 9% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3%
| Gestionar los Riesgos del Proceso | Actualizar el Mapa de Riesgos | [5 empty] | 6% | 6% | 6%
|  | Realizar la autoevaluación de riesgos por proceso y de corrupción | [5 empty] | 4% | 4% | 4%
|  | Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo. | [5 empty] | 6% | 6% | 6%
|  | Realizar asistencia técnica para la actualización del Mapa de Riesgos. | [5 empty] | 2% | 2% | 2%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 18% | 18% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar Informe de revisión por la dirección | Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. | [5 empty] | 3% | 3% | 3%
|  | Consolidar y presentar el informe de revisión por la Dirección. | [5 empty] | 4% | 4% | 4%
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0%
| Analizar la Percepción del Cliente | Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. |  |  | 1% | 1% | 1% |  |  |  | 1% | 1% | 1% | *Encuesta para el Percepción del Cliente del Proceso PYC. *Matriz de Resultados. *Correos, entre otros. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\PERCEPCIÓN DEL CLIENTE
|  | Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos |  |  | 2% | 2% | 2% |  |  |  | 2% | 2% | 2% | Informe consolidado de Percepción del Cliente del Proceso PYC.
|  | Prestar la asistencia técnica para el ejercicio de percepción del cliente de los procesos. |  |  | 1% | 1% | 1% |  |  |  | 1% | 1% | 1% | Consolidación y acompañamiento de los ejercicios de percepción del cliente de 17 procesos de la SDS.
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4%
| Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | Gestionar los planes de mejora del proceso. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | Se dio gestión de las acciones programadas en el periodo de los planes de mejora ID 544, 543, 511, 2258, 2136 y 2125. | Aplicativo de Gestión Documental ISOLUCIÓN
|  | Elaborar el informe de las salidas no conformes | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | Se consolido y reviso el informe de salidas no conformes de 6 de los procesos misionales. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\SALIDAS NO CONFORMES
|  | Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. | [5 empty] | 1% | 1% | 1%
|  | Remitir informe de monitoreo a los procesos. | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.8824% | 1% | 1.118% | 1.12% | 1% | 1% | 1% | Se gestionaron 18 informes de seguimiento a acciones de mejora de los procesos de la SDS. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\ACCIONES DE MEJORA
| SUBTOTAL |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.882% | 4% | 4.118% | 4.12% | 3% | 3% | 3%
| Administrar el aplicativo de gestión documental | Ejecutar las acciones necesarias para el mantenimiento del aplicativo de gestión documental del SIG. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | Se realizaron 256 acciones de soporte tales como: (S) Activación Usuario (S)Ajustes de Acciones Correctivas (F) Fallas De Visualización (S)Reasignación de acciones (en blanco) (S)Solicitud de adjunto obsoleto (S) Ajuste de acciones de la OCI Otros. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\MANTENIMIENTO APLICATIVO
| SUBTOTAL |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
| Gestionar los requerimientos y necesidades de la dirección conforme a sus funciones. | Realizar las acciones necesarias para la gestión de los requerimientos y necesidades de la dirección. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | Requerimientos atendidos por la Dirección. | Aplicativo CORDIS O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN
| SUBTOTAL |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
| Gestionar la Contratación de la Dirección | Adelantar la contratación de las necesidades de la Dirección. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | Se gestionaron las acciones de contratación en el periodo entre las cuales se destacan: *Gestión la contratación de los profesionales de la Dirección - OPS. (Informes de Supervisión) *SEGPLAN Otros. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\CONTRATACIÓN
| SUBTOTAL |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
| TOTAL |  | 23% | 19.76% | 18% | 21.24% | 18.62% | 43% | 45.62% | 45.56% | 16% | 16.06% | 16%
Realizar las Acciones para la Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño de la SDS. | Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Política de Planeación Institucional | Diseñar y elaborar la Política de Planeación Institucional. | 10% | 9% |  | 1% | 0.8% |  | 0.2% | 0% | 0% | 0.2% | 0.2% | Se estructura la Politica de Planeación institucional de la SDS, se encuentra pendiente su aprobación respectiva. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO DE LA SDS | Se logro avances significativos con el desarrollo de la politica y demas elementos adociados los cuales fueron aprobados previamente por el comité institucional de gestión y desempeño. Se identifica una mejora representativa de la meta debido a las acciones asociadas principamente al desarrollo de la Plataforma Estrategica de lo cual ya se encuentra con profesional contratado coordinando el desarrollo de la misma, asi mismo se formula plan de mejora con ID 2258 registrada en el aplciativo de gestión documental ISOLUCIÓN.
|  | Diseñar e implementar Instrumentos | 5% | 4% |  | 1% | 1%
|  | Elaborar modelo CANVAS |  |  | 10% | 10% | 0% |  | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | Se elabora el modelo CANVAS, se encuentra pendiente su aprobación respectiva. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO DE LA SDS
|  | Elaborar la Plataforma Estratégica de la SDS |  |  | 10% | 10% | 4% | 10% | 16% | 0% | 0% | 16% | 15% | Se definen productos tales como: metodología, plan de trabajo, cronograma y herramientas para realizar la revisión y actualización de la plataforma estratégica | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\PLATAFORMA ESTRATEGICA
|  | Socializar, comunicar y/o publicar la plataforma estratégica de la SDS. | [5 empty] | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 4% |  | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\PLATAFORMA ESTRATEGICA
| SUBTOTAL |  | 15% | 13% | 20% | 22% | 5.8% | 15% | 31.2% | 0% | 0% | 31.2% | 29.2%
| Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Política de Fortalecimiento Institucional | Diseñar las políticas de gestión de la SDS. |  |  | 9% | 9% | 7% |  | 2% | 2%
|  | Realizar monitoreo a las políticas de gestión. | [5 empty] | 10% | 10% | 0% |  | 10% | 7.5% | Se establecen los cronogramas de aplicación y monitoreo para las políticas de gestión ambiental y lo relacionado a la política de gobierno corporativo de la SDS. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO DE LA SDS
| SUBTOTAL |  | 0% | 0% | 9% | 9% | 7% | 10% | 12% | 2% | 0% | 10% | 7.5%
| Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SDS. | Elaborar el plan de adecuación de gestión y desempeño (cierre de brechas) de la SDS | 10% | 9% |  | 1% | 1%
|  | Participar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDS. | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | III Comité de Gestión y Desempeño de la entidad, Acta de Reunión y Presentación soportado una acta de reunión. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\MIPG
|  | Elaborar el informe de Gestión y Desempeño. |  |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | Se consolidaron 15 informes de gestión y desempeño de las políticas asociadas. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\MIPG\Informes de Seguimiento\III TRIMESTRE
| SUBTOTAL |  | 13% | 12% | 6% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
| TOTAL |  | 28% | 25% | 35% | 38% | 19.8% | 31% | 49.2% | 8% | 6% | 47.2% | 42.7%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Gestionar y monitorear los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar la formulación del PAAC. | 10% | 10% | [11 empty] | Se da cumplimiento a las acciones programadas, y en el periodo continuo con el monitoreo de los elementos del plan de transparencia, el plan de adecuación asi como del PAAC para el periodo..
|  | Reportar la matriz de monitoreo del PAAC | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | Matriz de monitoreo de los procesos correspondientes. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\PAAC
| SUBTOTAL |  | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10%
| Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. | Elaborar el Plan de Transparencia de la SDS | 10% | 9% |  | 1% | 1% | [6 empty] | Plan de Transparencia de la SDS. | O:\Subsecretaria Corporativa\Dirección de Planeación Institucional y Calidad\Información\2020\EGPD 2020\SEGUNDO TRIMESTRE\MIPG\Comité Institucional GyD
|  | Remitir oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB- (Ver plan de transparencia) | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  | 8% | 8% | 8% | 8% | Documentos publicados y cargados en la pagina WEB de la SDS. | Pagina Web de la SDS O:\Subsecretaria Corporativa\Dirección de Planeación Institucional y Calidad\Información\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\TRANSPARENCIA
|  | Elaborar y remitir el informe de monitoreo del TAIP. | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 17 Informes de seguimiento a los componentes de transparencia y acceso a la información pública. | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\CUARTO TRIMESTRE\TRANSPARENCIA
| SUBTOTAL |  | 20% | 19% | 10% | 11% | 11% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10%
| TOTAL |  | 40% | 39% | 20% | 21% | 21% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20%
Note on P3: Soporte tangible generado como resultado del producto y/o servicio. Eje: Producto = Asesorías y Asistencias Técnicas, Evidencia = Informe Mensual, Cronograma Mensual, Listado de Asistencia, Ruta: Carpeta Compartida O >> Subsecretaria Corporativa >> Dirección de Planeación Institucional y Calidad >> Información).
Note on Q3: Evaluación y análisis de los datos e información que surge del seguimiento a las metas del proceso, en este campo incluya la descripción precisa del comportamiento de la meta y/o indicador, así como las dificultades que se le presentaron para realizar las actividades y/ subactividades en el periodo.