## FORMULACIÓN PGDI - I
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [9 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | [11 empty] | PERIODO DE REPORTE: | TRIMESTRE IV DE 2020 |  |  | ASS | Asegurar salud
META | Indicador [Incluir link a Hoja de Vida] | DIRECCIÓN/ OFICINA | Ponderación | Programado 1er Trimestre (%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do Trimestre(%) | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2do trimestre(%) | Programado 3er Trimestre(%) | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to Trimestre(%) | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Ejecutado Año(%) | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | M1 Sis. Gestión'!Área_de_impresión | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL | 15% | 13.68% | 13.68% | 31.68% | 31.68% | 17.04% | 36.29% | 50.93% | 49.15% | 18.35% | 20.13% | 20.13% | 15%
Realizar las acciones para la implementación de las politicas de gestión y desempeño. | M2 Política G y D'!Área_de_impresión | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL | 70% | 13.08% | 13.08% | 23.84% | 21.46% | 21.46% | 26.03% | 26.93% | 25.7% | 37.05% | 38.53% | 39.76% | 70%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | M3 Transparencia'!Área_de_impresión | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL | 15% | 24.81% | 24.81% | 25.59% | 25.59% | 25.59% | 24.8% | 24.8% | 22.93% | 24.8% | 26.67% | 26.67% | 15%
TOTAL |  |  | 100% | [11 empty] | 100%

## Reporte Trimestral
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [11 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO: | PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | [11 empty] | PERIODO DE REPORTE: |  | 2020
META | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre(%) | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2do trimestre(%) | Programado 3er trimestre(%) | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | ANALISIS DE LA META
Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Gestionar la Documentación del Sistema Integrado de Gestión de la SDS. | Actualizar la Gestión Documental del proceso. | 0% | 0% | 13.33% | 13.33% | 8.86% | 13.33% | 17.8% | 16.02% | 0% | 1.78% | 1.78% | Documentos actualizados del Inventario Documental de la DPS y GCI | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20CALIDAD/1.%20Mantenimiento%20y%20sostenibilidad%20del%20sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20SDS/a.%20Gesti%C3%B3n%20Documental/IV%20Seguimiento?csf=1&web=1&e=O2A7Tr | Enero a marzo: *Del proceso GCI se actualizó : Formato cod SDS-GCI-FT-016 Material bibliográfico para donar /reciclar. *Del proceso PGS se actualizo: 1. Formato SDS-PGS-FT-016 V.3. Seguimiento a metas - Proyectos de Inversión. 2. SDS-PGS-FT-017.V.3 Seguimiento a actividades - Proyectos de Inversión 3. SDS-PGS-FT-022.V.3 Territorialización.Además, se crean nuevos formatos: 4. SDS-PGS-FT-084 V.1 Ficha técnica de indicadores. 5. SDS-PGS-FT-083 V1 Acta de Validación RIPS. Abril a junio: *Del proceso GCI se actualizó el procedimiento SDS-GCI-PR-004-V2 ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. *Del proceso PGS se actualizo el formatos SDS-PGS-FT-084 V.1 Ficha técnica de indicadores a versión 3. y se desarrollo el formato SDS-PGS-FT-085 CONCEPTO VIABILIDAD DE PROYECTOS. *Solicitud para la codificación de un nuevo documento del Proceso de RIPS. Manual de Usuario Cargador de RIPS SDS. *Se desarrollaron mesas de trabajo con el equipo de Gestión del Conocimiento para la actualización del procedimiento SDS-PGS-PR-024 Administración de la información de RIPS. Julio a septiembre. Con los siguientes productos, se da cumplimiento al porcentaje de ejecución pendiente del II trimestre (8,86%), y el programado para el III trimestre (13,33%), con la actualización de los siguientes documentos: * procedimiento SDS-PGS-PR 024 ¨Administración de la información de RIPS¨ *SDS-PGS-FT 025 ¨Resultado validación registros individuales de prestación de servicios de salud RIPS¨ *SDS-PGS-FT 026 ¨Resultado de la validación RIPS de urgencias¨ *Lineamiento SDS-PGS-LN 010 ¨Seguimiento Mensual a los Proyectos de Inversión del FFDS¨ *Lineamiento SDS-PGS-LN 003 ¨Formulación y Modificaciones de Proyectos de Inversión del PDD¨. Es de precisar, que el proceso de GC+I cumplió con la actualización del inventario documental conforme a la programación del II trimestre. Octubre a Diciembre: Se da cumplimiento al 100% de la actualizacion del Inventario Documental de la DPS y GCI acorde con la programacion establecida
| SUBTOTAL | 26.66% | 0% | 0% | 13.33% | 13.33% | 8.86% | 13.33% | 17.8% | 16.02% | 0% | 1.78% | 1.78%
| Implementar acciones que contribuyan a la política de mejora normativa. | Realizar la actualización de la normatividad | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | Archivo Reporte Normograma PGS IV Trimestre | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20CALIDAD/1.%20Mantenimiento%20y%20sostenibilidad%20del%20sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20SDS/b.%20Mejora%20normativa/IV%20Seguimiento?csf=1&web=1&e=hPujai | Julio a septiembre. Desde el grupo de Proyectos, se reportó al referente jurídico de la Subsecretaría, el Acuerdo 761 de 2020 PDD ¨Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá deñ Siglo XXI¨, y la Resolución 1242 de julio 2020 ¨Por la cual se modifica la Resolución 1252 de 2019 "Por la cual se definen los lineamientos para la gestión de los proyectos de inversión, gastos de funcionamiento del Fondo Financiero Distrital de Salud y los Financiados con recursos del Sistema General de Regalías" y se establecen otras disposiciones¨* Circular No 039 de 2020 los demás grupos de la DPS, manifiestan que no hay normatividad nueva para reportar desde su proceso Octubre a Diciembre: Se realiza el reporte Matriz Normograma de la Direccion de Planeacion Sectorial actualizada al IV Trimestre. Del proceso de GCI no se presentaron normas nuevas durante el IV trimestre.
| SUBTOTAL | 6.68% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67%
| Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | Formular el PGDI de la DPS. | 5.34% | 5.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Remitir la formulación del PGDI 2020 a la DPIYC |  | Producto de una construcción participativa, la DPS formula su PGD, el cual contiene los retos y productos que nos proponemos alcanzar para la vigencia 2020. Asi mismo, se genera instrumento de formulación al interior de la dirección, que permite tener trazabilidad de nuestra gestión por equipos funcionales
|  | Realizar el Reporte PGDI. | 0% | 0% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | Remitir reporte trimestral de PGDI a la DPIYC | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20CALIDAD/1.%20Mantenimiento%20y%20sostenibilidad%20del%20sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20SDS/c.%20Desempe%C3%B1o%20de%20los%20procesos/IV%20Seguimiento?csf=1&web=1&e=HoHk32 | Enero a marzo: Reporte PGDI DPS Abril a junio: Reporte PGDI DPS Julio a septiembre. A partir de las mesas de trabajo realizadas con los diferentes grupos que conforman la Dirección, con el propósito de determinar estado de avance, y verificación de la evidencia que lo sustenta; se construye reporte trimestral del PGDI. Octubre a Diciembre: Se diligencia el formato de POGD IV Trimestre por cada uno de los equipos funcionales de la DPS y se establecen las respectivas evidencias.
|  | Elaborar el Informe de Gestión del PGDI. | 5.34% | 5.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Remitir informe de Gestión semestral del PGDI a la DPIYC |  | Con base a los resultados de gestión de la DPS alcanzados al cierre de la vigencia 2019, presentamos a la DPIYC informe de gestión que contiene el resultado consolidado del seguimiento al POA 2019 de acuerdo a las metas propuetas para cada equipo funcional de la DPS.
| SUBTOTAL | 26.73% | 10.68% | 10.68% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35%
| Gestionar los Riesgos del Proceso | Actualizar el Mapa de Riesgos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 0% | 0% | 0% | Mapa de Riesgos Actualizado |  | Abril a Junio 1. Con el fin de actualizar el mapa de riesgos, se realizo contexto estrategico. 2. Se actualizo mapa de riesgos de corrupcion acorde con el contexto estrategico de PGS ya que el proceso de GCI no cuenta con riesgos de corrupcion. 3. Se realizó mesa de trabajo con los servidores de la DPS, a fin de actualizar la matriz de necesidades y expectivas de las partes interesadas. 4. De manera participativa, el equipo de la DPS en cabeza del equipo funcional de calidad, consolida matriz ACI y PESTEL de para los procesos de PGS y GCI, actualmente, la matriz DOFA se encuentra en consolidacion, debido a los inconvenientes presentados por la contingencia actual, lo cual no ha permitido el avance en la actividad. Julio a septiembre. Se cuenta con mapa de Riesgos actualizado conforme a la actividad establecida en el tablero de control de la Dirección de PIYC, para los procesos de PGS y GCI. Durante el mes de julio se logró desarrollar la autoevaluación, informe, y actualización del Mapa de riesgos.
|  | Realizar la autoevaluacion de riesgos por proceso y de corrupción | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 0% | 0% | 0% | Autoevaluación de riesgos y controles |  | Julio a septiembre. Se cuenta con mapa de Riesgos actualizado conforme a la actividad establecida en el tablero de control de la Dirección de PIYC, para los procesos de PGS y GCI. Durante el mes de julio se logró desarrollar la autoevaluación, informe, y actualización del Mapa de riesgos.
|  | Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.21% | 2.21% | 2.21% | 0% | 0% | 0% | Informe de Gestión del Riesgo |  | Julio a septiembre. Se cuenta con mapa de Riesgos actualizado conforme a la actividad establecida en el tablero de control de la Dirección de PIYC, para los procesos de PGS y GCI. Durante el mes de julio se logró desarrollar la autoevaluación, informe, y actualización del Mapa de riesgos.
| SUBTOTAL | 6.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 0% | 0% | 0%
| Gestionar Informe de revisión por la dirección | Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 0% | 0% | 0% | Matrices Diligenciadas, correos electronicos, entre otros. |  | Julio a septiembre. Se realizó informe de revisión por la Dirección, y fue socializado el día 28 de agosto, en el espacio ¨Comité Institucional de Gestión y Desempeño¨
| SUBTOTAL | 6.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 0% | 0% | 0%
| Analizar la Percepción del Cliente | Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 1. Encuesta de Percepcion del Cliente DPS 2. Encuesta de Percepcion del Cliente GCI | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20CALIDAD/1.%20Mantenimiento%20y%20sostenibilidad%20del%20sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20SDS/f.%20Percepci%C3%B3n%20del%20Cliente/IV%20Seguimiento?csf=1&web=1&e=BSNZlL | Abril a junio: Matrices de resultados de las encuestas de percepción del cliente de los procesos de GCI y PGS. Octubre a Diciembre: Se desarrolla la actividad de Percepcion del cliente con los procesos de GCI, Plan Anual de Adquisiciones y Traslado entre proyecteos por parte de la Direccion de Planeacion Sectorial.
|  | Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 1. Informe de Percepcion del Cliente DPS 2. Informe de Percepcion del Cliente GCI | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20CALIDAD/1.%20Mantenimiento%20y%20sostenibilidad%20del%20sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20SDS/f.%20Percepci%C3%B3n%20del%20Cliente/IV%20Seguimiento?csf=1&web=1&e=BSNZlL | abril a junio. Se realizo ejercicio e informe de percepción al cliente de los procesos de PGS y GCI, los cuales fue remitido a la D PIYC. Se aclara que el envió de éste se realizó (pendiente determinar fecha) dado que la muestra con la que se contaba para realizado durante el II trimestre, no era sufriente en tamaño, (según concepto técnico del profesional estadístico con quien cuenta la DPS), a fin de realizar un análisis que refleje la realidad de los procesos, se aplica instrumento y consolidad informe, durante el III trimestre. Octubre a Diciembre: Se consolidan los respectivos informes correspondientes a la Encuesta de Percepcion del Cliente de los procesos de los procesos de GCI, Plan Anual de Adquisiciones y Traslado entre proyecteos por parte de la Direccion de Planeacion Sectorial.
| SUBTOTAL | 20% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | Gestionar los planes de mejora del proceso. | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 1.16% | 1.33% | 1.5% | 1.5% | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 1. Archivo Seguimiento Acciones ISOlucion DPS | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20CALIDAD/1.%20Mantenimiento%20y%20sostenibilidad%20del%20sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20SDS/g.%20Mejora%20continua%20de%20los%20procesos/IV%20Seguimiento?csf=1&web=1&e=LtAlVn | Enero a marzo: Archivo con seguimiento a las acciones de la DPS con corte a marzo. Abril a junio: Archivo con seguimiento a las acciones de la DPS con corte a junio. Julio a septiembre. Se determinará el estado de las siguientes acciones: ASIS. dos acciones en relacion con ODS. GCI. Auditoria de Biblioteca con plan de mejoramiento reportado a OCI Proyectos. Balance Social con plan de accion al dia. Contraloria. Abiertas 5 acciones con cumplimiento a plan de mejoramiento (Informe CVN, PAA, ASIS). Se aclara que la medicion dle tablero de control de la DPIYC se realiza en virtud d elas aciones ISOLUCION las cuales se encuentran cerradas Octubre a Diciembre: Se gestionan los planes de accion establecidas en la Plataforma Isolucion acorde con los tiempos establecidos por cada actividad. Se gestionaron el cierre (1) y desarrollo (4) de 5 acciones y 2 oportunidades de mejora se gestionaron en la primera seman de Enero (46 y 47) 7/7= 100% ICONTEC=100% Promedio= 100%
|  | Elaborar el informe de las salidas no conformes | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Informe de Salidas
|  | Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 0% | 0% | 0% |  |  | Julio a septiembre. El equipo de la DPS, participo activamente del espacio de cualificación y preparación para la visita ICONTEC convocado por la Dirección de PIYC.
| SUBTOTAL | 6.65% | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 1.16% | 2.66% | 2.83% | 2.83% | 1.33% | 1.33% | 1.33%
| TOTAL Programado | 100% | 13.68% |  | 31.68% | 31.68% |  | 36.29% | 50.93% |  | 18.35% | 20.13%
| TOTAL Ejecutado | 100% | 13.68% |  |  |  | 17.04% |  |  | 49.15% | 18.35% | 20.13% | 20.13%
Realizar las acciones para la implementación de las politicas de gestión y desempeño. | Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Politica de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Facilitar herramientas para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, como insumo en el fortalecimiento del quehacer de la Entidad y del sector salud con el concurso de los actores del sistema. | 1.75% | 1.75% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 1. Plan estratégico de la Revista de Investigaciones en Seguridad Social y Salud. 2. Lineamiento del Comité de Investigaciones y Ética de la SDS. 3. Matriz de seguimiento al Plan de Adecuación 4. Actas Seguimiento 5. Actas mesas de trabajo Matriz de seguimiento a los compromisos | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20GESTI%C3%93N%20DEL%20CONOCIMIENTO%20Y%20LA%20INNOVACI%C3%93N?csf=1&web=1&e=heMpf8 | Frente al propósito de formular Plan de Gestión en Ciencia, tecnología e innovación para la salud para el cuatrienio 2020-2023. Enero a Marzo 1. Se cuenta con inventario, análisis y caracterización del talento humano de planta y de contrato de la SDS. 2. Se avanzó en la construcción de documento preliminar de plan de gestión. Abril a junio 1. Se realizó documento de Aproximación a un análisis de situación en CT+II para la salud en la Secretaría de Salud de Bogotá 2. Se realizó documento: Hitos propuestos para la implementación de la Política Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Sector Salud Abril a junio 1. Se cuenta con inventario, análisis y caracterización del talento humano de planta y de contrato de la SDS. 2. Se avanzó en la construcción de documento preliminar de plan de gestión. Julio a septiembre Se cuenta con documento ¨Hitos propuestos para la implementación de la política Distrital de CT+I - Sector salud¨¨ el cual se define a partir de la pandemia, el PDD, las PP de salud y las PP de CT+I. Frente al propósito de lograr apropiación social del conocimiento, a través de dos (2) números del volumen 22 de la Revista de Investigaciones en Seguridad Social y Salud. Enero a Marzo 1. Se revisó el diseño y diagramación del Volumen 21:2. 2. Se avanza en la construcción del Volumen 22: Contando con revisión de pares para doce (12) artículos y en Autores nueve (9) artículos. 3. Se encuentran indexados en la plataforma OJS los números de la Revista Investigaciones en Seguridad Social y Salud (intranet) 20-1, 20-2, 19-1, 19-2, 18-1-2. 4. Se realizó análisis comparativo entre la Resolución de la SDS y las orientaciones de Min ciencias para los Comités de ética de investigación, remitiendo éste análisis a los miembros del Comité y a la espera de su retroalimentación. 5. Se solicitó a las dependencias que hacen parte del Comité, designar su delegado. 6. Se está participando en la Mesa de Gobernanza para el fortalecimiento de los Comités de ética de Minciencias, y de la actualización del directorio de actores para la ética de investigación de Minciencias, a la fecha se cuenta con la confirmación de 25 actores. Abril a junio 1. Se revisó el diseño y diagramación del Volumen 21:2. 2. Se avanza en la construcción del Volumen 22: Contando con revisión de pares para doce (12) artículos y en Autores nueve (9) artículos. 3. Se encuentran indexados en la plataforma OJS los números de la Revista Investigaciones en Seguridad Social y Salud (intranet) 20-1, 20-2, 19-1, 19-2, 18-1-2. 4. Se realizó análisis comparativo entre la Resolución de la SDS y las orientaciones de Min ciencias para los Comités de ética de investigación, remitiendo éste análisis a los miembros del Comité y a la espera de su retroalimentación. 5. Se solicitó a las dependencias que hacen parte del Comité, designar su delegado. 6. Se está participando en la Mesa de Gobernanza para el fortalecimiento de los Comités de ética de Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, y de la actualización del directorio de actores para la ética de investigación de Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, a la fecha se cuenta con la confirmación de 25 actores. Julio a septiembre 1. Se cuenta con plan de trabajo, el cual fue construido en desarrollo del Comité Editorial y Científico de la Revista, y se socializó en dicho Comité, se está en proceso de realizar el cargue de este en formato dispuesto por ISOLUCION. 2. Se cuenta con el volumen 22:1 de la revista, el cual se encuentra listo para iniciar proceso de revisión de estilo y diagramación. 3. V22:2 se encuentra en proceso de construcción de artículos. 4. La revisa se encuentra alojada en la plataforma OJS. 5. Esta abierta la convocatoria para el volumen 23 vigencia 2021. 6. Se elaboraron los estudios previos para la contratación de la revista. 7. Se han realizado los avales éticos, que han sido solicitados durante en el periodo comprendido entre julio y septiembre. 8. Se cuenta con el primer documento borrador, de lineamiento del Comité de Investigaciones y Ética de la SDS. 9. Se realizaron 3 sesiones del Comité, en el cual se avalaron 8 investigaciones. 10. Se cuenta con Tabla Maestra actualizada hasta la reunión de septiembre. Frente al propósito de implementar y Sostener la Dimensión de gestión del conocimiento e innovación de MIPG en la SDS para 2020. Enero a Marzo 1. Se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos en el Plan de Adecuación. 2. Se crea la carpeta Drive 2020 con los documentos relacionados trabajados en el proceso. 3. Se envía memorando a las dependencias de la SDS, a fin de solicitar la designación de referente a las mesas de trabajo en la Dimensión Gestión del conocimiento e Innovación de MIPG. 4. Se actualiza directorio de referentes de MIPG para vigencia 2020. 5. Se realiza mesa de trabajo, en la cual se socializan los compromisos adquiridos en el Plan de adecuación de MIPG. 6. Se socializa a referentes, plan de trabajo del Repositorio Institucional. 7. Repositorio: Contiene documentos preliminares de lineamientos y plan de trabajo para la construcción del mismo. 8. Semillero de Innovación: Se avanzó en la programación de la primera actividad, y proceso de convocatoria. 9. Investigaciones Habla: se ajustó el diseño de la plantilla de Investigaciones Habla. Inició el proceso de comunicados relacionados con aprendizajes y bibliografía como apoyo a la situación de Pandemia. 10. Punto vive digital y Biblioteca: Se participa en reunión de la Alta Consejería de TIC, con el fin de buscar aliados para nuevas proyecciones del PVD 2020 - 2024. 11. Coordinación con Capital Salud para nuevos cursos: Se entregaron 130 paz y salvos de biblioteca y se realizó la gestión para la pintura de las instalaciones. Abril a junio 1. Se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos en el Plan de Adecuación. 2. Se crea la carpeta Drive 2020 con los documentos relacionados trabajados en el proceso. 3. Se envía memorando a las dependencias de la SDS, a fin de solicitar la designación de referente a las mesas de trabajo en la Dimensión Gestión del conocimiento e Innovación de MIPG. 4. Se actualiza directorio de referentes de MIPG para vigencia 2020. 5. Se realiza mesa de trabajo, en la cual se socializan los compromisos adquiridos en el Plan de adecuación de MIPG. 6. Se socializa a referentes, plan de trabajo del Repositorio Institucional. 7. Repositorio: Contiene documentos preliminares de lineamientos y plan de trabajo para la construcción del mismo. 8. Semillero de Innovación: Se avanzó en la programación de la primera actividad, y proceso de convocatoria. 9. Investigaciones Habla: se ajustó el diseño de la plantilla de Investigaciones Habla. Inició el proceso de comunicados relacionados con aprendizajes y bibliografía como apoyo a la situación de Pandemia. 10. Punto vive digital y Biblioteca: Se participa en reunión de la Alta Consejería de TIC, con el fin de buscar aliados para nuevas proyecciones del PVD 2020 - 2024. 11. Coordinación con Capital Salud para nuevos cursos: Se entregaron 130 paz y salvos de biblioteca y se realizó la gestión para la pintura de las instalaciones. Julio a septiembre 1. Se cuenta con seguimiento, a los compromisos adquiridos en el Plan de Adecuación. 2. Se cuenta con los documentos de soporte a cada una de las actividades del Plan de Adecuación, en la carpeta OneDrive 2020. 3. Se realizaron tres (3) mesas de trabajo de la Dimensión de Gestión del Conocimiento, dando cumplimiento a nueve (9) compromisos 4. Se continúa enviando comunicados a diferentes dependencias, mediante los cuales se solicita avance en los compromisos de la Dimensión Gestión del Conocimiento e Innovación en MIPG. 5. Se mantiene actualizado el directorio de referentes de MIPG para el 2020. 6. Se realiza mesa de trabajo donde se socializan los compromisos adquiridos en el Plan de adecuación de MIPG, y se trabaja en temas conceptuales. 7. Mesa de Gestión del conocimiento: De los (21) compromisos adquiridos, se cuenta con cumplimiento de nueve (9), los cuales se pueden verificar en la matriz de seguimiento y en OneDrive. Octubre a Diciembre: 1. Se cuenta con el plan estratégico de la Revista de Investigaciones en Seguridad Social y Salud. 2. Se cuenta con el lineamiento del Comité de Investigaciones y Ética de la SDS. 3. Se realizó seguimiento mensual al plan de adeciación de la dimensión de gestión del conocimiento. 4. Se realizaron dos mesas de trabajo para el seguimiento y evaluacion de las actividades anuales de la Mesa de Gestión del Conocimiento. *Se mantiene actualizado el directorio de referentes de MIPG para la vigencia 2020. *Se realiza mesa de trabajo donde se socializan los compromisos adquiridos en el Plan de adecuación de MIPG, y se trabaja en temas conceptuales. 5. *Mesa de Gestión del Conocimiento: Se cuenta con la mesa de gestión del conocimiento activa, con reuniones de seguimiento mensual, de acuerdo con el Plan de Adecuación. * Se realizó seguimiento al 100% de los compromisos del Plan de Adecuación.
|  | Administrar la información a cargo del Equipo de Gestión de la Información, con el fin de facilitar la accesibilidad de los diferentes usuarios bajo los principios de seguridad y calidad de la información. | 1.76% | 1.76% | 4.17% | 1.79% | 1.79% | 4.17% | 5.07% | 3.84% | 6.57% | 9.28% | 9.28% | 1. Validador RIPS SDS Actuializado a la versión 3.11 2. Documento de diseño de Data Warehouse 3. ETL con estructura inicial de actualización de datawarehouse 4. 1-Version 2.4 publicada y en usos pr los usuarios externos 2-Actas de capacitación Ingenieros 3-Listado asistencia prestadores sesión virtual nueva versión uso. 5. 1- Modelo de Datos 2.- ETL 3.- Correos 4.- Presentación Power Point - Poblaciones especiales 5.- Acta socialización Cuadros de Mando 6.-Script de consultsa a la Base de Datos 6. Informes de capacitaciones y listados de asistencia 7. Videos actualizados en el canal de youtube de la secretaría y con acceso desde la página de la SDS 1- Conceptos Generales https://www.youtube.com/watch?v=odIYHQBuvtg 2- Normatividad https://www.youtube.com/watch?v=sJBgUSHlA9M 2,1- Circular 029 https://www.youtube.com/watch?v=wSfO0wHfr-4 3- Estructura de Usuarios https://www.youtube.com/watch?v=aCR-b90GBKA 4- Estructura de Facturación https://www.youtube.com/watch?v=usXez_YYr5A 5- Estructura de Consultas https://www.youtube.com/watch?v=PP80x-uX7Sk 6- Estructura de Procedimientos https://www.youtube.com/watch?v=BIiB7Ll00DY 7- Conversión a archivo plano https://www.youtube.com/watch?v=BIiB7Ll00DY 8- Herramienta validador parte 1 https://i.ytimg.com/vi/fWoFE1vihrA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEZCPYBEIoBSFXyq4qpAwsIARUAAIhCGAFwAQ==&rs=AOn4CLCCLIvlyxA8ZTTgoE9YsKf_F7GZrQ 8.1- Herramienta validador parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=fWoFE1vihrA 9- Ejercicio Práctico parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=euBt1mvlX1Y Es 8. 1. lineamientos y listado asistencia capacitacion IVE. 2, Informe capacitacio virtual de las subredes, listado de asistencia, diapositivas presentadas 9. Informe auditoria virdual, plan de auditorias, listados de asistencia, oficio y grabaciones evidencia de cada auditoria realizada | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20GESTI%C3%93N%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N?csf=1&web=1&e=v0pRRf | Frente al propósito de desarrollar, actualizar y mantener las herramientas tecnológicas de la DPS: 1. Automatización de tablas de referencia de la BD RIPS. Enero a Marzo Se adicionaron modificaciones a la aplicación Servicio RIPS que permiten mantener actualizadas las tablas de referencia de CUPS y prestadores de la base de datos local, con la información de la base de datos Rips de una forma simple. Abril a junio Automatizar las tablas de referencia de la base de datos RIPS para que la consulta se produzca más ágil y simplificada 2. Unificación de la codificación de errores del validador RIPS. Enero a Marzo Se actualizó la aplicación Validador RIPS con las tablas de referencias a la fecha y se generó versión 3.7 para publicación en la página de la entidad 3. Cuadros de mando incorporando las bases de datos de población especial, administrada por la Dirección de Aseguramiento de la SDS en el Visualizador Enero a marzo Se construyó los diferentes cuadros de mando para las poblaciones especiales entregadas por la Dirección de Aseguramiento. Abril a junio Se construyó los diferentes cuadros de mando para las poblaciones especiales entregadas por la Dirección de Aseguramiento Frente al propósito de diseñar e implementar estrategias de capacitación en la información a cargo de la DPS Capacitaciones. Capacitación a Prestadores con atenciones a pacientes particulares Enero a Marzo 1. El día 05 de febrero de los corrientes, se capacitó a 154 prestadores con atenciones a pacientes particulares en el proceso necesario para realizar el reporte mensual de los RIPS. Abril a junio: Se desarrolló una herramienta de autoaprendizaje (E-learning) como estrategia para realizar la capacitación a los prestadores con atenciones a pacientes particulares y se llevaron a cabo los encuentros virtuales de capacitación los días 11, 16, 17 y 18 de junio de 2020. Videos tutoriales. Enero a Marzo 1. Se realizó propuesta con nuevas plantillas para videos tutoriales, las cuales fueron remitidas a la Oficina asesora de Comunicaciones para contar con su aprobación. 2. La oficina asesora de comunicaciones de la SDS, aprobó la plantilla definitiva para videos tutoriales, de las propuestas presentadas por el EF de gestión de la información de la DPS. Octubre a Diciembre: Se realizaron las modificaciones respectivas así como la actualización de las tablas de referencia y otros cambios solicitados. Se genera versión de validador 3.11 Se elabora documento de diseño del modelo de datos OLAP para la nueva base de datos, incluyendo el proposito, los objetivos y la definición del proceso de negocio de la primera etapa RIPS Se crea ETL para la actualización de la información del DataWarehouse. Se diseña la estructura inicial para el proceso de actualización Se entregó la nueva versión y codigo fuente de la plataforma al área de TIC para que se realizaran pruebas respectivas de la nueva versión, se publicó en los servidores de la SDS. Se capacitó a dos ingenieros internos en la administración y a los prestadores con atención a pacientes particulares en el nuevo uso de la plataforma Web "Cargador RIPS". Se hace el envio a la oficina de comunicaciones previa presentación del Visualizador de Poblaciones Especiales a los integrantes de la oficina de Comunicaciones. Lo anterior, para su aprobación y publicación en la Intranet de la Instirución. Se capacitaron de forma virtual a 392 prestadores con atenciones a pacientes particulares en los meses de octubre a diciembre. Se inicia proceso de inscripciones a capacitaciones de enero de 2021. Se gestionó el proceso de publicación de los videos actualizados con toda la imagenologia del nuevo gobierno, el equipo de comunicaciones publicó los videos en el canal de youtube Se realizo capacitacion el dia 13 de noviembre sobre Interrupcion Voluntaria del Embarazo IVE dando los lineamientos para el proceso de validación RIPS al Materno perinatal de la Subred Suroccidente. Se realizaron capacitaciónes a las cuatro (4) subredes, cuyos fechas fueron programadas de la siguiente forma: Subred Centro Oriente Noviembre 18, Subred Sur Noviembre 19, Subred Norte noviembre 25 y Subred Suroccidente noviembre 26 del año 2020, despejando las dudas en cuanto al reporte y la codificación de las actividades, para el cargue de RIPS. Se dio línea frente a la normatividad vigente, y codificación utilizada en el procedimiento, para el correcto reporte de las actividades establecidas para Covid19. La poblacion objeto de esta capacitación fueron los facturadores, admisiones, autorizaciones y trabajo social Lineamiento Proceso de Validación RIPS Subredes, estado actual de informacion aprobada por tipo de poblacion, cargue informacion web. Documento "Informe Capacitacion Virtual" Socializacion de la versión 3.10 del validador cuyo objetivo es el mejoramiento continuo de la calidad de la información tanto, para la red Adscrita como para la No Adscrita. Se realizaron auditorias virtuales a las cuatro (4) subredes, cuyos fechas fueron programadas de la siguiente forma: Subred Centro Oriente Octubre 22, Subred Sur Octubre 26, Subred Norte octubre 27 y Subred Suroccidente octubre 29 del 2020. La poblacion objeto de esta capacitación fueron los facturadores, admisiones, autorizaciones y trabajo social Se dieron observaciones y posibles hallazgos de no conformidad segun evidencias. Documento "Informe Auditoria Virtual"
|  | Mantener actualizado el análisis de situación de calidad de vida y salud de la población de la ciudad, brindando información de calidad, como insumo para la toma de decisiones. | 1.76% | 1.76% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 1. Mediante remisión por correo electronico, se compartió la información analizada y consolidada en documentos. 2. Se consolidó documento con el analisis econometrico de movilidad de aseguramiento en salud, Bogotá 2010_2020 3. Se socializaron resultados con el Director como insumo para la toma de decisiones. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20AN%C3%81LISIS%20DE%20SITUACI%C3%93N%20EN%20SALUD?csf=1&web=1&e=e7yKZk | Actualización del ASIS de la población de la ciudad, integrando análisis epidemiológico, aseguramiento y condiciones de vida de los habitantes de la capital. Enero a Marzo 1. Se consolido propuesta de lineamiento para análisis Distrital y local, la cual será presentada y debatida en el espacio del comité ASIS. 2. Se solicitará a las dependencias de la SDS mediante memorando, designación de delegado ante el comité ASIS. 3. Se iniciará proceso de organización de mesas de trabajo al interior del comité Abril a junio 1. Salidas de información organizada 2. Avances documentos preliminares que aportan al análisis de situación de calida de vidad y salud del Distrito capital. Elaboración y actualización de los diagnósticos en salud de las veinte (20) localidades y a nivel de Subredes integradas de servicios de salud Enero a Marzo 1. Se consolido propuesta de lineamiento para análisis Distrital y local, la cual será presentada y debatida en el espacio del comité ASIS. 2. Se solicitará las dependencias de la SDS mediante memorando, designación de delegado ante el comité ASIS. 3. Se iniciará proceso de organización de mesas de trabajo al interior del comité Abril a junio 1. Bases de datos y documentos consultados para obtener la información requerida, por localidad 2. Salidas de información organizada, por localidad 3. Se avanza en la construcción de documentos preliminares, que aporta a localidad Espacio interdependencias para el análisis de eventos en salud priorizados para el Distrito Capital Enero a Marzo Se consolido propuesta de lineamiento para análisis de prioridades, la cual será debatida en desarrollo del Comité ASIS Abril a junio Se cuenta con bases de datos y documentos consultados para obtener la información requerida para cada localidad Octubre a Diciembre: Se realizó socialización de documentos y versión resumida mediante envío por correo a profesionales del sector salud. Se consolidó documento con el analisis econometrico de movilidad de aseguramiento en salud, Bogotá 2010_2020 Se socializaron resultados con el Director como insumo para la toma de decisiones.
| SUBTOTAL | 50% | 5.27% | 5.27% | 12.51% | 10.13% | 10.13% | 12.51% | 13.41% | 12.18% | 19.71% | 22.42% | 22.42%
| Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Politica de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Realizar la planeación y gestión de los recursos financieros que permitan la formulación e implementación de políticas, planes, programas y proyectos de inversión del sector salud | 2.14% | 2.14% | 0% | 0% | 0% | 2.14% | 2.14% | 2.14% | 0% | 0% | 0% |  |  | marzo a junio: 1. Se consolida el cierre e informe de seguimiento al Plan financiero territorial en salud para las vigencias 2015-2019 2. Se dá inicio al proceso de planificación de las finanzas públicas que permitirán alcanzar las metas propuestas por el sector salud para la vigencia 2020-2024 en concordancia con el plan de desallorro Distrital ¨Un nuevo contrato social y ambeintal para la Bogota del siglo XXI¨ 3. Se proyecta y logra la aprobación del PAS para la vigencia 2020, el cual demarca la linea de acción de la SDS en concordancia con el PDD y PTS 2016-2020. julio a octubre. * Se cuenta con Plan Financiero de recursos administrados por la SDS, el cual fue enviado a la SDH en mes de agosto. * El anteproyecto del FFDS, fue presentado a la SDH en los términos y tiempos solicitados.
|  | Seguimiento y control a la inversion por proyecto de inversion (meta fisica y financiera y por territorio) por fuentes de financiacion | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.08% | 1.08% | 1.08% | Seguimientos de los 17 proyectos de inversión del FFDS avalados y dispuestos en el Banco de programas y proyectos de octubre a noviembre 2020. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/bancodeproyectosinversion/Administracion/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fbancodeproyectosinversion%2FAdministracion%2FUNCSA2020%5F2024%2F2020&FolderCTID=0x012000195172E7062D7040A455FF487067E2D1 | Enero a marzo: Se realizó el cierre de la territorialización con corte a diciembre 2019, a partir de las variables: presupuesto ejecutado y análisis cualitativo. 2. Se realiza control a la ejecución de los proyectos de inversión por fuente con corte a marzo 31 2020. 3. Para el cargue del primer trimestre de la territorialización del presupuesto en las localidades 2020, se espera contar con el seguimiento a los proyectos de inversión. Abril a Junio:1. Se realizó informe cuantitativo y cualitativo de la ejecución presupuestal a través de los proyectos de inversión del Fondo Financiero Distrital en Salud que territorializan el presupuesto en las localidades de Bogotá. Fecha de corte marzo 2020. Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. 2, Por el proceso de armonización presupuestal se presenta informe cuantitativo de la ejecución presupuestal a través de los proyectos de inversión del Fondo Financiero de Salud que territorializan presupuesto en las localidades con fecha de corte mayo 2020. Cierre Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. julio a octubre. Se preparó el instrumento de seguimiento a la inversión directa del FFDS (Matrices de seguimiento), éstas fueron socializadas a cada uno de los referentes de PI, y remitidas para su diligenciamiento vía correo electrónico. Se instituyeron comités semanales de seguimiento a la ejecución financiera, con participación de Directivos de la entidad. Se cuenta con formato SDS PGS FT 087 ¨Matriz programación, y seguimiento PI del FFDS¨ el cual ha sido codificado y se encuentra en proceso de aprobación por el director de la DPS, de cara a contar con instrumentos de control y seguimiento frente a una Auditoria. Octubre a Diciembre: Asistencia técnica a los referentes de las diferentes direcciones en el seguimiento a los proyectos de inversión del FFDS correspondiente a los meses de octubre a noviembre de 2020, en los diferentes instrumentos dispuestos como las matrices de seguimiento y en el aplicativo SPI Territorio de la Dirección Nacional de Planeación - DNP.
| SUBTOTAL | 8.57% | 3.21% | 3.21% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 3.21% | 3.21% | 3.21% | 1.08% | 1.08% | 1.08%
| Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Politica de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Preparar metodologia y cronograma de induccion y formacion a formuladores y ejecutores de la inversion sobre el proceso de formulacion, seguimiento y control de la inversion | 0% | 0% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0% | 0% | 0% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | Circular Interna 067 de 9 de Noviembre de 2020 'Lineamiento cierre 2020 y apertura 2021' | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20AN%C3%81LISIS%20DE%20PROYECTOS/2.Redise%C3%B1ar%20y%20propiciar%20metodologia%20e%20instrumentos%20de%20la%20formulacion%20seguimiento%20control%20y%20evaluacion%20de%20la%20inversion%202020%202024/a.%20Inducci%C3%B3n%20y%20formaci%C3%B3n%20a%20formuladores%20y%20ejecutores%20de%20la%20inversi%C3%B3n/IV%20Seguimiento?csf=1&web=1&e=1nE3sa | Abril a Junio: Formulación en la metodología MGA de los 17 proyectos de inversión del Fondo Financiero Distrital de Salud, para el Plan de Desarrollo Distrital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI" 2020-20024 y registrados apropiadamente en el aplicativo MGA de Planeación Nacional Octubre a Diciembre: Se elaboró en conjunto con la Dirección Financiera la Circular de Cierre 2020 y apertura 2021 para los proyectos de inversión del FFDS en el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI"
|  | Asistencia profesional en el proceso de formulacion, seguimiento y control de la inversion a ejecutores y gerentes de la inversion | 0.29% | 0.29% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | Correos Asistencias tecnicas de los Proyectos de Inversion | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20AN%C3%81LISIS%20DE%20PROYECTOS/2.Redise%C3%B1ar%20y%20propiciar%20metodologia%20e%20instrumentos%20de%20la%20formulacion%20seguimiento%20control%20y%20evaluacion%20de%20la%20inversion%202020%202024/b.%20Asistencia%20profesional%20en%20proceso%20de%20formulaci%C3%B3n,%20seguimiento%20y%20control%20de%20la%20inversi%C3%B3n/IV%20seguimiento?csf=1&web=1&e=ypGcF5 | Enero a marzo: Se realizó el cierre 2019 y actualización para la vigencia 2020 de los 13 proyectos de inversión del FFDS en conjunto con los referentes de cada una de las direcciones a cargo y de los referentes de la dirección de Planeación Sectorial. Abril a Junio: * Durante el II trimestre de 2020, en el proceso de seguimiento, se realizó el seguimiento a los proyectos de inversión correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de los 13 proyectos de inversión en su componente técnico y financiero. * En el proceso de formulación, a partir del mes de mayo se inició la formulación de los 17 proyectos del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI", arpobado por el Concejo de Bogotá mediante Acuerdo 761 de 11 de junio de 2020. julio a octubre: 1. Se realizaron mesas de trabajo, a fin de cualificar a ejecutores y gerentes de PI, en las herramientas de se seguimiento: Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Sistema de Seguimiento a la Planeación (SEGPLAN) de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). 2. Se brindo asesoría y asistencia técnica, frente a instrumento de seguimiento ¨Matriz programación, y seguimiento PI del FFDS¨ incluyendo variables asociadas a enfoque poblacional, diferencial, territorial y de género, e indicadores, la cual ha sido retroalimentada y convalidada por los actores que participan en el proceso. 3. Se han venido clarificando, la situación que surgió en el proceso de formulación de los PI frente a la construcción de los indicadores de medición, situación que a la fecha ha sido sorteada. 4. Se ha brindado asistencia profesional en el componente financiero a los PI del FDS durante este trimestre. Octubre a Diciembre: Se efectuan al cierre de cada mes las correos de asistencia tecnica en los seguimientos fisicos y financieros con los respectivos Gerentes de los proyectos de Inversion
|  | Seguimiento y control de indicadores trazadores de salud publica en el distrito capital e indicadores ODS | 0.29% | 0.29% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | Indicadores trazadores trimestral | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:x:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20AN%C3%81LISIS%20DE%20SITUACI%C3%93N%20EN%20SALUD/4.%20Seguimiento%20y%20Control%20de%20indicadores%20trazadores%20de%20salud%20p%C3%BAblica%20e%20indicadores%20ODS/IV%20Seguimiento/Indicadores_ODS_%20Matriz_Seguimiento%202020%20Versi%C3%B3n%201%20Dic2020.xlsx?d=wfbbc407878b741f6a1c95d6b5822995b&csf=1&web=1&e=onXcqq | Enero a marzo: 1. Balance de Gestión vigencia 2019, a partir de los indicadores del Acdo 067 de 2002. 2.Informe de indicadores ODS SDS vigencia 2019. Abril a junio: Plan trabajo y Guía para el seguimiento y balance de resultados de los ODS, por el Sector Salud en el Distrito Capital. Julio a octubre. Se realiza Análisis y generación de información de eventos en salud priorizados a demanda, se cuenta con doce (12) análisis que desde la Dirección se emitieron durante éste trimentre, para dar respuesta a instancias de control y ciudadanía. Octubre a Diciembre: Se definió la matriz de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS, teniendo como fuente de información los avances en la ejecución d elos Proyectos de Inversión del Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS para el periodo 2020-2024.
|  | Seguimiento y control de las metas de producto y resultado | 0.29% | 0.29% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1. Tablero de control con corte a Septiembre 2020 2. Presentacion Tablero de control con corte a Septiembre 2020 | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20AN%C3%81LISIS%20DE%20PROYECTOS/2.Redise%C3%B1ar%20y%20propiciar%20metodologia%20e%20instrumentos%20de%20la%20formulacion%20seguimiento%20control%20y%20evaluacion%20de%20la%20inversion%202020%202024/d.%20Seguimiento%20y%20control%20a%20metas%20de%20producto%20y%20resultados/IV%20seguimiento?csf=1&web=1&e=Ayjc4u | Enero a marzo: Se presenta a la directora de DPS, mediante correo electrónico: Tablero de Control e Informe de seguimiento a Proyectos de Inversión con corte al mes de diciembre 2019, con el fin de ser presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Abril a junio: Se presenta al Director de la DPS, Tablero de Control de los meses de abril y mayo. Se consolida Informe de seguimiento a Proyectos de Inversión con corte al mes de mayo 2020 y presentación de éstos resultados, con el fin de ser presentados por el Director en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. julio a octubre. *Se adelanta proceso de alistamiento de la herramienta que permitirá consolidar el Tablero de control de la ejecución física y financiera de los PI del FFDS. *Se ha iniciado proceso de articulación entre los grupos ASIS, y gestión de la información, de la Dirección; a fin de mejorar y automatizar la herramienta tecnológica a partir de la cual se consolida el Tablero de control, y ahondar en el análisis de los indicadores que dan cuenta de la situación en salud de Bogotá DC. Para éste fin, se avanza en procedimiento de articulación. Octubre a Diciembre: Se consolida la información del Tablero de Control de los proyectos de Inversion con corte III Trimestre de 2020.
|  | Seguimiento y control a la inversion por poblaciones especiales (incluye migrantes) y por ciclos de vida | 0.29% | 0.29% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.1 Matrices de Seguimiento a las acciones afirmativas para las poblaciones étnicas 2021-2024. 1.2 Matriz de seguimiento al Plan de Acción Política LGBTI III Trimestre 2020. 1.3 Acta de asistencia técnica a los referentes encargados de las politicas públicas poblacionales objeto del informe, correo envio lineamientos y orientaciones técnicas para el diligenciamiento de los informes de politica. 1.4 Matriz de seguimiento trimestral a la Politica pública de juventud 2019-2030. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20POL%C3%8DTICAS%20P%C3%9ABLICAS/1.%20Seguimiento%20y%20control%20a%20la%20inversi%C3%B3n%20por%20poblaciones%20especiales%20y%20por%20ciclo%20de%20vida/IV%20seguimiento?csf=1&web=1&e=l2lBy3 | Enero a marzo: Se dio cumplimiento al Decreto 171 de 2013, en el sentido de implementar y realizar el seguimiento de la gestión y la inersión realizada por el sector salud en el marco de los Planes de Acción de las Políticas Públicas poblacionales: *Infancia y adolescencia *Discapacidad *Habitante de calle *Familia *Adultez *Vejez y envejecimiento *Etnias[Afros, Indígenas, Rrom, Raizal] __________________ *LGBTI *Victímas del conflicto armado De acuerdo con la normatividad establecida para estas dos políticas, los informes de seguimiento deben entregrase de manera trimestral. Abril a Junio: e acuerdo con lo establecido en Decreto 171 de 2013, respecto a realizar el seguimiento de la gestión y la inversión realizada por el sector salud en el marco de los Planes de Acción de las Políticas Públicas poblacionales: *Discapacidad *Habitante de calle *Familia *Adultez *Vejez y envejecimiento *Etnias[Afros, Indígenas, Rrom, Raizal] se avanza en el envío de los lineamientos a los referentes poblacionales para la realización de los informes de seguimiento (I semestre 2020) , los cuales deben ser entregados el 23 de julio de 2020, en cumpplimiento del Decreto 171. __________________ *LGBTI *Informe FUT [Seguimiento a la inversión]-Victímas del conflicto armado De acuerdo con la normatividad establecida para estas dos políticas, los informes de seguimiento deben entregrase de manera trimestral. *Juventud [Informe I Trimestre 2020] julio a octubre. Se cuenta con la actualización y armonización de Planes de Acción de las políticas públicas de: Discapacidad e Infancia y Adolescencia, para la vigencia 2020, y propuesta para vigencia 2021. julio a octubre. Se cuenta con la actualización y armonización de Planes de Acción de las políticas públicas de: Discapacidad e Infancia y Adolescencia, para la vigencia 2020, y propuesta para vigencia 2021. Octubre a Diciembre: 1.1 En el marco del Artículo 66 del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato Social, se realizó segumiento a las Acciones afirmativas para las poblaciones étnicas 2021-2024: Indígenas, Afrodescendientes, Rrom, Palenqueros y Raizales. 1.2 Se realizó el seguimiento a la implementación del Plan de Acción de la Política LGBTI correspondiente al III trimestre de 2020, este informe fue enviado a la Secretaría Distrital de Planeación a través del aplicativo SIPA. 1.3 Se brindó asistencia técnica para la elaboración de los Informes de seguimiento a los Planes de acción de las Políticas Poblacionales (Infancia y adolescencia, juventud, adultez, vejez y envejecimiento, familias, habitante de calle y discapacidad) correspondiente al II semestre de 2020, puntualmente se enviaron lineamientos a los referentes poblacionales de la SDS y se realizó reunión de asistencia técnica. 1.4 Asistencia y aportes técnicos para la elaboración y entrega del informe correspondiente al tercer trimestre de 2020 de la Politica distrital de juventud 2019-2030.
|  | Seguimiento y control de la inversion por politica publica | 0.29% | 0.29% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 2.1 Cierre presupuestal 2020 y Anteproyecto de presupuesto 2021 de Infancia, Adolescencia y juventud. Matrices en Excel y correo de envío a la Secretaría Distrital de Hacienda. 2.2 Matriz de identificación de las acciones y su correspondiente rubro presupuestal que se garantizan desde la Secretaría Distrital de Salud en el marco del Plan de Acción Distrital de la Política Pública de Víctimas. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20POL%C3%8DTICAS%20P%C3%9ABLICAS/2.%20Seguimiento%20y%20control%20a%20la%20inversi%C3%B3n%20por%20PP/IV%20seguimiento?csf=1&web=1&e=SR5tnk | Enero a marzo: Se dio cumplimiento al Decreto 171 de 2013, en el sentido de implementar y realizar el seguimiento de la gestión y la inersión realizada por el sector salud en el marco de los Planes de Acción de las Políticas Públicas poblacionales: *Infancia y adolescencia *Discapacidad *Habitante de calle *Familia *Adultez *Vejez y envejecimiento *Etnias[Afros, Indígenas, Rrom, Raizal] __________________ *LGBTI *Victímas del conflicto armado De acuerdo con la normatividad establecida para estas dos políticas, los informes de seguimiento deben entregrase de manera trimestral. Abril a Junio: e acuerdo con lo establecido en Decreto 171 de 2013, respecto a realizar el seguimiento de la gestión y la inversión realizada por el sector salud en el marco de los Planes de Acción de las Políticas Públicas poblacionales: *Discapacidad *Habitante de calle *Familia *Adultez *Vejez y envejecimiento *Etnias[Afros, Indígenas, Rrom, Raizal] se avanza en el envío de los lineamientos a los referentes poblacionales para la realización de los informes de seguimiento (I semestre 2020) , los cuales deben ser entregados el 23 de julio de 2020, en cumpplimiento del Decreto 171. __________________ *LGBTI *Informe FUT [Seguimiento a la inversión]-Victímas del conflicto armado De acuerdo con la normatividad establecida para estas dos políticas, los informes de seguimiento deben entregrase de manera trimestral. *Juventud [Informe I Trimestre 2020] julio a octubre. Se brindó asistencia técnica para la construcción del anteproyecto de Presupuesto 2021 y cierre presupuestal 2020, para los anexos correspondientes a las políticas públicas de Victimas, Infancia y Adolescencia y Juventud. puntualmente se enviarán lineamientos. Octubre a Diciembre: 2.1 Con el fin de dar cumplimiento a la Circular 00014 de 2020, se culminó y entregó a la Secretaría de Hacienda el cierre presupuestal 2020 y Anteproyecto de presupuesto 2021 de Infancia, Adolescencia y juventud. 2.2 Dando cumplimiento a la Directiva No. 004 de 2013, nos permitimos enviar el Formulario Único Territorial - FUT III Trimestre 2020
|  | Formulación, Seguimiento y control de la ejecucion de la inversion por PAA | 0.29% | 0.29% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | PAA actualizado | 1. Disponible en plataformas: ONE DRIVE - SISCO y SECOP 2. U:\11. Direccion Planeacion y Sistemas\3. Información y Análisis Sectorial\2020 https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20AN%C3%81LISIS%20DE%20PROYECTOS/2.Redise%C3%B1ar%20y%20propiciar%20metodologia%20e%20instrumentos%20de%20la%20formulacion%20seguimiento%20control%20y%20evaluacion%20de%20la%20inversion%202020%202024/e.%20Formulaci%C3%B3n,%20seguimiento%20y%20control%20PAA?csf=1&web=1&e=q80IGD | Enero a marzo: 1. Se cuenta con la herramienta PAA actualizada a 31/03/2020 a través de las modificaciones presentadas por los referentes del PAA para los diferentes PI. 2. Una vez se da trámite a la modificación, se actualiza el PAA en One drive, SISCO y SECOP, actividad que se viene realizando de manera permanente y a demanda, para este primer trimestre se han realizado cuarenta y ocho (48) modificaciones al PAA. 3. Se realiza seguimiento mensual a la ejecución del PAA con corte 29/02/2020. 4. El 25/01/2020 se hizo entrega de presentación e informe trimestral de ejecución del PAA frente a su planeación correspondiente al IV Trimestre 2019 consolidado( corte 31/12/2019), para ser presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 5. Se brindó capacitación a nuevos referentes del PAA de los proyectos 7522, 7523 y 7524. La actividad de asesoría es pemanente para todos los usuarios de información relacionada con el PAA de la entidad. Abril a junio:1. Se cuenta con la herramienta PAA actualizada a 30/06/2020 a través de las modificaciones presentadas por los referentes del PAA para los diferentes PI. 2. Una vez se da trámite a la modificación, se actualiza el PAA en One drive, SISCO y SECOP, actividad que se viene realizando de manera permanente y a demanda, para este segundo trimestre se han realizado ciento diesiseis (116) modificaciones al PAA. 3.Se realiza seguimiento mensual a la ejecución del PAA con corte 30/06/2020. Cerrando así seguimiento a la ejecución del presupuesto en el PAA para la administración BMPT. 4. Se hizo entrega de informe de ejecución del PAA frente a su planeación para el periodo abril - mayo 2020 consolidado solicitado por el Director de Planeación Sectorial; el 29/04/2020 Se entrega informe trimestral de ejecución del PAA (enero-marzo de 2020) para ser presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 5. Se brindó soporte técnico a los referentes del PAA de los proyectos de inversión relacionado con el cierre del PAA_BMPT y formulación del nuevo PAA_UNCSAB. La actividad de asesoría es pemanente para todos los usuarios de información relacionada con el PAA de la entidad. julio a octubre. Se cuenta con PAA actualizado a la fecha, se ha revisado, y avalado las diferentes solicitudes de modificación al PAA, recepcionadas en la DPS, que para éste trimestre fueron sesenta (60), una vez verificado el cumplimiento de los requisitos. información que se encuentra disponible para consulta de los interesados en el repositorio y carpeta compartida, dispuesta para este fin; una vez surtido el proceso, se verifica el cargue de la información en OneDrive, SISCO y SECOP. julio a octubre. Se cuenta con PAA actualizado a la fecha, se ha revisado, y avalado las diferentes solicitudes de modificación al PAA, recepcionadas en la DPS, que para éste trimestre fueron sesenta (60), una vez verificado el cumplimiento de los requisitos. información que se encuentra disponible para consulta de los interesados en el repositorio y carpeta compartida, dispuesta para este fin; una vez surtido el proceso, se verifica el cargue de la información en OneDrive, SISCO y SECOP. Octubre a Diciembre: 1. Se cuenta con PAA actualizado a 31/12/2020 mediante gestión y trámite de las solicitudes de modificación presentadas por los referentes del PAA para los diferentes PI. 2. Una vez se da trámite a la modificación, se actualiza el PAA en One drive, SISCO y SECOP, actividad que se realiza de manera permanente y a demanda, para el cuarto trimestre de 2020, el acumulado de modificaciones al PAA_UNCSAB es de ciento ochenta (180), es de resaltar que durante las dos últimas semanas del mes de diciembre se gestionaron y tramitaron todos los traslados entre proyectos de inversión y Cambios de Montos entre conceptos de gasto, los cuales representaron el 98% de las modificaciones solicitadas y tramitadas en el mes de diciembre_2020 . 3. Se realiza seguimiento mensual a la ejecución del PAA con corte 30/11/2020. 4. Se actualiza información y documentos requeridos para la formulación del PAA vigencia 2021. 5. En reunión de cierre 2020 y apertura 2021, realizada el 06/11/2020 en el auditorio del Hemocentro, se socializa con todos actores del PAA de la Entidad presentación en la que se informa los lineamientos establecidos para el proceso de formulación del PAA_2021. 6. Se da continuidad a la actividad de asistencia técnica pemanente para todos los usuarios de información relacionada con el PAA de la entidad, en lo que a la formulación del PAA_2021 se refiere; de manera especial se brindó soporte técnico a los nuevos referentes de los proyectos de la Subsecretaría de Salud Pública, Proyecto 7827 - Implementación Modelo de Salud y al PAA para Remuneración de Servicios Técnicos. 7. Se efectúa consolidación del PAA_2021 y presentación del mismo para su aprobación ante el Comité de Contratación.
|  | Formulacion, seguimiento y registro de Productos, Metas y Resultados (PMR) conforme a los lineamientos y disposiciones normativas de Planeacion Distrital | 0.29% | 0.29% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | PMR actualizado | 1. Aplicativo PREDIS 2. U:\11. Direccion Planeacion y Sistemas\3. Información y Análisis Sectorial\2020\05. PMR_2020 https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20AN%C3%81LISIS%20DE%20PROYECTOS/2.Redise%C3%B1ar%20y%20propiciar%20metodologia%20e%20instrumentos%20de%20la%20formulacion%20seguimiento%20control%20y%20evaluacion%20de%20la%20inversion%202020%202024/f.%20Formulaci%C3%B3n,%20seguimiento%20y%20control%20PMR/IV%20Seguimiento?csf=1&web=1&e=2dpPJF | Enero a marzo: Se ha realizado seguimiento de PMR actualizado a 29/02/2020, actualizacion del aplicativo predis con la informaciòn de ejecuciones a la misma fecha, ajuste del presupuesto final 2019 para PMR en PPREDIS. Abril a junio: Se realizo seguimiento de PMR quedando actualizado y cerrado a 30/06/2020 correspondiente a la Administración BMPT en aplicativo PREDIS con la información de ejecuciones a la misma fecha. Queda pendiente formulación de lo proyectos de inversión para la nueva administración UNCSAB y su correspondiente programación de indicadores y metas de PMR, así como la programación del presupuesto por productos y proyectos. julio a octubre.Se ha reportado seguimiento a PMR en la plataforma dispuesta para este fin, con corte a agosto 2020. Se envía a SDH propuesta de productos PMR 2021, la cual se encuentra en revisión para aprobación. Octubre a Diciembre: 1. Se realizo seguimiento y reporte mensual de PMR quedando actualizado y cerrado a 30/11/2020 correspondiente a la Administración UNCSAB en aplicativo PREDIS con la información de ejecuciones a la misma fecha. 2. Se realizó ajuste a programación de indicadores y metas de PMR, en el marco del nuevo PDD_UNCSAB así como la programación del presupuesto por productos y proyectos, conforme lineamientos de la SDH. 3. Se socializo con el grupo de Proyectos de la Dirección de Planeacion Sectorial el correo electronico proveniente de la SDH en el cual se establece fechas de entrega de informe trimestral y reporte del mes de diciembre en aplicativo PREDIS para cierre dela vigencia 2020, esto con el proposito de disponer oportunamente de la Informacion requerida como insumo para elaboracion de los citados informes.
|  | Actualizacion y control al seguimiento de la inversion por proyecto de inversion y por programa en el aplicativo SEGPLAN, de acuerdo con los instrumentos y lineamientos definidos por Planeacion Distrital | 0.29% | 0.29% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1. Reportes de actualización y seguimiento al Plan de Acción del PDD en el aplicativo SEGPLAN (última versión oficial - fecha de corte 30 de septiembre de 2020) en sus componentes de inversión, gestión, territorialización y actividades. 2. Reporte de Fichas EBI actualizadas de los 18 proyectos registrados en el marco del PDD "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI" | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20AN%C3%81LISIS%20DE%20PROYECTOS/2.Redise%C3%B1ar%20y%20propiciar%20metodologia%20e%20instrumentos%20de%20la%20formulacion%20seguimiento%20control%20y%20evaluacion%20de%20la%20inversion%202020%202024/g.%20Actualizaci%C3%B3n%20seguimiento%20%20y%20control%20a%20la%20inversi%C3%B3n%20SEGPLAN/IV%20seguimiento?csf=1&web=1&e=7HNnsJ | Enero a marzo: 1. Se realizó la reprogramación del Plan de Acción del PDD vigente, actualizando todos los proyectos de inversión en cuanto a su programación física (metas, indicadores y actividades) y financiera (Ppto. inicial y reservas) en los módulos del aplicativo SEGPLAN (componente de inversión, componente de gestión, territorialización de la inversión y actividades). 2. Se actualizaron las Fichas EBI para los 13 proyectos en el módulo Banco de Proyectos. Abril a junio: 1. Se diligenció la información correspondiente a las fichas EBI para los 17 proyectos formulados en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 y se inscribieron los proyectos en el BDPP. 2. Se realizó la armonización presupuestal en el aplicativo SEGPLAN y se procedió a cerrar el módulo. 3. Se realizó la actualización y seguimiento a la inversión con corte a 31 de mayo de 2020 para los 13 proyectos en el marco del PDD "Bogotá mejor para todos". Lo anterior se hizo en los componentes de inversión, gestión, territorialización, actividades y en el módulo Banco de Proyectos. Julio a octubre. *Se finalizó proceso de programación inicial del Plan acción de la SDS, conforme al vigente PDD. *Se realizó el cargue de la información de armonización presupuestal en el aplicativo SEGPLAN, con base al POAI. julio a octubre. *Se finalizó proceso de programación inicial del Plan acción de la SDS, conforme al vigente PDD. *Se realizó el cargue de la información de armonización presupuestal en el aplicativo SEGPLAN, con base al POAI. Octubre a Diciembre: Se registró la información correspondiente a la actualización y seguimiento a la inversión del FFDS con corte a 30 de septiembre en el aplicativo SEGPLAN, en sus componentes de: 1) Banco Distrital de Programas y Proyectos, 2) Componente de Inversión, 3) Componente de Gestión, 4) Territorialización y 5) Actividades.
|  | Actualizacion y control al seguimiento de la inversion por Dimensiones del PDSP y por fuentes de inversión en el aplicativo del MSPS, de acuerdo con los instrumentos y lineamientos definidos por Ministerio | 0.29% | 0.29% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | Reportes Plan Decenal de Salud Pública en excel | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20AN%C3%81LISIS%20DE%20PROYECTOS/2.Redise%C3%B1ar%20y%20propiciar%20metodologia%20e%20instrumentos%20de%20la%20formulacion%20seguimiento%20control%20y%20evaluacion%20de%20la%20inversion%202020%202024/h.%20Actualizaci%C3%B3n%20seguimiento%20y%20control%20a%20la%20inversi%C3%B3n%20aplicativo%20MSPS/IV%20Seguimiento?csf=1&web=1&e=bP0wEi | Enero a marzo: 1. Se consolida la información de ejecución física y financiera con corte al mes de diciembre en el aplicativo del Plan Decenal de Salud Pública correspondiente al COAI. 2. Se consolida la información de ejecución física y financiera por actividades y fuentes de financiación con corte al mes de diciembre en el aplicativo del Plan Decenal de Salud Pública correspondiente al Plan de Accion. 3. Se finaliza el seguimiento en el aplicativo del Plan Decenal de Salud Pública en el componente de Plan de Acción por tanto físico por trimestre y financiero por fuentes de financiación a nivel de actividades para dar cumplimiento al seguimiento al cuarto trimestre de la vigencia 2019. 4. Se hace revisión y control de calidad a la información reportada en el aplicativo PDSP y se generan los reportes finales de la vigencia 2019. Abril a Junio: 1. Reportes del aplicativo SEGPLAN versiones Reprogramación (Fecha reporte 31 de marzo de 2020) para los módulos de inversión, gestión, territorialización y actividades. 2. Reporte actualizado del Banco Distrital de Programas y Proyectos para los 13 proyectos de inversión registrados y vigentes actualmente. julio a octubre: Teniendo en cuenta el contexto de armonización entre planes de Desarrollo 2016-2020 y 2020-2024, conforme a la directriz del MSPS se realiza el cargue de la progrmación del Plan Decenal de salud pública 2020-2023, y seguimiento a primer y segundo trimestre 2020. Octubre a Diciembre: Se consolida la información y se actualiza en sus componentes físico y financiero con corte al mes de septiembre en el aplicativo del Plan Decenal de Salud Pública correspondiente al COAI (metas) y Plan de acción (Actividades) desagregado por magnitudes físicas y fuentes de financiación. • Se realiza el seguimiento en el aplicativo del Plan Decenal de Salud Pública en el componente de Plan de Acción desagredado por magnitudes físicas y financiero por fuentes de financiación a nivel de actividades para dar cumplimiento al seguimiento al tercer trimestre de la vigencia 2020. • Se hace revisión y control de calidad a la información reportada en el aplicativo PDSP y se generan los reportes finales de la vigencia 2020 correspondiente al tercer trimestre."
|  | Elaborar los informes de resultados de la inversion social (Balance Social, informes de gestion cuenta Sivicof, Rendicion de Cuentas, Informes de inversion por poblacion y por politicas) de acuerdo con los requerimientos de entes de control y conforme a las disposiciones normativas que lo exigan | 0.29% | 0.29% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | Lineamientos para la elaboración del Documento de Rendición de Cuentas vigencia 2020 del Sector Salud. Documento de Rendición de cuentas del Sector Salud vigencia 2020 Lineamiento Balance Social 2020 | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20AN%C3%81LISIS%20DE%20PROYECTOS/2.Redise%C3%B1ar%20y%20propiciar%20metodologia%20e%20instrumentos%20de%20la%20formulacion%20seguimiento%20control%20y%20evaluacion%20de%20la%20inversion%202020%202024/i.%20Informe%20de%20resultados%20de%20inversi%C3%B3n%20social/IV%20seguimiento?csf=1&web=1&e=QhnAHl | Enero a marzo: 1. Elaboración y envío de los lineamientos del informe de Balance Social de la vigencia 2019 a gestores y referentes de los proyectos de inversión del FFDS. 2. Una vez recibida la información, se revisó y elaboró el documento de Balance Social correspondiente a la vigencia 2019. 3. Se revisó la información de los principales logros sociales con corte a 31 de diciembre de 2019 de todos y cada uno de los proyectos de inversión del FFDS. 4. Se elaboró Informe de inversión social SDS vigencia 2019. Abril a junio: 1. Se elaboró el Informe de inversión social SDS del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos correspondiente al período 01 de enero a 31 de mayo de 2020. Julio a octubre: *Se elaboro metodología para Rendición de Cuentas del sector salud, a realizarse entre los meses de noviembre y diciembre de la presente vigencia. *La metodología fue enviada a los Subsecretarios de despacho, y se espera recibir la información consolidada en informe de RC de la SDS. Octubre a Diciembre: Se elaboraron los lineamientos para la elaboración del informe de Rendición de cuentas del Sector Salud correspondiente a la vigencia 2020, los cuales fueron socializados a los diferentes gestores y referentes de las Direcciónes de la Secretaría Distrital de Salud a través de correo electrónico. Elaboración del Documento de Rendición de cuentas del Sector Salud correspondiente a la vigencia 2020. Elaboracion del Lineamiento de Balance social
| SUBTOTAL | 28.57% | 2.9% | 2.9% | 7.04% | 7.04% | 7.04% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 11.53% | 11.53% | 11.53%
| Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Politica de Planeación Institucional | Plan Territorial de Salud formulado en el marco del PDSP, con base en las prioridades establecidas en el plan de gobierno distrital | 1% | 1% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Enero a Marzo: 1. La DPS ha liderado la construcción participativa del PTS en concordancial con el PDD para la vigencia 2020-2024 ¨Un nuevo contrato social y ambeintal para la Bogota del siglo XXI¨ a la fecha se avanza en la construcción de metas que responden a los propositos 1, 2, 3, y 5 del PDD, éste logro se ha ido materializando con el aporte de la comunidad y las dependencias que conforman la SDS. 2. Se presenta al Concejo Distrital de Bogotá , propuesta de reforma a la ley de financiamiento de la salud vigente. Abril a Junio: d. Abril a junio: Producto del liderazgo de la DPS y la participación de los actores involucrados en el proceso, Bogotá cuenta con Plan Territorial de Salud 2020 - 2024, que responde a los propósitos, logros de ciudad y programas del Plan de Desarrollo ¨Un nuevo contrati social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI¨
|  | Armonizacion de la Planeacion Estrategica Sectorial con el Modelo de Gestion y Desempeño Institucional en la formulacion de la Planeacion Estrategica Institucional | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 1.33% | 1.33% | 1.33% | Correos de solicitud y correcciones establecidas al documento de Plan Territorial. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20AN%C3%81LISIS%20DE%20PROYECTOS/3.%20Formulaci%C3%B3n%20de%20PI%20en%20el%20marco%20del%20nuevo%20PTS%202020-2024/b.%20Armonizaci%C3%B3n%20de%20planeaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20sectorial%20con%20Modelo%20de%20gesti%C3%B3n%20y%20desempe%C3%B1o%20institucional/IV%20seguimiento?csf=1&web=1&e=VAiBOe | julio a octubre. El proceso se materializa, con el acuerdo y elaboración del documento técnico presentado, el cual fue aprobado por las instancias competentes (SDH y SDP), en el marco del nuevo PDD. Octubre a Diciembre: En el IV trimestre 2020 se continuó con la revision de estilo acorde con los lineamientos de la oficina de comunicaciones.
|  | Proceso de armonizacion Plan Territorial con nuevo plan de gobierno | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 1.33% | 1.33% | 1.33% | Correos de solicitud y correcciones establecidas al documento de Plan Territorial. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20AN%C3%81LISIS%20DE%20PROYECTOS/3.%20Formulaci%C3%B3n%20de%20PI%20en%20el%20marco%20del%20nuevo%20PTS%202020-2024/c.%20Armonizaci%C3%B3n%20PTS%20con%20Plan%20de%20Gobierno/IV%20seguimiento?csf=1&web=1&e=WffU1c | julio a octubre. Se culmina el proceso, con el documento técnico Plan Territorial de Salud, el cual se encuentra en la Oficina Asesora de comunicaciones en revisión de estilo, éste ha sido viabilizado conforme a Acuerdo 761 de 2020 en su artículo 101, el cual define la compatibilidad entre PTS y PDD. Octubre a Diciembre: En el IV Trimestre de 2020 se recibieron de la oficina de comunicaciones solicitud de ajustes de estilo al documento de plan territorial. La DPS realiso los ajuste solicitados y los remitio a la oficina de comunicaciones en Dic de 2020.
|  | Formulacion de nuevos proyectos de inversion en el marco del nuevo PTS 2020-2024 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | Documentos de formulacion, inscripcion y registro del proyecto de inversion 7904 | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20AN%C3%81LISIS%20DE%20PROYECTOS/3.%20Formulaci%C3%B3n%20de%20PI%20en%20el%20marco%20del%20nuevo%20PTS%202020-2024/d.%20Formulaci%C3%B3n%20de%20PI%20en%20el%20marco%20PTS%202020-2024/IV%20seguimiento?csf=1&web=1&e=nyR1eh | julio a octubre. El equipo adelanto la labor necesaria, y producto de ella se formularon, inscribieron y registraron 17 PI del FFDS en BPP SDP, en el marco del PDD 2020-2024. Octubre a Diciembre: Se formuló, inscribió y registró en Banco de Programas y Proyectos de SDP el proyecto de inversion 7904 que inicia su ejecucion en 2021
| SUBTOTAL | 10% | 1% | 1% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.49% | 2.49% | 2.49% | 4.01% | 4.01% | 4.01%
| Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SDS. | Elaborar el plan de adecuación de gestión y desempeño (cierre de brechas) de la SDS | 0.35% | 0.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1. Se entrego el plan de adecucion y sostenibilidad de la Dimension de Gestion del Conocimiento el dia 10 de Enero de 2020 2. La DPS elaboro la resolucion 3751 de 2019 en cual se elaboro el plan de accion de la SDS para la vigencia 2020. 3. La DPS participo en la elaboracion del FURAG junto con la DPIyC.
|  | Participar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDS. | 0.35% | 0.35% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | Acta Comité Institucional de Grestion y Desempeño | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20CALIDAD/2.%20Acciones%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20las%20politicas%20de%20gesti%C3%B3n%20y%20desempe%C3%B1o/b.%20Participaci%C3%B3n%20Comit%C3%A9%20Institucional%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Desempe%C3%B1o%20de%20la%20SDS/IV%20Seguimiento?csf=1&web=1&e=yCgcax | Enero a marzo: La DPS participo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDS el 27 de Enero, en la cual se presento las metas del tablero de control de inversion. Abril a junio: La DPS participo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDS en el mes de marzo. Se elaboro el el informe de gestión y desempeño del I trimestre de la Dirección de Planeación Sectorial. julio a octubre. Se participó de manera virtual, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDS, el día 28 de agosto 2020, con presentación de informe de los procesos de Planeación y Gestión Sectorial y Gestión del Conocimiento e Innovación Octubre a Diciembre: Se realiza la participacion en el IV Comité Institucional de Gestion y Desempeño
|  | Elaborar el informe de Gestión y Desempeño. | 0% | 0% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 1. Informe Gestion III Trimestre 2. Matriz de Monitoreo MIPG | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20CALIDAD/2.%20Acciones%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20las%20politicas%20de%20gesti%C3%B3n%20y%20desempe%C3%B1o/c.%20Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Desempe%C3%B1o/IV%20Seguimiento?csf=1&web=1&e=DHHbTO | Enero a marzo: Se elaboró reporte de monitoreo del cumplimiento al plan de adecuacion. Abril a junio: En el Trimestre se realizaron mesas de trabajo de la dimensión de Gestión de Conocimiento para realizar seguimiento y monitoreo del Plan de Adecuación de MIPG. julio a octubre. Se participó de éste espacio, con la socialización de los resultados del seguimiento y medición física y financiera de la inversión de los recursos del FFDS con corte a mayo 2020. Octubre a Diciembre: Se realizó informe de Gestion del III Trimestre correspondiente a la Dimension de Gestion del Conocimiento e Innovacion.
| SUBTOTAL | 2.86% | 0.7% | 0.7% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72%
| TOTAL Programado | 100% | 13.08% |  | 23.84% | 21.46% |  | 26.03% | 26.93% |  | 37.05% | 39.76%
| TOTAL Ejecutado | 100% | 13.08% |  |  |  | 21.46% |  |  | 25.7% |  |  | 39.76%
Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Gestionar y monitorear los componentes del Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano | Realizar la formulación del PAAC. | 12.31% | 12.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | La DPS participó en la mesa de trabajo del PAAC
|  | Reportar la matriz de monitoreo del PAAC | 0% | 0% | 13.09% | 13.09% | 13.09% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 1. Matriz Monitoreo PAAC III Trimestre (Seguimiento Colibri) 2. Metodologia Rendicion de Cuentas 3. Informe Rendicion de Cuentas | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20CALIDAD/3.%20Transparencia,%20acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20lucha%20contra%20la%20corrupci%C3%B3n/a.%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano/IV%20Seguimiento?csf=1&web=1&e=kBIabg | Enero a marzo: 1. Publicacion del seguimeinto de los proyectos de inversión a corte de 31 diciembre de 2019 2.13 fichas EBI publicadas en pagina Web 3. Informe del Blanace Social Publicado 4. Infomre del Concejo Publicado 5. Resolucion 3751 publicada. Abril a junio: 1. Resolución 3751 publicada, en formato Word. 2, Acuerdo 761 de 2020 julio a octubre. Se realizo la publicación del PAA 2020 de un nuevo contrato social en la página WEB de la SDS. Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” Se desarrollo junto la Subsecretaria de Participación Social, estrategia de rendición de cuentas 2020 en la página WEB. Se actualizo la información en la página WEB de coordinación de instancias. Se realizo la actualización de las investigaciones y otras publicaciones, en página web. Octubre a Diciembre: Se efectua el seguimiento al PAAC del III Trimestre
| SUBTOTAL | 50% | 12.31% | 12.31% | 13.09% | 13.09% | 13.09% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3%
| Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. (Si aplica) y los estándares de publicación y divulgación de la información de transparencia y acceso a la información pública (TAIP). | Remitir oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB- (Tener en cuenta los tiempos establecidos en la normatividad vigente, así como los definidos en el plan de trabajo) | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 10.63% | 12.5% | 14.37% | 14.37% | INFORME DE MONITOREO DE TRANSPARENCIA II SEM 2020 | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/poadireccindeplaneacinsectorial/Documentos%20compartidos/POGDI%202020/EF%20CALIDAD/3.%20Transparencia,%20acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20lucha%20contra%20la%20corrupci%C3%B3n/b.%20ITEP%20y%20TAIP/IV%20Seguimiento?csf=1&web=1&e=s40Tbg | Enero a marzo: 1. Publicacion del seguimeinto de los proyectos de inversión a corte de 31 diciembre de 2019 2.13 fichas EBI publicadas en pagina Web 3. Informe del Blanace Social Publicado 4. Infomre del Concejo Publicado 5. Resolucion 3751 publicada. Abril a junio: 1. Resolución 3751 publicada, en formato Word. 2, Acuerdo 761 de 2020. julio a octubre. Se remitió oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB, así como los definidos en el plan de trabajo Octubre a Diciembre: Se realiza revision y seguimiento al informe de Monitoreo de Transparencia correspondiente al II Semestre de 2020 la cual se desarrolla en conjunto con la DPIyC para su respectiva consolidacion de la informacion.
| SUBTOTAL | 50% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 10.63% | 12.5% | 14.37% | 14.37%
| TOTAL Programado | 100% | 24.81% |  | 25.59% | 25.59% |  | 24.8% | 24.8% |  | 24.8% | 26.67%
| TOTAL Ejecutado | 100% | 24.81% |  |  |  | 25.59% |  |  | 22.93% |  |  | 26.67%
Note on A3: Incluya las metas identificadas en la formulación del POA.

## Graficos
I META. Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS
ACTIVIDADES | I Trimestre |  | IITrimestre |  | III Trimestre |  | IV Trimestre |  | Año |  | Porcentaje de Avance
| Progr. | Ejec. | Progr. | Ejec. | Progr. | Ejec. | Progr. | Ejec. | Progr. | Ejec.
Gestionar la Documentación del Sistema Integrado de Gestión de la SDS. | 0% | 0% | 13.33% | 8.86% | 13.33% | 16.02% | 0% | 1.78% | 26.66% | 26.66% | 100%
Implementar acciones que contribuyan a la política de mejora normativa. | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 6.68% | 6.68% | 100%
Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | 10.68% | 10.68% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 26.73% | 26.73% | 100%
Gestionar los Riesgos del Proceso | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.61% | 6.61% | 0% | 0% | 6.61% | 6.61% | 100%
Gestionar Informe de revisión por la dirección | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.67% | 6.67% | 0% | 0% | 6.67% | 6.67% | 100%
Analizar la Percepción del Cliente | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 100%
Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 1.16% | 2.66% | 2.83% | 1.33% | 1.33% | 6.65% | 6.65% | 100%
[9 empty] | 100% | 100% | 100%
II META. Realizar las acciones para la implementación de las politicas de gestión y desempeño.
ACTIVIDADES | I Trimestre |  | IITrimestre |  | III Trimestre |  | IV Trimestre |  | Año |  | Porcentaje de Avance
| Progr. | Ejec. | Progr. | Ejec. | Progr. | Ejec. | Progr. | Ejec. | Progr. | Ejec.
Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Politica de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 5.27% | 5.27% | 12.51% | 10.13% | 12.51% | 12.18% | 19.71% | 22.42% | 50% | 50% | 100%
Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Politica de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 3.21% | 3.21% | 1.07% | 1.07% | 3.21% | 3.21% | 1.08% | 1.08% | 8.57% | 8.57% | 100%
Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Politica de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2.9% | 2.9% | 7.04% | 7.04% | 7.1% | 7.1% | 11.53% | 11.53% | 28.57% | 28.57% | 100%
Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Politica de Planeación Institucional | 1% | 1% | 2.5% | 2.5% | 2.49% | 2.49% | 4.01% | 4.01% | 10% | 10% | 100%
Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SDS. | 0.7% | 0.7% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 2.86% | 2.86% | 100%
[9 empty] | 100% | 100% | 100%
III META. Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción.
ACTIVIDADES | I Trimestre |  | IITrimestre |  | III Trimestre |  | IV Trimestre |  | Año |  | Porcentaje de Avance
| Progr. | Ejec. | Progr. | Ejec. | Progr. | Ejec. | Progr. | Ejec. | Progr. | Ejec.
Gestionar y monitorear los componentes del Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano | 12.31% | 12.31% | 13.09% | 13.09% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 50% | 50% | 100%
Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. (Si aplica) y los estándares de publicación y divulgación de la información de transparencia y acceso a la información pública (TAIP). | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 10.63% | 12.5% | 14.37% | 50% | 50% | 100%
[9 empty] | 100% | 100% | 100%