## 1
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [9 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO: | [10 empty] | PERIODO DE REPORTE:
METAS | Indicador [Incluir link a Hoja de Vida] | DIRECCIÓN/ OFICINA | PONDERACIÓN | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Ejecutado Año(%) | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
1. Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | hoja 1 | Oficina de Control Interno | 15% | 24% | 23% | 12% | 0% | 0% | 52% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 3.45%
2.Realizar las Acciones para la Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño de la SDS. | hoja 2 | Oficina de Control Interno | 20% | 31% | 31% | 23% | 0% | 0% | 23% | 0% | 0% | 23% | 0% | 0% | 6.2%
3.Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | hoja 3 | Oficina de Control Interno | 15% | 32% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.8%
4.Evaluar la gestión en los procesos. | Gestión en el 100% de los procesos priorizados en el Plan Anual de Auditoría evaluada | Oficina de Control Interno | 25% | 27% | 25% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 23% | 0% | 0% | 6.25%
5.Fortalecer la mejora de los procesos de Gestión. | Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de todos los procesos institucionales | Oficina de Control Interno | 15% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 3.75%
6. Gestionar informes y/o requerimientos de Entes de Control. | Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de todos los procesos institucionales | Oficina de Control Interno | 10% | 45% | 45% | 11% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 4.5% | JUR | Gestión jurídica
TOTAL |  |  | 100% | [11 empty] | 25.95%

## 2
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.6 | [11 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Nury Stella Leguizamon Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa
PROCESO | [12 empty] | PERIODO DE REPORTE:
META | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | ANALISIS DE LA META
1. Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | Actualizar la Gestión Documental del proceso. | 0.06 | 0.06 | 0.03 |  |  | 0.04 |  |  | 0.03 |  |  | Se actualizaron los siguientes documentos: * Formato plan anual de auditoria Código SDS ESC FT 021 V1 * Formato Carta de representación dependencias a auditar Código SDS ESC FT 016 V2 * Formato Evalaución de la Gestión por Dependencias Código SDS ESC FT 006 V.9 | Aplicativo ISOLUcion Ruta: http://sdsisolucion.saludcapital.gov.co/IsolucionCalidad/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx | Durante el trimestre evaluado se observa cumplimiento de la meta por parte de la OCI.
| SUBTOTAL |  | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
| Implementar acciones que contribuyan a la politica de mejora normativa. | Realizar la actualización de la normatividad. | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | Diligencionamiento del formato "REPORTE DE NORMOGRAMA Código: SDS-PYC-FT-31 V.1" | O:\Despacho\Oficina de Control Interno\POGD\POGD 2020\PRIMER TRIMESTRE\META 1\2. ACTUALIZACIÓN NORMATIVA | Durante el trimestre evaluado se observa cumplimiento de la meta por parte de la OCI.
| SUBTOTAL |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
| Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | Formular el POGD de la Oficina. | 0.09 | 0.09 | [9 empty] | Formulación POGD 2020 | O:\Despacho\Oficina de Control Interno\POGD\POGD 2020\PRIMER TRIMESTRE\META 1\3. POGD | Durante el trimestre evaluado se observa cumplimiento de la meta por parte de la OCI.
|  | Realizar el Reporte POGD | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | Reporte POA IV trimestre 2019
|  | Elaborar el Informe de Gestión del POGD | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | Informe de gesión del POA 2019
| SUBTOTAL |  | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
| Gestionar los Riesgos del Proceso | Actualizar el Mapa de Riesgos | [5 empty] | 0.1
|  | Realizar la autoevaluacion de riesgos por proceso y de corrupcion | [5 empty] | 0.1
|  | Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo. | [5 empty] | 0.05
| SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestionar Informe de revisión por la dirección | Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección.( Informar los seguimientos de los planes de mejoramiento de los procesos. | [5 empty] | 0.05
| SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Análizar la Percepcion del Cliente | Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. |  |  | 0.025 | [5 empty] | 0.03
|  | Elaborar Informe Consolidado de Percepción del Cliente de los Procesos |  |  | 0.025 | [5 empty] | 0.02
| SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
| Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | Gestionar los planes de mejora del proceso. | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | Gestión parcial de los planes de mejora del proceso | http://sdsisolucion/IsolucionCalidad/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ%3d%3d | Se presentó dificultades en el registro de la información debido a la situación de emergencia que se presenta actualmente.
Elaborar el informe de las salidas no conformes
|  | Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. | [5 empty] | 0.1
| SUBTOTAL |  | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
| TOTAL |  | 0.24 | 0.23 | 0.12 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
2.Realizar las Acciones para la Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño de la SDS. | Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Politica de Control Interno | Gestionar los productos o servicios del anexo FURAG | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  | Se respondio la pregunta pendiente en el aplicativo FURAG en el mes de Febrero ya que desde la vigencia anterior se habia respondido toda la información en la dimension 7 de Control Interno. | Certificado diligenciamiento del FURAG. | Durante el trimestre evaluado se observa cumplimiento de la meta por parte de la OCI.
| SUBTOTAL |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
| Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SDS. | Elaborar el plan de adecuación de gestión y desempeño (cierre de brechas) de la SDS | 0.11 | 0.11 | [9 empty] | Realizacion del Plan de adecuación sobre la Política de Control Interno desarrollado en el mes de Enero | Plan De adecuación para la vigencia 2020 reposa carpeta compartida O Dirección de Planeación Institucional y Calidad EGPD 2020. colocar ruta completa | Durante el trimestre evaluado se observa cumplimiento de la meta por parte de la OCI.
|  | Participar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDS. | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | Se asistio al Comité de Gestión y desempeño en el mes de enero | O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion de Planeación Institucional y Calidad\Informacion\2020\EGPD 2020\PRIMER TRIMESTRE\MIPG\COMITE INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO | Durante el trimestre evaluado se observa cumplimiento de la meta por parte de la OCI.
|  | Elaborar el informe de Gestión y Desempeño. |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03
| SUBTOTAL |  | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0
| TOTAL |  | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0
3.Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes deTransparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | Gestionar y monitorear los componentes del Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano | Realizar la formulación del PAAC. | 0.1 | 0.1 | [9 empty] | Se realizó la formulación del Plan Anual Anticortrupción para la vigencia 2020 componente 1 Gestion del riesgo de corrupción con el seguimiento cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupcion | Archivo reposa página WEB SDS en la ruta http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2020/PAAC_2020_Definitivo.pdf | Durante el trimestre evaluado se observa cumplimiento de la meta por parte de la OCI.
|  | Reportar la matriz de monitoreo del PAAC | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | Se reporto el avance de monitoreo al PAAC en el mes de enero que corresponde al último cuatrimestre de 2019 | Archivo reposa Carpeta compartida O Dirección de Planeación Institucional y Calidad EGPD 2020 | Durante el trimestre evaluado se observa cumplimiento de la meta por parte de la OCI.
| SUBTOTAL |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
| Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. (Si aplica) y los estándares de publicación y divulgación de la información de transparencia y acceso a la información pública (TAIP). | Remitir oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB- (Tener en cuenta los tiempos establecidos en la normatividad vigente, así como los definidos en el plan de trabajo) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.13 |  |  | 0.13 |  |  | Publicaciónes en la página WEB de la SDS correspondientes a las actividades desarrolladas por parte de la Oficina de Control Interno en el I trimestre de 2020: 1. Inf_Decreto_807_2019 2. Inf_Ejec_Ppptal_SDS_IV_Trim_2019 3. Inf_Ejec_Ppptal_FFDS_IV_Trim_2019 4. Eval_Control_Int_Contable_2019_FFD 5. Eval_Control_Int_Contable_2019_SDS_Ajust 6. Eval_Dependencias_2019 7. Inf_Pormen_Nov_Dic_2019 8. CBN_1038_Inf_Fin_Feb_2020 9. Seg_Austeridad_Gasto_IV_trim_2019 10. Inf_Derechos_Autor_2019 11. Inf_SIPROJ_IV_Trim_2019 12. Seg_Comite_Conciliacion_2019 | Publicaciones página WEB SDS. http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/InformesdeControlInterno.aspx | Durante el trimestre evaluado se observa cumplimiento de la meta por parte de la OCI.
| SUBTOTAL |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0
| TOTAL |  | 0.32 | 0.12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.Evaluar la gestión en los procesos. | Realizar las Auditorías establecidas en el Programa Anual de Auditorías | Realizar 22 auditorias de gestión. | 0.05 | 0.05 | 0.2 |  |  | 0.15 |  |  | 0.1 |  |  | * Informe final del "Seguimiento al cumplimiento metas Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos" * Apertura Auditoría a la evalaución del impacto en la gestion de la Subsecretaría de Participación Social y Servicios a la Ciudanía * Apertura Auditoria Sistema Integrado Gestión Documental. * Apertura Auditoria a los recursos de funcionamiento que la SDS entrega a los Tribunales de Ética (médica, odontológica y de enfermería). | *http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/InformesdeControlInterno.aspx Actas de la la mesa de apertura de las auditorias: O:\Despacho\Oficina de Control Interno\POGD\POGD 2020\PRIMER TRIMESTRE\META 4\1. AUDITORIAS DE GESTIÓN | * La Auditoria de evaluación del impacto en la gestión de la Subsecretaria de Participación social y servicio a la ciudadanía en la gestión social en salud se aplazo para el mes de Abril y Mayo de 2020 de acuerdo con la reunión sostenida con la Subsecretaria Diana Rojas del día 10 de Marzo de 2020. * La Auditoria del Sistema Integrado de Gestión Documental se encuentra en ejecución, se presentan dificultades en la remisión de la información por parte del proceso auditado.
|  | 20 auditorias de Calidad | 0.02 | 0 | 0.1 |  |  | 0.05 |  |  | 0.13 |  |  |  |  | No se realizó auditoria de calidad a Inspección Vigilancia y Control dada la emergencia sanitaria por COVID-19
|  | 20 evaluaciones por dependdencias | 0.2 | 0.2 | [9 empty] | Evaluación aplicada para cada una de las dependencias de la entidad. Informe consolidado de evaluación y calificación. | Carpeta de evaluación por dependencias ubicada en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. Publicación de Informe final pagina WEB http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/InformesdeControlInterno.aspx?RootFolder=%2FInformes%20Control%20Interno%2FEvaluaci%C3%B3n%5FGesti%C3%B3n%5Fpor%5FDependencias%2FEval%5FDependencias%5F2019&FolderCTID=0x0120002D5F136F55F3234396EFCCF839243A58&View={FA240B05-AD9C-4944-B068-1337C6EA7541} | Durante el trimestre evaluado se observa cumplimiento de la meta por parte de la OCI.
| SUBTOTAL |  | 0.27 | 0.25 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0
| TOTAL |  | 0.27 | 0.25 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0
5.Fortalecer la mejora de los procesos de Gestión. | Evaluar la efectividad y eficacia de los planes de mejoramiento institucionales | Realizar seguimiento planes de mejora Procesos Misionales, Estratégicos, de Apoyo y de Evaluación | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | * Registro detallado de seguimiento de las actividades y la eficacia de las mismas en isolucion mes a mes. * Informe resumen consolidado bimensual de seguimiento de planes de mejoramiento por cada profesional. | O:\Despacho\Oficina de Control Interno\POGD\POGD 2020\PRIMER TRIMESTRE\META 5\1. SEGUIMIENTO PM | Durante el trimestre evaluado se observa cumplimiento de la meta por parte de la OCI.
| SUBTOTAL |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
| TOTAL |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
6. Gestionar informes y/o requerimientos de Entes de Control. | Elaborar informes y/o seguimientos a requerimientos de Ley | Elaborar informes de Ley | 0.25 | 0.25 | 0.1 |  |  | 0.15 |  |  | 0.1 |  |  | * Rendición de Cuenta (Contratación de la OCI). * CBN-1038 Informe de gestión anual de la Oficina de Control Interno. (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF). * Seguimiento y Consolidación del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá Formato CB-0402 Plan de Mejoramiento. * Consolidación de la Rendición de la Cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá. * Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. * Informe semestral atención al ciudadano (quejas, sugerencias y reclamos formulados por los ciudadanos). * Informe de seguimiento al SIPROJ. * Informe de seguimiento y verificación de cumplimiento de las Funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición. * Informe Control Interno Contable CHIP (Vigencia 2019) FFDS y SDS. * Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal IV trimestre 2019 * Informe Derechos de Autor Software vigencia 2019 * Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno. (Vigencia 2019. Aplicativo FURAG. * Avance Ejecución Plan Anual de Auditoría. * Informe de seguimiento a los instrumentos tecnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno, para consideración del Comité y toma de de deciones dirigidas al fortalecimiento de la dimension de Control Interno - MIPG. | * O:\Despacho\Oficina de Control Interno\POGD\POGD 2020\PRIMER TRIMESTRE\META 6\1. INFORMES DE LEY * Pagina Web de la SDS http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/InformesdeControlInterno.aspx * Carpeta de Comite Coordinador de Control Interno (CCI) ubicada en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Durante el trimestre evaluado se observa cumplimiento de la meta por parte de la OCI.
|  | Realizar seguimiento a los informes de Ley | 0.05 | 0.05 | 0.01 |  |  | 0.03 |  |  | 0.01 |  |  | * Reporte de información al Sistema de información Distritaldel Empleo y la Adminstración Pública-SIDEAP. * Seguimiento Acta Informe de Gestión. * Inscripción de base de datos de personal. * Informe de Gestión Judicial. * Reporte ejecución presupuestal atención a población en situación de desplazamiento por parte de entidades del Distrito Capital. * Informe de avance de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. * Informe de Residuos Peligrosos. * Informe sobre el aprovechamiento de residuos. * Información financiera, económica, social y ambiental con corte a 31 de Diciembre de la vigencia. * Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". | O:\Despacho\Oficina de Control Interno\POGD\POGD 2020\PRIMER TRIMESTRE\META 6\2. SEGUIMIENTO INFO DE LEY http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/InformesdeControlInterno.aspx | Para el informe de Inscripción de base de datos de personal la Dirección TIC informó que de acuerdo a no presentarse cambios sustaciales en la información reportada no fue necesario enviar informe correspondiente
|  | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento entes externos | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | [5 empty] | Se realizó la revisión y consolidación del plan de mejoramiento de la Contraloria de Bogota del FFDS y de la SDS con corte a 31/12/2020 y plan de mejoramiento Contraloria General correspondiente al segundo semestre 2019. | O:\Despacho\Oficina de Control Interno\POGD\POGD 2020\PRIMER TRIMESTRE\META 6\3. SEGUIMIENTO PM EXTERNOS | Durante el trimestre evaluado se observa cumplimiento de la meta por parte de la OCI.
| SUBTOTAL |  | 0.45 | 0.45 | 0.11 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0
| TOTAL |  | 0.45 | 0.45 | 0.11 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0
Note on A3: Incluya las metas identificadas en la formulación del POA.
Note on P3: Soporte tangible generado como resultado del producto y/o servicio. Eje: Producto = Asesorías y Asistencias Técnicas, Evidencia = Informe Mensual, Cronograma Mensual, Listado de Asistencia, Ruta: Carpeta Compartida O >> Subsecretaria Corporativa >> Dirección de Planeación Institucional y Calidad >> Información).
Note on Q3: Evaluación y análisis de los datos e información que surge del seguimiento a las metas del proceso, en este campo incluya la descripción precisa del comportamiento de la meta y/o indicador, así como las dificultades que se le presentaron para realizar las actividades y/ subactividades en el periodo.