## Componente 1
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE/PROCESO | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA)
Política de administración de gestión de riesgos. | Actualizar la política de administración de riesgos | Elaborar el modelo para las políticas institucionales | 0 | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2019-01-08 | 2019-01-31
|  | Actualizar la política de administración de gestión riesgos de acuerdo al modelo definido | 0 | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2019-01-08 | 2019-03-29
| Actualizar el lineamiento de gestión de riesgos | Socializar con los procesos el lineamiento de gestión de riesgos | 0 | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2019-01-14 | 2019-01-31
Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Realizar mesas de trabajo para la actualización del mapa de riesgos de corrupción | 0 | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2019-01-14 | 2019-01-23
Consulta y divulgación | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la SDS | Remitir para la publicación en la página web de la SDS | 0 | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2019-01-14 | 2019-01-31
Monitoreo y revisión | Informe de riesgos de corrupción por cada proceso | Realizar ejercicios de autoevaluación e informe de los riesgos de corrupción por cada proceso | 0 | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2019-04-01 | 2019-09-30
Seguimiento | Informe de seguimiento publicado en la página web de la SDS | Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 0 | Jefe de la Oficina de Control Interno | 2/05/2019 02/09/2019 02/01/2020 | 15/05/2019 13/09/2019 16/01/2020

## Componente 2
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
NOMBRE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | PRESUPUESTO | RESPONSABLES | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA)
Licencia de práctica médica para equipos generadores de radiaciones ionizantes | Tecnológica | Trámite totalmente en línea | El ciudadano tiene que acercarse de forma presencial a la sede principal de la SDS para realizar la radicación de los documentos exigidos en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. en jornada continua. Posteriormente y después (20) días hábiles deberá nuevamente acercase a la SDS para notificase del acto administrativo que otorga la licencia. | Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en la cual el ciudadano podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas, para posteriormente recibir en un tiempo menor a (20) días hábiles y vía correo electrónico, el acto administrativo en formato digital, que le otorga la licencia. | Disminución de costos para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de ejecución del trámite y eliminación de filas en ventanillas institucionales. | 7335000 | Director(a) de Calidad de Servicios de Salud Director(a) de TIC | 2019-01-02 | 2019-12-31
Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | En la actualidad, el tiempo de duración para la expedición de la licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo es de 45 días hábiles, contados a partir de la fecha de radicación de la documentación requerida. | Se implementarán las acciones administrativas tendientes a reducir los tiempos internos de gestión, a partir de la adecuación y mejoramiento de los procesos del trámite, con propósito lograr su gestión en 30 días hábiles. | Mayor oportunidad en el ejercicio profesional en área de seguridad y salud en el trabajo, tanto en el ámbito laboral, como en la generación de empresa. Para la entidad, disminución de PQRS y mayores estándares de calidad. | 7335000 | Director(a) de Calidad de Servicios de Salud | 2019-01-02 | 2019-12-31
| Tecnológica | Trámite totalmente en línea | El ciudadano tiene que acercarse de forma presencial a la sede principal de la SDS para realizar la radicación de los documentos exigidos en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. en jornada continua. Posteriormente y después (45) días hábiles deberá nuevamente acercase a la SDS para notificase del acto administrativo que otorga la licencia. | Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en la cual el ciudadano podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas, para posteriormente recibir en un tiempo menor a (30) días hábiles y vía correo electrónico, el acto administrativo en formato digital, que le otorga la licencia. | Disminución de costos para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de ejecución del trámite y eliminación de filas en ventanillas institucionales. | 7335000 | Director(a) de Calidad de Servicios de Salud Director(a) de TIC | 2019-01-02 | 2019-12-31
Credencial Expendedor de Drogas | Tecnológica | Trámite totalmente en línea | El ciudadano tiene que acercarse de forma presencial a la sede principal de la SDS para realizar la radicación de los documentos exigidos en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. en jornada continua. Posteriormente y después (20) días hábiles deberá nuevamente acercase a la SDS para notificase del acto administrativo que otorga la credencial. | Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en la cual el ciudadano podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas, para posteriormente recibir en un tiempo menor a (20) días hábiles y vía correo electrónico, el acto administrativo en formato digital, que le otorga la credencial. | Disminución de costos para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de ejecución del trámite y eliminación de filas en ventanillas institucionales. Previniendo intervención de tramitadores. | 7335000 | Director(a) de Calidad de Servicios de Salud Director(a) de TIC | 2019-01-02 | 2019-12-31
Note on G5: Garcia Ortiz,Fernando Andres: Tiempo estimado de realización, 22 días hábiles. El valor corresponde al costo mensual aprox del profesional especializado encargado de la actividad. (valor promedio mes profesional especializado TIC $7.335.000)
Note on G6: Garcia Ortiz,Fernando Andres: Tiempo estimado de realización, 22 días hábiles. El valor corresponde al costo mensual aprox del profesional especializado encargado de la actividad. (valor promedio mes profesional especializado TIC $7.335.000)
Note on G7: Garcia Ortiz,Fernando Andres: Tiempo estimado de realización, 22 días hábiles. El valor corresponde al costo mensual aprox del profesional especializado encargado de la actividad. (valor promedio mes profesional especializado TIC $7.335.000)
Note on G8: Garcia Ortiz,Fernando Andres: Tiempo estimado de realización, 22 días hábiles. El valor corresponde al costo mensual aprox del profesional especializado encargado de la actividad. (valor promedio mes profesional especializado TIC $7.335.000)

## Componente 3
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA)
Información de calidad y en lenguaje comprensible. | Plan de Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la SDS. | Elaborar el Plan de Rendición de Cuentas 2019 que contenga las líneas metodológicas del Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP | 11305000 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial | 2019-01-01 | 2019-03-29
| Informe de Gestión de la Secretaría Distrital de Salud elaborado y publicado de acuerdo con lo establecido en Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP. | Elaborar Informe de la gestión anual 2019 de la Secretaria Distrital de Salud para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y publicarlo en la Página Web de la SDS. | 6000000 | Director(a) de Planeación Sectorial | 2019-08-01 | 2019-12-31
| Botón de acceso a publicaciones de Rendición de Cuentas 2019 en la página web de la entidad. | Recopilar y publicar trimestralmente en la Página Web de la entidad material (boletines, medios, redes sociales, entre otros) que dé cuenta de las diferentes acciones de difusión de información que se desarrollan en el marco de la Rendición de Cuentas durante la vigencia. |  | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-02 | 2019-12-31
| Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Salud vigencia 2019. | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Salud vigencia 2019. | 11305000 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-11-01 | 2019-12-31
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Cuatro (4) informes de seguimiento al ejercicio de control social ejecutado a los proyectos priorizados por la administración del Sector Salud. | Elaborar informe de asistencia técnica y seguimiento al ejercicio de Control Social a los proyectos priorizados por la administración del sector salud de Bogotá D.C. | 11305000 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2019-03-01 | 2019-12-31
| Cuatro (4) diálogos ciudadanos participativos en marco al ejercicio de Rendición de Cuentas del Sector Salud 2019. | Realizar cuatro diálogos ciudadanos en marco al ejercicio de Rendición de Cuentas del Sector Salud 2019. | 11305000 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-09-02 | 2019-11-29
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | Seis (6) capacitaciones sobre el ejercicio de Rendición de Cuentas: cuatro a ciudadanos y dos a servidores públicos. | Planear y articular acciones pertinentes para la ejecución de las capacitaciones de Rendición de Cuentas a ciudadanos y servidores Públicos del Sector Salud. | 11305000 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2019-07-02 | 2019-09-02
|  | Ejecutar capacitaciones para el ejercicio de Rendición de Cuentas a ciudadanos y Servidores del Sector Salud. | 11305000 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2019-09-02 | 2019-11-29
| Evento de reconocimiento a la Participación ciudadana en formas, espacios y veedurías en Salud. | Realizar un evento de reconocimiento a instancias y formas de Participación Social en salud. |  | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2019-01-02 | 2019-06-28
| Módulo "Logros del Sector Salud" en el marco de la campaña de comunicación interna "Sabelotodo de la Salud". | Ejecutar el módulo "Logros del Sector Salud" en el marco de la campaña de comunicación interna "Sabelotodo de la Salud". |  | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-03-18 | 2019-04-30
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | Informe de evaluación de Rendición de Cuentas vigencia 2019. | Aplicar, tabular y analizar encuestas posteriores al ejercicio de Rendición de Cuentas 2019. | 11305000 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2019-11-29 | 2019-12-31
|  | Elaborar informe de Evaluación de Rendición de Cuentas Vigencia 2019. | 11305000 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2019-12-02 | 2019-12-31

## Componente 4
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
| SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA)
| Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | Apropiar el 100% de recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía. | Planear y reservar los recursos necesarios para el desarrollo de los procedimientos y funciones de competencia de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía. | 1216948000 | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | Presentar un (1) informe anual de gestión de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía ante el Comité de Gestión y Desempeño de la SDS | Consolidar los resultados operativos de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía en un documento/informe, en el cual se evidencia la gestión de los componentes propios de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía. | 1022727.27 | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-12-31
| Fortalecimiento de los canales de atención. | Elaborar un (1) lineamiento para el manejo interno de peticiones ciudadanas que ingresan vía correo electrónico en las cuentas institucionales de la SDS | Construir, divulgar, sistematizar e implementar lineamiento con las acciones internas para el manejo de las peticiones ciudadanas que ingresan a las cuentas institucionales de los funcionarios y colaboradores de la SDS | 4500000 | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | Garantizar la gestión oportuna del 100% de peticiones ciudadanas que ingresan a través del aplicativo "Bogotá te escucha" SDQS | Realizar jornadas de socialización del procedimiento de gestión de peticiones, quejas y reclamos en la SDS. Realizar seguimiento a la oportunidad en la gestión de peticiones acorde a la normatividad vigente. | 3600000 | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | Garantizar la atención permanente de los ciudadanos en el 100% de los canales dispuestos por la SDS para tal fin. | Designar profesionales para la atención ciudadana en los diferentes canales dispuestos: red CADE- SuperCADE, módulos presenciales SDS, canales virtuales y telefónicos. | 3600000 | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | Brindar asistencia técnica a las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud - SISS y siete (7) EAPB de Bogotá D.C. para el fortalecimiento de los procesos de Servicio a la Ciudadanía. | Realizar acompañamiento en la gestión integral de las Oficinas de Servicio a la Ciudadanía en las SISS y EAPB de Bogotá D.C. de acuerdo con el procedimiento de Asistencia Técnica de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía de la SDS. | 4500000 | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-12-31
| Talento humano | Realizar cuatro (4) jornadas de fortalecimiento de competencias al 100% del personal de la Dirección de Servicio al Ciudadano sobre temas relacionados con servicio al ciudadano, valores institucionales y lucha contra la corrupción | Se realizarán actividades trimestrales de fortalecimiento de competencias al personal de servicio a la ciudadanía, así como también al personal de primera línea de atención al ciudadano. | 204545 | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | Realizar una (1) actividad de fortalecimiento de competencias en el marco del Plan Institucional de Capacitación que considere temáticas relacionadas con el Servicio al Ciudadano, valores institucionales y lucha contra la corrupción | Gestionar la realización de una (1) actividad de capacitación relacionada con los temas de Servicio al Ciudadano o lucha contra la corrupción. | 17059000 | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2019-02-01 | 2019-12-31
| Normativo y procedimental | Elaborar un (1) informe trimestral de seguimiento a la gestión de PQRS en la SDS | Realizar seguimiento a los criterios de calidad en las repuestas emitidas por parte de la SDS, Subredes Integradas de Servicios de Salud y EPS-S Capital Salud. | 4090909.08 | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-12-31
| Relacionamiento con el ciudadano | Realizar dos (2) piezas comunicativas sobre temáticas de interés para la ciudadanía y manejadas por la Dirección de Servicio a la Ciudadanía. | 1. Elaborar video informativo trámites en línea SDS. 2. Elaborar Pieza impresa trámites SDS. | 4345454 | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | Elaborar un (1) informe semestral de satisfacción de ciudadano frente a la atención brindada por la Dirección de Servicio a la Ciudadanía a través de sus diferentes canales. | Realizar mediciones de la satisfacción con la calidad de la atención ciudadana y la calidad de la respuesta del derecho de petición ingresado al Sistema Distrital de Peticiones de la SDS, durante 2019. | 2045455 | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | Realizar el 100% de las actualizaciones requeridas en la página web de la entidad, relacionadas con temas de servicio al ciudadano. | Establecer enlace permanente con la Oficina de Comunicaciones para la edición de contenidos en la página web. Realizar inventario permanente de las novedades en los servicios de cara al ciudadano, ofertados a través de la página web | 204545 | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | Realizar cuatro (4) socializaciones sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) dirigidas a las formas de participación ciudadana en salud, de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud de Bogotá. | Realizar jornadas de socialización a la ciudadanía en relación con la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 204545 | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-12-31
Note on E5: Garcia Ortiz,Fernando Andres: Presupuesto general 2019 de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía. (El proyecto 7525 para la vigencia 2019, se proyecto con un IPC del 3%, sin la tabla de honorarios que va a regir para la presente vigencia. Así mismo, a la presente fecha el presupuesto mencionado NO ha sido aprobado por la Dirección de Planeación Sectorial.
Note on E6: Garcia Ortiz,Fernando Andres: Tiempo estimado de realización, 5 días hábiles. El valor corresponde al costo diario aprox del profesional especializado encargado en relación a la actividad. (valor promedio mes profesional especializado $4.500.000)
Note on E7: Garcia Ortiz,Fernando Andres: Tiempo estimado de realización, 22 días hábiles. El valor corresponde al costo mensual aprox del profesional especializado encargado de la actividad. (valor promedio mes profesional especializado $4.500.000)
Note on E8: Garcia Ortiz,Fernando Andres: Tiempo estimado de realización, 22 días hábiles/mes. El valor corresponde al costo mensual aprox del profesional universitario encargado en relación a la actividad. (valor promedio mes profesional universitario $3.600.000)
Note on E9: Garcia Ortiz,Fernando Andres: Tiempo estimado de realización, 22 días hábiles/mes. El valor corresponde al costo mensual aprox del profesional universitario encargado en relación a la actividad. (valor promedio mes profesional universitario $3.600.000)
Note on E10: Garcia Ortiz,Fernando Andres: Tiempo estimado de realización, 22 días hábiles. El valor corresponde al costo mensual aprox del profesional especializado encargado de la actividad. (valor promedio mes profesional especializado $4.500.000)
Note on E11: Garcia Ortiz,Fernando Andres: Tiempo estimado de realización, 8 horas total. El valor corresponde al costo mensual aprox del profesional especializado encargado en relación a la actividad. (valor promedio mes profesional especializado $4.500.000)
Note on E12: Garcia Ortiz,Fernando Andres: Valor suministrado por la Dirección de Gestión del Talento Humano.
Note on E13: Garcia Ortiz,Fernando Andres: Tiempo estimado de realización, 5 días hábiles por cada informe. El valor corresponde al costo mensual aprox del profesional especializado encargado en relación a la actividad. (valor promedio mes profesional especializado $4.500.000
Note on E15: Garcia Ortiz,Fernando Andres: Tiempo estimado de realización, 5 días hábiles por informe. El valor corresponde al costo mensual aprox del profesional especializado encargado en relación a la actividad. (valor promedio mes profesional especializado $4.500.000
Note on E16: Garcia Ortiz,Fernando Andres: Tiempo estimado de realización, 8 horas total. El valor corresponde al costo mensual aprox del profesional especializado encargado en relación a la actividad. (valor promedio mes profesional especializado $4.500.000)
Note on E17: Garcia Ortiz,Fernando Andres: Tiempo estimado de realización, 8 horas total. El valor corresponde al costo mensual aprox del profesional especializado encargado en relación a la actividad. (valor promedio mes profesional especializado $4.500.000)

## Componente 5
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
| SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA)
| Transparencia Activa | Datos abiertos de la SDS publicados y actualizados. | Gestionar la generación, actualización y solicitar la publicación de datos abiertos de la SDS durante la vigencia 2019. | 0 | Director(a) de TIC Director(a) de Calidad de Servicios de Salud Director(a) de Urgencias y Emergencias en Salud Director(a) de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud Director(a) de Provisión de Servicios de Salud Director(a) de Salud Colectiva Director(a) de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  | Información actualizada sobre estructura orgánica, funciones y deberes, plataforma estratégica, ubicación de sedes y horarios de atención al público. | Realizar la actualización del Directorio de Información de Servidores de Planta para la vigencia 2019 y solicitar la publicación en la página web de la SDS. |  | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  |  | Realizar la actualización del Directorio de Información de Contratistas por prestación de servicios para la vigencia 2019 y solicitar la publicación en la página web de la SDS. |  | Subdirector(a) de Contratación | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  |  | Mantener actualizada información relacionada con los Procedimientos para la toma de decisiones y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera. |  | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  |  | Mantener actualizada información relacionada con la misión, visión y objetivos estratégicos de la SDS y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera. |  | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  |  | Mantener actualizada información relacionada con organigrama, funciones y deberes y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera. |  | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  |  | Realizar la actualización del Portafolio de trámites y servicios para la vigencia 2019 y solicitar su publicación en la página web de la SDS. |  | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2019-01-02 | 2019-01-31
|  |  | Mantener actualizada información relacionada con los puntos de atención al ciudadano, horario de atención y canales de comunicación, y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera. |  | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2019-01-02 | 2019-12-31
| Transparencia Pasiva | Documentos asociados a la gestión de PQRS de la SDS actualizado. | Mantener actualizado el procedimiento, instructivos y formatos sobre el manejo de peticiones en la SDS y su respectiva socialización. |  | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  |  | Tramitar el 100% de las solicitudes de acceso a la información pública que ingresen por los diferentes canales de atención dispuestos por la SDS, dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente. | 4622727.27 | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2019-01-02 | 2019-12-31
| Instrumentos de Gestión de la Información | El Registro o inventario de activos de Información. | Realizar la actualización del Inventario de activos de información de software, hardware y servicios para la vigencia 2019. | 0 | Director(a) de TIC | 2019-07-02 | 2019-07-31
|  |  | Realizar la actualización del Cuadro de Caracterización Documental - Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada para la vigencia 2019. |  | Subdirector(a) de Bienes y Servicios | 2019-01-02 | 2019-08-30
|  | Esquema de publicación de información. | Realizar la actualización del esquema de publicación para la vigencia 2019. |  | Director(a) de TIC Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-11-01 | 2019-11-29
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | Implementar tres (3) acciones para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad a la página web institucional de la SDS | Gestionar las actividades necesarias para incluir la interpretación en lenguaje de señas o subtitulación en el video correspondiente al evento central de Rendición de Cuentas 2019, el cual será publicado en la página web. | 9000000 | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de TIC | 2019-04-01 | 2019-12-31
|  |  | Incluir en la página web de la SDS un enlace que direccione a la página de MinTIC, en la cual se brinda información acerca del software Jaws, el cual permite la interacción de los dispositivos tecnológicos (computadores) con la ciudadanía en condición de discapacidad visual. |  | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de TIC | 2019-01-02 | 2019-02-28
|  |  | Capacitar al personal de Servicio a la Ciudadanía en la utilización del servicio del Centro de Relevo. |  | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2019-06-04 | 2019-12-31
| Informe de solicitudes de acceso a información. | Informes trimestrales sobre peticiones, en donde contenga un numeral específico para solicitudes de acceso a la información. | Incluir en el informe de Peticiones, Quejas y Reclamos, un numeral específico para las solicitudes de información pública. | 4090909.08 | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2019-01-02 | 2019-12-31
Note on E14: Garcia Ortiz,Fernando Andres: tiempo estimado de realización, 5 días hábiles por mes para la primera actividad y 22 días hábiles por mes para la segunda. El valor corresponde al costo mensual aprox del profesional especializado encargado en relación a la actividad 1. (valor promedio mes profesional especializado $4.500.000) y el costo mensual aprox del profesional universitario $3.600.00)
Note on E18: Garcia Ortiz,Fernando Andres: Tiempo estimado de realización, 22 días hábiles. El valor corresponde al costo mensual aprox del profesional especializado encargado en relación a la actividad, los cuales son uno (1) por dirección para un total de dos (2) funcionarios. (valor promedio mes profesional especializado $4.500.000)
Note on E21: Garcia Ortiz,Fernando Andres: Tiempo estimado de realización, 5 días hábiles por cada informe. El valor corresponde al costo mensual aprox del profesional especializado encargado en relación a la actividad. (valor promedio mes profesional especializado $4.500.000

## Componente 6
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
| SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA)
| Gestión Documental | Definición del “Modelo de requisitos para un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA”. | Definir en el documento técnico la introducción, identificación del proyecto, descripción del proyecto, objetivos y metas. Diligenciar la herramienta del archivo de Bogotá: _SGDEAHerramientaDiagnosticoEdocumento. | 40000000 | Subdirector(a) de Bienes y Servicios | 2019-01-02 | 2019-04-30
|  |  | Definir en el documento técnico los requerimientos del modelo de requisitos para un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo –SGDEA para los 8 procesos. |  | Subdirector(a) de Bienes y Servicios | 2019-05-02 | 2019-08-30
|  |  | Establecer los recursos necesarios para un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. | 40000000 | Subdirector(a) de Bienes y Servicios | 2019-09-02 | 2019-12-15
| Plan de Gestión de la Integridad | Alistamiento: Capacitación y retroalimentación Gestores de Integridad. | Realizar capacitaciones internas y/o externas a los gestores integridad elegidos en la entidad, para el fortalecimiento de sus capacidades. | 0 | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  | Armonización: Socialización del Código de integridad | Divulgar periódicamente por los medios disponibles en la entidad los valores adoptados en el código de integridad. | 0 | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  | Implementación: Plan de trabajo | Formular el Plan de Trabajo de Apropiación del Código de Integridad para la vigencia 2019. | 0 | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2019-01-02 | 2019-03-29
|  |  | Ejecutar el Plan de Trabajo de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia 2019. | 0 | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2019-04-01 | 2019-12-31
|  | Monitoreo y evaluación: Informe de monitoreo y evaluación Pos-test de apropiación del Código de Integridad. | Hacer seguimiento a las actividades propuestas en el Plan de Trabajo desarrollado durante la vigencia 2019. | 0 | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2019-12-02 | 2019-12-31
|  |  | Aplicar el pos-test de apropiación del Código de Integridad en la Entidad para la vigencia 2019. | 0 | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2019-12-02 | 2019-12-31
| Gestión Contractual | Documentos asociados al proceso actualizados. | Definir la documentación que soporta el proceso contractual de acuerdo con lo establecido en el diagnóstico. |  | Subdirector(a) de Contratación | 2019-01-02 | 2019-06-30