## Portada
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
|  | Código: | SDS-PYC-FT-043 | Versión: | 1
Elaboró: Samir Andrés Salazar Casallas / Revisó: Álvaro Augusto Amado Camacho; Lewis Jhossimar Palacios Muñoz / Aprobó: Juan Carlos Jaramillo Correa
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
COMPONENTES DEL PAAC 2023
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

## Componente 1
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
| Código: |  | SDS-PYC-FT-043 |  |  | Versión: |  | 1
Elaboró: Samir Andrés Salazar Casallas / Revisó: Álvaro Augusto Amado Camacho; Lewis Jhossimar Palacios Muñoz / Aprobó: Juan Carlos Jaramillo Correa
IR A PORTADA |  | COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO
[6 empty] | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV
Política de administración de gestión de riesgos. | Política de administración de gestión riesgos. | Realizar la medición a la política de administración de gestión del riesgo de la SDS. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | Revisar la política de administración de gestión del riesgo y actualizarla en caso que se requiera. | Comité Coordinador de Control Interno Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
Construcción del mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado. | Validar y/o actualizar el contexto estratégico y/o mapa de riesgos de corrupción. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Líderes de procesos | 2/01/2023 2/10/2023 | 31/01/2023 29/12/2023 | 50% | 0% | 0% | 50% | 100%
Consulta y divulgación. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la SDS | Consolidar y solicitar la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la SDS, acorde con la validación y/o actualización realizada. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
Monitoreo y revisión. | Autoevaluación e informe de riesgos de corrupción por cada proceso | Realizar la autoevaluación e informe de riesgos de corrupción acorde con el lineamiento establecido. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Líderes de procesos | 2023-10-02 | 2023-12-29 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Seguimiento. | Informe de seguimiento publicado en la página web de la SDS | Verificar y evaluar la elaboración, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción de la SDS. | Jefe de la Oficina de Control Interno | Primer seguimiento 17/01/2023 Segundo seguimiento 15/05/2023 Tercer seguimiento 14/09/2023 | Cada cuatro (4) meses 16/01/2023 (con corte a 31 de diciembre 2022) 13/05/2023 (con corte a abril de 2023) 14/09/2023 (con corte a agosto de 2023) | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 0% | 100%
PORCENTAJE TOTAL | [5 empty] | 30.55% | 22.22% | 22.22% | 25% | 100%

## Componente 2
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
| Código: |  | SDS-PYC-FT-043 |  |  |  | Versión: |  |  | 1
Elaboró: Samir Andrés Salazar Casallas / Revisó: Álvaro Augusto Amado Camacho; Lewis Jhossimar Palacios Muñoz / Aprobó: Juan Carlos Jaramillo Correa
IR A PORTADA |  | COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
NOMBRE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO
[9 empty] | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV
Registro y autorización de títulos en el área de la salud | ADMINISTRATIVA | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | En la actualidad, el tiempo de duración para la expedición de la resolución de Registro y autorización de títulos en el área de la salud es de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación requerida. | Se implementarán las acciones administrativas tendientes a reducir los tiempos internos de gestión, a partir de la adecuación y mejoramiento de los procesos del trámite, con propósito lograr su gestión en 20 días hábiles. | Disminución de diez (10) hábiles, lo cual genera mayor oportunidad en el ejercicio profesional en área de seguridad y salud en el trabajo. Para la entidad, la disminución de PQRS y mayores estándares de calidad. | Director(a) de Calidad de Servicios de Salud | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 0% | 100%
Reconocimiento de personería jurídica de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro. | TECNOLÓGICA | Trámite Totalmente en Línea | El solicitante, tiene que acercase de forma presencial a la sede principal de la SDS, para realizar la radicación de los documentos exigidos para el trámite, en los horarios establecidos por la Secretaria Distrital de Salud. | Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en el solicitante, podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas. | Disminución de costos en tiempo y dinero para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de espera en sala y eliminación de filas en ventanillas institucionales. | Director(a) de Calidad de Servicios de Salud Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 0% | 100%
Reforma de estatutos de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro. | TECNOLÓGICA | Trámite Totalmente en Línea | El solicitante, tiene que acercase de forma presencial a la sede principal de la SDS, para realizar la radicación de los documentos exigidos para el trámite, en los horarios establecidos por la Secretaria Distrital de Salud. | Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en la cual el ciudadano o solicitante, podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas. | Disminución de costos en tiempo y dinero para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de espera en sala y eliminación de filas en ventanillas institucionales. | Director(a) de Calidad de Servicios de Salud Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 0% | 100%
PORCENTAJE TOTAL | [8 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 0% | 100%

## Componente 3
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
| Código: |  | SDS-PYC-FT-043 |  |  | Versión: |  | 1
Elaboró: Samir Andrés Salazar Casallas / Revisó: Álvaro Augusto Amado Camacho; Lewis Jhossimar Palacios Muñoz / Aprobó: Juan Carlos Jaramillo Correa
IR A PORTADA |  | COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO
[6 empty] | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV
Información de calidad y en lenguaje comprensible. | Estrategia de rendición de cuentas 2023 publicada en la página web de la SDS, de acuerdo a las líneas metodológicas del Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. | Realizar Mesas de trabajo para la elaboración del Plan de Acción Rendición de Cuentas 2023. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial - Director(a) de Planeación Sectorial y Director(a) de DAEPDSS Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | Elaborar y publicar documento diagnóstico de la Rendición de Cuentas del año inmediatamente anterior. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial - Director(a) de Planeación Sectorial y Director(a) de DAEPDSS Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Informe de Gestión de la Secretaría Distrital de Salud elaborado y publicado de acuerdo con lo establecido en Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP. | Elaborar los lineamientos y socializar las directrices para la solicitud y entrega de información de calidad y en lenguaje comprensible, como insumo para consolidación del Informe. | Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Director(a) de Planeación Sectorial Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | Consolidar el informe de la gestión anual 2023 de la Secretaría Distrital de Salud, en lenguaje comprensible, incluyendo el porcentaje de cumplimiento de las metas y recursos asignados y ejecutados en el Plan Distrital de Desarrollo y de las Entidades Adscritas y Vinculadas al Sector Salud para el espacio principal de Rendición de Cuentas y publicarlo en la Página Web de la SDS. | Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Director(a) de Planeación Sectorial Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| Publicar información relevante para el ejercicio de rendición de cuentas y control social en la página web de la entidad. | Actualizar mensualmente el calendario de la página web con las actividades de participación social. | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Divulgar información del ejercicio de control social en la página web del Observatorio de Salud SALUDATA. | Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Recopilar y publicar trimestralmente en la Página Web de la entidad material (boletines, medios, redes sociales, entre otros) que dé cuenta de las diferentes acciones de difusión de información que se desarrollan en el marco de la Rendición de Cuentas durante la vigencia. | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, garantizando el enfoque diferencial, poblacional y de género. | Articular la Rendición de cuentas y el control social como proceso de verificación, seguimiento y evaluación por parte de ciudadanía comprometida en las veedurías ciudadanas, garantizando el enfoque diferencial, poblacional y de género. | Elaborar un (1) informe de la Estrategia de Control Social y Rendición de Cuentas de los proyectos priorizados por la administración del sector salud de Bogotá D.C. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
| Realizar Dos (2) jornadas de control social al cumplimiento de las acciones comprometidas en los diferentes componentes del PAAC 2023. | Articular la Rendición de cuentas y el control social como proceso de verificación y seguimiento por parte de ciudadanía comprometida en los diferentes ejercicios de participación social adelantados por la SDS. | Director(a) de Participación Social, Transectorialidad / Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 0% | 50% | 0% | 50% | 100%
| Realizar acciones digitales y análogas para Consultar las expectativas de información de los grupos de valor y ciudadanía en general para Rendición de Cuentas Sector Salud, garantizando el enfoque diferencial, poblacional y de género. | Diseñar, aplicar, tabular y elaborar informe de consulta de expectativas de información de la ciudadanía para la Rendición de Cuentas del Sector Salud. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad. Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 0% | 50% | 0% | 50% | 100%
| Cuatro (4) espacios de encuentro del sector salud con enfoque diferencial, poblacional y de género para rendir cuentas a la ciudad. | Elaborar la metodología para la realización del diálogo ciudadano en el marco del ejercicio de Rendición de Cuentas del Sector Salud 2023. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Realizar los cuatro (4) diálogos ciudadanos participativos de acuerdo con la metodología definida. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
Responsabilidad para el fomento de la Cultura de Rendición de Cuentas y resultados de la gestión. | Publicar en la página web de la entidad las intervenciones de la ciudadanía dadas durante los espacios principales de rendición de cuentas del sector salud. | Sistematizar, direccionar y hacer seguimiento a las intervenciones ciudadanas dadas durante los espacios principales de rendición de cuentas del sector salud, a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá Te Escucha". | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| Usar la plataforma Colibrí para el seguimiento a los compromisos de la entidad en temas de rendición de cuentas. | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por la SDS a través de la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital. | Director(a) de Planeación Sectorial | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | Informe de evaluación de Rendición de Cuentas vigencia 2023 publicado en la página web de la SDS. | Aplicar, tabular y analizar encuestas posteriores a los espacios de encuentro del sector salud con enfoque diferencial, poblacional y de género para rendir cuentas a la ciudad. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Elaborar informe de Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2023 | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
PORCENTAJE TOTAL | [5 empty] | 20.31% | 22.4% | 22.4% | 34.9% | 100%

## Componente 4
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
| Código: |  | SDS-PYC-FT-043 |  |  | Versión: |  | 1
Elaboró: Samir Andrés Salazar Casallas / Revisó: Álvaro Augusto Amado Camacho; Lewis Jhossimar Palacios Muñoz / Aprobó: Juan Carlos Jaramillo Correa
IR A PORTADA |  | COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO
[6 empty] | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | Apropiar el 100% de recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía. | Planear y reservar los recursos necesarios para el desarrollo de los procedimientos y funciones para la consolidación de la Política Publica Distrital de Servicio al Ciudadano. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 20% | 80% | 0% | 0% | 100%
| Crear una (1) mesa técnica al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de "Relacionamiento con el Ciudadano". | Desarrollar las acciones correspondientes para la aprobación y puesta en funcionamiento de una nueva mesa técnica del CIGD, denominada "Relacionamiento con el Ciudadano" donde se integren el desarrollo de las Políticas de Servicio a la Ciudadanía, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana y Transparencia y acceso a la información pública. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad / Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 0% | 100%
Fortalecimiento de los canales de atención. | Garantizar la atención de los ciudadanos en el 100% de los canales dispuestos por la SDS para tal fin, con funcionario idóneos para su atención efectiva. | Designar profesionales para la atención ciudadana en los diferentes canales dispuestos: red CADE- SuperCADE, módulos presenciales SDS, canales virtuales y telefónicos. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| Garantizar el 100% de los servicios de filtro a la totalidad de la ciudadanía que acude al From Office en la sede central de la Secretaria Distrital de Salud, para acceder de forma efectiva al sistema de turnos de la entidad. | Disponer de personal idóneo para realizar el primer contacto con la ciudadanía, previo a la emisión del turno de atención en la sede principal de la SDS | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| Estandarizar al interior de la SDS, uno (1) instructivo de manejo operativo del canal de atención telefónico SDS-GSS-INS-014. | Implementar las acciones necesarias con el fin de apropiar el instructivo de manejo del canal telefónico en la SDS, en todas las dependencias de la entidad, así como los protocolos de atención de llamadas telefónicas descrito en el manual de servicio a la ciudadanía. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 10% | 30% | 30% | 30% | 100%
| Ejecutar la tercera etapa de adecuación de espacios físicos con ayudas para la accesibilidad efectiva de ciudadanos con discapacidad. | Realizar las adecuaciones correspondientes, que permitan la orientación de la población en condición de discapacidad en el punto de atención nivel central SDS | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía Subdirector(a) de Bienes y Servicios | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
Talento humano. | Realizar la socialización al 100% de personas del From Office de la SDS, que prestan servicios de atención directa a la ciudadanía, frente a los protocolos de atención, con énfasis en atención diferencial, así como también del Manual de Servicio a la Ciudadanía Distrital. | Incluir dentro del Plan de Capacitaciones de Servicio a la Ciudadanía, la socialización del Manual de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor, con su respectiva programación dentro de la vigencia 2023. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| Fortalecer las competencias de servidores en el marco del Plan Institucional de Capacitación que considere temáticas relacionadas con el Servicio al Ciudadano, valores institucionales y lucha contra la corrupción. | Gestionar la realización de una (1) actividad de capacitación relacionada con los temas de Servicio al Ciudadano o lucha contra la corrupción. | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2023-07-04 | 2023-09-29 | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
Normativo y procedimental. | Elaborar un (1) informe trimestral frente al comportamiento y gestión de los derechos de petición registrados en la Sistema Distrital de Peticiones Ciudadanas "Bogotá Te Escucha" para la Secretaria Distrital de Salud. | Desarrollar los contenidos de los informes trimestrales de seguimiento a la gestión de PQRS en la SDS, donde se especifiquen las denuncias realizas por presuntos actos de corrupción. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
Relacionamiento con el ciudadano. | Elaborar 1 pieza audiovisual de posicionamiento y difusión para la ciudadanía sobre la Dirección y los canales de atención que opera. | Desarrollar los contenidos que permita generar una pieza audiovisual de posicionamiento de la Dirección, el uso correcto y aprovechamiento de los canales virtual, presencial y telefónico. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 31/06/2023 | 25% | 75% | 0% | 0% | 100%
| Realizar dos (2) socializaciones a la ciudadanía sobre cultura anti corrupción | Realizar de forma pedagógica socializaciones de la importancia de la participación ciudadana en la construcción de los Planes Anticorrupción y de atención al ciudadano en un ejercicio de corresponsabilidad entre la institución y la comunidad. | Director (a) de Servicio a la Ciudadanía | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 50% | 0% | 50% | 100%
PORCENTAJE TOTAL | [5 empty] | 19.39% | 35.76% | 26.21% | 18.64% | 100%

## Componente 5
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
| Código: |  | SDS-PYC-FT-043 |  |  | Versión: |  | 1
Elaboró: Samir Andrés Salazar Casallas / Revisó: Álvaro Augusto Amado Camacho; Lewis Jhossimar Palacios Muñoz / Aprobó: Juan Carlos Jaramillo Correa
IR A PORTADA |  | COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO
[6 empty] | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV
Transparencia Activa | Formulación del Plan de Transparencia 2023 | Formular, revisar y aprobar el Plan de Transparencia 2023 | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2023-01-03 | 2023-02-28 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Socializar el Plan de Transparencia 2023 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Monitoreo del Plan de Transparencia 2023 | Consolidar los informes trimestrales y reportar los avances al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%
|  | Desarrollar la Mesa Técnica de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| Datos abiertos de la SDS publicados y actualizados. | Identificar, crear y/o actualizar los conjuntos de datos abiertos de la SDS durante la vigencia 2023. | Director(a) de Calidad de Servicios de Salud o Subdirector(a) de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Director(a) de Urgencias y Emergencias en Salud | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Director(a) de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Director(a) de Provisión de Servicios de Salud | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Director(a) de Salud Colectiva | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Director(a) de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Gestionar técnicamente la publicación de los conjuntos de datos remitidos por las dependencias en el portal datosabiertos.bogota.gov.co | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| Información actualizada sobre estructura orgánica, funciones y deberes, plataforma estratégica, ubicación de sedes y horarios de atención al público, entre otros. | Mantener publicada y actualizada la información en la página web de la SDS y el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Director(a) de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Realizar mensualmente la actualización de novedades en la plataforma del SIDEAP cargando el formato de novedades de la cuenta mensual remitido a la Contraloría de Bogotá, para mantener actualizado el directorio de contratistas de prestación de servicios. | Subdirector(a) de Contratación | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Realizar la actualización de las novedades en la plataforma SIDEAP cuando sea necesario, con el fin de mantener actualizada la información del Directorio de los Servidores de Planta. | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Mantener actualizada información relacionada con organigrama, funciones y deberes y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera. | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Realizar la actualización del Portafolio de trámites y servicios para la vigencia 2023 y solicitar su publicación en la página web de la SDS. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Mantener actualizada información relacionada con los puntos de atención al ciudadano, horario de atención y canales de comunicación, y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
Transparencia Pasiva | Documentos asociados a la gestión de PQRS de la SDS actualizados. | Tramitar el 100% de las solicitudes de acceso a la información pública que ingresen por los diferentes canales de atención dispuestos por la SDS, dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
Instrumentos de Gestión de la Información | Inventario de activos de información de tipo hardware, software y servicios de la SDS actualizado y publicado en la página web de la SDS. | Realizar la asistencia técnica a los procesos de la SDS, para el levantamiento del inventario de activos de información de tipo hardware, software y servicios para la vigencia 2023. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
| Esquema de publicación de información. | Realizar la actualización del esquema de publicación para la vigencia 2023. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
| Cuadro de caracterización documental - registro de activos de información de la SDS e índice de información clasificada y reservada actualizados. | Solicitar a los procesos de la SDS realizar la actualización del Cuadro de Caracterización Documental - Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada para la vigencia 2023. | Subdirector(a) de Bienes y Servicios | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
Criterio Diferencial de Accesibilidad | Implementar acciones para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o pertenecientes a diferentes grupos étnicos y culturales. | Realizar tres (3) intervenciones de contenidos de trámites y servicios, para la inclusión de lenguaje inclusivo y diferencial. en las descripciones de los requisitos, pasos, e información relaciona con los mismos | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía / Jefe Oficina de Comunicaciones /Director(a) de Calidad de Servicios de Salud | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento de competencias del personal de Servicio a la Ciudadanía en protocolos de atención diferencial, incluyendo al personal de seguridad de la entidad. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%
|  | Incorporar dentro del equipo de trabajo de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía, el servicio de interpretación en lengua de señas, para la prestación de un servicio constante y diferencial de atención a la ciudadanía que acude a la sede central de la Secretaria de Salud. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | Actualizar en el espacio de "Comunidades Étnicas" en la página web de la SDS, la información remitida por las dependencias responsables de la publicación de los documentos traducidos a lenguas nativas de los grupos étnicos y culturales. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
Informe de solicitudes de acceso a información. | Informes trimestrales sobre peticiones, en donde contenga un numeral específico para solicitudes de acceso a la información. | Mantener en el informe de peticiones, quejas y reclamos, el numeral específico para las solicitudes de información. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
PORCENTAJE TOTAL | [5 empty] | 27.88% | 26.6% | 24.68% | 20.83% | 100%

## Componente 6
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
| Código: |  | SDS-PYC-FT-043 |  |  | Versión: |  | 1
Elaboró: Samir Andrés Salazar Casallas / Revisó: Álvaro Augusto Amado Camacho; Lewis Jhossimar Palacios Muñoz / Aprobó: Juan Carlos Jaramillo Correa
IR A PORTADA |  | COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO
[6 empty] | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV
Código de Integridad | Alistamiento: Capacitación y retroalimentación Gestores de Integridad. | Realizar capacitaciones internas y/o externas a los gestores de integridad elegidos en la entidad, para el fortalecimiento de sus capacidades. | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
| Armonización: Socialización del Código de integridad | Divulgar periódicamente por los medios disponibles en la entidad los valores adoptados en el código de integridad. | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2023-04-03 | 2023-12-29 | 0% | 35% | 35% | 30% | 100%
| Implementación: Plan de trabajo | Formular el plan de trabajo de Apropiación del Código de Integridad para la vigencia 2023 | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Ejecutar el plan de trabajo de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia 2023. | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2023-04-03 | 2023-12-29 | 0% | 33% | 34% | 33% | 100%
| Monitoreo y evaluación: Informe de monitoreo y evaluación Pos-test de apropiación del Código de Integridad. | Hacer seguimiento a las actividades propuestas en el plan de trabajo desarrollado durante la vigencia 2023. | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2023-04-03 | 2023-12-29 | 0% | 33% | 34% | 33% | 100%
|  | Aplicar el pos-test de apropiación del Código de Integridad en la Entidad para la vigencia 2023. | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2023-06-01 | 2023-12-29 | 0% | 33% | 34% | 33% | 100%
Gestión Documental | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA contratado. | Capacitaciones en el sistema en la Secretaría Distrital de Salud, salida a producción del sistema con su respectivo soporte técnico de nivel 2 y soporte de parametrización | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC y Archivos del Estado | 2023-01-27 | 2023-12-31 | 40% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | Entrega de Licenciamiento para Capital Salud, Subredes Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC y Archivos del Estado | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | Capacitaciones en el sistema en Capital Salud, Subredes Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente. Salida a producción del sistema con su respectivo soporte técnico de nivel 2 y soporte de parametrización | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC y Archivos del Estado | 2023-01-27 | 2023-12-31 | 40% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | Entrega token de firmas digitales a las entidades para el manejo de firma Digital sobre el sistema de Gestión Documental. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC y Archivos del Estado | 2023-01-27 | 2023-12-31 | 30% | 30% | 30% | 10% | 100%
Gestión Contractual | Entrenamiento y evaluación de adherencia a supervisores de contratos y convenios. | Realizar entrenamiento a los supervisores de contratos y convenios en la aplicación de los Lineamientos de Supervisión. | Subdirector(a) de Contratación | 2023-01-04 | 2023-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Realizar entrenamiento a los supervisores de contratos y convenios en el tema de publicación de la información. | Subdirector(a) de Contratación | 2023-01-04 | 2023-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Realizar entrenamiento a los supervisores de contratos y convenios en el tema de obligaciones y responsabilidades de los supervisores. | Subdirector(a) de Contratación | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | Realizar entrenamiento a los supervisores de contratos y convenios en la aplicación en el tema de manejo de la plataforma SECOP II. | Subdirector(a) de Contratación | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | Realizar entrenamiento a los supervisores de contratos y convenios en el tema de liquidación de contratos. | Subdirector(a) de Contratación | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
PORCENTAJE TOTAL | [5 empty] | 27.33% | 26.93% | 27.13% | 18.6% | 100%