## Metas
Nombre de la Direción u Oficina: DIRECCION ADMINISTRATIVA | [12 empty] | Fecha de diligenciamiento: Marzo de 2015
No. | Eje Estratégico del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | CLASIFICACIÓN DE LA META |  |  | Línea de Base | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | VALOR APROPIACION PRESUPUESTAL |  | VALOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  | RESERVAS PRESUPUESTALES |  | AVANCES | LOGROS | RESULTADOS | DIFICULTADES Y SOLUCIONES | OBSERVACIONES |  | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES
| Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  |  | Programado | Ejecutado | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS | [6 empty] | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS
1 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | x |  | 0% | Número de planes de largo mediano y corto plazo formulados e implementados | 15 | 15 | [6 empty] | Durante el mes de Mayo se realizaron las siguientes activiades de mantenmiento: * El grupo de mantenimiento hace arreglos locativos menores a los bienes muebles de la S.D.S., por no tener contrato de mantenimiento preventivo y correctivo. * Se ajustan documentos precontractuales para los siguientes procesos de contratación, deacuerdo a las observaciones dadas en los comites de contratación : - Pliegos, para el proceso de "Mantenimiento integral preventivo y correctivo de las instalaciones de la S.D.S. y sus sedes en Custodia". - Pliegos para el proceso de "impermabilización de Cubiertas, muros, balcones de la S.D.S. II Etapa". - Pliegos a los procesos de "Interventoria, tecnica, administrativa, finanicera y ambiental para la impermabilización de Cubiertas, muros, balcones de la S.D.S. II Etapa". y "Interventoria, tecnica, administrativa, finanicera y ambiental para el mantenimiento preventivo y correctivo para la S.D.S. y sus sedes en custodia"; segun directriz de la subdirección de contratación se unificó el pliego para un solo proceso con dos contratos. - Selección del proponente en el proceso de la minima cuantia para la invitacion publica FFDS-MC-009-2015 y estudio y/o evaluacion al proponente ganador, cuyo objeto es: Adquisición de elementos, insumos, repuestos y materiales para el mantenimiento de los puestos de trabajo de la S.D.S". - Respuesta a las observaciones tecnicas del proceso FFDS-MC-015-2015 "adquisicion de equipos y herramienta menor para la S.D.S". A continuación se describen y cuantifican las siguientes actividades de mantenimiento, ejecutadas en el mes de mayo: Arreglos Locativos: 35 Plomeria: 3 Electricos: 29 Cerrajeria: 19 TOTAL 86 | Se ejecutan y se priorizan actividades de mantenimiento, requermientos y emergencias con el personal del grupo de mantenmiento de la Dir Administtratva. | Durante el mes de Mayo se realizaron las siguientes activiades de mantenmiento: * El grupo de mantenimiento hace arreglos locativos menores a los bienes muebles de la S.D.S., por no tener contrato de mantenimiento preventivo y correctivo. * Se ajustan documentos precontractuales para los siguientes procesos de contratación, deacuerdo a las observaciones dadas en los comites de contratación : - Pliegos, para el proceso de "Mantenimiento integral preventivo y correctivo de las instalaciones de la S.D.S. y sus sedes en Custodia". - Pliegos para el proceso de "impermabilización de Cubiertas, muros, balcones de la S.D.S. II Etapa". - Pliegos a los procesos de "Interventoria, tecnica, administrativa, finanicera y ambiental para la impermabilización de Cubiertas, muros, balcones de la S.D.S. II Etapa". y "Interventoria, tecnica, administrativa, finanicera y ambiental para el mantenimiento preventivo y correctivo para la S.D.S. y sus sedes en custodia"; segun directriz de la subdirección de contratación se unificó el pliego para un solo proceso con dos contratos. - Selección del proponente en el proceso de la minima cuantia para la invitacion publica FFDS-MC-009-2015 y estudio y/o evaluacion al proponente ganador, cuyo objeto es: Adquisición de elementos, insumos, repuestos y materiales para el mantenimiento de los puestos de trabajo de la S.D.S". - Respuesta a las observaciones tecnicas del proceso FFDS-MC-015-2015 "adquisicion de equipos y herramienta menor para la S.D.S". A continuación se describen y cuantifican las siguientes actividades de mantenimiento, ejecutadas en el mes de mayo: Arreglos Locativos: 35 Plomeria: 3 Electricos: 29 Cerrajeria: 19 TOTAL 86 | Demoras en los tiempo de obtención de las cotizaciones para realizar estudios de mercado, para los procesos de contratación los cuales actualmente se encuentran en curso. |  | ok | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | x |  | 0% | Número de planes de largo mediano y corto plazo formulados e implementados | 15 | 15 | [6 empty] | Durante el mes de Mayo de 2015 se realizo la recepción de las transferencias realizada por las dependencias, para un total de 141 cajas de transferencias. | Durante el mes de mayo de 2015, el personal de Archivo Central se recibió a satisfacción la transferencia de las Direcciones: PARTICIPACION SOCIAL, ALMACEN GENERAL, TUTELAS Y DIRECCION DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD Las dependencias a las cuales se les realizo el proceso de eliminación de documentos fueron las siguientes: LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OFERTA | Los resultados obtenidos durante el mes de Mayo de 2015 por concepto de transferencias recibidas a satisfaccion por parte de las de las dependencias son: PARTICIPACION SOCIAL: 12 CAJAS ALMACEN GENERAL: 19 CAJAS TUTELAS: 60 CAJAS DIRECCION DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD: 50 CAJAS Los resultados obtenidos durante el mes de Mayo de 2015 por concepto de eliminación fue el siguiente: LABORATORIO DE SALUD PUBLICA: 32 CAJAS VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OFERTA: 25 CAJAS | Algunas de las dependencias de la Secretaria Distrital de Salud no cuentan con un referente de archivo. Así mismo la documentación al ser revisada por el grupo de Archivo No cumple con lo estipulado en la Circular 010 de 2006. Procedimiento Técnico de Transferencia documental. Los referentes de archivo no tienen claro cuanta documentación tienen a cargo cada una de las Dependencias. | N/A | ok
1 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | x |  | 0% | Número de planes de largo mediano y corto plazo formulados e implementados | 15 | 15 | [6 empty] | Se continua dando respuesta y tramite oportuno a las solicitudes internas y externas de documentos, de conformidad con los lineamientos establecidos para tal fin. | La oportunidad y en las respuestas a las solicitudes internas y externas de documentos recibidas por parte de los usuarios; de igual manera se cuenta con personal idóneo para realizar estas actividades. De acuerdo a las unidades de conservación de los documentos se tienen debidamente foliadas, organizadas y almacenadas, lo que facilita la búsqueda y la respuesta a las solicitudes presentadas por los usuarios del servicio. | Durante el mes de Mayo de 2015, se recibieron solicitudes internas 460 y 163 solicitudes externas, para un total de 623 solicitudes atendidas por parte del Grupo de Archivo Central. | No devolver oportunamente por parte de la Direcciones los documentos prestados por el Archivo Central, genera traumatismos en el control y seguimiento en el aplicativo del Archivo. | N/A | ok
1 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | x |  | 0% | Número de planes de largo mediano y corto plazo formulados e implementados | 15 | 15 | [6 empty] | En el mes de mayo de 2015, se realizó la prestación del servicio de transporte a las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Salud (notificaciones, auditorías a hospitales, tutelas, recorridos y otros servicios) se prestaron 7 vehículos para apoyar la jornada de vacunación realizada el día 30 de este mes . | Durante el mes de mayo se presto un total de 239 servicios de transportes a solicitudes internas con personal de planta; y 841 servicios prestado con el contrato No. 0934 con la empresa bip transportes para un total de 1.080 solicitudes realizadas a través del correo y telefónicamente, las cuales son evidencia de la coordinación y el buen funcionamiento del grupo de transportes. | El servicio de transporte ha sido propicio ha cada una de las solicitudes y esto se refleja en los 1.080 servicios prestados. | En este mes se pudieron prestar con oportunidad los servicios solicitados debido al apoyo que se tiene con el contrato firmado con la empresa Bip transportes. Cumpliento con las solicitudes de transporte que requirio cada dependencia. Al aplicarse la resolución 609 del 31 de julio de 2012 la cual dice: que solo se espera 15 minutos después de autorizado el servicio se ha tratado de mejorar la gestión pero muchos de los Directivos no son concientes en la aplicación de esta. | En este mes de mayo se ha avanzado un poco en el tema de la disminución del tiempo de espera, esto debido a la aplicación de la resolución 609 y al plan pedagogico de concientización de la austeridad en el gasto y la eficiente utilización de los recursos públicos, este plan se ejecuto vía telefónica y por correo enviado a los diferentes Directivos y funcionarios de la Entidad; dando como resultado la disminución del valor de la factura de la empresa contratada. | ok
1 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | x |  | 0% | Número de planes de largo mediano y corto plazo formulados e implementados | 15 | 15 | [6 empty] | Se atendieron solicitudes previamente programadas por parte de los Hospitales, del Despacho, y las diferentes dependencias de la SDS | Apoyo logístico oportuno a los eventos programados por las dependencias de la Entidad. | En el mes de Mayo se atendieron oportunamente 125 solicitudes en los cuatro (04) auditorios y salas con las que cuenta la SDS. para un total de 5795 personas que asistieron a los eventos | Falta de programación oportuna de los eventos por parte de las dependencias, lo que ocasiona que no se puedan atender en un 100% los requerimientos. Por falta de suficientes espacios no fue posible atender 25 solicitudes de auditorios en el mes de Mayo de 2015 | N/A | ok
1 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | x |  | 0% | Número de planes de largo mediano y corto plazo formulados e implementados | 15 | 15 | [6 empty] | Se realizaron ajustes en el esquema de operación del servicio de vigilancia de acuerdo a novedades observadas desde medios Tecnológicos de Seguridad y Control. | Se han a adelantado investigaciones pertinentes a eventos relevantes de seguridad, trazabilidades con el apoyo de Medios Tecnológicos, del Centro de Seguridad y Control. | Durante el mes de ABRIL de 2015 por parte del Grupo Estratégico de Seguridad y Control se prestaron 4707 Servicios relacionados con la novedades control de acceso, Emergencias y Seguridad, Manejo y Control de Equipos. | Se encuentra en proceso de ajuste el sistema de Bacukp para el Sistema de CCTV. propiedad de la entidad a través de Vigilancia Acosta Ltda., no obstante se salvaguarda la integridad de la información de acuerdo a capacidad de almacenamiento de los DVR. Se adelanta proceso para restablecimiento CCTV IP del Centro de Zoonosis averiado por descarga eléctrica. Rclamacion ante seguro Entidad, Se adelanta consecucuion de informacion para realizar Fase No 2 Sistema de Control de Acceso de la Entidad. | N/A
1 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | x |  | 0% | Número de planes de largo mediano y corto plazo formulados e implementados | 15 | 15 | [6 empty] | Durante el mes de Mayo de 2015, se realizó la prestación oportuna del servicio de Correspondencia tanto a nivel interno que es la documentación producida por las diferentes dependencias de la entidad, así como externo que son los documentos recepcionados de los usuarios de los servicios de la Entidad. Con relación a la correspondencia interna, cada una de las dependencias radica sus propios documentos, la labor que actualmente desempeña el grupo de correspondencia es la recepción y verificación mediante el aplicativo CORDIS de los documentos que se deben enviar a nivel interno y externo Para la prestación del servicio de fotocopiado, se tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 030 de 1999 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, sobre medidas de austeridad en el gasto público. | A través del Procedimiento de Gestión de Correspondencia ejecutado por la Dirección Administrativa, se logró la prestación del servicio de radicación de correspondencia tanto interna como externa y su respectiva distribución a través de recorridos internos, casilleros para Hospitales y EPS, y los despachados por correo y mensajería motorizada a través de la empresa Servicios Postales Nacionales S.A. contratada para tal fin . Se atendio el 100% de las solcitudes de fotocopiado que realizaron las dependencias de la SDS | Se recibieron y radicaron por el grupo de Correspondencia durante el mes de Mayo de 2015, radicados por el Grupo de Correspondencia fueron 7853 y recibidos por el grupo de correspondencia interna fueron de 13532 dentro de los cuales se encuentran los rechazos del grupo de correspondencia, devoluciones y recepción de documentos. Se recibieron 262 solicitudes de fotocopiado de documento que se atendieron oportunamente por parte de la empresa que presta el servicio, se sacaron 42.911 fotocopias | El modulo de correspondencia Cordis presenta dificultad para cuantificar la totalidad de documentos, ya que no presenta un contador de las radicaciones realizadas por mes y por usuario, sin embargo esta labor se realiza a traves de la Dirección TIC. mediante base de datos. Se han realizado reuniones con el personal que apoya la implementación del aplicativo para responder inquietudes y formular soluciones. | N/A | ok
1 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | x |  | 0% | Número de planes de largo mediano y corto plazo formulados e implementados | 15 | 15 | [6 empty] | Durante el mes de mayo, se remitieron a la Subdirección de Contratación, los documentos para iniciar los procesos de adición del contrato de vigilancia, suscripción al períodico El Tiempo, mantenimiento del sistema automatizado de seguridad y control, mantenimiento de UPS y mantenimiento de plantas eléctricas, | En los rubros que son ejecutados por la Dirección Administrativa ($11.502.116.000), en el mes de mayo de 2015 se ejecutaron $3.999.244.772. que corresponde a una acumulada del 35%, así: Gastos de Computador $44.961.720, Combustibles $600.000, Materiales y Suministros $67.496.712, Gastos de Transporte y Comunicación $643.495.983, Impresos y Públicaciones $2.329.132, Mantenimiento $1.794.102.779, seguros $832.262.315, servicios públicos $595.017450, e Impuestos, Tasas y Contribuciones $18.978.681 La Caja Menor prestó apoyo para el desarrollo de los procesos de algunas Direcciones de la Entidad: Despacho del Secretario, Dirección Administrativa, Subdirección de Bienes y Servicios - Mantenimiento - Eventos, Despacho, Subsecretaría de Salud Pública , Oficina Asesora de Comunicaciones, y la Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud. Por un valor de $ 2.094.995. | Se legalizó la contratación del servicio de mensajeria, compra de insumos para carnet, suscripción revista construdata, suministro de insumos para puestos de trabajo, adición a los contratos de mantenimiento de vehículos, y de UPS. Se continuo con el procesos de contratación del intermediario de seguros. La Caja Menor prestó atención aportuna a la mayoría de los requerimientos que le realizaron las diferentes dependencias; Dentro de los tiempos y la normatividad vigente. | Se declararon desiertos losl procesos de contratación de suministro de acpm y caracterización de aguas residuales. Demoras en la firma de la resolución de reconocimiento del gasto y en el tramite de reembolso mensual (firma de la planilla de pago en el Despacho), no han permitido que se cuente con todo el efectivo necesario para atender la totalidad de los requerimientos, generando dificultades para atender algunas solicitudes, teniendose que dar prioridad a los gastos más urgentes. | N/A | ok
1 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | x |  | 0% | Número de planes de largo mediano y corto plazo formulados e implementados | 15 | 15 | [6 empty] | En mayo se presta el apoyo al proceso de fortalecimiento en la implementación del módulo de correspondencia CORDIS, en la Direcciòn Administrativa y SAE/SAI en la Dirección Administrativa, validando y certificando la información existente en el sistema contra los documentos físicos. | Se realizan asistencias técnicas del módulo CORDIS, en la Direcciòn Administrativa a los que lo requieren, de los servidores públicos y contratistas asignados para el tema de radicación. Se realizan capacitaciones cuando se requiere y el reporte de bloqueos a TIC cuando existen fallas en el módulo CORDIS. SAE/SAI: Se continúa con la inclusión de información, se reportan las incidencias y se presta asistencia técnica. | CORDIS : En el mes de mayo se realizó (1) asistencias técnicas, bloqueos (1) por parte del módulo de correspondencia Cordis y (2) bloqueos por inconvenientes de red. SAE/SAI : SAI: Fecha de corte al 15/12/2014 debido a las incidencias pendientes por ajustar, sobre elementos devolutivos, aprobados los traslados de elementos al 07/05/2015, en estado de elaboración de traslados de egresos devolutivos al 07/05/2015. Incidencias pendientes (4). Fecha de corte de la información para SAE cerrado y aprobado del 06/05/2015 en egresos de consumo, en estado de elaboración de egresos de consumo al 02/06/2015 , Ingresos de consumo aprobados al 07/05/2015, ingresos de consumo en estado de elaboración hasta el 29/05/2015, ingresos devolutivos de bienes muebles aprobados al 05/05/2015. | El sistema CORDIS han presentado bloqueos (3) temporales en correspondencia interna y externa, en las cuatro ventanillas de atención al usuario. | N/A | ok
1 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | x |  | 0% | Número de planes de largo mediano y corto plazo formulados e implementados | 15 | 15 | [6 empty] | Durante el mes de Mayo de 2015 se realizaron 148 traslados de elementos devolutivos, se actualizaron 40 carteras y se realizaron 64 reintegros al Almacén, de acuerdo con las solicitudes presentadas, por las diferentes dependencias y los servidores públicos de la Entidad. | Se atendieron las solicitudes presentadas por las diferentes dependencias y se realizan reintegros de los elementos al Almacén generados por adecuaciones de las oficinas y reintegro de bienes devolutivos en servicio. | 148 Traslados 40 Carteras Actualizadas 64 Reintegros |  |  | ok
1 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | x |  | 0% | Número de planes de largo mediano y corto plazo formulados e implementados | 15 | 15 | [6 empty] | En el mes de Mayo de 2015 se entregaron a las Dependencias de la SDS, a las ESES, y otras instituciones de Salud bienes por valor de $4.654.141.269,35 lo cual comparado con el valor del inventario neto acumulado de Almacén de $4.656.984.296,30 corresponden a un 99,94%. En el mes de Mayo de 2015 se ingresaron bienes por un valor de $5.332.301.196,69 lo cual comparado con el valor del inventario neto acumulado de Almacén de $4.656.984.296.30 corresponden a 99,95%. | Se realizò en entrega de los diferentes pedidos de bienes devolutivos, de consumo tales como papelerìa, ùtiles de oficina e insumos para computador, entre otros a las dependencias de la SDS, entrega de medicamentos y biológicos como vacunas a las ESES y otras Instituciones de Salud en forma oportuna. Se realizò la revisión, recepciòn e ingreso de todos los elementos adquiridos por la entidad y los elementos y/o insumos entregados por el Ministerio de la Proteccion Social y otras Secretarìas de Salud a nivel nacional para este periodo. | Se realizó las entregas oportunas de los elementos solicitados Se realizò el ingreso oportuno de los elementos adquiridos or la entidad. | Se conitnuò con el cargue de informaciòn y actualizaciòn en el aplicativo SICAPITAL SAE-SAI al cierre del mes se ha presentado algunos inconvenientes para realizar la aprobacion y cierre de los cargues de informaciòn. Se conitnuò con el cargue de informaciòn y actualizaciòn en el aplicativo SICAPITAL SAE-SAI al cierre del mes se ha presentado algunos inconvenientes para realizar la aprobacion y cierre de los cargues de informaciòn. | Sin observaciones. | ok
1 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | x |  | 0% | Número de planes de largo mediano y corto plazo formulados e implementados | 15 | 15 | [6 empty] | En el mes de mayo, se continuó con el concurso de méritos para la contratación del intermediario de seguros. | En el mes de mayo, se dio respuesta a las observaciones presentadas a la evaluación de propuestas dentro del proceso de contratación del intermediario de seguros. | Durante el mes de mayo no se reportó a la Dirección Administrativa ningún siniestro. Se continúa realizando seguimiento a los siniestros reportados a la compañía de seguros | Frente a la contratación de la póliza de responsabilidad civil servidores públicos, se requieren la consecución de recursos adicionales, por cuanto la alta siniestralidad de esta póliza en el Distrito Capital, ha ocasionado que no sea atractiva para las aseguradoras la contratación de esta póliza. Se proyecta un traslado presupuestal para adicionar una partida presupuestal. |  | ok
2 | 3 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 5 | Componente de Salud Ambiental | 3 | Desarrollar los procesos que permitan la generación, adquisición, transferencia, difusión y aplicación del conocimiento en temas de salud ambiental | 3 | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 3 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 3 | Implementar ocho (8) planes de acción correspondiente a las líneas de la Política Distrital de Salud Ambiental. |  | x |  | 0% | % de avance en la implementación de los ocho planes de accion. | 10% | 10% | [6 empty] | Se continua trabajando con el apoyo de la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores Coopdisa en las campañas de sensibilización sobre la correcta separación en la fuente en el espacio de la Cafetería, del mismo modo para la compra de canecas para el deposito de residuos y de MPR con sus respectivos avisos de lo que debe depositarse en cada caneca. Con las campañas de socialización permanente que se envían a través de SDS. Comunicaciones, se ha visto reflejado en el aumento del Material Potencialmente Reciclable y se ha visto el compromiso por parte de los colaboradores de la Entidad. Se realizo capacitacion el personal de aseo sobre la correcta sepraracion en la fuente y la ruta sanitaria. | Se continua trabajando permanentemente con el apoyo del personal de aseo, sobre la correcta separación en la fuente, adicional se continúa con las siguiente campañas: 1- "Tapitas de vida" que busca reciclar las tapitas plástica para ayudar a la fundación SANAR quien vela por los niños con cáncer de bajos recursos, esta campaña nos ha permitido reciclar las tapitas aumentando la capacidad de reciclaje. En el mes de marzo se instalaron recipientes para la recoleccion de tapas plasticas gestion realizada por la Direccion Administrativa. 2- Recolección de pilas, baterías, accesorios para celular aparatos eléctricos, en recipientes( tambores) para la recolección. 3- Se trabaja conjuntamente con la ANDI en el programa de pos consumo en donde realizamos las entregas de luminarias, llantas, aparatos eléctricos y las pilas generadas por la entidad en el programa de reciclaje con la Secretaria de Ambiente, estas entregas no tiene ningún costo para la Entidad. 4- Sensibilización de todos los colaboradores por medio de los pendones y los Tips que se pasan constantemente sobre uso eficiente de los residuos. 5- Se entregaron las luminarias y las pilas generadas por la SDS. en el programa de reciclaje de la Secretaria de Ambiente. | En el mes de Mayo de 2015, el certificado de la Asociacion de Recicladores de Bogota indico que en la SDS se reciclo 4,476 kg de Material Potencialmente Reciclable. Se entrego a la Empresa Aseo Capital 1,100 Kg de residuos ordinarios. El resultado del indicador para este periodo fue de 80,27 % de MPR. | N/A | N/A | ok
2 | 3 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 5 | Componente de Salud Ambiental | 3 | Desarrollar los procesos que permitan la generación, adquisición, transferencia, difusión y aplicación del conocimiento en temas de salud ambiental | 3 | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 3 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 3 | Implementar ocho (8) planes de acción correspondiente a las líneas de la Política Distrital de Salud Ambiental. |  | x |  | 0% | % de avance en la implementación de los ocho planes de accion. | 10% | 10% | [6 empty] | Se ha mantenido el consumo de energia por debajo de la línea base, esto debido a las diferentes campañas de sensibilización que se llevan a cabo en la entidad, tales como publicación de avisos en acrílico en los baños sobre el uso eficiente del energia, los tips que se envia por sds comunicaciones y las publicaciones en la cartelera digital.. De otra parte se trabajo en coordinación con la empresa de aseo y la empresa de Vigilancia acerca del cumplimiento de las metas PIGA con el fin que realicen seguimiento y reporte al grupo de mantenimiento, cuando se detectan perdidas de energia, por lo que se coordina el mantenimiento y las reparaciones necesarias en el componente electrico. Se realizo el Plan de Acción PIGA contemplando actividades que permiten una mayor eficiencia en el consumo de energia. | Se ha logrado mediante estrategias de comunicacion cumplir con este indicador. Se continúan con las campañas de sensibilización permanente a los servidores (as) sobre el ahorro y uso eficiente del energia a través de los Tips de sensibilización, los pendones y las carteleras Institucionales. | Para el periodo de 111/05/15-10/06/15, el consumo de energia de la SDS y sus sedes en custodia fue de 228772 kw/h con un consumo percapita de 68%. | N/A | N/A | ok
2 | 3 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 5 | Componente de Salud Ambiental | 3 | Desarrollar los procesos que permitan la generación, adquisición, transferencia, difusión y aplicación del conocimiento en temas de salud ambiental | 3 | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 3 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 3 | Implementar ocho (8) planes de acción correspondiente a las líneas de la Política Distrital de Salud Ambiental. |  | x |  | 0% | % de avance en la implementación de los ocho planes de accion. | 10% | 10% | [6 empty] | Se ha mantenido el consumo de agua por debajo de la línea base, esto debido a las diferentes campañas de sensibilización que se llevan a cabo en la entidad, tales como publicación de avisos en acrílico en los baños sobre el uso eficiente del agua. De otra parte se trabajo en coordinación con la empresa de aseo y la empresa de Vigilancia acerca del cumplimiento de las metas PIGA con el fin que realicen seguimiento y reporte al grupo de mantenimiento, cuando se detectan fugas de agua, por lo que se coordina el mantenimiento y las reparaciones necesarias en la tubería y grifos de la entidad, que evite el incremento del consumo de agua. Se realizo el Plan de Acción PIGA contemplando actividades que permiten una mayor eficiencia en el consumo de agua y ahorro.. | Se ha logrado mediante estrategias de comunicación cumplir con el indicador. Se continúan con las campañas de sensibilización permanente a los servidores (as) sobre el ahorro y uso eficiente del agua a través de los Tips de sensibilización, los pendones y las carteleras Institucionales. | Para el periodo reportado la factura aun no ha llegado, se espera que el consumo de energia en la SDS y sus sedes en custodiia continue cumpliendo con el indicador por las acciones que se han adelantado desde el grupo de Mantenimiento con el control de fugas y goteo, y con las constantes campañas sobre el componente de uso y ahorro eficiente de agua. | N/A | N/A | ok
3 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 4 | Promoción Social | 3 | Consolidar un Servicio de Atención a la Ciudadanía, como vía para la promoción y protección del derecho a la salud de los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital | 4 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 887 | Bogotá decide en salud | 1 | Generar las condiciones necesarias para la garantía del derecho a la salud de toda la población de Bogotá, a través de la gobernanza y rectoría basada en las políticas públicas concertadas con los diferentes sectores y de la vigilancia y control efectivo del cumplimiento de las obligaciones de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. | 4 | Gestionar 41.652 requerimientos y derechos de petición, a través del Sistema de Quejas y Soluciones de Secretaría Distrital de Salud, en la protección y defensoría ciudadana frente a necesidades y vulneraciones del derecho público de la salud, al 2016. |  | x |  | 0% | Número de derechos de petición y requerimientos gestionados en defensoría ciudadana, a través del "Sistema Distrital de Quejas y Soluciones" de Secretaría Distrital de Salud - SDQS- | 8000 | 16616 | [6 empty] | Durante el mes de MAYO de 2015 se atendieron los requerimientos por: una (1) solicitud de petición. Se continua prestando una atención amable y cordial a los usuarios tanto internos como externos por parte del personal que presta servicios al usuario, igualmente se han llevado a cabo capacitaciones. | La oportuna y buena atención por parte de los servidores públicos y Contratistas de la Dirección Administrativa que prestan servicios a los usuarios internos y externos se ha reflejado en las disminución de quejas y reclamos presentadas para el período. | En el mes de MAYO de 2015, la Dirección recibió: una (1) solicitud de petición, a través del aplicativo SDQS, igualmente a todos se les dio respuesta oportuna y de forma cordial. | N/A | N/A | ok
2 | 3 | Una Bogota que defiende y fortalece lo publico | 7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 5 | Superar la segregación e inequidad en salud de la población en los territorios del Distrito Capital, mediante la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas sanitarias, que den respuesta a las necesidades y expectativas de la población de la ciudad, afectando los determinantes de la salud intersectorialmente, la sostenibilidad financiera, la gestión transparente, la vigilancia de las instituciones y la protección de los recursos. | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 122 | Construir y poner en funcionamiento el 100% del sistema de Análisis y Evaluación y Políticas de Salud para el Distrito Capital como base para la formulación y ajuste de planes, programas y proyectos, al 2016. |  | X |  | 0 | Porcentaje de construcción e implementación del Sistema integral de análisis y evaluación de políticas de salud | 27% | 27% | [6 empty] | Con el objetivo de continuar apoyando el desarrollo de los procesos misionales, estrategicos y de apoyo de la Entidad y promover el trabajo digno la subdirección gestiono las solicitudes de recurso humano radicadas a su interior dentro de los estandares de tiempo definidos para la elaboración de cada uno de ellos. | * Se logra dar cumplimiento del Plan Anual de Adqusiciones definido para la vigencia 2015, de donde se radicaron en el periodo 1049 solicitudes de elaboración de contratos nuevos de las diferentes areas de la Entidad. | Con 1047 minutas suscritas en el periodo se da cumplimiento en un 95% en la opornunidad contractual de la Subdirección. Se tramitaron 17 convenios interadministrativo . | N/A | N/A | ok
Note on AC4: amcardenas: se debe ingresar las acciones desarrolladas que se tuvieron con respecto a la meta, no se debe ingresar el detalle de las tareas.
Note on AD4: amcardenas: estos son cuantitativo y cualitativos pueden ser acumulativos, son los productos de la Dirección
Note on AE4: amcardenas: se refiere al impacto que los logros han tenido, también pueden ser cualitativos o cuantitativos. Estos también son acumulativos.
Note on AF4: amcardenas: Se refiere a inconvenientes que se han presentado para el cumplimiento de las metas, adicionalmente que por cada dificultan se debe plantear una solución
Note on AG4: amcardenas: hay alguna se ingresa en esta casilla
Note on V5: amcardenas: Programado, en lo ejecutado se ingresa el avance cuantitativo que se ha logrado, para este caso seria de enero y febrero por cada meta.

## Actividades
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | DETALLE DE LA ACTIVIDAD |  | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  | Programado 2015 | Ejecutado 2015
5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos y bienes muebles e inmuebles para la entidad |  |  | X | Acciones de mantenimiento peventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la SDS. realizados en el período | 100% | 90% | Durante el mes de Mayo se realizaron las siguientes activiades de mantenmiento: * El grupo de mantenimiento hace arreglos locativos menores a los bienes muebles de la S.D.S., por no tener contrato de mantenimiento preventivo y correctivo. * Se ajustan documentos precontractuales para los siguientes procesos de contratación, deacuerdo a las observaciones dadas en los comites de contratación - Pliegos, para el proceso de "Mantenimiento integral preventivo y correctivo de las instalaciones de la S.D.S. y sus sedes en Custodia". - Pliegos para el proceso de "impermabilización de Cubiertas, muros, balcones de la S.D.S. II Etapa". - Pliegos a los procesos de "Interventoria, tecnica, administrativa, finanicera y ambiental para la impermabilización de Cubiertas, muros, balcones de la S.D.S. II Etapa". y "Interventoria, tecnica, administrativa, finanicera y ambiental para el mantenimiento preventivo y correctivo para la S.D.S. y sus sedes en custodia"; segun directriz de la subdirección de contratación se unificó el pliego para un solo proceso con dos contratos. - Selección del proponente en el proceso de la minima cuantia para la invitacion publica FFDS-MC-009-2015 y estudio y/o evaluacion al proponente ganador, cuyo objeto es: Adquisición de elementos, insumos, repuestos y materiales para el mantenimiento de los puestos de trabajo de la S.D.S". - Respuesta a las observaciones tecnicas del proceso FFDS-MC-015-2015 "adquisicion de equipos y herramienta menor para la S.D.S". A continuación se describen y cuantifican las siguientes actividades de mantenimiento, ejecutadas en el mes de mayo: Arreglos Locativos: 35 Plomeria: 3 Electricos: 29 Cerrajeria: 19 TOTAL 86 | Se ejecutan y se priorizan actividades de mantenimiento, requermientos y emergencias con el personal del grupo de mantenmiento de la Dir Administtratva. | ok
5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | Apoyar el plan de transferencias documentales con destino al archivo central |  |  | X | % de Ejecución del plan de transferencias documentales con destino al archivo central | 100% | 100% | Los resultados obtenidos durante el mes de Mayo de 2015 por concepto de transferencias recibidas a satisfaccion por parte de las de las dependencias son: PARTICIPACION SOCIAL: 12 CAJAS ALMACEN GENERAL: 19 CAJAS TUTELAS: 60 CAJAS DIRECCION DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD: 50 CAJAS Los resultados obtenidos durante el mes de Mayo de 2015 por concepto de eliminación fue el siguiente: LABORATORIO DE SALUD PUBLICA: 32 CAJAS VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OFERTA: 25 CAJAS | N/A | ok
5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 2 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | Provisión del servicio administrativo de solicitudes internas y externas de documentos al archivo central |  |  | X | % De solicitudes internas y externas de documentos | 100% | 100% | Durante el mes de Mayo de 2015, se recibieron solicitudes internas 460 y 163 solicitudes externas, para un total de 623 solicitudes atendidas por parte del Grupo de Archivo Central. | N/A | ok
5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 3 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 3 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | Servicio administrativo de transporte propio y contratado de acuerdo con la capacidad de recursos disponibles. |  |  | X | % de provision de servicio administrativo de transporte | 90% | 90% | En el mes de mayo de 2015, se presto un total de 1.080 servicios de transporte, solicitados por las diferentes áreas de la Secretaria Distrital de Salud a traves del correo y telefónicamente, avalando de esta manera la eficiencia y oportuna respuesta del Grupo de Transportes. | A traves de la resolución 609 del 31 de julio de 2012, la cual dice: que asignado el servicio y pasado 15 minutos y el funcionario no baja, este se pierde; se ha empezado en un proceso de concientización a los funcionarios de la Entidad para que nos avicen con anticipación la cancelación de los servicios o el dar la hora real en la cual tomarán el servicio. | ok
5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 3 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 3 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | Prestar el apoyo logístico y organización de eventos de acuerdo con las solicitudes recibidas y a la disponibilidad de salones. |  |  | X | % de provisión de servicio administrativo de apoyo logístico y organización de eventos. | 70% | 70% | En el mes de Mayo se atendieron oportunamente 125 solicitudes en los cuatro (04) auditorios y salas con las que cuenta la SDS. para un total de 5795 personas que asistieron a los eventos | N/A | ok
5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 3 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 3 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | Prestar los servicios administrativos de emergencias, seguridad estratégica y control de acceso a las sedes que conforman la SDS. así como garantizar la continuidad en el manejo, monitoreo y control de equipos que se administran desde el sistema de automatización seguridad y control. |  |  | X | % de Solicitudes atendidas desde el grupo de Seguridad y Control/solicitudes realizadas por las dependencias de la SDS. | 100% | 100% | Durante el mes de ABRIL de 2015 por parte del Grupo Estratégico de Seguridad y Control se prestaron 4707 Servicios relacionados con la novedades control de acceso, Emergencias y Seguridad, Manejo y Control de Equipos. | Se han realizado ajustes en el esquema de operación del servicio de vigilancia de acuerdo a novedades observadas desde Medios Tecnologicos de Seguridad y Control, Aun se se encuentra en porceso de ajuste sistema de Bacukp para el SIstema de CCTV de Porpiedad de la entidad (MS MIICROS) a traves de Vig Acosta Ltda. Se adelanta proceso para reestablecimiento CCTV IP del Centro de Zoonosis averiado por descarga electrica. Reclamacion ante seguro de la Entidad. No ha sido posible la rehabilitacion de puertas en su componente electronico de control de acceso , por que esta pendiente adelantar mantenimiento en su componente mecanico (descolgamiento) y novedes de red por fallos de obsolecencia en sistema. Se realiza consecucion de informacion para relizar fase No 2 Sistema de Control de Acceso para la Entidad
5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 3 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 3 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | Prestar de manera ópima el servicio de correspondencia y fotocopiado solicitados por las dependencias |  |  | X | % de provisión de servicio administrativo de correspondencia Interna y Externa | 100% | 100% | Se recibieron y radicaron por el grupo de Correspondencia durante el mes de Mayo de 2015, radicados por el Grupo de Correspondencia fueron 7853 y recibidos por el grupo de correspondencia interna fueron de 13532 dentro de los cuales se encuentran los rechazos del grupo de correspondencia, devoluciones y recepción de documentos. Se recbieron 262 solicitudes de fotocopiado y se sacaron 42.911 fotocopias | N/A | ok
5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 3 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 3 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | Garantizar la ejecución de los recursos financieros de gastos de funcionamiento que maneja la Dirección Administrativa, así como apoyar el manejo y control del fondo fijo de caja menor. |  |  | X | % de de ejecución de los recursos financieros que maneja la Dirección Administrativa | 90% | 35% | En los rubros que son ejecutados por la Dirección Administrativa ($11.502.116.000), en el mes de mayo de 2015 se ejecutaron $3.999.244.772. que corresponde a una acumulada del 35%, así: Gastos de Computador $44.961.720, Combustibles $600.000, Materiales y Suministros $67.496.712, Gastos de Transporte y Comunicación $643.495.983, Impresos y Públicaciones $2.329.132, Mantenimiento $1.794.102.779, seguros $832.262.315, servicios públicos $595.017450, e Impuestos, Tasas y Contribuciones $18.978.681 La Caja Menor atendió 17 solicitudes de adquisición de bienes y/o servicios. Con los extractos recibidos se realizó la conciliación bancaria del mes de abril de 2015. Se llevó registro en los libros de Banco y Efectivo de los movimientos realizados durante el periodo del 1 al 31 de mayo de 2015, y se realizó el proyecto de resolución de reconocimiento del gasto y solicitud el reembolso correpondiente al mes de abril de 2015. | N/A | ok
5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 3 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 3 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | Apoyar el proceso de fortalecimiento de la implementación del sistema SI- CAPITAL, de los modulos de correspondencia (CORDIS) y de Almacen e Inventarios (SAE/SAI) |  |  | X | Porcentaje de avance en la ejecución de acciones de apoyo a la implementación de los modulos de correspondencia(CORDIS) y Almacén (SAE/SAI) Si-Capital. | 100% | 100% | CORDIS : En el mes de mayo se realizó (1) asistencias técnicas, bloqueos (1) por parte del módulo de correspondencia Cordis y (2) bloqueos por inconvenientes de red. SAE/SAI : SAI: Fecha de corte al 15/12/2014 debido a las incidencias pendientes por ajustar, sobre elementos devolutivos, aprobados los traslados de elementos al 07/05/2015, en estado de elaboración de traslados de egresos devolutivos al 07/05/2015. Incidencias pendientes (4). Fecha de corte de la información para SAE cerrado y aprobado del 06/05/2015 en egresos de consumo, en estado de elaboración de egresos de consumo al 02/06/2015 , Ingresos de consumo aprobados al 07/05/2015, ingresos de consumo en estado de elaboración hasta el 29/05/2015, ingresos devolutivos de bienes muebles aprobados al 05/05/2015. | N/A | ok
5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 3 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 3 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | Ejecutar las actividades requeridas para la Administración y control de Bienes devolutivos de la Entidad |  |  | X | Ejecución de actividades para la Administración y control de Bienes devolutivos de la Entidad. | 100% | 33% | 148 Traslados 40 Carteras Actualizadas 64 Reintegros | N/A | ok
5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 3 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 3 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | Suministrar los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de las dependencias de la SDS. |  |  | X | Porcentaje de bienes entregados por la Dirección Administrativa - Almacén. | 90% | 25% | En el mes de Mayo de 2015 se entregaron a las Dependencias de la SDS, a las ESES, y otras instituciones de Salud bienes por valor de $4.654.141.269,35 lo cual comparado con el valor del inventario neto acumulado de Almacén de $4.656.984.296,30 corresponden a un 99,94%. | N/A | ok
5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 3 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 3 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | Garantizar la custodia de bienes recibidos por la Dirección Administrativa -Almacén |  |  | X | Porcentaje de bienes recibidos y en custodia del Almacen | 100% | 25% | En el mes de Mayo de 2015 se ingresaron bienes por un valor de $5.332.301.196,69 lo cual comparado con el valor del inventario neto acumulado de Almacén de $4.656.984.296.30 corresponden a 99,95%. | N/A | ok
5 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud, para el cumplimiento de los compromisos de ciudad. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 3 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 3 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | Realizar el acompañamiento y seguimiento para la contratacion del intermediario y la adquisición de las polizas que componen el programa de seguros de la entidad, así como apoyar la ejecución del mismo, al interior de la Entidad. |  |  | X | Administración de programa de seguros de la entidad. | 100% | 70% | Durante el mes de mayo no se reportó a la Dirección Administrativa ningún siniestro. Se continúa realizando seguimiento a los siniestros reportados a la compañía de seguros | N/A | ok
7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 5 | Superar la segregación e inequidad en salud de la población en los territorios del Distrito Capital, mediante la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas sanitarias, que den respuesta a las necesidades y expectativas de la población de la ciudad, afectando los determinantes de la salud intersectorialmente, la sostenibilidad financiera, la gestión transparente, la vigilancia de las instituciones y la protección de los recursos. | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 122 | Construir y poner en funcionamiento el 100% del sistema de Análisis y Evaluación y Políticas de Salud para el Distrito Capital como base para la formulación y ajuste de planes, programas y proyectos, al 2016. |  | Realizar la minuta de las solicitudes radicadas en la subdirección |  |  | X | % De oportunidad en la gestión contractual | 95% | 85% | En este periodo se radicaron 206 solicitudes en el proceso contractual, de las cuales 97 minutas se suscribieron de radicados del mes de abril y mayo y 78 se gestionaron para pasar al Despacho para firma. |  | ok
7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 5 | Superar la segregación e inequidad en salud de la población en los territorios del Distrito Capital, mediante la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas sanitarias, que den respuesta a las necesidades y expectativas de la población de la ciudad, afectando los determinantes de la salud intersectorialmente, la sostenibilidad financiera, la gestión transparente, la vigilancia de las instituciones y la protección de los recursos. | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 122 | Construir y poner en funcionamiento el 100% del sistema de Análisis y Evaluación y Políticas de Salud para el Distrito Capital como base para la formulación y ajuste de planes, programas y proyectos, al 2016. |  | Adelantar los procesos contractuales persona natural bajo el estándar de tiempo promedio establecido (8 días) para la elaboración de la minuta |  |  | X | % De cumplimiento del tiempo promedio de elaboración de contratos pn | 100% | 78% | Para el mes de Mayo de las 60 minutas que se suscribieron y que se registro fecha de ingreso a Despacho, 47 cumplieron estando dentro del estandar definido para elaboración que es menor de 8 días.
7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 5 | Superar la segregación e inequidad en salud de la población en los territorios del Distrito Capital, mediante la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas sanitarias, que den respuesta a las necesidades y expectativas de la población de la ciudad, afectando los determinantes de la salud intersectorialmente, la sostenibilidad financiera, la gestión transparente, la vigilancia de las instituciones y la protección de los recursos. | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 122 | Construir y poner en funcionamiento el 100% del sistema de Análisis y Evaluación y Políticas de Salud para el Distrito Capital como base para la formulación y ajuste de planes, programas y proyectos, al 2016. |  | Gestionar las solicitudes de contratos para la modalidad de procesos de selección. |  |  | X | Tiempo promedio en la gestión contractual en la modalidad de procesos de selección. | 90% | 67% | Para el periodo se suscribieron 3 procesos de selección por Minima cuantía, 2 cumplieron con el etandar menor a 15 días.
7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 5 | Superar la segregación e inequidad en salud de la población en los territorios del Distrito Capital, mediante la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas sanitarias, que den respuesta a las necesidades y expectativas de la población de la ciudad, afectando los determinantes de la salud intersectorialmente, la sostenibilidad financiera, la gestión transparente, la vigilancia de las instituciones y la protección de los recursos. | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 122 | Construir y poner en funcionamiento el 100% del sistema de Análisis y Evaluación y Políticas de Salud para el Distrito Capital como base para la formulación y ajuste de planes, programas y proyectos, al 2016. |  | Gestionar las solicitudes de contratos para la modalidad de contratación directa |  |  | X | Tiempo promedio en la gestión contractual en la modalidad de contratación directa (diferente a persona natural) | 90% | 88% | En el mes de Mayo se suscribieron 17 contratos y/o convenios interadministrativos, de los cuales 15 cumplieron con el estandar.
7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 5 | Superar la segregación e inequidad en salud de la población en los territorios del Distrito Capital, mediante la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas sanitarias, que den respuesta a las necesidades y expectativas de la población de la ciudad, afectando los determinantes de la salud intersectorialmente, la sostenibilidad financiera, la gestión transparente, la vigilancia de las instituciones y la protección de los recursos. | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 122 | Construir y poner en funcionamiento el 100% del sistema de Análisis y Evaluación y Políticas de Salud para el Distrito Capital como base para la formulación y ajuste de planes, programas y proyectos, al 2016. |  | Evaluar la gestión precontractual de las solicitudes de contratos para todas la modalidad de procesos de selección. |  |  | X | Tiempo promedio en la gestión precontractual para todas la modalidades de contratación | 90% | 64% | Para el periodo de las 90 mediciones realizadas a 58 cumplieron con los 15 días que se tienen determinados para una oportuna radicación de las solicitudes de elaboración de contratos o de inicio de procesos.
5 | Componente de Salud Ambiental | 3 | Desarrollar los procesos que permitan la generación, adquisición, transferencia, difusión y aplicación del conocimiento en temas de salud ambiental | 3 | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 3 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 3 | Implementar ocho (8) planes de acción correspondiente a las líneas de la Política Distrital de Salud Ambiental. |  | Lograr el aprovechamiento del 60% del total de residuos no peligrosos que se generan en la entidad. |  |  | X | % de aprovechamiento de residuos solidos no peligrosos | 60% | 60% | En el mes de Mayo de 2015, el certificado de la Asociacion de Recicladores de Bogota indico que en la SDS se reciclo 4,476 kg de Material Potencialmente Reciclable. Se entrego a la Empresa Aseo Capital 1,100 Kg de residuos ordinarios. El resultado del indicador para este periodo fue de 80,27 % de MPR. | N/A | ok
5 | Componente de Salud Ambiental | 3 | Desarrollar los procesos que permitan la generación, adquisición, transferencia, difusión y aplicación del conocimiento en temas de salud ambiental | 3 | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 3 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 3 | Implementar ocho (8) planes de acción correspondiente a las líneas de la Política Distrital de Salud Ambiental, al 2016. |  | Lograr mediante estrategias de comunicación, la reducción de el consumo en metros cúbicos de agua, que no sobrepase el 1,2 m3 por persona, promoviendo la cultura de los servidores publicos de la Entidad, para el reporte de fugas de agua logrando el control y solucion de las mismas. |  |  | X | Consumo en metros cúbicos de agua promedio por persona | 75% | 75% | Para el periodo reportado la factura aun no ha llegado, se espera que el consumo de energia en la SDS y sus sedes en custodiia continue cumpliendo con el indicador por las acciones que se han adelantado desde el grupo de Mantenimiento con el control de fugas y goteo, y con las constantes campañas sobre el componente de uso y ahorro eficiente de agua. | N/A | ok
5 | Componente de Salud Ambiental | 3 | Desarrollar los procesos que permitan la generación, adquisición, transferencia, difusión y aplicación del conocimiento en temas de salud ambiental | 3 | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 3 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 3 | Implementar ocho (8) planes de acción correspondiente a las líneas de la Política Distrital de Salud Ambiental, al 2016. |  | Optimizar el consumo de energía, a través de las buenas prácticas en el uso y aprovechamiento de la luz natural, mediante el empleo de tecnologías que permitan disminuir el consumo de energía eléctrica. |  |  | X | Consumo en Kwh. de energía promedio por persona | 70% | 70% | Para el periodo de 11/05/15-10/06/15, el consumo de energia de la SDS y sus sedes en custodia fue de 228772 kw/h con un consumo percapita de 68%. | N/A | ok
4 | Promoción Social | 3 | Consolidar un Servicio de Atención a la Ciudadanía, como vía para la promoción y protección del derecho a la salud de los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital | 4 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 887 | Bogotá decide en salud | 1 | Generar las condiciones necesarias para la garantía del derecho a la salud de toda la población de Bogotá, a través de la gobernanza y rectoría basada en las políticas públicas concertadas con los diferentes sectores y de la vigilancia y control efectivo del cumplimiento de las obligaciones de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. | BYS | Gestionar 41.652 requerimientos y derechos de petición, a través del Sistema de Quejas y Soluciones de Secretaría Distrital de Salud, en la protección y defensoría ciudadana frente a necesidades y vulneraciones del derecho público de la salud, al 2016. |  | Dar respuesta dentro de los términos establecidos en el SDQS. a los Derechos de petición designados por atención al usuario |  |  | X | Número de derechos de petición respondidos a través del "Sistema Distrital de Quejas y Soluciones" de Secretaría Distrital de Salud - SDQS- | 100% | 100% | En el mes de MAYO de 2015, la Dirección recibió: una (1) solicitud de petición, a través del aplicativo SDQS, igualmente a todos se les dio respuesta oportuna y de forma cordial. | N/A | ok
Note on U2: amcardenas: El detalles que acciones realizo para el cumplimiento de la actividad.
Note on T3: amcardenas: son avances que han tenido en el desarrollo de la actividad