## Metas gestión
Nombre de la Direción u Oficina: Dirección Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud | [12 empty] | Fecha de diligenciamiento:
No. | Eje Estratégico del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | CLASIFICACIÓN DE LA META |  |  | Línea de Base | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | AVANCES | LOGROS | RESULTADOS | DIFICULTADES Y SOLUCIONES | OBSERVACIONES | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES
| Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  |  | Programado | Ejecutado | [5 empty] | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS
| 1 | Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 5 | Urgencias, Emergencias y Desastres | 1 | Ejercer la rectoría del Sistema de Emergencias Médicas, con el fin de responder de manera integral, con oportunidad, pertinencia, continuidad, accesibilidad, suficiencia y calidez, a las situaciones de urgencias, emergencias y desastres. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 881 | Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria. | 4 | Ejercer rectoria y promover la adecuada gestión de las acciones de salud que permita brindar respuesta integral ante las situaciones de urgencias, emergencias y desastres que se presentan en Bogotá. | 1 | Implementación del 70% de los subsistemas del Sistema de Emergencias Médicas a nivel Distrital. | X |  |  | 40% Año de la linea base . Mayo 2012 | Porcentaje de avance e implementación de los subsistemas del SEM . | 65%
| 1 | Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 5 | Urgencias, Emergencias y Desastres | 1 | Ejercer la rectoría del Sistema de Emergencias Médicas, con el fin de responder de manera integral, con oportunidad, pertinencia, continuidad, accesibilidad, suficiencia y calidez, a las situaciones de urgencias, emergencias y desastres. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 881 | Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria. | 4 | Ejercer rectoria y promover la adecuada gestión de las acciones de salud que permita brindar respuesta integral ante las situaciones de urgencias, emergencias y desastres que se presentan en Bogotá. | 2 | Contar con 19 sub-zonas de atención prehospitalaria debidamente regionalizadas y mapeadas, al 2016. | X |  |  | 6 sub- zonas. Año de la linea base . Mayo 2012 | Numero de subzonas implementadas para la atención prehospitalaria | 19
| 1 | Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 5 | Urgencias, Emergencias y Desastres | 1 | Ejercer la rectoría del Sistema de Emergencias Médicas, con el fin de responder de manera integral, con oportunidad, pertinencia, continuidad, accesibilidad, suficiencia y calidez, a las situaciones de urgencias, emergencias y desastres. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 881 | Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria. | 4 | Ejercer rectoria y promover la adecuada gestión de las acciones de salud que permita brindar respuesta integral ante las situaciones de urgencias, emergencias y desastres que se presentan en Bogotá. | 3 | Atender al 100% de los incidentes de salud tipificados como críticos, que ingresan a través de la Línea de Emergencias 123, al 2016. |  | X |  | Sin Linea Base | Porcentaje de incidentes de salud críticos atendidos que ingresaron por la Línea de Emergencias 123 | 90%
| 1 | Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 5 | Urgencias, Emergencias y Desastres | 2 | Articular de manera intersectorial la preparación y respuesta de las emergencias en salud y posibles desastres en el Distrito Capital. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 881 | Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria. | 4 | Ejercer rectoria y promover la adecuada gestión de las acciones de salud que permita brindar respuesta integral ante las situaciones de urgencias, emergencias y desastres que se presentan en Bogotá. | 4 | Articular y Gestionar el 100% de las acciones de los Planes Distritales de Preparación y Respuesta del sector salud en sus tres fases (antes, durante y despues), al 2016. |  | X |  | Sin Linea Base | Porcentaje de cumplimiento de la articulación y gestión de los Planes Distritales de Preparación y Respuesta del sector salud en sus tres fases (antes, durante y despues) Formula, | 95%
| 1 | Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 5 | Urgencias, Emergencias y Desastres | 2 | Articular de manera intersectorial la preparación y respuesta de las emergencias en salud y posibles desastres en el Distrito Capital. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 881 | Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria. | 4 | Ejercer rectoria y promover la adecuada gestión de las acciones de salud que permita brindar respuesta integral ante las situaciones de urgencias, emergencias y desastres que se presentan en Bogotá. | 5 | Diseñar e implementar el Plan de Preparación y Respuesta a Incidentes de Gran Magnitud, de responsabilidad del sector, articulado al Plan de Emergencias de Bogotá, al 2016. | X |  |  | 40% que correponde al diseño del documento del Plan de Respuesta a Incidentes de Gran Magnitud Terremoto Año de la linea base . Mayo 2012 | Porcentaje de diseño e implementación del Plan de Preparación y Respuesta de Incidentes de Gran Magnitud del sector salud. | 75%
| 1 | Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 5 | Urgencias, Emergencias y Desastres | 2 | Articular de manera intersectorial la preparación y respuesta de las emergencias en salud y posibles desastres en el Distrito Capital. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 881 | Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria. | 4 | Ejercer rectoria y promover la adecuada gestión de las acciones de salud que permita brindar respuesta integral ante las situaciones de urgencias, emergencias y desastres que se presentan en Bogotá. | 6 | Capacitar a 36.000 personas vinculadas a los sectores Salud, Educación y a líderes comunales en el tema de primer respondiente en situaciones de emergencia urgencia. | X |  |  | 32,017 lideres comunitarios capacitados en el Curso Primer Respondiente en Salud durante el periodo julio 2008-mayo 2012 | Número de personas entrenadas para dar respuesta a situaciones de urgencias, emergencias y desastres. | 11384
| 1 | Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 5 | Urgencias, Emergencias y Desastres | 2 | Articular de manera intersectorial la preparación y respuesta de las emergencias en salud y posibles desastres en el Distrito Capital. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 881 | Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria. | 4 | Ejercer rectoria y promover la adecuada gestión de las acciones de salud que permita brindar respuesta integral ante las situaciones de urgencias, emergencias y desastres que se presentan en Bogotá. | 7 | Garantizar que el 100% de Empresas Sociales del Estado cuenten con Planes Hospitalarios de Emergencias formulados y actualizados | X |  |  | 44% Año de la linea base . Diciembre 2011 | Porcentaje de implementación de los Planes Hospitalarios de Emergencias en la red pública. | 95%
| 1 | Una ciudad que supera la segregacion y la discriminacion; el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo. | 2 | Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud | 4 | Promover niveles superiores de calidad en la prestación de servicios integrales de salud, mediante el mejoramiento continuo de la calidad y seguridad de la atención y el fomento de la acreditación en las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas y privadas del el Distrito Capital, con énfasis en las empresas sociales del Estado de la red pública distrital adscrita. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 877 | Calidad de los Servicios de Salud en Bogotá, D.C | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección d de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización | 1 | Asistir en el proceso de acreditación en salud al 100% de las Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaria Distrital de Salud, a 2016. |  | x |  | 40% ( Que corresponde a 8 ESE asistidas en el proceso de acreditacion 2011 | Porcentaje de ESE adscritas a la Secretaria Distrital de Salud asistidas en el procesos de acreditacion | 100% |  | Se realizaron los análisis de la información correspondiente al segundo seguimiento al avance y cumplimiento de las medidas relacionadas con los procesos de habilitación y calidad correspondiente al primer semestre de 2015, adoptadas por las ESE de la red publica Distrital que presentaron Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero. Estos hospitales son : Meissen, Fontibon, Sur, San Blas, Chapinero, Simon Bolivar. De igual manera se realizo el seguimiento al cumplimiento y avance de las medidas adoptadas por las ESE con Planes de Desempeño Institucional, Fiscal y Financiero. | Documento informe sobre cumplimiento y avance de las medidas adoptads por las ESE con Programas de SANEAMIENTO Fiscal y Financiero y ESE con Planes de Desempeño Institucional, Fiscal y Financiero.
| 1 | Una ciudad que supera la segregacion y la discriminacion; el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo. | 2 | Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud | 4 | Promover niveles superiores de calidad en la prestación de servicios integrales de salud, mediante el mejoramiento continuo de la calidad y seguridad de la atención y el fomento de la acreditación en las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas y privadas del el Distrito Capital, con énfasis en las empresas sociales del Estado de la red pública distrital adscrita. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 877 | Calidad de los Servicios de Salud en Bogotá, D.C | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección d de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización | 5 | Incrementar a 500 las plazas de Servicio Social Obligatorio en las ESE para los profesionales de las ciencias de la salud a 2016 |  | x |  | 245 a junio 2012 | Porcentaje de plazas nuevas evaluadas y aprobadas de Servicio Social Obligatorio para los profesionales de las ciencias de la salud | 100%
| 3 | "Una Bogotá que defiende y fortalece lo público" | 7 | Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud para el cumplimiento de los compromisos de ciudad incorporados en el Plan Territorial de Salud para Bogotá, D.C 2012 a 2016 y del Plan de Desarrollo Bogotá Humana para el mismo período. | 30 | Bogotá Decide y Protege el Derecho Fundamental a la Salud Pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 1 | Generar las condiciones necesarias para la garantía del derecho a la salud de toda la población de Bogotá, a través de la gobernanza y rectoría basada en las políticas publicas concertadas con los diferentes sectores y de la vigilancia y control efectivo del cumplimiento de las obligaciones de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. | 1 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. |  | x |  | 0 | Porcentaje de planes de largo, mediano y corto plazo implementados | 100% |  | PRESUPUESTO Se realizó el análisis a las solicitudes de ajustes presupuestales en el marco del Decreto 195/07, Circular SDS 020 de 2011 e Instructivo SDH 002 de 2007; entre los cuales se realizaron los siguientes conceptos:(ESE Chapinero Concepto No. 75 01/09/15 – sobre el ajuste de los recursos provenientes del Convenio No. 1122 de 2015 de Acreditación por Valor de $81.000.000 y Convenio No. 1177/15 por $475.000.000. ESE Santa Clara Concepto No. 76 10/09/15 – sobre el ajuste de los recursos provenientes del Convenio No. 1282 de 2015 de Especialización por Valor de $644.000.000. ESE La Victoria Concepto No. 77 del 10/09/15 Distribución Total de la Cuenta de Resultado de Disponibilidad Final por $11.129.657.000. ESE Occidente de Kennedy Concepto No. 78 del 10/09/15 Distribución Total de la Cuenta de Resultado de Disponibilidad Final por $5.702.000.000. ESE Suba Concepto No. 79 del 10/09/15, Traslado de Nómina Gastos de Funcionamiento y Operación por Valor de $2.582.317.593. ESE Bosa Concepto No. 80 9/09/15 – sobre el ajuste de los recursos provenientes de Convenios No. 1140 de 2015 de APH por Valor de $456.000.000. 1141 de 2015 por valor $84.000.000, 1265 de 2015, por valor de $146.000.000. ESE Chapinero Concepto No. 81 del 10/09/15 Distribución Total de la Cuenta de Resultado de Disponibilidad Final por $1.528.634.140. ESE Usme Concepto No. 82 10/09/15 – sobre el ajuste de los recursos provenientes de Convenios No. 1230 de 2015 de HIS por Valor de $860.000.000. ESE Meissen Concepto No. 83 del 10/09/15 Distribución Total de la Cuenta de Resultado de Disponibilidad Final por $4.642.562.568. ESE Rafael Uribe Concepto No. 84 10/09/15 – sobre el ajuste de los recursos provenientes de Convenios No. 1247 de 2015 de APH por Valor de $1.182.712.028. ESE Chapinero Concepto No. 85 del 10/09/15, Traslado de Nómina Gastos de Funcionamiento y Operación por Valor de $259.751.029. ESE Vista Hermosa Concepto No. 86 del 10/09/15, Traslado de Nómina Gastos de Funcionamiento por Valor de $37.270.154. ESE Tunjuelito Concepto No. 87 12/09/15 – sobre el ajuste de los recursos provenientes de Convenios No. 1053 de 2015 de Participación Social por Valor de $408.631.850. ESE Fontibon Concepto No. 88 del 22/09/15 Distribución Total de la Cuenta de Resultado de Disponibilidad Final por $4.975.957.179. ESE Rafael Uribe Uribe Concepto No. 90 del 22/09/15 Distribución Total de la Cuenta de Resultado de Disponibilidad Final por $1.604.877.492. ESE del Sur Concepto No. 91 del 22/09/15, Traslado de Nómina Gastos Operación por Valor de $357.415.636. ESE Usme Concepto No. 92 del 22/09/15 Distribución Parcial de la Cuenta de Resultado de Disponibilidad Final por $2.088.700.000. ESE Rafael Uribe Concepto No. 102 del 28/09/15 Distribución Total de la Cuenta de Resultado de Disponibilidad Final por $1.604.877.492. INDICADORES FINANCIEROS 1. Entrega al M.H.C.P de 14 documentos de seguimiento a los P.S.F.F 2. Entrega a provisión de servicios del comportamiento de eficiencia de la red distrital año 2013 y 2014. 3. Subida en el aplicativo Delfos del M.H.C.P del seguimiento de los PSFF con corte junio 2015. 4. Inclusión del análisis del comportamiento de eficiencia de los 8 hospitales que no realizan actividades PIC, en el documento de seguimiento a la red distrital año 2014-2015 1. Elaboración y del documento distrital de seguimiento a los 14 P.S.F.F. con corte junio de 2015. 2. Elaboración Informe de comportamiento de eficiencia en UVR de las ESE que no realizan actividades PIC; Victoria, Simón Bolívar, Kennedy, Tunal, Santa Clara, Bosa, San Blas, y meissen. CARTERA Apoyo y asistencia técnica en la generación de archivos con tablas y gráficas de cartera con corte a junio de 2015 discriminada por ESE, total distrital y por pagador como insumo para el grupo financiero. Se actualizaron los informes de seguimiento a los compromisos y pagos realizados por Caprecom. A la fecha Caprecom ha realizado pagos por $ 12.419.096.118,00 cumpliendo en un 80% con los acuerdos pactados en las mesas de compra de cartera de Julio 5/ 2.015 NIIF Se realizan reuniones por cada uno de los responsables de las distintas cuentas que conforman los estados financieros de las siguiente ESE; en donde se identifican los distintos avances, inconvenientes y metodologías a implementar de acuerdo con los compromisos establecidos en la Resolución 414 de 2014, para dar cumplimiento a las fechas de entrega establecidas en la Resolución 437 de 2015: Bosa II, San Blas, Rafael Uribe, Meissen, Simón Bolívar, Tunjuelito, Engativá, Suba, La Victoria, Nazareth, San Cristóbal. Se recoge información y se resuelven inquietudes. Se realiza reunión con la Unidad de Infraestructura de la Secretaría Distrital de Salud, buscando métodos alternativos de valuación de equipos de las ESE para estado financiero de apertura. Se realizan reuniones con la Dirección Distrital de Contabilidad para coordinar actividades conjuntas en la implementación. Se realiza la gestión para obtener las certificaciones de APC. Se adelanta el balance de homologación de Simón Bolívar y San Blas para revisión. Se elabora seguimiento del plan de acción, se consolida y se emite informe. Se elabora borrador de oficio para CGN solicitud de prórroga en la para presentación de ESFA y periodo de Transición. Se están realizando consultas para evaluar la posibilidad de ofrecer un diplomado en NIIF. COSTOS COSTOS UNITARIOS Se realizó la consolidación de la información enviada por las ESE correspondiente al primer trimestre de 2015, se realiza un documento comparativo del primer vs. el segundo trimestre donde se realiza análisis de costo frente a la producción por unidades de negocio, así mismo se consolida la información del primer trimestre siguiendo el mismo criterio. Así mismo se consolidad la información de valoración de procedimientos CUPS llegando a 220 procedimientos valorados, se envió a las ESE información soporte para análisis y comentarios Se realizó reunión con líder de anestesia de la ESE Kennedy con el objeto de realizar seguimiento a la implementación de anestesia con soporte informático, que va a implementar la ESE con el fin de reducir efectos secundarios, mejorar y disminuir el tiempo de recuperación, así como la estancia Se realizó reunión para capacitación y retroalimentación del proceso de costos con los Referentes de costos de las 22 ESE y se presentó un análisis con todos los hospitales sobre el plan de mejoramiento expuesto por San Blas, de igual forma el hospital de San Cristóbal expone el tema de procedimiento y proceso de costos para toma de decisiones a la vez se retroalimenta el proceso del resultado del segundo trimestre conforme al resultado del informe trimestral presentado por Cada ESE COSTOS - INFORMACION TRIMESTRAL Se consolidó y se elaboró el informe de costos correspondiente al segundo trimestre de 2015, se revisó y se analizó lo concerniente a las cifras reportadas por el CUBO se consolida dicha información en un informe definitivo donde se analizan los informes por costos totales por elementos del costo, por tipos de costo, por Unidades de negocio COSTOS -GESTION DOCUMENTAL: Se elaboró por parte del Hospital San Blas un formato del Plan de mejoramiento el cual fue socializado en la reunión de referentes para revisión y para ser tenido en cuenta en el desarrollo de la optimización continua, cuando se establezca que se encuentran inconformidades en el proceso de costos, las cuales requieren ser perfeccionados. Este formato Se encuentra en proceso de revisión y actualización COSTOS - CAPACITACION: En el mes de septiembre Se capacito a los Referentes de Costos de las 22 Empresas teniendo como base la retroalimentación del segundo trimestre, los planes de mejoramiento y el análisis de los informes de gestión de costos Las ESE de San Blas expuso sobre la base de un formato el proceso de planes de mejoramiento que se pueden ser utilizados por todas las 22 ESE y San Cristóbal expuso algunos procedimientos por medio de los cuales se puede llegar a costos unitarios. Se mostró los resultados de la producción de las ESE donde deben mejorar Se visitó en hospital de Centro Oriente para revisar las diferencias encontradas en infraestructura con respecto al primer informe de costos y relación con la contabilidad. Se revisa cada concepto | PRESUPUESTO Se elaboraron los informes solicitados por el Despacho SDS de las ESE solicitadas con corte a agosto de 2015, para las visitas a los Hospitales del Sr. Secretario. Se expidieron DIECIOCHO ( 18) conceptos técnicos sobre modificaciones y ajustes presupuestales. Se elaboraron las presentaciones sobre la situación financiera de las ESE, proyecciones sobre el faltante presupuestal, teniendo en cuenta las perspectivas de recaudo y facturación proyectadas a diciembre de 2015. Se ajustó la Presentación sobre Adición Presupuestal llevada a cabo en el CONFIS Distrital a 30 de agosto de 2015, así mismo las respuestas de los derechos de petición allegados a la Dirección. INDICADORES FINANCIEROS Tablas y gráficos de cartera por pagador, correspondiente al segundo trimestre de 2015. NIIF Concientización de la impacto en aspectos financieros y administrativos (procesos de avalúos, rotación de inventarios, depuración de la cartera y actualización en los sistemas de información). COSTOS Análisis de I Vs. II trimestre lo que permite identificar la variabilidad del costo promedio por unidad de negocio, así mismo permite identificar problemas con la cuantificación de la producción en las ESE. Documento de resultado de costos del segundo trimestre y primer trimestre 2015. Análisis sobre el ejercicio del PIC como resultado de las visitas efectuadas al Hospital Centro Oriente, se presenta informe a la Gerente junto con los funcionarios de Salud Pública Se elabora encuesta sobre el proceso de costos la cual es contestada por seis Hospitales Inclusión de criterios negociados con costos y TIC´S para la negociación de nuevos software a adquirir soportado en procedimientos de codificación CUPS. Se alcanza la valoración de 220 procedimientos CUPS DE LOS 400 priorizados. Carencia de Historia clínica sistematizada en las ESE Algunas ESE, que están en proceso de adquisición de software están soportando la información de producción con CUPS. (Santa Clara Dinámica, Engativá Clínical Swift). Se consolido la información reportada por las ESE, correspondientes a los dos primeros trimestres, adelantando el informe semestral como resultado de los costos de la sumatoria de los dos trimestres del año 2015, el cual fue enviado al Director. Se entrega informe de gestión realizada durante las vigencias 2012, 2013,2014 y a Junio de 2015 en el proceso de costos. | PRESUPUESTO Las modificaciones presupuestales permiten apropiar los recursos necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, acreditación, humanización, APH, Población Pobre no Asegurada (Vinculados), entre otros, pago de pasivos y apropiación de los saldos presupuestales correspondiente a ahorros de nómina de vacantes definitivas en otros rubros deficitarios. INDICADORES FINANCIEROS Metodología aprobada por Secretaria de Hacienda Distrital y apoyo en la elaboración del documento modificación presupuestal para aprobación del CONFIS distrital, donde se detalla la justificación para adición por E.S.E | PRESUPUESTO Incumplimiento por parte de las ESE (Nazareth, Simón Bolívar, Tunal, Chapinero y Kennedy) sobre el envío oportuno de la ejecución presupuestal con facturación cuya fecha de vencimiento es el 20 de cada mes, así mismo, en la oportunidad de la expedición de conceptos presupuestales que en algunos casos por el volumen, tramitología y vistos o firmas, se demoran más de una semana, Para ello se les reitera a ls ESE el cumplimiento de la circular 006 de 2011 sobre cronograma de entrga de informes. NIIF No todas las ESE envían la información requerida para revisión y asistencia técnica Se detecta que el proceso de avance no es el óptimo dadas las múltiples actividades y escaso presupuesto para estas labores adicionales, los sistemas de información actuales no cubren la necesidad NIIF y los que tienen convenio HIS hasta ahora están en la etapa de licitación y en su mayoría no incluyen los aplicativos contables. | PRESUPUESTO Se presenta la propuesta de acto administrativo para la delegación por parte del señor secretario de la firmas de los conceptos.
| 3 | EJE Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores | 2 | trabajo decente y digno | 884 | Trabajo digno y decente para los trabajadores del sector salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 1 | Incorporar a las plantas de personal a 10.000 trabajadoras y trabajadores requeridos para el cumplimiento de funciones permanentes de las entidades públicas distritales del sector salud, al 2016. | x | x |  | 6149 trabajadoras y trabajadores del sector salud en planta a 31 de Diciembre de 2011 | Numero de trabajadors y trabajadores del sector salud incorporados a la planta | 3200
| 3 | EJE Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores | 2 | trabajo decente y digno | 884 | Trabajo digno y decente para los trabajadores del sector salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016 | x | x |  | 10% año 2011 | Porcentaje de avance de las accions que generen trabajo digno y decente | 100% |  | PASIVO PRESTACIONAL -Se proyecto y se remitió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la certificación de los giros que soportan la legalidad de los pagos efectuados por el Distrito Capital discriminadas por las vigencias fiscales establecidas (2001 -2002-2003-2004) del contrato de concurrencia 198 de 2001, como insumo para la liquidación del mismo. -Se Continua con la articulación del pasivo prestacional frente al saneamiento de aportes patronales, el cual establece que una vez se determinen los excedentes las empleadoras (ESE) procederán a definir su aplicación dando prelación a cubrir el pago de la retroactividad de cesantías a los trabajadores amparados por este régimen. - Se Continua fortaleciendo el proceso a través de un trabajo interdisciplinario al interior de la Secretaria y con las entidades de nivel Distrital y Nacional, mediante mesa de trabajo desarrollada el 22 de septiembre de 2015. PASIVO LABORAL Ajustar la certificación de giros que soportan la legalidad de los pagos efectuados por el Distrito Capital discriminadas por las vigencias fiscales establecidas (2001 -2002-2003-2004) del contrato de concurrencia 198 de 2001, según los requerimientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Establecer la importancia de articular el pasivo prestacional frente al saneamiento de aportes patronales, el cual establece que una vez se determinen los excedentes las empleadoras (ESE) procederán a definir su aplicación dando prelación a cubrir el pago de la retroactividad de cesantías a los trabajadores amparados por este régimen. Gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante correo electrónico, la necesidad de fortalecer el proceso de pasivo prestacional y continuar con las mesas de trabajo programadas. NOVEDADES - CUSTODIA HOJAS DE VIDA Se elaboraron los actos administrativos de los Gerentes de las ESE Usaquén y Santa Clara gestionando diferentes situaciones administrativas .Para ello, presta apoyo requerido el referente jurídico de la Subsecretaria de Planeacion y Gestión Sectorial. CUSTODIA -Se continua con el proceso de archivo de los documentos de conformidad con la secuencia de su producción teniendo en cuenta las disposiciones que regulan la materia en especial los principios archivísticos , los lineamientos de la ley general de archivos y la circular 04 de 2002, del Departamento Administrativo de la Función Pública. -Se continúa con la implementación de la herramienta de control y seguimiento de las novedades de gerentes de las ESE PLANTA Y CONTRATO La validación y consolidación de la información de planta del trimestre (Julio, Agosto y Septiembre de 2015) se encuentra en proceso. Teniendo en cuenta el manual SIHO del reporte de información de Contratación Externa del Decreto 2193 de 2004 y la circular 006 de febrero 28 de 2011, los hospitales tienen plazo de reportar la información correspondiente al trimestre julio, agosto y septiembre de 2015, hasta noviembre 02 de 2015. Se recibió y clasificó de acuerdo al código presupuestal de cada hospital los archivos en xls, de la información correspondiente a las matrices del personal de contrato de las ESE del mes de AGOSTO DE 2015, así: La Victoria, Engativá, Fontibón, Meissen, Tunjuelito, Centro Oriente, Chapinero, Suba, Usme, Nazareth, Pablo VI Bosa, San Cristóbal, Rafael Uribe y Vista Hermosa. Quedo pendiente allegar la información de los hospitales: Tunal, Simón Bolívar, Kennedy, Santa Clara, Bosa, San Blas, Usaquén y Del Sur. Hospitales a los cuales se les envió solicitud de la información vía email. Se consolido la planilla de tercerizados a Diciembre 31 de 2014, la que fue requerida por la Dirección de asistencia técnica y evaluación de la red hospitalaria Distrital del Ministerio de Salud y Protección Social. PSFF -En el marco del monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas de saneamiento y planes de desempeño institucional fiscal y financiero, se generan lineamientos y documentos técnicos de talento humano, con el fin de fortalecer el seguimiento a los mismos. Se realizaron mesas de trabajo con los referentes de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero con el fin de definir lineamientos para el seguimiento con corte a Junio de 2015. -Se elaboró documento de análisis de seguimiento I semestre 2015 de las medidas adoptadas por los hospitales de la Red Norte y Red Suroccidente categorizadas en riesgo alto y medio (resolución 2509/12), relacionadas con el componente de talento humano, mediante el cual se establece el grado de avance y cumplimiento de las mismas. -Se elaboró documento de análisis de seguimiento I Semestre 2015 de las medidas adoptadas por los hospitales de la Red Suroccidente categorizadas en riesgo bajo y sin riesgo (resolución 2509/12), relacionadas con el componente de talento humano, mediante el cual se establece el grado de avance y cumplimiento de las mismas. -Se elaboró documento de análisis sobre pasivo prestacional en el contexto Distrital, mediante el cual se establece la importancia y relevación del tema frente a la situación financiera y de sostenibilidad de los hospitales. -Se elaboró documento de análisis de aportes patronales en el contexto Distrital, mediante el cual se establece la importancia y relevación del tema frente a la situación financiera y de sostenibilidad de los hospitales. -Se elaboro documento de análisis del capítulo de talento humano conforme la estructura del informe de seguimiento del ente territorial I semestre de 2015, con el fin de contar con un documento técnico que articula lineamientos financieros que permiten fortalecer la gestión de las Empresas Sociales del Estado. -Se elaboro documento consolidado de tercerización de servicios de las ESE con corte 2014 para el documento de seguimiento y evaluación a la implementación de la red pública prestadora de servicios de salud- Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Prestación de Servicios de Salud-, con el fin de contar con un documento técnico que articula lineamientos que permiten fortalecer la gestión de las Empresas Sociales del Estado Participar en las reuniones con los referentes de los hospitales, mediante las cuales se establecen lineamientos y criterios que permitan fortalecer el componente de talento humano en los programas y planes de saneamiento fiscal y financiero. Participar en las reuniones y capacitaciones de la Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud, mediante las cuales se establecen lineamientos y criterios que permitan fortalecer el componente de talento humano en los programas y planes de saneamiento fiscal y financiero. | PASIVO PRESTACIONAL Documento técnico certificación de giros contrato de concurrencia 198 de 2001. Fortalecimiento del proceso determinando las implicaciones para los hospitales en su consecución de equilibrio y sostenibilidad financiera. PASIVO LABORAL Contribuir a la liquidación del contrato de concurrencia 198 de 2001, situación que permitiría a los 14 hospitales acceder a recursos bien sea de la Nación o Ente Territorial que financien el pasivo prestacional que los hospitales reflejaron en sus estados contables. Evidenciar que las ESE a pesar de tener pasivo prestacional no se puede establecer la necesidad cierta de recursos hasta que el hospital realice el saneamiento de aportes patronales entre administradoras y proceda a aplicar los excedentes para el pago de deudas por retroactividad de cesantías. NOVEDADES - CUSTODIA Acto administrativo del Gerente del hospital Usaquén respecto a situación administrativa de vacaciones y encargo. Acto administrativo del Gerente del hospital Santa Clara respecto a permiso remunerado. A la fecha se ha venido alimentando dicha herramienta y en registro se tienen los siguientes hospitales, los faltantes están en construcción: Hospital Centro Oriente, Hospital Suba, Hospital Meissen, Hospital Bosa, Hospital Engativá , Hospital San Blas, Hospital Usme, Hospital San Cristóbal, Hospital Tunal, Hospital Vista Hermosa, Hospital Pablo VI Bosa. PSFF Documento de análisis de seguimiento I semestre 2015 de las medidas adoptadas por los hospitales de la Red Norte y Red Suroccidente de los programas de saneamiento fiscal y financiero, mediante el cual se establece la importancia y relevación del tema frente a la situación financiera de los hospitales. Documento de análisis de seguimiento I semestre 2015 de las medidas adoptadas por los hospitales de la Red Suroccidente de los planes de desempeño institucional fiscal y financiero, mediante el cual se establece la importancia y relevación del tema frente a la situación financiera de los hospitales. Documento técnico de análisis sobre pasivo prestacional en el contexto Distrital como guía para fortalecer la gestión de las ESE. Documento técnico de análisis sobre aportes patronales en el contexto Distrital como guía para fortalecer la gestión de las ESE. Documento técnico de análisis sobre el capítulo de talento humano conforme la estructura del informe de seguimiento del ente territorial I semestre de 2015 como guía para fortalecer la gestión de las ESE. Documento consolidado de tercerización de servicios de las ESE con corte 2014 para el documento de seguimiento y evaluación a la implementación de la red pública prestadora de servicios de salud- Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Prestación de Servicios de Salud-. | PASIVO PRESTACIONAL Contribuir a la liquidación del contrato de concurrencia 198 de 2001, situación que permitiría a los 14 hospitales acceder a recursos bien sea de la Nación o Ente Territorial que financien el pasivo prestacional que los hospitales reflejaron en sus estados contables PASIVO LABORAL Contribuir a la liquidación del contrato de concurrencia 198 de 2001, situación que permitiría a los 14 hospitales acceder a recursos bien sea de la Nación o Ente Territorial que financien el pasivo prestacional que los hospitales reflejaron en sus estados contables. Evidenciar que las ESE a pesar de tener pasivo prestacional no se puede establecer la necesidad cierta de recursos hasta que el hospital realice el saneamiento de aportes patronales entre administradoras y proceda a aplicar los excedentes para el pago de deudas por retroactividad de cesantías. CUSTODIA - NOVEDADES Contribuir con la planeación y gestión de las Empresas Sociales del Estado con el fin de fortalecer la capacidad institucional generando prácticas eficientes y equitativas en la gestión del talento humano. SEGUIMIENTO PSFF/PDIFF  Contar con un instrumento institucional articulado para toma de decisiones (PSFF) como herramienta de seguimiento a la gestión de las Empresas Sociales del Estado, en el cual la racionalización de los gastos de talento humano dentro de la situación financiera de los hospitales es importante.
| 03 | "Una Bogotá que defiende y fortalece lo público" | 8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 4 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. |  | x |  | 0 | % de avance en las etapas para el mantenimiento de la certificación de la SDS | 100% |  | Se ajustaron dos procedimientos articulándolos a la nueva estructura organizacional y mapa de procesos.Pendiente un procedimiento que esta para aprobacion de la Direccion DAEPDSS. Y uno se declaro obsoleto. Se actualizo la caracterizacion de la Direccion y se subio a Isolucion. |  |  | El proceso de aprobacion de los diferentes documentos por patte de la Direccion de DAEPDSS , maneja tiempos diferentes a los establecidos por la Direccion de Planeacion Institucional y Calidad, generando retrasos en su entrega. El desconocimiento de la importancia de la implementacion del SGC, por parte de los integrantes de DAEPDSS y los altos grados de ocupacion del tiempo laboral , no permiten el desarrollo oportuno de los requerimientos del SGC. | Seguimiento trimestral |  |  | Seguimiento trimestral
| 03 | "Una Bogotá que defiende y fortalece lo público" | 8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 5 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. |  | x |  | 0 | % de avance en la implementación de los subsistemas del sistema integrado de gestión | 100% |  | Los integrantes de la DAEPDSS diligenciaron la encuesta sociodemografica . Se realizo el proceso de afiliación a la ARL y entrega oportuna del Exámen médico preocupacional. Se invito al grupo DAEPDSS a la lectura del Tomo II de la Enciclopedia de la excelencia . Se elaboro Cuadro de caracterizacion documental de la DAEPDSS. Se encuentra en proceso de aprobacion por parte de la Direccion de DAEPDSS el Mapa de riesgos. Se hizo entrega de los acuerdos eticos ala Subsecretaria de Planeacion Sectorial para su consolidacion y entrga a la oficina de control interno. |  |  | El proceso de aprobacion de los diferentes documentos por patte de la Direccion de DAEPDSS , maneja tiempos diferentes a los establecidos por la Direccion de Planeacion Institucional y Calidad, generando retrasos en su entrega. El desconocimiento de la importancia de la implementacion del SGC, por parte de los integrantes de DAEPDSS y los altos grados de ocupacion del tiempo laboral , no permiten el desarrollo oportuno de los requerimientos del SGC. | Seguimiento trimestral |  |  | Seguimiento trimestral
Note on V6: amcardenas: Programado, en lo ejecutado se ingresa el avance cuantitativo que se ha logrado, para este caso seria de enero y febrero por cada meta.
Note on V8: lmpineda: numero
Note on W5: amcardenas: se debe ingresar las acciones desarrolladas que se tuvieron con respecto a la meta, no se debe ingresar el detalle de las tareas.
Note on X5: amcardenas: estos son cuantitativo y cualitativos pueden ser acumulativos, son los productos de la Dirección
Note on Y5: amcardenas: se refiere al impacto que los logros han tenido, también pueden ser cualitativos o cuantitativos. Estos también son acumulativos.
Note on Z5: amcardenas: Se refiere a inconvenientes que se han presentado para el cumplimiento de las metas, adicionalmente que por cada dificultan se debe plantear una solución
Note on AA5: amcardenas: hay alguna se ingresa en esta casilla

## Actividades gestión
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | DETALLE DE LA ACTIVIDAD |  | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  | Programado 2015 | Ejecutado 2015 |  |  | 100 | 9 | 11.1111 | 44.4444
2 | Prestacion y Desarrollo de servicios de salud | 1 | Reorganizar y desarrollar redes integradas de servicios de salud, con inclusion de los prestadores publicos y privados del Distrito Capital, en el marco del modelo de atencion basado en Atencion Primaria en Salud | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 876 | Redes para la salud y la vida |  |  | 1 | Conformar una red integrada de servicios de salud en el Distrito Capital, que incluyan la red pública hospitalaria, prestadores privados y mixtos, al 2016. | 1.1 | Elaboración del diagnóstico y análisis de las necesidades de atención en salud de la población de Bogotá y lineamientos técnicos para la conformación y operación de las redes integradas de servicios de salud en el Distrito Capital. | X |  |  | Porcentaje de avance en la definicion de lineamientos tecnicos para la conformacion de la red publica distrital adscrita | 25%
2 | Prestacion y Desarrollo de servicios de salud | 1 | Reorganizar y desarrollar redes integradas de servicios de salud, con inclusion de los prestadores publicos y privados del Distrito Capital, en el marco del modelo de atencion basado en Atencion Primaria en Salud | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 876 | Redes para la salud y la vida |  |  | 1 | Conformar una red integrada de servicios de salud en el Distrito Capital, que incluyan la red pública hospitalaria, prestadores privados y mixtos, al 2016. | 1.2 | Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a Entidades Administradoras de Planes de beneficios [EAPB], IPS y ESE, para organizar y operar las redes integradas de servicios de salud en el D.C., redes prioritarias, redes de eventos de interés en Salud Pública y de otros eventos. | x |  |  | Porcentaje de avance de la asesoria, asistencia tecnica y seguimiento ejecutadas a las ESE para organizar y operar la red publica Distrital adscrita, redes prioritaris de atencion y otros eventos. | 25%
2 | Prestacion y Desarrollo de servicios de salud | 1 | Reorganizar y desarrollar redes integradas de servicios de salud, con inclusion de los prestadores publicos y privados del Distrito Capital, en el marco del modelo de atencion basado en Atencion Primaria en Salud | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 876 | Redes para la salud y la vida |  |  | 1 | Conformar una red integrada de servicios de salud en el Distrito Capital, que incluyan la red pública hospitalaria, prestadores privados y mixtos, al 2016. | 1.4 | Asistencia técnica a las ESE adscritas para fortalecer la operación de las redes integradas de servicios de salud | x |  |  | Porcentaje de avance en la assitencia tecnica a las ESE adscritas para fortalecer la operación de las redes integradas de servicios de salud | 25%
2 | Prestacion y Desarrollo de servicios de salud | 1 | Reorganizar y desarrollar redes integradas de servicios de salud, con inclusion de los prestadores publicos y privados del Distrito Capital, en el marco del modelo de atencion basado en Atencion Primaria en Salud | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 876 | Redes para la salud y la vida |  |  | 1 | Conformar una red integrada de servicios de salud en el Distrito Capital, que incluyan la red pública hospitalaria, prestadores privados y mixtos, al 2016. | 1.5 | Definición, desarrollo y evaluación del componente de prestación de servicios de salud del modelo de atención integral aplicando el enfoque poblacional y diferencial. | x |  |  | Porcentaje de avance en la ejecucion de la definicion , desarrollo y evaluacion del componente de prestación de servicios de salud del modelo de atención integral aplicando el enfoque poblacional y diferencial. | 25%
2 | Prestacion y Desarrollo de servicios de salud | 1 | Reorganizar y desarrollar redes integradas de servicios de salud, con inclusion de los prestadores publicos y privados del Distrito Capital, en el marco del modelo de atencion basado en Atencion Primaria en Salud | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 876 | Redes para la salud y la vida |  |  | 2 | Reducir a 31 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna, en coordinación con otros sectores de la Administración Distrital, al 2016. | 2.1 | Asistencia técnica a las Empresas Sociales del Estado, IPS y aseguradores para fortalecer la atención a las mujeres gestantes, en el marco del modelo de atención y de las redes integradas de servicios de salud. | x |  |  | Porcentaje de avance en la asistencia tecnica a las ESE para fortalecer para fortalecer la atención a las mujeres gestantes, en el marco del modelo de atención y de las redes integradas de servicios de salud. | 25%
2 | Prestacion y Desarrollo de servicios de salud | 1 | Reorganizar y desarrollar redes integradas de servicios de salud, con inclusion de los prestadores publicos y privados del Distrito Capital, en el marco del modelo de atencion basado en Atencion Primaria en Salud | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 876 | Redes para la salud y la vida | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 3 | Reducir la razon de mortalidad perinatal a 15 por 1.000 nacidos vivos, en coordinación con otros sectores de la Administración Distrital, a 2016. | 3.1 | Asistencia técnica a las Empresas Sociales del Estado, IPS y aseguradores para fortalecer la atención de los neonatos, en el marco del modelo de atención y de redes integradas de servicios de salud. | x |  |  | Porcentaje de asistencia tecnica a las Empresas Sociales del Estado, IPS y aseguradores para fortalecer la atención de los neonatos, en el marco del modelo de atención y de redes integradas de servicios de salud. | 25%
2 | Prestacion y Desarrollo de servicios de salud | 1 | Reorganizar y desarrollar redes integradas de servicios de salud, con inclusion de los prestadores publicos y privados del Distrito Capital, en el marco del modelo de atencion basado en Atencion Primaria en Salud | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 876 | Redes para la salud y la vida | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 6 | Ajustar, implementar y seguir la Política Distrital de Medicamentos, al 2016. | 6.2 | Asesoría y asistencia técnica en la gestión de medicamentos a las ESE adscritas | x |  |  | Porcentaje de asesoria y asistencia tecnica en la gestion de medicamentos a las ESE de la red publica Distrital adscrita. | 30%
2 | Prestacion y Desarrollo de servicios de salud | 1 | Reorganizar y desarrollar redes integradas de servicios de salud, con inclusion de los prestadores publicos y privados del Distrito Capital, en el marco del modelo de atencion basado en Atencion Primaria en Salud | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 876 | Redes para la salud y la vida |  |  | 7 | Diseñar, implementar y seguir la política de dispositivos médicos para la atención en salud en el Distrito Capital, al 2016. | 7.2 | Asesoría y asistencia técnica a las ESE adscritas para fortalecer la gestión de los dispositivos médicos. | x |  |  | Porcentaje de asesoria y asistencia tecnica en la gestion de dispositivos medicos a las ESE de la red publica Distrital adscrita. | 30%
2 | Prestacion y Desarrollo de servicios de salud | 1 | Reorganizar y desarrollar redes integradas de servicios de salud, con inclusion de los prestadores publicos y privados del Distrito Capital, en el marco del modelo de atencion basado en Atencion Primaria en Salud | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 876 | Redes para la salud y la vida | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 11 | Rediseñar, reorganizar e integrar funcionalmente la red pública hospitalaria, adscrita a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en el marco de la normatividad vigente, al 2016. | 11.2 | Diseño y desarrollo del Programa territorial de reorganización, rediseño y modernización de redes de ESE. |  | x |  | Porcentaje de diseño y desarrollo del Programa territorial de reorganizacion, rediseño y modernizacion de redes en las ESE de la red publica Distrital adscrita | 25%
2 | Prestacion y Desarrollo de servicios de salud | 1 | Reorganizar y desarrollar redes integradas de servicios de salud, con inclusion de los prestadores publicos y privados del Distrito Capital, en el marco del modelo de atencion basado en Atencion Primaria en Salud | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 876 | Redes para la salud y la vida |  |  |  | Meta 11. REDISEÑAR, REORGANIZAR E INTEGRAR FUNCIONALMENTE LA RED PUBLICA HOSPITALARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, AL 2016. |  | 11.1. Diseño y desarrollo del Programa territorial de reorganización, rediseño y modernización de redes de ESE. |  | x
2 | Prestacion y Desarrollo de servicios de salud | 1 | Reorganizar y desarrollar redes integradas de servicios de salud, con inclusion de los prestadores publicos y privados del Distrito Capital, en el marco del modelo de atencion basado en Atencion Primaria en Salud | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 876 | Redes para la salud y la vida | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 11 | Rediseñar, reorganizar e integrar funcionalmente la red pública hospitalaria, adscrita a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en el marco de la normatividad vigente, al 2016. | 11.2 | Asesoría y asistencia técnica para el desarrollo de convenios de docencia servicio en función del modelo de atención en salud y de la Estrategia de Atención Primaria en Salud |  | x |  | Porcentaje de Asesoría y asistencia técnica para el desarrollo de convenios de docencia servicio en función del modelo de atención en salud y de la Estrategia de Atención Primaria en Salud. | 29%
2 | Prestacion y Desarrollo de servicios de salud | 1 | Reorganizar y desarrollar redes integradas de servicios de salud, con inclusion de los prestadores publicos y privados del Distrito Capital, en el marco del modelo de atencion basado en Atencion Primaria en Salud | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 876 | Redes para la salud y la vida |  |  | 12 | Gestionar las condiciones económicas necesarias para el correcto funcionamiento de la Asociación Pública Cooperativa de Empresas Sociales del Estado. | 12.1 | Asesoría y asistencia técnica a las ESE para el desarrollo de estrategias de negociación conjunta que favorezca economías de escala | x |  |  | Porcentaje de Asesoría y asistencia técnica a las ESE para el desarrollo de estrategias de negociación conjunta que favorezca economías de escala | 30%
2 | Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud | 4 | Promover niveles superiores de calidad en la prestación de servicios integrales de salud, mediante el mejoramiento continuo de la calidad y seguridad de la atención y el fomento de la acreditación en las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas y privadas del el Distrito Capital, con énfasis en las empresas sociales del Estado de la red pública distrital adscrita. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 877 | Calidad de los Servicios de Salud en Bogotá, D.C |  |  | 1 | Asistir en el proceso de acreditación en salud al 100% de las Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaria Distrital de Salud, a 2016. | 1 | Asistencia tecnica a las ESE de la red publica Distrital en la formulacion de proyectos y planes de mejora para la implementacion de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad. |  |  | x | Porcentaje ESE de la red publica Distrital con acciones de asesoria y asistencia tecnica para la formulacion de proyectos para el fortalecimiento del Sistema Único de Acreditación. | 100% | 66% | Se realizaron los análisis de la información correspondiente al segundo seguimiento al avance y cumplimiento de las medidas relacionadas con los procesos de habilitación y calidad correspondiente al primer semestre de 2015, adoptadas por las ESE de la red publica Distrital que presentaron Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero. De igual manera se realizo el seguimiento al cumplimiento y avance de las medidas adoptadas por las ESE con Planes de Desempeño Institucional, Fiscal y Financiero.
2 | Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud | 4 | Promover niveles superiores de calidad en la prestación de servicios integrales de salud, mediante el mejoramiento continuo de la calidad y seguridad de la atención y el fomento de la acreditación en las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas y privadas del el Distrito Capital, con énfasis en las empresas sociales del Estado de la red pública distrital adscrita. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 877 | Calidad de los Servicios de Salud en Bogotá, D.C |  |  | 5 | Incrementar a 500 las plazas de Servicio Social Obligatorio en las ESE para los profesionales de las ciencias de la salud a 2016 | 1 | Emitir conceptos de viabilidad para la aprobacion de nuevas plazas de SSO en las ESE para los profesionales de las ciencias de la salud. |  |  | x | Porcentaje de plazas nuevas evaluadas y aprobadas de Servicio Social Obligatorio para los profesionales de las ciencias de la salud | 100% | 0% |  | No se ha realizado asignacion de personal para realizar estas actividades.
7 | Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud para el cumplimiento de los compromisos de ciudad incorporados en el Plan Territorial de Salud para Bogotá, D.C 2012 a 2016 y del Plan de Desarrollo Bogotá Humana para el mismo período. | 30 | Bogotá Decide y Protege el Derecho Fundamental a la Salud Pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud |  |  | 1 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. | 1 | Brindar asistencia tecnica y realizar seguimiento y evaluación a la gestión financiera de las Entidades Publicas Dstritales del Sector Salud adscritas. |  |  | x | Porcentaje de ESE con actividades de asesoria y asistencia tecnica en la gestion presupuestal y contable | 100% | 66% | PRESUPUESTO Se realizó el análisis a las solicitudes de ajustes presupuestales en el marco del Decreto 195/07, Circular SDS 020 de 2011 e Instructivo SDH 002 de 2007; y se emitieron 18 conceptos de modificaciones presupuestales. INDICADORES FINANCIEROS PSFF / PDIFF 1. Entrega al M.H.C.P de 14 documentos de seguimiento a los P.S.F.F y Elaboración y del documento distrital de seguimiento a los 14 P.S.F.F. con corte junio de 2015. 4. Documento análisis del comportamiento de eficiencia de los 8 hospitales que no realizan actividades PIC, en el documento de seguimiento a la red distrital año 2014-2015 2. Entrega a provisión de servicios del comportamiento de eficiencia de la red distrital año 2013 y 2014. NIIF Se realizan reuniones por cada uno de los responsables de las distintas cuentas que conforman los estados financieros de las ESE identificando los distintos avances, inconvenientes y metodologías a implementar de acuerdo con los compromisos establecidos en la Resolución 414 de 2014, para dar cumplimiento a las fechas de entrega establecidas en la Resolución 437 de 2015: Se realiza reunión con la Unidad de Infraestructura de la Secretaría Distrital de Salud, buscando métodos alternativos de valuación de equipos de las ESE para estado financiero de apertura. Se realizan reuniones con la Dirección Distrital de Contabilidad para coordinar actividades conjuntas en la implementación. Se elabora borrador de oficio para CGN solicitud de prórroga en la para presentación de ESFA y periodo de Transición. | PRESUPUESTO Se presenta la propuesta de acto administrativo para la delegación por parte del señor secretario de la firmas de los conceptos.
7 | Gobernanza y Rectoría | 3 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud para el cumplimiento de los compromisos de ciudad incorporados en el Plan Territorial de Salud para Bogotá, D.C 2012 a 2016 y del Plan de Desarrollo Bogotá Humana para el mismo período. | 30 | Bogotá Decide y Protege el Derecho Fundamental a la Salud Pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud |  |  | 1 | Formular, implementar y realizar seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá. | 2 | Implementar las herramientas metodológicas para la construcción de los costos unitarios CUPS ( trazadores ) estimados, de los servicios que se ofertan en las ESE de la red pública distrital adscrita, sus procesos de calidad , gestión documental , analisis y evaluacion de la rendicion de la información trimestral y anual por unidades de negocio, centros de costos , tipo de costos, elementos del costo y recursos . |  |  | x | Porcentaje de ESE con actividades de asesoria y asistencia tecnica en la gestion de costos hospitalarios | 100% | 66% | COSTOS Se consolida la información enviada por las ESE correspondiente al primer trimestre de 2015, se realiza un documento comparativo del primer vs. el segundo trimestre donde se realiza análisis de costo frente a la producción por unidades de negocio, así mismo se consolida la información del primer trimestre siguiendo el mismo criterio. Se consolidad la información de valoración de procedimientos CUPS llegando a 220 procedimientos valorados, se envió a las ESE información soporte para análisis y comentarios. En el mes de septiembre Se capacito a los Referentes de Costos de las 22 Empresas teniendo como base la retroalimentación del segundo trimestre, los planes de mejoramiento y el análisis de los informes de gestión de costos
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores | 2 | trabajo decente y digno | 884 | Trabajo digno y decente para los trabajadores del sector salud |  |  | 1 | Incorporar a las plantas de personal a 10.000 trabajadoras y trabajadores requeridos para el cumplimiento de funciones permanentes de las entidades públicas distritales del sector salud, al 2016. | 1 | Brindar asesoría y asistencia técnica a las ESE de la red pública distrital adscrita en las modificaciones de planta de personal y estructura organizacional, en el marco del control de tutela, las normas presupuestales y el programa de reorganización, rediseño y modernización de redes |  |  | x | Porcentaje de ESE con asesoría y asistencia técnica a las ESE de la red pública distrital adscrita en las modificaciones de planta de personal y estructura organizacional | 100% | 0% |  | La Direccion de Talento Humano de la Secretaria Distrital de Salud, no ha hecho efectivo el traslado del proceso a la Direccion de Analisis de Entidades Publicas Distritales del Sector Salud
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores | 2 | trabajo decente y digno | 884 | Trabajo digno y decente para los trabajadores del sector salud |  |  | 2 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016 | 1 | Brindar asesoria y asistencia tecnica a las ESE de la red publica Distrital adscrita, en la identificacion del pasivo prestacional, saneamiento y fuentes de financiacion. |  |  | x | Porcentaje de ESE de la red publica distrital adscrita con actividades de asesoria y asistencia tecnica en la identificacion del pasivo prestacional, saneamiento y fuentes de financiacion | 100% | 66% | PASIVO PRESTACIONAL Se remitió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la certificación de los giros que soportan la legalidad de los pagos efectuados por el Distrito Capital discriminadas por las vigencias fiscales establecidas (2001 -2002-2003-2004) del contrato de concurrencia 198 de 2001, como insumo para la liquidación del mismo. -Se Continua con la articulación del pasivo prestacional frente al saneamiento de aportes patronales, el cual establece que una vez se determinen los excedentes las empleadoras (ESE) procederán a definir su aplicación dando prelación a cubrir el pago de la retroactividad de cesantías a los trabajadores amparados por este régimen.
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores | 2 | trabajo decente y digno | 884 | Trabajo digno y decente para los trabajadores del sector salud |  |  | 2 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016 | 2 | Validar la veracidad, oportunidad e integralidad de la informacion que reporten las ESE al MSPS frente a la distribucion del SGP para aportes patronales y su respectivo saneamiento. |  |  | x | Porcentaje de reportes de la distribucion del Sistema General de Participaciones para aportes patronales presentados por las ESE, validados . | 100% | 0%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores | 2 | trabajo decente y digno | 884 | Trabajo digno y decente para los trabajadores del sector salud |  |  | 2 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016 | 3 | Mantener actualizada la información del recurso humano de planta y contrato de la red pública distrital adscrita, conforme a los requerimientos establecidos en la normatividad vigente 2193 circular 15 del año 2014. |  |  | x | Porcentaje de ESE con información del recurso humano de planta y contrato conforme a los requerimientos establecidos en la normatividad vigente 2193 circular 15 del año 2014. | 100% | 64% | Se recibió y clasificó de acuerdo al código presupuestal de cada hospital los archivos en xls, de la información correspondiente a las matrices del personal de contrato de las ESE del mes de AGOSTO DE 2015, así: La Victoria, Engativá, Fontibón, Meissen, Tunjuelito, Centro Oriente, Chapinero, Suba, Usme, Nazareth, Pablo VI Bosa, San Cristóbal, Rafael Uribe y Vista Hermosa.
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores | 2 | trabajo decente y digno | 884 | Trabajo digno y decente para los trabajadores del sector salud |  |  | 2 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016 | 4 | Desarrollar las acciones administrativas para la gestión y custodia de la historia laboral y novedades de gerentes de las ESE de la red pública distrital adscrita. |  |  | x | Porcentaje de acciones administrativas para la gestión y custodia de la historia laboral y novedades de gerentes de las ESE de la red pública distrital adscrita, realizados. | 100% | 66% | Se elaboraron los actos administrativos de los Gerentes de las ESE Usaquén y Santa Clara gestionando diferentes situaciones administrativas . -Se continua con el proceso de archivo de los documentos de conformidad con la secuencia de su producción teniendo en cuenta las disposiciones que regulan la materia
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores | 2 | trabajo decente y digno | 884 | Trabajo digno y decente para los trabajadores del sector salud |  |  | 2 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016 | 5 | Desarrollar las acciones administrativas que faciliten el seguimiento, analisis y evaluacion del componente de Talento Humano en los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero ( PSFF ) y Planes de Desempeño Institucional, Fiscal y Financiero ( PDIFF) , en el marco de la red publica aprobada para el D.C, de manera articulada con el equipo interdisciplinario de Direccion de Analisis de Entidades Publicas del Sector Salud |  |  | x | Porcentaje de ESE con analisis y evaluacion de la informacion presentada en el componente de Talento Humano, en cumplimiento del seguimiento a a los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero ( PSFF ) y Planes de Desempeño Institucional, Fiscal y Financiero ( PDIFF) , | 100% | 66% | Se realizaron mesas de trabajo con los referentes de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero con el fin de definir lineamientos para el seguimiento con corte a Junio de 2015. -Se elaboró documento de análisis de aportes patronales en el contexto Distrital, mediante el cual se establece la importancia y relevación del tema frente a la situación financiera y de sostenibilidad de los hospitales. -Se elaboro documento de análisis del capítulo de talento humano conforme la estructura del informe de seguimiento del ente territorial I semestre de 2015, con el fin de contar con un documento técnico que articula lineamientos financieros que permiten fortalecer la gestión de las Empresas Sociales del Estado. -Se elaboro documento consolidado de tercerización de servicios de las ESE con corte 2014 para el documento de seguimiento y evaluación a la implementación de la red pública prestadora de servicios de salud- Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Prestación de Servicios de Salud-, con el fin de contar con un documento técnico que articula lineamientos que permiten fortalecer la gestión de las Empresas Sociales del Estado
8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 4 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. | 1 | Desarrollar al interior del proceso las actividades tendientes a mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con lineamientos y plan de trabajo establecido por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad. |  |  | x | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad | 100 | 90% | Se ajustaron dos procedimientos articulándolos a la nueva estructura organizacional y mapa de procesos. Pendiente un procedimiento que esta para aprobacion de la Direccion DAEPDSS. Y uno se declaro obsoleto. Se actualizo la caracterizacion de la Direccion y se subio a Isolucion.
8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 5 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. | 1 | Desarrollar al interior del proceso las actividades para implementar el Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con lineamientos y plan de trabajo establecido por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad. |  |  | x | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para implementar el Sistema Integrado de Gestión | 100 | 80% | Los integrantes de la DAEPDSS diligenciaron la encuesta sociodemografica . Se realizo el proceso de afiliación a la ARL y entrega oportuna del Exámen médico preocupacional. Se invito al grupo DAEPDSS a la lectura del Tomo II de la Enciclopedia de la excelencia . Se elaboro Cuadro de caracterizacion documental de la DAEPDSS. Se encuentra en proceso de aprobacion por parte de la Direccion de DAEPDSS el Mapa de riesgos. Se hizo entrega de los acuerdos eticos ala Subsecretaria de Planeacion Sectorial para su consolidacion y entrga a la oficina de control interno.
Note on N22: Gavila: Pendiente llegar a acuerdos con la Direccion de Gestión del Talento Humano
Note on N25: Gavila: Pendiente llegar a acuerdos con la Direccion de Gestión del Talento Humano
Note on N26: Gavila: Pendiente llegar a acuerdos con la Direccion de Gestión del Talento Humano
Note on S29: El objetivo es cumplir el 100% durante cada trimestre.
Note on S31: El objetivo es cumplir el 100% durante cada trimestre.
Note on T3: amcardenas: son avances que han tenido en el desarrollo de la actividad
Note on U2: amcardenas: El detalles que acciones realizo para el cumplimiento de la actividad.