## Metas inversión 877
|  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 062 V.01 | [9 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG | [10 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 062 V.01 | [10 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG
EJE ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012-2016: UNA CIUDAD QUE REDUCE LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN: EL SER HUMANO EN EL CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DEL DESARROLLO
EJE ESTRATEGICO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PARA BOGOTÁ 2012-2016: COMPONENTE DE PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012-2016: TERRITORIOS SALUDABLES Y RED DE SALUD PARA LA VIDA DESDE LA DIVERSIDAD
PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012-2016: CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
[6 empty] | NUMERO META SEGPLAN | PROYECTO | DETALLE DE LA META | CLASIFICACIÓN DE LA META |  |  |  |  | VALOR MAGNITUD |  | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES |  | AVANCES | LOGROS | RESULTADOS | DIFICULTADES Y SOLUCIONES | OBSERVACIONES | TIPO DE POBLACION | Menores a 1 año |  | 1 a 5 AÑOS |  | 6 A 13 AÑOS |  | 14 A 17 AÑOS |  | 18 A 26 AÑOS |  | 27 A 59 AÑOS |  | 60 Y MAS |  | TOTAL | [8 empty] | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES
META | PROYECTO | Eje Estructurante | Eje | Objetivo | Meta |  |  |  | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión | Línea de Base | Nombre del Indicador | Programado 2015 | Ejecutado 2015 | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS | [6 empty] | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | [7 empty] | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS
e04o01m01 | e04o01m01-617 | Promoción Social | 04 | 01 | 01 | 11 | 877 | Asistir en el proceso de acreditación en salud al 100% de las Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaria Distrital de Salud, a 2016. |  | X |  | 40% (que corresponde a 8 ESE asistidas en el proceso de acreditacion) 2011 | Porcentaje de ESE adscritas a la Secretarìa Distrital de Salud asistidas en el proceso de acreditaciòn | 100% | 47% | 1661303400 | 3181607000 | 1661303400 | 31476567 | 340259000 | 96916440 | *Empoderamiento de las Empresas Sociales del Estado con estrategias para fortalecer el proceso de preparación de Acreditación en Salud. 1. Seguimiento a las ESE de Fontibón, Vista Hermosa, Rafael Uribe Uribe para fortalecer el proceso de preparación para la Acreditación y el Programa de Seguridad del Paciente en cada institución. 2. Según el plan de trabajo establecido con cada una de las E.S.E, durante el periodo se brindó asesoría y asistencia técnica en los siguientes temas: • Hospital Rafael Uribe Uribe: Asistencia técnica a los grupos de autoevaluación de los estándares de apoyo y seguridad de paciente (30 personas). Asistencia técnica y asesoría para elaboración de productos de convenio con miras al logro de la acreditación. • Hospital Vista Hermosa: Asistencia técnica y asesoría para elaboración de productos de convenio con miras al logro de la acreditación (30 personas). • H. Chapinero: Asesoría en la revisión y ajuste del Plan de Comunicaciones, con enfoque de acreditación y SIG. • Hospital Fontibon: Asistencia técnica y asesoría para elaboración de productos de convenio con miras al logro de la acreditación. * Capacitación de IPS en temas relacionados con niveles superiores de calidad. (Superiores a Habilitación) 1. Se realizaron las siguientes capacitaciones a colaboradores de las E.S.E: 01 de Julio de 2015 "Experiencia exitosa humanización y seguridad del paciente" a cargo del Hospital Pablo VI Bosa, con la asistencia de 99 personas. | Hasta el mes de junio se ha realizado: El 28 de mayo de 2015 se realizó la reunión Calidad de la atención en salud la mejor barrera contra la resistencia bacteriana, expositor Dr. Álvaro Javier Narvaéz Mejía. 84 asistentes - Hospital Fontibón: Se logró la revisión y ajuste a los indicadores de gestión institucional. Se realiza evaluación de su estado con relación a los avances en el proceso de acreditación. Se logró la revisión y ajuste del programa de Responsabilidad Social, así como, asistencia técnica en la aplicación de la lista de chequeo para la verificación del protocolo del lavado de manos y la aplicación de la lista de verificación de la documentación de la historia laboral. Análisis de las necesidades para lograr la postulación a la certificación en Acreditación para el año 2015. - Hospital Chapinero: Se logró la revisión y ajuste a los indicadores de gestión institucional, se realizó la revisión y ajuste del Plan de Comunicaciones, de igual manera, se realizó acompañamiento para la priorización y elaboración de planes de mejora del Sistema Único de Acreditación del 8° ciclo. Evaluación de grado de implementación de los ejes de acreditación. Análisis de las necesidades que tiene dichos hospitales, para lograr la postulación a la certificación en Acreditación para el año 2015. - Hospital Vista hermosa Se logró la revisión y ajuste a los indicadores de gestión institucional, se realizó asistencia técnica para la elaboración de informe de necesidades para el logro de la acreditación. Análisis de las necesidades para lograr la postulación a la certificación en Acreditación para el año 2015. - Hospital Usaquén: se logró la revisión y ajuste del programa de Responsabilidad Social, así como, asistencia técnica en la aplicación de la lista de chequeo para la verificación del protocolo del lavado de manos y la aplicación de la lista de verificación de la documentación de la historia laboral. Evaluación de grado de implementación de los ejes de acreditación. Se realizó el ajuste y redireccionamiento de las acciones de mejora del grupo de estándares de gerencia. Se realiza evaluación del estado con relación a los avances en el proceso de acreditación. Análisis de las necesidades que tiene dichos hospitales, para lograr la postulación a la certificación en Acreditación para el año 2015. Asesoría y asistencia técnica para la revisión de la formulación de los planes de mejora de Direccionamiento, Gerencia, Gerencia del talento Humano, y gestión de la tecnología, así como la revisión de la formulación de los planes de mejora de Cliente Asistencial, Gerencia del ambiente físico, gerencia de la información y mejoramiento. - Hospital Rafael Uribe Uribe: se definieron los compromisos para avanzar hacia la postulación a la certificación en Acreditación para el año 2015. Se brindó asistencia técnica a los grupos de autoevaluación de los estándares de apoyo y cliente asistenciales para el levantamiento de planes de mejora. Se realizó asistencia técnica para la elaboración de informe de necesidades para el logro de la acreditación. Se realiza evaluación del estado con relación a los avances en el proceso de acreditación. Evaluación de grado de implementación de los ejes de acreditación. Análisis las necesidades para lograr la postulación a la certificación en Acreditación para el año 2015. - Hospital Tunjuelito: se realiza evaluación del estado en que se encuentran estos hospitales, con relación a los avances en el proceso de acreditación. Evaluación de grado de implementación de los ejes de acreditación. Análisis de las necesidades que tiene dichos hospitales, para lograr la postulación a la certificación en Acreditación para el año 2015. - Hospital Meissen: Asesoría para revisar y ajustar la caracterización de los procesos institucionales, y para dar continuidad al Programa de Seguridad del Paciente. - Hospital Kennedy: Asesoría para cierre de PAMEC. - Hospital de San Cristóbal: se realiza evaluación del estado en que se encuentra el hospital, Con relación a los avances en el proceso de acreditación y darle una calificación. - Elaboración de informe de necesidades para el logro de la acreditación de los Hospitales clasificados en categoría A (Vista Hermosa) y presentación ante la subdirección de calidad - Definición de compromisos para avanzar hacia la postulación por parte de los Gerentes - Elaboración de productos de convenio para cada una de las ESE clasificadas en categoría A (Rafael Uribe y Vista Hermosa). Capacitaciones: Se capacitaron a 105 usuarios en buenas prácticas para la Seguridad del Paciente el 30 de abril de 2015, 25 funcionarios de la Dirección de Calidad de Servicios de Salud en el uso de indicadores de gestión el 23 de abril de 2015, 50 usuarios del hospital Centro Oriente en Seguridad del paciente dirigido a la Comunidad los días 11,12 y 13 de marzo. Se realizó la presentación aplicativo reporte extra institucional de Eventos adversos– Secretaria Distrital de Salud, el 29 de enero 2015 con la participación de 104 asistentes. Se realizó la presentación de la Experiencia Exitosa "Gestión del riesgo compensar" a cargo del Doctor. Arturo Rico Landazábal, con la participación de 73 asistentes. |  | La falta de talento humano afectó el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de esta meta. Se continúa realizando las acciones correspondientes para la contratación del talento humano requerido. | Los profesionales iniciaron contrato la última semana del mes de junio, por tal motivo las actividades desarrolladas no presenta logros ni resultados en este mismo periodo de tiempo. | DESPLAZADOS INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0 | 1520303600 | 1629826833 | 243342560 | -1241892700 | 35988433 | 525593095 | 689877101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | DESPLAZADOS ROM | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS (OTROS) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DESPLAZADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS CABEZA DE FAMILIA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | ROM | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | NINGUNO DE LOS ANTERIORES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DE LA POBLACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | POBLACION VINCULADA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e04o01m02 | e04o01m02-617 | Promoción Social | 04 | 01 | 02 | 12 | 877 | Formular, implementar y seguír la Política de Seguridad del Paciente en el Distrito Capital, a 2016 |  | X |  | 0% | Avance en la formulacion, implementacion y seguimiento de la Política de seguridad del paciente en el Distrito Capital | 80% | 49% | 260840000 | 260840000 | 92072000 | 0 | 0 | 0 | Para el mes de Junio se realiza: Medicamentos Seguros: Se realizaron asesorías a prestadores de servico de salud: 5 ALFA AM SOLUCIONES SAS, FUENMEC, JUAN NN CORPAS, SENMEC Y COLSUBSIDIO. Farmacovigilancia: Se realizó Consolidación y análisis de reportes de incidentes y eventos adversos de Farmacovigilancia: 36 Revisión de Alertas del INVIMA remitidas al grupo de Inspección Vigilancia y Control para verificación en Prestadores de Servicios de Salud: MICOFENOLATO (MOFETILO Y SODICO), HIDROXICINA, ZIPRAZIDONA. Seguridad del paciente: Se realizó capacitación a comunidad en seguridad del paciente en 3 sesiones con cobertura de 90 pacientes. Se realizarón visitas PREMI en calidad de garantes en representación de SDS: Total 12: ESE San Cristobal, Vista Hermosa, Rafael Urirbe , Nazaret, Kennedy Occidente, Hospital del Sur, San Blas, Hospital Tunjuelito, Santa Clara, La Victoria, Suba Pablo VI. | Hasta Junio se ha realizado: TECNO, FARMACOVIGILANCIA E INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD 15 Visitas de Diagnósticos en Tecnovigilancia, Farmacovigilancia e infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) con enfoque en seguridad del paciente para establecer línea base de la implementación del programa de seguridad del paciente institucional y brindar asistencia técnica para el desarrollo de los criterios evaluados en dicho diagnostico a: Hospital Santa Clara, Fontibón, Suba, Del Sur, Nazaret, Usme, Tunal, San Blas, Bosa, Cl Santa Teresita, Clínica Corpas, Clínica Colsubsidio Roma, Clínica Federman, Colcan y Siplas. INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD Visita para diagnóstico de control de infecciones asociadas a la atención en salud dentro del programa de seguridad del paciente y la Resolución 2003 de 2014, a las IPS: ESE Hospital Chapinero, Hospital San Cristóbal, Hospital Usaquén, Hospital Simón Bolívar, Hospital De Kennedy, Hospital Centro Oriente, Hospital Rafael Uribe, Hospital La Victoria, Hospital Vista Hermosa, Clínica Colsubsidio Orquídeas, Hospital Universitario Mayor- Mederi-Barrios Unidos, Clínica Compensar Calle 94. FARMACOVIGILANCIA Asistencia técnica a prestadores de servicios de salud en Fármacovigilancia para la implementación del programa de Seguridad del Paciente a 64 asistentes ALFA AM SOLUCIONES SAS, FUENMEC, JUAN NN CORPAS, SENMEC Y COLSUBSIDIO, Fundasalud, Med Plus - Centro Recuperacion integral, Inname, Colmedica, Medicox, Hospital Universitario San Ignacio, Darsalud, Aurora Figueroa, Hospital san Blas ESE, Bionuclear Ltda, OVCSAS, Unidad Dermatológica, Fundación Fe, Affinity Network - Cl Naturizza, Orden Ministros de los Enfermos, Compañía Lider En Sld Ocupacional, Bionuclear Ltda.,Nini Johana Ougar, Claudia Miranda, Edilberto Muñoz, Luis Eduardo Posada, Orosalud, Eloy Suarez, Lucía Otálora, SOC Estética SAS, MA FERNANDA MENDEZ, Hospital Kennedy Occidente, SIKUANY LTDA, Fundación Fe, Clínica Partenón, .César Monsalve, Marlon Becerra, ASSO LITDA, Dial y Ser, PS DE LAS AMERICAS – MACROMED Consolidación y análisis de reportes de incidentes y eventos adversos de Farmacovigilancia: 164 hasta el mes de junio, registros de eventos adversos consolidados y analizados: 25 reportes de Eventos Adversos por Medicamentos. (15 de Enero y 10 Febrero), 36 en Junio Gestíón de 7 alertas sanitarias emitidas por el Invima relacionadas con medicamentos en el Distrito Capital: En el mes de diciembre el INVIMA (Solución milagrosa, Flexdol), MICOFENOLATO (MOFETILO Y SODICO), HIDROXICINA, ZIPRAZIDONA. Asistencia técnica a prestadores de servicios de salud en Fármaco vigilancia para la implementación del programa a: Unidas S.a, PI Mauricio Rey, PI Consuelo Dimas, PI Giselle Gutierrez, PI Medicina Integral San Salvador, ESE Hospital Suba y Cuidarte IPS, Cecimin SAS, David Higuera, Home salud, Salud Activa, Virrey Solis, Clínica Vascular Bogotá, Fundación FE, Felicia Martínez. Para un total de 21 personas abril 2015 Visitas de seguimiento a compromisos en visitas de Dx de Programas institucionales de FV, para el fortalecimiento del programa de FV y medicamentos seguros: Hospital Tunal y Hospital San Blas. Consolidación y análisis de reportes de incidentes y eventos adversos de Farmacovigilancia: 57 registros de eventos adversos consolidados y analizados: 11 reportes de Eventos Adversos por Medicamentos Seguimiento y monitoreo a las alertas sanitarias emitidas por el Invima relacionadas con medicamentos en el Distrito Capital y remisión a coordinación de comisiones para su verificación como parte del programa de FV con enfoque de seguridad del paciente: Marzo 15: Tiocolchicosido, Eszopiclona, Panitunumab, Carvedilol, Codeina, Isotrentinoina y Fosfato de sodio (actualización). TECNOVIGILANCIA Asesoría y asistencia técnica en la implementación de los contenidos normativos de habilitación en el componente dispositivos médicos seguros como parte integral de programa de seguridad del paciente a 4 Asistentes (Optica Visión Gallery, Aurora Fiogueroa , Unidad Dermatológica IPS) ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PROGRAMA DISTRITAL SEGURIDAD DEL PACIENTE – PACTO DISTRITAL Asistencia técnica al Hospital Fontibón en seguridad del paciente, con énfasis en Sistema Único de Acreditación y Sistema Único de Habilitación en dos sesiones con participación de 29 funcionarios. Visitas para asistencia técnica y realización de la segunda fase de categorización en seguridad del paciente basado en instrumento estandarizado del área el cual fue desarrollado con criterios específicos de habilitación y acreditación a las ESE: Chapinero, Tunjuelito, San Blas, Santa Clara, Fontibón, Suba, Hospital del Sur, Kennedy Occidente, Usaquén, Usme, Meissen San Cristóbal, Centro Oriente. Total 13 ESE. Esta asistencia técnica permite tener un diagnóstico integral del avance de las IPS en cuanto a la implementación y resultados de despliegue del programa institucional de seguridad del paciente tanto para cumplir requisitos mínimos como para proyectar avance en niveles superiores de calidad. Asistencia técnica y revisión de compromisos de visita categorización en las ESE: San Blas, Tunal, San Cristóbal, Fontibón, Simón Bolívar, Total 5 ESE. Esta asistencia técnica permitió evaluar avances y necesidades por IPS así como hacer entrega de la actualización de los paquetes instruccionales del MS y PS para que sean utilizados en la gestión por las IPS. COMITÉ DE ANÁLISIS Realización de mesa de análisis distrital de eventos adversos sobre Eventos adversos en la atención del binomio madre-hijo, con el fin de brindar a las IPS un entrenamiento específico en la metodología de Protocolo de Londres y utilización del aplicativo de gestión de evento adverso de Min salud y OPS, dando cumplimiento a las actividades proyectadas en el pacto distrital. Asistencia de 20 IPS: Clínica Colsubsidio Orquídeas y Roma, Hospital Pablo VI Bosa, San Ignacio, Vista Hermosa, San Cristóbal, Tunal, Militar Central, Nazaret, Clínica Country, Clínica Eusalud, Fundación Santa Fé, Hospital Fontibón, Hospital Kennedy occidente, Clínica de la Mujer, Hospital La Victoria, Hospital Simón Bolívar, Clínica El Bosque, Hospital Universitario San Rafael. APOYO TÉCNICO AL RECURSO HUMANO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OFERTA EN SEGURIDAD DEL PACIENTE Capacitación a todas las comisiones verificadoras de inspección, vigilancia y control, de la Dirección de Calidad de Servicios de Salud, en los instrumentos de verificación de estándares relacionados con seguridad del paciente para IPS y Profesionales independientes en el Sistema Único de Habilitación, verificadores capacitados: 146 personas. Elaboración de lista de chequeo en seguridad del paciente para profesionales independientes en Sistema Único de Habilitación COMUNIDAD Hasta Junio: Capacitación en seguridad del paciente a comunidad en cinco sesiones, capacitación a 315 personas. Por parte de los dos médicos asesores técnicos de seguridad del paciente. Capacitación a comunidad en seguridad del paciente, durante 10 sesiones se capacitó a 315 personas. Se realizó presentación de aplicativo AREA, para conocimiento por las IPS y solicitud de reporte con asistencia de 59 instituciones y total de personas capacitadas: 85. Asistieron: Saludcoop, Siplas, Clínica Barraquer, CL. Partenón, Hospital San José, Cl. Calle 100, Centro Dermatológico Federico Lleras, CIOSAD, Htal. El Tunal, Laboratorio Clínico Andreas Rostein, IPS Cafam, Htal. La Victoria, Htal. La Misericordia, Htal San Carlos, Htal Usaquén, Cl. Federmán, Htal. Bosa, Médicos Asociados, Cl. La Calera, Cl. Policarpa, Cl. San Sebastián, Servioftalmos, Htal. Nazaret, Fundación Hospital San Carlos, Clínica CMQ, Htal. del Sur, Htal. Engativá, Htal. Simón Bolivar, Cl. De Occidente, Colcan, Sinergia, Eusalud, Htal. Vista Hermosa, Cl. Shaio, Laboratorio Gómez Vesga, Cl. Marly, Htal. Medery, Cl. Nueva, Cl. Palermo, Cl. San Rafael, Htal Santa Clara, Htal. Meissen, Htal. San Blas, Cl Infantil Colsubsidio, Htal Universitario San Ignacio, Htal. Usme, Fundación Santa Fé, Htal. San José, Cl. Colsubsidio Roma, Cl. MOnserrat, Htal. Santa Teresita, Corporación IPS Saludcoop, Htal. Suba, Telesalud, Cl. Magdalena, Htal San Cristobal. Capacitación en seguridad del paciente a comunidad en 2 sesiones, capacitación a 60 personas. Sesión de capacitación en seguridad del paciente en Instituto Dermatológico Federico Lleras con asistencia de 4 personas. Capacitación (2) en el sistema de registro extarinstitucional de seguridad del paciente, con asistencia de 13 instituciones con un total de 44 personas capacitadas. Asistieron: Clínica Corpas, Htal Chapinero, Fundación Hospital San Carlos, Colsubsidio, CIOSAD, Htal San Blas, Cl. Corpas, Cl. de Occidente, Cl. Partenon, FHSC, Cl. INfantil Colsubsidio. Capacitación en seguridad del paciente a comunidad en 7 sesiones, capacitación a 340 personas. Por parte de los dos médicos asesores técnicos de seguridad del paciente. RED DE PACIENTES Se realizó reunión con Red de Pacientes por la Seguridad del Paciente, con asistencia de tres miembros de la comunidad, donde se definió modalidad de reuniones para trabajo en comunidad en la vigencia 2015. SISTEMAS DE REGISTRO Sesión de capacitación en sistemas de registro para seguridad del paciente (dos sesiones) en Hospital Fontibón, con asistencia de 13 personas. Realización de taller en seguridad del paciente con asistencia de: Centro dermatológico Federico Lleras, Universidad del Rosario y SDS, con un total de 30 asistentes. Visitas PREMI en calidad de garantes en representación de SDS: Total 12: ESE San Cristobal, Vista Hermosa, Rafael Urirbe , Nazaret, Kennedy Occidente, Hospital del Sur, San Blas, Hospital Tunjuelito, Santa Clara, La Victoria, Suba y Pablo VI. | Hasta Junio: Consolidación de resultados de la segunda fase de categorización de las IPS que suscribieron el pacto por la seguridad del paciente y continúan activas; La consolidación de la segunda fase permite establecer el grado de avance en la implementación de los programas institucionales de seguridad del paciente e identificar las debilidades sobre las cuales se hará el acompañamiento a dichas instituciones. Consolidación de resultados primera fase de categorización de las líneas de tecnovigilancia, medicamentos seguros e Infecciones asociadas a la Atención en salud; La consolidación de la primera fase permite establecer una linea base para evaluar la gestion de las instituciones del pacto frente a la seguridad del paciente. Elaboración de plan de trabajo a IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) de acuerdo a resultados. Es un beneficio para las instituciones dado que el trabajo de acompañamiento y asistencia técnica, se dará en los temas que requiere mas fortalecimiento. Capacitación a 146 verificadores del SUH en la forma de verificar los estándares de seguridad del paciente acorde a la Resolución 2003 de 2014. Aprobación de listas de chequeo en estándares de seguridad del paciente, para IPS y profesionales independientes. Es un beneficio porque unifica el modo de verificacíón de los evalaluadores frente al cumplimiento de los criterios del Programa de seguridad del paciente de la Resolución 2003 de 2014 Capacitación y talleres en sistema de registro en seguridad del paciente y la planeación de la intervención futura, así como el Lanzamiento del aplicativo SAEVAD y sesiones de trabajo con las Instituciones Prestadoras de Salud del pacto para ingreso de información al aplicativo, dicha actividad permite recolectar la información de los eventos adversos gestionados en todas las Instituciones Prestadores de Salud del distrito en especial las del pacto con el objeto de generar estratégias preventivas en seguridad del paciente. | Falta de contratación del recurso humano para realizar las actividades programadas. Se continúa realizando las acciones correspondientes para la contratación del talento humano requerido. | Además de lo realizado hasta Diciembre 2014: FARMACOVIGILANCIA *Asesoría para asistencia técnica (14 asistentes) en la implementación de los contenidos normativos de habilitación en el componente medicamentos seguros como parte integral de programa de seguridad del paciente a Ips: Cindolor Ips, Compensar Ips Dentisalud Ips, Neurocountry Y Centro Colombiano de Cirugía Plástica , Laboratorio Investigación Hormonal, Centro Integral del Dolor, Hospital Tunjuelito Medisonrisa y 2 profesionales independientes. Se busca que el prestador tenga las herramientas para desarrollar el componente de medicamentos seguros/farmacovigilancia, dentro del programa institucional de seguridad del paciente, para el caso de ips (instituciones prestadoras de servicios de salud) y/o prestadores independientes que les aplique.(en la prestación de servicios utiliza medicamentos). *Asesoria y asistencias tecnica a 7 IPS en el componente de manejo de medicamentos seguros en consulta, , farmacia, casa, hospitalizacion * Asesoría y asistencia técnica para seguimiento casos centinela en Hospital Fontibón enfatizando en el componente medicamentos seguros como parte integral de programa de seguridad del paciente. *Asistencia técnica a prestadores de servicios de salud en Fármacovigilancia para la implementación del programa de Seguridad del Paciente: 1 IPS - 3 asistentes: Colsanitas - IPS Cecimin. *Diagnósticos en Farmacovigilancia por parte del Químico Farmacéutico con enfoque en seguridad del paciente con el fin de establecer línea base de avance en la implementación del programa de seguridad del paciente institucional y brindar asistencia técnica para el desarrollo de los criterios evaluados en dicho diagnostico a: CLÍNICA BARRAQUER. *Visitas de Diagnóstico de Programas institucionales de Fármacovigilancia y acompañamiento a prestadores de servicios de salud, para el fortalecimiento del programa de Fármacovigilancia y medicamentos seguros: a. ESE Hospital Engativá b. ESE Hospital Meissen c. ESE Hospital Chapinero d. ESE Hospital San Cristóbal e. ESE Hospital Usaquén f. ESE Hospital Simón Bolívar g. ESE Hospital Occidente Kennedy *Análisis de reportes de incidentes y eventos adversos de Fármacovigilancia: 109 eventos adversos analizados *Seguimiento y monitoreo a las alertas sanitarias emitidas por el Invima relacionadas con medicamentos en el Distrito Capital: 8 alertas revisadas e incorporadas a la base de datos de Fármacovigilancia hasta Noviembre 2014 *Visitas de seguimiento a Evento Adverso por Medicamentos. Dos visitas ESE Hospital El Tunal. 1. Asistencia técnica a prestadores de servicios de salud en Fármaco vigilancia para la implementación del programa de Seguridad del Paciente: 2 Profesionales Independientes Dr Carlos Beltran y Dra Marcela Almanza 2. Visitas de Dx de Programas institucionales de Farmacovigilancia y acompañamiento a prestadores de servicios de salud, para el fortalecimiento del programa de FV y medicamentos seguros: en: HOSPITAL CENTRO ORIENTE, HOSPITAL LA VICTORIA,HOSPITAL VISTA HERMOSA,, HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE,CLINICA COLSUBSIDIO ORQUIDEAS,COMPENSAR CALLE 94, HOSPITAL TUNJUELITO,HOSPITAL UNIVERSITARIO MEDERI - BARRIOS UNIDOS CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 3. Consolidacion y análisis de reportes de incidentes y eventos adversos de Farmacovigilancia: 103 registros de eventos adversos consolidados y analizados TECNOVIGILANCIA *Asesoría y asistencia técnica en la implementación de los contenidos normativos de habilitación en el componente dispositivos médicos seguros como parte integral de programa de Tecnoovigilancia * Asesoría implementar y estructurar el programa de Tecnovigilancia con enfoque en seguridad del paciente. Numero personas: 2 personas.Diagnósticos en Tecnovigilancia, e infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) por parte de los Ingenieros Biomédicos, y referente bioseguridad con enfoque en seguridad del paciente con el fin de establecer línea base de avance en la implementación del programa de seguridad del paciente institucional y brindar asistencia técnica para el desarrollo de los criterios evaluados en dicho diagnostico a: CLÍNICA BARRAQUER, DINÁMICA IPS , LABORATORIO GÓMEZ VEZGA, INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO, LABORATORIO ANDREAS ROTHSTEIN= 5 Visitas. *Asesoría y asistencia técnica en la implementación de los contenidos normativos de habilitación en el componente dispositivos médicos seguros como parte integral de programa de seguridad del paciente a IPS: VIPAR SALUD (04/06/2014), CLINICA PARTENON (06/06/2014), GRUPO OCUPACIONAL (09/06/2014), UROCENTER (11/06/2014), AVENIR (12/06/2014), UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA (13/06/2014), CLINICA NUEVA (13/06/2014), FUNACIÓN HOGAR FERVOR (20/06/2014), BIENESTAR IPS (27/06/2014), CEAN SAS(27/06/2014). *Asesoría y asistencia técnica en implementación de contenidos normativos de habilitación en el componente dispositivos médicos seguros como parte integral de programa de seguridad del paciente a IPS: ÓPTICA COLOMBIANA (01/07/2014), ÓPTICA COLOMBIANA (08/07/2014), NUESTRA IPS (15/07/2014), NUESTRA IPS (17/07/2014). asesoría y asistencia técnica en la implementación de los contenidos normativos de habilitación para el componente equipos médicos seguros como parte integral de programa de seguridad del paciente a IPS: Inversiones Damasalud, Medisonrisa, Sistema de Terapia Respiratoria, Unidad Médica Nueva, ADN Análisis Ltda, Asemedis Sas, Laboratorio De Investigación Hormonal Y Profesionales Independientes Patricia Guerra, Ricardo Peña, José Manuel Parra. total 11asistentes. Con lo cual se busca que el prestador tenga las herramientas para desarrollar el componente de dispositivos médicos seguros/tecnovigilancia, dentro del programa institucional de seguridad del paciente, para el caso de IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud) y/o prestadores independientes que les aplique. *Asesoria en elaboracion e implementacion programa tecnovigilancia 16 IPS asistentes. *Asesoria y asistencia tecnica en farmaco, tecnovigilancia e infecciones asociadas a la atencion en salud (5 IPS) *Asesoría y asistencia técnica en la implementación de los contenidos normativos de habilitación en el componente dispositivos médicos seguros como parte integral de programa de seguridad del paciente a IPS: HORUSRO (05/11/2014) DIAGNOSTICO OCULAR DEL COUNTRY (07/11/2014) HOSPITAL RAFAEL URIBE (21/11/2014). PROFESIONALES INDEPENDIENTES: LUZ A. GOMEZ (28/11/2014) MANUEL SILVA (28/11/2014) MARIA CRISTINA DÍAZ (28/11/2014)Total 7 personas. *Acompañamiento al INVIMA a la Clínica Reina Sofía en la implementación del Sistema de Gestión de Riesgo Clínico en el Programa Institucional de Tecnovigilancia (10/06/2014). *Diagnósticos en Tecnovigilancia con enfoque en seguridad del paciente con el fin de establecer línea base de avance en la implementación del programa de seguridad del paciente institucional y brindar asistencia técnica para el desarrollo de los criterios evaluados en dicho diagnóstico a: Hospital de meissen, hospital de usaquen ese san Cristóbal, hospital de usaquen, hospital simon bolivar, hospital occidente de kennedy *Visitas de Diagnósticos en tecnovigilancia, farmacovigilancia e infecciones asociadas a a la atención en salud(infecciones asociadas a la atencion en salud - IAAS) por parte de los ingenieros biomédicos, químico farmacéutico y referente bioseguridad con enfoque en seguridad del paciente con el fin de establecer línea base de avance en la implementación del programa de seguridad del paciente institucional y brindar asistencia técnica para el desarrollo de los criterios evaluados en dicho diagnostico a : instituto nacional de cancerología, fundación hospital infantil universitario san josé, sociedad de cirugía de Bogotá, Ips Virrey Solis, Hospital Universitario San Ignacio, Hospital Universitario La Samaritana, Finsema, Médicos Asociados, Clínica Magdalena *Asistencia técnicas en tecnovigilancia, farmacovigilancia e IAAS( Infecciones asociadas a la atencion en salud) 8 asistentes- *Asistencia técnicas en programa de tecnovigilancia (42 Asistentes) *Asesorías y capacitaciones en Farmacovigilancia: Ambulancias (13 Asistentes) *Asesoría y socialización programa Farmacovigilancia a Secretaria Salud Cundinamarca (14 asistentes) *Visitas de diagnósticos en Tecnovigilancia, Farmacovigilancia e infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) por parte de los Ingenieros Biomédicos, Químico farmacéutico y referente bioseguridad con enfoque en seguridad del paciente con el fin de establecer línea base de avance en la implementación del programa de seguridad del paciente institucional y brindar asistencia técnica para el desarrollo de los criterios evaluados en dicho diagnostico a: Clínica Palermo, Hospital Infantil de la Misericordia, Clínica Universitaria Colombia, Miocardio SAS clínica VIP y Clínica Cardio 100. Policlínico del Olaya; Orthohand, Centro Dermatológico Federico Lleras, Saludcoop Veraguas, Clinica Infantil Colsubsidio, Compensar Calle 26; Clinica Monstserrat, Saludcoop Av 68, Instituto Roosevelt. TOTAL= 19 Visitas. *Asesoría y asistencia técnica en la implementación de los contenidos normativos de habilitación en el componente dispositivos médicos seguros como parte integral de programa de seguridad del paciente a IPS: Grupo Empresarial PYP SAS (12/12/2014) SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES (15/12/2014) HOSPITAL OPTILASER (19/12/2014). PROFESIONALES INDEPENDIENTES: Marcela Almansa (26/12/2014) *Asesoría y asistencia técnica en la implementación de los contenidos normativos de habilitación en el componente dispositivos médicos seguros como parte integral de programa de seguridad del paciente a IPS: Grupo Empresarial PYP SAS (12/12/2014) SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES (15/12/2014) HOSPITAL OPTILASER (19/12/2014). PROFESIONALES INDEPENDIENTES: Marcela Almansa (26/12/2014) *Realización de diagnósticos en Tecnovigilancia con enfoque en seguridad del paciente con el fin de establecer línea base de avance en la implementación del programa de seguridad del paciente institucional y brindar asistencia técnica para el desarrollo de los criterios evaluados en dicho diagnostico a:HOSPITAL CENTRO ORIENTE, HOSPITAL LA VICTORIA,HOSPITAL VISTA HERMOSA,, HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE,CLINICA COLSUBSIDIO ORQUIDEAS,COMPENSAR CALLE 94, HOSPITAL TUNJUELITO,HOSPITAL UNIVERSITARIO MEDERI - BARRIOS UNIDOS CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD (IAAS) *visita para diagnóstico de control de infecciones asociadas a la atención en salud dentro del programa de seguridad del paciente y la Resolución 2003 de 2014. IPS visitadas: Clinica Cardioinfantil,Fundacion Hospital De La Misericordia,Servioftalmos, Clinica Barraquer. *Diagnósticos en infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) por parte de la referente de Bioseguridad con enfoque en seguridad del paciente con el fin de establecer línea base de avance en la implementación del programa de seguridad del paciente institucional y brindar asistencia técnica para el desarrollo de los criterios evaluados en dicho diagnostico a: Clínica Eusalud Y Hospital Militar Central. *8 visitadas con el fin de hacer el contacto con las directivas de las instituciones para presentarles el programa de capacitación de seguridad del paciente en comunidad, explicarles en que consiste, sus objetivos,contenidos y metodologia para "venderles" el proyecto concertar espacios de capacitación y articular sus acciones educativas con las nuestras: Asociación Colombiana de Diabetes, Liga contra el cáncer; Fecoer, Asociacion contra el infarto y la hipertensión, Liga de lucha contra el sida, Secretaria de integración social sede mártires, secretaria de integración social nivel central y secretaria de integración social centro renacer. *Capacitación en Bioseguridad dirigida a ambulancias (16 participantes) *Visitas de diagnóstico de control de infecciones asociadas a la atención en salud dentro del programa de seguridad del paciente y la Resolución 2003 de 2014. IPS visitadas: Hospital de engativa E.S.E, Hospital meissen E.S.E,, Hospital de chapinero E.S.E, Hospital san cristobal E.S.E.,Hospital usaquen E.S.E.Hospital Simon Bolivar E:S:E:Hospital de Kennedy E.S.E.. *Asistencia técnica y asesoría en seguridad del paciente sobre generalidades y enfoque a cumplimiento resolución 1441 de 2013 a médicos, enfermeras y odontólogos que inician servicio social obligatorio en hospitales públicos capacitados 39 entre profesionales e instituciones. *Reuniones grupo de seguridad del paciente: dos reuniones 13 y 14 de febrero. presentación avances de la gestión con los compromisos que tecnovigilancia farmacovigilancia, infecciones asociadas a la atención en salud y seguridad del paciente consolidaran en un solo cuadro de mando los resultados obtenidos en las visitas a las 100 ips del pacto con el fin de conocer integralmente los resultados de etsas instituciones en el desarrollo del eje transversal de seguridad del paciente en el marco del SOGC. (Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad) *Capacitación a IPS con servicios de Salud Ocupacional en la en la estructuración del programa de Tecnovigilancia y Bioseguridad para lograr empoderamiento en el cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios enfocados en la integralidad de seguridad del paciente. Total asistentes 42 personas. *Capacitación a Centro De Especialidades Medico Quirurgicas CEMEQ (13/06/2014) en la estructuración de los programas de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia e infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) para lograr empoderamiento en el cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios enfocados en la integralidad de seguridad del paciente. Total asistentes 29 personas. *Capacitación 97 odontólogos profesionales independientes e IPS en estructuración de los programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia e infecciones asociadas a la atención en salud - IAAS para lograr empoderamiento en el cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios enfocados en la integralidad de seguridad del paciente. *Capacitación en seguridad del paciente sobre la resolución 1441 de 2013 procesos prioritarios a las ips pertenecientes al pacto distrital de seguridad del paciente. 150 personas *Consolidación histórica del desarrollo del documento técnico programa distrital de seguridad del paciente. *Talleres a multiplicadores de seguridad del paciente (personal de instituciones que brindan apoyo a pacientes) personal de Centros de Protección de personas con discapacidad mayores de 18 años, los cuales se encuentran contratados por la Secretaría Distrital para la Integración Social, capacitando 13 Jornadas- las 190 personas asistentes podrán difundir en sus entornos todo lo enfatizado en seguridad del paciente *Asistencia técnica en metodología protocolo de Londres para análisis y gestión del evento adverso a través del aplicativo de reporte de evento adverso de Minsalud y OPS (23 Asistentes) *Presentación del programa de seguridad del paciente en comunidad a Instituto Distrital de participación y acción comunal localidad de Kennedy, para articular actividades y concertar los grupos para talleres de seguridad del paciente en comunidad. *Capacitación en sistemas de registro del evento adverso en seguridad del paciente a: Clínica Materno Infantil Saludcoop, Clinica Jorge Piñeros Corpas Saludcoop, Clínica San Nicolas, Hospital De La Misericordia, Clínica Santa Bibiana, Hospital Pablo Vi Bosa, Siplas, Hospital Militar, Clínica Vascular Navarra, Laboratorio Andrea Rothstein, Cemeq, Orthohand, Eusalud , Laboratorio Gomez Vesga, Clinica Magdalena, Centro Dermatológico Federico Lleras, Dinámica Ips, Laboratorio Colcan, Finsema, número de asistentes 37. **Visita para diagnóstico de control de infecciones asociadas a la atención en salud dentro del programa de seguridad del paciente y la Resolución 2003 de 2014.a las siguientes instituciones: Hospital de Chapinero, Hospital San Cristobal, Hospital Usaquen, Hospital Simon Bolivar, Hospital de Kennedy, Hospital Centro Oriente, Hospital Rafael Uribe Uribe, Hospital La victoria, Hospital vista Hermosa, Clinica Colsubsidio Orquideas, Hospital Universitario Mayor Mederi , Clinica Compensar Calle 94. TRABAJO DE COMUNIDAD *Trabajo de contacto y sensibilización a la comunidad organizada en seguridad del paciente con el fin de empoderar a los usuarios de servicios de salud para empoderarlos en las generalidades de seguridad del paciente y lograr su coparticipación en la identificación de riesgos y minimización de los mismos en el momento de acceder a servicios de salud. 17 instituciones contactadas a saber: Asociación Colombiana de Diabetes, Fundación Acción Alzheimer Colombia, Liga Colombiana Contra El Cáncer, Federación Colombiana De Enfermedades Raras, Fundación Colombiana De Lupus, Fundación Luppsu, Liga Central Contra La Epilepsia, Liga Colombiana Contra El Infarto Y La Hipertensión, Liga Colombiana De Lucha Contra El Sida, Fundación Colombiana De Apoyo Al Reumático Fundare, Fundación Fundem, Asociación Colombiana De Paciente Con Enfermedad De Depósito Lipososomal, Acopel, Asociación De Pacientes Con Enfermedades De Complemento Apec, Fundación Colombiana De Leucemia Y Linfoma, Secretaria De Integración Social Sede Mártires, Secretaria De Integración Social Nivel Central Y Secretaria De Integración Social Centro Renacer. *Capacitación dirigidas a comunidad (cuidadores de personas con discapacidad y estudiantes auxiliares de enfermería) capacitando un total de 576 personas en 13 jornadas; con estas se esta cumpliendo con el objetivo de educar a la comunidad en el tema de seguridad del paciente, especificamente en la identificación de riesgos para prevenir o minimizar la ocurrencia de eventos adversos. de igual manera durante estas capacitaciones se entrega la cartilla de recomendaciones practicas para un atención en salud mas segura. *393 personas capacitadas en seguridad del paciente (cuidadores de personas con discapacidad y estudiantes auxiliares de enfermeria). *Capacitacion y entrega de cartilla “Recomendaciones prácticas para una atención en salud más segura” ( 394 personas) *8 jornadas de capacitación de seguridad del paciente en comunidad dirigidos a los cuidadores, cuidadoras y pacientes del proyecto 721 (cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad) y pacientes de la Fundación colombiana de apoyo al paciente reumático, capacitando 713 personas. * 21 jornadas de capacitación dirigidas a comunidad capacitando un total de 1908 personas PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN COMUNIDAD *Contactos nuevos: se contactaron 6 instituciones, en las cuales se presentó formalmente el programa de seguridad del paciente en comunidad, con el objetivo de articular actividades y concertar potenciales grupos comunitarios para realizar los talleres de seguridad del paciente en comunidad diseñados. las instituciones contactadas fueron asociación contra el infarto y la hipertensión, liga de lucha contra el sida, asociación colombiana de diabetes. fundación colombiana de apoyo al reumático (fundare), fundem, instituto distrital de participación comunitaria IDEPAC). RED DE PACIENTES *Reunion mensual red de pacientes por la seguridad del paciente. marzo 3 de 2014. tema tratado – preparacion del paciente y su familiar para una atencion en salud. hablar claro. personas asistidas 5 *Reuniones mensuales red de pacientes por la seguridad del paciente. febrero 3 de 2014-con compromiso de asistencia, a las reuniones realizadas para comunidad, con el fin de dar testimonio de su caso de evento adverso, en abril sobre manejo de medicamentos por pacientes, *Taller en manejo de residuos hospitalarios por parte de los usuarios de los servicios de salud a Red de pacientes por la seguridad del paciente. Numero 5 asistentes *Almuerzo cierre de actrividades 2014 *Convocatoria de pacientes para la reunión de fin de año. Almuerzo de celebración. ASISTENCIA LINEA BASE DEL DESARROLLLO DEL PROGRAMA SEGURIDAD DEL PACIENTE *ReaLización de asistencia técnica a instituto de ortopedia infantil roosevelt y clínica nueva con el fin de obtener línea base de desarrollo de programa institucional de seguridad del paciente basado en instrumento estandarizado del área el cual fue desarrollado con criterios específicos de habilitación y acreditación. 11 personas *Asistencia técnica en línea base de desarrollo de programa institucional de seguridad del paciente (22 asistentes del grupo Pacto Distrital por la seguridad del paciente)) *Capacitación resolución 1441 de 2013 procesos prioritarios a las IPS pertenecientes al pacto distrital de seguridad del paciente con énfasis en la metodología de anaisis protocolo de Londres(10 Asistentes) * Asistencia técnica con fin de obtener línea base de desarrollo de programa institucional de seguridad del paciente basado en instrumento estandarizado del área el cual fue desarrollado con criterios específicos de habilitación y acreditación. a Clínica Cafam calle 51, Clínica La Paz, Clínica Eusalud, Hospital San Ignacio, Clínica El Bosque, Hospital Universitario Mederi, Hospital Barrios Unidos, Clínica Colsubsidio Orquídeas, Clínica infantil Colsubsidio, Clínica Montserrat, Clínica Palermo, Dinámica Ips, Laboratorio Gómez Vezga, Instituto De Referencia Andino, Laboratorio Andreas Rothstein Personas asistidas: 26 MESAS ANALISIS *Realización de mesa de análisis distrital de eventos adversos tema: caídas con el fin de aplicar en las IPS del pacto distrital convocadas la metodología de protocolo de londres y utilización del aplicativo de gestión de evento adverso de min salud y ops.es un logro debido a que se cumple con la linea estrategica de accion del programa distrital referente a la gestión del evento adverso en las instituciones prestadores de servicios de salud del pacto distrital de seguridad del paciente. IPS participantes Hospital Tunjuelito, Clínica Colombia, Clínica Infantil Colsubsidio, Hospital Vista Hermosa, Hospital Rafael Uribe; Clínica Nueva; Hospital San José Sociedad de Cirugía, Hospital De Kennedy, Hospital San Carlos, Instituto de Referencia Andino, Corporación IPS Saludcoop, Clínica Reina Sofía, Hospital Nazaret, CEMEQ. asisten, 33 personas *Mesa de análisis Distrital de eventos adversos ambulatorios (37 Participantes) *Mesa de análisis distrital de eventos adversos sobre prevención de eventos adversos en transfusiones sanguíneas con el fin de aplicar en las IPS del pacto distrital convocadas la metodología de Protocolo de Londres y utilización del aplicativo de gestión de evento adverso de Ministerio de salud y Proteccion Social y la Organizacion Panamericana de la Salud. 35 asistentes: | DESPLAZADOS INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0 | 168768000 | 92072000 | 0 | -76781000 | 15291000 | 152770200 | 100174617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | DESPLAZADOS ROM | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS (OTROS) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DESPLAZADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS CABEZA DE FAMILIA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | ROM | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | NINGUNO DE LOS ANTERIORES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DE LA POBLACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | POBLACION VINCULADA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e04o01m03 | e04o01m03-617 | Promoción Social | 04 | 01 | 03 | 7 | 877 | Asistir en el proceso de implementacion de practicas seguras, comprometidas con el ambiente en el 100% de las Empresas Sociales del Estado a 2016 (futuros hospitales verdes). |  | X |  | 0% | Asesoria y asitencia tecnica a las Empresas Sociales del estado para el proceso de implementacion de practicas seguras comprometidas con el medio ambiente | 100% | 50% | 550117000 | 615269100 | 550117000 | 16566727 | 27168253 | 27168253 | Para el mes de Junio se realiza: - Asesoría a las ESE que se encuentran en proceso de acreditación en la estructuración del Proyecto de Inversión en el marco del Programa Hospitales Verdes: Usaquén, Rafael Uribe Uribe, Vista Hermosa, Chapinero, Fontibón. - Acompañamiento en calidad de garantes, a las auditorias PREMI 2015 a los hospitales de: Bosa II Nivel, Chapinero, Engativá, Usme y Simón Bolívar. - Taller de socialización y retroalimentación del Documento Técnico que contiene los Lineamientos de Construcción Sostenible para Infraestructura Hospitalaria, con referentes en el tema del sector público y privado. - Reuniones y teleconferencias en el marco de la organización de la II Conferencia Latinoamericana de Hospitales Verdes y Saludables en el mes de Sept. 2015 | Hasta el mes de junio: Se realizaron observaciones a los proyectos de inversión del Programa Hospitales Verdes en el marco del proceso de acreditación de los hospitales: Usaquén, Rafael Uribe Uribe, Vista Hermosa, Chapinero, Fontibón. Revisión y aprobación de correcciones realizadas al documento técnico de soporte de construcción Sostenible. En la reunión de ACERCAR EXPRESS quedaron definidos los cristerios de convocatoria a IPS. En el marco del Convenio Interadministrativo No. 1852 de 2013, SDS - JARDÍN BOTÁNICO-ESE, se realizó visita de seguimiento a las intervenciones de renaturalización. Se visitaron siete (7) hospitales: Engativá, Chapinero, Sur, Santa Clara, Tunjuelito, Meissen y Pablo VI Bosa. Se realizó visita de seguimiento a las intervenciones de renaturalización, se visitaron dos (2) hospitales: Meissen y Vista Hermosa Definición de las líneas que atenderá la estrategia de comunicación del Programa, y muestra de las propuestas de las piezas publicitarias alusivas al programa, que serán entregadas a cada una de las ESE. dado que el programa tiene establecido una estrategia de comunicación y esta piezas publicitarias permiten dar conocer el programa en las ESE´s. Socialización Plan de Acción del Programa Hospitales Verdes para el 2015 A REFERENTES DE CADA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (Usme, Simón Bolívar, San Blas, Chapinero, Sur, Engativá, Santa Clara, Rafael Uribe, Kennedy, Usaquén, San Cristóbal, Meissen, Vista Hermosa, Pablo VI, Centro Oriente, Bosa II nivel, Suba), en total 20 personas (17 Empresas Sociales del Estado, 2 de Secretaria Distrital de Salud y 1 Secretaria Ambiente) Firma y publicación de la Resolución No. 0159 de 2015, por medio de la cual “se establecen los lineamientos que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud de Bogotá D.C. para la eliminación de productos y dispositivos con contenido de mercurio y la sustitución por alternativas seguras y tecnológicamente no contaminantes." Reunión de coordinación del evento internacional del Programa Hospitales Verdes en el marco del Climate Summit organizado en Septiembre de 2015 por la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Hasta Junio 2015 Se realizaron ajustes a los proyectos de inversión del Programa Hospitales Verdes en el marco del proceso de acreditación de los cinco hospitales. la exhaustiva revisión del contenido de los proyectos es un requerimiento para la celebración de los convenios. - Agenda preliminar II Conferencia Latinoamericana de Hospitales Verdes y Saludables Septiembre 2015. es la herramienta preliminar para la organización y realización del evento internacional. Resolución No. 0159 de 2015 - Publicada en gaceta distrital el 12 de marzo de 2015. Por medio de esta resolucion se establecen lineamientos que deben cumplir los prestadores de servicios de salud de Bogota Distrito Capital, para la eliminacion de productos y dispositivos con contenido de mercurio y la sustitucion por alternativas seguras y tecnológicamente no contaminantes para el ambiente. |  |  | DESPLAZADOS INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0 | 65152100 | 533550273 | 0 | -458801200 | 7083273 | 91536974 | 91536974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | DESPLAZADOS ROM | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS (OTROS) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DESPLAZADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS CABEZA DE FAMILIA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | ROM | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | NINGUNO DE LOS ANTERIORES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DE LA POBLACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | POBLACION VINCULADA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e04o02m01 | e04o02m01-617 | Promoción Social | 04 | 02 | 01 | 13 | 877 | Certificar 6.000 prestadores de Servicios de Salud a 2016 |  | X |  | 2787 pretadores de servicios de salud certificados en el año 201 | Número de Prestadores de Servicios de Salud certificados en el Sistema Único de Habilitación. | 150 | 515 | 5795377600 | 6709921900 | 6128334780 | 670033111 | 1696114591 | 1410767191 | En el mes de junio se certifican 270 prestadores de servicios de salud, de igual forma, se realizan 787 capacitaciones del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad así: - Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad: 30 - Asesorías Sistema Único de Habilitación: 757 Se realizaron 494 visitas de verificación del Sistema Único de Habilitación. Se recibieron 189 quejas de las cuales a 54 se realizó visita de verificación de los hechos y 3 levantamientos de medida de seguridad. Se realizaron los siguientes trámites: Autorización para el ejercicio de la profesión 617 Certificados de inscripción 1468 Credencial de expendedor de medicamentos 52 Carnet de radioprotección 203 Visitad IPS licencia seguridad y salud en el trabajo 26 Licencias seguridad y salud en el trabajo persona natural 235 Licencias seguridad y salud en el trabajo persona jurídica 17 Licencias de RX 19 | Hasta el mes de junio se han certificado 515 prestadores de servicios de salud. Se han realizado 1.311 visitas de verificación Sistema Único de Habilitación Se recibieron 978 quejas de las cuales a 477 se realizó visita de verificación de los hechos y 60 levantamientos de medidas de seguridad. Se han realizado capacitaciones del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la siguiente manera: Bioseguridad y residuos 231, Sistema de Información Residuos Hospitalarios 213, Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad 188, Asesorías Sistema Único de Habilitación 4.842 Se realizan los siguientes trámites: Autorización para el ejercicio de la profesión 5.588, Certificados de inscripción 10.264, Credencial de expendedor de medicamentos 179, Licencias de inhumación y cremación 17.124, Licencias de exhumación 1.608, Carnet de radio protección 1.003, Visitas IPS Licencia seguridad y salud en el trabajo 99, Licencia seguridad y salud en el trabajo persona natural 1.213, Licencias seguridad y salud en el trabajo persona jurídica 81 y Licencia Rx 178. | Se han certificado 515 prestadores de servcios de salud de la siguiente manera: 74 IPS, 432 Profesionales Independientes, 5 Objeto Social Diferente y 4 transporte especial. Las estrategias implementadas como asesoría y asistencia técnica durante y después de la visita y el seguimiento a las investigaciones administrativas, permiten la certificación de un mayor número de prestadores de servicios de salud dando cumplimiento a los estandares del Sistema Unico de Habilitanción, garantizando de esta manera un servicio con calidad. Se han realizado 1.311 visitas de verificación Sistema Unico de Habilitación Se recibieron 978 quejas de las cuales a 477 se realizó visita de verificación de los hechos. | Se presentan dificultades por la falta del talento humano en las diferentes áreas, perjudicando el óptimo desarrollo de las actividades programadas. En la oficina de registros se presenta las siguientes dificultades: - El sistema operativo Oracle es antiguo. -Se trabaja con equipos de cómputo antiguos, dado que otros equipos no son compatibles con el sistema operativo Oracle. -Infraestructura: se cuenta con tres puntos de atención (dos para recepción y uno para toma de fotos) que no logran suplir la demanda actual. Se realizaron las acciones correspondientes para solicitar el cambio del Sistema Operativo, actualización de equipos de cómputo y continuar con proceso de contratación. |  | DESPLAZADOS INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0 | 581587120 | 5458301669 | 285347400 | -1369016280 | 1581377843 | 1177639359 | 893324844 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | DESPLAZADOS ROM | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS (OTROS) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DESPLAZADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS CABEZA DE FAMILIA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | ROM | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | NINGUNO DE LOS ANTERIORES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DE LA POBLACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | POBLACION VINCULADA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e04o02m02 | e04o02m02-617 | Promoción Social | 04 | 02 | 02 | 14 | 877 | Incrementar a 500 las plazas de Servicio Social Obligatorio en las ESE para los profesionales de las ciencias de la salud a 2016 |  | X |  | 245 a Junio 2012 | Número de Plazas nuevas para Servicio Social Obligatorio en las E.S.E. | 513 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el mes de Junio se aprueban mediante resolucion 0809 de 16/06/2015 3 plazas de medicina modalidad de investigación. Se recepcionaron tres solicitudes de aprobación de plazas de Servicio Social Obligatorio que cumplen con requisitos para continuar con el proceso de aprobación. | Hasta Junio se ha realizado: Se aprueban 3 plazas de medicina modalidad de investigación mediante resolucion 0809 de 16/06/2015. Se recepcionaron tres solicitudes de aprobación de plazas de Servicio Social Obligatorio que cumplen con requisitos para continuar con el proceso de aprobación. 15 conceptos técnicos a proyectos de investigación para aprobación de plazas, se realizó el Comité de la comisión asesora de Servicio Social Obligatorio. Se aprobaron 25 plazas de acuerdo con la Resolución 169 de 2015: Plazas de Investigación Medicina: Una: Impacto de la terminación efectiva de la gestión sobre la salud de las mujeres (Fundación Santa Fe de Bogotá) Una Creación, implementación y análisis y seguimiento de indicadores de calidad en reemplazos articulares primarios de cadera, rodilla y hombro (Fundación Santa Fe de Bogotá) Una Incidencia del dolor crónico posquirúrgico, impacto en la calidad de vida (Fundación Santa Fe de Bogotá) Una Hallazgos endoscópicos esofágicos para reflujo gastroesofágico en pacientes asintomáticos en el Hospital universitario Fundación Santa Fé de Bogotá (Fundación Santa Fe de Bogotá) Una Registro multicentrico de infecciones de piel y tejodos blandos en pacientes hospitalizados (Fundación Santa Fe de Bogotá) Una Niveles de vitamina D en pacientes con esclerosis multiple y en controles sanos en una comunidad en Bogotá ( Fundación Santa Fe de Bogotá) Una Comunidades terapéuticas, alternativa de tratamiento al problema de adicciones (Universidad Javeriana) Una Trastornos por déficit de atención en paciente con epilepsia, evaluación clínica y electroencefalográfica (universidad El Rosario Prestación de Servicios de Salud en Medicina Una Sanidad ejercito dispensario del Cantón sur. Y las 507 que se aprobaron hasta 2014 | Hasta Junio: La aprobación de tres plazas de investigación permiten el fortalecimiento de la investigación en salud lo cual contribuye con la mejora de la calidad de la prestacion de los servicios de salud en el Distrito Capital. Adicionalmente, se incrementa la oferta de plazas para los nuevos profesionales de medicina quienes deben cumplir con este requisito para ejercer la profesión. Como producto del comité de la comisión se recomienda aprobar de las seis solicitudes, tres plazas de investigación correspondientes a tres proyectos de investigacion: el primero de la U Javeriana, el segundo U de los Andes y el tercero Fundación Santa Fe de Bogotá. Las 25 nuevas plazas permiten fortalecer el conocimiento acerca de las patologias de interes para la salud publica y las plazas para consulta aumentan la oferta de servicios en medicina y enfermeria para atender a la poblacion del Distrito Capital y brindar la oportunidad a los profesionales de la salud que se graduan cada año en la consecución de plazas para prestar el Servicio Social Obligatorio. ---------------Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud solicitaron la apertura de nuevas plazas para Servicio Social Obligatorio, a lo cual la Secretaría Distrital de Salud dio aval de aprobación de las mismas, incrementando de esta manera, la oportunidad a los estudiantes que se graduan cada año de acceder a una plaza. | Se presentan barreras administrativas en las diferentes direcciones que intervienen en el proceso, como la demora en las firmas. Se trabaja en el desarrollo de una herramienta de medición de tiempos en la diferentes etapas del procedimiento. |  | DESPLAZADOS INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24927767 | 24400100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | DESPLAZADOS ROM | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS (OTROS) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DESPLAZADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS CABEZA DE FAMILIA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | ROM | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | NINGUNO DE LOS ANTERIORES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DE LA POBLACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | POBLACION VINCULADA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 8267638000 | 10767638000 | 8431827180 | 718076405 | 2063541844 | 1534851884 | [22 empty] | 2335810820 | 7713750775 | 528689960 | -3146491180 | 1639740549 | 1972467395 | 1799313636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
Note on O16: sjgomez: meta constante
Note on O32: sjgomez: meta incremental
Note on O48: sjgomez: meta constante
Note on O64: sjgomez: meta de suma
Note on O80: sjgomez: meta incremental

## Actividades inversión 877
|  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 061 V.01 | [5 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG | [8 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 061 V.01 | [8 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG | [8 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 061 V.01 | [7 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
| Proyecto | Numero de Proyecto |  | Actividad | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | CLASIFICACIÓN DE LA META |  |  |  | VALOR MAGNITUD |  | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES | 1 - RECURSOS PROPIOS (ENTIDADES TERRITORIALES) CON DESTINACIÓN ESPECIFICA |  |  | 2 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SIN DESTINACIÓN ESPECIFICA |  |  | 2 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES CON DESTINACIÓN ESPECIFICA |  |  | 2 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SIN DESTINACIÓN ESPECIFICA |  |  | 2 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES |  |  | 3 - FOSYGA |  |  | 4 - TRANSFERENCIAS NACIONALES (Rentas Contractuales) |  |  | 6 - RENTAS CEDIDAS |  |  | 7 - RECURSOS DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |  |  | 8 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS DEL BALANCE |  |  | 9 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA(LDSP)
Meta |  |  | DETALLE DE LA META |  |  | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión | Nombre del Indicador | Programado 2015 | Ejecutado 2015 | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS |  |  | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | %
| e04o01m01-617 | 877 | Asistir en el proceso de acreditación en salud al 100% de las Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaria Distrital de Salud, a 2016. | 1 | Empoderamiento de las Empresas Sociales del Estado con estrategias para fortalecer el proceso de preparación de Acreditación en Salud |  | X |  | Porcentaje de Empresas Sociales del Estado empoderadas con estrategias para fortalecer el proceso de preparación de Acreditación en Salud | 100% | 33% | 1634310200 | 3154613800 | 1634310200 | 31476567 | 334780800 | 96916440 | 1. Seguimiento a las ESE de Fontibón, Vista Hermosa, Rafael Uribe Uribe para fortalecer el proceso de preparación para la Acreditación y el Programa de Seguridad del Paciente en cada institución. 2. Según el plan de trabajo establecido con cada una de las E.S.E, durante el periodo se brindó asesoría y asistencia técnica en los siguientes temas: • Hospital Rafael Uribe Uribe: Asistencia técnica a los grupos de autoevaluación de los estándares de apoyo y seguridad de paciente (30 personas). Asistencia técnica y asesoría para elaboración de productos de convenio con miras al logro de la acreditación. • Hospital Vista Hermosa: Asistencia técnica y asesoría para elaboración de productos de convenio con miras al logro de la acreditación (30 personas). • H. Chapinero: Asesoría en la revisión y ajuste del Plan de Comunicaciones, con enfoque de acreditación y SIG. • Hospital Fontibon: Asistencia técnica y asesoría para elaboración de productos de convenio con miras al logro de la acreditación. * Capacitación de IPS en temas relacionados con niveles superiores de calidad. (Superiores a Habilitación) 1. Se realizaron las siguientes capacitaciones a colaboradores de las E.S.E: 01 de Julio de 2015 "Experiencia exitosa humanización y seguridad del paciente" a cargo del Hospital Pablo VI Bosa, con la asistencia de 99 personas. | La falta de talento humano afectó el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de esta meta. | 3154613800 | 1634310200 | 51.81% | [30 empty] | 1520303600 | 1602833633 | 237864360 | -1227320200 | 35988433 | 474508149 | 674972261
| e04o01m01-617 | 877 | Asistir en el proceso de acreditación en salud al 100% de las Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaria Distrital de Salud, a 2016. | 2 | Capacitación de IPS en temas relacionados con niveles superiores de calidad. (Superiores a Habilitacion) |  | X |  | No. de actividades realizadas a IPS en temas relacionados con niveles superiores de calidad.(Superiores a Habilitacion) | 10 | 4 | 26993200 | 26993200 | 26993200 | 0 | 5478200 | 0 | 4. El 01 de Julio de 2015 "Experiencia exitosa humanización y seguridad del paciente" a cargo del Hospital Pablo VI Bosa, con la asistencia de 99 personas. 3- El 28 de mayo de 2015 se realizó la reunión Calidad de la atención en salud la mejor barrera contra la resistencia bacteriana, expositor Dr. Álvaro Javier Narvaéz Mejía. 84 asistentes. 2- El 30 de abril de 2015 se realizó la capacitación "Buenas prácticas para la Seguridad del Paciente basadas en evidencias clínicas” a cargo de la Doctora Martha Yolanda Ruíz Valdés, con la participación de 105 asistentes. 1-Presentación aplicativo reporte extrainstitucional de Eventos adversos– Secretaria Distrital de N15 29 de Enero 2015, 104 asistentes. |  | 26993200 | 26993200 | 100% | [30 empty] | 0 | 26993200 | 5478200 | -14572500 | 0 | 51084946 | 14904840
|  | 877 | Asistir en el proceso de acreditación en salud al 100% de las Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaria Distrital de Salud, a 2016. | 3 | Presentacion de experiencias exitosas del proceso de mejoramiento continuo de la atención en salud en IPS públicas y privadas. |  | X |  | No. de presentaciones de experiencias exitosas en Acreditación realizadas en el periodo. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la presentación de Experiencia Exitosa denominada "Gestión del riesgo compensar" a cargo del Doctor. Arturo Rico Landazábal, con la participación de 73 asistentes.
[12 empty] | 1661303400 | 3181607000 | 1661303400 | 31476567 | 340259000 | 96916440 |  |  | 3181607000 | 1661303400 | 1.5181 | [30 empty] | 1520303600 | 1629826833 | 243342560 | -1241892700 | 35988433 | 525593095 | 689877101
| e04o01m02-617 | 877 | Formular, implementar y seguír la Política de Seguridad del Paciente en el Distrito Capital, a 2016 | 1 | Formulacion, implementacion y seguimiento de la Política de Seguridad del Paciente en las Instituciones publicas y privadas del D.C que firmaron el Pacto Distrital de Seguridad del Paciente. |  | X |  | Porcentaje de avance en la formulacion, implementacion y seguimiento de la Política de seguridad del paciente en el Distrito Capital en las Instituciones publicas y privadas del D.C que firmaron el Pacto Distrital de Seguridad del Paciente. | 80% | l | 260840000 | 260840000 | 92072000 | 0 | 0 | 0 | Hasta Junio se ha realizado: TECNO, FARMACOVIGILANCIA E INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD 15 Visitas de Diagnósticos en Tecnovigilancia, Farmacovigilancia e infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) con enfoque en seguridad del paciente para establecer línea base de la implementación del programa de seguridad del paciente institucional y brindar asistencia técnica para el desarrollo de los criterios evaluados en dicho diagnostico a: Hospital Santa Clara, Fontibón, Suba, Del Sur, Nazaret, Usme, Tunal, San Blas, Bosa, Cl Santa Teresita, Clínica Corpas, Clínica Colsubsidio Roma, Clínica Federman, Colcan y Siplas. INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD Visita para diagnóstico de control de infecciones asociadas a la atención en salud dentro del programa de seguridad del paciente y la Resolución 2003 de 2014, a las IPS: ESE Hospital Chapinero, Hospital San Cristóbal, Hospital Usaquén, Hospital Simón Bolívar, Hospital De Kennedy, Hospital Centro Oriente, Hospital Rafael Uribe, Hospital La Victoria, Hospital Vista Hermosa, Clínica Colsubsidio Orquídeas, Hospital Universitario Mayor- Mederi-Barrios Unidos, Clínica Compensar Calle 94. FARMACOVIGILANCIA Asistencia técnica a prestadores de servicios de salud en Fármacovigilancia para la implementación del programa de Seguridad del Paciente a 64 asistentes ALFA AM SOLUCIONES SAS, FUENMEC, JUAN NN CORPAS, SENMEC Y COLSUBSIDIO, Fundasalud, Med Plus - Centro Recuperacion integral, Inname, Colmedica, Medicox, Hospital Universitario San Ignacio, Darsalud, Aurora Figueroa, Hospital san Blas ESE, Bionuclear Ltda, OVCSAS, Unidad Dermatológica, Fundación Fe, Affinity Network - Cl Naturizza, Orden Ministros de los Enfermos, Compañía Lider En Sld Ocupacional, Bionuclear Ltda.,Nini Johana Ougar, Claudia Miranda, Edilberto Muñoz, Luis Eduardo Posada, Orosalud, Eloy Suarez, Lucía Otálora, SOC Estética SAS, MA FERNANDA MENDEZ, Hospital Kennedy Occidente, SIKUANY LTDA, Fundación Fe, Clínica Partenón, .César Monsalve, Marlon Becerra, ASSO LITDA, Dial y Ser, PS DE LAS AMERICAS – MACROMED Consolidación y análisis de reportes de incidentes y eventos adversos de Farmacovigilancia: 164 hasta el mes de junio, registros de eventos adversos consolidados y analizados: 25 reportes de Eventos Adversos por Medicamentos. (15 de Enero y 10 Febrero), 36 en Junio Gestíón de 7 alertas sanitarias emitidas por el Invima relacionadas con medicamentos en el Distrito Capital: En el mes de diciembre el INVIMA (Solución milagrosa, Flexdol), MICOFENOLATO (MOFETILO Y SODICO), HIDROXICINA, ZIPRAZIDONA. Asistencia técnica a prestadores de servicios de salud en Fármaco vigilancia para la implementación del programa a: Unidas S.a, PI Mauricio Rey, PI Consuelo Dimas, PI Giselle Gutierrez, PI Medicina Integral San Salvador, ESE Hospital Suba y Cuidarte IPS, Cecimin SAS, David Higuera, Home salud, Salud Activa, Virrey Solis, Clínica Vascular Bogotá, Fundación FE, Felicia Martínez. Para un total de 21 personas abril 2015 Visitas de seguimiento a compromisos en visitas de Dx de Programas institucionales de FV, para el fortalecimiento del programa de FV y medicamentos seguros: Hospital Tunal y Hospital San Blas. Consolidación y análisis de reportes de incidentes y eventos adversos de Farmacovigilancia: 57 registros de eventos adversos consolidados y analizados: 11 reportes de Eventos Adversos por Medicamentos Seguimiento y monitoreo a las alertas sanitarias emitidas por el Invima relacionadas con medicamentos en el Distrito Capital y remisión a coordinación de comisiones para su verificación como parte del programa de FV con enfoque de seguridad del paciente: Marzo 15: Tiocolchicosido, Eszopiclona, Panitunumab, Carvedilol, Codeina, Isotrentinoina y Fosfato de sodio (actualización). TECNOVIGILANCIA Asesoría y asistencia técnica en la implementación de los contenidos normativos de habilitación en el componente dispositivos médicos seguros como parte integral de programa de seguridad del paciente a 4 Asistentes (Optica Visión Gallery, Aurora Fiogueroa , Unidad Dermatológica IPS) ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PROGRAMA DISTRITAL SEGURIDAD DEL PACIENTE – PACTO DISTRITAL Asistencia técnica al Hospital Fontibón en seguridad del paciente, con énfasis en Sistema Único de Acreditación y Sistema Único de Habilitación en dos sesiones con participación de 29 funcionarios. Visitas para asistencia técnica y realización de la segunda fase de categorización en seguridad del paciente basado en instrumento estandarizado del área el cual fue desarrollado con criterios específicos de habilitación y acreditación a las ESE: Chapinero, Tunjuelito, San Blas, Santa Clara, Fontibón, Suba, Hospital del Sur, Kennedy Occidente, Usaquén, Usme, Meissen San Cristóbal, Centro Oriente. Total 13 ESE. Esta asistencia técnica permite tener un diagnóstico integral del avance de las IPS en cuanto a la implementación y resultados de despliegue del programa institucional de seguridad del paciente tanto para cumplir requisitos mínimos como para proyectar avance en niveles superiores de calidad. Asistencia técnica y revisión de compromisos de visita categorización en las ESE: San Blas, Tunal, San Cristóbal, Fontibón, Simón Bolívar, Total 5 ESE. Esta asistencia técnica permitió evaluar avances y necesidades por IPS así como hacer entrega de la actualización de los paquetes instruccionales del MS y PS para que sean utilizados en la gestión por las IPS. COMITÉ DE ANÁLISIS Realización de mesa de análisis distrital de eventos adversos sobre Eventos adversos en la atención del binomio madre-hijo, con el fin de brindar a las IPS un entrenamiento específico en la metodología de Protocolo de Londres y utilización del aplicativo de gestión de evento adverso de Min salud y OPS, dando cumplimiento a las actividades proyectadas en el pacto distrital. Asistencia de 20 IPS: Clínica Colsubsidio Orquídeas y Roma, Hospital Pablo VI Bosa, San Ignacio, Vista Hermosa, San Cristóbal, Tunal, Militar Central, Nazaret, Clínica Country, Clínica Eusalud, Fundación Santa Fé, Hospital Fontibón, Hospital Kennedy occidente, Clínica de la Mujer, Hospital La Victoria, Hospital Simón Bolívar, Clínica El Bosque, Hospital Universitario San Rafael. APOYO TÉCNICO AL RECURSO HUMANO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OFERTA EN SEGURIDAD DEL PACIENTE Capacitación a todas las comisiones verificadoras de inspección, vigilancia y control, de la Dirección de Calidad de Servicios de Salud, en los instrumentos de verificación de estándares relacionados con seguridad del paciente para IPS y Profesionales independientes en el Sistema Único de Habilitación, verificadores capacitados: 146 personas. Elaboración de lista de chequeo en seguridad del paciente para profesionales independientes en Sistema Único de Habilitación COMUNIDAD Hasta Junio: Capacitación en seguridad del paciente a comunidad en cinco sesiones, capacitación a 315 personas. Por parte de los dos médicos asesores técnicos de seguridad del paciente. Capacitación a comunidad en seguridad del paciente, durante 10 sesiones se capacitó a 315 personas. Se realizó presentación de aplicativo AREA, para conocimiento por las IPS y solicitud de reporte con asistencia de 59 instituciones y total de personas capacitadas: 85. Asistieron: Saludcoop, Siplas, Clínica Barraquer, CL. Partenón, Hospital San José, Cl. Calle 100, Centro Dermatológico Federico Lleras, CIOSAD, Htal. El Tunal, Laboratorio Clínico Andreas Rostein, IPS Cafam, Htal. La Victoria, Htal. La Misericordia, Htal San Carlos, Htal Usaquén, Cl. Federmán, Htal. Bosa, Médicos Asociados, Cl. La Calera, Cl. Policarpa, Cl. San Sebastián, Servioftalmos, Htal. Nazaret, Fundación Hospital San Carlos, Clínica CMQ, Htal. del Sur, Htal. Engativá, Htal. Simón Bolivar, Cl. De Occidente, Colcan, Sinergia, Eusalud, Htal. Vista Hermosa, Cl. Shaio, Laboratorio Gómez Vesga, Cl. Marly, Htal. Medery, Cl. Nueva, Cl. Palermo, Cl. San Rafael, Htal Santa Clara, Htal. Meissen, Htal. San Blas, Cl Infantil Colsubsidio, Htal Universitario San Ignacio, Htal. Usme, Fundación Santa Fé, Htal. San José, Cl. Colsubsidio Roma, Cl. MOnserrat, Htal. Santa Teresita, Corporación IPS Saludcoop, Htal. Suba, Telesalud, Cl. Magdalena, Htal San Cristobal. Capacitación en seguridad del paciente a comunidad en 2 sesiones, capacitación a 60 personas. Sesión de capacitación en seguridad del paciente en Instituto Dermatológico Federico Lleras con asistencia de 4 personas. Capacitación (2) en el sistema de registro extarinstitucional de seguridad del paciente, con asistencia de 13 instituciones con un total de 44 personas capacitadas. Asistieron: Clínica Corpas, Htal Chapinero, Fundación Hospital San Carlos, Colsubsidio, CIOSAD, Htal San Blas, Cl. Corpas, Cl. de Occidente, Cl. Partenon, FHSC, Cl. INfantil Colsubsidio. Capacitación en seguridad del paciente a comunidad en 7 sesiones, capacitación a 340 personas. Por parte de los dos médicos asesores técnicos de seguridad del paciente. RED DE PACIENTES Se realizó reunión con Red de Pacientes por la Seguridad del Paciente, con asistencia de tres miembros de la comunidad, donde se definió modalidad de reuniones para trabajo en comunidad en la vigencia 2015. SISTEMAS DE REGISTRO Sesión de capacitación en sistemas de registro para seguridad del paciente (dos sesiones) en Hospital Fontibón, con asistencia de 13 personas. Realización de taller en seguridad del paciente con asistencia de: Centro dermatológico Federico Lleras, Universidad del Rosario y SDS, con un total de 30 asistentes. Visitas PREMI en calidad de garantes en representación de SDS: Total 12: ESE San Cristobal, Vista Hermosa, Rafael Urirbe , Nazaret, Kennedy Occidente, Hospital del Sur, San Blas, Hospital Tunjuelito, Santa Clara, La Victoria, Suba y Pablo VI. | La falta de talento humano afectó el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de esta meta. | 260840000 | 92072000 | 35.3% | [30 empty] | 168768000 | 92072000 | 0 | -76781000 | 15291000 | 152770200 | 100174617
[12 empty] | 260840000 | 260840000 | 92072000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 260840000 | 92072000 | 0.35298 | [30 empty] | 168768000 | 92072000 | 0 | -76781000 | 15291000 | 152770200 | 100174617
| e04o01m03-617 | 877 | Asistir en el proceso de implementacion de practicas seguras, comprometidas con el ambiente en el 100% de las Empresas Sociales del Estado a 2016 (futuros hospitales verdes). | 1 | Empoderamiento de las Empresas Sociales del Estado con estrategias para fortalecer el proceso de implementación de prácticas seguras, comprometidas con el medio ambiente |  | X |  | Porcentaje de Empresas Sociales del Estado empoderadas con estrategias para fortalecer el proceso de implementación de prácticas seguras, comprometidas con el medio ambiente | 100% | 50% | 550117000 | 615269100 | 550117000 | 16566727 | 27168253 | 27168253 | Hasta el mes de junio: Se realizaron observaciones a los proyectos de inversión del Programa Hospitales Verdes en el marco del proceso de acreditación de los hospitales: Usaquén, Rafael Uribe Uribe, Vista Hermosa, Chapinero, Fontibón. Revisión y aprobación de correcciones realizadas al documento técnico de soporte de construcción Sostenible. En la reunión de ACERCAR EXPRESS quedaron definidos los cristerios de convocatoria a IPS. En el marco del Convenio Interadministrativo No. 1852 de 2013, SDS - JARDÍN BOTÁNICO-ESE, se realizó visita de seguimiento a las intervenciones de renaturalización. Se visitaron siete (7) hospitales: Engativá, Chapinero, Sur, Santa Clara, Tunjuelito, Meissen y Pablo VI Bosa. Se realizó visita de seguimiento a las intervenciones de renaturalización, se visitaron dos (2) hospitales: Meissen y Vista Hermosa Definición de las líneas que atenderá la estrategia de comunicación del Programa, y muestra de las propuestas de las piezas publicitarias alusivas al programa, que serán entregadas a cada una de las ESE. Coordinación acciones para evento internacional del Programa Hospitales Verdes en el marco del Climate Summit organizado en septiembre de 2015 por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Socialización Plan de Acción del Programa Hospitales Verdes para el 2015 A REFERENTES DE CADA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (Usme, Simón Bolívar, San Blas, Chapinero, Sur, Engativá, Santa Clara, Rafael Uribe, Kennedy, Usaquén, San Cristóbal, Meissen, Vista Hermosa, Pablo VI, Centro Oriente, Bosa II nivel, Suba), en total 20 personas (17 Empresas Sociales del Estado, 2 de Secretaria Distrital de Salud y 1 Secretaria Ambiente) Firma y publicación de la Resolución No. 0159 de 2015, por medio de la cual “se establecen los lineamientos que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud de Bogotá D.C. para la eliminación de productos y dispositivos con contenido de mercurio y la sustitución por alternativas seguras y tecnológicamente no contaminantes." Reunión de coordinación del evento internacional del Programa Hospitales Verdes en el marco del Climate Summit organizado en Septiembre de 2015 por la Alcaldía Mayor de Bogotá. |  | 615269100 | 550117000 | 89.41% | [30 empty] | 65152100 | 533550273 | 0 | -458801200 | 7083273 | 91536974 | 91536974
[12 empty] | 550117000 | 615269100 | 550117000 | 16566727 | 27168253 | 27168253 |  |  | 615269100 | 550117000 | 0.89411 | [30 empty] | 65152100 | 533550273 | 0 | -458801200 | 7083273 | 91536974 | 91536974
| e04o02m01-617 | 877 | Certificar 6.000 prestadores de Servicios de Salud a 2016 | 1 | Capacitacion y asistencia técnica a prestadores de servicios de salud para la implementación de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. |  | X |  | No. Prestadores de Servicios de Salud, Capacitados en la implementación de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. | 6000 | 5474 | 259818452 | 259818452 | 64783680 | 0 | 0 | 44646630 | Se han realizado capacitaciones del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la siguiente manera: Bioseguridad y residuos 231, Sistema de Información Residuos Hospitalarios 213, Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad 188, Asesorías Sistema Único de Habilitación 4.842 | La falta de talento humano dificultó la realización de capcitaciones en Bioseguridad, residuos hospitalarios y Sistema de Información de Residuos Hospitalarios. | 259818452 | 64783680 | 24.93% | [30 empty] | 195034772 | 64783680 | -44646630 | 8965520 | 34235600 | 133021487 | 24612264
| e04o02m01-617 | 877 | Certificar 6.000 prestadores de Servicios de Salud a 2016 | 2 | Verificación de los prestadores de servicios de salud en el cumplimiento de los estandares del sistema único de habilitación. |  | X |  | No de Prestadores de servicios de salud Verificados en los estandares del sistema único de habilitación. | 4500 | 1311 | 3551626948 | 4051626948 | 3764660780 | 478406672 | 1126484517 | 860451612 | Se han realizado 1,311 visitas de verificación Sistema Unico de Habilitación Se recibieron 978 quejas de las cuales a 477 se realizó visita de verificación de los hechos y 60 levantamientos de medida de seguridad. | La falta del talento humano afectó el óptimo desarrollo de las actividades programadas. | 4051626948 | 3764660780 | 92.92% | [30 empty] | 286966168 | 3286254108 | 266032905 | -739866080 | 923015762 | 126385886 | 392418791
| e04o02m01-617 | 877 | Certificar 6.000 prestadores de Servicios de Salud a 2016 | 3 | Dar tramite a las diferentes solicitudes para la legitimidad del Recurso Humano en salud y de las instituciones prestadoras de servicios de salud. |  | X |  | Porcentaje de los Tramites realizados para la legitimidad del Recurso Humano en salud y de las instituciones prestadoras de servicios de salud. | 100% | 100% estos tramites se realizan por demanda y se atendio el 100% de la demanda | 1983932200 | 2398476500 | 2298890320 | 191626439 | 569630074 | 505668949 | Se realizan los siguientes trámites: Autorización para el ejercicio de la profesión 5.588, Certificados de inscripción 10.264, Credencial de expendedor de medicamentos 179, Licencias de inhumación y cremación 17.124, Licencias de exhumación 1.608, Carnet de radio protección 1.003, Visitas IPS Licencia seguridad y salud en el trabajo 99, Licencia seguridad y salud en el trabajo persona natural 1.213, Licencias seguridad y salud en el trabajo persona jurídica 81 y Licencia Rx 178. | La falta del talento humano afectó el óptimo desarrollo de las actividades programadas. | 2398476500 | 2298890320 | 95.85% | [30 empty] | 99586180 | 2107263881 | 63961125 | -638115720 | 624126481 | 918231986 | 476293789
[12 empty] | 5795377600 | 6709921900 | 6128334780 | 670033111 | 1696114591 | 1410767191 |  |  | 6709921900 | 6128334780 | 2.137 | [30 empty] | 581587120 | 5458301669 | 285347400 | -1369016280 | 1581377843 | 1177639359 | 893324844
| e04o02m02-617 | 877 | Incrementar a 500 las plazas de Servicio Social Obligatorio en las ESE para los profesionales de las ciencias de la salud a 2016 | 5 | Evaluacion y aprobacion de nuevas plazas de Servicio Social Obligatorio en las ESE para los profesionales de las ciencias de la salud. |  | X |  | No. de plazas nuevas evaluadas y aprobadas de Servicio Social Obligatorio para los profesionales de las ciencias de la salud. | 513 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hasta Junio se ha realizado: Se aprueban 3 plazas de medicina modalidad de investigación mediante resolucion 0809 de 16/06/2015. 15 conceptos técnicos a proyectos de investigación para aprobación de plazas, se realizó el Comité de la comisión asesora de Servicio Social Obligatorio. Se aprobaron 25 plazas de acuerdo con la Resolución 169 de 2015: Plazas de Investigación Medicina: Una: Impacto de la terminación efectiva de la gestión sobre la salud de las mujeres (Fundación Santa Fe de Bogotá) Una Creación, implementación y análisis y seguimiento de indicadores de calidad en reemplazos articulares primarios de cadera, rodilla y hombro (Fundación Santa Fe de Bogotá) Una Incidencia del dolor crónico posquirúrgico, impacto en la calidad de vida (Fundación Santa Fe de Bogotá) Una Hallazgos endoscópicos esofágicos para reflujo gastroesofágico en pacientes asintomáticos en el Hospital universitario Fundación Santa Fé de Bogotá (Fundación Santa Fe de Bogotá) Una Registro multicentrico de infecciones de piel y tejodos blandos en pacientes hospitalizados (Fundación Santa Fe de Bogotá) Una Niveles de vitamina D en pacientes con esclerosis multiple y en controles sanos en una comunidad en Bogotá ( Fundación Santa Fe de Bogotá) Una Comunidades terapéuticas, alternativa de tratamiento al problema de adicciones (Universidad Javeriana) Una Trastornos por déficit de atención en paciente con epilepsia, evaluación clínica y electroencefalográfica (universidad El Rosario Prestación de Servicios de Salud en Medicina Una Sanidad ejercito dispensario del Cantón sur. Y las 507 que se aprobaron hasta 2014 |  | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24927767 | 24400100
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24927767 | 24400100
Total general | [11 empty] | 8267638000 | 10767638000 | 8431827180 | 718076405 | 2063541844 | 1534851884 |  | 0 | 10767638000 | 8431827180 | 4.9022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2335810820 | 7713750775 | 528689960 | -3146491180 | 1639740549 | 1972467395 | 1799313636
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 8267638000 | 10767638000 | 8431827180 | 718076405 | 2063541844 | 1534851884 |  |  | 10767638000 | 8431827180
Note on K14: sjgomez: constante
Note on K23: sjgomez: constante
Note on K25: sjgomez: suma
Note on K26: sjgomez: suma
Note on K27: sjgomez: CONSTANTE
Note on K29: sjgomez: incremental

## Actividades gestión
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | DETALLE DE LA ACTIVIDAD |  | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  | Programado 2015 | Ejecutado 2015
2 | Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud | 4 | Promover niveles superiores de calidad en la prestación de servicios integrales de salud, mediante el mejoramiento continuo de la calidad y seguridad de la atención y el fomento de la acreditación en las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas y privadas del el Distrito Capital, con énfasis en las empresas sociales del Estado de la red pública distrital adscrita. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 877 | Calidad de los Servicios de Salud en Bogotá, D.C | 1 | Generar las condiciones necesarias para la garantía del derecho a la salud de toda la población de Bogotá, a través de la gobernanza y rectoría basada en las políticas publicas concertadas con los diferentes sectores y de la vigilancia y control efectivo del cumplimiento de las obligaciones de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. | E01C02OB04P877M04 | Certificar 6.000 prestadores de Servicios de Salud a 2016 | 1 | Elaboración de certificados a prestadores de Servicios de Salud en los cuales se verificó el cumplimiento de la normatividad vigente para el Sistema Único de Habilitación. |  |  | X | Número de certificados elaborados para prestadores de servicios de salud en los cuales se verificó cumplimiento estandares del Sistema Único de Habilitación | 100% | 100% | En el mes de junio se elaboraron 270 certificados a prestadores que dan cumplimiento a estandares del Sistema Unico de Habilitación.
2 | Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud | 4 | Promover niveles superiores de calidad en la prestación de servicios integrales de salud, mediante el mejoramiento continuo de la calidad y seguridad de la atención y el fomento de la acreditación en las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas y privadas del el Distrito Capital, con énfasis en las empresas sociales del Estado de la red pública distrital adscrita. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 877 | Calidad de los Servicios de Salud en Bogotá, D.C | 1 | Generar las condiciones necesarias para la garantía del derecho a la salud de toda la población de Bogotá, a través de la gobernanza y rectoría basada en las políticas publicas concertadas con los diferentes sectores y de la vigilancia y control efectivo del cumplimiento de las obligaciones de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. | E01C02OB04P877M04 | Certificar 6.000 prestadores de Servicios de Salud a 2016 | 2 | Realizar actividades necesarias para dar respuesta a las quejas recibidas por fallas en la Prestación de Servicios de Salud. |  |  | X | Porcentaje de realización de gestión de análisis de queja para dar respuesta a las quejas recibidas sobre prestación de servicios en salud. | 100% | 100% | En el mes de junio fueron recibidas y analizadas 189 quejas, a través de la programación y realización de visitas.
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. | 1 | Cumplimiento oportuno de las acciones de Acreditación que sean requeridas desde la Dirección de Planeación y Sistemas durante el periodo. |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de las acciones generales de Acreditación durante el periodo.
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. | 2 | Implementar oportunamente los planes de mejoramiento de Acreditación en Salud de los distintos grupos de estandares |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejora de estándares de acreditación en salud
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. | 1 | Gestión oportuna de las acciones que garanticen la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad y el mantenimiento de la certificación lograda, acorde con las Directrices que emita la Dirección de Planeacion y Sistemas. |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 3 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. | 1 | Gestión oportuna de las acciones que garanticen el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, acorde con las Directrices que emita la Dirección de Planeacion y Sistemas |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión.
Note on T3: amcardenas: son avances que han tenido en el desarrollo de la actividad
Note on U2: amcardenas: El detalles que acciones realizo para el cumplimiento de la actividad.