## Metas gestión
Nombre de la Direción u Oficina: Dirección Epidemiologica, Analisis y Gestión de Politicas de Salud Colectiva | [11 empty] | Fecha de diligenciamiento:
Eje Estratégico del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | CLASIFICACIÓN DE LA META |  |  | Línea de Base | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | VALOR APROPIACION PRESUPUESTAL |  | VALOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  | RESERVAS PRESUPUESTALES |  | AVANCES | LOGROS | RESULTADOS | DIFICULTADES Y SOLUCIONES | OBSERVACIONES | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  |  | Programado | Ejecutado | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS | [5 empty] | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 1 | Diseño e implementación de un sistema de vigilancia en el Distrito Capital para la identificación del impacto en salud asociado a la exposición crónica a bajas dosis de mercurio y otros metales pesados presentes en el ambiente, a 2016 | X |  |  | 0 | Porcentaje del diseño e implementación de un sistema de vigilancia para la identificación del impacto en salud asociado a la exposición crónica a bajas dosis de mercurio y otros metales pesados presentes en el ambiente actividades ejecutadas para el diseño e implementación de un sistema de vigilancia para la identificación del impacto en salud asociado a la exposición crónica a bajas dosis de mercurio y otros metales pesados presentes en el ambiente/actividades programadas para el diseño e implementación de un sistema de vigilancia para la identificación del impacto en salud asociado a la exposición crónica a bajas dosis de mercurio y otros metales pesados presentes en el ambiente | 34%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 1 | Diseño e implementación de un sistema de vigilancia en el Distrito Capital para la identificación del impacto en salud asociado a la exposición crónica a bajas dosis de mercurio y otros metales pesados presentes en el ambiente, a 2016 | X |  |  | 0 | Porcentaje del diseño e implementación de un sistema de vigilancia para la identificación del impacto en salud asociado a la exposición crónica a bajas dosis de mercurio y otros metales pesados presentes en el ambiente actividades ejecutadas para el diseño e implementación de un sistema de vigilancia para la identificación del impacto en salud asociado a la exposición crónica a bajas dosis de mercurio y otros metales pesados presentes en el ambiente/actividades programadas para el diseño e implementación de un sistema de vigilancia para la identificación del impacto en salud asociado a la exposición crónica a bajas dosis de mercurio y otros metales pesados presentes en el ambiente | 34%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 2 | Monitorear el cumplimiento de las condiciones sanitarias de 297.914 establecimientos comerciales, industriales e institucionales ubicados en el D.C a 2016, incluyendo comedores comunitarios, plazas de mercado, cárceles y salas de retenidos, hogares geriátricos, establecimientos educativos, jardines infantiles distritales y establecimientos públicos y privados que hagan uso de animales en cualquier actividad comercial. | X |  |  | 66.418 establecimientos durante el año 2011 | Número de establecimientos institucionales, comerciales e industriales intervenidos | 25206
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 3 | Implementar un sistema de vigilancia epidemiológico ambiental para monitorear los efectos en salud asociados a la calidad del aire en las localidades con énfasis en las asociadas a la operación del Sistema Integrado de transporte en el D.C a 2016. | X |  |  | 5% de avance de implementación del sistema de monitoreo de eventos en salud asociados a la contaminación del aire en las localidades de Kennedy, Suba, Pte Aranda, Tunjuelito y Fontibón (año 2011) | % de implementación del sistema de monitoreo de eventos en salud asociados a la contaminación del aire en las localidades asociadas a la operación del Sistema Integrado de transporte en el D.C : | 23%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 3 | Implementar un sistema de vigilancia epidemiológico ambiental para monitorear los efectos en salud asociados a la calidad del aire en las localidades con énfasis en las asociadas a la operación del Sistema Integrado de transporte en el D.C a 2016. | X |  |  | 5% de avance de implementación del sistema de monitoreo de eventos en salud asociados a la contaminación del aire en las localidades de Kennedy, Suba, Pte Aranda, Tunjuelito y Fontibón (año 2011) | % de implementación del sistema de monitoreo de eventos en salud asociados a la contaminación del aire en las localidades asociadas a la operación del Sistema Integrado de transporte en el D.C : | 23%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 4 | Diseño e implementación de un sistema de vigilancia para garantizar el monitoreo de los efectos en salud por ruido y radiación electromagnética con énfasis en población infantil a 2016. | X |  |  | 90% de avance del diseño y 0% de implementación del sistema de vigilancia de monitoreo de los efectos de ruido y campos electromagnéticos de la localidad de puente aranda y fontibón (año 2011) | % del diseño e implementación de un sistema de vigilancia de monitoreo de los efectos por ruido y Campos electromagnéticos-CEM con énfasis en la población infantil: | 100%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 4 | Diseño e implementación de un sistema de vigilancia para garantizar el monitoreo de los efectos en salud por ruido y radiación electromagnética con énfasis en población infantil a 2016. | X |  |  | 90% de avance del diseño y 0% de implementación del sistema de vigilancia de monitoreo de los efectos de ruido y campos electromagnéticos de la localidad de puente aranda y fontibón (año 2011) | % del diseño e implementación de un sistema de vigilancia de monitoreo de los efectos por ruido y Campos electromagnéticos-CEM con énfasis en la población infantil: | 100%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 5 | Diseño e implementación de un sistema de vigilancia para garantizar el monitoreo de los efectos en salud asociados a la variabilidad climática a 2016. | X |  |  | 0% | porcentaje del diseño e implementación de un sistema de vigilancia para el monitoreo de los efectos en salud asociados a la variabilidad climática | 25%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 5 | Diseño e implementación de un sistema de vigilancia para garantizar el monitoreo de los efectos en salud asociados a la variabilidad climática a 2016. |  |  |  | 0% | porcentaje del diseño e implementación de un sistema de vigilancia para el monitoreo de los efectos en salud asociados a la variabilidad climática | 25%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 6 | Garantizar el funcionamiento de la red distrital de fármaco-vigilancia integrada por el 100% de prestadores de servicios de salud, establecimientos farmacéuticos y comunidad en general a 2016. | X |  |  | Red conformada con reportes del 2% de IPS y establecimientos sensibilizados año 2011, 0 reportes de comunidad general. | porcentaje de funcionamiento de la red distrital de fármaco-vigilancia | 46%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 6 | Garantizar el funcionamiento de la red distrital de fármaco-vigilancia integrada por el 100% de prestadores de servicios de salud, establecimientos farmacéuticos y comunidad en general a 2016. | X |  |  | Red conformada con reportes del 2% de IPS y establecimientos sensibilizados año 2011, 0 reportes de comunidad general. | porcentaje de funcionamiento de la red distrital de fármaco-vigilancia | 46%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 6 | Garantizar el funcionamiento de la red distrital de fármaco-vigilancia integrada por el 100% de prestadores de servicios de salud, establecimientos farmacéuticos y comunidad en general a 2016. | X |  |  | Red conformada con reportes del 2% de IPS y establecimientos sensibilizados año 2011, 0 reportes de comunidad general. | porcentaje de funcionamiento de la red distrital de fármaco-vigilancia | 46%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 7 | Mantener la cobertura de la vigilancia de la calidad del agua en la red de acueducto y alcantarillado y el 100% de los acueductos identificados del D.C. a 2016. | X |  |  | 100% año 2011 | Cobertura de acueductos vigilados de la red de acueducto y alcantarillado y de los acueductos identificados | 100%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 8 | Evaluar los riesgos en salud asociados a la calidad del agua en los sistemas de abastecimiento del Distrito Capital en el territorio urbano y rural. | X |  |  | 13% año 2011 | Porcentaje (%) de sistemas de abastecimiento en los que se evaluaron riesgos en salud asociados a la calidad del agua. | 31%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 9 | Mantener cero casos de rabia humana autóctona a 2016. | X |  |  | 0 casos año 2011 | Número de casos de rabia humana autóctona en el Distrito Capital. | 0 casos
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 9 | Mantener cero casos de rabia humana autóctona a 2016. | X |  |  | 0 casos año 2011 | Número de casos de rabia humana autóctona en el Distrito Capital. | 0 casos
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 9 | Mantener cero casos de rabia humana autóctona a 2016. | X |  |  | 0 casos año 2011 | Número de casos de rabia humana autóctona en el Distrito Capital. | 0 casos
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 9 | Mantener cero casos de rabia humana autóctona a 2016. | X |  |  | 0 casos año 2011 | Número de casos de rabia humana autóctona en el Distrito Capital. | 0 casos
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 10 | Incrementar en un 10% anual el número de hembras caninas y felinas esterilizadas en el Distrito Capital. | X |  |  | 10% (28730 animales esterilizados) año 2011 | Porcentaje de esterilizaciones caninas y felinas realizadas en el D.C. anualmente. | 3,3% equivale 13437 esterilizaciones
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 10 | Incrementar en un 10% anual el número de hembras caninas y felinas esterilizadas en el Distrito Capital. | X |  |  | 10% (28730 animales esterilizados) año 2011 | Porcentaje de esterilizaciones caninas y felinas realizadas en el D.C. anualmente. | 3,3% equivale 13437 esterilizaciones
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 11 | Operar el Observatorio de Salud Ambiental en el Distrito Capital a través de la información generada por las líneas de la política de salud ambiental. | X |  |  | 5% año 2011 | % de líneas de intervención de la política con información en el observatorio: | 47%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 11 | Operar el Observatorio de Salud Ambiental en el Distrito Capital a través de la información generada por las líneas de la política de salud ambiental. | x |  |  | 5% año 2011 | % de líneas de intervención de la política con información en el observatorio: | 47%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 11 | Operar el Observatorio de Salud Ambiental en el Distrito Capital a través de la información generada por las líneas de la política de salud ambiental. | x |  |  | 5% año 2011 | % de líneas de intervención de la política con información en el observatorio: | 47%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 12 | Implementar ocho (8) planes de acción correspondiente a las líneas de la Política Distrital de Salud Ambiental. | X |  |  | Política de Salud Ambiental implementada con la formalización de las ocho líneas de intervención año 2011 | % de avance en la implementación de los ocho planes de accion: | 23%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 13 | Realizar la gestión para garantizar las acciones de Salud Ambiental previstas en la normas vigentes en las 20 localidades del Distrito Capital |  | X |  | 100% | % de localidades del Distrito Capital donde se realiza la gestión para garantizar las acciones de salud ambiental: | 100%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 13 | Realizar la gestión para garantizar las acciones de Salud Ambiental previstas en la normas vigentes en las 20 localidades del Distrito Capital |  | X |  | 100% | % de localidades del Distrito Capital donde se realiza la gestión para garantizar las acciones de salud ambiental: | 100%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 13 | Realizar la gestión para garantizar las acciones de Salud Ambiental previstas en la normas vigentes en las 20 localidades del Distrito Capital |  | X |  | 100% | % de localidades del Distrito Capital donde se realiza la gestión para garantizar las acciones de salud ambiental: | 100%
E2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 13 | Realizar la gestión para garantizar las acciones de Salud Ambiental previstas en la normas vigentes en las 20 localidades del Distrito Capital |  | X |  | 100% | % de localidades del Distrito Capital donde se realiza la gestión para garantizar las acciones de salud ambiental: | 100%
2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental. | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 1 | Realizar la gestión para garantizar las acciones de Salud Ambiental previstas en la normas vigentes en las 20 localidades del Distrito Capital |  |  | X | 100% | Porcentaje de localidades del Distrito Capital donde se realiza la gestión para garantizar las acciones de salud ambiental. | 100% | 33.33% | [6 empty] | Durante el mes de Abril de 2015, se intervinieron 363,812 metros cuadrados de los cuales: 168,361 metros cuadrados (168,4 focos) corresponden a desinsectación y 195,451 metros cuadrados (195,5 focos) corresponden a desratización. Para el mes de Abril de 2015 el Hospital Pablo VI Bosa cumplió con los requerimientos de talento humano, transporte e insumos de acuerdo al lineamiento planteado para la vigencia. Se realizó el seguimiento a la ejecución de las metas concertadas por las ESE. Se elaboró el informe correspondiente al primer trimestre 2015 para SUPERSALUD | Informe SUPERSALUD elaborado. Se ha dado tramite a los requerimientos de la comunidad, para atender los focos de vectores en la ciudad. Entre enero y abril se intervinieron 2,092,464 metros cuadrados de los cuales: 913,846 metros cuadrados (913,8 focos) corresponden a desinsectación y 1,178618 metros cuadrados (1.178,6 focos) corresponden a desratización. Se destaca que una vez el Hospital Pablo VI toma el proyecto Centro de Zoonosis, se logra mejorar el bienestar de los contratistas ya que cuentan con pagos oportunos, el transporte se presta de manera regular y los insumos requeridos llegan en los tiempos solicitados. | Entre enero y abril se intervinieron 2,092,464 metros cuadrados de los cuales: 913,846 metros cuadrados (913,8 focos) corresponden a desinsectación y 1,178618 metros cuadrados (1.178,6 focos) corresponden a desratización. , en atención a las solicitudes de la comunidad. Para abril de 2015 el Centro de Zoonosis ha recogido un total de 182 animales generadores de problemas de salud pública, se han recuperado 70 animales gracias a los insumos y al personal provisto por el Hospital Pablo VI Bosa, se han mantenido las necesidades nutricionales de los animales albergados en el centro. Operación de las acciones de salud ambiental en las 20 localidades | Se continua con la solicitud reiterada de los elementos de protección del personal que labora en el Centro que incluye a 8 tecnicos, 1 médico veterinario y 1 auxiliar administrativo, lo que es indispensable para salvaguardar la salud y el bienestar de los contratistas y conservar la buena imagen de la entidad. | SE ESTANDARIZA QUE CADA FOCO ES DE 1000 METROS CUADRADOS.
2 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 1 | Generar las condiciones necesarias para la garantía del derecho a la salud de toda la población de Bogotá, a través de la gobernanza y rectoría basada en las políticas publicas concertadas con los diferentes sectores y de la vigilancia y control efectivo del cumplimiento de las obligaciones de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. | 3 | Ajustar, implementar y seguir el 100% de las políticas de salud pública, con enfoque poblacional, diferencial y de género, desde la diversidad, mediante procesos participativos, al 2016. |  |  | X | 16 Políticas de salud pública, con enfoque poblacional, diferencial y de género, desde la diversidad actuales | Número de políticas de salud pública , con enfoque poblacional, diferencial y de género, desde la diversidad, ajustadas, implementadas y con seguimiento | 100%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 6 | Garantizar la atención en salud y atención integral al 100% a personas en condición de discapacidad al 2016. | X |  |  | 53,042 personas en condición de discapacidad severa atendida gratuitamente 2010, | Porcentaje de atención integral en salud a personas en condición de discapacidad. | 25%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 12 | Reducir a 3,3 por cada 100.000 habitantes la tasa de suicidio, en coordinación con otros sectores del gobierno distrital, al 2016. | X |  |  | 3,6 por 100.000 habitantes 2011 preliminar | Tasa de suicidio por 100.000 habitantes | 3.4
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 12 | Reducir a 3,3 por cada 100.000 habitantes la tasa de suicidio, en coordinación con otros sectores del gobierno distrital, al 2016. |  | X |  | 3,6 por 100.000 habitantes 2011 preliminar | Tasa de suicidio por 100.000 habitantes | 3.4
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 14 | Garantizar la atención en salud al 100% de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas del maltrato o violencia, notificadas al sector salud en coordinación con los demás sectores de la administración distrital, y de manera transversal la denuncia, garantía y restablecimiento de derechos, al 2016. | X |  |  | 1) 29.325 casos notificados. 2) ND | 1) Cobertura de atención en niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en salud víctimas de maltrato/Total de niños, niñas y adolescentes notificados 2) Cobertura de atención de las mujeres victimas de violencias Número de mujeres atendidos en salud víctimas de maltrato/Total de mujeres notificados | NNA 95% Mujeres 92%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 16 | Disminuir en 5%, las muertes evitables por condiciones crónicas en personas menores de setenta años, a 2016. |  | X |  | 60,44% (16.311 muertes de personas con condiciones crónicas) 2009 | Porcentaje de disminución de muertes evitables por condiciones crónicas en personas menores de 70 años | 4%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 24 | Reducir a 1.5 por 100.000 la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años en coordinación y con el apoyo de los demás sectores de la administración distrital, a 2016. |  | X |  | 3,0 por 100.000 menores de 5 años , año 2009 | Tasa de mortalidad por desnutrición por 100.000 menores de cinco años | 1.5
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 38 | Reducir en un 4% la mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en menores de cinco años en el Distrito Capital, a 2016. | X |  |  | Tasa de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de 5 años 64,5 x 100.000 menores de 5 años DANE 2009 | Tasa de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de 5 años | 57.6
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 46 | Desarrollar el sistema de vigilancia en salud pública poblacional, comunitaria y de la totalidad de los eventos, que de respuesta oportuna y efectiva a las necesidades en salud pública del Distrito y los territorios, al 2016. |  | X |  | Cero (0) debido a que es una propuesta nueva para el plan de desarrollo. | Porcentaje de actividades desarrolladas para la operación del Sistema de Vigilancia en Salud publica poblacional y comunitaria. | 100%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 46 | Desarrollar el sistema de vigilancia en salud pública poblacional, comunitaria y de la totalidad de los eventos, que de respuesta oportuna y efectiva a las necesidades en salud pública del Distrito y los territorios, al 2016. |  | X |  | Cero (0) debido a que es una propuesta nueva para el plan de desarrollo. | Porcentaje de actividades desarrolladas para la operación del Sistema de Vigilancia en Salud publica poblacional y comunitaria. | 100%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 46 | Desarrollar el sistema de vigilancia en salud pública poblacional, comunitaria y de la totalidad de los eventos, que de respuesta oportuna y efectiva a las necesidades en salud pública del Distrito y los territorios, al 2016. |  | X |  | Cero (0) debido a que es una propuesta nueva para el plan de desarrollo. | Porcentaje de actividades desarrolladas para la operación del Sistema de Vigilancia en Salud publica poblacional y comunitaria. | 100%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 46 | Desarrollar el sistema de vigilancia en salud pública poblacional, comunitaria y de la totalidad de los eventos, que de respuesta oportuna y efectiva a las necesidades en salud pública del Distrito y los territorios, al 2016. |  | X |  | Cero (0) debido a que es una propuesta nueva para el plan de desarrollo. | Porcentaje de actividades desarrolladas para la operación del Sistema de Vigilancia en Salud publica poblacional y comunitaria. | 100%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 47 | Implementar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, integrado al Reglamento Sanitario Internacional, en el sector y otros sectores, al 2016. |  | X |  | 13 subsistemas de vigilancia en salud pública operando en el sector salud y 0 en reglamento sanitario internacional | Porcentaje de sectores con implementación de reglamento sanitario internacional y sistemas de vigilancia en salud pública. | 100%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 47 | Implementar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, integrado al Reglamento Sanitario Internacional, en el sector y otros sectores, al 2016. |  | X |  | 13 subsistemas de vigilancia en salud pública operando en el sector salud y 0 en reglamento sanitario internacional | Porcentaje de sectores con implementación de reglamento sanitario internacional y sistemas de vigilancia en salud pública. | 100%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 47 | Implementar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, integrado al Reglamento Sanitario Internacional, en el sector y otros sectores, al 2016. |  | X |  | 13 subsistemas de vigilancia en salud pública operando en el sector salud y 0 en reglamento sanitario internacional | Porcentaje de sectores con implementación de reglamento sanitario internacional y sistemas de vigilancia en salud pública. | 100%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 47 | Implementar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, integrado al Reglamento Sanitario Internacional, en el sector y otros sectores, al 2016. |  | X |  | 13 subsistemas de vigilancia en salud pública operando en el sector salud y 0 en reglamento sanitario internacional | Porcentaje de sectores con implementación de reglamento sanitario internacional y sistemas de vigilancia en salud pública. | 100%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 47 | Implementar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, integrado al Reglamento Sanitario Internacional, en el sector y otros sectores, al 2016. |  | X |  | 13 subsistemas de vigilancia en salud pública operando en el sector salud y 0 en reglamento sanitario internacional | Porcentaje de sectores con implementación de reglamento sanitario internacional y sistemas de vigilancia en salud pública. | 100%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 47 | Implementar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, integrado al Reglamento Sanitario Internacional, en el sector y otros sectores, al 2016. |  | X |  | 13 subsistemas de vigilancia en salud pública operando en el sector salud y 0 en reglamento sanitario internacional | Porcentaje de sectores con implementación de reglamento sanitario internacional y sistemas de vigilancia en salud pública. | 100%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 48 | Ejecutar el 100% de las acciones del Laboratorio de Salud Pública, como centro de referencia, en apoyo a la vigilancia en salud pública, vigilancia sanitaria, control de calidad y gestión del conocimiento, a 2016. |  | X |  | 1 | Acciones ejecutadas por el Laboratorio de Salud Pública acorde a la normatividad | 100%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 48 | Ejecutar el 100% de las acciones del Laboratorio de Salud Pública, como centro de referencia, en apoyo a la vigilancia en salud pública, vigilancia sanitaria, control de calidad y gestión del conocimiento, a 2016. |  | X |  | 1 | Acciones ejecutadas por el Laboratorio de Salud Pública acorde a la normatividad | 100%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 48 | Ejecutar el 100% de las acciones del Laboratorio de Salud Pública, como centro de referencia, en apoyo a la vigilancia en salud pública, vigilancia sanitaria, control de calidad y gestión del conocimiento, a 2016. |  | X |  | 1 | Acciones ejecutadas por el Laboratorio de Salud Pública acorde a la normatividad | 100%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 48 | Ejecutar el 100% de las acciones del Laboratorio de Salud Pública, como centro de referencia, en apoyo a la vigilancia en salud pública, vigilancia sanitaria, control de calidad y gestión del conocimiento, a 2016. |  | X |  | 1 | Acciones ejecutadas por el Laboratorio de Salud Pública acorde a la normatividad | 100%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 48 | Ejecutar el 100% de las acciones del Laboratorio de Salud Pública, como centro de referencia, en apoyo a la vigilancia en salud pública, vigilancia sanitaria, control de calidad y gestión del conocimiento, a 2016. |  | X |  | 1 | Acciones ejecutadas por el Laboratorio de Salud Pública acorde a la normatividad | 100%
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 48 | Ejecutar el 100% de las acciones del Laboratorio de Salud Pública, como centro de referencia, en apoyo a la vigilancia en salud pública, vigilancia sanitaria, control de calidad y gestión del conocimiento, a 2016. |  | X |  | 1 | Acciones ejecutadas por el Laboratorio de Salud Pública acorde a la normatividad | 100%
1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir |  | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 46 | Ejecutar el 100% de las acciones del Laboratorio de Salud Pública, como centro de referencia, en apoyo a la vigilancia en salud pública, vigilancia sanitaria, control de calidad y gestión del conocimiento, a 2016. |  |  | x | 100% | Porcentaje de muestras analizadas en laboratorio de Salud pública dentro de la vigilancia en salud pública | 100% | 33% | [6 empty] | En el mes de Abril se realizó el procesamiento de 607 muestras para análisis fisicoquímicos, microbiológicos y toxicológicos a alimentos, aguas, bebidas alcohólicas, medicamentos y 3311 muestras para análisis de eventos en erradicación, eliminación, control, por complementariedad y de vigilancia de Infección respiratoria, investigacion y redes de laboratorio | En el mes de Abril se recibe comunicación desde Argentina informando la aceptación en presentación de poster de los cuatro resumenes enviados. Tambien se informa por Planeacion Distrital que los cinco proyectos pasaron a la fase siguiente de evaluacion que consiste en una presentación oral, para este mes se alcanzó a sustentar tres y se esta pendiente de la fecha para los otros dos | El Laboratorio de Salud Pública hasta el mes de Abril lleva una ejecucion del 33,3% con el analisis de 15576 muestras en apoyo a a vigilancia en salud publica, la vigilancia sanitaria y el control de calidad a la red de laboratorios. | Se ve afectada la oportunidad del mes de Abril porque falta contratar el 30% del talento humano de prestacion de servicio
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 52 | Mantener en operación el sistema de registro de enfermedad profesional y accidentes de trabajo del sector informal, al 2016. |  | X |  | 1 Sistema en operación en 4 ESES (1 por red) | sistema de vigilancia de la salud de los trabajadores y el de información de los eventos en salud relacionados con el trabajo en la economía informal | 1
E1 | Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 52 | Mantener en operación el sistema de registro de enfermedad profesional y accidentes de trabajo del sector informal, al 2016. |  | X |  | 1 Sistema en operación en 4 ESES (1 por red) | sistema de vigilancia de la salud de los trabajadores y el de información de los eventos en salud relacionados con el trabajo en la economía informal | 1
Note on AB5: amcardenas: se debe ingresar las acciones desarrolladas que se tuvieron con respecto a la meta, no se debe ingresar el detalle de las tareas.
Note on AC5: amcardenas: estos son cuantitativo y cualitativos pueden ser acumulativos, son los productos de la Dirección
Note on AD5: amcardenas: se refiere al impacto que los logros han tenido, también pueden ser cualitativos o cuantitativos. Estos también son acumulativos.
Note on AE5: amcardenas: Se refiere a inconvenientes que se han presentado para el cumplimiento de las metas, adicionalmente que por cada dificultan se debe plantear una solución
Note on AF5: amcardenas: hay alguna se ingresa en esta casilla
Note on U6: amcardenas: Programado, en lo ejecutado se ingresa el avance cuantitativo que se ha logrado, para este caso seria de enero y febrero por cada meta.
Note on N20: ljramirez: 75 SISTEMAS INCLUYENDO LA EAAB

## Actividades gestión
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | DETALLE DE LA ACTIVIDAD |  | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  | Programado 2015 | Ejecutado 2015
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 1 | Diseño e implementación de un sistema de vigilancia en el Distrito Capital para la identificación del impacto en salud asociado a la exposición crónica a bajas dosis de mercurio y otros metales pesados presentes en el ambiente, a 2016 | 1.1 | Desarrollo de la metodología para el diseño de un sistema de vigilancia para la identificación del impacto en salud asociado a la exposición crónica a bajas dosis de mercurio y otros metales pesados. | X |  |  | % desarrollo de la metodología para el diseño un sistema de vigilancia para la identificación del impacto en salud asociado a la exposición crónica a bajas dosis de mercurio y otros metales pesados | 31%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 1 | Diseño e implementación de un sistema de vigilancia en el Distrito Capital para la identificación del impacto en salud asociado a la exposición crónica a bajas dosis de mercurio y otros metales pesados presentes en el ambiente, a 2016 | 1.2 | Implementación y seguimiento del Sistema de Vigilancia en las 3 unidades centinelas definidas (exposición crónica a bajas dosis de mercurio y otros metales pesados) | X |  |  | % de implementación y seguimiento del sistema de vigilancia en las 3 unidades centinelas (exposición crónica a bajas dosis de mercurio y otros metales pesados) | 70%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 2 | Monitorear el cumplimiento de las condiciones sanitarias de 297.914 establecimientos comerciales, industriales e institucionales ubicados en el D.C a 2016, incluyendo comedores comunitarios, plazas de mercado, cárceles y salas de retenidos, hogares geriátricos, establecimientos educativos, jardines infantiles distritales y establecimientos públicos y privados que hagan uso de animales en cualquier actividad comercial. | 2.1 | Planeación, ejecución y seguimiento de las acciones para la verificación de las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos del D.C.acorde con la ley 9 de 1979 y sus Decretos reglamentarios | X |  |  | Porcentaje de planeación ejecución y seguimiento de las acciones para la verificación de las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos del D.C. acorde con la ley 9 de 1979 y sus Decretos reglamentarios | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 3 | Implementar un sistema de vigilancia epidemiológico ambiental para monitorear los efectos en salud asociados a la calidad del aire en las localidades con énfasis en las asociadas a la operación del Sistema Integrado de transporte en el D.C a 2016. | 3.1 | Desarrollo de la metodología para el diseño de un sistema de vigilancia epidemiológico ambiental en las localidades asociadas a la operación del Sistema Integrado del Transpore Publico- SITP | X |  |  | % de desarrollo de la metodología para el diseño un sistema de vigilancia epidemiológico ambiental en las localidades asociadas a la operación del Sistema Integrado del Transpore Publico- SITP | 33%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 3 | Implementar un sistema de vigilancia epidemiológico ambiental para monitorear los efectos en salud asociados a la calidad del aire en las localidades con énfasis en las asociadas a la operación del Sistema Integrado de transporte en el D.C a 2016. | 3.2 | Implementacion y seguimiento al Sistema de Vigilancia epidemiologico ambiental para monitorear los efectos en salud asociados a la contaminacion del aire en los puntos criticos, relacionados con la operación del Sistema Integrado del Transpore Publico- SITP | X |  |  | % de implementación y seguimiento del sistema de vigilancia epidemiologico ambiental para monitorear los efectos en salud asociados a la contaminacion del aire en los puntos criticos, relacionados con la operación del Sistema Integrado del Transpore Publico- SITP | 19%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 4 | Diseño e implementación de un sistema de vigilancia para garantizar el monitoreo de los efectos en salud por ruido y radiación electromagnética con énfasis en población infantil a 2016. | 4.1 | DISEÑO y alistamiento de protocolos de la vigilancia y selección de las zonas de riesgo a monitorear. | X |  |  | % Protocolos validados y zonas de riesgo seleccionadas: | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 4 | Diseño e implementación de un sistema de vigilancia para garantizar el monitoreo de los efectos en salud por ruido y radiación electromagnética con énfasis en población infantil a 2016. | 4.2 | IMPLEMENTACION: Aplicación de la vigilancia en las zonas de riesgo seleccionadas. | X |  |  | % zonas de riesgo seleccionadas con sistema de vigilancia: | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 5 | Diseño e implementación de un sistema de vigilancia para garantizar el monitoreo de los efectos en salud asociados a la variabilidad climática a 2016. | 5.1 | DISEÑO y alistamiento de protocolo e indicadores de la vigilancia | X |  |  | porcentaje del diseño e implementación de un sistema de vigilancia para el monitoreo de los efectos en salud asociados a la variabilidad climática | 20%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 5 | Diseño e implementación de un sistema de vigilancia para garantizar el monitoreo de los efectos en salud asociados a la variabilidad climática a 2016. | 5.2 | IMPLEMENTACION: Aplicación de la vigilancia en las zonas seleccionadas. | X |  |  | % de zonas seleccionadas con sistema de vigilancia: | 29%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 6 | Garantizar el funcionamiento de la red distrital de fármaco-vigilancia integrada por el 100% de prestadores de servicios de salud, establecimientos farmacéuticos y comunidad en general a 2016. | 6.1 | Vinculación al Programa distrital de Farmacovigilancia a las IPS y distribuidores de productos farmaceuticos como reportantes activos de eventos adversos a medicamentos (alopaticos, homeopaticos, productos fitoterapeuticos y cosmeticos). | X |  |  | Porcentaje de actividades ejecutadas para la vinculación al Programa distrital de Farmacovigilancia de las IPS y distribuidores de productos farmaceuticos | 35%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 6 | Garantizar el funcionamiento de la red distrital de fármaco-vigilancia integrada por el 100% de prestadores de servicios de salud, establecimientos farmacéuticos y comunidad en general a 2016. | 6.2 | Construcción e implementación de un sistema Distrital de informacion para el analisis de causalidad y gravedad del 100% de los reportes de reacciones adversas a medicamentos recibidos. | X |  |  | número de actividades ejecutadas para el funcionamiento de la red distrital de farmacovigilancia/número de actividades programadas para el funcionamiento de la red distrital de farmacovigilancia | 50%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 6 | Garantizar el funcionamiento de la red distrital de fármaco-vigilancia integrada por el 100% de prestadores de servicios de salud, establecimientos farmacéuticos y comunidad en general a 2016. | 6.3 | Integración de la Red Distrital de Farmacovigilancia al Programa Nacional a cargo del Invima. | X |  |  | número de actividades ejecutadas para el funcionamiento de la red distrital de farmacovigilancia/número de actividades programadas para el funcionamiento de la red distrital de farmacovigilancia | 50%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 7 | Mantener la cobertura de la vigilancia de la calidad del agua en la red de acueducto y alcantarillado y el 100% de los acueductos identificados del D.C. a 2016. | 7.1 | Vigilancia de la calidad del agua en los 75 sistemas de abastecimiento identificados en el Distrito Capital (toma de muestras de agua en los puntos concertados con los encargados de los sistemas de abastecimiento y aplicación de medidas sanitarias en caso de requerirse). | X |  |  | Número de sistemas de abastecimiento vigilados en el Distrito Capital | 75
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 8 | Evaluar los riesgos en salud asociados a la calidad del agua en los sistemas de abastecimiento del Distrito Capital en el territorio urbano y rural. | 8.1 | Elaboracion de los mapas tematicos para identificar los riesgos que afecten la calidad del agua (visitas a fuentes de abastecimiento, recolección de información y análisis de laboratorio) | X |  |  | Número de mapas tematicos elaborados | 28
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 9 | Mantener cero casos de rabia humana autóctona a 2016. | 9.1 | Adquisición y distribución de tratamiento antirrábico humano | X |  |  | No. De tratamientos adquiridos (dosis de vacuna y sueros antirrábicos) | 7600 vacunas y 750 frascos de suero
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 9 | Mantener cero casos de rabia humana autóctona a 2016. | 9.2 | Vacunación antirrábica canina y felina (80%) | X |  |  | N° de animales vacunados | 203438
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 9 | Mantener cero casos de rabia humana autóctona a 2016. | 9.3 | Ejecución del Manejo integral del accidente por agresión animal (seguimiento al animal agresor) | X |  |  | No.de visitas realizadas | 8346
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 9 | Mantener cero casos de rabia humana autóctona a 2016. | 9.4 | Realización de Operativos de recolección | X |  |  | No. de operativos realizados | 214
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 10 | Incrementar en un 10% anual el número de hembras caninas y felinas esterilizadas en el Distrito Capital. | 10.1 | Realización de esterilización quirúrgica de hembras caninas como estrategia para control de la población canina en el Distrito Capital | X |  |  | N° hembras caninas esterilizadas | 6718
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 10 | Incrementar en un 10% anual el número de hembras caninas y felinas esterilizadas en el Distrito Capital. | 10.2 | Realización de esterilización quirúrgica de hembras felinas como estrategia para control de la población felina en el Distrito Capital | x |  |  | N° hembras felinas esterilizadas | 6719
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 11 | Operar el Observatorio de Salud Ambiental en el Distrito Capital a través de la información generada por las líneas de la política de salud ambiental. | 11.1 | Construcción, analisis y divulgacion de la informacion relacionada con las 8 líneas de salud ambiental a través de la plataforma del observatorio. | X |  |  | % de avance en la construcción, análisis y divulgación de las 8 líneas de intervención con indicadores publicados en el observatorio: | 50%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 11 | Operar el Observatorio de Salud Ambiental en el Distrito Capital a través de la información generada por las líneas de la política de salud ambiental. | 11.2 | Elaboración, publicación y socialización de la información generada de las líneas de la política de salud ambiental | X |  |  | Número de publicaciones elaboradas y socializadas de las líneas de política ambiental | 13
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 11 | Operar el Observatorio de Salud Ambiental en el Distrito Capital a través de la información generada por las líneas de la política de salud ambiental. | 11.3 | Desarrollo de lineas de investigacion sobre impacto en salud por factores sanitarios o ambientales según temas prioritarios de salud ambiental en la ciudad de Bogota. | X |  |  | porcentaje de avance en el desarrollo de líneas de investigación de salud ambiental en la ciudad de Bogotá | 51%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 12 | Implementar ocho (8) planes de acción correspondiente a las líneas de la Política Distrital de Salud Ambiental. | 12.1 | Formulación del plan de acción por línea de intervención para cada año de manera intersectorial vinculando actores sociales. | X |  |  | % de avance en la formulación de los ocho planes de accion: | 22.5%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 13 | Realizar la gestión para garantizar las acciones de Salud Ambiental previstas en la normas vigentes en las 20 localidades del Distrito Capital | 13.1 | Elaboración, seguimiento y evaluacion de lineamientos para la ejecución de la salud ambiental en el D.C. |  | X |  | % de actividades de elaboracion, seguimiento y evaluacion de lineamientos para la ejecución de la salud ambiental en el D.C. | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 13 | Realizar la gestión para garantizar las acciones de Salud Ambiental previstas en la normas vigentes en las 20 localidades del Distrito Capital | 13.2 | Desarrollo de actividades para el fallo de los procesos sancionatorios radicados, resultantes de las acciones de inspección, vigilancia y control y aplicación de las medidas sanitarias |  | X |  | porcentaje de actividades para emitir fallo de procesos sancionatorios radicados | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 13 | Realizar la gestión para garantizar las acciones de Salud Ambiental previstas en la normas vigentes en las 20 localidades del Distrito Capital | 13.3 | Ejecución de control integral de vectores, (insectos y roedores) que se constituyen en riesgo en salud pública |  | X |  | N° focos controlados | 738
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 13 | Realizar la gestión para garantizar las acciones de Salud Ambiental previstas en la normas vigentes en las 20 localidades del Distrito Capital | 13.4 | Ejecución de acciones para el funcionamiento del centro de zoonosis a través de los siguientes ejes: talento humano, dotación e insumos |  | X |  | % de acciones de funcionamiento del centro de zoonosis; | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Bogotá Humana Ambientalmente Saludable | 885 | Salud Ambiental. | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio-ambientales que hacen vulnerable al bio-sistemas en Bogota D.C. | 1 | Realizar la gestión para garantizar las acciones de Salud Ambiental previstas en la normas vigentes en las 20 localidades del Distrito Capital | 1 | Actividades ejecutadas para la Elaboración, seguimiento y evaluacion de los lineamientos de salud ambiental en el D.C/Actividades programadas para la la Elaboración, seguimiento y evaluacion de los lineamientos de salud ambiental en el D.C |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de Elaboración, seguimiento y evaluacion de lineamientos para la ejecución de la salud ambiental en el D.C. | 100% | 33% | Seguimiento de la ejecución de las metas concertadas con las ESE; elaboración y remisión de informe para SUPERSALUD, correspondiente al primer trimestre 2015
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 1 | Generar las condiciones necesarias para la garantía del derecho a la salud de toda la población de Bogotá, a través de la gobernanza y rectoría basada en las políticas publicas concertadas con los diferentes sectores y de la vigilancia y control efectivo del cumplimiento de las obligaciones de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. | 3 | Ajustar, implementar y seguir el 100% de las políticas de salud pública, con enfoque poblacional, diferencial y de género, desde la diversidad, mediante procesos participativos, al 2016. |  | Diseñar y/o implementar metodologías para la formulación o ajustes de planes, programas y proyectos en Salud Pública y coordinar el seguimiento a la implementacion. |  |  | X | Metodologías para formulación,ajuste y seguimiento a la implementación de los planes, programas y proyectos. | 100% | 25% | Continuación de la revisión trimestral de los planes de mejoramiento de las políticas en salud pública, correspondiente al último trimestre del año 2014. Participación en la revisión de la estructura de los informes de gestión local de las políticas de las ESE vigencia 2015, para presentar propuesta de ajuste. -Participación en la revisión y ajuste de la ficha de gestión de política del componente de gestión local de las ESE vigencia 2015. Participación en las reuniones de seguimiento a las políticas, para el diseño de metodologías y diligenciamiento del tablero de control. Participación en la reunión con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, para su posible cooperación en el proceso de seguimiento y evaluación a las políticas mediante un convenio. Continuación de la revisión del estado de funcionamiento de las instancias distritales de las políticas en salud pública y de su funcionamiento. Participación en la recolección de la información de las líneas de acción de las políticas de mujer y género, LGBTI, víctimas y grupos étnicos, adultez , salud oral, salud mental, infancia juventud, envejecimiento, seguridad alimentaria, salud del trabajador, ambiente , Ruralidad, familia , infecciones intrahospitalarias, actividad física,crónicas, para la contribución al proceso de evaluación de las políticas de interés en salud pública. Participación en la construcción de la propuesta de asistencia técnica nivel local a las ESE del proceso de políticas, Participación en la reunión de construcción del Plan Territorial de Salud 2016-2020, Aporte a la construcción de la “Guía de Trabajo Intersectorial” para el abordaje de las dimensiones del desarrollo PASE: Poblacional, ambiental, social, económico. Programación, asistencia y participación en la reunión intersectorial para avanzar en el desarrollo de la metodología PASE a la equidad en salud. Revisión y ajustes de Indicadores de las Dimensiones PASE a la Equidad en Salud (Social-Económico). Identificación de los sectores que aportaran la información respectiva y establecimiento de compromisos teniendo en cuenta los aplicativos 2 B ASE y 2 ASE, enviados por el Ministerio de Salud. Programación, asistencia y participación a la reunión mensual de Aseguradoras a fin de brindar asistencia técnica en el marco del Programa Territorios Saludables.
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 1 | Generar las condiciones necesarias para la garantía del derecho a la salud de toda la población de Bogotá, a través de la gobernanza y rectoría basada en las políticas publicas concertadas con los diferentes sectores y de la vigilancia y control efectivo del cumplimiento de las obligaciones de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. | 3 | Ajustar, implementar y seguir el 100% de las políticas de salud pública, con enfoque poblacional, diferencial y de género, desde la diversidad, mediante procesos participativos, al 2016. |  | Realizar el análisis de la situación de salud en la ciudad y sus determinantes |  |  | X | Análisis de situacion de salud de la ciudad realizado | 100% | 25% | Elaboración del documento avance " Modelo de plan de analisis para el análisis en salud". Elaboración del documento avance "Metodologías de análsis cualitativo". Construcción del documento avance "Técnicas de recolección de información de enfoque cualitativo". Avance en la revisión documental de inequidades. Aportes en la construcción del documento debate de primera infancia para el Concejo de Bogotá. Construcción documento ASIS en el marco del Decreto 507. Revisión documental del Diagnóstico local de Sumapaz (Ruralidad) Construcción documento del histórico de construcción de la página Web de Primera Infancia.
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 1 | Generar las condiciones necesarias para la garantía del derecho a la salud de toda la población de Bogotá, a través de la gobernanza y rectoría basada en las políticas publicas concertadas con los diferentes sectores y de la vigilancia y control efectivo del cumplimiento de las obligaciones de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. | 3 | Ajustar, implementar y seguir el 100% de las políticas de salud pública, con enfoque poblacional, diferencial y de género, desde la diversidad, mediante procesos participativos, al 2016. |  | Participar en la evaluación de las políticas de interés en salud pública con base en el seguimiento y el análisis de situación de salud. |  |  | X | participación en el desarrollo de la evaluacion de las politicas | 100% | 25% | Participación en el análisis de los artículos de salud y otros, del Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2014.2018.
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 1 | Generar las condiciones necesarias para la garantía del derecho a la salud de toda la población de Bogotá, a través de la gobernanza y rectoría basada en las políticas publicas concertadas con los diferentes sectores y de la vigilancia y control efectivo del cumplimiento de las obligaciones de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. | 3 | Ajustar, implementar y seguir el 100% de las políticas de salud pública, con enfoque poblacional, diferencial y de género, desde la diversidad, mediante procesos participativos, al 2016. |  | Participar en el desarrollo del proceso de ciencia, tecnología e innovación, para generar conocimiento para la Salud Pública en el marco del plan de ciencia, tecnología e innovación del distrito |  |  | X | participación en el desarrollo del proceso de ciencia, tecnologia e innovacion | 100% | 25% | Participación activa en el comité de Investigación de la Subsecretaria de Salud Pública en donde se tomaron decisiones con respecto a los trabajos que presentará el laboratorio de Salud Pública en los diferentes congresos (virología ) Revisión del proceso de inducción en el marco del Decreto 507 de 2013 Revisión de los procesos de inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo, realizados por la Dirección de Talento Humano Identificación de los grupos de investigación inscritos en Colciencias desde la SDS Revisión de página web de Colciencias para conocer el proceso de inclusión de hoja de vida en la plataforma CVLAC Identificación del estado en que se encuentra la Inscripción de las hojas de vida de los integrantes del Equipo de trabajo de la Subdirección de Gestión y Evaluación de políticas en Salud Pública en la plataforma CVLAC. Solicitud a Colciencias de recordación de claves para los integrantes del Equipo de la Subdirección de Gestión y Evaluación de políticas en Salud Pública.
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 6 | Garantizar la atención en salud y atención integral al 100% a personas en condición de discapacidad al 2016. | 1 | Registro de personas con discapacidad como puerta de entrada para la atención integral de la población. D. C | X |  |  | Número de personas con discapacidad registradas | 8000
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 12 | Reducir a 3,3 por cada 100.000 habitantes la tasa de suicidio, en coordinación con otros sectores del gobierno distrital, al 2016. | 1 | Diseño, ajuste y monitoreo de un programa de prevención de la conducta suicida en el Distrito Capital. |  | X |  | Programa de prevención de la conducta suicida diseñado, ajustado y monitoreado. | 1
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 12 | Reducir a 3,3 por cada 100.000 habitantes la tasa de suicidio, en coordinación con otros sectores del gobierno distrital, al 2016. | 2 | Implementación de cuatros estrategias en Salud Pública para la reducción del suicidio: 1.Sistema de vigilancia epidemiológica de la conducta suicida SISVECOS, 2. Intervención psicosocial en eventos de salud mental, 3. línea 106, 4. ciudad protectora. |  | X |  | Porcentaje de implementación de estrategias para la reducción del suicidio. | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 14 | Garantizar la atención en salud al 100% de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas del maltrato o violencia, notificadas al sector salud en coordinación con los demás sectores de la administración distrital, y de manera transversal la denuncia, garantía y restablecimiento de derechos, al 2016. | 1 | Desarrollo del monitoreo periódico de los casos notificados al SIVIM, canalizados y con seguimiento para dar cuenta de la proporción de la atención en salud de niños, niñas y adolescentes y mujeres víctimas de maltrato o violencia. | X |  |  | Porcentaje de casos notificados al SIVIM con canalización y seguimiento | NNA 95% Mujeres 92%
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 16 | Disminuir en 5%, las muertes evitables por condiciones crónicas en personas menores de setenta años, a 2016. | 2 | Desarrollo e implementación de un sistema de vigilancia de la población afectada por condiciones crónicas D.C | X |  |  | Sistema de vigilancia para condiciones crónicas en el D.C | 1
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 24 | Reducir a 1.5 por 100.000 la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años en coordinación y con el apoyo de los demás sectores de la administración distrital, a 2016. | 1 | Implementación de la vigilancia epidemiológica de la mortalidad por y asociada a la desnutrición en menores de cinco años. |  | X |  | Porcentaje de Implementación del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del evento de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años. | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 38 | Reducir en un 4% la mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en menores de cinco años en el Distrito Capital, a 2016. | 1 | Implementación de la vigilancia epidemiológica (identificación de casos, recolección de datos, análisis recomendaciones, acciones evaluación y mejoramiento) de anomalías y malformaciones congénitas, a través de una estrategia centinela de base hospitalaria en UPGD de Bogotá, en concurrencia con las Direcciones de Desarrollo de Servicios y Aseguramiento. | X |  |  | Proporción de UPGD en las que se desarrolla la vigilancia centinela de anomalías y malformaciones congénitas | 48
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 46 | Desarrollar el sistema de vigilancia en salud pública poblacional, comunitaria y de la totalidad de los eventos, que de respuesta oportuna y efectiva a las necesidades en salud pública del Distrito y los territorios, al 2016. | 1 | Mantener, incrementar y desarrollar la red de vigilancia en salud pública ( 10 subsistemas)y monitoreo crítico-estratégico con enfoque poblacional y comunitario en los territorios del Distrito Capital |  | X |  | Porcentaje de eventos intervenidos por los subsistemas de Vigilancia en Salud Publica en los territorios | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 46 | Desarrollar el sistema de vigilancia en salud pública poblacional, comunitaria y de la totalidad de los eventos, que de respuesta oportuna y efectiva a las necesidades en salud pública del Distrito y los territorios, al 2016. | 2 | Desarrollar el Sistema de Información para el monitoreo crítico - estratégico en los territorios en el contexto del modelo de atención |  | X |  | Porcentaje de implementación del sistema de información para el monitoreo critico en los territorios. | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 46 | Desarrollar el sistema de vigilancia en salud pública poblacional, comunitaria y de la totalidad de los eventos, que de respuesta oportuna y efectiva a las necesidades en salud pública del Distrito y los territorios, al 2016. | 3 | Contar con el análisis de situación de salud que oriente las políticas, planes y programas en salud pública en los territorios |  | X |  | Porcentaje de espacios y documentos de análisis de situación de salud elaborados por territorios y publicados en medios virtuales | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 46 | Desarrollar el sistema de vigilancia en salud pública poblacional, comunitaria y de la totalidad de los eventos, que de respuesta oportuna y efectiva a las necesidades en salud pública del Distrito y los territorios, al 2016. | 4 | Monitorear, asistir y atender el 100% de las necesidades y eventos definidos y priorizados por el sistema de monitoreo poblacional y comunitario en los territorios. INTERVENCIONES( Investigaciones Epidemiológicas de Campo y análisis de caso de los territorios en los doce sistemas): |  | X |  | Porcentaje de eventos intervenidos por los subsistemas de Vigilancia en Salud Publica en los territorios | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 47 | Implementar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, integrado al Reglamento Sanitario Internacional, en el sector y otros sectores, al 2016. | 1 | Mantener e incrementar la red de vigilancia en salud pública, caracterizada, asesorada y operando información para la acción del Distrito Capital. INTERVENCIONES (Investigaciones Epidemiológicas de Campo y análisis de caso en los trece sistemas): |  | X |  | Porcentaje de UPGDs y Empresas Administradoras de Planes de Beneficios – EAPBs - con red de IPS o Unidad Primaria Generadora de Datos con criterios para la notificación obligatoria en la red de Vigilancia en Salud Pública de acuerdo con la caracterización en el D.C. | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 47 | Implementar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, integrado al Reglamento Sanitario Internacional, en el sector y otros sectores, al 2016. | 2 | Contar con un Sistema de Información integrado de Vigilancia en Salud Pública. |  | X |  | Porcentaje de implementación del sistema de información para el monitoreo critico en el D.C. | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 47 | Implementar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, integrado al Reglamento Sanitario Internacional, en el sector y otros sectores, al 2016. | 3 | Mantener actualizado el análisis de situación de calidad de vida y salud de la población a nivel distrital y local como insumo para la planeación monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos. |  | X |  | Porcentaje de espacios y documentos de análisis de situación de salud elaborados en el D.C. y publicados en medios virtuales | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 47 | Implementar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, integrado al Reglamento Sanitario Internacional, en el sector y otros sectores, al 2016. | 4 | Atender el 100% de eventos de Salud Publica en el Distrito Capital. INTERVENCIONES( Investigaciones Epidemiológicas de Campo y análisis de caso |  | X |  | Porcentaje de eventos intervenidos por los subsistemas de Vigilancia en Salud Publica en el D.C. | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 47 | Implementar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, integrado al Reglamento Sanitario Internacional, en el sector y otros sectores, al 2016. | 5 | Realizar las actividades de Gestión de Desarrollo para la Vigilancia en Salud Publica de acuerdo la normatividad vigente y siguiendo el ciclo PHVA. |  | X |  | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de la Vigilancia en Salud Pública. | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 47 | Implementar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, integrado al Reglamento Sanitario Internacional, en el sector y otros sectores, al 2016. | 6 | Realizar las acciones necesarias para la atención de las Urgencias y Emergencias en Salud Publica incluido brotes y RSI - Reglamento Sanitario Internacional a través de las unidades comando en Salud Pública - UCSP |  | X |  | Porcentaje de atención y seguimiento de las urgencias y emergencias de Salud Pública | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 48 | Ejecutar el 100% de las acciones del Laboratorio de Salud Pública, como centro de referencia, en apoyo a la vigilancia en salud pública, vigilancia sanitaria, control de calidad y gestión del conocimiento, a 2016. | 1 | Fortalecimiento de la red de Laboratorios del Distrito Capital. |  | X |  | Porcentaje de las redes de laboratorios que participan en las actividades programadas por el Laboratorio de Salud Pública | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 48 | Ejecutar el 100% de las acciones del Laboratorio de Salud Pública, como centro de referencia, en apoyo a la vigilancia en salud pública, vigilancia sanitaria, control de calidad y gestión del conocimiento, a 2016. | 2 | Desarrollo de análisis de muestras en apoyo a la vigilancia en salud publica y a la vigilancia sanitaria |  | X |  | Realización de los análisis de laboratorios a las muestras radicadas en apoyo a la vigilancia | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 48 | Ejecutar el 100% de las acciones del Laboratorio de Salud Pública, como centro de referencia, en apoyo a la vigilancia en salud pública, vigilancia sanitaria, control de calidad y gestión del conocimiento, a 2016. | 3 | Proyección de la gestión de conocimiento en el laboratorio de Salud pública |  | X |  | Actividades realizadas para la proyección de la gestión del conocimiento en el LSP | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 48 | Ejecutar el 100% de las acciones del Laboratorio de Salud Pública, como centro de referencia, en apoyo a la vigilancia en salud pública, vigilancia sanitaria, control de calidad y gestión del conocimiento, a 2016. | 4 | Ampliar la acreditación de la metodología del Laboratorio de Salud pública |  | X |  | Número de metodologías que cumplen los requisitos de la norma para ser acreditados | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 48 | Ejecutar el 100% de las acciones del Laboratorio de Salud Pública, como centro de referencia, en apoyo a la vigilancia en salud pública, vigilancia sanitaria, control de calidad y gestión del conocimiento, a 2016. | 5 | Conformación e implementación del comité técnico distrital de la Red Nacional de Laboratorios |  | X |  | Actividades realizadas para el funcionamiento del comité técnico distrital de la red nacional de laboratorios | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 48 | Ejecutar el 100% de las acciones del Laboratorio de Salud Pública, como centro de referencia, en apoyo a la vigilancia en salud pública, vigilancia sanitaria, control de calidad y gestión del conocimiento, a 2016. | 6 | Mantener el Sistema de información confiable y oportuno del Laboratorio del Salud Pública |  | X |  | Número de procesos en producción/Total de procesos a colocar en el SILASP | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad |  | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir |  |  | 46 | Ejecutar el 100% de las acciones del Laboratorio de Salud Pública, como centro de referencia, en apoyo a la vigilancia en salud pública, vigilancia sanitaria, control de calidad y gestión del conocimiento, a 2016. | 1 | Realizar el análisis de las muestras en el LSP que ingresaron para la vigilancia Sanitaria y en Salud Pública |  |  | x | Porcentaje de oportunidad en el analisis de las muestras que ingresan al laboratorio de Salud pública para la vigilancia sanitaria y Salud Publica. | 90% | 87.9% | La oportunidad de analisis del mes de marzo fue de 87,90 de las muestras recibidas. En abril ingresaron al LSP 1852 muestras en apoyo a la Vigilancia. Las cuales se distribuyeron para el area de vigilancia de enfermedades en 532 en los eventos de erradicación, eliminación y control, 150 para vigilancia de virus respiratorios, 357 de tosferina y 146 para investigación. En el área de Vigilancia de ambiente y consumo fueron para Aguas 214, bebidas alcohólicas 144, control especial 35, cosméticos 1, formas farmacéuticas FQ 14, formas farmacéuticas MB 26, mayor riesgo 143, menor riesgo 2, toxicología ambiental 1, toxicología clínica 24. | Se ve afectada la oportunidad del mes de Abril porque falta contratar el 30% del talento humano de prestacion de servicio
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 52 | Mantener en operación el sistema de registro de enfermedad profesional y accidentes de trabajo del sector informal, al 2016. | 1 | Implementar las 3 rutas de notificación de eventos de vigilancia de la salud de los trabajadores de la economía informal y fomentar la notificación de eventos ATEP. | X |  |  | Número de rutas implementadas para la notificación de eventos de vigilancia de la salud de los trabajadores de la economía informal. | 3
3 | Componente de Salud Pública | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 1 | Territorios Saludables y Red de Salud para la Vida desde la Diversidad | 869 | Salud para el buen vivir | 3 | Promover la afectación positiva de los determinantes sociales del proceso salud enfermedad, gestionando y articulando las acciones intersectoriales y transectoriales en el marco del modelo de atención integral en salud. | 52 | Mantener en operación el sistema de registro de enfermedad profesional y accidentes de trabajo del sector informal, al 2016. | 2 | Realizar el análisis de situación de salud, incluyendo las condiciones de vida y de trabajo, enfermedad profesional y accidentes laborales, de los trabajadores y trabajadoras del sector formal e informal | X |  |  | Análisis anual de situación de salud - ASIS de la población trabajadora formal e informal de acuerdo a los determinantes de la salud | 1
Note on U2: amcardenas: El detalles que acciones realizo para el cumplimiento de la actividad.
Note on T3: amcardenas: son avances que han tenido en el desarrollo de la actividad
Note on L24: ljramirez: 75 SISTEMAS INCLUYENDO LA EAAB