## Metas inversión 884
|  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 062 V.01 | [9 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG | [10 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 062 V.01 | [10 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG
EJE ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012-2016: UNA CIUDAD QUE RDUCE LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIINACIÓN: EL SER HUMANO EN EL CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DEL DESARROLLO
EJE ESTRATEGICO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PARA BOGOTÁ 2012-2016: COMPONENTE DE GOBERNANZA Y RECTORIA
PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012-2016: TRABAJO DECENTE Y DIGNO
PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012-2016: TRABAJO DIGNO Y DECENTE
[6 empty] | NUMERO META SEGPLAN | PROYECTO | DETALLE DE LA META | CLASIFICACIÓN DE LA META |  |  |  |  | VALOR MAGNITUD |  | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES |  | AVANCES | LOGROS | RESULTADOS | DIFICULTADES Y SOLUCIONES | OBSERVACIONES | TIPO DE POBLACION | Menores a 1 año |  | 1 a 5 AÑOS |  | 6 A 13 AÑOS |  | 14 A 17 AÑOS |  | 18 A 26 AÑOS |  | 27 A 59 AÑOS |  | 60 Y MAS |  | TOTAL | [8 empty] | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES
META | PROYECTO | Eje Estructurante | Eje | Objetivo | Meta |  |  |  | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión | Línea de Base | Nombre del Indicador | Programado 2015 | Ejecutado 2015 | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS | [6 empty] | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | [7 empty] | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS
e04o01m01 | e04o01m01-617 | Promoción Social | 04 | 01 | 01 | 11 | 884 | Incorporar a las plantas de personal a 10.000 trabajadoras y trabajadores requeridos para el cumplimiento de funciones permanentes de las entidades públicas distritales del sector salud, al 2016. |  | X |  | 6149 trabajadores y trabajadoras del sector salud en planta a 31 de diciembre de 2011 | No. de trabajadores y trabajadoradas del sector salud incorporados a la planta | 3200 | 0 | 386560680 | 391403400 | 298749400 | 54432187 | 118795301 | 121861047 | Rediseño SDS El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital dio aval técnico y refrendación al ajuste del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la SDS, motivo por el cual se procedió a proyectar la respectiva resolución; El equipo de rediseño organizacional de la SDS verificó las hojas de vida de los funcionarios que cumplen con los empleos en vacancia definitiva y temporal para nominar a los postulados, en el mismo sentido se proyectó la Resolución de prorrogas en encargos para los meses de agosto y septiembre; Se continua ajustando la propuesta de planta de empleos y las cargas de trabajo para elaborar las fichas de cada empleo a crear en la segunda fase de la reorganización; Con respecto a la creación del Instituto de Biotecnología, los doctores Bernardo Armando Camacho y Gustavo continúan trabajando en el documento con la propuesta de estructura organizacional y planta de empleos; Se inició el análisis de los documentos que soportan la creación del Fondo Rotatorio de Estupefacientes; El equipo de rediseño institucional continua revisando las hojas de vida de los contratistas con alguna discapacidad y presentó documento de análisis y resumen al Director de Talento Humano, teniendo en cuenta concertado en el Acta Final de Negociación del Pliego de Peticiones presentado por Assesalud y aceptado por la SDS. Rediseño sector Con respecto a la rediseño del sector, se realizó mesa de trabajo con el Hospital San Blas, con el fin de realizar asesoría y orientación técnica, aclaración de dudas y establecer la presentación de los resultados en el documento técnico para realizar la primera radicación al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital; Igualmente se hizo una mesa de trabajo con el Hospital Vista Hermosa con el objeto de presentar y explicar las observaciones, sugerencias y recomendaciones surgidas de la revisión de los procesos administrativos de los capítulos 5, 6, 7 y 8 del documento técnico con el fin de analizar cada una de estas y determinar su pertinencia y acciones a seguir para el ajuste correspondiente en el documento y sus anexos, para realizar la segunda radicación al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital; Se llevaron a cabo 2 mesas de trabajo con el Hospital Nazareth con el fin de realizar asesoría y orientación técnica, aclaración de dudas con relación a los procesos asistenciales y establecer la presentación de los resultados en el documento técnico para realizar la primera radicación al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital; Se realizaron 2 mesas de trabajo con el Hospital Pablo VI Bosa con el fin de realizar asesoría y orientación técnica, aclaración de dudas con relación a los procesos asistenciales y establecer la presentación de los resultados en el documento técnico para realizar la segunda radicación al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital; Se realizó nuevamente mesa de trabajo con el Hospital San Blas con la presencia de la señora Gerente y equipo directivo y el director de gestión de talento humano, con el fin concretar y reiterar por parte de la Secretaria, que el Estudio debe cumplir con la metodología establecida y las directrices, lineamientos y criterios metodológicos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la Secretaria Distrital de Salud y demás normatividad vigente para la función pública, y se reitera que los resultados del Estudio Técnico deben estar soportados por el portafolio en Red y tal como lo reitera la Dirección de Provisión de Servicios. Así mismo se acordó por las partes la presentación de los resultados; Se recibieron las observaciones del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital con relación al estudio técnico del Hospital El Tunal y se está coordinando la mesa de trabajo con el Hospital para desarrollarse en el Servicio Civil en el mes de julio del presente. | *Propuesta para vinculación de contratistas con discapacidad física para nombramiento provisional en la SDS. *Proyecto de Resolución de modificación al Manual de Funciones Radicado para su refrendación en el DASCD *Proyecto de resolución de decreto de estructura *El Hospital Bosa presenta un avance en el estudio del 95% para para segunda radicación. *Estudio Técnico del Hospital Nazareth presenta un avance del 95%, para nueva radicación. *Estudio Técnico del Simón Bolivar presenta un avance del 95%, para nueva radicación. * Estudio Técnico del Hospital Vista Hermosa presenta un avance del 100% para para segunda radicación. * Estudio Técnico del Hospital Fontibón presenta un avance del 60% para para primera radicación. *El Hospital San Blas presenta un avance en el estudio del 95% para para primera radicación. *El Hospital San Cristóbal presenta un avance en el estudio técnico de rediseño institucional del 98%. *El Hospital San Usaquén presenta un avance en el estudio técnico de rediseño institucional del 98%. *Diagnóstico de la situación actual de cada ESE a partir de sus objetivos institucionales, identificación de procesos, prestación de los servicios, recursos físicos, financieros y tecnológicos. *Propuestas de laboralización del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, que incluyen la proyección de los costos y escenarios para la creación de 6.147 empleos temporales en las 14 ESE de primero y segundo nivel que tienen a cargo la implementación de acciones de salud pública enmarcadas en el PIC. *Matrices de medición de carga laboral administrativa ajustadas para el Hospital del Sur. * Costo de la planta actual y del personal requerido según el resultado de cargas laborales de las 22 ESE actualizada de acuerdo con la escala salarial de cada ESE y los resultados del estudio de rediseño institucional. * 95% de cumplimiento en los estudios técnicos de rediseño institucional por parte de los hospitales Chapinero, Rafael Uribe Uribe y Santa Clara. *Propuesta para financiar la planta de personal de la SDS con la creación de 783 cargos adicionales, la cual se entregó a la Secretaría General, y a la Secretaría de Hacienda. *Propuesta de los criterios de selección a aplicar en el proceso de nombramientos provisionales en la SDS. *Socializar a los Sindicatos del Sector Salud los criterios a tener en cuenta por parte de la administración de la SDS, para la provisión de empleos mediante nombramientos provisionales. | Expedición de la Resolución No. 0707 de 2015 “Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Secretaria Distrital de Salud”. *Propuesta del proyecto del acuerdo para crear el Instituto de Biotecnología. *Proyección del costo de la planta actual y del personal requerido según el resultado de cargas laborales de las 22 ESE. *90% de cumplimiento, en promedio, de avance en los estudios técnicos de los hospitales. *Documento para financiar la creación de 783 cargos en la SDS en estudio en la Secretaría de Hacienda. *Propuesta para la creación del Instituto de Biotecnología. | El equipo técnico de rediseño para el sector no cuenta con el número de profesionales requeridos para realizar las tareas en cumplimiento de las obligaciones en un tiempo óptimo. Los hospitales en ocasiones no atienden observaciones, sugerencias y recomendaciones realizadas por el equipo técnico y el Servicio Civil. | No han ingresado nuevos funcionarios producto de la cración de cargos en el sector salud | DESPLAZADOS INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0 | 92654000 | 244317213 | -3065746 | 17341900 | 146311671 | 28112599 | 19872120 | 386560680 | 391403400 | 298749400 | 54432187 | 118795301 | 121861047
[27 empty] | DESPLAZADOS ROM | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS (OTROS) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DESPLAZADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS CABEZA DE FAMILIA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | ROM | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | NINGUNO DE LOS ANTERIORES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DE LA POBLACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | POBLACION VINCULADA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e04o01m02 | e04o01m02-617 | Promoción Social | 04 | 01 | 02 | 12 | 884 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016 |  | X |  | 10% año 2011 | % de avance de las acciones realizadas que generen trabajo digno y decente | 30% | 13% | 2225439320 | 2220595800 | 696336800 | 137808527 | 444166777 | 340780028 | Entornos: Se realizó reunión el día 02 de junio con el grupo interdisciplinario de las Subsecretarias y de Talento Humano para definir visita a las instalaciones de la Plaza de Artesanos de la Secretaria de Desarrollo Económico. Así mismo se decide realizar un documento técnico de la feria; Las 5 subsecretarias que conforman el equipo interdisciplinario de la I Feria de la Salud y el Talento Humano junto con las 4 redes hospitalarias hicieron entrega de la propuesta con los temas que van a socializar en la feria; Se realiza visita el día 05 de junio a la plaza de artesanos se conocen las instalaciones y el estado de las plazas además nos reunimos con el Doctor Héctor Fajardo Coordinador de la misma, al igual nos explica que se debe entregar un oficio de solicitud anunciando la fecha tentativa del evento, espacio solicitado, horario, tipo de evento etc; La Dirección de Gestión del Talento Humano en articulación con la referente de la Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial analizan las propuestas de cada Red Hospitalaria y seleccionan equitativamente los espacios y elementos con los que contaran en la feria. De igual forma la Dirección de Gestión del Talento Humano realiza la misma acción con las propuestas de cada subsecretaria; Con respecto a la divulgación de la política del talento humano, se recibió por parte de la fundación Dra. Clown la nueva cotización de acuerdo al presupuesto establecido, asimismo envía el libreto con la propuesta para socializar la Política de Talento Humano al interior de cada hospital y la SDS la cual fue revisada y aprobada por los referentes de la Política y el asesor de la Dirección de Gestión de Talento Humano; Se realizó reunión el día 24 de Junio con la referente de audiovisuales de la Oficina Asesora de Comunicaciones para determinar metodología y tiempo de duración de un video a realizar, el cual tendrá como tema principal la política del Talento Humano para la sensibilización de todos los colaboradores de la SDS; Igualmente el boletín electrónico "Enlázate con Talento", publicación N° 3, se elaboró con todo el material de las actividades que se han realizado en los meses de mayo y junio de 2015; Referente a la solicitud de adopción de la Política de Talento Humano enviada a los Gerentes de las ESE, los hospitales Kennedy, Santa Clara, Meissen, Simón Bolívar, Usaquén cumplieron con el compromiso de adopción de la Política del Talento Humano , a la fecha suman 8 ESE las que la han adoptado; Con respecto a elaborar una propuesta para la implementación de un modelo de teletrabajo al interior de la Secretaria Distrital de Salud, el documento fue revisado y aprobado por el asesor de la Dirección de Gestión de Talento Humano y será socializado el día 07 de Julio a profesional de la empresa Sasana, quien por directrices del anterior Director de Talento Humano colaborará en el proceso de implementación de la estrategia. Prepensionados: Se realizaron 2 reuniones con el grupo de bienestar el 09 y 16 de junio con el fin de coordinar lo relacionado con el evento de despedida de pensionados, en desarrollo del programa de prepensionados; Se continuó con la expedición de los bonos pensionales, acorde con los parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda; Con respecto a la corrección de historias laborales se continuó con las asesorías a los servidores de la SDS y las visitas a Colpensiones para hacer el respectivo seguimiento de las solicitudes que se han presentado en meses pasados. Bienestar: Se continúa con las clases de Gimnasio, Yoga, Danzas y rumba aeróbica. Por parte del personal de Compensar, se realizó mantenimiento preventivo de los equipos; Se planeó con la Caja de Compensacion Familiar Compensar, la realización de la cuarta jornada de actividad física para el día 26 de junio, con la realización de una carrera de observación por las diferentes dependencias de la secretaria y tomando como base los hábitos saludables; Con respecto a los juegos internos, se programó la inauguración de los juegos con el apoyo de la caja de compensación Compensar y el Comité de Deportes de la SDS. Se realizó el test de prescripción de actividad física para los deportistas y se da inicio a los partidos de futsal. Clima: En el mes de junio de 2015, se realizaron las intervenciones de clima laboral, para los últimos 3 grupos generales así: grupo 1, en mayo 26, junio 2, 9 y 16; grupo 2, en mayo 27, junio 3, 10 y 17, y para el grupo 3, en mayo 28, junio 4, 11 y 18; Participación en reunión del Comité de Convivencia Laboral el día 3 de junio de 2015 para tratar quejas relacionadas con presunto acoso laboral y abordar temas del Comité; Se envió oficio firmado por el Director de Gestión de Talento Humano a todas las subsecretarias y Oficinas de la SDS solicitando consolidar y refrendar los acuerdos éticos; Se realizo reunión mensual el día 25 de junio con el equipo de Gestores de Ética en donde se revisaron los acuerdos éticos enviados por la Oficina de Asuntos Disciplinarios, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora Jurídica y la Subsecretaria Corporativa, de igual forma para el mes de julio se enviará un nuevo memorando de solicitud de entrega a las dependencias faltantes; Llega a la Dirección de Gestión de Talento Humano Circular N. 086 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en donde se solicita la difusión al interior de la SDS de la convocatoria pública – medallas “Luis Carlos Galán de lucha contra la corrupción” y “Pedro Pascasio Martínez de ética republicana” petición generada por las comisiones de ética del senado de la republica y la cámara de representantes. Para dar cumplimiento a esta solicitud el referente de los Gestores de Ética de la DGTH, socializa el oficio en reunión con el grupo de Gestores de Ética en donde se concluye articular con la Oficina de Comunicaciones la divulgación y socialización de la información. Así mismo se hace la claridad de que las personas que se postulen deben ser estudiadas por el grupo de Gestores de Ética, algunos miembros del equipo de gestores de ética asistieron capacitación de la ley de transparencia los días 02 y 03 de junio en el auditorio Huitaca de la Alcaldía General de Bogotá, con la intención de conocer entre algunos temas los parámetros que implica el acceso a la información pública y excepciones (temas que se deben divulgar temas que no se desea divulgar, y que se debe hacer cuando no se quiere divulgar esta información etc. Capacitación: Se socializó a través de SDS Comunicaciones, la Circular No. 001 de mayo 25 de 2015, recibida de la Secretaría Técnica de la Red de Ciudades Suramericanas (REDCISUR) , invitando a los servidores a inscribirse en el link de dicha Entidad, para participar en el "Diálogo Latinoamericano de Ciudades", igualmente se socializó la invitación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para inscribirse en el "Seminario Distrital para la Implementación de la Ley de Transparencia", el cual se realizó los días 2 y 3 de junio de 2015; Se llevó a cabo reunión con el Director de la Dirección de Gestión del Talento Humano, el Director Quality Forum, quien cuenta con el apoyo de la Organización de estados Americanos - OEA, el Instituto Latinoamericano de Calidad - INLAC, la Red Iberoamericana de la Excelencia en la Gestión - REDIBEX, entre otras, con el fin de conocer los lineamientos para la participación en el Premio Interamericano a la Innovación en la Gestión Pública Efectiva - 2015. Posteriormente, se convocó a reunión el 17 de junio del año en curso a servidores de las dependencias de Salud Pública, Hemocentro, CRUE, Planeación Institucional y Calidad, Laboratorio, en el cual la cual los doctores Rodrigo Vera y Daniel Pineda, de Quality Forum, dieron a conocer a los participantes las bases para participar en el Premio Interamericano a la Innovación en la Gestión Pública Efectiva – 2015 Seguridad y salud en el Trabajo Se realiza reunión con representantes de Seguridad y Salud en el Trabajo y se determina cerrar la encuesta de caracterización sociodemográfica el último día hábil de junio para proceder a la calificación de cumplimiento de metas por parte de las dependencias en el tablero de control; Durante el mes de junio continuó la socialización y seguimiento a la respuesta por parte de los colaboradores de la SDS del Instrumento de Caracterización Sociodemográfica mediante correos electrónicos dirigidos a los Directivos, Gestores SIG y Representantes de Seguridad y Salud en el Trabajo; El 03 de junio se hizo Inspección de Seguridad al proceso de Tuberculosis en el LSP para identificación de Peligros y Riesgos de acuerdo con Estándares de Bioseguridad; 10 de junio se hizo la formulación del Plan Estratégico de Seguridad Vial con la participación de la Subdirección Administrativa, Dirección de Calidad; El 18 se llevó a cabo una visita de inspección y seguimiento a la reubicación del personal de la Línea 195, ubicada en el edificio Carvajal. Actividad enmarcada en el asesoramiento a las dependencias de las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; En el mismo sentido, los días 17 y 22 de junio se recepcionó y tramitó 1 notificación de peligros y condiciones de salud en la Dirección de Planeación Institucional, relacionadas con condiciones inadecuadas en puesto de trabajo; Realización de una Mesa de Bioseguridad Enfermedad del Virus del Ébola los días 03, 09 y 12 de Junio de 2015. Inspección al proceso de Tuberculosis para identificación de criterios de incumplimiento en materia de Bioseguridad; Programación de 203 exámenes ocupacionales periódicos a los contratistas clasificados en riesgo 3 y 5; Se realizaron talleres de manejo y control de estrés con EPS Compensar, dirigido a los colaboradores de las diferentes áreas de la SDS; En cuanto a la Sala Amiga de la Familia Lactante Empresarial (SAFLE) se realizó un taller a madres gestantes sobre la importancia y métodos de extracción de la leche materna, con el apoyo de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud; Se hizo la programación de las jornadas de intervención de riesgo psicosocial, con apoyo del Hospital de Usaquén, actividad a desarrollarse en el mes de julio; Se llevó a cabo jornadas de pausas activas e higiene postural en las diferentes áreas de la entidad; En relación al Programa de Control y Manejo Seguro de Sustancias Químicas, con apoyo del Ingeniero Químico Asesor de ARL Positiva se realizó – 1. Visitas de inspección al Laboratorio de Salud Pública (Laboratorios de Leches, Aguas de Consumo Humano, Control de Medicamentos, Sal de Consumo Humano, Toxicología, Microbiología de Alimentos y Vigilancia de Enfermedades), al Hemocentro Distrital (Banco de Sangre, Banco de Sangre de Cordón Umbilical y Banco de Tejidos), y a las Áreas de Servicios Generales y Mantenimiento, los días 1, 2, 3, 4, 5, 17 y 18 de Junio de 2015 – 2. Verificación del riesgo químico asociado al manejo de los residuos líquidos generados en las actividades del Hemocentro Distrital – 3. Análisis de la Resolución 0001 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes: "Por la cual se unifica y actualiza la normatividad sobre el control de sustancias y productos químicos", y conceptualización de la pertinencia o no de su aplicación en la Secretaría Distrital de Salud; Realización de 2 reuniones con el objetivo socializar el Análisis de Vulnerabilidad y calificación del Riesgo y generalidades del plan de trabajo; En articulación con el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA se planeó, realizó y evaluó la Jornada Institucional de Orden y Aseo “5S” SDS el 3, 5 y 9 de junio, se elaboró el cronograma anual de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo para de la Dirección de Gestión del Talento Humano. | Clima *Terminación de las intervenciones ludico-pedagogicas de clima laboral, contratadas con la entidad CRECE LTDA. *A la fecha se han atendido 7 quejas por parte del Comité de Convivencia. * Plan de Gestión ética elaborado, ajustado y socializado a los Gestores de Ética de la SDS. Bienestar *Realización de la cuarta jornada de actividad física, evento realizado día 26 de junio de 2015. *Inicio juegos internos de la SDS. capacitación *Participación 67 servidores de las ESE y SDS en la conferencia "Sensibilización en Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP y Resolución 414 de 2014. *Aprobación de 50 servidores públicos, del Diplomado de Atención Primaria en Salud. Prepensionados *En junio se logró la inclusión en nómina de pensionados de 2 funcionarios y el reconocimeinto de pensión de 7 funcionarios. *52 bonos expedidos en junio para un total de 241 bonos expedidos a la fecha, de 327 bonos solicitados. *7 solicitudes de correcciones de historia laboral ante Colpensiones y 3 correcciones parciales de historias laborales. *Realización de 1 almuerzo el 22 de junio para las personas que se pensionaron durante el ultimo año, con la participación de 6 exfuncionarios. *Actualización de la base de datos de pensionados de la SDS, con el fin de realizar los reconocimientos a entregar el dia del evento a los pensionados. *Realización de capacitación de historias laborales por parte de Helga Franco (Asesora de Colpensiones) el 26 de febrero en el auditorio del Hemocentro. *Realización de el 15 de abril en el Jardín Botánico de la charla "Camino a la felicidad" con el proppsito de preparar al prepensionado a la nueva vida. Seguridad y Salud en el Trabajo *Matriz de requisitos para medición implementación Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. *Matriz de Indentificación de Peligros, evaluación y valoración de Riesgos por procesos de todas las dependencias de la SDS con la respectiva priorización para la intervención del Riesgo. *Durante el mes de Junio fueron radicados en la DGTH 28 Conceptos Médicos Preocupacionales de contratistas, para un total de 129 Conceptos recibidos este año. *5 madres lactantes usuarias de la Sala Amiga de la Familia Lactante Empresarial, durante el mes de junio. *Se llevó a cabo la medición de Radiación Ionizante por Rayos Gamma a la profesional que realiza la irradiación de las unidades de sangre mediante - 6 dosimetria. *El Análisis de Riesgo del Centro Distrital de Salud, se elaboró con base en la Guía para Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias del IDIGER, el cual incluye el analisis de las amenazas y la vulnerabilidad. Ademas se prioriza las amenazas y establece las medidas de intervención. *Elaboración del Documento Técnico Programa de Vigilancia Epidemiologica de Prevención Desordenes Musculoesqueleticos o Riesgo Osteomuscular. El cual incluye Plan de Trabajo y Cronograma 2015. *El 23 de Abril se realizó Taller de Nutrición sana con apoyo EPS Compensar. *Matriz de seguimiento a recomendaciones médicas ocupacionales reformada con: Identificación de grupos de colaboradores para cada una de las actividades del subprograma de medicina preventiva y del trabajo(SVE para RCV, Conservacion visual, SVE para DME); identificación de casos especiales de salud y recomendaciones de seguimiento acorde a diagnostico medico ocupacional. Entornos *Adopción de la política del talento humano por 4 hospitales. *Elaboración del tercer Boletín virtual "Enlázate con Talento", el cual se encuentra a espera de visto bueno para su publicación. * Ajustes al documento preliminar de la estrategia FORMADOR DE FORMADORES que contiene los lineamientos necesarios para la formación en el puesto de trabajo para la implementación de la estrategia al interior de la SDS en busca de mejorar las competencias del colaborador y de la entidad y además contribuir a reducir las diferencias generacionales al compartir conocimientos y experiencias. Se le incluyó una estrategia consistente en registrar información vital para los procesos de forma física. *Elaboración del documento técnico del teletrabajo con los aspectos normativos, ventajas y desventajas, ámbitos de aplicación etc., el cual implica la implementación de la estrategia del teletrabajo en la SDS. | CLIMA LABORAL * A la fecha se culminó la ejecución del cronograma de intervenciones de clima laboral, con una asistencia de 520 servidores de la SDS. Las intervenciones lúdico-pedagógicas tienen el propósito de mejorar la atención humanizada y las relaciones interpersonales de los colaboradores de la SDS. *11 quejas de acoso laboral atendidas y tramitadas por lel Comité de Convivencia de la SDS, de las cuales 1 se remitió a la Oficina de Asuntos Disciplinarios. *Realización de un conversatorio sobre acoso laboral y sexual con participación de 240 funcionarios de la SDS, con impacto positivo, quienes aprovecharon el espacio para manifestar sus inconformidades en cuanto a situaciones que se vienen presentando en la entidad. *Acuerdos éticos suscritos por parte de todas las oficinas asesoras y la Subsecretaria Corporativa. Estos acuerdos permitirán prestar una gestión fundamentada en valores con un proceder ético como una herramienta de actuación diaria. BIENESTAR *4000 personas asistentes, aproximadamente, a las 4 jornadas de actividad física realizadas a la fecha, con el apoyo de Compensar. *Durante el mes de junio hubo 15 asistencias a las clases de Yoga, para un total de 60 asistencias a la fecha, 18 asistencias a las clases de rumba, para un total de 72 asistencias a la fecha, 17 asistencias a las clase de Danzas, para un total de 85 asistencias a la fecha y 42 asistencias al gimansio para un total de 126 asistencias a la fecha. Los colaboradores manifiestan su satisfacción con la SDS por su contribución a incrementar el bienestar de los funcionarios, y en particular su salud física y emocional. CAPACITACION *Aprobación de 50 servidores públicos, del Diplomado de Atención Primaria en Salud, servidores de las ESE y la SDS PREPENSIONADOS *Al mes de mayo, a través de la asesoría y acompañamiento técnico-jurídico a los funcionarios de la entidad próximos a pensionarse, se le está ayudando a que conozca sus derechos pensionales, agilice su proceso y obtenga una pensión justa y oportuna; cuenta de esto dan la expedición de 241 bonos pensionales, la corrección de 18 historias laborales parciales y 3 total (existen 29 en proceso), el reconocimiento de 20 pensiones, 2 reliquidación y 1 reinclusión . Es importante resaltar que este es un proceso dispendioso. *6 exfuncionarios participaron del reconocimiento a pensionados en junio y 30 funcionarios participaron en la actividad de relajación y esparcimiento el 15 de abril en el Jardín Botánico, con el propósito de preparar al prepensionado a la nueva vida. Se tuvo buenos comentarios de ambas jornadas. *19 servidores beneficiados con la capacitación de historias laborales. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO *1301 colaboradores de la SDS diligenciaron la encuesta sociodemográfica mediante el autoreporte de datos, se espera tener esta herramienta diligenciada en su totalidad para la toma de decisiones. Lo anterior corresponde al 89% del total de los colaboradores de la entidad. * 129 Conceptos Médicos Preocupacionales de contratistas recibidos este año. *A la fecha se han realizado 16 talleres con la participación de 636 colaboradores, en los cuales se ha suministrado pautas para identificar los efectos del estrés, realizar autoevaluación del nivel de estrés de cada colaborador y métodos para el manejo del estrés y se han aplicado técnicas de relajación que han incidido en el bienestar personal y laboral. *30 colaboradoras gestantes y lactantes beneficiadas con la promoción de la lactancia materna, mediante el uso de la Sala Amiga de la Familia Lactante Empresarial y participación en el taller. * A la fecha se han afiliado a ARL Positiva 1676 contratistas y a ARL sura 6 contratistas 01 coomeva y 01 a Liberty, con la cuál se garantiza la cobertura en prevención, protección y atención de los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan durante el contrato. *28 colaboradores beneficiados a la fecha con el seguimiento a las condiciones de salud y/o la asesoría y/o la gestión realizada ante EPS o ARL Positiva por enfermedad general o laboral. *44 colaboradores representantes de las diferentes áreas de la SDS, participaron en la socialización del Diagnostico Riesgo Psicosocial SDS. *20 colaboradoras beneficiadas con la toma de citología y examen físico de seno, que permiten detectar anomalías en el cuello del útero y seno respectivamente. *8 colaboradores capacitados sobre hábitos de alimentación sana. ENTORNOS DE TRABAJO SALUDABLE *Adopción de la política del talento humano por parte de 8 hospitales a la fecha. *Elaboración y socialización a los colaboradores de la SDS de 3 boletines digital del boletín o magazín virtual "Enlázate con Talento", los cuales tuvieron un impacto significativo, toda vez que los colaboradores de la SDS están al tanto de las actuaciones de la Dirección de gestión del Talento Humano en favor del bienestar de todos. | Bienestar: Baja participación de funcionarios en los eventos programados por la entidad; Para las clases grupales no se cuenta con escenarios adecuados para realizar las actividades, el gimnasio, es espacio es muy reducido para la cantidad de personas que asisten a realizar actividad, se requiere mayor espacio. Incentivos: Demora en el despacho para la firma de la resolución que adopta en Plan Anual de Incentivos. Prepensionados: Poca capacitación ha tenido la persona encargada del proceso de expedición de bonos, se requiere orientación y/o capacitación para optimizar el proceso; Demora en la respuesta de fondo por parte de Colpensiones, la diferencia de criterios entre los funcionarios de Colpensiones para el manejo de políticas claras frente a la corrección de historias laborales; la solución sería que en Colpensiones manejaran el mismo criterio. Realizan correcciones parciales de las Historia Laborales generando doble estudio y posteriormente no se reflejan en el sistema de igual forma al ser consultadas en diferentes fechas no concuerdan con los totales de la misma; la solución seria que realizaran correcciones de fondo a las historias laborales. Seguridad y Salud en el Trabajo: Demora en la revisión y aprobación por parte del Despacho de la Circular en la que se comunica las responsabilidades a Directivos, Supervisores, Equipo de SST, Líderes SIG, COPASST, Comité de Convivencia, Comité y Brigada de Emergencias, Trabajadores, Contratistas y Empresas Proveedoras, frente al Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; No participación de la mayoría de los colaboradores de las diferentes áreas de la Entidad en la actividad de manejo y control de estrés. La solución sería que todos participaran; 167 colaboradores equivalente al 11% no han diligenciado la encuesta de caracterización sociodemográfica, se espera que el 100% la diligencien. Entornos: La mayoría de los hospitales no ha entregado el acto administrativo de adopción de la política del talento humano, se les recordó la remisión de dicho documento; Se ajustó el plan de acción de este equipo de trabajo y se determinó que las charlas café deben ser realizadas cada 2 meses, al igual que el boletín virtual; Debido a que hubo cambio de Director de Talento Humano, el documento está a la espera que la nueva Directora tome la decisión de continuar o no con el proceso de implementación de la prueba piloto de Teletrabajo al interior de la SDS. Clima: Baja participación del personal en las sesiones de intervención de clima laboral programadas. Se requiere mayor compromiso por parte de los colaboradores de la SDS para participar en este tipo de actividades. |  | DESPLAZADOS INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0 | 1524259000 | 558528273 | 103386749 | 704259652 | 385601135 | -282406644 | -193118062 | 2225439320 | 2220595800 | 696336800 | 137808527 | 444166777 | 340780028
[27 empty] | DESPLAZADOS ROM | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS (OTROS) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DESPLAZADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS CABEZA DE FAMILIA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | ROM | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | NINGUNO DE LOS ANTERIORES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DE LA POBLACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | POBLACION VINCULADA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2612000000 | 2611999200 | 995086200 | 192240714 | 562962078 | 462641075 |  |  |  | Capacitación: La no asistencia de la totalidad de servidores convocados a la jornada de inducción presencial y no desarrollo de la estrategia virtual, situación que causa retrocesos; se espera mayor compromiso institucional por parte de los colaboradores para llevar a feliz término estas actividades. | [18 empty] | 1616913000 | 802845486 | 100321003 | 721601552 | 531912806 | -254294045 | -173245942 | 2612000000 | 2611999200 | 995086200 | 192240714 | 562962078 | 462641075
[21 empty] | 397947263 | [34 empty] | 397947263
2.5
12.5
Note on O17: sjgomez: meta de suma
Note on O33: sjgomez: meta de suma

## Actividades inversión 884
|  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 061 V.01 | [5 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG | [8 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 061 V.01 | [8 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG | [8 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 061 V.01 | [7 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
| Proyecto | Numero de Proyecto |  | Actividad | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  | VALOR MAGNITUD |  | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES | 1 - RECURSOS PROPIOS (ENTIDADES TERRITORIALES) CON DESTINACIÓN ESPECIFICA |  |  | 1 - RECURSOS PROPIOS (ENTIDADES TERRITORIALES) SIN DESTINACIÓN ESPECIFICA |  |  | 2 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES CON DESTINACIÓN ESPECIFICA |  |  | 2 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SIN DESTINACIÓN ESPECIFICA |  |  | 3 - FOSYGA |  |  | 4 - TRANSFERENCIAS NACIONALES (Rentas Contractuales) |  |  | 6 - RENTAS CEDIDAS |  |  | 7 - RECURSOS DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |  |  | 8 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS DEL BALANCE |  |  | 9 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA(LDSP)
Meta |  |  | DETALLE DE LA META |  |  | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión | Nombre del Indicador | Programado 2015 | Ejecutado 2015 | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS |  |  | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | %
| e04o01m01-617 | 884 | Incorporar a las plantas de personal a 10.000 trabajadoras y trabajadores requeridos para el cumplimiento de funciones permanentes de las entidades públicas distritales del sector salud, al 2016. | 1 | Elaboracion de los estudios tecnicos que permitan el levantamiento de cargas de trabajo para definir la distribución de los empleos en las 22 ESE y en la SDS, estandarización de manuales de funciones por competencias laborales y comportamentales del talento humano, adecuación de estructuras organizacionales y funcionales para la reorganizacion de la red publica hospitalaria. |  | X |  | Avance de estudios tecnicos, levantamiento de cargas, manuales de funciones y levantamiento de las competencias funcionales y comportales para las ESES | 30% | 15% | 296751560 | 302875800 | 210221800 | 32560774 | 59499234 | 61028332 | Con respecto a la rediseño del sector, se realizó mesa de trabajo con el Hospital San Blas, con el fin de realizar asesoría y orientación técnica, aclaración de dudas y establecer la presentación de los resultados en el documento técnico para realizar la primera radicación al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital; Igualmente se hizo una mesa de trabajo con el Hospital Vista Hermosa con el objeto de presentar y explicar las observaciones, sugerencias y recomendaciones surgidas de la revisión de los procesos administrativos de los capítulos 5, 6, 7 y 8 del documento técnico con el fin de analizar cada una de estas y determinar su pertinencia y acciones a seguir para el ajuste correspondiente en el documento y sus anexos, para realizar la segunda radicación al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital; Se llevaron a cabo 2 mesas de trabajo con el Hospital Nazareth con el fin de realizar asesoría y orientación técnica, aclaración de dudas con relación a los procesos asistenciales y establecer la presentación de los resultados en el documento técnico para realizar la primera radicación al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital; Se realizaron 2 mesas de trabajo con el Hospital Pablo VI Bosa con el fin de realizar asesoría y orientación técnica, aclaración de dudas con relación a los procesos asistenciales y establecer la presentación de los resultados en el documento técnico para realizar la segunda radicación al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital; Se realizó nuevamente mesa de trabajo con el Hospital San Blas con la presencia de la señora Gerente y equipo directivo y el director de gestión de talento humano, con el fin concretar y reiterar por parte de la Secretaria, que el Estudio debe cumplir con la metodología establecida y las directrices, lineamientos y criterios metodológicos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la Secretaria Distrital de Salud y demás normatividad vigente para la función pública, y se reitera que los resultados del Estudio Técnico deben estar soportados por el portafolio en Red y tal como lo reitera la Dirección de Provisión de Servicios. Así mismo se acordó por las partes la presentación de los resultados; Se recibieron las observaciones del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital con relación al estudio técnico del Hospital El Tunal y se está coordinando la mesa de trabajo con el Hospital para desarrollarse en el Servicio Civil en el mes de julio del presente. |  |  |  |  | 302875800 | 210221800 | 69.41% | [24 empty] | 92654000 | 177661026 | -1529098 | -27778033 | 83147312 | 46603899 | 39900068
| e04o01m01-617 | 884 | Incorporar a las plantas de personal a 10.000 trabajadoras y trabajadores requeridos para el cumplimiento de funciones permanentes de las entidades públicas distritales del sector salud, al 2016. | 2 | Elaboracion de los estudios tecnicos que permitan el levantamiento de cargas de trabajo para definir la distribución de los empleos en las 22 ESE y en la SDS, estandarización de manuales de funciones por competencias laborales y comportamentales del talento humano, adecuación de estructuras organizacionales y funcionales para la reorganizacion de la red publica hospitalaria. |  | X |  | avance de estudios tecnicos, manuales de funciones y levantamiento de las competencias funcionales y comportales para la SDS | 30% | 15% | 72604560 | 71963800 | 71963800 | 16730873 | 33616084 | 35152732 | El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital dio aval técnico y refrendación al ajuste del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la SDS, motivo por el cual se procedió a proyectar la respectiva resolución; El equipo de rediseño organizacional de la SDS verificó las hojas de vida de los funcionarios que cumplen con los empleos en vacancia definitiva y temporal para nominar a los postulados, en el mismo sentido se proyectó la Resolución de prorrogas en encargos para los meses de agosto y septiembre; Se continua ajustando la propuesta de planta de empleos y las cargas de trabajo para elaborar las fichas de cada empleo a crear en la segunda fase de la reorganización; Con respecto a la creación del Instituto de Biotecnología, los doctores Bernardo Armando Camacho y Gustavo continúan trabajando en el documento con la propuesta de estructura organizacional y planta de empleos; Se inició el análisis de los documentos que soportan la creación del Fondo Rotatorio de Estupefacientes; El equipo de rediseño institucional continua revisando las hojas de vida de los contratistas con alguna discapacidad y presentó documento de análisis y resumen al Director de Talento Humano, teniendo en cuenta concertado en el Acta Final de Negociación del Pliego de Peticiones presentado por Assesalud y aceptado por la SDS. |  |  |  |  | 71963800 | 71963800 | 100% | [24 empty] | 0 | 55232927 | -1536648 | -17674700 | 15919113 | -17641084 | -19177732
| e04o01m01-617 | 884 | Incorporar a las plantas de personal a 10.000 trabajadoras y trabajadores requeridos para el cumplimiento de funciones permanentes de las entidades públicas distritales del sector salud, al 2016. | 3 | Propuesta sobre las formas de vinculacion de los trabajadores del sector salud del dsitrito capital, y analisis y seguimiento de la vinculación actual. |  | X |  | Porcentaje de analisis y seguimiento de las plantas de personal del sector salud | 30% | 12% | 17204560 | 16563800 | 16563800 | 5140540 | 25679983 | 25679983 | Se hizo revisión de las historias laborales de los contratistas de la SDS con alguna discapacidad física y presentó el documento de análisis y resumen al Director de Talento Humano para los fines pertinentes respectivos para nombramiento provisional. |  |  |  |  | 16563800 | 16563800 | 100% | [24 empty] | 0 | 11423260 | 0 | 62794633 | 47245246 | -850216 | -850216
[12 empty] | 386560680 | 391403400 | 298749400 | 54432187 | 118795301 | 121861047 | [5 empty] | 391403400 | 298749400 | [25 empty] | 92654000 | 244317213 | -3065746 | 17341900 | 146311671 | 28112599 | 19872120
| e04o01m02-617 | 884 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016 | 1 | Socialización e implementación de las acciones contempladas en la Guía de Entornos de Trabajo Saludables que permitan mejorar las condiciones de los trabajadores del sector salud. |  | X |  | % de avance de las acciones formuladas y desarrolladas para el fortalecimiento de los entornos de trabajo saludable de los trabajadores del sector salud | 30% | 11% | 2147294760 | 2148632000 | 624373000 | 119969654 | 186892793 | 186892793 | Entornos: Se realizó reunión el día 02 de junio con el grupo interdisciplinario de las Subsecretarias y de Talento Humano para definir visita a las instalaciones de la Plaza de Artesanos de la Secretaria de Desarrollo Económico. Así mismo se decide realizar un documento técnico de la feria; Las 5 subsecretarias que conforman el equipo interdisciplinario de la I Feria de la Salud y el Talento Humano junto con las 4 redes hospitalarias hicieron entrega de la propuesta con los temas que van a socializar en la feria; Se realiza visita el día 05 de junio a la plaza de artesanos se conocen las instalaciones y el estado de las plazas además nos reunimos con el Doctor Héctor Fajardo Coordinador de la misma, al igual nos explica que se debe entregar un oficio de solicitud anunciando la fecha tentativa del evento, espacio solicitado, horario, tipo de evento etc; La Dirección de Gestión del Talento Humano en articulación con la referente de la Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial analizan las propuestas de cada Red Hospitalaria y seleccionan equitativamente los espacios y elementos con los que contaran en la feria. De igual forma la Dirección de Gestión del Talento Humano realiza la misma acción con las propuestas de cada subsecretaria; Con respecto a la divulgación de la política del talento humano, se recibió por parte de la fundación Dra. Clown la nueva cotización de acuerdo al presupuesto establecido, asimismo envía el libreto con la propuesta para socializar la Política de Talento Humano al interior de cada hospital y la SDS la cual fue revisada y aprobada por los referentes de la Política y el asesor de la Dirección de Gestión de Talento Humano; Se realizó reunión el día 24 de Junio con la referente de audiovisuales de la Oficina Asesora de Comunicaciones para determinar metodología y tiempo de duración de un video a realizar, el cual tendrá como tema principal la política del Talento Humano para la sensibilización de todos los colaboradores de la SDS; Igualmente el boletín electrónico "Enlázate con Talento", publicación N° 3, se elaboró con todo el material de las actividades que se han realizado en los meses de mayo y junio de 2015; Referente a la solicitud de adopción de la Política de Talento Humano enviada a los Gerentes de las ESE, los hospitales Kennedy, Santa Clara, Meissen, Simón Bolívar, Usaquén cumplieron con el compromiso de adopción de la Política del Talento Humano , a la fecha suman 8 ESE las que la han adoptado; Con respecto a elaborar una propuesta para la implementación de un modelo de teletrabajo al interior de la Secretaria Distrital de Salud, el documento fue revisado y aprobado por el asesor de la Dirección de Gestión de Talento Humano y será socializado el día 07 de Julio a profesional de la empresa Sasana, quien por directrices del anterior Director de Talento Humano colaborará en el proceso de implementación de la estrategia. Prepensionados: Se realizaron 2 reuniones con el grupo de bienestar el 09 y 16 de junio con el fin de coordinar lo relacionado con el evento de despedida de pensionados, en desarrollo del programa de prepensionados; Se continuó con la expedición de los bonos pensionales, acorde con los parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda; Con respecto a la corrección de historias laborales se continuó con las asesorías a los servidores de la SDS y las visitas a Colpensiones para hacer el respectivo seguimiento de las solicitudes que se han presentado en meses pasados. Bienestar: Se continúa con las clases de Gimnasio, Yoga, Danzas y rumba aeróbica. Por parte del personal de Compensar, se realizó mantenimiento preventivo de los equipos; Se planeó con la Caja de Compensacion Familiar Compensar, la realización de la cuarta jornada de actividad física para el día 26 de junio, con la realización de una carrera de observación por las diferentes dependencias de la secretaria y tomando como base los hábitos saludables; Con respecto a los juegos internos, se programó la inauguración de los juegos con el apoyo de la caja de compensación Compensar y el Comité de Deportes de la SDS. Se realizó el test de prescripción de actividad física para los deportistas y se da inicio a los partidos de futsal. Capacitación: Se socializó a través de SDS Comunicaciones, la Circular No. 001 de mayo 25 de 2015, recibida de la Secretaría Técnica de la Red de Ciudades Suramericanas (REDCISUR) , invitando a los servidores a inscribirse en el link de dicha Entidad, para participar en el "Diálogo Latinoamericano de Ciudades", igualmente se socializó la invitación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para inscribirse en el "Seminario Distrital para la Implementación de la Ley de Transparencia", el cual se realizó los días 2 y 3 de junio de 2015; Se llevó a cabo reunión con el Director de la Dirección de Gestión del Talento Humano, el Director Quality Forum, quien cuenta con el apoyo de la Organización de estados Americanos - OEA, el Instituto Latinoamericano de Calidad - INLAC, la Red Iberoamericana de la Excelencia en la Gestión - REDIBEX, entre otras, con el fin de conocer los lineamientos para la participación en el Premio Interamericano a la Innovación en la Gestión Pública Efectiva - 2015. Posteriormente, se convocó a reunión el 17 de junio del año en curso a servidores de las dependencias de Salud Pública, Hemocentro, CRUE, Planeación Institucional y Calidad, Laboratorio, en el cual la cual los doctores Rodrigo Vera y Daniel Pineda, de Quality Forum, dieron a conocer a los participantes las bases para participar en el Premio Interamericano a la Innovación en la Gestión Pública Efectiva – 2015 Seguridad y salud en el Trabajo Se realiza reunión con representantes de Seguridad y Salud en el Trabajo y se determina cerrar la encuesta de caracterización sociodemográfica el último día hábil de junio para proceder a la calificación de cumplimiento de metas por parte de las dependencias en el tablero de control; Durante el mes de junio continuó la socialización y seguimiento a la respuesta por parte de los colaboradores de la SDS del Instrumento de Caracterización Sociodemográfica mediante correos electrónicos dirigidos a los Directivos, Gestores SIG y Representantes de Seguridad y Salud en el Trabajo; El 03 de junio se hizo Inspección de Seguridad al proceso de Tuberculosis en el LSP para identificación de Peligros y Riesgos de acuerdo con Estándares de Bioseguridad; 10 de junio se hizo la formulación del Plan Estratégico de Seguridad Vial con la participación de la Subdirección Administrativa, Dirección de Calidad; El 18 se llevó a cabo una visita de inspección y seguimiento a la reubicación del personal de la Línea 195, ubicada en el edificio Carvajal. Actividad enmarcada en el asesoramiento a las dependencias de las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; En el mismo sentido, los días 17 y 22 de junio se recepcionó y tramitó 1 notificación de peligros y condiciones de salud en la Dirección de Planeación Institucional, relacionadas con condiciones inadecuadas en puesto de trabajo; Realización de una Mesa de Bioseguridad Enfermedad del Virus del Ébola los días 03, 09 y 12 de Junio de 2015. Inspección al proceso de Tuberculosis para identificación de criterios de incumplimiento en materia de Bioseguridad; Programación de 203 exámenes ocupacionales periódicos a los contratistas clasificados en riesgo 3 y 5; Se realizaron talleres de manejo y control de estrés con EPS Compensar, dirigido a los colaboradores de las diferentes áreas de la SDS; En cuanto a la Sala Amiga de la Familia Lactante Empresarial (SAFLE) se realizó un taller a madres gestantes sobre la importancia y métodos de extracción de la leche materna, con el apoyo de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud; Se hizo la programación de las jornadas de intervención de riesgo psicosocial, con apoyo del Hospital de Usaquén, actividad a desarrollarse en el mes de julio; Se llevó a cabo jornadas de pausas activas e higiene postural en las diferentes áreas de la entidad; En relación al Programa de Control y Manejo Seguro de Sustancias Químicas, con apoyo del Ingeniero Químico Asesor de ARL Positiva se realizó – 1. Visitas de inspección al Laboratorio de Salud Pública (Laboratorios de Leches, Aguas de Consumo Humano, Control de Medicamentos, Sal de Consumo Humano, Toxicología, Microbiología de Alimentos y Vigilancia de Enfermedades), al Hemocentro Distrital (Banco de Sangre, Banco de Sangre de Cordón Umbilical y Banco de Tejidos), y a las Áreas de Servicios Generales y Mantenimiento, los días 1, 2, 3, 4, 5, 17 y 18 de Junio de 2015 – 2. Verificación del riesgo químico asociado al manejo de los residuos líquidos generados en las actividades del Hemocentro Distrital – 3. Análisis de la Resolución 0001 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes: "Por la cual se unifica y actualiza la normatividad sobre el control de sustancias y productos químicos", y conceptualización de la pertinencia o no de su aplicación en la Secretaría Distrital de Salud; Realización de 2 reuniones con el objetivo socializar el Análisis de Vulnerabilidad y calificación del Riesgo y generalidades del plan de trabajo; En articulación con el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA se planeó, realizó y evaluó la Jornada Institucional de Orden y Aseo “5S” SDS el 3, 5 y 9 de junio, se elaboró el cronograma anual de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo para de la Dirección de Gestión del Talento Humano. |  |  |  |  | 2148632000 | 624373000 | 29.06% | [24 empty] | 1524259000 | 504403346 | 0 | 642812501 | 327796618 | -34335327 | -48433494
| e04o01m02-617 | 884 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016 | 2 | Implementación y evaluación de las acciones para el fortalecimiento del clima laborar y la cultura organizacional de las ESE y de la SDS. |  | X |  | % de acciones realizadas para el fortalecimiento del clima laborar y la cultura organizacional de la SDS | 30% | 15% | 78144560 | 71963800 | 71963800 | 17838873 | 257273984 | 153887235 | Clima: En el mes de junio de 2015, se realizaron las intervenciones de clima laboral, para los últimos 3 grupos generales así: grupo 1, en mayo 26, junio 2, 9 y 16; grupo 2, en mayo 27, junio 3, 10 y 17, y para el grupo 3, en mayo 28, junio 4, 11 y 18; Participación en reunión del Comité de Convivencia Laboral el día 3 de junio de 2015 para tratar quejas relacionadas con presunto acoso laboral y abordar temas del Comité; Se envió oficio firmado por el Director de Gestión de Talento Humano a todas las subsecretarias y Oficinas de la SDS solicitando consolidar y refrendar los acuerdos éticos; Se realizo reunión mensual el día 25 de junio con el equipo de Gestores de Ética en donde se revisaron los acuerdos éticos enviados por la Oficina de Asuntos Disciplinarios, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora Jurídica y la Subsecretaria Corporativa, de igual forma para el mes de julio se enviará un nuevo memorando de solicitud de entrega a las dependencias faltantes; Llega a la Dirección de Gestión de Talento Humano Circular N. 086 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en donde se solicita la difusión al interior de la SDS de la convocatoria pública – medallas “Luis Carlos Galán de lucha contra la corrupción” y “Pedro Pascasio Martínez de ética republicana” petición generada por las comisiones de ética del senado de la republica y la cámara de representantes. Para dar cumplimiento a esta solicitud el referente de los Gestores de Ética de la DGTH, socializa el oficio en reunión con el grupo de Gestores de Ética en donde se concluye articular con la Oficina de Comunicaciones la divulgación y socialización de la información. Así mismo se hace la claridad de que las personas que se postulen deben ser estudiadas por el grupo de Gestores de Ética, algunos miembros del equipo de gestores de ética asistieron capacitación de la ley de transparencia los días 02 y 03 de junio en el auditorio Huitaca de la Alcaldía General de Bogotá, con la intención de conocer entre algunos temas los parámetros que implica el acceso a la información pública y excepciones (temas que se deben divulgar temas que no se desea divulgar, y que se debe hacer cuando no se quiere divulgar esta información etc. |  |  |  |  | 71963800 | 71963800 | 100% | [24 empty] | 0 | 54124927 | 103386749 | 61447151 | 57804517 | -248071317 | -144684568
[12 empty] | 2225439320 | 2220595800 | 696336800 | 137808527 | 444166777 | 340780028 | [5 empty] | 2220595800 | 696336800 | [25 empty] | 1524259000 | 558528273 | 103386749 | 704259652 | 385601135 | -282406644 | -193118062
Total general | [11 empty] | 2612000000 | 2611999200 | 995086200 | 192240714 | 562962078 | 462641075 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2611999200 | 995086200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1616913000 | 802845486 | 100321003 | 721601552 | 531912806 | -254294045 | -173245942
397947263
0

## Metas gestión
Nombre de la Direción u Oficina: Dirección Gestión del talento humano | [12 empty] | Fecha de diligenciamiento: Junio
No. | Eje Estratégico del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | CLASIFICACIÓN DE LA META |  |  | Línea de Base | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | VALOR APROPIACION PRESUPUESTAL |  | VALOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  | RESERVAS PRESUPUESTALES |  | AVANCES | LOGROS | RESULTADOS | DIFICULTADES Y SOLUCIONES | OBSERVACIONES | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES
| Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  |  | Programado | Ejecutado | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS | [5 empty] | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS
| 03 | "Una Bogotá que defiende y fortalece lo público" | 8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 4 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. |  | x |  | 0 | % de avance en las etapas para el mantenimiento de la certificación de la SDS | 15% | [7 empty] | Respecto al plan de mejoramiento Acción Preventiva # 108, en el trimestre se hizo el seguimiento respectivo a las acciones establecidas, y los responsables de la " Estaregia Formador de Formadores" realizaron los ajustes requeridos por los asesores de la DGTH al documento; ajustes en la metodología de la gestión del conocimiento en la retención, recopilación y distribución de la información que poseen los colaboradores expertos de la SDS, así mismo ajustado el Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2014. Se socializó el mapa de procesos a los colaboradores de la DGTh el 30 de abril y el 26 de marzo del cursante. Con respecto a la actualización documental, se ajustaron los soguientes documentos: formato presentación jefe inmediato y designación de tutor, guía para organizar, archivar y custodiar historias laborales y el formato planeación y aprobación actividades o acciones de bienestar. | *Avance en el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento derivado de la visita ICONTEC, reportado en ISOLUCION - acción preventiva 108. *Ajustes al PIC 2014 mediante la Resolución 0021 de 2015. *Mapa de riesgos socializado en la DGTH. *Gestión documental de la DGTH actualziada y formalizada en ISOLUCION. *Ejecución del cronograma de actividades de calidad para el II trimestre 2015. *Realización de una jornada de socialización del informe de autoevaluación de riesgos de la DGTH. *Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015 definido y adoptado. | *Como resultado de la socialización del mapa de procesos en la DGTH los colaboradores tienen claro como afectan los insumos que aportan al proceso de gestión del recurso humano. *Se tiene la propuesta de la Estaregia Formador de Formadores adelantada en un 80%. *Los funcionarios de la DGTH están utilizando las nuevas versiones de la gestión documental. | Los colaboradores de la DGTH no participan en su totalidad en las actividades relacionadas con la meta. Se espera participación del 100% de colaboradores. | Seguimiento trimestral
| 03 | "Una Bogotá que defiende y fortalece lo público" | 8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 5 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. |  | x |  | 0 | % de avance en la implementación de los subsistemas del sistema integrado de gestión | 34.5% | [7 empty] | El 7 de abril de 2015, los responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo socializaron a través de la intranet (correos masivos), el instrimento para diligenciar la Caracterización Sociodemográfica por parte de los colaboradores de la DGTH; igualmente se socializó el instrumento de Caracterización Sociodemográfica, mediante el memorando 2015IE10357, fechado el 10 de abril, dirigido a Directivos; en el mismo sentido se hizo seguimiento a las respuestas de los diligenciaron. Los colaboradores de la Dirección de Gestión de Talento Humano diligenciaron la encuenta en el medio dispuesto para ello. Con respecto a la afiliación a ARL, la DGTH recordaron a los directivos en el mes de mayo a través de correo electrónico la importancia de que los contratistas de la SDS esten afiliados oportunamente a ARL, tal como se estableció por el Sistema General de Riesgos Laborales y se informó mediante el memorando 2014IE13030. Referente al reporte de accidentes, se realizó socialización de metodología del reporte e investigación de los accidentes de trabajo con los gestores SIG, el 24 de abril, ante el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la SDS. Igualmente, se cruzaron bases de datos entre planta de contratistas y afiliados a ARL, se identificaron quienes no se encuentran afiliados y se requirió a los representantes de contratación de las dependencias respectivas para que se afilien. Durante el trimestre los responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo atendieron, reportaron e hicieron la investigación respectiva a los accidentes laborales. | *Encuesta sociodemografica diligenciada por los colaboradores de la DGTH. *A 30 de Junio 1301 colaboradores de la SDS diligenciaron la Encuesta de Caracterización Sociodemográfica. *100% de los contratistas de la Dirección de Gestión del Talento Humano afiliados a ARL. *Base de datos actualizad del estado de afiliación a la ARL Positiva. *Base de datos actualizada de ausentismo laboral en el aplicativo Perno. *El gestor de calidad de la DGTH participó en las reuniones convocadas por el archivo de la SDS para tratar temas relacionados con las tablas de retención Documental, en las cuales se dieron lineamientos para su respectiva actualización. | *Caracterización Sociodemográfica del 89% de los colaboradores vinculados a la entidad, mediante el autoreporte de datos sobre: identificación, contacto y sociodemográficos (características de la población, estructura familiar, datos de la vivienda, datos de estudio, datos Seguridad Social Integral, datos de Condiciones de Salud, datos de Economía y tiempo de desplazamiento al trabajo). *A la fecha se han afiliado a ARL Positiva 1676 contratistas y a ARL sura 6 contratistas 01 coomeva y 01 a Liberty, con lo cuál se garantiza la cobertura en prevención, protección y atención de los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan durante el contrato. *A la fecha (enero-junio) se han presentado 20 accidentes laborales, correspondientes a 2 Mecanico (choque con baranda de puerta y por levantamiento inadecuado de resma de papel), 1 Quimico (alergia a producto quimico), 2 por Violencia (golpe con ladrillo habitante Hospital San Juan de Dios y sujeción compañero de trabajo), 1 Cortadura (gancho legajador metalico), 2 Sobreesfuerzo (levantamiento de carga), 1 Quemadura y 11 Caida propia altura. *Con respecto al reporte de ausentismo laboral a junio, se tiene de planta un total de 153 eventos representados en 1118 días perdidos ; De contrato se han presentado 39 eventos que representan 378 días de incapacidad. | *167 colaboradores equivalente al 11% no han diligenciado la encuesta de caraterización sociodemográfica, no obstante de haber informado reiteradamente mediante correo electronico y/o personalmente a los Jefes y colaboradores. | Seguimiento trimestral
[22 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on V6: amcardenas: Programado, en lo ejecutado se ingresa el avance cuantitativo que se ha logrado, para este caso seria de enero y febrero por cada meta.
Note on AC5: amcardenas: se debe ingresar las acciones desarrolladas que se tuvieron con respecto a la meta, no se debe ingresar el detalle de las tareas.
Note on AD5: amcardenas: estos son cuantitativo y cualitativos pueden ser acumulativos, son los productos de la Dirección
Note on AE5: amcardenas: se refiere al impacto que los logros han tenido, también pueden ser cualitativos o cuantitativos. Estos también son acumulativos.
Note on AF5: amcardenas: Se refiere a inconvenientes que se han presentado para el cumplimiento de las metas, adicionalmente que por cada dificultan se debe plantear una solución
Note on AG5: amcardenas: hay alguna se ingresa en esta casilla

## Actividades gestión
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | DETALLE DE LA ACTIVIDAD |  | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  | Programado 2015 | Ejecutado 2015
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores | 2 | trabajo decente y digno | 884 | Trabajo digno y decente para los trabajadores del sector salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 1 | Incorporar a las plantas de personal a 10.000 trabajadoras y trabajadores requeridos para el cumplimiento de funciones permanentes de las entidades públicas distritales del sector salud, al 2016. | 1 | Elaboración de los estudios tecnicos que permitan el levantamiento de cargas de trabajo para definir la distribución de los empleos en las 22 ESE , estandarización de manuales de funciones por competencias laborales y comportamentales del talento humano, adecuación de estructuras organizacionales y funcionales para la reorganizacion de la red publica hospitalaria. | X |  |  | % avance de estudios tecnicos de reorganizacion en la red pública. | 30%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores | 2 | trabajo decente y digno | 884 | Trabajo digno y decente para los trabajadores del sector salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 1 | Incorporar a las plantas de personal a 10.000 trabajadoras y trabajadores requeridos para el cumplimiento de funciones permanentes de las entidades públicas distritales del sector salud, al 2016. | 2 | Elaboración de los estudios tecnicos que permitan el levantamiento de cargas de trabajo para definir la distribución de los empleos en la SDS, estandarización de manuales de funciones por competencias laborales y comportamentales del talento humano, adecuación de estructuras organizacionales y funcionales. | X |  |  | % avance de estudios tecnicos de reorganizacion en la Secretaria de Salid. | 30%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores | 2 | trabajo decente y digno | 884 | Trabajo digno y decente para los trabajadores del sector salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 1 | Incorporar a las plantas de personal a 10.000 trabajadoras y trabajadores requeridos para el cumplimiento de funciones permanentes de las entidades públicas distritales del sector salud, al 2016. | 3 | Propuesta sobre las formas de vinculacion de los trabajadores del sector salud del dsitrito capital, y analisis y seguimiento de la vinculación actual. | X |  |  | % de analisis y seguimiento de las plantas de personal del sector salud. | 30%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores | 2 | trabajo decente y digno | 884 | Trabajo digno y decente para los trabajadores del sector salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016 | 1 | Organización de las historias laborales de los funcionarios y exfuncionarios de la SDS |  |  | X | % de historias laborales organizadas de los funcionarios y exfuncionarios de la SDS | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores | 2 | trabajo decente y digno | 884 | Trabajo digno y decente para los trabajadores del sector salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016 | 1 | Socialización e implementación de las acciones contempladas en la Guía de Entornos de Trabajo Saludables que permitan mejorar las condiciones de los trabajadores del sector salud. | X |  |  | % de avance de las acciones formuladas y desarrolladas para el fortalecimiento de los entornos de trabajo saludable de los trabajadores del sector salud. | 30%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores | 2 | trabajo decente y digno | 884 | Trabajo digno y decente para los trabajadores del sector salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016 | 2 | Implementación y evaluación de las acciones para el fortalecimiento del clima laboral y la cultura organizacional de la SDS. | X |  |  | % de acciones realizadas para el fortalecimiento del clima laboral y la cultura organizacional de la SDS. | 30%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores | 2 | trabajo decente y digno | 884 | Trabajo digno y decente para los trabajadores del sector salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 2 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016 | 3 | Organización de las historias laborales de los funcionarios y exfuncionarios de la SDS |  |  | X | % de historias laborales organizadas de los funcionarios y exfuncionarios de la SDS | 100% | 44% | Se organizarón las Historias Laborales de los funcionarios activos de la Secretaria Distrital de Salud, siguiendo el instructivo diseñado para tal fin de acuerdo con la Circular No,004 de 2003, (organizar documentos de forma cronológica, sacar duplicidades, y foliar). En el mes de junio se organizaron 77 historias laborales, que corresponden a 73 de funcionarios y 4 exfuncionarios de la Secretaria Distrital de Salud. A 30 de junio de 2015 se han organizado 309 historias laborales de funcionarios y exfuncionarios de un total de 694. | Se continua aplicando los lineamientos impartidos por la Dirección y la Guía para la Organización y Archivo de Historias Laborales.
8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 4 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. | 1 | Desarrollar al interior del proceso las actividades tendientes a mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con lineamientos y plan de trabajo establecido por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad. |  |  | x | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad | 100 | 93% | Respecto al plan de mejoramiento Acción Preventiva # 108, en el trimestre se hizo el seguimiento respectivo a las acciones establecidas, y los responsables de la " Estaregia Formador de Formadores" realizaron los ajustes requeridos por los asesores de la DGTH al documento; ajustes en la metodología de la gestión del conocimiento en la retención, recopilación y distribución de la información que poseen los colaboradores expertos de la SDS, así mismo ajustado el Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2014. Se socializó el mapa de procesos a los colaboradores de la DGTh el 30 de abril y el 26 de marzo del cursante. Con respecto a la actualización documental, se ajustaron los soguientes documentos: formato presentación jefe inmediato y designación de tutor, guía para organizar, archivar y custodiar historias laborales y el formato planeación y aprobación actividades o acciones de bienestar. Adicionalmente, se actualizaron los encabezados de todos los documentos del proceso de acuerdo a nueva codificación y nuevo mapa de procesos. | Seguimiento trimestral
8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 5 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. | 1 | Desarrollar al interior del proceso las actividades para implementar el Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con lineamientos y plan de trabajo establecido por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad. |  |  | x | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para implementar el Sistema Integrado de Gestión | 100 | 97% | El 7 de abril de 2015, los responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo socializaron a través de la intranet (correos masivos), el instrimento para diligenciar la Caracterización Sociodemográfica por parte de los colaboradores de la DGTH; igualmente se socializó el instrumento de Caracterización Sociodemográfica, mediante el memorando 2015IE10357, fechado el 10 de abril, dirigido a Directivos; en el mismo sentido se hizo seguimiento a las respuestas de los diligenciaron. Los colaboradores de la Dirección de Gestión de Talento Humano diligenciaron la encuenta en el medio dispuesto para ello. Con respecto a la afiliación a ARL, la DGTH recordaron a los directivos en el mes de mayo a través de correo electrónico la importancia de que los contratistas de la SDS esten afiliados oportunamente a ARL, tal como se estableció por el Sistema General de Riesgos Laborales y se informó mediante el memorando 2014IE13030. Referente al reporte de accidentes, se realizó socialización de metodología del reporte e investigación de los accidentes de trabajo con los gestores SIG, el 24 de abril, ante el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la SDS. Igualmente, se cruzaron bases de datos entre planta de contratistas y afiliados a ARL, se identificaron quienes no se encuentran afiliados y se requirió a los representantes de contratación de las dependencias respectivas para que se afilien. Durante el trimestre los responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo atendieron, reportaron e hicieron la investigación respectiva a los accidentes laborales. El gestor de calidad de la DGTH participó en las reuniones convocadas por el archivo de la SDS para tratar temas relacionados con las tablas de retención Documental, en las cuales se dieron lineamientos para su respectiva actualización. | Seguimiento trimestral
Note on N11: Monica:
Note on S14: El objetivo es cumplir el 100% durante cada trimestre.
Note on S16: El objetivo es cumplir el 100% durante cada trimestre.
Note on T3: amcardenas: son avances que han tenido en el desarrollo de la actividad
Note on U2: amcardenas: El detalles que acciones realizo para el cumplimiento de la actividad.