## Actividades gestión
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | DETALLE DE LA ACTIVIDAD |  | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  | Programado 2015 | Ejecutado 2015
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 1 | Implementación de una estrategia de eSalud (Salud electrónica) para el Distrito Capital. (Sistemas de Información para salud en los Territorios, Historia Clínica Electrónica Unificada - HCEU, Redes Telesalud, Factura Electrónica) | X |  |  | Porcentaje de avance en la implantación de los componentes de la estrategia eS@lud en el Distrito Capital, de acuerdo al peso diferencial en cada uno de los componentes. | 26%
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 2 | Integración de Sistemas de Información para la Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Salud. | X |  |  | Porcentaje de avance en la integración Sistemas de Información para la Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Salud. | 25%
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 2 | Realizar la administración de la plataforma de TICS de la SDS. |  |  | X | Cobertura de administracuión de la plataforma de Tic de la SDS | 100% | 8.3333 | Se realizó la administración y gestión de los servicios de TIC, Administración de los servicios core, centro de cómputo, servicios de apoyo, sistemas de información, seguridad, redes, comunicaciones y mesa de servicios. Se realizaron los servicios solicitados por los funcionarios a través de la mesa de servicios, Servicios atendidos y resueltos de acuerdo a los casos registrados en el software Aranda durante el período. Se realizaron reuniones de seguimiento a los contratos de soporte, mantenimiento y gestión de TIC, Reuniones de seguimiento realizadas a los contratos de los técnicos de la mesa de servicios y de los especialistas del centro de cómputo. Realización del proceso de contratación para el soporte técnico a productos de Microsoft. En este período se realizaron reuniones con proveedores que suministran los recursos TIC. Reuniones de seguimiento realizadas al contrato número 2057/2013 PCMicros. Realización de copias de seguridad para mantener el esquema de backup de la Entidad, Verificar el correcto funcionamiento de los equipos de seguridad perimetral, Verificar log de eventos de cada uno de los equipos. Se dio respuesta todas las solicitudes radicadas por las dependencias de la SDS.
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 2 | Realizar el soporte y mantenimiento a los sistemas de información de los cuales al SDS se tiene código fuente |  |  | X | Cobertura del soporte y mantenimiento a los sistemas de información de los cuales al SDS se tiene código fuente | 100% | 33% | PAI: - Se realiza la configuración del componente de redirección http para Analisys Services, debido a la caída del servidor de pruebas (daño en el almacenamiento), para lo cual es necesario realizar la reconfiguración del proceso de redireccionamiento http para conectarse a los cubos de datos desde internet, componente necesario para el funcionamiento de los reportes mensuales de vacunación del aplicativo PAI. Se informa por correo electrónico sobre el proceso realizado. - Se identifica el error arrojado por el reporte de motivos de no comunicación: - Se da respuesta frente al proceso que se viene realizando de integración de los sistemas de información SISVAC – Compensar EPS y PAI – SDS. En la respuesta se reitera el incumplimiento por parte de Compensar e IBM en el proceso de pruebas conjuntas necesarias para afinar el componente de integración y el sistema de información SISVAC. La respuesta se remite por correo electrónico a los referentes de la SDS y a los referentes de Compensar e IBM. - Se realiza el alistamiento y la generación de la documentación faltante para los referentes del Ministerio de Salud Chile, con el fin de definir las funcionalidades con las que cuenta el aplicativo PAI de la SDS – Bogotá y sean analizados por los referentes técnicos del ministerio de Chile y se evalué la posibilidad de implementar el sistema PAI – Bogotá en Chile. Los documentos remitidos son: • Documentación técnica - Diccionario de datos - Infraestructura de servidores que soportan el aplicativo PAI - Manual de diseño (Borrador) el documento se encuentra en actualización. - Guía elaborada para un proceso de migración de datos de la versión 1 a la versión 2 - Plan de pruebas - implementado en la versión 2.0 - Documento con la descripción de las validaciones • Documentación de usuario - Manual de usuario - Manual de reportes - Manual de actualizaciones SIRHO: Generación y envío de los reportes requeridos por los referentes funcionales o Secretaría de Ambiente. Se brinda soporte a referentes funcionales. PORTAL WEB E INTRANET: Para el Sorteo de Plazas SSO se publicaron los documentos correspondientes a profesionales inscritos y agenda de inducción. Para el portal del CTDLab se publicaron los siguientes documentos: Directorio del comité –CTDLab, En el portal de primera infancia se actualizó lo siguiente: en el Link de "experiencias" se actualizaron los documentos de: - Experiencia Línea 106. - Jardines Saludables por la Paz. En el Link "Actualidad" se ingresaron 3 noticias, las cuales incluyen título de la noticia, un pequeño resumen, la imagen y el enlace asociado. Se actualizó la información en la página de contáctenos. Se envió varias empresas la declaración de trabajo para la actualización de los portales y se recibieron 3 propuestas con las cuales se construyó el estudio de mercado. Publicación en el slide grande de la página principal, los siguientes banner con sus respectivos textos y enlaces: Día mundial de la salud, Movilización del 9 de abril, , Publicación en el menú vertical izquierdo un banner relacionado con “Rutas de atención para niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia” y se enlazó a la página de la Secretaría de la Mujer. Lo anterior, en cumplimiento al acuerdo 569 de 2014 de la mencionada Secretaría. Se brindó soporte 4505 a usuarios de hospitales, respecto al cargue de los documentos relacionados con la Resolución 4505. En el Normograma de la Secretaria Distrital de Salud - Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud - Proceso Vigilancia y Control de la Oferta, en la jerarquía normativa RESOLUCIONES se publicaron las resoluciones: “1709 del 14 de octubre de 2014” y “0159 del 5 de marzo de 2015” Se diligenció el formato RFC con las características para el servidor sobre el cual estará instalado sharepoint 2013 y que soportará la Extranet. Por petición de la Dirección Financiera- Cobro Coactivo, se publicó documento en la sección de Normatividad --> Notificaciones --> Avisos --> Avisos Jurídica Cobro Coactivo (http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/AvisosCobroCoactivo.aspx) Se envió a varias empresas la declaración de trabajo para la actualización de los portales y se recibieron 3 propuestas con las cuales se construyó el estudio de mercado. Se brindó soporte a usuarios finales sobre el cargue de los informes mensuales a través de la intranet. Se creó la estructura y se asignaron los permisos requeridos para que 19 contratistas nuevos puedan realizar el cargue de los informes mensuales a través de la intranet, adicionalmente se crearon 3 flujos de trabajo y se actualizaron 4 flujos de trabajo, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por las direcciones de “Análisis de entidades Públicas, Planeación Sectorial, Infraestructura y TIC Se organizó el histórico de informes de la Dirección de Planeación Sectorial hasta Marzo de 2015 y se creó una nueva sección para esta Dirección. Lo anterior debido a los inconvenientes que se estaban presentando para realizar la aprobación de los informes mensuales. Se configuró la página inicial de la intranet para que durante un periodo de tiempo, cada vez que se cargara la página, se abriera un video definido por la Oficina de Comunicaciones. Se actualizó la página de la Enciclopedia de la excelencia incluyendo el enlace al Tomo 2 “Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo”. Se publicó en la página inicial el banner sobre la movilización del 9 de abril. Se brindó soporte y capacitación en el cargue de documentos, actualización de páginas y creación de bibliotecas a la referente de la intranet Andrea Corredor Revisión y asignación de permisos que se perdieron en la intranet. Se diligenció el formato RFC con las características para el servidor sobre el cual estará instalado sharepoint 2013 y que soportará la Intranet. El documento fue enviado al equipo de infraestructura. Se retiró el video de “movilízate” para que no cargue cada vez que se abra la página inicial de la intranet. Se restableció el banner de riesgos de SIGER. Se realizó backup de la información de acreditación en salud y del sistema integrado de calidad y se entregó en CD a Andrea Peña. SQL SERVER: Se realiza la administración de los 4 nodos de bases de datos y de las 5 instancias de SQL Server 2008 y una instancia en SQl Server 2012. Se realizó el proceso pruebas con 6 bases de datos migradas a SQL 2014, pruebas de failover de los nodos, de los grupos de disponibilidad y del listener (VSRVSQLA y VSRVSQLB) del clúster de SQL Server 2014 (SDSVCLSQL).
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 6 | Implementar las fases 0 y 1 de Arquitectura Empresarial en la SDS. |  |  | X | Porcentaje de implementación de Arquitectrura de Software, Arquitectura de Negocio y Arquitectura Técnica. | 50% | 8.3% | No se reaqlizaron actividades
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 7 | Realizar soporte y Mantenimiento del Sistema de información Si Capital a los módulos puestos en producción |  |  | X | Porcentaje de implementación, mantenimiento, soporte y ajustes en los módulos administrativos y financieros del proyecto SI CAPITAL | 100% | 33% | * Se liquida la nómina de Abril-2015 en paralelo con el sistema actual y se da inicio a la revisión y conciliación de las diferencias encontradas. * Reporte de Incidencias encontradas a la firma implementadora. * Realización de reuniones con el Ingeniero de GTS para revisión de los PAT. * Revisión de los anexos de la RA y generación del archivo de la planilla unificada. * Se envían los desprendibles a los funcionarios vía correo electrónico de la nómina de Abril-2015. * Se incluyeron las novedades (vacaciones, nombramientos, encargos, renuncias, horas extras, etc) de la nómina de ABRIL de 2015. Se realizó administración y solución de los problemas presentados con CORDIS
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. | 11 | Cumplimiento oportuno de las acciones de Acreditación que sean requeridas desde la Dirección de Planeación y Sistemas durante el periodo. |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de las acciones generales de Acreditación durante el periodo. | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. | 12 | Implementar oportunamente los planes de mejoramiento de Acreditación en Salud de los distintos grupos de estandares |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejora de estándares de acreditación en salud | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. | 13 | Gestión oportuna de las acciones que garanticen la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad y el mantenimiento de la certificación lograda, acorde con las Directrices que emita la Dirección de Planeacion y Sistemas. |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 3 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. | 14 | Gestión oportuna de las acciones que garanticen el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, acorde con las Directrices que emita la Dirección de Planeacion y Sistemas |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión. | 100%
Note on T3: amcardenas: son avances que han tenido en el desarrollo de la actividad
Note on U2: amcardenas: El detalles que acciones realizo para el cumplimiento de la actividad.