## Metas inversión 883
|  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 062 V.01 | [9 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG | [10 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 062 V.01 | [10 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG
EJE ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012-2016: UNA CIUDAD QUE REDUCE LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN: EL SER HUMANO EN EL CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DEL DESARROLLO
EJE ESTRATEGICO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PARA BOGOTÁ 2012-2016: COMPONENTE DE GOBERNANZA Y RECTORIA
PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012-2016: TERRITORIOS SALUDABLES Y RED DE SALUD PARA LA VIDA DESDE LA DIVERSIDAD
PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012-2016: SALUD EN LINEA
[6 empty] | NUMERO META SEGPLAN | PROYECTO | DETALLE DE LA META | CLASIFICACIÓN DE LA META |  |  |  |  | VALOR MAGNITUD |  | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES |  | AVANCES | LOGROS | RESULTADOS | DIFICULTADES Y SOLUCIONES | OBSERVACIONES | TIPO DE POBLACION | Menores a 1 año |  | 1 a 5 AÑOS |  | 6 A 13 AÑOS |  | 14 A 17 AÑOS |  | 18 A 26 AÑOS |  | 27 A 59 AÑOS |  | 60 Y MAS |  | TOTAL | [8 empty] | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES
META | PROYECTO | Eje Estructurante | Eje | Objetivo | Meta |  |  |  | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión | Línea de Base | Nombre del Indicador | Programado 2015 | Ejecutado 2015 | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS | [6 empty] | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | [7 empty] | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS
e04o01m01 | e04o01m01-617 | Promoción Social | 04 | 01 | 01 | 11 | 883 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | X |  |  | 5,5 % de avance en la implementación de la estrategia e-Salud a Junio 2012 34% de avance en la estrategia de incorporación de Sistemas de Información para la Gestión Corporativa a Junio 2012. | Porcentaje de avance en la implantación del sistema integrado de Información para la gestión de la salud en los territorios. | 26% | 15% | 18000000000 | 20188000000 | 12277097193 | 1035458323 | 8896373085 | 3433910891 | Avances Si Territorios En la fase de análisis y arquitectura. - Se resolvieron solicitudes de soporte mediante la opción "Contáctenos" de APS en Línea, se crearon nuevos usuarios para la aplicación y se atendieron solicitudes de desbloqueo y bloqueo de contraseñas a usuarios del sistema del mes de Julio. - Se generaron las bodegas de datos para la generación de salidas de Información del proyecto 886 para Salud Pública del mes de Julio. - Se generaron los respectivos reportes de digitación del mes de Julio de las 14 ESEs que pertenecen al programa. - Se generaron los 14 archivos Access del mes de Julio de las 14 ESEs que pertenecen al programa. Se avanzó en la verificación y evaluación de los datos del web services que interoperaran con el sistema de Información de Territorios Saludables. Se avanzó en el diseño del modelo funcional del formato de primera infancia v3 , v4 y v5 , modelo funcional del formato Gestantes v1 SIIAS: Automatizar la generación del número de expediente en el sistema, para el año 2014. SIDBA - LINEA 195 Se complementa el modelo de base de datos centralizada con la información de SIDBA GIS - Geo codificador. Se genera la nueva versión del aplicativo de escritorio, afectado por el daño en el servidor de bases de datos. SIRHO Elaboración modelo para mapa del sitio. Realización de las gestiones ante el grupo de infraestructura para la solicitud de servidores. Atención de requerimientos y soporte en la funcionalidad del sistema SIRC Se avanzó un 100% en el ajuste del módulo de canalización (en encuentra en pruebas) y ajuste al módulo RUR dentro del tiempo pactado (se encuentra en ambiente de pruebas). - Avances en la definición de aspectos básicos para la Unificación de la Historia Clínica Electrónica. * Documento preliminar para la elaboración de la HCEU Se avanzó 100% en la etapa de diseño e implementación del módulo de Anexo Técnico 3(Autorizaciones de servicios). HIS * Casos de prueba en construcción ajustados por parte de las ESE. '* Identificación y solución de inconvenientes puntuales en la conexión de algunas ESE. * Se fijó una línea base conceptual en el tema de CDA con los ingenieros de los hospitales y personas de la dirección TIC SI CAPITAL: * Validación de información para Ingreso de 1150 estudios previos al módulo SISCO persona Natural de le entidad fondo 2015. * Validación y preparación de la información para Ingreso de LA ETAPA CONTRACTUAL al módulo SISCO Persona Natural DE 350 CONTRATOS LEGALIZADOS SDS por parte del GRUPO TECNICO SICAPITAL. * Actualización del Plan de Adquisiciones vigencia 2015 con las Direcciones y el grupo técnico Erp si capital. * Apoyo y capacitación a los referentes de las Direcciones de la Entidad en estudios previos y proceso contractual. * Inclusión información Modificaciones del Plan de Adquisiciones del FONDO Y SDS en las Direcciones Revisión y Aprobación. * Reporte de 222 Pat para asistencia técnica a la firma GTS. * Interacción con los usuarios funcionales y aplicativo en el proceso plan piloto En las Direcciones de la SDS inclusión de Estudios Previos y Plan de Adquisiciones. *PREPARACION DE CARGUE Y DEPURACION DE ARCHIVOS TALENTO HUMANO - DIRECCION JURIDICA (TIPO PLANILLAS) - CONTRATOS E INICIO DE CAPACITACIONES TECNICO Y FUNCIONALES. * REVISION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INCORPORACION DEL PAGO DE PLANILLA DE CONTRATISTAS REGIMEN COMUN. * Validación parametrizacion de los PROCESOS FUNCIONALES CONTABLES (COMODATO - DEPRECIACION- Amortización). * Depuración de la información de Terceros y Funcionarios. Infraestructura: Mantener disponible la plataforma de TIC de la entidad beneficiando 1500 funcionarios. Identificación del portafolio de servicios de los proveedores y nuevas tecnologías de TI. Respaldo de la información de la Entidad, Disponer de los equipos de seguridad perimetral actualizados para mantener la red segura en cuanto a malware, intentos de intrusión y propagación de virus en la red. | Logros Revisión del 100 % por el equipo interdisciplinario SDS al análisis y arquitectura de SI TERRITOTIO - Se dio respuesta en un 100% a las solicitudes de soporte realizadas por los usuarios finales de la aplicación APS en Línea del mes de Julio '- Se cuenta con la evaluación de los datos del web services que interoperaran con el sistema de Información de Territorios Saludables Concepto técnico de la viabilidad de la fase de análisis y diseño (arquitectura) del sistema de información territorios saludables. Entrega formal de 1115 tabletas a los 14 hospitales que manejan la estrategia del programa Si territorios Información de seguimiento de entrega generada desde el sistema SIIAS - Automatización de la generación del número de expediente por el sistema, para el año 2014Versión en producción actualizada y estable de acuerdo a los requerimientos de los usuarios funcionales del sistema SIIAS (Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud). Nuevo sub módulo de administración de firmas para el sistema SIIAS. Documento de análisis del módulo de integración entre los sistemas SIIAS y SIVIGILA D.C. Documento de análisis y propuesta de integración revisada por el Director TIC y la Subdirectora de Vigilancia en Salud para desarrollar la Arquitectura del componente de los sistemas de Información de la Subdirección de Vigilancia en salud Pública Desarrollar nuevos módulos del Sistema de Información AMBIENTE: 13 versiones actualizadas, las cuales contienen los ajustes solicitados por los referentes funcionales. SIDBA - LINEA 195 : Aplicativos configurados y actualizados de acuerdo al cronograma de trabajo establecido para el mantenimiento respectivo. PAI: Restauración del funcionamiento del sistema base del aplicativo PAI. Por daño en la infraestructura de almacenamiento de datos. GIS – Geocodificador: Se realiza el soporte a los procesos de geocodificación de la SDS, con el fin de superar la falta del geocodificar en su versión de escritorio. SIRHO: Se atendieron los requerimientos de soporte u mantenimiento solicitados por el referente funcional de SIRHO PORTAL WEB E INTRANET: Portales web extranet e intranet actualizados según solicitudes realizadas a través de la Oficina de Comunicaciones. Se realizan las pruebas respectivas para garantizar, seguridad, disponibilidad, usabilidad e integridad de datos de los sistemas de información probados y certificados: (SIRC – Modulo Trasplantes, SIVIGILA DC, SIDBA, Comprobador de Derechos). Se garantiza la disponibilidad, integralidad y confidencialidad de la información que soportan los diferentes procesos misionales de la SDS. Se publicaron los ajustes correspondientes en el servidor de pruebas (canalización) y producción (optimización de consulta de portafolio de servicios) para el aplicativo SIRC. Se logró el diseño del módulo de autorizaciones de servicios para que sea validado por el usuario. Se logró mantener estable la estadística el reporte de la información en la aplicación SIRC. Entrega de los módulos de canalización y consulta de portafolio servicios en los servidores destinados HIS: Estandarización de formatos para seguimiento del proyecto HIS y los cinco convenios Red de Conectividad Distrital funcionando para las ESE de la red adscrita en la parte de datos. Documento preliminar para la elaboración de la HCEU. * Dimensionamiento inicial de las necesidades de Data Center por parte de los hospitales de Simón Bolívar, San Blas, Kennedy y Bosa. SI CAPITAL: Requerimientos aprobados por parte de los líderes y referentes funcionales para el sistema SISCO (sistema de contabilidad). Información actualizada y validada contablemente con corte diario del sistema de almacén. Sistema interoperable con módulos financieros. Sistema de recursos humanos en producción. Se logró mantener la plataforma Oracle estable. * Se logró ejecutar las pruebas técnicas y funcionales para la SDS a que hubieron lugar. Se logró mantener los módulos del proyecto SI CAPITAL sincronizados a nivel de datos según requerimientos. Documentos revisados del sistema SI CAPITAL MÓDULO PERNO (NÓMINA) Mantener disponible la plataforma de TIC de la entidad beneficiando 1500 funcionarios Resolver los incidentes o llamadas de servicio registradas durante el período Respaldo de la información de la Entidad, Disponer de los equipos de seguridad perimetral actualizados para mantener la red segura en cuanto a malware, intentos de intrución y propagación de virus en la red. AFINAMIENTO AMBIENTES PARALELO PRODUCCION-PRUEBAS FUNCIONAL DEL MODULO SISCO. INCLUSION DE INFORMACION A CORTE DIARIO DE ALMACEN CON LA VALIDACION CONTABLE. INTEROPERABILIDAD CONTABLE CON MODULOS FINANCIEROS Se logró realizar la migración de la información del módulo de CXP, PR, CO, LM2, OGT, TRC, USR, SHD. * Contabilización de la Nómina según información enviada por la SHD Infraestructura: Mantener disponible la plataforma de TIC de la entidad beneficiando 1500 funcionarios. Respaldo de la información de la Entidad, Disponer de los equipos de seguridad perimetral actualizados para mantener la red segura en cuanto a malware, intentos de intrusión y propagación de virus en la red. Responder a todas las solicitudes mediante oficio radicado o por medio de correo electrónico. Conocer el portafolio de servicios de los proveedores y nuevas tecnologías de TI. | Se cuenta con el modelo preliminar conceptual del sistema de información TERRITORIOS SALUDABLES, lo que facilitará su implementación y desarrollo. Contar con información actualizada de los seguimientos a las familias a través del uso de las tabletas por parte de los referentes del programa Territorios saludables Aplicativo SIIAS (Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud) funcionando en el ambiente de producción de acuerdo a la última versión del aplicativo publicada. Bodega de datos para la creación de salidas de información por parte de Salud Pública del mes de Mayo, adicional se generaron tanto los (14) reportes de digitación como los (14) Archivos Access del correspondiente mes de Mayo de las ESEs pertenecientes al programa SIDBA - LINEA 195: Aplicativo SIDBA configurado en el ambiente de pruebas y producción funcionando correctamente. Aplicativo Línea 195 configurado en el ambiente de pruebas y producción funcionando correctamente. PAI: Sistema funcionando en el ambiente de producción. GIS – Geocodificador: Proceso de geocodificación soportado desde la dirección TIC SIRHO: Aplicativo en funcionamiento en producción. PORTAL WEB E INTRANET: Se hicieron 38 actualizaciones sobre los portales web institucionales, se publicaron 383 archivos, se crearon 4 bibliotecas. Se puede evidenciar en la extranet e intranet actualizadas de acuerdo a las solicitudes enviadas por la Oficina de Comunicaciones Aplicativos certificados en el cumplimiento de las políticas mínimas de calidad de software, antes de su paso a producción. (SIRC – Modulo Trasplantes, SIVIGILA DC, SIDBA, Comprobador de Derechos). Disminución del riesgo de fallos y errores en los sistemas probados por el equipo de calidad de software. (SIRC – Modulo Trasplantes, SIVIGILA DC, SIDBA, Comprobador de Derechos). Verificación y pruebas de migración bases de datos que no entran en el esquema de alta disponibilidad. Ampliación de la cobertura en el uso de la aplicación SIRC. HIS: 22 ESE conectadas a la Red de Conectividad Distrital SI CAPITAL: Se les cancela el pago mensual a los funcionarios de planta en forma oportuna con el nuevo módulo de nómina, inclusión de estudios previos 975 persona Natural en el aplicativo. * Actualizaciones del Plan de Adquisiciones vigencia 2015 en el módulo SISCO. * Inclusión de la etapa contractual en el módulo SISCO. Interacción de los Usuarios funcionales relacionados con el aplicativo SISCO, (Plan de Adquisiciones y Diferentes etapas de la Contratación Persona Natura BASE DE DATOS FONDO Y SDS.). Los recursos de infraestructura en completo funcionamiento lo que garantiza el desarrollo de la labor de los funcionarios de la Entidad y el usos de los aplicativos a los ciudadanos de la capital tiene acceso en lo relacionado con la salud | Dificultades Se cuenta con poco recurso de apoyo en el área de vigilancia en Salud Pública, debido a la contratación. '* Cambios de ingenieros en dos ESE han retrasado las actividades (HIS) SI CAPITAL: * Disponibilidad del Talento Humano Funcional para el proceso de Validación Integral. * Liquidación Contrato 2141-2012 con la firma implementadora. * Disponibilidad de Talento humano para la ejecución de las pruebas. * Disponibilidad de los Referentes funcionales para ejecutar pruebas relacionadas con procedimientos y resultados,} Daño en la infraestructura de Hardware, específicamente los discos duros del sistema, genera reprocesos para estabilizar la versión nuevamente y la respectiva configuración de todos los servicios con los que contaba el aplicativo PAI 2,0. Lo que genera atrasos en compromisos previamente adquiridos Daño en los 4 servidores físicos de SQL Server 2008. Problemas en la configuración del registro del servicio SPN en el directorio activo para el servicio de SQL Server 2014 |  | DESPLAZADOS INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0 | 7910902807 | 11241638870 | 5462462194 | 9554547157 | 4835377358 | 641993856 | 3775443185.6 | 18000000000 | 20188000000 | 12277097193 | 1035458323 | 8896373085 | 3433910891
[27 empty] | DESPLAZADOS ROM | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS (OTROS) | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DESPLAZADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS CABEZA DE FAMILIA | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | ROM | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | NINGUNO DE LOS ANTERIORES | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DE LA POBLACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | POBLACION VINCULADA | [14 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 18000000000 | 20188000000 | 12277097193 | 1035458323 | 8896373085 | 3433910891 | [29 empty] | 18000000000 | 20188000000 | 12277097193 | 1035458323 | 8896373085 | 3433910891
0
Note on O16: sjgomez: meta de suma

## Actividades inversión 883
|  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 061 V.01 | [5 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG | [8 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 061 V.01 | [8 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG | [8 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 061 V.01 | [7 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
| Proyecto | Numero de Proyecto |  | Actividad | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  | VALOR MAGNITUD |  | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES | 1 - RECURSOS PROPIOS (ENTIDADES TERRITORIALES) CON DESTINACIÓN ESPECIFICA |  |  | 1 - RECURSOS PROPIOS (ENTIDADES TERRITORIALES) SIN DESTINACION ESPECIFICA |  |  | 2 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES CON DESTINACIÓN ESPECIFICA |  |  | 2 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SIN DESTINACIÓN ESPECIFICA |  |  | 3 - FOSYGA |  |  | 4 - TRANSFERENCIAS NACIONALES (Rentas Contractuales) |  |  | 6 - RENTAS CEDIDAS |  |  | 7 - RECURSOS DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |  |  | 8 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS DEL BALANCE |  |  | 9 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA(LDSP) |  |  | 13 - OTROS RECURSOS DE BANCA NACIONAL Y MULTILATERAL
Meta |  |  | DETALLE DE LA META |  |  | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión | Nombre del Indicador | Programado 2015 | Ejecutado 2015 | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS |  |  | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO
e04o01m01 | e04o01m01-617 | 883 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 1 | Implementación de una estrategia de eSalud (Salud electrónica) para el Distrito Capital. (Sistemas de Información para salud en los Territorios, Historia Clínica Electrónica Unificada - HCEU, Redes Telesalud, Factura Electrónica) | X |  |  | Porcentaje de avance en la implantación de los componentes de la estrategia eS@lud en el Distrito Capital, de acuerdo al peso diferencial en cada uno de los componentes. | 26% | 15% | 10771260870 | 10409185079 | 6475000000 |  | 7544419864 | 2493156364 | Territorios saludables: Se realiza seguimiento a la entrega de la información de la etapa de análisis y arquitectura de Si Territorio. - Se realizaron actividades de soporte y mantenimiento a la actual herramienta para información del trabajo realizado en los Territorios Saludables "APS en Línea". Se verifican y evalúan los datos del web services que interoperaran con el sistema de Información de Territorios Saludables. Se realiza seguimiento a la entrega de la información de la etapa de arquitectura de Si Territorio. La empresa BISA CORPORATION realiza la presentación del modelo funcional del formato de primera infancia v3, v4 y v5, modelo funcional del formato Gestantes v1. Se realizaron 12 reuniones de seguimiento con la empresa BISA CORPORATION tanto a nivel Gerencial, Técnico y Funcional con el fin de realizar un análisis de las acciones y actividades que interactúan con el sistema de Información de Territorios Saludables y además se estableció las reglas de negocio para obtener un modelo de arquitectura que le dé respuesta a los requerimientos por parte del grupo Funcional de la SDS. '- Se realizó el seguimiento del correcto funcionamiento tanto de los paquetes de datos como de las 1115 tablets entregadas a los hospitales que participan en el programa de territorios saludables. - Se realizó el estudio de mercado con las cotizaciones recibidas. Se elaboraron los los conceptos técnicos de los documentos suministrados para una evaluación del proceso en la fase de análisis y diseño SIIAS (Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud): - -Se realiza el cruce de expedientes ingresados en el sistema SIIAS vs expedientes asignados con el fin de finalizar el proceso de ingreso de información vigencia 2014 con numeración manual y poder realizar el proceso de numeración automática desde el sistema SIIAS - Se realiza la actualización de la tabla de expedientes entregados, y se realiza la consulta para encontrar los consecutivos faltantes de expedientes con vigencia 2014. Se remite por correo electrónico los expedientes faltantes de acuerdo al cruce realizado. - Se realiza la habilitación a nivel de código fuente del procesamiento del número de expediente de manera automática para la vigencia 2014 a partir del número 3596, de acuerdo al proceso establecido para este fin. Se informa por correo electrónico y se remite los consecutivos superiores para tener especial cuidado por estar en un proceso automático. Sistemas de Información de la Subdirección de Vigilancia en salud Pública: Se publican en el servidor de pruebas los reportes de mortalidad materna que se desarrollaron para que se implementaran en el visor. Se realiza la incorporación de las variables de SISVAN en el modelo de datos de la bodega de datos centralizada para salud pública, con la información recolectada. Sistema de Información AMBIENTE.: Mejoramiento en la navegación y experiencia de usuario por medio del Mapa del sitio. Avance en la implementación del Observatorio de Salud Ambiental. Sesiones de trabajo con el ingeniero del hospital de sur, con el fin de cumplir el plan de acción. Soporte técnico del sistema Software Centro de Zoonosis-.Se actualizan los documentos de Estudios previos, estudio de mercado y ficha técnica del proceso acorde a las observaciones realizadas por la subdirección de contratación INTRANET EXTRANET: Publicar en el CECOP el pliego de condiciones y demás documentos asociados al proceso. Responder a observaciones realizadas por posibles proponentes SIRC (SISTEMA DE INFRMACIÓN DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA): Se realizaron ajuste al módulo de canalización en cuanto a dinamismo de la funcionalidad, se modifican campos del módulo, todo esto con previa autorización del usuario funcional (esto se encuentra en ambiente de pruebas e igualmente el usuario funcional está realizando prueba del módulo). Módulo de autorizaciones de servicios (anexo 3) en cuanto la opción de fallo de tutela, se está realizando la etapa de diseño y desarrollo a este módulo. Se brindó asistencia telefónica a los siguientes centros asistenciales en cuanto al manejo del módulo anexos técnicos 2(Atención Inicial de Urgencias) y 3(autorizaciones de servicios): Salud House S.A.S, Clínica Cafam, Rafael Uribe Uribe, Hospital Nelson Restrepo Martínez, Clínica San Vicente de Paul, Nueva Clínica San Sebastián y Hospital de Yopal, Hospital Chapinero, Rafael Uribe Uribe, Hospital Occidente de Kennedy, Simón Bolívar y Usaquén. Se brindó asistencia técnica tanto al personal de la SDS como a los centros asistenciales fuera del Distrito. Se realizó el seguimiento telefónico a la ESE del Distrito en cuanto a la notificación del censo de cama. Reunión Referentes Diferentes Sub Redes para Evaluar y Definir Indicadores para Modulo RUR. Se generó una versión del documento de soporte técnico y bitácora de seguimiento. Creación Documento Protocolo Mesa de Ayuda SIRC HIS (HISTORIA CLINICA ELECTRONICA): * '* Elaboración de Actas de Inicio de los Convenios para la adquisición de un HIS, con los hospitales de Fontibón, La Victoria y Pablo VI Bosa. * Mesas de trabajo de apoyo técnico en el proceso de adquisición de un HIS, con los Hospitales de San Blas, Bosa y Simón Bolívar. '* Solicitud y recepción de informes de avance de los Convenios en ejcución con las ESE de la red adscrita. * Continuación de las Mesas de trabajo para la elaboración de casos de prueba para las pruebas de concepto que realizarán las ESE en sus procesos de adquisición de software. * Mesa de trabajo para apoyo en la metodología para evaluación de la Prueba de Concepto por parte de los hospitales. '* Reuniones con la Alta Consejería y los hospitales para coordinar temas puntuales de conectividad y del Data Center Distrital para alojar los HIS de los hospitales. Elaboración del documento de solicitud de información RFI para la HCEU-DC. * Reuniones del grupo de trabajo HIS para la construcción de la Historia Clínica Electrónica Unificada. * Realización de Taller CDA con los ingenieros de los hospitales. * • Apoyo técnico al proceso de investigación de la Universidad del Bosque para el proyecto de Modelo de Historia clínica integral fundamentados en la Atención Primaria Integral en Salud (APIS) con enfoque de determinantes en salud. • Apoyo técnico al proceso de investigación de la Universidad del Rosario para el proyecto “Análisis de las barreras para el uso de una historia clínica unificada en Colombia”. * Reuniones con personas de la Gobernación de Cundinamarca para el tema de la HCEU. |  |  |  |  | 10409185079 | 6475000000 | 62.2% | [25 empty] | 3934185079 | 6475000000 | 5051263500 | 12524498718 | 4217852853 | -4503239664 | -477076364
|  | 883 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 2 | Integración de Sistemas de Información para la Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Salud. | X |  |  | Porcentaje de avance en la integración Sistemas de Información para la Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Salud. | 25% | 14.5% | 7228739130 | 9778814921 | 5802097193 | 1035458323 | 1351953221 | 940754527 | Si capital: *Capacitación en el proceso de INCLUSION estudios previos etapa precontractual, contractual y PLAN ADQUISCIONES.” Con líderes funcionales de cada Dirección para las modalidades de Contratación FFDS y SDS y el grupo de la subdirección de contratación. * Apoyar y participar en el proceso de pruebas funcionales de las modalidades de Contratación, revisión funcional del módulo SISCO. * Actualización Y Capacitación de los Requerimientos Plan de Adquisiciones de la SDS y el Fondo Financiero Vigencia 2015 con los referentes de contratación. * Proceso de Revisión y Aprobación con los referentes y directores funcionales del PAA. *Validación y ajuste de la información cargada del Plan de Adquisiciones con el módulo PREDIS. *Validación del proceso de Estudios previos y minutas contrato con los abogados de la subdirección de contratación. * Apoyar y participar en el proceso de capacitación funcionarios módulo SISCO con lo relacionado a la Revisión y Aprobación Plan de Adquisiciones en Fondo y SDS Vigencia 2015. * Apoyar, validar y capacitar a los referentes de contratación en el proceso de Modificaciones de Requerimientos del Plan de Adquisiciones en las Direcciones de la SDS y el Fondo Vigencia 2015 y validación de cada de las fuentes de financiación existentes en PREDIS. * Apoyar, validar y capacitar a los referentes de contratación en el proceso de ingreso y registro de estudios previos y contratos en las Direcciones de la SDS y el Fondo Vigencia 2015. * Validación y Apoyo técnico funcional en el Registro de Estudios Previos para el módulo SISCO de las Direcciones de la SDS en la Modalidad de Persona Natural y Jurídica Base de datos Fondo y SDS Vigencia 2015. * Inicio de Capacitaciones al grupo funcional de SISCO- ETAPAS PRECONTRACTUAL, PLAN ADQUISICIONES de las Direcciones de la Entidad para Contratación Directa Persona Natural y jurídica Fondo vigencia 2015. * Validación y capacitación a los Referentes funcionales con el proceso de la precontractual de la Entidad Vigencia 2015. * Validación y capacitación para el cargue de contratos, Dependencias y planillas para el módulo * Verificación de saldos de elementos devolutivos y consumo además de los catálogos de grupos para el ambiente de producción del inventario de Almacén. * Asociación de Cuentas contables y Cierres contables de los elementos de consumo y devolutivos 2015. * Apoyar y participar en la Entrega de Desarrollos relacionados con los procesos contables (Comodatos, Valorizaciones, mejoras, Depreciación y Amortización) a los referentes financieros del ERP SICAPITAL. * Revisar y consolidar requerimientos aprobados Fase II del módulos SAE/SAI. (Integración contable). * Validación de Proceso de Integración SAE-SAI con el módulo de LIMAY Procesos Contables. * Apoyar y participar en el proceso de capacitación grupo de Pruebas y funcionarios módulo SAE_SAI procesos contables. * Apoyar y participar en el proceso del plan Piloto Integración para el módulo SAE_SAI, Dirección Administrativa y Financiera Modulo Limay. * Apoyar a los referentes del proceso Almacén en paralelo en Producción para los ingresos y movimientos de todos los elementos de Consumo y devolutivos del módulo SAE/SAI. * Apoyar y dar soporte técnico y funcional a los referentes de los módulos administrativos y financieros en todos sus procesos para la implementación e integración del sistema Si Capital. Mesas de trabajo para la verificación y funcionalidad de los requerimientos de CXP , de la planilla de contratistas. Además reunión concertada con Secretaria de Hacienda para levantar instructivos en el proceso contable. Revisión del proceso de causación del módulo, registro de notas y integralidad con el módulo de OPGET y de la aplicación de pagos entre las OP giradas y las CXP. Se ingresaron 398 cuentas por pagar de manera manual para completar la información financiera hasta abril de 2015 (Régimen Subsidiado. Población vinculada, Urgencias, Atención pre-hospitalaria, servicios y compra y suministros) Se dio respuesta por correo electrónico a las solicitudes de seguimiento del Proyecto Si Capital y demás información correspondiente a la implementación del sistema, a la Firma GTS, Dirección de TIC y Dirección Financiera. Se tramitó acta de reunión realizada en la Dependencia de Contabilidad con el acompañamiento de la Firma GTS y los profesionales de Contabilidad para el tema “Proceso de cargue saldos FFDS”. Se realizó ajustes a la parametrizacion del Tipo de Operación e Información Adicional (IA) para las transacciones Pagos –Ordenes de Devolución, Giros de la Orden de Pago y Actas de Giro en el módulo OPGET integrándola con el aplicativo LIMAY ambiente producción. Se realizó des contabilización de las transacciones reportadas por el módulo OPGET en el aplicativo Limay ambiente producción. Se inició la organización del archivo de saldos iniciales de FFDS con corte a Diciembre 31/2014 en la nueva estructura para cargue de saldos en el aplicativo. Se realizó la asociación de terceros en el aplicativo Interfaz Contable por concepto de nómina por pagar de Enero/2015 para el pago de la RA surgiendo error de cuenta contable sin guardar cambios de terceros. Se realizó informe relacionado con las actividades pendientes que se tienen por desarrollar entre la firma implementadora GTS S.A. y las operaciones funcionales. Se continuó realizando el seguimiento a las actividades programadas para la ejecución del PAC. Inicio del proceso de programación de reservas y funcionalidad del PAC RESERVAS. Validación de Nuevos requerimientos entregados por la firma GTS por Ajustes o Cambios Normativos del Módulo PREDIS. Se continuó ejecutando las actividades relacionadas en el cronograma, garantizando que las actividades que se realizan en el día a día de la dependencia, se reflejen correctamente. Se realizó informe relacionado con las actividades pendientes que se tienen por desarrollar entre la firma implementadora GTS S.A. y las operaciones funcionales. Se continua la parametrizacion del árbol de conceptos de acuerdo con los rubros de ingresos de la misma manera se asociaron en registro del ingreso. Se realizaron las modificaciones o traslados internos de la ejecución presupuestal del mes de enero de la ejecución de Ingresos en el módulo OPGET, modificando el plan de cuentas y la creación de nuevos rubros. INFRAESTRUCTURA Se realizó la adquisición de los recursos TIC por medio de Colombia compra eficiente. Se realizó la administración y gestión de los servicios de TIC, Administración de los servicios core, centro de cómputo, servicios de apoyo, sistemas de información, seguridad, redes, comunicaciones y mesa de servicios. Se atendieron los servicios solicitados por los funcionarios a través de la mesa de ayuda, Servicios atendidos y resueltos de acuerdo a los casos registrados en el software Aranda durante el período. Realización de copias de seguridad para mantener el esquema de backup de la Entidad, Verificar el correcto funcionamiento de los equipos de seguridad perimetral, Verificar log de eventos de cada uno de los equipos. |  |  |  |  | 9778814921 | 5802097193 | 59.33% | [25 empty] | 3976717728 | 4766638870 | 411198694 | -2969951561 | 617524505 | 5145233520 | 4252519549.6
Total general | [11 empty] | 18000000000 | 20188000000 | 12277097193 | 1035458323 | 8896373085 | 3433910891 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20188000000 | 12277097193 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7910902807 | 11241638870 | 5462462194 | 9554547157 | 4835377358 | 641993856 | 3775443185.6

## Actividades gestión
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | DETALLE DE LA ACTIVIDAD |  | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  | Programado 2015 | Ejecutado 2015
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 1 | Implementación de una estrategia de eSalud (Salud electrónica) para el Distrito Capital. (Sistemas de Información para salud en los Territorios, Historia Clínica Electrónica Unificada - HCEU, Redes Telesalud, Factura Electrónica) | X |  |  | Porcentaje de avance en la implantación de los componentes de la estrategia eS@lud en el Distrito Capital, de acuerdo al peso diferencial en cada uno de los componentes. | 26%
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 2 | Integración de Sistemas de Información para la Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Salud. | X |  |  | Porcentaje de avance en la integración Sistemas de Información para la Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Salud. | 25%
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 2 | Realizar la administración de la plataforma de TICS de la SDS. |  |  | X | Cobertura de administracuión de la plataforma de Tic de la SDS | 100% | 58% | Se realizó la administración y gestión de los servicios de TIC, Administración de los servicios core, centro de cómputo, servicios de apoyo, sistemas de información, seguridad, redes, comunicaciones y mesa de servicios. Se atendieron los servicios solicitados por los funcionarios a través de la mesa de ayuda, Servicios atendidos y resueltos de acuerdo a los casos registrados en el software Aranda durante el período. Se realizaron reuniones de seguimiento a los contratos de soporte, mantenimiento y gestión de TIC, Reuniones de seguimiento realizadas a los contratos de los técnicos de la mesa de servicios y de los especialistas del centro de cómputo. Realización del proceso de contratación para el soporte técnico a productos de Microsoft, Almacenamiento y servidores. Reuniones de seguimiento realizadas al contrato número 2057/2013 PCMicros. Reuniones de seguimiento realizadas al contrato número 1199/2015 Comsistelco. Realización de copias de seguridad para mantener el esquema de backup de la Entidad, Verificar el correcto funcionamiento de los equipos de seguridad perimetral, Verificar log de eventos de cada uno de los equipos. Se dio respuesta a las solicitudes radicadas por las dependencias de la SDS.
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 2 | Realizar el soporte y mantenimiento a los sistemas de información de los cuales al SDS se tiene código fuente |  |  | X | Cobertura del soporte y mantenimiento a los sistemas de información de los cuales al SDS se tiene código fuente | 100% | 58% | SIDBA: '- Se realiza él envió de la versión que corrige la no conformidad encontrada en el aplicativo SIDBA que se encuentra en ambiente de pruebas y en proceso de pruebas. - Se realiza la publicación de la versión 2.4.3 del sistema de información SIDBA de acuerdo a los cambios realizados y concepto técnico para la entrada a producción de la nueva versión con ajustes significativos a nivel de los motivos de barreras de acceso en la cual permite • Visualizar la categoría y subcategoría del motivo de barrera de acceso en la pantalla de seguimiento del caso. (Tabla en la que se selecciona el caso). • Eliminar el "Logo" de Dirección de Participación Social. - Se realiza las siguientes actividades de desarrollo en el mantenimiento realizado al aplicativo: • Se actualiza el script base para la creación del listado de nuevas barreras de acceso a la última remitida por la referente Alix Moreno y se actualiza la información de Categoría de barrera de acceso y de Atributo de Calidad asociado con cada motivo de barrera de acceso. Línea 195: - Se realiza la limpieza de los datos de SIDBA de la base de datos zCopyBarrerasEnSalud, del servidor CAPITALSALUD, con el fin de cumplir los requerimientos de control interno en la entrega de una copia de seguridad de la base de datos de Línea 195. - Se remite por correo electrónico la versión del aplicativo de Línea 195 por el Derecho a la Salud con las modificaciones especificadas en la solicitud de pruebas de software, estas modificaciones implementan principalmente el nuevo modelo de barreras de acceso con el fin de ser implementado el primer día del mes de Julio/2015. - Se realiza la publicación de la versión 1.8.1 del sistema de información Línea 195 por el Derecho a la Salud de acuerdo a los cambios realizados y concepto técnico para la entrada a producción de la nueva versión con ajustes significativos a nivel de los motivos de barreras de acceso. - Se realiza la verificación de un error reportado por la usuaria funcional: Johanna Balaguera, del sistema de información Línea 195, de la verificación se encuentra un inconveniente a nivel de la lógica del aplicativo la cual se corrige y se implementa nuevamente la versión 1.8.1, con el fin de superar la falla. Se informa por correo electrónico sobre el proceso realizado. - Se remite por correo electrónico la versión 1.8.2, que corrige las no conformidades 10802 y 10803, encontradas en el proceso de pruebas del aplicativo Línea 195 por el derecho a la salud. - Se realizan las siguientes actividades de desarrollo de acuerdo a los requerimientos definidos: • Se realiza la incorporación de un botón "btnEliminarBarrera" que permite la des asignación de un motivo de barrera de acceso seleccionado. Para poder seleccionar múltiples motivos de barrera de acceso • Se realiza la incorporación de un control de lista "lbxMotivosBarrera" con el fin de controlar las barreras de acceso que han sido encontradas en el caso que se esta ingresando. Se elimina el control label que había sido utilizado con anterioridad. • Se modifica el método "cargarObjeto", con el fin de establecer la carga del objeto "cPersonaCasoBarrera", con la información de los motivos de barrera de acceso ingresadas en el aplicativo. • Se agrega el control "lblMotivoBarreraPadre.Text", para visualizar la información del motivo de barrera de acceso padre. Página: seguimientoCaso.aspx • Se modifica la vista: "vsPersonaAnalisisCasoBarrera", agregando la columna con el identificador y descripción del motivo de barrera padre • Se agrega la descripción del motivo de barrera padre, de acuerdo a la nueva estructura del sistema de información SIDBA. Página: "seguimientoCaso.aspx" • Se crea el procedimiento almacenado "pa_SeleccionarRptDatosBarreras_ResumenCaso", para el reporte de Resumen del caso • Se modifica la vista "vs_pds_PersonaSeguimientoCaso" PDS: - Se remite por correo electrónico de acuerdo a la solicitud realizada por el referente Edgar Ardila, frente a las matrices para la generación de consolidados de información. Se remiten las matrices de: • 20150619_Personas • 20150619_PersonasCasos • 20150619_PersonasCasosSeguimientos - Se solicita por correo electrónico al DBA, Ing. Jose Manuel Palacios, una copia de seguridad (backup), de las bases de datos Barreras y BarrerasEnSalud, con el fin de realizar las pruebas en el proceso de integración que se está realizando con los sistemas de Línea 195 y SIDBA, en el componente de Barreras de Acceso de Salud. - Se realiza la publicación de las matrices base para la generación de consolidados de información de acuerdo a la solicitud realizada por el referente funcional Edgar Ardila. Se remiten las matrices de: • 20150702_Personas • 20150702_PersonasCasos • 20150702_PersonasCasosSeguimientos - Se remite el proyecto PDS compilado para ser publicado en el ambiente de pruebas de la SDS, la versión se encuentra integrado con los sistemas de información SIDBA y Linea 195. Adicionalmente del cambio de los motivos de barrera de acceso y los requerimientos relacionados en la solicitud de pruebas de software. La URL de pruebas habilitada es: http://dev.saludcapital.gov.co/pdsPruebas. PAI: - Se remite correo electrónico al referente Jose Cruz de infraestructura, con el fin de que se realice el reinicio del servidor SDSAPL-A (172.16.150.8), debido a se tuvo que realizar la instalación del componente SQL Server OLEDB 2014, para poder acceder al servidor de Analysis Services 2014 por redireccionamiento HTTP, de los reportes del aplicativo PAI. - Se remite por correo electrónico, el archivo “productBackLog”, con las actividades establecidas dentro del sprint de desarrollo número 6, este archivo contiene las actividades que van a ser desarrolladas por la ing. Carolina y por el equipo de trabajo desde TIC. - Se realiza la generación del listado de no vacunados, de acuerdo a la solicitud de la referente Jacqueline Jimenez. Se realiza también la limpieza de los archivos existentes, los cuales deben ser eliminados de acuerdo al procedimiento establecido. Se informa por correo electrónico del proceso realizado. - Se realiza la generación y publicación de los listados de facturación de acuerdo a la solicitud dada por la referente Jacqueline Jimenez, los listados generados corresponden al periodo del mes de mayo/2015. - Se realiza la verificación del archivo de facturación vs el listado diario IPS, frente a una diferencia de valores que se tiene en el número de vacunas dadas, se realiza una prueba en ambiente controlado y no se refleja el problema manifestado. Se solicita un ejemplo a la referente Jacqueline Jimenez, para poder visualizar el error presentado. - Se realiza la verificación del reporte de facturación, encontrando el error reportado por la referente funcional Jacqueline Jimenez, frente al error presentado en los listados de facturación, se encuentra luego de una verificación de los listados, el error se encuentra a nivel de la fecha que se muestra en la columna de “FechaCreacion”, el sistema operativo no evidencia la fecha actual del archivo y se tenía la errada percepción que el archivo no se encontraba actualizado. Se aclara y se da como cerrada la no conformidad. - Se realiza la aclaración frente a las modificaciones necesarias del reporte de no vacunados, en la cual se manifiesta que: “reporte te cuento que de acuerdo a nuestra ultima reunión quedamos de crear nuevamente este reporte basados en el modulo de seguimiento a cohorte el cual tiene actualizado el esquema de vacunación y es dinámico. Como lo hablamos en la reunión este reporte tiene un gran problema y es que se hizo ya hace mas de 1 año, lo trabajo Jose y no es dinámico por lo que la agrupación de esquemas esta quemado en el código de generación de este reporte lo cual dificulta actualizarlo en este momento. Carolina dentro de sus actividades de desarrollo tiene contemplado el desarrollo de este reporte basados en la marcación del estado de vacunación lo cual mejora el rendimiento de este reporte. Porque en este momento yo lo puse a generar el viernes 19 al medio día y finalizo como a las 12 de la noche por lo complejo del reporte. Mientras que como lo hablamos en la reunión lo hacemos en un reporte de reporting services en tiempo real y no vamos a necesitar la dependencia de la generación de un reporte manual cada 15 días... Y en la medida que se actualicen las vacunas aplicadas a los niños se actualiza el reporte de no vacunados. Por lo cual no veo en este momento necesario actualizar el reporte actual que nos llevara mucho tiempo sino mas bien priorizar la creación del reporte que esta desarrollando Carolina”, esta aclaración se realiza por correo electrónico a la referente Jacqueline Jimenez. - Se realiza la verificación del reporte de facturación de acuerdo a los inconvenientes encontrados por la referente funcional Jacqueline Jimenez, se remite correo electrónico a la desarrolladora Carolina Gutierrez, con el fin de verificar y corregir el inconveniente: “encontramos el inconveniente que se habia reportado Jacqui y los puntos de vacunación, los listados están generados y no tienen ningún inconveniente, sin embargo revisando en el servidor encontramos diferencias de algunos de los archivos en la fecha de creación a nivel de metadatos del archivo en el servidor con fecha '01/06/2015', la fecha de actualización si evidencia la fecha real en que el archivo fue publicado '22/06/2015', con el fin de no generar mas traumatismos podríamos generar una versión y nos colaboras cambiando la fecha que aparece en la pantalla de los listados y no mostrar la fecha de creación sino la fecha de actualización”. - Se realiza la ejecución de la generación de los listados de No vacunados, de acuerdo al restablecimiento del JOB que genera el archivo previo. Se informa por correo electrónico a la referente Jacqueline Jimenez. - Se realiza el envió del archivo PNG del logo del aplicativo PAI, de acuerdo a la solicitud realizada por los referentes funcionales de Salud Pública. - Se realiza la generación, actualización y publicación de los listados de: • Listados de Facturación • Listados Resolución 4505 (Generado por Carolina Gutierrez) • Listados Recién nacidos Aseguradores (Generado por Carolina Gutierrez) Se aclara que pese a que el listado de no vacunados ya se está generando, demora por la complejidad del mismo. - Se realiza la publicación de los listados de No Vacunados de acuerdo a la solicitud realizada por la referente funcional Jacqueline Jimenez, este proceso se realiza en los servidores de producción y se informa por correo electrónico, confirmando la publicación. - Se realiza la solicitud al DBA Ing. Jose Manuel Palacios: “al proceso de desarrollo del cubo PAI 2.0., requiero una copia de seguridad de la base de datos actual de producción, Jose me podría colaborar colocándola en el servidor de pruebas de bases de datos”. - Se realizan las siguientes actividades de desarrollo para realizar la habilitación del cubo PAI 2.0 y el reporte mensual de vacunación con la nueva infraestructura de software y hardware: • Se crea la tabla "CONTROL_HOMOLOGACION_MENSUAL_VACUNACION", con el fin de guardar la homologacion, de codigos del cubo y de la base de datos transaccional. • Se parametriza la tabla de homologacion del mensaul de vacunacion. • Se crea el procedimiento almecenado: "pa_SeleccionarControlHomologacionMensualVacunacion" • Se crea el metodo: "consultarCodigosFilas", en la clase generarMensualBL.vb, de la capa logica del proyecto. - Se realiza la construcción del reporte mensual de vacunación de PAI incorporando al aplicativo PAI las sentencias de consultas MDX con 1243 scripts. PROYECTO: GIS – GEOREFERENCIADOR: - Se realiza la georeferenciación de la base de datos de APS, remitida por la referente del proceso Kimberly Piñeros. El proceso se ejecutó en el servidor de pruebas con la herramienta temporal de procesamiento y geocodificación de direcciones de la Dirección TIC. - Se realiza el envió de la información relacional de Barrios, Localidades y UPZ, de acuerdo a la solicitud realizada por el referente técnico Cesar Poveda. Para ser remitida a los referentes de la firma BISA, en el proyecto SI-Territorio. - Se realiza el proceso de geocodificación de acuerdo a la solicitud realizada por el ing. Dario Medina, de 85 registros. Se remite por correo electrónico el proceso realizado. - Se remite el archivo geo codificado con 110.000 registros de acuerdo a la solicitud realizada por la referente Kimberly Piñeros del grupo de Salud Pública. El archivo se remite por correo electrónico. SIRHO: Generación y envío de los reportes requeridos por los referentes funcionales o Secretaría de Ambiente. Brindar soporte a referentes funcionales. Realizar los ajustes al aplicativo solicitados por los referentes funcionales. PORTAL WEB E INRANET Realizar las publicaciones enviadas por la Oficina de Comunicaciones. Crear las bibliotecas, encuestas, páginas o componentes nuevos, publicación de imágenes y documentos, asignación de permisos según requerimiento de los usuarios a través de la Oficina de Comunicaciones. Continuar con la reorganización de la información. Continuar con el avance del cumplimento del Decreto 103 de 2015 y la ley 1712 de 2014 REDSANGRE Iniciar el proceso de revisión del aplicativo para dar solución a los inconvenientes presentados. Se realizian las pruebas a los aplicativos: ISOLUCION: - Se realizó la verificación de las incidencias reportadas en pruebas de la migración de documentos a la nueva codificación, dada por la reestructuración organizacional, se genera concepto técnico de paso a producción. - Se realizó pruebas a las plantillas de Caracterización de Procesos 2015 y Procedimientos 2015, se genera reporte de no conformidades y se remite a la empresa para ajuste SIRHO: Se realizó la validación de las incidencias reportadas, se actualiza el reporte de no conformidades. - Se realizan las pruebas funcionales al aplicativo SIVIGILA DC a los modulos IVC Establecimientos Vigilados y controlados, VEHICULOS, SIVELCE asignado por el coordinador del Grupo de Pruebas de la Dirección de TIC. -Se generan los reportes de No-conformidades encontradas al realizar las pruebas de funcionalidad del aplicativo SIVIGILADC asignado por el coordinador del Grupo de Pruebas de la Dirección de TIC. Se generan los conceptos técnicos Concepto técnico SIVIGILA-IVC VEHICULOS-OPERATIVOS del aplicativo SIVIGILA DC Se realizan pruebas de funcionalidad al módulo CONSULTAS del aplicativo COMPROBADOR DE DERECHOS. Generar el Concepto técnico COMPROBADOR DE DERECHOS SIRC: Se verifican No conformidades enviadas sobre: • Generación PDF. • Duplicidad de información. • Generación Reportes. SIDBA: Se verifica no conformidades enviadas sobre: • Gestión Seguimiento. LINEA 195 Se verifican nuevos cambios realizados sobre: • Datos básicos usuario. • Casos Gestión. PDS Se verifican nuevos requerimientos solicitados por la subsecretaria de gestión territorial, participación y servicio al ciudadano. SISCO Se brinda apoyo ingresando 52 estudios Previos en SISCO (Sistema de Contratación), para actualizar la base de datos de producción. Se brinda apoyo Modificando 500 registros a SISCO (Sistema de Contratación), para actualizar la base de datos de producción. SQL SERVER Realizar la administración de los 4 nodos de bases de datos y de las 5 instancias de SQL Server 2008 y una instancia en SQl Server 2012. Se esta realizo el proceso pruebas con 6 bases de datos migradas a SQL 2014, pruebas de failover de los nodos , de los grupos de disponibilidad y del listener (VSRVSQLA y VSRVSQLB) del clúster de SQL Server 2014 (SDSVCLSQL).
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 6 | Implementar las fases 0 y 1 de Arquitectura Empresarial en la SDS. |  |  | X | Porcentaje de implementación de Arquitectrura de Software, Arquitectura de Negocio y Arquitectura Técnica. | 50% | 12% | PETIC: Se comenzó a elaborar la versión numero 9 del documento del PETIC, el cual se esta construyendo totalmente para el periodo comprendendido 2015 a 2020, siguiendo los lienamientos de la CDS y de las recomendaciones realizadas por Control Interno a los anteriores TIC. Este documento se esta haciendo a conocer a las partes interesadas para su versión final. PMTIC- Arquitectura Empresarial: Se participó en el mes TIC en el evento llevado a caboo en la Camara de Comercio de Kennedy el día 27 de Julio. Se comenzo a elaboó el mapa conceptual de las arquitecturas de Negocio, Información, Datos y Tecnologia. este trabajo se esta realizando coon la colaboración de la ACDTIC y la Universidad Javeriana.
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 7 | Realizar soporte y Mantenimiento del Sistema de información Si Capital a los módulos puestos en producción |  |  | X | Porcentaje de implementación, mantenimiento, soporte y ajustes en los módulos administrativos y financieros del proyecto SI CAPITAL | 100% | 58% | Se realiza: *Administración de las base de datos de SICAPITAL Creación de usuarios en CORDIS y USR. Actualizar usuarios de Red en Administración de usuarios. Actualización de usuarios de Red en el módulo CORDIS. Asignaciones de roles a usuarios nuevos Cambios de Roles a usuarios que rotan en las áreas de la Secretaria. Se documentan nuevas funcionalidades en el módulo CORDIS. Se desarrollan nuevos campos en los reportes del sistema CORDIS. Parametrizacion del sistema CIUDADES, CODIGOS, ENTIDADES EXTERNAS, TIPOS DE DOCUMENTOS. Se realizan pruebas de los inconvenientes reportados por los usuarios. Pruebas de los ajustes realizados por la firma a las incidencias reportadas del módulo USR quien se relaciona con CORDIS en la creación de usuarios. Aprobación de PAT y envió a la firma. Se realiza el Desarrollo del nuevo requerimiento en la estructura de la nueva codificación, en la cual se detecta tres incidencias, las cuales dos ya fueron solucionadas. Pruebas a los requerimientos nuevos realizados a los entregados por la firma. Se avanza en el afinamiento del módulo de correspondencia CORDIS. Se ajustan nuevos procedimientos, para el sistema CORDIS: Se plantea condiciones para cierre de documentos sin trámite en el sistema CORDIS. Procedimiento de documentos anulados. * Creación de terceros para liquidación nómina mes de Julio 2015. * Actualización de terceros creados desde funcionalidad ventanilla Ingresos tesorería. * Actualización fecha de creación de la información de contactos de los terceros creados. * Registro día a día de terceros por trabajo laboral * Registro de terceros del día a día para tema de contratación nueva. * Registro y actualización de las cuentas bancarias por parte de la financiera - tesorería. * Actualización fecha de creación de terceros registrados en ingresos - ventanilla. * Actualización campo declarante debido a que desde el módulo OPGET no se está incluyendo este campo necesario en el módulo de terceros. * Ingreso en Perno de las Hojas de vida de los funcionarios nuevos * Se liquida la nómina de JUNIO - JULIO-2015 en paralelo con el sistema actual y se da inicio a la revisión y conciliación de las diferencias encontradas. * Reporte de Incidencias encontradas a la firma implementadora * Realización de reuniones con el Ingeniero de GTS para revisión de los PAT * Revisión de los anexos de la RA y generación del archivo de la planilla unificada * Se envían los desprendibles a los funcionarios vía correo electrónico de la nómina de JUNIO - JULIO-2015 * Se incluyeron las novedades (vacaciones, nombramientos, encargos, renuncias, horas extras, etc) de la nómina de JUNIO- JULIO de 2015 * Creación de usuarios para los aplicativos de administrativos y financieros. * Depuración de las tablas de general de acuerdo a los roles definidos en la base de datos de producción para los módulos Pr, Co, Pac, Cxp,interfaz. * Afinamiento de las nuevas opciones de menú del módulo Opget de acuerdo a necesidades de registro en el ambiente de producción
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. | 11 | Cumplimiento oportuno de las acciones de Acreditación que sean requeridas desde la Dirección de Planeación y Sistemas durante el periodo. |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de las acciones generales de Acreditación durante el periodo. | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. | 12 | Implementar oportunamente los planes de mejoramiento de Acreditación en Salud de los distintos grupos de estandares |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejora de estándares de acreditación en salud | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. | 13 | Gestión oportuna de las acciones que garanticen la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad y el mantenimiento de la certificación lograda, acorde con las Directrices que emita la Dirección de Planeacion y Sistemas. |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 3 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. | 14 | Gestión oportuna de las acciones que garanticen el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, acorde con las Directrices que emita la Dirección de Planeacion y Sistemas |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión. | 100%
Note on T3: amcardenas: son avances que han tenido en el desarrollo de la actividad
Note on U2: amcardenas: El detalles que acciones realizo para el cumplimiento de la actividad.