## Actividades gestión
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | DETALLE DE LA ACTIVIDAD |  | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  | Programado 2015 | Ejecutado 2015
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 1 | Implementación de una estrategia de eSalud (Salud electrónica) para el Distrito Capital. (Sistemas de Información para salud en los Territorios, Historia Clínica Electrónica Unificada - HCEU, Redes Telesalud, Factura Electrónica) | X |  |  | Porcentaje de avance en la implantación de los componentes de la estrategia eS@lud en el Distrito Capital, de acuerdo al peso diferencial en cada uno de los componentes. | 26%
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 2 | Integración de Sistemas de Información para la Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Salud. | X |  |  | Porcentaje de avance en la integración Sistemas de Información para la Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Salud. | 25%
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 2 | Realizar la administración de la plataforma de TICS de la SDS. |  |  | X | Cobertura de administracuión de la plataforma de Tic de la SDS | 100% | 41% | Se realizó la administración y gestión de los servicios de TIC, Administración de los servicios core, centro de cómputo, servicios de apoyo, sistemas de información, seguridad, redes, comunicaciones y mesa de servicios. Se realizaron los servicios solicitados por los funcionarios a través de la mesa de ayuda, Servicios atendidos y resueltos de acuerdo a los casos registrados en el software Aranda durante el período. Se realizaron reuniones de seguimiento a los contratos de soporte, mantenimiento y gestión de TIC, Reuniones de seguimiento realizadas a los contratos de los técnicos de la mesa de servicios y de los especialistas del centro de cómputo. Realización del proceso de contratación para el soporte técnico a productos de Microsoft. En este período se realizaron reuniones con proveedores que suministran los recursos TIC. Realización de copias de seguridad para mantener el esquema de backup de la Entidad, Verificar el correcto funcionamiento de los equipos de seguridad perimetral, Verificar log de eventos de cada uno de los equipos. Se dio respuesta a las solicitudes radicadas por las dependencias de la SDS en lo relacionado con la infraestructura de TIC
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 2 | Realizar el soporte y mantenimiento a los sistemas de información de los cuales al SDS se tiene código fuente |  |  | X | Cobertura del soporte y mantenimiento a los sistemas de información de los cuales al SDS se tiene código fuente | 100% | 41% | PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones): Se da respuesta al referente de Compensar EPS José Francisco Meléndez Romero, frente a la solicitud de realizar un proceso de carga masivo de lo registrado en SISVAC en la base de datos de PAI – SDS. Para lo cual se tiene que: “De acuerdo a lo referido para el cargue de la totalidad de la información ingresada considero que el primer paso a seguir es solucionar los inconvenientes de integración que a la fecha tenemos, se había planteado en principio disponer tanto por la SDS, como por COMPENSAR - IBM. De un ambiente controlado, identificar y corregir los posibles errores que tenemos en el proceso de integración, toda vez que la información reportada por el servicio web está generando inconsistencias en los datos registrados en la base de datos de la SDS de la información de vacunación de Compensar. Por lo cual sugiero que de acuerdo a la reunión que tenemos programada con Jorge Alberto Pinilla de Compensar EPS el próximo martes 14 de abril, se continué con el proceso de verificación de los errores y se corrijan lo más pronto posible, con eso no haríamos re-procesos con la carga de información, una vez finalizado el proceso de afinamiento del componente de integración (Web Service, Consumo de WS), realizaríamos un proceso de verificación de la información registrada en SISVAC - Compensar vs PAI- SDS, y evaluamos en conjunto cual sería la mejor estrategia para comparar la información de los dos sistemas.” SIDBA: Se establecen los requerimientos de desarrollo necesarios para los nuevos módulos de: CHAT, Reportes y modificaciones a los módulos existentes con principal énfasis en la nueva categorización de las barreras de acceso. PDS: Se generan las matrices requeridas por el referente funcional para la realización de estadísticas de la información ingresada en el aplicativo PDS. SIRHO: Generación y envío de los reportes requeridos por los referentes funcionales o Secretaría de Ambiente. Se brinda soporte a referentes funcionales. PORTAL WEB E INRANET: Se realizan las publicaciones enviadas por la Oficina de Comunicaciones. Crear las bibliotecas, encuestas, páginas o componentes nuevos, asignación de permisos según requerimiento de los usuarios a través de la Oficina de Comunicaciones. Se realizan las pruebas funcionales correspondientes al aplicativo PAISQL2014 y generar los reportes de las No-conformidades encontradas al realizar dichas pruebas en los módulos NACIDOS, NIÑ@S, ADULTOS, SEGUIMIENTO A COHORTE, REPORTES, CONTACTENOS, ADMINISTRACION. Se realizan las pruebas funcionales correspondientes al aplicativo REDSANGRE y generar los reportes de las No-conformidades encontradas al realizar dichas pruebas en los módulos HEMOVIGILANCIA, PROMOCION A LA DONANCION, INFORMACION DE DONANTES, ADMINISTRACIÓN. Se realizan las pruebas funcionales correspondientes al aplicativo SIRC y generar los reportes de las No-conformidades encontradas al realizar dichas pruebas en los módulos de: CANALIZACION y ANEXO1, Modulo Trasplantes. Se realizan las pruebas de Atlas Mortalidad. Se verifica generación de mapas mortalidad para los meses de noviembre. SQL SERVER: Realizar la administración de los 4 nodos de bases de datos y de las 5 instancias de SQL Server 2008 y una instancia en SQL Server 2012. Se realizó el proceso pruebas con 11 bases de datos migradas a SQL 2014, pruebas con 25 reportes de SQL Server Reporting Services progrma de PAI, pruebas de failover de los nodos , de los grupos de disponibilidad y de los 2 listener creados (VSRVSQLA y VSRVSQLB) del clúster de SQL Server 2014 (SDSVCLSQL).
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 6 | Implementar las fases 0 y 1 de Arquitectura Empresarial en la SDS. |  |  | X | Porcentaje de implementación de Arquitectrura de Software, Arquitectura de Negocio y Arquitectura Técnica. | 50% | 8.3% | No se realizaron actividades
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 7 | Realizar soporte y Mantenimiento del Sistema de información Si Capital a los módulos puestos en producción |  |  | X | Porcentaje de implementación, mantenimiento, soporte y ajustes en los módulos administrativos y financieros del proyecto SI CAPITAL | 100% | 41% | Se realiza: * Registro de terceros del día a día para tema de contratación nueva. * Registro y actualización de las cuentas bancarias por parte de la financiera - tesorería. * Actualización fecha de creación de terceros registrados en ingresos - ventanilla. * La administración BASES DE DATOS. *Ingreso en Perno de las Hojas de vida de los funcionarios nuevos * Se liquida la nómina de Abril-2015 en paralelo con el sistema actual y se da inicio a la revisión y conciliación de las diferencias encontradas. * Reporte de Incidencias encontradas a la firma implementadora * Realización de reuniones con el Ingeniero de GTS para revisión de los PAT * Revisión de los anexos de la RA y generación del archivo de la planilla unificada * Se envían los desprendibles a los funcionarios vía correo electrónico de la nómina de Abril-2015 * Se incluyeron las novedades (vacaciones, nombramientos, encargos, renuncias, horas extras, etc) de la nómina de ABRIL de 2015. * Afinamiento de roles * Registro de usuarios día a día de acuerdo a solicitud de las dependencias
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. | 11 | Cumplimiento oportuno de las acciones de Acreditación que sean requeridas desde la Dirección de Planeación y Sistemas durante el periodo. |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de las acciones generales de Acreditación durante el periodo. | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. | 12 | Implementar oportunamente los planes de mejoramiento de Acreditación en Salud de los distintos grupos de estandares |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejora de estándares de acreditación en salud | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. | 13 | Gestión oportuna de las acciones que garanticen la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad y el mantenimiento de la certificación lograda, acorde con las Directrices que emita la Dirección de Planeacion y Sistemas. |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 3 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. | 14 | Gestión oportuna de las acciones que garanticen el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, acorde con las Directrices que emita la Dirección de Planeacion y Sistemas |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión. | 100%
Note on T3: amcardenas: son avances que han tenido en el desarrollo de la actividad
Note on U2: amcardenas: El detalles que acciones realizo para el cumplimiento de la actividad.