## Actividades gestión
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | DETALLE DE LA ACTIVIDAD |  | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  | Programado 2015 | Ejecutado 2015
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 1 | Implementación de una estrategia de eSalud (Salud electrónica) para el Distrito Capital. (Sistemas de Información para salud en los Territorios, Historia Clínica Electrónica Unificada - HCEU, Redes Telesalud, Factura Electrónica) | X |  |  | Porcentaje de avance en la implantación de los componentes de la estrategia eS@lud en el Distrito Capital, de acuerdo al peso diferencial en cada uno de los componentes. | 26%
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 2 | Integración de Sistemas de Información para la Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Salud. | X |  |  | Porcentaje de avance en la integración Sistemas de Información para la Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Salud. | 25%
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 2 | Realizar la administración de la plataforma de TICS de la SDS. |  |  | X | Cobertura de administracuión de la plataforma de Tic de la SDS | 100% | 66.6% | Se realizó la administración y gestión de los servicios de TIC, Administración de los servicios core, centro de cómputo, servicios de apoyo, sistemas de información, seguridad, redes, comunicaciones y mesa de servicios. Se atendieron los servicios solicitados por los funcionarios a través de la mesa de ayuda, Servicios atendidos y resueltos de acuerdo a los casos registrados en el software Aranda durante el período. Se realizaron reuniones de seguimiento al contrato de soporte, mantenimiento y gestión de TIC. Realización del proceso de contratación para el soporte técnico a productos de Microsoft, Almacenamiento y servidores. En este período se realizaron reuniones con proveedores que suministran los recursos TIC. Reuniones de seguimiento realizadas al contrato número 1199/2015 Comsistelco. Realización de copias de seguridad para mantener el esquema de backup de la Entidad, Verificar el correcto funcionamiento de los equipos de seguridad perimetral, Verificar log de eventos de cada uno de los equipos. Se dio respuesta a las solicitudes radicadas por las dependencias de la SDS.
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 2 | Realizar el soporte y mantenimiento a los sistemas de información de los cuales al SDS se tiene código fuente |  |  | X | Cobertura del soporte y mantenimiento a los sistemas de información de los cuales al SDS se tiene código fuente | 100% | 66.6% | PAI: Se realiza la revisión del aplicativo PAI en producción, encontrando que la versión publicada en producción está generando inconvenientes en guardar la dirección donde se actualiza la UPZ de forma. Se realiza la revisión del servicio Web de PAI de pruebas y producción, configurando los dos ambientes e informando a Compensar para su respectiva verificación, este trabajo se realiza en conjunto con los ingenieros Carolina Gutiérrez, Eduardo Hernández y con la referente de PAI Jacqueline Jiménez. Se continúa con la implementación de los Scripts MDX en el proyecto de generación del mensual en Visual Studio 2012, para lo cual se implementaron mas de 1000 scripts en Visual Studio 2012. Se realiza la actualización y publicación de los listados de facturación del aplicativo PAI correspondiente al periodo: Junio/2015. Se informa por correo electrónico a los referentes respectivos. Se realiza la verificación del problema identificado con las variables de Localidad, barrio, UPZ, cuando se almacena una dirección de fuera de Bogotá. Para lo cual se identifica que: “se evidencia que cuando se realiza la geocodificacion inicial, luego de escribir la dirección el sistema almacena los datos de UPZ, localidad, barrio, coordenadas X y Y en controles no visibles para el usuario. Posterior a esto catalogamos la dirección como fuera de Bogotá, cambiando el departamento - municipio dejándolo en Cundinamarca - Soacha. Pese a que visualmente el aplicativo no muestra la UPZ y las otras variables, el aplicativo si las está almacenando. Carolina nos podría colaborar con la revisión del aplicativo y posterior a esto podríamos efectuar una actualización en la bases de datos para corregir estos defectos, en los datos ya ingresados”… Adicionalmente: “encontramos adicionalmente que ya que la funcionalidad de geocodificación está amarrada al evento del control de la dirección (texbox changed), el está intentando geocodificar las direcciones que se dejan vacías, cuando se deja el campo de texto de dirección (el cual esta vació), con esto sugerimos que coloquemos un botón para realizar el proceso de búsqueda de la dirección y poder controlar mejor el proceso de limpieza de las variables que se están capturando de ubicación.”. Se remite por correo electrónico el hallazgo y análisis realizado. Se realiza la verificación de la nueva versión del cubo PAI, con el fin de corregir un inconveniente con el número de vacunas aplicadas de acuerdo al requerimiento de la usuaria funcional Jaqueline Jimenez. Se remiten los listados de facturación y los listados de no vacunados, de acuerdo a los compromisos adquiridos, se informa sobre el proceso realizado por correo electrónico. Se realiza la publicación de los archivos de Resolución 4505 y Recién nacidos, de acuerdo a la solicitud realizada por la referente carolina Gutierrez, se informa por correo electrónico sobre el proceso realizado.Se realiza la generación y publicación de los listados de facturación de acuerdo a los compromisos adquiridos. Se informa por correo electrónico sobre el proceso realizado. SIDBA: Se desarrolla un total de 48 reportes para el aplicativo SIDBA, por compromiso con la dirección y la referente del sistema. Se realiza la verificación de los listados de Motivos de barrera de acceso, de acuerdo a la solicitud realizada por la referente Alix Moreno. Se corrigieron 4 inconsistencias, las cuales se corrigen tanto en el ambiente de pruebas como en el ambiente de producción. Se informa por correo electrónico sobre el proceso realizado. Fecha: PDS, Puntos por el Derecho a la Salud. Se realiza el proceso de desarrollo para integrar el aplicativo de PDS con los sistemas de información de SIDBA y Línea 195 a nivel de bases de datos. Se realiza la integración a los componentes de capa lógica del aplicativo y en se realiza el envió de la versión a proceso de pruebas. Se realiza la implementación de los siguientes requerimientos en el sistema de información PDS, con el fin de realizar el mantenimiento respectivo al sistema por modificaciones realizadas: • Actualización de los listados de Motivos de barreras • Actualización del esquema de selección de los motivos de barreras de acceso. • Inclusión de la variable “orientación sexual”. • Validación de no edición de casos previamente cerrados. • Selección automática de la fecha de ingreso del seguimiento realizado. • Inclusión de obligatoriedad de las variables de Localidad y teléfono. Se realizan los ajustes requeridos de acuerdo a las no conformidades encontradas en el proceso de pruebas del equipo de calidad de software en cabeza de la ing. Nataly Goenaga. Se remite la nueva versión que corrige las no conformidades y se da claridad frente a 3 que únicamente requieren aclaración frente al funcionamiento. Se remite el usuario y contraseña para realizar el proceso de pruebas del sistema de información PDS por correo electrónico, a la referente de pruebas y al usuario funcional. Se remite la malla de bases de datos del aplicativo PDS a 31 de julio de 2015, de acuerdo a la solicitud remitida por el referente Edgar Ardila. Las matrices generadas son: • Personas • PersonasCasos • PersonasCasosSeguimientos SIRHO: Generación y envío de los reportes requeridos por los referentes funcionales o Secretaría de Ambiente. Brindar soporte a referentes funcionales. Realizar los ajustes al aplicativo solicitados por los referentes funcionales. PORTAL WEB E INRANET Realizar las publicaciones enviadas por la Oficina de Comunicaciones. Crear las bibliotecas, encuestas, páginas o componentes nuevos, publicación de imágenes y documentos, asignación de permisos según requerimiento de los usuarios a través de la Oficina de Comunicaciones. Continuar con la reorganización de la información. Continuar con el avance del cumplimento del Decreto 103 de 2015 y la ley 1712 de 2014 REDSANGRE Realizar los ajustes al aplicativo y enviarlo al proceso de pruebas. SIRC: Se verifican nueva version enviada por la universidad nacional para solucion No conformidades enviadas sobre: • Generación PDF. • Duplicidad de información. • Generación Reportes. PDS: Se verifican nuevos requerimientos solicitados por la subsecretaria de gestión territorial, participación y servicio al ciudadano a: • Página Principal. • Generación Reportes. • Seguimiento y Gestión. • Puntos por Derecho a la salud. GEOCODIFICADOR: Se verifica funcionalidad de carga de archivos .txt con direcciones a: • Cargar. • Procesar. • Enviar. • Descargar. ISOLUCION: - Se realizó pruebas a las plantillas de Caracterización de Procesos 2015 y Procedimientos 2015, se generaron reportes de no conformidades y se remitieron a la empresa para ajuste - Se generó concepto técnico de paso a producción de las Plantillas de Caracterización de Procesos 2015 y Procedimientos 2015. SIRHO: - Se realizó la validación de las incidencias reportadas, se actualiza el reporte de no conformidades. SIVIGILA: Se verifican las versiones 122_6 y 123 enviadas por el ing. Desarrollador de Salud Pública de acuerdo a las solicitudes del usuario y a los reportes de No conformidades enviadas por mi, en los respectivos módulos. Se realizó la validación de las incidencias reportadas, se actualiza el reporte de no conformidades. COMPROBADOR DE DERECHOS: Se realizan pruebas de funcionalidad al módulo CONSULTA Generar y enviar concepto técnico de paso a producción PAI Generar y enviar concepto técnico de paso a producción Se realizan pruebas de funcionalidad a los módulos: NACIDOS, NIÑ@S, ADULTOS, SEGUIMIENTO A COHORTE, REPORTES SQL SERVER Realizar la administración de los 2 nodos de bases de datos SQL Server 2014 configurados en AlwaysON, 2 instancias de SQL Server 2008 y 1 instancia en SQL Server 2012. Pruebas de failover de los nodos de los grupos de disponibilidad y de los 2 listener creados (VSRVSQLA y VSRVSQLB) del clúster de SQL Server 2014 (SDSVCLSQL). Realizar la administracion de las bases de datos de PostGreSQL y MySQL ubicadas en los servidores de Software Libre.
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 6 | Implementar las fases 0 y 1 de Arquitectura Empresarial en la SDS. |  |  | X | Porcentaje de implementación de Arquitectrura de Software, Arquitectura de Negocio y Arquitectura Técnica. | 50% | 16% | PETIC: Se presento la versión numero 9 del documento del PETIC, el cual se esta construyendo totalmente para el periodo comprendendido 2015 a 2020, siguiendo los lienamientos de la CDS y de las recomendaciones realizadas por Control Interno a los anteriores TIC. Este documento se esta haciendo a conocer a las partes interesadas para su versión final. PMTIC- . Se ajsuto el mapa conceptual de las arquitecturas de Negocio, Información, Datos y Tecnologia. este trabajo se esta realizando coon la colaboración de la ACDTIC y la Universidad Javeriana.
7 | Gobernanza y Rectoría | 6 | Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 883 | Salud en Línea |  |  | 1 | Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016. | 7 | Realizar soporte y Mantenimiento del Sistema de información Si Capital a los módulos puestos en producción |  |  | X | Porcentaje de implementación, mantenimiento, soporte y ajustes en los módulos administrativos y financieros del proyecto SI CAPITAL | 100% | 66.6% | Administración de la base de datos y de usuarios. Creación de usuarios en CORDIS y USR. Actualizar usuarios de Red en Administración de usuarios. Actualización de usuarios de Red en el módulo CORDIS. Asignaciones de roles a usuarios nuevos Cambios de Roles a usuarios que rotan en las áreas de la Secretaria. Se documentan nuevas funcionalidades en el módulo CORDIS. Se desarrollan nuevos campos en los reportes del sistema CORDIS. Parametrizacion del sistema CIUDADES, CODIGOS, ENTIDADES EXTERNAS, TIPOS DE DOCUMENTOS. Se realizan pruebas de los inconvenientes reportados por los usuarios, Se reportan 20 incidencias, Se ajustan 20 incidencias. Pruebas de los ajustes realizados por la firma a las incidencias reportadas del módulo USR quien se relaciona con CORDIS en la creación de usuarios. Aprobación de PAT y envió a la firma GTS. Se realizan capacitaciones técnicas a los usuarios nuevos y antiguos de la entidad. Se realizan capacitaciones a usuarios finales, solicitados por las direcciones. Soporte a los usuarios finales por medio: correo Electrónico, Personal, Conexión remoto Aranda. Se avanza en el afinamiento del módulo de correspondencia CORDIS. Se ajustan nuevos procedimientos, para el sistema CORDIS: Se plantea condiciones para anexar documentos escaneados en el sistema CORDIS, Procedimiento de documentos pendientes por cerrar, Se plantea condiciones para anexar reducir impresión de reportes en el sistema CORDIS. * Creación de terceros para liquidación nómina mes de Agosto 2015. * Actualización de terceros creados desde funcionalidad ventanilla Ingresos tesorería. * Actualización fecha de creación de la información de contactos de los terceros creados. * Registro día a día de terceros por trabajo laboral. * Registro de terceros del día a día para tema de contratación nueva. * Registro y actualización de las cuentas bancarias por parte de la financiera - tesorería. * Actualización fecha de creación de terceros registrados en ingresos - ventanilla. * Actualización campo declarante debido a que desde el módulo OPGET no se está incluyendo este campo necesario en el módulo de terceros. * Ingreso en Perno de las Hojas de vida de los funcionarios nuevos. Se continúa con el ingreso de la información de Bienestar y Evaluación de Desempeño. Se liquida la nómina de Agosto-2015 en paralelo con el sistema actual y se da inicio a la revisión y conciliación de las diferencias encontradas. * Reporte de Incidencias encontradas a la firma implementadora. * Revisión de los anexos de la RA y generación del archivo de la planilla unificada. * Se envían los desprendibles a los funcionarios vía correo electrónico de la nómina de Agosto-2015. * Se incluyeron las novedades (vacaciones, nombramientos, encargos, renuncias, horas extras, etc) de la nómina de AGOSTO de 2015.
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. | 11 | Cumplimiento oportuno de las acciones de Acreditación que sean requeridas desde la Dirección de Planeación y Sistemas durante el periodo. |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de las acciones generales de Acreditación durante el periodo. | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. | 12 | Implementar oportunamente los planes de mejoramiento de Acreditación en Salud de los distintos grupos de estandares |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejora de estándares de acreditación en salud | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. | 13 | Gestión oportuna de las acciones que garanticen la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad y el mantenimiento de la certificación lograda, acorde con las Directrices que emita la Dirección de Planeacion y Sistemas. |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 3 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. | 14 | Gestión oportuna de las acciones que garanticen el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, acorde con las Directrices que emita la Dirección de Planeacion y Sistemas |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión. | 100%
Note on T3: amcardenas: son avances que han tenido en el desarrollo de la actividad
Note on U2: amcardenas: El detalles que acciones realizo para el cumplimiento de la actividad.