## Metas inversión 948
|  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 062 V.01 | [9 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG | [10 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 062 V.01 | [10 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG
EJE ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012-2016: UNA CIUDAD QUE REDUCE LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN: EL SER HUMANO EN EL CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DEL DESARROLLO
EJE ESTRATEGICO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PARA BOGOTÁ 2012-2016: COMPONENTE DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012-2016: TERRITORIOS SALUDABLES Y RED DE SALUD PARA LA VIDA DESDE LA DIVERSIDAD
PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012-2016: Divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud
[6 empty] | NUMERO META SEGPLAN | PROYECTO | DETALLE DE LA META | CLASIFICACIÓN DE LA META |  |  |  |  | VALOR MAGNITUD |  | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES |  | AVANCES | LOGROS | RESULTADOS | DIFICULTADES Y SOLUCIONES | OBSERVACIONES | TIPO DE POBLACION | Menores a 1 año |  | 1 a 5 AÑOS |  | 6 A 13 AÑOS |  | 14 A 17 AÑOS |  | 18 A 26 AÑOS |  | 27 A 59 AÑOS |  | 60 Y MAS |  | TOTAL |  | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES
META | PROYECTO | Eje Estructurante | Eje | Objetivo | Meta |  |  |  | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión | Línea de Base | Nombre del Indicador | Programado 2014 | Ejecutado 2014 | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS | [6 empty] | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS
| meta01 |  | 04 | 01 | 01 | 11 | 948 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. |  |  |  | 2 Campañas a diciembre de 2012 | Numero de estrategias | 1 | 1 | 847968000 | 847968000 | 680402939 | 170712733 | 159229963 | 102596421 | COMUNICACIÓN INFORMATIVA 1. Elaboración de 6 boletines de prensa con los siguientes temas: 1.1 Centros de estética 1.2 Avances en infraestructura 1.3 Empleados San Blas 1.4 Primer año de "Tejiendo Esperanzas" 1.5 Crisis hospitalaria 1.6 Expropiación Hospital San Juan de Dios 2. Atención a medios: Se dio respuesta al cuestionario del periódico El Tiempo relacionado con los hogares geriátricos en la ciudad 3. Apoyo en la estrategia y difusión del evento Tetatón 2015, se crearon piezas comunicativas y se realizó boletín conjunto con la Secretaría de Integración Social. 4. Entrevistas especiales * Lobby y diálogo con medios para definir potenciales entrevistas. * Concertación de agenda con el secretario de salud y priorización de entrevistas. * Atención de solicitudes de entrevistas especiales por parte de los medios de comunicación. 5. Crónicas radiales Preproducción, producción y postproducción de 3 crónicas sobre CAMAD, Hemocentro Distrital y Línea 195 por el derecho a la salud. Para su desarrollo se elaboraron los guiones, grabación de testimonios, off de presentaciones, transcripción de contenidos, y edición en dos versiones con tiempos diferentes. COMUNICACIÓN DIGITAL 1. Página Web - actualización * Creación y publicación de una noticia sobre los Puntos de Vacunación y de las Jornadas de Donación de Sangre. * Publicación en ISSUU del Boletín Hospitales Verdes # 3. * Creación de una página para la II Conferencia Latinoamericana de la Red Global de Hospitales Verdes. La información a publicar en la página se revisó y editó según lineamientos de contenidos digitales. * Creación de una página para el Seminario Internacional Experiencias Regionales en Derechos Sexuales y Reproductivos. La información a publicar en la página se revisó y editó según lineamientos de contenidos digitales. * Publicación de los siguientes documentos e información en la página web de la SDS: Nueva guía de información de la Red Prestadora de Servicios de Salud; Cronograma de esterilizaciones caninas y felinas de julio 2015; profesionales inscritos al 3er proceso de asignación de plazas SSO de 2015; Agenda de Inducción para los profesionales que resulten con plaza SSO en la ciudad de Bogotá; comunicado de prensa Avances en infraestructura y dotación hospitalaria en la sección de noticias del home de la página web de la SDS; Informe consolidado sobre derechos de petición SDQS del segundo Trimestre 2015; Informe Pormenorizado de Control Interno de marzo a junio de 2015, según la ley 1474 de 2011; Notificación por Aviso Público del 14 de julio de 2015 (Cobro Coactivo); documentos de pagos EPS, Proveedores, Red NO Adscrita, Red Adscrita, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2015 (Información Financiera). * Reestructuración de la página de Hospitales Verdes. Se consolidó la información (texto descriptivo y boletines virtuales), se editó y publicó la información. * Publicación de la segunda imagen de los Logros de la Bogotá Humana en el slider del home de la página web de la SDS. * Publicación de una imagen de slider sobre las IPS habilitadas y certificadas frente a la realización de una cirugía estética. Adicionalmente se publicó un listado con dichas IPS y se generó un hipervínculo a este documento desde la imagen de slider. *Publicación de un Banner del OSAB en el lateral izquierdo de banners del home de la página web de la SDS. El banner hipervincula a la página web del OSAB. * Reorganización de la sección de Informes de Control Interno Ley 1474. * Creación de una página con información sobre el Cobro y pago de servicios NO POS – Resolución 1016 del 1 de julio de 2015. Se publicó un banner de este tema en el carrusel de banners del home de la página web de la SDS, el cual vincula con la página creada. * Publicación de un Banner de la Línea 106 en el lateral izquierdo de banners del home. Creación de una pestaña de la Línea 106 en la sección de Servicio al Ciudadano. 2. Página Web - Reestructuración de contenidos * Reuniones con 5 referentes para definir contenidos de sus dependencias: Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad (1 de julio), Dirección de Planeación Sectorial (2 de julio), Dirección Administrativa (14 de julio), Oficina de Asuntos Disciplinarios (23 de julio), Dirección de Calidad de Servicios de Salud (28 de julio). * Actualización de contenido de Servicio al ciudadano (Puntos de atención al ciudadano, mecanismos de participación ciudadana, sistema de quejas y soluciones, trámites y servicios) y creación de la pestaña Atención e Información al Ciudadano. * Actualización de contenido de la Dirección de Planeación Sectorial (Reorganización documentos Bogotá Cómo Vamos, publicación Balance Social 2014 y documentos del Segplan 2015. *Se continuó con el desarrollo de la página/ sección interna: “Transparencia y acceso a la información Pública” con la creación de la sección "Plan Anual de Adquisiciones". 3. Twitter Publicación de 306 trinos, un promedio de 10 trinos diarios, en los cuales de divulgaron las campañas de salud y temas transversales con otras entidades distritales. * Salud: Deuda de CAPRECOM a red pública (1 trino), Explosiones ocurridas en la ciudad (8 trinos), Visita UPA Primero de Mayo (11 trinos), Seminario Experiencias Derechos Sexuales y Reproductivos (15 trinos), Avances en infraestructura hospitalaria (7 trinos), Recorrido en Centro Dignificar (7 trinos), donación de sangre (50), saludo del día (30), trinos varios temas de salud (15) * Otras entidades: Soy Público, Soy Transparente (36 trinos, los cuales contribuyeron a generar tendencia), Encuesta Multipropósito (78), PremiosWTA (35 trinos que ayudaron a generar tendencia), Línea de intervención de cambio climático (13). 4. Facebook: actualización diaria del fan page con información relacionada con las actividades de la SDS, campañas e invitaciones a la ciudadanía. 5. Mailings y Newsletters * Creación y envío de 5 e-mailings a ocho bases de datos que suman un total de 1.499 personas con los temas : Invitación inscripción II Conferencia Latinoamericana Red Global Hospitales Verdes se envió en dos ocasiones), Seminario Internacional Experiencias Regionales en Derechos Sexuales y Reproductivos (enviado en tres ocasiones) * Creación y envío de un (1) Newsletter a nueve bases de datos para un total de 1890 personas con los temas: Bogotá Alerta ante crisis de la salud, avances en la infraestructura Hospitalaria, H Simon Bolivar primero con "Endomicroscopia Laser". *Creación y envío de 25 mensajes de texto a 3084 personas recordando e invitando a jornada de donación de sangre COMUNICACIÓN PARA LA INTERACCIÓN 1. Periódico Participación al Día N° 52: envío de indicaciones al diseñador gráfico para elaboración de propuesta. Algunas de las precisiones por parte de los referentes solo fueron enviadas hasta el dia 28 de Julio, pese a la gestión realizada. 2.Periódico Participación al Día N° 53 (agosto - septiembre). Gestión para elaboración de textos crónica CAMAD, testimonio donación de órganos, Línea 106, la comunidad pregunta - la Secretaría responde, Hospital Día. Se realizó reunión (29 de julio) entre las referentes de la oficina de comunicaciones y la Dirección de Planeación Institucional con el fin de definir el mecanismo e instrumento para medir la percepción del periódico “Participación al Día”. Se acordó realizar grupos focales (mínimo 1 y máximo 2) que mezclen medición cuantitativa y cualitativa, con grupos objetivos entre 10 y 15 personas de la comunidad que sean lectores del periódico. Se realizó gestión para definir y agendar los grupos objetivos para el mes de septiembre y se está construyendo el cuestionario a aplicar y metodología a seguir. 3. Revista SaludHable edición N° 4: Se realizaron ajustes de textos y de diseño gráfico, se consiguió aprobación de las jefes de área y de oficina y se envió a Imprenta Distrital. Revista SaludHable Edición N° 5 - Tema: VÍCTIMAS DEL CONFLICTO Reunión (13 de julio) con las referentes del tema para acordar una primera entrega de textos para el 12 de agosto. 4. Entrega de 500 ejemplares a población con discapacidad de libros en Braille y macrotipo con su respectivo audiolibro, tema: Plan Territorial de Salud. 5. Cartilla proceso de registro de las personas con discapacidad (ruta). Entrega de la aprobación por parte de la oficina de comunicaciones SDS para la impresión de la cartilla, la cual es responsabilidad del hospital Rafel Uribe Uribe 6. Documentos de Salud Pública: Por parte de la oficina de comunicaciones se completa el proceso de corrección de estilo y se hace envio del documento Bareback listos para diagramar 7. Cartilla Lúdico - Pedagógica CR1: Se realizó reunión (7 de julio) con el equipo referente de la Coordinación Regional 1 SDS (Órganos y Tejidos) para definir los juegos propuestos desde la oficina de comunicaciones en la revista que será de 8 páginas y será impresa como una edición especial de la revista Saludhable. Envío a diseño. 8. Portafolio de servicios hospitales: Se realizó sesión fotografica para el Hospital de Fontibón. COMUNICACIÓN TRANSVERSAL 1. Diagramación y diseño de piezas comunicativas 1.1 Piezas para web e intranet: * Diseño cabezote para noticia web Hospitales Verdes – OSAB * Conversión de afiche a banner web Invitación Seminario Internacional Experiencias Regionales en Derechos Sexuales y Reproductivos. * Conversión de afiche a cabezote noticia Invitación Seminario Internacional Experiencias Regionales en Derechos Sexuales y Reproductivos. * Banner para slider página web cirugía estética. * Botón Cobro y Pago de Servicios NO POS. * Banner web Línea 106. * Cabezote para slider No POS. *Slider sobre la edición especial de salud del periódico Humanidad - ed. 46. 1.2 Piezas para programas o proyectos: * Cambios invitación II Conferencia Latinoamericana de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables. * 5 logos: Observatorio de Hospitales, Módulo gestión de dirección y gerencia, Módulo gestión administrativa y financiera, Módulo gestión clínica y asistencial, Módulo de calidad en la prestación de servicios y humanización. * Certificado Semana Psicoactiva. 1.3 Piezas para divulgación interna: * Invitación Frases orgullo Bogotá (476 años Bogotá). * Boletín BK2 No. 14 * Campaña interna disciplina: 3 adhesivos para mesas, 4 referencias de floorgraphics, (virus, enfermémonos, infartémonos, epidemia), base ovalada de memo clip, 5 referencias para pantallas, papel tapiz, * Campaña Tecnología 5-5: 3 diseños de expectativa para pantallas y 3 diseños para SDS. 2 diseños de implementación para pantalla, 2 diseños para SDS y 2 diseños para papel tapiz. *Mensajes para correo SDS Comunicaciones sobre: Hemocentro - Festival de Verano, Humanidad, Slider Humanidad, Semana de la salud ocupacional, invitación casting LGTBI. * Invitación Perspectivas en pediatría (SDS y pantallas). * Diseño para Pantallas digitales sobre enfermedad respiratoria y semana de la salud. 1.4 Productos editoriales: *Edición 4 Revista SaludHable Otras: * Actualización capítulo 2 capacitación e-learning. * Diseño de 2 pendones para el Hemocentro Distrital. 2. Corrección de estilo * 19 Libros/revistas: Libro Bareback (para diagramar), Manual UCIN (cc), Artículo para la revista El Congreso (primera corrección), Artículo para la revista El Congreso (2da corrección), Manual de toma de muestras clínicas (primera corrección y final), y 14 artículos para el libro Buenas prácticas. * 14 Documentos: Testimonios, cuarto grupo (cc), Testimonios, quinto grupo (cc), Certificado semana psicoactiva (primera corrección), Certificado semana psicoactiva (segunda corrección), Prevención TB (cc), Portafolio hospital Engativá (PD), Portafolio hospital Fontibón (PD), Portafolio Engativá (pdf, segunda corrección), Portafolio Engativá (pdf, tercera corrección), Portafolio Nazareth (pdf, segunda correccion), Portafolio Nazareth (pdf, tercera corrección), Portafolio Fontibón (pdf, segunda corrección), Portafolio Fontibón (pdf, tercera corrección), Razones de orgullo por Bogotá (corregido). * Boletín SaludHable No. 4 ( 4 correcciones). * 4 Cartillas: Cartilla Proceso de registro (última corrección), cartilla Primer respondiente (corrección de créditos), Talento Humano (segundo y tercer pdf corregidos y visto bueno para imprimir), y Derechos de los niños hospitalizados (segundo y tercer pdf corregidos) * 1 Guía: Guías parto enfermería (corrección de la página legal). * 3 artículos para periódico: Participación 52 (primera corrección), Participación 53 (primera corrección), Participación 52-Artículo línea 195 (primera corrección) * 2 Plegables: Servicios amigables (primera corrección), Decidida e informada-cuadernillo (segunda corrección). * 4 Pendones: Donación por aféresis (primera corrección), Donación por aféresis (2da corrección), Requisitos para donar (primera corrección), Requisitos para donar (2da corrección). * 1 piezas comunicativas/separador: Decidida e informada-separadores de página (segunda corrección). * 1 Folleto: esclera (corrección en Word) * 1 Memorias: Primer Congreso de Investigación (primera corrección) * 3 formularios del Hemocentro: Consentimiento informado e información para la madre; Seguimiento unidades de sangre cordón umbilical y Cuestionario para la selección de donantes. 2 correcciones en pdf de cada uno. 3. Protocolo y eventos Dos avanzadas al Hospital El Tintal (10 y 28 de julio) para verificar instalaciones y requerimientos ante la posible realización de evento. En estas visitas, desarrolladas en compañía del ingeniero y el arquitecto de la obra, se identificaron algunos aspectos/ adecuaciones por mejorar, los cuales se pidió subsanar, para el recorrido que realizará el señor secretario. 4. Producción audiovisual * Banco de fotografía: toma de 1002 fotos, de las cuales se filtran 175 y se almacenan en 11 carpetas de archivos fotográficos. Se retocan 15 imágenes y se entregan en formato jpg a 300 dpi las cuales reposan en el banco de imágenes y estan listas para ser usadas. * Banco de audio: ingreso de 6 archivos de audio que corresponden a dos versiones en diferentes tiempos duración de crónicas radiales para dar a conocer la efectividad del programa CAMAD, Hemocentro Distrital y Línea 195. * Presentación en prezi de Nuevo Modelo de Atención y Programa de Humanización de los servicios: se diseñó una plantilla de acuerdo con cada tema y se hizo el montaje en prezi. CAMPAÑAS IMPLEMENTADAS 1. Logros en salud * Aprobación final de la edición especial del periódico Humanidad cuyo tema fue Salud. Impresión y distribución de 1.000.000 de ejemplares a través de los 22 hospitales de la Red Pública, CADES, Supercades, Puntos por el Derecho a la Salud, organizaciones sociales y Transmilenio. * La Agencia en Casa produjo la campaña de logros de Bogotá Humana, entre los que se resaltan avances en salud. Plan de medios masivos con una inversión inicial $1.276.534.931, iniciando el 20 de junio. En julio se inyectó una suma adicional a la estrategia de comunicación, correspondiente a $950.704.049. A julio de 2015 se ha promocionado una cultura de salud preventiva a través de 7 campañas: 1. Jornada vacunación ingreso a clases (enero y febrero) 2. Jornada donación de sangre (enero) 3. ERA (febrero) 4. Vacunación general fase 1 (marzo y abril) 5. Adopción y vacunación animal (mayo) 6. Vacunación general fase 2 (mayo y junio) 7. Logros en salud (julio) AVANCES OTRAS CAMPAÑAS *Campaña Lactancia materna: Ante la negativa frente a la participación de Falcao en esta campaña, se ordenó la creación de un nuevo concepto creativo alrededor de este tema. * Prevención de embarazos en adolescentes: Se aprobó campaña de comunicación para producción. ASESORÍAS 1. Asesoría para el diseño del folleto de Seguridad química: envío a diseño de tres folletos. 2. Asesoría para elaboración de piezas comunicativas para el Hemocentro Distrital: * Tarjeta virtual donación de sangre, referencia Festival de Verano: creación frase tarjeta y envío a diseño Pendiente aprobación por parte de de la jefe de Oficina. *Pendones: recepcipon de informaciónn para elaboración de textos y envío a diseño. Pendiente visto bueno de la jefe de Oficina *Folleto referencia Escleras: recepción de información, envío a corrección de estilo y diseño de esta pieza comunicativa. La pieza se encuentra en desarrollo. Afiche: recepción d einformación para elaboración de mensajes y envío a diseño. 3. Asesoría para la elaboración de stickers y pendones de la Línea 106: En reunión sostenida con la referente de la línea 106 (julio6) se solicita la información para reajustar los mensajes y enviarlos a diseño. La pieza se encuentra en construcción. | CAMPAÑAS Logros en salud • Posterior a la publicación de la edición especial del periódico Humanidad, la Línea 106 identificó en el mes de julio 436 usuarios-as nuevos que se comunicaron tras conocer el servicio de forma directa en el periódico. Se estima que son más usuarios nuevos los que ingresaron a la línea 106 con esta publicación ya que no a todos se les pregunta o manifiestan de forma directa cómo conocieron la línea 106. Así mismo, la Línea Psicoactiva dobló el número de llamadas recibidas, el promedio que ingresan a la Línea por mes es de 500, en el mes de julio se registraron 1025 llamadas. • Promoción en medios masivos y comunitarios de los logors en salud, concretamente Programa Territorios Saludables y CAMAD: 1. Comercial en televisión por cable y canal City TV 2. Cuña en emisoras de las cadenas radiales: Caracol Radio, WVC, RCN, Todelar, E Minuto, Olímpica Estéreo, Melodia, E Mariana, Radio Mundial, Javeriana, Colmundo, E Kennedy y Capital Radio. 3. 4 publicaciones en prensa: Nuevo Siglo y 3 publicaciones en Desde Abajo. 4. Comerciales en 96 salas de cine 5. Publicaciones en medio digital, particularmente en: El Tiempo, YouTube, El Espectador, Google, Facebook, Las2Orillas. Promoción de una cultura de salud preventiva a través de 7 campañas: 1. Jornada vacunación ingreso a clases (enero y febrero) 2. Jornada donación de sangre (enero) 3. ERA (febrero) 4. Vacunación general fase 1 (marzo y abril) 5. Adopción y vacunación animal (mayo) 6. Vacunación general fase 2 (mayo y junio) 7. Logros en salud (julio) COMUNICACIÓN INFORMATIVA 1. Divulgación de 5 boletines de prensa: 1. Centros de estética 2. Avances en infraestructura 3. Empleados San Blass 4. Primer año de "Tejiendo Esperanzas" 5. Crisis hospitalaria Con corte a 31 de julio se han publicado en medios de comunicación 38 boletines de prensa. Durante julio se registraron 1.145 notas en las que se menciona a la Secretaría Distrital de Salud. En televisión se registraron 296 notas. Los soportes con mayor participación fueron City Tv con 80 notas, en los programas Arriba Bogotá y City Noticias; seguido por RCN con 58 registros. El día en el que más notas se registraron fue el 31 de julio de 2015, con 34 emisiones. Tema más relevante: “Declaraciones del Secretario de Salud, Mauricio Bustamante sobre el informe de los atentados con petardos en Bogotá”. En radio se registraron 221 notas. Los soportes con mayor participación fueron Caracol Radio y Blu Radio con 61 noticias c/u; seguidos por RCN La Radio con un total de 43 emisiones. El día en el que las notas llegaron al punto más alto fue el 31 de julio de 2015, con 31 registros. Tema más relevante: “Afiliados de Caprecom no podrán asistir al Hospital de Kennedy por la deuda de $22 mil millones que tiene esa EPS”. En impresos se registraron 242 notas. Extra Bogotá fue el soporte con mayor participación, con 79 notas, seguido por El Espacio con 38 y Q’Hubo con 37. Los días en los que la Secretaría se nombró más fueron el 3 y el 9 de julio, con 23 registros cada uno. Tema más relevante: “Aura, la modelo que tendrá que responder por muerte de María Alejandra quien invirtió $1'200.000 en una cirugía estética que le costó su vida”. En Internet se registraron 386 notas. El portal Caracol.com.co fue el soporte con mayor participación, con 41 notas; seguido por RadioSantaFe.com con 36 publicaciones y ElEspectador.com con 29. El 31 de julio fue el día en el que las notas de marca en Internet llegaron al tope más alto, con registros 41 registros. Tema más relevante: “Empleados de hospitales públicos adelantan plantón frente a Secretaría de Salud”. Los temas más tratados durante el período fueron: Deuda de Caprecom con los hospitales públicos del país, intoxicación de niños por refrigerios en mal estado, cirugías estéticas en sitios clandestinos. 2. Presencia de la SDS a través de 7 entrevistas especiales: * Revista El Congreso: Avances y logros en salud en la administración Bogotá Humana. * Radio Melodía: Avances y logros en salud en la administración Bogotá Humana. * Caracol Radio: Avances en infraestructura y metas en la recta final de Gobierno. * El Tiempo: Especial sobre control sanitario a establecimientos de comida en Bogotá. * Programa El Concejo: Aseguramiento y Atención Primaria en salud a la población adulto mayor en Bogotá. * Emisora Minuto de Dios (La Movida de Manuel Salazar): Crisis en salud en la red pública hospitalaria. * Revista Semana: Aclaración a denuncia del concejal de la familia sobre incremento de abortos en la ciudad. A 31 de julio se han realizado 45 entrevistas especiales. 3. La participación de la SDS en el evento Tetatón 2015 fue exitosa y como consecuencia se desarrolló estrategia comunicativa sobre lactancia al interior de la SDS COMUNICACIÓN PARA LA INTERACCIÓN Por primera vez en la SDS se produce un documento en Braille y un audiolibro para las personas ciegas. Los 500 ejemplares se distribuyeron en espacios como la reunión de agentes de cambio distrital, reunión referentes de TICS, mesa de comunicaciones de discapacidad, biblioteca de la SDS. Con corte a 30 de julio se han publicado los siguientes productos editoriales: * Dos ediciones del periódico Participación al Día(N°50 y N°51). A este corte, la edición 51 obtuvo 54 lecturas y 311 descargas para impresión. * Una edición del boletín virtual "Hospitales Verdes" * Una edición de la revista SaludHable (N°3). A este corte, la versión electrónica ha obtenido 261 lecturas y 648 descargas para impresión. *Un libro en Braille y un audiolibro COMUNICACIÓN TRANSVERSAL * Diseño de 80 piezas gráficas en respuesta oportuna a solicitudes de diferentes dependencias de la entidad. Al mes de julio se han diseñado 361 piezas gráficas. * 57 documentos revisados y corregidos este mes, equivalentes a 996 páginas corregidas y/o confrontadas. A 30 de julio han sido objeto de revisión y corrección de estilo editorial, 287 documentos equivalentes a 7.248 páginas corregidas y/o confrontadas para aprobación. * A julio de 2015 se han realizado de manera efectiva 17 eventos, con apoyo directo de la oficina asesora de comunicaciones. * A 30 de julio el banco audiovisual de la SDS tiene 14 videos, 3148 archivos fotográficos y 9 archivos de audio. COMUNICACIÓN DIGITAL *Cumplimiento en un 35% de los requisitos mínimos de la ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015 (página/sección “Transparencia y acceso a la información pública”) * Respuesta efectiva a 32 solicitudes de publicación en la página web de distintas dependencias y áreas de la Secretaría Distrital de Salud. * Facebook: Número de Comentarios al mes: 60; alcance de las publicaciones: 28.529; visitas de página y de pestaña: Total de visitas al mes: 413, Total de visitantes únicos al mes: 268. Se obtuvieron 262 seguidores nuevos. Con corte a 31 de julio la página tiene 2798 fans. * Twitter: Aumento en 701 seguidores, a 31 de julio hay 31.555 seguidores. * Youtube: Número de visualizaciones al mes de los videos publicados: 1.549. * A 30 de julio se han enviado 29 e-mailings y tres (3) Newsletters. | Promoción de una cultura de salud en Bogotá a través del desarrollo del Plan Estratégico de Comunicación que comprende acciones de comunicación informativa, digital, audiovisual y editorial. Así mismo, el desarrollo de 6 campañas masivas de comunicación. Todas las acciones y campañas comunicativas se realizan en el marco de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”. COMUNICACIÓN INFORMATIVA Las menciones y notas emitidas por free press se valorizaron en 7.370 millones de pesos, que equivale a un ahorro si se hubiese pagado pauta y tuvieron una audiencia cercana a los 1.600 millones de impactos. COMUNICACIÓN PARA LA INTERACCIÓN Con la entrega de los libros en Braille y los audiolibros la Secretaría de Salud da cumplimiento a parte de las acciones afirmativas que están contempladas en la normatividad expedida para personas con discapacidad. COMUNICACIÓN TRANSVERSAL Los archivos del banco audiovisual (videos y fotografias) se emplean en las redes sociales de la entidad como Facebook, Youtube, Twitter y la Intranet. También son suministradas para presentaciones del Secretario de Salud, a funcionarios de la entidad y a los referentes de comunicación de Hospitales de la Red Pública. COMUNICACIÓN DIGITAL * Difusión transparente y oportuna para la ciudadanía a través de la actualización permanente de la página web lo cual generó un promedio 3.440 visitas diarias y un total de 103.214 al mes. * Los trinos alcanzaron 249.000 impresiones (alcance potencial de lectores). * Las publicaciones de Facebook tuvieron un alcance aproximado de 30.399 lectores. * Los e-mailings alcanzaron una lecturabilidad de 82.4%. |  |  | DESPLAZADOS INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0 | 847968000 | 847968000 | 680402939 | 170712733 | 159229963 | 102596421
[27 empty] | DESPLAZADOS ROM | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS (OTROS) | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DESPLAZADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS CABEZA DE FAMILIA | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | ROM | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | NINGUNO DE LOS ANTERIORES | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DE LA POBLACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | POBLACION VINCULADA | [14 empty] | 0 | 0
| meta02 |  | 04 | 01 | 02 | 12 | 948 | Promocionar la cultura de humanización y acreditación en la Secretaría Distrital de Salud, a través de campañas de comunicación interna. |  |  |  | 2 Campañas a diciembre de 2012 | Numero de campañas | 2 | 2 | 230000000 | 230000000 | 0 | 0 | 165144824 | 62063480 | COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL *Elaboración Plan de Comunicación Interna para 2016 con base en los diagnósticos la última medición de clima laboral, la medición de riesgo psicosocial, los resultados de las campañas realizadas, la encuesta realizada sobre comunicación interna al inicio del año. Pendiente aprobación por parte de la jefe de la Oficina de Comunicaciones. 1. Campaña Hazte a un ambiente saludable: Elaboración y publicación encuesta de percepción de la campaña, envío de mensajes vía SDS promoviendo su diligenciamiento, cierre de la misma y tabulación de las 227 respuestas. 2. Campaña La disciplina vence lo que la inteligencia no alcanza: *Comité . creativo para estructurar campaña: mensajes, piezas comunicativas y fecha de divulgación. *Envío a diseño de floorgraphics, vinilos para mesas de comedores y porta memo, retroalimentación para mejora de propuesta y envío a impresión. *Puesta en marcha de la campaña que incluyó: ubicación de vinilos y floorgraphics en toda la entidad, mensajes a través de pantallas y papel tapiz de los computadores y activación por las diferentes dependencias de la entidad sobre las 5'S - estrategia de mejoramiento en el puesto de trabajo relacionada con la disciplina, limpieza y orden. Durante esta actividad, realizada el 29 de julio y como material promocional de refuerzo del mensaje, se entregaron los mugs diseñados y producidos el mes anterior. 3. Campaña Hablamos el lenguaje de la gente con experiencia * Publicación de testimonio de personas que han recibido encargo por derecho preferencial en el marco de la reorganización institucional: entrevista y consecuente elaboración y divulgación de mensajes en pantallas digitales de 4 funcionarios así: María Cristina Arboleda, Jhon Alexander Celis, Gloria Mercedes López y Consuelo Jiménez. * Desarrollo de la conferencia: “Transformar nuestro entorno desde la sonrisa” el 3 de julio a la cual asistieron 105 personas. Previo a su desarrollo se elaboraron textos para diseño de mensajes de expectativa, ubicación de pendones e invitación vía SDS, intranet y pantallas digitales. El día de la conferencia se coordinó la intervención de los personajes quienes invitaron a través de volantes y representaciones lúdicas en las entradas principales y pisos de la SDS. Así mismo, se aplicó a los asistentes encuesta de satisfacción de la conferencia, la cual fue diligenciada por 50 personas. 4. Campaña la SDS también es territorio saludable y seguro : Reunión con líderes del subsistema de Seguridad y salud en el trabajo (julio 6) para ultimar detalles de la campaña a realizarse como temas o aspectos en los que se debe enfatizar, posibles mensajes y responsabilidades según las acciones definidas y contratadas en el Plan de Comunicación interna 2015. 1. Correo SDS/comunicaciones: *Elaboración de 64 mensajes para envío por SDS/Comunicaciones *Envío y reenvío de 108 correos en los cuales se divulgó información relacionada con los procedimientos de las Subsecretarías y/o Direcciones de: Dirección Financiera, Dirección TIC, Planeación Sectorial - Cooperación internacional, Dirección Administrativa, Talento Humano: (Bienestar, Capacitación, Seguridad y Salud en el Trabajo, Nómina), Oficina de Comunicaciones, Servicios sociales, Aviso de fallecimiento, PIGA, Subsecretaría Corporativa, Control Interno. * Elaboración de textos para 7 diseños especiales, retroalimentación de los mismos: Soladado por un día (4 referencias), orgullo Bogotá, prevención enfermedad respiratoria, periódico Humanidad. Carteleras digitales 2. Carteleras digitales: Actualización permanente de contenidos entre los que se encuentran: Visitas y reuniones secretario, Reconocimiento experiencia colaboradores (publicación encargos), Logros Bogotá Humana, Invitación conferencia motivacional, Conversatorio secretario, Invitación actividad Soldado por un día, Semana Seguridad y Salud en el Trabajo, Expectativa Tecnología 5-5, Campaña disciplina, Curso Perspectivas en Pediatría, Prevención enfermedad respiratoria. Campañas/temas que continuaron: Recomendaciones evitar contagio Chikunguña, Para los contenidos se elabora texto y se envía a diseño o se incluyen en las plantillas predeterminadas. 3. Intranet *Actualización permanente de los siguientes espacios de la intranet, ubicados en el home: Comunicados de prensa, Esta semana en imágenes, Noticias breves, videos - Saludarte, en respuesta a solicitudes de la jefe de la oficina o necesidades identificadas de información para el público interno. *Respuesta oportuna a 5 solicitudes de publicación de documentos en la intranet, así: 2 en el link Seguridad y Salud en el Trabajo del Menú Talento Humano (apartado Documentos Legales: Circulares 011 y 012 (julio 27) y Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 2015 (julio 29); en el link de ASSESALUD (documento respuesta a derecho de petición); Edición 14 del boletín BK2, y en el link del Comité de Convevencia (documento CArtilla Acoso laboral personas LGBTI 2015). *Como parte del proceso de depuración del contenido de los portales web de la SDS (intranet y web) en el marco del proyecto de actualización de los mismos en la versión 2013 de sharepoint, se actualizó el link Perfil Equipo directivo en su totalidad, y se realizaron 3 reuniones con los referentes de la Dirección Administrativa (julio 13), Oficina de Asuntos Disciplinarios (julio 23) y Dirección de Talento Humano (julio 24), con quienes se acordaron compromisos frente a la revisión y depuración de información relacionada con esas dependencias y que está publicada o se debe publicar en la intranet.En el caso de Talento Humano el avance fue importante pues se logró depurar todo el menú de esta dirección que está en el Home. *Aprobación por parte de la Dirección de Planeación Institucional y de Calidad del banner sobre el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la intranet, con el fin de reemplazar el banner que existe de Acreditación, luego de acordar este ajuste en el mes de abril. En espera del material al que debe direccionar este banner para poder hacer el cambio. *Creación de buzón (banner y formulario) en la intranet para que los colaboradores de la SDS puedan dar sus opiniones frente al proceso de actualización de este medio de comunicación con el fin de poder definir el mapa del sitio. Pendiente hacer la prueba para publicarlo y hacerle promoción. 4. Otras acciones internas: *Continuación seguimiento, nuevos ajustes y aprobación final del folleto con información de interés para las personas que ingresan a la entidad, planta y contrato. Pendiente envío a imprenta distrital para impresión. *Ajuste de contenido y video del capítulo 2 de la estrategia e-learning de información institucional para personas que se vinculan a la SDS, en respuesta a solicitud de la Dirección de Gestión del Talento Humano - equipo de capacitación. * Diligenciamiento de la matriz que da respuesta a las acciones comunicativas internas contempladas en el Plan sectorial de la política pública LGBTI, recopilación de evidencias y envío a referente del tema. * Reunión (8 de julio) con referente de la Dirección TIC para retomar el cambio de imagen de la Línea 55: se definieron acciones y se inició con expectativa frente al cambio, para la cual se elaboraron los mensajes, se enviaron a diseño y publicaron en pantallas y vía SDS. | 1. Campañas internas: Propuesta Plan de Comunicación Interna 2016. 1. Implementación campaña La disciplina vence lo que la inteligencia no alcanza a través de mensajes alusivos a la disciplina, la transparencia y el autocontrol. 2. Hazte a un ambiente saludable: * Socialización y sensibilización a aproximadamente 800 colaboradores de la entidad sobre manera adecuada de reciclar e importancia del ahorro de agua. * Contribuir a la separación adecuada de residuos desde la fuente, a través de la entrega de 1000 plegables a los colaboradores de la entidad. *227 colaboradores dieron su opinión sobre la campaña Hazte a un ambiente saludable, de lo cual se destaca: el 100% de los encuestados manifestó que conoció y les gustó la campaña y lo que más destacan son los mensajes y las piezas comunicativas elaboradas. 3. Buen Trato (saludo y respeto) * Más del 90 % de los encuestados conocieron y les gustó la campaña, y manifestaron continuar con este tipo de acciones comunicativas. * Por solicitud del equipo de comunicaciones de Secretaría General, se enviaron en archivo digital las piezas de comunicación de la campaña de Buen Trato para ser divulgada en las demás entidades del Distrito. 4.Hablamos el lenguaje de la gente con experiencia *Reconocimiento a 4 colaboradores a través de la publicación de su testimonio recordando cómo ingresaron a la entidad y resaltando su trayectoria. A la fecha van 20 funcionarios a los cuales se les ha hecho un reconcimiento mediante este mecanismo. * Conferencias motivacionales: Sensibilización a 105 colaboradores sobre la importancia transformar la actitud para lograr cambios en el entorno.Más del 90% de quienes respondieron la encuesta dieron con comentarios favorables sobre la conferencia, manifestaron la importancia de continuar realizandolas y felicitando a la Oficina de Comunicaciones. A 31 de julio se han realizado 3 conferencias: *Liderazgo: 24 de febrero - conferencista: Diana Uribe Forero *Disciplina y perseverancia 24 de abril - conferencista: Rafael Ávila Velandia *Transformar nuestro entorno desde la sonrisa - 3 de julio, conferencista Fabián Salazar. 2. Canales comunicación interna * Los mensajes enviados vía SDS/Comunicaciones llegan a aproximadamente 1000 colaboradores de la entidad para informarlos de manera oportuna sobre el desarrollo de acciones, programas y proyectos de la SDS y del Distrito. * Con corte a 30 de julio se han elaborado 157 mensajes y enviado o reenviado 707, a través del correo institucional SDS/Comunicaciones. *Publicación de 31 mensajes en las cuatro pantallas digitales en respuesta a solicitudes o de acuerdo con cronograma de actividades/campañas de la oficina de comunicaciones. A 31 de julio se han publicado 196 mensajes por este medio. *La información publicada en pantallas digitales alcanza aproximadamente 2000 impactos diarios. *Depuración del contenido de la Intranet "Saludándonos" en un 60% de acuerdo con revisión y diagnóstico realizado al inicio del año. * A la fecha se ha dado respuesta a 28 solicitudes formales de publicación de documentos en la intranet. 3. OTROS LOGROS * Un (1) informe sobre percepción del público interno frente a temas de la oficina de comunicaciones en 2014, en particular efectividad de los medios internos de comunicación. *Folleto aprobado con información de interés para todas las personas que ingresan a trabajar en la SDS. En impresión. *2 ediciones del boletín virtual "Enlázate con Talento", correspondientes a marzo y abril. *5 ediciones del boletín BK2 (Números 11, 12, 13, 14 y 15) con la oferta de becas nacionales e internacionales de interés para los colaboradores. *Plan de trabajo de las campañas de comunicación interna previstas para 2015. *Plan de trabajo correspondiente a las 3 actividades de responsabilidad directa de la oficina de comunicaciones, definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SDS para 2015. *Tarjeta credencial diseñada y aprobada con la Política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión de la SDS. *Agenda Institucional SDS 2015 diseñada, aprobada y entregada a 1000 colaboradores. *Creación y seguimiento al espacio "Enciclopedia de la Excelencia" del Sistema Integrado de Gestión en la intranet. *Encuesta de Bienestar y S&ST publicada en software libre con apoyo de la Dirección TIC y enlazada a la intranet para su diligenciamiento. Encuesta contestada por 249 colaboradores. * Instrumento de caracterización sociodemográfica revisado y enlazada a la intranet para su diligenciamiento. *Plegable con información sobre el accionar de la oficina de cobro coactivo de la SDS. | * Proyección, creación y ejecución de 2 campañas de comunicación interna encaminadas a la humanización y al fortalecimiento de buenas prácticas organizacionales, a través de cuatro (4) estrategias de divulgación: 1. Promoción y sensibilización sobre el buen trato 2. Reconocimiento a los colaboradores de la SDS 3. Ambiente saludable en la SDS que incluye separación adecuada de residuos y ahorro de papel y de agua. 4. Disciplina, autocontrol y tranparencia en el trabajo. * La divulgación de información actual y oportuna a los colaboradores de la entidad a través de los diferentes medios de comunicación interna, contribuye a que estos se mantengan informados, se mejore la comunicación entre dependencias, participen en acciones o actividades de la entidad y sean multiplicadores de información oficial. * Campaña de Buen Trato divulgada en Secretarías de Hábitat y Ambiente. * El diagnóstico realizado de comunicación interna al inicio del año, permitió identificar aspectos por mejorar en varios temas, en particular en los medios y canales internos de comunicación. * Contribuir a mejorar la cultura del reconocimiento y la motivación hacia el público interno de la entidad, a partir de diversas acciones dirigidas a incentivar gratitud y mejoramiento personal y organizacional y en consecuencia favorezcan el clima laboral y el desempeño organizacional. *En promedio 300 colaboradores han recibido información motivacional para mejorar su desempeño profesional y laboral, a través de las 3 conferencias realizadas con los conferencistas gestionados. |  |  | DESPLAZADOS INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0 | 230000000 | 230000000 | 0 | 0 | 165144824 | 62063480
[27 empty] | DESPLAZADOS ROM | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS (OTROS) | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DESPLAZADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | DESPLAZADOS CABEZA DE FAMILIA | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | INDIGENAS | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | ROM | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | AFRODESCENDIENTES | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | RAIZAL | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | PALENQUERO | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | NINGUNO DE LOS ANTERIORES | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL DE LA POBLACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | POBLACION VINCULADA | [14 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 1077968000 | 1077968000 | 680402939 | 170712733 | 324374787 | 164659901 | [22 empty] | 1077968000 | 1077968000 | 680402939 | 170712733 | 324374787 | 164659901
[16 empty] | 1376000000 | 706735657 | 457025681 | 245261333 | 462429600 | 323590388
[16 empty] | -298032000 | 371232343 | 223377258 | -74548600 | -138054813 | -158930487
Note on O16: sjgomez: meta constante
Note on O32: sjgomez: meta de suma

## Actividades inversion 948
|  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 061 V.01 | [5 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG | [8 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 061 V.01 | [8 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG | [8 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSIÓN Codigo: 114 - PLI - FT - 061 V.01 | [7 empty] | Elaborado por: Mario Ivan Albarracin Navas Sandra Gomez Gomez Revisado por: Gabriel Lozano Diaz Aprobado por: Martha Liliana Cruz B Control documental: Planeación y Sistemas Grupo – SIG
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
| Proyecto | Numero de Proyecto |  | Actividad | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  | VALOR MAGNITUD |  | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES | 1 - RECURSOS PROPIOS (ENTIDADES TERRITORIALES) |  |  | 2 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES |  |  | 3 - FOSYGA |  |  | 4 - TRANSFERENCIAS NACIONALES (Rentas Contractuales) |  |  | 6 - RENTAS CEDIDAS |  |  | 7 - RECURSOS DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |  |  | 8 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS DEL BALANCE |  |  | 9 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA(LDSP) |  |  | 13 - OTROS RECURSOS DE BANCA NACIONAL Y MULTILATERAL
Meta |  |  | DETALLE DE LA META |  |  | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión | Nombre del Indicador | Programado 2015 | Ejecutado 2015 | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS |  |  | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO O COMPROMETIDO | %
| meta01 | 948 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. | 1 | Divulgación de acciones del Sector Salud en las 20 localidades de la ciudad. |  |  |  | N° de acciones realizadas/N° acciones requeridas x100% | 100% | 53.3% | 13000000 | 13000000 |  | 0 | 55809596 | 10220120 | COMUNICACIÓN INFORMATIVA 1. Elaboración de 6 boletines de prensa con los siguientes temas: 1.1 Centros de estética 1.2 Avances en infraestructura 1.3 Empleados San Blas 1.4 Primer año de "Tejiendo Esperanzas" 1.5 Crisis hospitalaria 1.6 Expropiación Hospital San Juan de Dios 2. Atención a medios: Se dio respuesta al cuestionario del periódico El Tiempo relacionado con los hogares geriátricos en la ciudad 3. Apoyo en la estrategia y difusión del evento Tetatón 2015, se crearon piezas comunicativas y se realizó boletín conjunto con la Secretaría de Integración Social. 4. Entrevistas especiales * Lobby y diálogo con medios para definir potenciales entrevistas. * Concertación de agenda con el secretario de salud y priorización de entrevistas. * Atención de solicitudes de entrevistas especiales por parte de los medios de comunicación. 5. Crónicas radiales Preproducción, producción y postproducción de 3 crónicas sobre CAMAD, Hemocentro Distrital y Línea 195 por el derecho a la salud. Para su desarrollo se elaboraron los guiones, grabación de testimonios, off de presentaciones, transcripción de contenidos, y edición en dos versiones con tiempos diferentes. COMUNICACIÓN DIGITAL 1. Página Web - actualización * Creación y publicación de una noticia sobre los Puntos de Vacunación y de las Jornadas de Donación de Sangre. * Publicación en ISSUU del Boletín Hospitales Verdes # 3. * Creación de una página para la II Conferencia Latinoamericana de la Red Global de Hospitales Verdes. La información a publicar en la página se revisó y editó según lineamientos de contenidos digitales. * Creación de una página para el Seminario Internacional Experiencias Regionales en Derechos Sexuales y Reproductivos. La información a publicar en la página se revisó y editó según lineamientos de contenidos digitales. * Publicación de los siguientes documentos e información en la página web de la SDS: Nueva guía de información de la Red Prestadora de Servicios de Salud; Cronograma de esterilizaciones caninas y felinas de julio 2015; profesionales inscritos al 3er proceso de asignación de plazas SSO de 2015; Agenda de Inducción para los profesionales que resulten con plaza SSO en la ciudad de Bogotá; comunicado de prensa Avances en infraestructura y dotación hospitalaria en la sección de noticias del home de la página web de la SDS; Informe consolidado sobre derechos de petición SDQS del segundo Trimestre 2015; Informe Pormenorizado de Control Interno de marzo a junio de 2015, según la ley 1474 de 2011; Notificación por Aviso Público del 14 de julio de 2015 (Cobro Coactivo); documentos de pagos EPS, Proveedores, Red NO Adscrita, Red Adscrita, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2015 (Información Financiera). * Reestructuración de la página de Hospitales Verdes. Se consolidó la información (texto descriptivo y boletines virtuales), se editó y publicó la información. * Publicación de la segunda imagen de los Logros de la Bogotá Humana en el slider del home de la página web de la SDS. * Publicación de una imagen de slider sobre las IPS habilitadas y certificadas frente a la realización de una cirugía estética. Adicionalmente se publicó un listado con dichas IPS y se generó un hipervínculo a este documento desde la imagen de slider. *Publicación de un Banner del OSAB en el lateral izquierdo de banners del home de la página web de la SDS. El banner hipervincula a la página web del OSAB. * Reorganización de la sección de Informes de Control Interno Ley 1474. * Creación de una página con información sobre el Cobro y pago de servicios NO POS – Resolución 1016 del 1 de julio de 2015. Se publicó un banner de este tema en el carrusel de banners del home de la página web de la SDS, el cual vincula con la página creada. * Publicación de un Banner de la Línea 106 en el lateral izquierdo de banners del home. Creación de una pestaña de la Línea 106 en la sección de Servicio al Ciudadano. 2. Página Web - Reestructuración de contenidos * Reuniones con 5 referentes para definir contenidos de sus dependencias: Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad (1 de julio), Dirección de Planeación Sectorial (2 de julio), Dirección Administrativa (14 de julio), Oficina de Asuntos Disciplinarios (23 de julio), Dirección de Calidad de Servicios de Salud (28 de julio). * Actualización de contenido de Servicio al ciudadano (Puntos de atención al ciudadano, mecanismos de participación ciudadana, sistema de quejas y soluciones, trámites y servicios) y creación de la pestaña Atención e Información al Ciudadano. * Actualización de contenido de la Dirección de Planeación Sectorial (Reorganización documentos Bogotá Cómo Vamos, publicación Balance Social 2014 y documentos del Segplan 2015. *Se continuó con el desarrollo de la página/ sección interna: “Transparencia y acceso a la información Pública” con la creación de la sección "Plan Anual de Adquisiciones". 3. Twitter Publicación de 306 trinos, un promedio de 10 trinos diarios, en los cuales de divulgaron las campañas de salud y temas transversales con otras entidades distritales. * Salud: Deuda de CAPRECOM a red pública (1 trino), Explosiones ocurridas en la ciudad (8 trinos), Visita UPA Primero de Mayo (11 trinos), Seminario Experiencias Derechos Sexuales y Reproductivos (15 trinos), Avances en infraestructura hospitalaria (7 trinos), Recorrido en Centro Dignificar (7 trinos), donación de sangre (50), saludo del día (30), trinos varios temas de salud (15) * Otras entidades: Soy Público, Soy Transparente (36 trinos, los cuales contribuyeron a generar tendencia), Encuesta Multipropósito (78), PremiosWTA (35 trinos que ayudaron a generar tendencia), Línea de intervención de cambio climático (13). 4. Facebook: actualización diaria del fan page con información relacionada con las actividades de la SDS, campañas e invitaciones a la ciudadanía. 5. Mailings y Newsletters * Creación y envío de 5 e-mailings a ocho bases de datos que suman un total de 1.499 personas con los temas : Invitación inscripción II Conferencia Latinoamericana Red Global Hospitales Verdes se envió en dos ocasiones), Seminario Internacional Experiencias Regionales en Derechos Sexuales y Reproductivos (enviado en tres ocasiones) * Creación y envío de un (1) Newsletter a nueve bases de datos para un total de 1890 personas con los temas: Bogotá Alerta ante crisis de la salud, avances en la infraestructura Hospitalaria, H Simon Bolivar primero con "Endomicroscopia Laser". *Creación y envío de 25 mensajes de texto a 3084 personas recordando e invitando a jornada de donación de sangre COMUNICACIÓN PARA LA INTERACCIÓN 1. Periódico Participación al Día N° 52: envío de indicaciones al diseñador gráfico para elaboración de propuesta. Algunas de las precisiones por parte de los referentes solo fueron enviadas hasta el dia 28 de Julio, pese a la gestión realizada. 2.Periódico Participación al Día N° 53 (agosto - septiembre). Gestión para elaboración de textos crónica CAMAD, testimonio donación de órganos, Línea 106, la comunidad pregunta - la Secretaría responde, Hospital Día. Se realizó reunión (29 de julio) entre las referentes de la oficina de comunicaciones y la Dirección de Planeación Institucional con el fin de definir el mecanismo e instrumento para medir la percepción del periódico “Participación al Día”. Se acordó realizar grupos focales (mínimo 1 y máximo 2) que mezclen medición cuantitativa y cualitativa, con grupos objetivos entre 10 y 15 personas de la comunidad que sean lectores del periódico. Se realizó gestión para definir y agendar los grupos objetivos para el mes de septiembre y se está construyendo el cuestionario a aplicar y metodología a seguir. 3. Revista SaludHable edición N° 4: Se realizaron ajustes de textos y de diseño gráfico, se consiguió aprobación de las jefes de área y de oficina y se envió a Imprenta Distrital. Revista SaludHable Edición N° 5 - Tema: VÍCTIMAS DEL CONFLICTO Reunión (13 de julio) con las referentes del tema para acordar una primera entrega de textos para el 12 de agosto. 4. Entrega de 500 ejemplares a población con discapacidad de libros en Braille y macrotipo con su respectivo audiolibro, tema: Plan Territorial de Salud. 5. Cartilla proceso de registro de las personas con discapacidad (ruta). Entrega de la aprobación por parte de la oficina de comunicaciones SDS para la impresión de la cartilla, la cual es responsabilidad del hospital Rafel Uribe Uribe 6. Documentos de Salud Pública: Por parte de la oficina de comunicaciones se completa el proceso de corrección de estilo y se hace envio del documento Bareback listos para diagramar 7. Cartilla Lúdico - Pedagógica CR1: Se realizó reunión (7 de julio) con el equipo referente de la Coordinación Regional 1 SDS (Órganos y Tejidos) para definir los juegos propuestos desde la oficina de comunicaciones en la revista que será de 8 páginas y será impresa como una edición especial de la revista Saludhable. Envío a diseño. 8. Portafolio de servicios hospitales: Se realizó sesión fotografica para el Hospital de Fontibón. COMUNICACIÓN TRANSVERSAL 1. Diagramación y diseño de piezas comunicativas 1.1 Piezas para web e intranet: * Diseño cabezote para noticia web Hospitales Verdes – OSAB * Conversión de afiche a banner web Invitación Seminario Internacional Experiencias Regionales en Derechos Sexuales y Reproductivos. * Conversión de afiche a cabezote noticia Invitación Seminario Internacional Experiencias Regionales en Derechos Sexuales y Reproductivos. * Banner para slider página web cirugía estética. * Botón Cobro y Pago de Servicios NO POS. * Banner web Línea 106. * Cabezote para slider No POS. *Slider sobre la edición especial de salud del periódico Humanidad - ed. 46. 1.2 Piezas para programas o proyectos: * Cambios invitación II Conferencia Latinoamericana de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables. * 5 logos: Observatorio de Hospitales, Módulo gestión de dirección y gerencia, Módulo gestión administrativa y financiera, Módulo gestión clínica y asistencial, Módulo de calidad en la prestación de servicios y humanización. * Certificado Semana Psicoactiva. 1.3 Piezas para divulgación interna: * Invitación Frases orgullo Bogotá (476 años Bogotá). * Boletín BK2 No. 14 * Campaña interna disciplina: 3 adhesivos para mesas, 4 referencias de floorgraphics, (virus, enfermémonos, infartémonos, epidemia), base ovalada de memo clip, 5 referencias para pantallas, papel tapiz, * Campaña Tecnología 5-5: 3 diseños de expectativa para pantallas y 3 diseños para SDS. 2 diseños de implementación para pantalla, 2 diseños para SDS y 2 diseños para papel tapiz. *Mensajes para correo SDS Comunicaciones sobre: Hemocentro - Festival de Verano, Humanidad, Slider Humanidad, Semana de la salud ocupacional, invitación casting LGTBI. * Invitación Perspectivas en pediatría (SDS y pantallas). * Diseño para Pantallas digitales sobre enfermedad respiratoria y semana de la salud. 1.4 Productos editoriales: *Edición 4 Revista SaludHable Otras: * Actualización capítulo 2 capacitación e-learning. * Diseño de 2 pendones para el Hemocentro Distrital. 2. Corrección de estilo * 19 Libros/revistas: Libro Bareback (para diagramar), Manual UCIN (cc), Artículo para la revista El Congreso (primera corrección), Artículo para la revista El Congreso (2da corrección), Manual de toma de muestras clínicas (primera corrección y final), y 14 artículos para el libro Buenas prácticas. * 14 Documentos: Testimonios, cuarto grupo (cc), Testimonios, quinto grupo (cc), Certificado semana psicoactiva (primera corrección), Certificado semana psicoactiva (segunda corrección), Prevención TB (cc), Portafolio hospital Engativá (PD), Portafolio hospital Fontibón (PD), Portafolio Engativá (pdf, segunda corrección), Portafolio Engativá (pdf, tercera corrección), Portafolio Nazareth (pdf, segunda correccion), Portafolio Nazareth (pdf, tercera corrección), Portafolio Fontibón (pdf, segunda corrección), Portafolio Fontibón (pdf, tercera corrección), Razones de orgullo por Bogotá (corregido). * Boletín SaludHable No. 4 ( 4 correcciones). * 4 Cartillas: Cartilla Proceso de registro (última corrección), cartilla Primer respondiente (corrección de créditos), Talento Humano (segundo y tercer pdf corregidos y visto bueno para imprimir), y Derechos de los niños hospitalizados (segundo y tercer pdf corregidos) * 1 Guía: Guías parto enfermería (corrección de la página legal). * 3 artículos para periódico: Participación 52 (primera corrección), Participación 53 (primera corrección), Participación 52-Artículo línea 195 (primera corrección) * 2 Plegables: Servicios amigables (primera corrección), Decidida e informada-cuadernillo (segunda corrección). * 4 Pendones: Donación por aféresis (primera corrección), Donación por aféresis (2da corrección), Requisitos para donar (primera corrección), Requisitos para donar (2da corrección). * 1 piezas comunicativas/separador: Decidida e informada-separadores de página (segunda corrección). * 1 Folleto: esclera (corrección en Word) * 1 Memorias: Primer Congreso de Investigación (primera corrección) * 3 formularios del Hemocentro: Consentimiento informado e información para la madre; Seguimiento unidades de sangre cordón umbilical y Cuestionario para la selección de donantes. 2 correcciones en pdf de cada uno. 3. Protocolo y eventos Dos avanzadas al Hospital El Tintal (10 y 28 de julio) para verificar instalaciones y requerimientos ante la posible realización de evento. En estas visitas, desarrolladas en compañía del ingeniero y el arquitecto de la obra, se identificaron algunos aspectos/ adecuaciones por mejorar, los cuales se pidió subsanar, para el recorrido que realizará el señor secretario. 4. Producción audiovisual * Banco de fotografía: toma de 1002 fotos, de las cuales se filtran 175 y se almacenan en 11 carpetas de archivos fotográficos. Se retocan 15 imágenes y se entregan en formato jpg a 300 dpi las cuales reposan en el banco de imágenes y estan listas para ser usadas. * Banco de audio: ingreso de 6 archivos de audio que corresponden a dos versiones en diferentes tiempos duración de crónicas radiales para dar a conocer la efectividad del programa CAMAD, Hemocentro Distrital y Línea 195. * Presentación en prezi de Nuevo Modelo de Atención y Programa de Humanización de los servicios: se diseñó una plantilla de acuerdo con cada tema y se hizo el montaje en prezi. |  | 13000000 | 0 | 0%
| meta01 | 948 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. | 2 | Diseño y desarrollo de campañas enmarcadas, bajo la estrategia “Bogotá territorio Saludable” que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS. |  |  |  | Nº de campañas implementadas/ N° de campañas programadas | 13 | 7 | 113000000 | 113000000 | 29938739 | 0 | 0 | 0 | CAMPAÑAS IMPLEMENTADAS 1. Logros en salud * Aprobación final de la edición especial del periódico Humanidad cuyo tema fue Salud. Impresión y distribución de 1.000.000 de ejemplares a través de los 22 hospitales de la Red Pública, CADES, Supercades, Puntos por el Derecho a la Salud, organizaciones sociales y Transmilenio. * La Agencia en Casa produjo la campaña de logros de Bogotá Humana, entre los que se resaltan avances en salud. Plan de medios masivos con una inversión inicial $1.276.534.931, iniciando el 20 de junio. En julio se inyectó una suma adicional a la estrategia de comunicación, correspondiente a $950.704.049. A julio de 2015 se ha promocionado una cultura de salud preventiva a través de 7 campañas: 1. Jornada vacunación ingreso a clases (enero y febrero) 2. Jornada donación de sangre (enero) 3. ERA (febrero) 4. Vacunación general fase 1 (marzo y abril) 5. Adopción y vacunación animal (mayo) 6. Vacunación general fase 2 (mayo y junio) 7. Logros en salud (julio) AVANCES OTRAS CAMPAÑAS *Campaña Lactancia materna: Ante la negativa frente a la participación de Falcao en esta campaña, se ordenó la creación de un nuevo concepto creativo alrededor de este tema. * Prevención de embarazos en adolescentes: Se aprobó campaña de comunicación para producción. |  | 113000000 | 29938739 | 26.49%
| meta01 | 948 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. | 3 | Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud, establecidos con base en las metas del plan Bogotá Humana. |  |  |  | N° de asesorias realizadas/N° asesorias requeridas x100% | 100% | 60% | 721968000 | 721968000 | 650464200 | 170712733 | 103420367 | 92376301 | 1. Asesoría para el diseño del folleto de Seguridad química: envío a diseño de tres folletos. 2. Asesoría para elaboración de piezas comunicativas para el Hemocentro Distrital: * Tarjeta virtual donación de sangre, referencia Festival de Verano: creación frase tarjeta y envío a diseño Pendiente aprobación por parte de de la jefe de Oficina. *Pendones: recepcipon de informaciónn para elaboración de textos y envío a diseño. Pendiente visto bueno de la jefe de Oficina *Folleto referencia Escleras: recepción de información, envío a corrección de estilo y diseño de esta pieza comunicativa. La pieza se encuentra en desarrollo. Afiche: recepción d einformación para elaboración de mensajes y envío a diseño. 3. Asesoría para la elaboración de stickers y pendones de la Línea 106: En reunión sostenida con la referente de la línea 106 (julio6) se solicita la información para reajustar los mensajes y enviarlos a diseño. La pieza se encuentra en construcción. |  | 721968000 | 650464200 | 90.1%
[12 empty] | 847968000 | 847968000 | 680402939 | 170712733 | 159229963 | 102596421 |  |  | 847968000 | 680402939
| meta02 | 948 | Promocionar la cultura de humanización y acreditación en la Secretaría Distrital de Salud, a través de campañas de comunicación interna. | 1 | Diseño y ejecución de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de Acreditación y Humanización del Sector Salud. |  |  |  | N° de campañas internas implementadas/N° de campañas programadas x100% | 100% | 40% | 115000000 | 115000000 | 0 | 0 | 79497333 | 62063480 | COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL *Elaboración Plan de Comunicación Interna para 2016 con base en los diagnósticos la última medición de clima laboral, la medición de riesgo psicosocial, los resultados de las campañas realizadas, la encuesta realizada sobre comunicación interna al inicio del año. Pendiente aprobación por parte de la jefe de la Oficina de Comunicaciones. 1. Campaña Hazte a un ambiente saludable: Elaboración y publicación encuesta de percepción de la campaña, envío de mensajes vía SDS promoviendo su diligenciamiento, cierre de la misma y tabulación de las 227 respuestas. 2. Campaña La disciplina vence lo que la inteligencia no alcanza: *Comité . creativo para estructurar campaña: mensajes, piezas comunicativas y fecha de divulgación. *Envío a diseño de floorgraphics, vinilos para mesas de comedores y porta memo, retroalimentación para mejora de propuesta y envío a impresión. *Puesta en marcha de la campaña que incluyó: ubicación de vinilos y floorgraphics en toda la entidad, mensajes a través de pantallas y papel tapiz de los computadores y activación por las diferentes dependencias de la entidad sobre las 5'S - estrategia de mejoramiento en el puesto de trabajo relacionada con la disciplina, limpieza y orden. Durante esta actividad, realizada el 29 de julio y como material promocional de refuerzo del mensaje, se entregaron los mugs diseñados y producidos el mes anterior. 3. Campaña Hablamos el lenguaje de la gente con experiencia * Publicación de testimonio de personas que han recibido encargo por derecho preferencial en el marco de la reorganización institucional: entrevista y consecuente elaboración y divulgación de mensajes en pantallas digitales de 4 funcionarios así: María Cristina Arboleda, Jhon Alexander Celis, Gloria Mercedes López y Consuelo Jiménez. * Desarrollo de la conferencia: “Transformar nuestro entorno desde la sonrisa” el 3 de julio a la cual asistieron 105 personas. Previo a su desarrollo se elaboraron textos para diseño de mensajes de expectativa, ubicación de pendones e invitación vía SDS, intranet y pantallas digitales. El día de la conferencia se coordinó la intervención de los personajes quienes invitaron a través de volantes y representaciones lúdicas en las entradas principales y pisos de la SDS. Así mismo, se aplicó a los asistentes encuesta de satisfacción de la conferencia, la cual fue diligenciada por 50 personas. 4. Campaña la SDS también es territorio saludable y seguro : Reunión con líderes del subsistema de Seguridad y salud en el trabajo (julio 6) para ultimar detalles de la campaña a realizarse como temas o aspectos en los que se debe enfatizar, posibles mensajes y responsabilidades según las acciones definidas y contratadas en el Plan de Comunicación interna 2015. |  | 115000000 | 0 | 0%
| meta02 | 948 | Promocionar la cultura de humanización y acreditación en la Secretaría Distrital de Salud, a través de campañas de comunicación interna. | 2 | Divulgación de las acciones del Sector Salud para el público interno y la Red Adscrita. |  |  |  | N° de acciones internas realizadas /N° acciones internas requeridasx100% | 100% | 55% | 115000000 | 115000000 | 0 | 0 | 85647491 | 0 | COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL ADMINISTRACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 1. Correo SDS/comunicaciones: *Elaboración de 64 mensajes para envío por SDS/Comunicaciones *Envío y reenvío de 108 correos en los cuales se divulgó información relacionada con los procedimientos de las Subsecretarías y/o Direcciones de: Dirección Financiera, Dirección TIC, Planeación Sectorial - Cooperación internacional, Dirección Administrativa, Talento Humano: (Bienestar, Capacitación, Seguridad y Salud en el Trabajo, Nómina), Oficina de Comunicaciones, Servicios sociales, Aviso de fallecimiento, PIGA, Subsecretaría Corporativa, Control Interno. * Elaboración de textos para 7 diseños especiales, retroalimentación de los mismos: Soladado por un día (4 referencias), orgullo Bogotá, prevención enfermedad respiratoria, periódico Humanidad. Carteleras digitales 2. Carteleras digitales: Actualización permanente de contenidos entre los que se encuentran: Visitas y reuniones secretario, Reconocimiento experiencia colaboradores (publicación encargos), Logros Bogotá Humana, Invitación conferencia motivacional, Conversatorio secretario, Invitación actividad Soldado por un día, Semana Seguridad y Salud en el Trabajo, Expectativa Tecnología 5-5, Campaña disciplina, Curso Perspectivas en Pediatría, Prevención enfermedad respiratoria. Campañas/temas que continuaron: Recomendaciones evitar contagio Chikunguña, Para los contenidos se elabora texto y se envía a diseño o se incluyen en las plantillas predeterminadas. 3. Intranet *Actualización permanente de los siguientes espacios de la intranet, ubicados en el home: Comunicados de prensa, Esta semana en imágenes, Noticias breves, videos - Saludarte, en respuesta a solicitudes de la jefe de la oficina o necesidades identificadas de información para el público interno. *Respuesta oportuna a 5 solicitudes de publicación de documentos en la intranet, así: 2 en el link Seguridad y Salud en el Trabajo del Menú Talento Humano (apartado Documentos Legales: Circulares 011 y 012 (julio 27) y Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 2015 (julio 29); en el link de ASSESALUD (documento respuesta a derecho de petición); Edición 14 del boletín BK2, y en el link del Comité de Convevencia (documento CArtilla Acoso laboral personas LGBTI 2015). *Como parte del proceso de depuración del contenido de los portales web de la SDS (intranet y web) en el marco del proyecto de actualización de los mismos en la versión 2013 de sharepoint, se actualizó el link Perfil Equipo directivo en su totalidad, y se realizaron 3 reuniones con los referentes de la Dirección Administrativa (julio 13), Oficina de Asuntos Disciplinarios (julio 23) y Dirección de Talento Humano (julio 24), con quienes se acordaron compromisos frente a la revisión y depuración de información relacionada con esas dependencias y que está publicada o se debe publicar en la intranet.En el caso de Talento Humano el avance fue importante pues se logró depurar todo el menú de esta dirección que está en el Home. *Aprobación por parte de la Dirección de Planeación Institucional y de Calidad del banner sobre el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la intranet, con el fin de reemplazar el banner que existe de Acreditación, luego de acordar este ajuste en el mes de abril. En espera del material al que debe direccionar este banner para poder hacer el cambio. *Creación de buzón (banner y formulario) en la intranet para que los colaboradores de la SDS puedan dar sus opiniones frente al proceso de actualización de este medio de comunicación con el fin de poder definir el mapa del sitio. Pendiente hacer la prueba para publicarlo y hacerle promoción. OTRAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERNA *Continuación seguimiento, nuevos ajustes y aprobación final del folleto con información de interés para las personas que ingresan a la entidad, planta y contrato. Pendiente envío a imprenta distrital para impresión. *Ajuste de contenido y video del capítulo 2 de la estrategia e-learning de información institucional para personas que se vinculan a la SDS, en respuesta a solicitud de la Dirección de Gestión del Talento Humano - equipo de capacitación. * Diligenciamiento de la matriz que da respuesta a las acciones comunicativas internas contempladas en el Plan sectorial de la política pública LGBTI, recopilación de evidencias y envío a referente del tema. * Reunión (8 de julio) con referente de la Dirección TIC para retomar el cambio de imagen de la Línea 55: se definieron acciones y se inició con expectativa frente al cambio, para la cual se elaboraron los mensajes, se enviaron a diseño y publicaron en pantallas y vía SDS. |  | 115000000 | 0 | 0%
[12 empty] | 230000000 | 230000000 | 0 | 0 | 165144824 | 62063480 |  |  | 230000000 | 0
Total general | [11 empty] | 1077968000 | 1077968000 | 680402939 | 170712733 | 324374787 | 164659901 | 0 | 0 | 1077968000 | 680402939 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 1077968000 | 1077968000 | 580699739 | 73075900 | 324374787 | 138323701 |  |  | 1077968000 | 580699739
[12 empty] | 0 | 0 | 99703200 | 97636833 | 0 | -26336200 |  |  | 0 | 99703200

## Metas gestión
Nombre de la Direción u Oficina: Oficina Asesora de Comunicaciones | [12 empty] | Fecha de diligenciamiento:
No. | Eje Estratégico del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | CLASIFICACIÓN DE LA META |  |  | Línea de Base | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | VALOR APROPIACION PRESUPUESTAL |  | VALOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  | RESERVAS PRESUPUESTALES |  | AVANCES | LOGROS | RESULTADOS | DIFICULTADES Y SOLUCIONES | OBSERVACIONES | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES
| Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  |  | Programado | Ejecutado | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS | [5 empty] | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS
| 03 | "Una Bogotá que defiende y fortalece lo público" | 8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 4 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. |  | x |  | 0 | % de avance en las etapas para el mantenimiento de la certificación de la SDS | 15% | [11 empty] | Seguimiento trimestral
| 03 | "Una Bogotá que defiende y fortalece lo público" | 8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 5 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. |  | x |  | 0 | % de avance en la implementación de los subsistemas del sistema integrado de gestión | 34.5% | [11 empty] | Seguimiento trimestral
[22 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on AC5: amcardenas: se debe ingresar las acciones desarrolladas que se tuvieron con respecto a la meta, no se debe ingresar el detalle de las tareas.
Note on AD5: amcardenas: estos son cuantitativo y cualitativos pueden ser acumulativos, son los productos de la Dirección
Note on AE5: amcardenas: se refiere al impacto que los logros han tenido, también pueden ser cualitativos o cuantitativos. Estos también son acumulativos.
Note on AF5: amcardenas: Se refiere a inconvenientes que se han presentado para el cumplimiento de las metas, adicionalmente que por cada dificultan se debe plantear una solución
Note on AG5: amcardenas: hay alguna se ingresa en esta casilla
Note on V6: amcardenas: Programado, en lo ejecutado se ingresa el avance cuantitativo que se ha logrado, para este caso seria de enero y febrero por cada meta.

## Actividades gestión
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | DETALLE DE LA ACTIVIDAD |  | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  | Programado 2015 | Ejecutado 2015
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 1 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. | 1 | Divulgación de acciones del Sector Salud en las 20 localidades de la ciudad. |  | x |  | porcentaje de acciones de comunicación del sector salud divulgadas en las 20 localidades | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 1 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. | 2 | Diseño y desarrollo de campañas enmarcadas, bajo la estrategia “Bogotá territorio Saludable” que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS. |  | x |  | Nº de campañas desarrolladas bajo la estrategia “Bogotá territorio Saludable” | 14
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 1 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. | 3 | Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud, establecidos con base en las metas del plan Bogotá Humana. |  | x |  | Porcentaje de asesorias realizadas | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 1 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. | 3 | Gestión de procesos contractuales para brindar soporte a los procedimientos de la Oficina de Comunicaciones |  |  | X | Porcentaje de procesos contractuales ejecutados | 100% | 100% | ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL 1. Proyección concepto Tecnico favorable para adición y prórroga al contrato de prestación de Servicios No. 1412 de 2014, por valor de $9.747.200 y prórroga de tres (3) meses y seis (6) días. * Durante el año 2015 se han suscrito 14 contratos nuevos de prestación de servicios de persona natural, comprometiendo recursos del tipo de gasto Recurso Humano por valor de $555.661.000. *Durante 2015 se han suscrito dos contratos de prestación de servicios con persona jurídica, comprometiendo recursos del tipo de gasto Dotación por valor de $29.938.739. ETAPA POSTCONTRACTUAL * Con corte a 30 de julio se han suscrito 17 Actas de Liquidación, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 217 del Decreto Ley 19 de enero 10 de 2012.
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 1 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. | 4 | Respuesta a requerimientos de los entes de control, entidades externas o direcciones de la SDS |  |  | X | Porcentaje de respuesta a requerimientos de los entes de control, entidades externas o direcciones de la SDS | 100% | 100% | 1. Respuesta al requerimiento N° 1254502015 presentado a través del aplicativo del Sistema de Quejas y Soluciones SQS a través del cual requiere información sobre la página web de la entidad. 2.Envío de información financiera y contractual adelantada en el mes de junio de 2015 , para dar respuesta a solicitud de la Contraloría Distrital a través de la Dirección de Planeación Sectorial 3. Actualización en el sistema SISCO de la Secretaría Distrital de Salud la información presupuestal, contractual y administrativa de los 22 requerimientos del Plan Anual de Adquisiciones 948, en respuesta a la Dirección de Planeación Sectorial. *Con corte a 30 de julio se ha dado respuesta a 3 quejas presentadas a través del SQS.. *Con corte a 30 de julio de 2015 se han proyectado 4 respuestas a requerimientos externos realizados por terceros. * Con corte a 30 de julio de 2015 se ha proyectado 3 respuestas de requerimientos internos en el año 2015. *A 30 de julio de 2015 se ha enviado a la Contraloría Distrital, 7 formatos de Reporte Mensual sobre las actuaciones contractuales, Financieras y Administrativas de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 2 | Promocionar la cultura de humanización y acreditación en la Secretaría Distrital de Salud, a través de estrategias de comunicación. | 1 | Diseño y ejecución de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de Acreditación y Humanización del Sector Salud. |  | x |  | Porcentaje de campañas de comunicación internas implementadas en Acreditación y Humanización | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 2 | Promocionar la cultura de humanización y acreditación en la Secretaría Distrital de Salud, a través de estrategias de comunicación. | 2 | Divulgación de las acciones del Sector Salud para el público interno y la Red Adscrita. |  | x |  | Porcentaje de acciones de comunicación interna divulgadas para el público interno y la red adscrita | 100%
8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 4 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. | 1 | Desarrollar al interior del proceso las actividades tendientes a mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con lineamientos y plan de trabajo establecido por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad. |  |  | x | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad | 100 |  |  | Seguimiento trimestral
8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 5 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. | 1 | Desarrollar al interior del proceso las actividades para implementar el Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con lineamientos y plan de trabajo establecido por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad. |  |  | x | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para implementar el Sistema Integrado de Gestión | 100 |  |  | Seguimiento trimestral
Note on U2: amcardenas: El detalles que acciones realizo para el cumplimiento de la actividad.
Note on T3: amcardenas: son avances que han tenido en el desarrollo de la actividad
Note on S12: El objetivo es cumplir el 100% durante cada trimestre.
Note on S14: El objetivo es cumplir el 100% durante cada trimestre.