## Metas gestión
Nombre de la Direción u Oficina: Oficina Asesora de Comunicaciones | [12 empty] | Fecha de diligenciamiento:
No. | Eje Estratégico del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | CLASIFICACIÓN DE LA META |  |  | Línea de Base | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | VALOR APROPIACION PRESUPUESTAL |  | VALOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  | RESERVAS PRESUPUESTALES |  | AVANCES | LOGROS | RESULTADOS | DIFICULTADES Y SOLUCIONES | OBSERVACIONES | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES
| Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  |  | Programado | Ejecutado | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS | [5 empty] | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS
| 03 | "Una Bogotá que defiende y fortalece lo público" | 8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 4 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. |  | x |  | 0 | % de avance en las etapas para el mantenimiento de la certificación de la SDS | 15% | [7 empty] | 1. Cambio de encabezado de los 7 formatos que maneja el proceso Gestión de Comunicaciones, así mismo se comunicó a la Dirección de Planeación Institucional y Calidad que el proceso no realizará cambios de procedimientos ya que con la nueva estructura no se vió afectado. 2. Ajuste del encabezado, códigos de documentos al procedimiento Gestión de Comunicaciones 3. Revisión de la caracterización del proceso Gestión de Comunicaciones que no fue modificada, pero se revisaron y actualizaron hipervinculos, se incluyeron entradas, transformaciones, salidas (entre otros) . Se envió a flujo para revisión y apobación del líder del proceso.A 30 de septiembre la caracterización s eencuentra publicada en Isolución. 4. Seguimiento y cierre de la acción correctiva 1030, relacionada con la implementación de la Ley 1012 de 2014. 5. Seguimiento y descripción de acciones de la acción preventiva 126, asignada al proceso en el plan de mejoramiento de la Dirección de Planeación Institucional relacionada con la publicación en la página WEB de mensajes de aclaración con respecto a la contratación de la SDS. 6. Elaboración informe de Medición de percepción del cliente interno, basado en resultados y análisis de las encuestas de las campañas de comunicación interna realizadas entre febrero y agosto de 2015. Así mismo, se realizó medición de percepción de cliente externo, a través de grupo focal realizado el 28 de septiembre con 15 personas de la comunidad quienes opinaron sobre el periódico Participación al Día. 7. Elaboración informe Revisión por la Dirección en el cual se destacaron 2 cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y particularmente al proceso y se describieron 6 recomendaciones para la mejora del proceso y en general del SGC. | * Cierre de una acción correctiva de Isolución. A 30 de septiembre el proceso Gestión de Comunicaciones no tiene acciones correctivas.. * El proceso tiene el 100% de sus formatos actualizados, su caracterización revisada, aprobada y publicada en Isolución. * Un informe de revisión por la Dirección. * Medición de percepción del cliente de dos temas del proceso: periódico Participación al Día y campañas de comunicación interna, este último ya cuenta con informe elaborado, analizado y enviado a la Dirección de Planeación y Calidad. | Los aspectos detectados en el informe de revisón por la dirección se detectaron aspectos para tener en cuenta en la elaboración del PECO 2016. Más del 85% de los usuarios que respondieron las encuestas relacionadas con las campañas internas de comunicación muestran satisfacción y conocimiento de las campañas implementadas y reconocen un cambio en el estilo de comunicación interna y valoran los mensajes y piezas comunicativas empleadas. |  | Seguimiento trimestral
| 03 | "Una Bogotá que defiende y fortalece lo público" | 8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 5 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. |  | x |  | 0 | % de avance en la implementación de los subsistemas del sistema integrado de gestión | 34.5% | [7 empty] | 1. Finalización y envío el 28 de agosto la caracterización documental del proceso y revisión final de la Tabla de Retención Documental. 2. Socialización a 11 integrantes de la Oficina de Comunicaciones la consulta de la enciclopedia de la excelencia Tomo 2 e invitación a diligenciar el test . 3. Normograma: La referente jurídica recibió capacitación el 1 de julio por parte de la delegada de la Dirección de Planeación Institucional y de Calidad para cargar las normas en el aplicativo ISOLUCION de acuerdo a la actualización de los sistemas tecnológicos internos de la Secretaría Distrital de Salud y a su nueva estructura. Se asistió a reunión el 24 de agosto para el proceso de mejoramiento del Normograma Institucional. Envío del normograma el 24 de septiembre en el nuevo formato, correspondiente a los meses de: julio, agosto y septiembre de 2015 4. Revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso Gestión de Comunicaciones y envío el 25 de septiembre. | * Mapa de riesgos actualizado basado en los resultados de la última autoevaluación del control efectuada por el proceso y en el análisis del contexto estratégico. * Caracterización y tabla de retención documental actualizada. * Seguimiento de las normas que se expiden a nivel nacional, distrital e institucional para actualizar las acciones que se ejecuten desde la Oficina de Comunicaciones, |  |  | Seguimiento trimestral
[22 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on AC5: amcardenas: se debe ingresar las acciones desarrolladas que se tuvieron con respecto a la meta, no se debe ingresar el detalle de las tareas.
Note on AD5: amcardenas: estos son cuantitativo y cualitativos pueden ser acumulativos, son los productos de la Dirección
Note on AE5: amcardenas: se refiere al impacto que los logros han tenido, también pueden ser cualitativos o cuantitativos. Estos también son acumulativos.
Note on AF5: amcardenas: Se refiere a inconvenientes que se han presentado para el cumplimiento de las metas, adicionalmente que por cada dificultan se debe plantear una solución
Note on AG5: amcardenas: hay alguna se ingresa en esta casilla
Note on V6: amcardenas: Programado, en lo ejecutado se ingresa el avance cuantitativo que se ha logrado, para este caso seria de enero y febrero por cada meta.

## Actividades gestión
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | DETALLE DE LA ACTIVIDAD |  | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  | Programado 2015 | Ejecutado 2015
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 1 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. | 1 | Divulgación de acciones del Sector Salud en las 20 localidades de la ciudad. |  | x |  | porcentaje de acciones de comunicación del sector salud divulgadas en las 20 localidades | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 1 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. | 2 | Diseño y desarrollo de campañas enmarcadas, bajo la estrategia “Bogotá territorio Saludable” que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS. |  | x |  | Nº de campañas desarrolladas bajo la estrategia “Bogotá territorio Saludable” | 14
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 1 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. | 3 | Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud, establecidos con base en las metas del plan Bogotá Humana. |  | x |  | Porcentaje de asesorias realizadas | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 1 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. | 3 | Gestión de procesos contractuales para brindar soporte a los procedimientos de la Oficina de Comunicaciones |  |  | X | Porcentaje de procesos contractuales ejecutados | 100% | 100% | ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL 1. Se proyectaron estudios previos, estudio de mercado e invitación para llevar a cabo procesos de selección de subasta inversa 2. Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal para llevar a cabo los respectivos estudios de mercado, correspondientes a estrategias comunicativas. * Durante el año 2015 se han suscrito 15 contratos nuevos de prestación de servicios de persona natural, comprometiendo recursos del tipo de gasto Recurso Humano por valor de $ $650.464,200.. *Durante 2015 se han suscrito dos contratos de prestación de servicios con persona jurídica, comprometiendo recursos del tipo de gasto Dotación por valor de $29.938.739. ETAPA POSTCONTRACTUAL Se proyectaron Actas de Liquidación con fundamento en las certificaciones de cumplimiento expedidas en la Oficina de Comunicaciones de los siguientes contratos: 2093-2013 Lilia Fanny Guevara,1772/2012 Lina Ibeth Pulido Vargas y 1649/2012 Erika Juliana Beltran Mantilla. * Con corte a 30 de septiembre se han suscrito 23 Actas de Liquidación, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 217 del Decreto Ley 19 de enero 10 de 2012.
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 1 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. | 4 | Respuesta a requerimientos de los entes de control, entidades externas o direcciones de la SDS |  |  | X | Porcentaje de respuesta a requerimientos de los entes de control, entidades externas o direcciones de la SDS | 100% | 100% | 1.Respuesta a Derecho de Petición remitido por el contratista Cesar Calderón con radicado No. 2015ER67630 2. Se incluyó en el sistema SISCO de la Secretaría Distrital de Salud en la vigencia 2015 un nuevo requerimiento con la respectiva información presupuesta y contractual del Plan Anual de Adquisiciones 948 el cual es gerenciado por la Oficina de Comunicaciones. 3. Se relacionó información financiera y contractual adelantada en el mes de septiembre de 2015 de la Oficina de Comunicaciones con el fin de reportarla a la Contraloría Distrital a través de la Dirección de Planeación Sectorial. *Con corte a 30 de septiembre se ha dado respuesta a 5 quejas presentadas a través del SQS.. *Con corte a 30 de septiembre de 2015 se han proyectado 5 respuestas a requerimientos externos realizados por terceros. * Con corte a 30 de septiembre de 2015 se han proyectado 4 respuestas de requerimientos internos en el año 2015. *A 30 de septiembre de 2015 se ha enviado a la Contraloría Distrital, 9 formatos de Reporte Mensual sobre las actuaciones contractuales, Financieras y Administrativas de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 2 | Promocionar la cultura de humanización y acreditación en la Secretaría Distrital de Salud, a través de estrategias de comunicación. | 1 | Diseño y ejecución de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de Acreditación y Humanización del Sector Salud. |  | x |  | Porcentaje de campañas de comunicación internas implementadas en Acreditación y Humanización | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 2 | Promocionar la cultura de humanización y acreditación en la Secretaría Distrital de Salud, a través de estrategias de comunicación. | 2 | Divulgación de las acciones del Sector Salud para el público interno y la Red Adscrita. |  | x |  | Porcentaje de acciones de comunicación interna divulgadas para el público interno y la red adscrita | 100%
8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 4 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. | 1 | Desarrollar al interior del proceso las actividades tendientes a mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con lineamientos y plan de trabajo establecido por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad. |  |  | x | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad | 100 | 95% | 1. Cambio de encabezado de los 7 formatos que maneja el proceso Gestión de Comunicaciones, así mismo se comunicó a la Dirección de Planeación Institucional y Calidad que el proceso no realizará cambios de procedimientos ya que con la nueva estructura no se vió afectado. 2. Ajuste del encabezado, códigos de documentos al procedimiento Gestión de Comunicaciones 3. Revisión de la caracterización del proceso Gestión de Comunicaciones que no fue modificada, pero se revisaron y actualizaron hipervinculos, se incluyeron entradas, transformaciones, salidas (entre otros) . Se envió a flujo para revisión y apobación del líder del proceso.A 30 de septiembre ka caracterización se encuentra publicada en Isolución. 4. Seguimiento y cierre de la acción correctiva 1030, relacionada con la implementación de la Ley 1012 de 2014. 5. Seguimiento y descripción de acciones de la tarea asignada al proceso en el plan de mejoramiento de la Dirección de Planeación Institucional relacionada con la publicación en la página WEB de mensajes de aclaración con respecto a la contratación de la SDS. 6. Elaboración informe de Medición de percepción del cliente interno, basado en resultados y análisis de las encuestas de las campañas de comunicación interna realizadas entre febrero y agosto de 2015. Así mismo, se realizó medición de percepción de cliente externo, a través de grupo focal realizado el 28 de septiembre con 15 personas de la comunidad quienes opinaron sobre el periódico Participación al Día. 7. Elaboración informe Revisión por la Dirección en el cual se destacaron 2 cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y particularmente al proceso y se describieron 6 recomendaciones para la mejora del proceso y en general del SGC. | Seguimiento trimestral
8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 5 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. | 1 | Desarrollar al interior del proceso las actividades para implementar el Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con lineamientos y plan de trabajo establecido por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad. |  |  | x | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para implementar el Sistema Integrado de Gestión | 100 | 99% | 1. Finalización y envío el 28 de agosto la caracterización documental del proceso y revisión final de la Tabla de Retención Documental. 2. Socialización a 11 integrantes de la Oficina de Comunicaciones la consulta de la enciclopedia de la excelencia Tomo 2 e invitación a diligenciar el test . 3. Normograma: La referente jurídica recibió capacitación el 1 de julio por parte de la delegada de la Dirección de Planeación Institucional y de Calidad para cargar las normas en el aplicativo ISOLUCION de acuerdo a la actualización de los sistemas tecnológicos internos de la Secretaría Distrital de Salud y a su nueva estructura. Se asistió a reunión el 24 de agosto para el proceso de mejoramiento del Normograma Institucional. Envío del normograma el 24 de septiembre en el nuevo formato, correspondiente a los meses de: julio, agosto y septiembre de 2015 4. Revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso Gestión de Comunicaciones y envío el 25 de septiembre. | Seguimiento trimestral
Note on U2: amcardenas: El detalles que acciones realizo para el cumplimiento de la actividad.
Note on T3: amcardenas: son avances que han tenido en el desarrollo de la actividad
Note on S12: El objetivo es cumplir el 100% durante cada trimestre.
Note on S14: El objetivo es cumplir el 100% durante cada trimestre.