## Metas gestión
Nombre de la Direción u Oficina: Oficina Asesora de Comunicaciones | [12 empty] | Fecha de diligenciamiento:
No. | Eje Estratégico del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | CLASIFICACIÓN DE LA META |  |  | Línea de Base | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | VALOR APROPIACION PRESUPUESTAL |  | VALOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  | RESERVAS PRESUPUESTALES |  | AVANCES | LOGROS | RESULTADOS | DIFICULTADES Y SOLUCIONES | OBSERVACIONES | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES
| Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  |  | Programado | Ejecutado | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS | [5 empty] | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS
| 03 | "Una Bogotá que defiende y fortalece lo público" | 8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 4 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. |  | x |  | 0 | % de avance en las etapas para el mantenimiento de la certificación de la SDS | 15% | [11 empty] | Seguimiento trimestral
| 03 | "Una Bogotá que defiende y fortalece lo público" | 8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 5 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. |  | x |  | 0 | % de avance en la implementación de los subsistemas del sistema integrado de gestión | 34.5% | [11 empty] | Seguimiento trimestral
[22 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on AC5: amcardenas: se debe ingresar las acciones desarrolladas que se tuvieron con respecto a la meta, no se debe ingresar el detalle de las tareas.
Note on AD5: amcardenas: estos son cuantitativo y cualitativos pueden ser acumulativos, son los productos de la Dirección
Note on AE5: amcardenas: se refiere al impacto que los logros han tenido, también pueden ser cualitativos o cuantitativos. Estos también son acumulativos.
Note on AF5: amcardenas: Se refiere a inconvenientes que se han presentado para el cumplimiento de las metas, adicionalmente que por cada dificultan se debe plantear una solución
Note on AG5: amcardenas: hay alguna se ingresa en esta casilla
Note on V6: amcardenas: Programado, en lo ejecutado se ingresa el avance cuantitativo que se ha logrado, para este caso seria de enero y febrero por cada meta.

## Actividades gestión
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | DETALLE DE LA ACTIVIDAD |  | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  | Programado 2015 | Ejecutado 2015
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 1 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. | 1 | Divulgación de acciones del Sector Salud en las 20 localidades de la ciudad. |  | x |  | porcentaje de acciones de comunicación del sector salud divulgadas en las 20 localidades | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 1 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. | 2 | Diseño y desarrollo de campañas enmarcadas, bajo la estrategia “Bogotá territorio Saludable” que respondan a las necesidades de las direcciones de la SDS. |  | x |  | Nº de campañas desarrolladas bajo la estrategia “Bogotá territorio Saludable” | 14
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 1 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. | 3 | Ejercer la rectoría a través de los lineamientos de comunicación en salud, establecidos con base en las metas del plan Bogotá Humana. |  | x |  | Porcentaje de asesorias realizadas | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 1 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. | 3 | Gestión de procesos contractuales para brindar soporte a los procedimientos de la Oficina de Comunicaciones |  |  | X | Porcentaje de procesos contractuales ejecutados | 100% | 100% | ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL 1. Se reunió la documentación pertinente para efectuar la contratación de 1 persona de la Oficina de Comunicaciones, Milton Felipe Santana y se remitió a la Dirección Jurídica. 2. Se elaboró y suscribió contrato a nombre de Leidy Johana Zuluaga quien ejerce sus actividades bajo la supervisión de la Dirección de Servicio a la Ciudadania * Durante el año 2015 se han suscrito 15 contratos nuevos de prestación de servicios de persona natural, comprometiendo recursos del tipo de gasto Recurso Humano por valor de $ $650.464,200.. *Durante 2015 se han suscrito dos contratos de prestación de servicios con persona jurídica, comprometiendo recursos del tipo de gasto Dotación por valor de $29.938.739. ETAPA POSTCONTRACTUAL Se proyectaron Actas de Liquidación con fundamento en las certificaciones de cumplimiento expedidas en la Oficina de Comunicaciones de los siguientes contratos: 1267-2014 , 1494-2010, 026-2009 Angela Consuelo Zambrano Chaves. * Con corte a 31 de agosto se han suscrito 20 Actas de Liquidación, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 217 del Decreto Ley 19 de enero 10 de 2012.
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 1 | Promocionar una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia “Bogotá Territorio Saludable”, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. | 4 | Respuesta a requerimientos de los entes de control, entidades externas o direcciones de la SDS |  |  | X | Porcentaje de respuesta a requerimientos de los entes de control, entidades externas o direcciones de la SDS | 100% | 100% | 1. Respuesta al requerimiento N° 2015ER60901 presentado a través del aplicativo del Sistema de Quejas y Soluciones SQS a través del cual requiere información sobre puestos de comidas rápidas callejeras, moteles y residencias en Bogotá. 2. Envío a Talento Humano respuesta en relación con la NO supervisión de colaboradores que pertenecen a otras entidades, y que por convenio, misión, contrato o cualquier otra modalidad Outsourcing, desarrollan actividades para la SDS dentro de las instalaciones del Centro Distrital de Salud, Centro de Zoonosis, PAI, PDS, Hospitales, Alcaldías. 3.Envío de información financiera y contractual adelantada en el mes de agosto de 2015 , para dar respuesta a solicitud de la Contraloría Distrital a través de la Dirección de Planeación Sectorial 4. Actualización en el sistema SISCO de la Secretaría Distrital de Salud la información presupuestal, contractual y administrativa de los 22 requerimientos del Plan Anual de Adquisiciones 948, en respuesta a la Dirección de Planeación Sectorial. *Con corte a 31 de agosto se ha dado respuesta a 4 quejas presentadas a través del SQS.. *Con corte a 31 de agosto de 2015 se han proyectado 3 respuestas a requerimientos externos realizados por terceros. * Con corte a 31 de agosto de 2015 se han proyectado 4 respuestas de requerimientos internos en el año 2015. *A 31 de agosto de 2015 se ha enviado a la Contraloría Distrital, 8 formatos de Reporte Mensual sobre las actuaciones contractuales, Financieras y Administrativas de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 2 | Promocionar la cultura de humanización y acreditación en la Secretaría Distrital de Salud, a través de estrategias de comunicación. | 1 | Diseño y ejecución de campañas de comunicación interna con especial énfasis en los procesos de Acreditación y Humanización del Sector Salud. |  | x |  | Porcentaje de campañas de comunicación internas implementadas en Acreditación y Humanización | 100%
3 | Componente de Salud Pública | 1 | Desarrollar un modelo de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en el Distrito Capital, que permita fortalecer financiera, técnica y administrativamente los procesos referentes a la restauración de condiciones ambientales saludables y lograr proyectos de vida sustentables para sus habitantes y visitantes, en coordinación con las autoridades nacionales y de la región central del país. | 1 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | 948 | “divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud” | 2 | Fortalecer el mejoramiento en la prestación de servicios, la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión de sus riesgos, a través de un modelo basado en la estrategia de atención primaria en salud, la organización de redes territoriales y la humanización. | 2 | Promocionar la cultura de humanización y acreditación en la Secretaría Distrital de Salud, a través de estrategias de comunicación. | 2 | Divulgación de las acciones del Sector Salud para el público interno y la Red Adscrita. |  | x |  | Porcentaje de acciones de comunicación interna divulgadas para el público interno y la red adscrita | 100%
8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 4 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. | 1 | Desarrollar al interior del proceso las actividades tendientes a mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con lineamientos y plan de trabajo establecido por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad. |  |  | x | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad | 100 |  |  | Seguimiento trimestral
8 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 8 | Implementar y mantener el sistema integrado de gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 5 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. | 1 | Desarrollar al interior del proceso las actividades para implementar el Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con lineamientos y plan de trabajo establecido por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad. |  |  | x | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para implementar el Sistema Integrado de Gestión | 100 |  |  | Seguimiento trimestral
Note on U2: amcardenas: El detalles que acciones realizo para el cumplimiento de la actividad.
Note on T3: amcardenas: son avances que han tenido en el desarrollo de la actividad
Note on S12: El objetivo es cumplir el 100% durante cada trimestre.
Note on S14: El objetivo es cumplir el 100% durante cada trimestre.