## Metas Ene
Nombre de la Direción u Oficina: OFICINA ASESORA JURÍDICA | [12 empty] | Fecha de diligenciamiento:
No. | Eje Estratégico del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | CLASIFICACIÓN DE LA META |  |  | Línea de Base | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | VALOR APROPIACION PRESUPUESTAL |  | VALOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  | RESERVAS PRESUPUESTALES |  | AVANCES | LOGROS | RESULTADOS | DIFICULTADES Y SOLUCIONES | OBSERVACIONES | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES
| Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  |  | Programado | Ejecutado | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS | [5 empty] | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS
1 | 3 | Una Bogota que defiende y fortalece lo publico | 7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 4 | Mejorar las condiciones de salud de la población en el Distrito Capital, garantizando el pleno goce del derecho a la salud, disminuyendo la segregación, con la implementación de un modelo de Atención en Salud basado en la Atención Primaria en Salud, favoreciendo de manera directa al individuo, las familias y las diferentes poblaciones y grupos sociales en los territorios de la ciudad | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 887 | Bogotá Decide en Salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 145 | Reducir en un 40% los casos de barreras de acceso a salud del régimen subsidiado |  | X |  | 807 casos con barreras de acceso por 100.000 afiliados al Régimen de salud Subsidiado (10.315 casos con barreras de acceso/1.278.622 población afiliada al Régimen Subsidiado Bogotá)*100.000. Fuente Sistema de Información Distrital y de Barreras de Acceso y Sistema de Quejas y Soluciones -SIDBA-SDQS 2011. | tasa de casos con barreras de acceso en salud del régimen subsidiado | 35% | [7 empty] | Se continua cumpliendo desde el grupo de tutelas, tramitando oportunamente las tutelas radicadas en la Oficina y de esa forma aportar a la meta de reducir las barreras de acceso a la salud a la población del Distrito Capital. | Lograr mantener un equipo humano comprometido y conocedor de la importancia de la respuesta en oportunidad de las tutelas. Aportando de manera significativa a mejorar las condiciones de salud de la población en el Distrito Capital y garantizando el pleno goce del Derecho a la salud tanto individual como colectivamente. | * Se desarrollaron en su totalidad las diferentes actividades al interior del grupo para gestionar 318 tutelas en el periodo, comprobando derechos, emitiendo conceptos medicos necearios, realizando las investigaciones historicas del caso y proyectando las respectivas respuestas. Destacando las 153 que se radicaron de EPS del regimen subsidiado, 85 de EPS del regimen contributivo, 47 de vinculados y 25 de otros entes territoriales.
2 | 3 | Una Bogota que defiende y fortalece lo publico | 7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 5 | Superar la segregación e inequidad en salud de la población en los territorios del Distrito Capital, mediante la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas sanitarias, que den respuesta a las necesidades y expectativas de la población de la ciudad, afectando los determinantes de la salud intersectorialmente, la sostenibilidad financiera, la gestión transparente, la vigilancia de las instituciones y la protección de los recursos. | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 122 | Construir y poner en funcionamiento el 100% del sistema de Análisis y Evaluación y Políticas de Salud para el Distrito Capital como base para la formulación y ajuste de planes, programas y proyectos, al 2016. |  | X |  | 0 | Porcentaje de construcción e implementación del Sistema integral de análisis y evaluación de políticas de salud | 26% | 5% | [6 empty] | Cumplir con los requerimientos que se radican al proceso, ayuda avanzar en la meta gestionando en oportunidad los diferentes requerimientos radicados en el proceso para asesorar y emitir los conceptos, proyectos de acuerdo, resoluciones, etc, requeridos al equipo de trabajo, que para este periodo fueron 18 solicitudes radicadas y tramitadas. | El proceso logro gestionar efectivamente 7 conceptos, 5 requerimientos de entes de control, realizo 16 mesas de trabajo, 3 resoluciones y 2 circulares, y emitió 1 boletines jurídicos. Con la cual, el grupo presta el apoyo juridico ante los temas de mayor importancia para la SDS. Ademas de un total de 55 revisiones documentales. | Los principales productos generados son: Concepto cronograma de actividades del Hospital San Blas, Proyecto acto administrativo que retira del servicio a Lina Maria Zuluaga, concepto acto asdministrativo que convoca a elección de representantes del Cómite de Recreación y Deportes de la SDS.
3 | 3 | Una Bogota que defiende y fortalece lo publico | 7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 4 | Mejorar las condiciones de salud de la población en el Distrito Capital, garantizando el pleno goce del derecho a la salud, disminuyendo la segregación, con la implementación de un modelo de Atención en Salud basado en la Atención Primaria en Salud, favoreciendo de manera directa al individuo, las familias y las diferentes poblaciones y grupos sociales en los territorios de la ciudad | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio - ambientales que hacen vulnerable el bio-sistema de Bogotá D.C. | 2 | Monitorear el cumplimiento de las condiciones sanitarias de 297.914 establecimientos comerciales, industriales e institucionales ubicados en el D.C a 2016, incluyendo comedores comunitarios, plazas de mercado, cárceles y salas de retenidos, hogares geriátricos, establecimientos educativos, jardines infantiles distritales y establecimientos públicos y privados que hagan uso de animales en cualquier actividad comercial. |  | X |  | 66.418 establecimientos durante el año 2011 | Número de establecimientos institucionales, comerciales e industriales intervenidos | 25206 | 33086 | [6 empty] | Se mantiene el avance en la gestión de expedientes de de segunda instancia radicados en la Oficina Asesora, cumplimiento en la revisión y proyección de las actuaciones dentro del termino de caducidad de cada expediente. De esta manera contribuir de una forma oportuna al momitoreo del cumplimiento de las condiciones sanitarias de los diferentes establecimientos comerciales, industriales e institucionales del Distrito. | A pesar de recibir expedientes desde la primera instancia cercanos a su fecha de caducidad el grupo logra adelantar el mayor número de actuaciones con anterioridad a la caducidad del mismo. | Como resultado de la gestión adelantada por el grupo de segunda instancia 142 expedientes surtieron actuaciones con anterioridad a su caducidad, con esta cifra cumplimos con el 92% de cumplimiento para el indicador.
4 | 3 | Una Bogota que defiende y fortalece lo publico | 7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 6 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud para el cumplimiento de los compromisos de ciudad incorporados en el Plan Territorial de Salud para Bogotá, D.C 2012 a 2016 y del Plan de Desarrollo Bogotá Humana para el mismo período. | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio - ambientales que hacen vulnerable el bio-sistema de Bogotá D.C. | 124 | Garantizar el financiamiento del 100% del Plan Territorial de Salud. |  | X |  | 0 | porcentaje de ejecución presupuestal | 100% | 10% | [6 empty] | Desde el grupo de defena judicial de la Oficina Aseosra Jurídica se contribuye en la sostenibilidad del financiamiento del Plan Territorial realizando la debida defensa de los intereses del Distrito en los procesos que se interponen en conta de la Entidad. | La Oficina Asesora Jurídica continua con el tiempo oportuno de respuesta, realización de seguimiento permanente a través del aplicativo SIPROJ. | El grupo adelanto notificación ante juzgados a 4 procesos, a los cuales se les realizo el respectivo estudio juridico y se llevaron a cabo las indagaciones del caso. De los cuales 3 se adelantaron por reparación directa y 1 por nulidad y reestablecimiento de derechos cumpliendo de esta forma con la totalidad de solicitudes radicadas en el periodo.
[22 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on AC5: amcardenas: se debe ingresar las acciones desarrolladas que se tuvieron con respecto a la meta, no se debe ingresar el detalle de las tareas.
Note on AD5: amcardenas: estos son cuantitativo y cualitativos pueden ser acumulativos, son los productos de la Dirección
Note on AE5: amcardenas: se refiere al impacto que los logros han tenido, también pueden ser cualitativos o cuantitativos. Estos también son acumulativos.
Note on AF5: amcardenas: Se refiere a inconvenientes que se han presentado para el cumplimiento de las metas, adicionalmente que por cada dificultan se debe plantear una solución
Note on AG5: amcardenas: hay alguna se ingresa en esta casilla
Note on V6: amcardenas: Programado, en lo ejecutado se ingresa el avance cuantitativo que se ha logrado, para este caso seria de enero y febrero por cada meta.

## Actividades Ene
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | DETALLE DE LA ACTIVIDAD |  | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  | Programado 2015 | Ejecutado 2015
7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 4 | Mejorar las condiciones de salud de la población en el Distrito Capital, garantizando el pleno goce del derecho a la salud, disminuyendo la segregación, con la implementación de un modelo de Atención en Salud basado en la Atención Primaria en Salud, favoreciendo de manera directa al individuo, las familias y las diferentes poblaciones y grupos sociales en los territorios de la ciudad | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 887 | Bogotá Decide en Salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 145 | Reducir en un 40% los casos de barreras de acceso a salud del régimen subsidiado |  | Gestionar el trámite de las acciones de tutela y desacatos interpuestas en contra de la SDS. |  |  | X | % DE TUTELAS TRAMITADAS. | 100% | 100% | En el mes de Enero el grupo de tutelas del proceso de Gestión Jurídica recibio un total de 318 trámites a los cuales se le gesionaron las actividades de comprobación de derechos, revisión y emisión del concepto médico y su posterior respuesta radicada ante el ente correspondiente y dentro del termino establecido para su respuesta. El comportamiento del indicadorse encuentra detro del promedio mensual calculado en la vigencia anterior que fue de 326 tutelas tramitadas por mes.
7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 5 | Superar la segregación e inequidad en salud de la población en los territorios del Distrito Capital, mediante la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas sanitarias, que den respuesta a las necesidades y expectativas de la población de la ciudad, afectando los determinantes de la salud intersectorialmente, la sostenibilidad financiera, la gestión transparente, la vigilancia de las instituciones y la protección de los recursos. | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 122 | Construir y poner en funcionamiento el 100% del sistema de Análisis y Evaluación y Políticas de Salud para el Distrito Capital como base para la formulación y ajuste de planes, programas y proyectos, al 2016. |  | Tramitar las solicitudes conceptuales requeridos para la adecuada gestión jurídica de la SDS. |  |  | X | % DE CUMPLIMIENTO EN TRÁMITES CONCEPTUALES REQUERIDOS | 100% | 100% | Para el periodo el grupo de conceptos judiciales recibio un total de 18 tramites, a los cuales se les practico el análisis jurídico correspondiente y cuyo resultado es el siguiente: 7 conceptos, 3 circulares, 2 resoluciones, 5 requerimientos de organismos de control y 1 boletin jurídico.
7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 4 | Mejorar las condiciones de salud de la población en el Distrito Capital, garantizando el pleno goce del derecho a la salud, disminuyendo la segregación, con la implementación de un modelo de Atención en Salud basado en la Atención Primaria en Salud, favoreciendo de manera directa al individuo, las familias y las diferentes poblaciones y grupos sociales en los territorios de la ciudad | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio - ambientales que hacen vulnerable el bio-sistema de Bogotá D.C. | 2 | Monitorear el cumplimiento de las condiciones sanitarias de 297.914 establecimientos comerciales, industriales e institucionales ubicados en el D.C a 2016, incluyendo comedores comunitarios, plazas de mercado, cárceles y salas de retenidos, hogares geriátricos, establecimientos educativos, jardines infantiles distritales y establecimientos públicos y privados que hagan uso de animales en cualquier actividad comercial. |  | Resolver los recursos de apelación contra acto administrativo con un término no superior a los 2 meses de recibido el recurso. |  |  | X | % DE OPORTUNIDAD EN LA GESTIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN | 85% | 78.2% | De los 146 expedientes con caducidad en enero, se revisaron y pasaron en oportunidad 142 al Despacho del secretario para la firma de acto administrativo que resulelve y 4 expedientes para realizar trazabilidad de su tramite. En el mismo periodo de los 123 expedientes gestionados por los abogados 22 se devolvieron por correcciones y se revisaron 156 por la oficina asesora.
7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 6 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud para el cumplimiento de los compromisos de ciudad incorporados en el Plan Territorial de Salud para Bogotá, D.C 2012 a 2016 y del Plan de Desarrollo Bogotá Humana para el mismo período. | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio - ambientales que hacen vulnerable el bio-sistema de Bogotá D.C. | 124 | Garantizar el financiamiento del 100% del Plan Territorial de Salud. |  | Iniciar con la representación judicial en procesos judiciales y/o administrativos y conciliaciones extrajudiciales de la SDS. |  |  | X | % DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS REPRESENTADOS | 100% | 100% | Para el mes de Enero se realizó la asignación de 4 procesos judiciales al grupo de representación judicial de la Entidad, correspondiente a 1 proceso de de nulidad y reestableciemiento de derechos y 3 de reparación directa a los cuales se les realizó la notificación y designación del apoderado judicial para llevar a cabo la defensa del proceso.
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. | 7 | Cumplimiento oportuno de las acciones de Acreditación que sean requeridas desde la Dirección de Planeación y Sistemas durante el periodo. |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de las acciones generales de Acreditación durante el periodo. | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. | 8 | Implementar oportunamente los planes de mejoramiento de Acreditación en Salud de los distintos grupos de estandares |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejora de estándares de acreditación en salud | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. | 9 | Gestión oportuna de las acciones que garanticen la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad y el mantenimiento de la certificación lograda, acorde con las Directrices que emita la Dirección de Planeacion y Sistemas. |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 3 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. | 10 | Gestión oportuna de las acciones que garanticen el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, acorde con las Directrices que emita la Dirección de Planeacion y Sistemas |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión. | 100%
Note on T3: amcardenas: son avances que han tenido en el desarrollo de la actividad
Note on U2: amcardenas: El detalles que acciones realizo para el cumplimiento de la actividad.

## Metas Feb
Nombre de la Direción u Oficina: OFICINA ASESORA JURÍDICA | [12 empty] | Fecha de diligenciamiento:
No. | Eje Estratégico del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | CLASIFICACIÓN DE LA META |  |  | Línea de Base | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | VALOR APROPIACION PRESUPUESTAL |  | VALOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  | RESERVAS PRESUPUESTALES |  | AVANCES | LOGROS | RESULTADOS | DIFICULTADES Y SOLUCIONES | OBSERVACIONES | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES
| Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  |  | Programado | Ejecutado | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS | [5 empty] | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS
1 | 3 | Una Bogota que defiende y fortalece lo publico | 7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 4 | Mejorar las condiciones de salud de la población en el Distrito Capital, garantizando el pleno goce del derecho a la salud, disminuyendo la segregación, con la implementación de un modelo de Atención en Salud basado en la Atención Primaria en Salud, favoreciendo de manera directa al individuo, las familias y las diferentes poblaciones y grupos sociales en los territorios de la ciudad | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 887 | Bogotá Decide en Salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 145 | Reducir en un 40% los casos de barreras de acceso a salud del régimen subsidiado |  | X |  | 807 casos con barreras de acceso por 100.000 afiliados al Régimen de salud Subsidiado (10.315 casos con barreras de acceso/1.278.622 población afiliada al Régimen Subsidiado Bogotá)*100.000. Fuente Sistema de Información Distrital y de Barreras de Acceso y Sistema de Quejas y Soluciones -SIDBA-SDQS 2011. | tasa de casos con barreras de acceso en salud del régimen subsidiado | 35% | [7 empty] | Continuar cumpliendo desde el grupo de tutelas, con el tramite oportuno las tutelas radicadas en la Oficina Asesora Jurídica, y de esa forma seguir aportando a la meta de reducir las barreras de acceso a la salud a la población del Distrito Capital. | Mantener un equipo humano comprometido y conocedor de la importancia de la respuesta en oportunidad de las tutelas radicadas. Aportando de manera significativa a mejorar las condiciones de salud de la población en el Distrito Capital y garantizando el pleno goce del Derecho a la salud tanto individual como colectivamente. | Se desarrollaron en su totalidad las diferentes actividades al interior del grupo para gestionar 717 tutelas registradas a la fecha, comprobando derechos, emitiendo los conceptos medicos necesarios, realizando las investigaciones historicas del caso y proyectando las respectivas respuestas. Detallando a continuación las que tuvieron un mayor porcentaje de solicitudes 348 que se radicaron de EPS del regimen subsidiado, 180 de EPS del regimen contributivo, 115 de vinculados y 47 de otros entes territoriales.
2 | 3 | Una Bogota que defiende y fortalece lo publico | 7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 5 | Superar la segregación e inequidad en salud de la población en los territorios del Distrito Capital, mediante la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas sanitarias, que den respuesta a las necesidades y expectativas de la población de la ciudad, afectando los determinantes de la salud intersectorialmente, la sostenibilidad financiera, la gestión transparente, la vigilancia de las instituciones y la protección de los recursos. | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 122 | Construir y poner en funcionamiento el 100% del sistema de Análisis y Evaluación y Políticas de Salud para el Distrito Capital como base para la formulación y ajuste de planes, programas y proyectos, al 2016. |  | X |  | 0 | Porcentaje de construcción e implementación del Sistema integral de análisis y evaluación de políticas de salud | 26% | 5% | [6 empty] | Cumplir con los requerimientos que se radican al proceso, ayuda avanzar en la meta gestionando en oportunidad los diferentes requerimientos radicados en el proceso para asesorar y emitir los conceptos, proyectos de acuerdo, resoluciones, etc, requeridos al equipo de trabajo, que para este periodo fueron 59 solicitudes radicadas y tramitadas, llegando a un consolidado en la vigencia de 77 tramites entregados. | El proceso logro gestionar efectivamente 20 conceptos, 17 proyectos de acuerdo, atendio 12 requerimientos de entes de control, realizo 16 mesas de trabajo, 5 resoluciones y 3 circulares, y emitió 2 boletines jurídicos. Con la cual, el grupo presta el apoyo juridico ante los temas de mayor importancia para la SDS. Ademas de un total de 158 revisiones documentales. | Los principales productos generados son: Concepto sobre la resolución que asigna plazas del servicio social obligatorio, proyecto de acuerdo por el cual se aplaza la presentación y aprobación de la tabla de honorarios de las ESE'S, Concepto sobre la aplicación de las normas del Derecho de Petición.
3 | 3 | Una Bogota que defiende y fortalece lo publico | 7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 4 | Mejorar las condiciones de salud de la población en el Distrito Capital, garantizando el pleno goce del derecho a la salud, disminuyendo la segregación, con la implementación de un modelo de Atención en Salud basado en la Atención Primaria en Salud, favoreciendo de manera directa al individuo, las familias y las diferentes poblaciones y grupos sociales en los territorios de la ciudad | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio - ambientales que hacen vulnerable el bio-sistema de Bogotá D.C. | 2 | Monitorear el cumplimiento de las condiciones sanitarias de 297.914 establecimientos comerciales, industriales e institucionales ubicados en el D.C a 2016, incluyendo comedores comunitarios, plazas de mercado, cárceles y salas de retenidos, hogares geriátricos, establecimientos educativos, jardines infantiles distritales y establecimientos públicos y privados que hagan uso de animales en cualquier actividad comercial. |  | X |  | 66.418 establecimientos durante el año 2011 | Número de establecimientos institucionales, comerciales e industriales intervenidos | 25206 | 33086 | [6 empty] | Se mantiene el avance en la gestión de expedientes de de segunda instancia radicados en la Oficina Asesora, cumplimiento en la revisión y proyección de las actuaciones dentro del termino de caducidad de cada expediente. De esta manera contribuir de una forma oportuna al momitoreo del cumplimiento de las condiciones sanitarias de los diferentes establecimientos comerciales, industriales e institucionales del Distrito. | Se logra llevar la trazabilidad de los expedientes en cuanto a su caducidad y gestionar en oportunidad aquellos con fechas cercanas a su vencimiento. | Como resultado de la gestión adelantada por el grupo de segunda instancia, 265 expedientes con caducidades de enero y febrero tuvieron actuaciones e oportunidad dandonos un 91% de cumplimiento en promedio de las solicitudes radicadas.
4 | 3 | Una Bogota que defiende y fortalece lo publico | 7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 6 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud para el cumplimiento de los compromisos de ciudad incorporados en el Plan Territorial de Salud para Bogotá, D.C 2012 a 2016 y del Plan de Desarrollo Bogotá Humana para el mismo período. | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio - ambientales que hacen vulnerable el bio-sistema de Bogotá D.C. | 124 | Garantizar el financiamiento del 100% del Plan Territorial de Salud. |  | X |  | 0 | porcentaje de ejecución presupuestal | 100% | 10% | [6 empty] | Desde el grupo de defena judicial de la Oficina Aseosra Jurídica se contribuye en la sostenibilidad del financiamiento del Plan Territorial realizando la debida defensa de los intereses del Distrito en los procesos que se interponen en conta de la Entidad. | La Oficina Asesora Jurídica continua con el tiempo oportuno de respuesta, realización de seguimiento permanente a través del aplicativo SIPROJ. | El grupo adelanto notificación ante juzgados a 9 procesos a la fecha, a los cuales se les realizo el respectivo estudio juridico y se llevaron a cabo las indagaciones del caso. De los cuales 7 se adelantaron por reparación directa y 2 por nulidad y reestablecimiento de derechos cumpliendo de esta forma con la totalidad de solicitudes radicadas en el periodo.
[22 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on AC5: amcardenas: se debe ingresar las acciones desarrolladas que se tuvieron con respecto a la meta, no se debe ingresar el detalle de las tareas.
Note on AD5: amcardenas: estos son cuantitativo y cualitativos pueden ser acumulativos, son los productos de la Dirección
Note on AE5: amcardenas: se refiere al impacto que los logros han tenido, también pueden ser cualitativos o cuantitativos. Estos también son acumulativos.
Note on AF5: amcardenas: Se refiere a inconvenientes que se han presentado para el cumplimiento de las metas, adicionalmente que por cada dificultan se debe plantear una solución
Note on AG5: amcardenas: hay alguna se ingresa en esta casilla
Note on V6: amcardenas: Programado, en lo ejecutado se ingresa el avance cuantitativo que se ha logrado, para este caso seria de enero y febrero por cada meta.

## Actividades Feb
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | DETALLE DE LA ACTIVIDAD |  | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  | Programado 2015 | Ejecutado 2015
7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 4 | Mejorar las condiciones de salud de la población en el Distrito Capital, garantizando el pleno goce del derecho a la salud, disminuyendo la segregación, con la implementación de un modelo de Atención en Salud basado en la Atención Primaria en Salud, favoreciendo de manera directa al individuo, las familias y las diferentes poblaciones y grupos sociales en los territorios de la ciudad | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 887 | Bogotá Decide en Salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 145 | Reducir en un 40% los casos de barreras de acceso a salud del régimen subsidiado |  | Gestionar el trámite de las acciones de tutela y desacatos interpuestas en contra de la SDS. |  |  | X | % DE TUTELAS TRAMITADAS. | 100% | 100% | En el mes de Febrero el grupo de tutelas del proceso de Gestión Jurídica recibio un total de 399 trámites a los cuales se le gesionaron las actividades de comprobación de derechos, revisión y emisión del concepto médico y su posterior respuesta radicada ante el ente correspondiente y dentro del termino establecido para su respuesta. El comportamiento del indicador se incremento en un 22% con referencia al promedio mensual calculado en la vigencia anterior que fue de 326 tutelas tramitadas por mes.
7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 5 | Superar la segregación e inequidad en salud de la población en los territorios del Distrito Capital, mediante la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas sanitarias, que den respuesta a las necesidades y expectativas de la población de la ciudad, afectando los determinantes de la salud intersectorialmente, la sostenibilidad financiera, la gestión transparente, la vigilancia de las instituciones y la protección de los recursos. | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 6 | Desarrollar los procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo digno, el desarrollo integral del talento humano en salud, la investigación, el desarrollo y uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación. | 122 | Construir y poner en funcionamiento el 100% del sistema de Análisis y Evaluación y Políticas de Salud para el Distrito Capital como base para la formulación y ajuste de planes, programas y proyectos, al 2016. |  | Tramitar las solicitudes conceptuales requeridos para la adecuada gestión jurídica de la SDS. |  |  | X | % DE CUMPLIMIENTO EN TRÁMITES CONCEPTUALES REQUERIDOS | 100% | 100% | Para el mes de febrero el grupo de conceptos juridicos recibio un total de 59 tramites, a los cuales se les practico el análisis jurídico correspondiente y cuyo resultado es el siguiente: 17 proyecyos de acuerdo, 1 proyecto de ley, 1 exposición de motivos, 13 conceptos, 3 circulares, 3 resoluciones, 7 requerimientos de organismos de control y 1 boletin jurídico y 16 mesas de trabajo.
7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 4 | Mejorar las condiciones de salud de la población en el Distrito Capital, garantizando el pleno goce del derecho a la salud, disminuyendo la segregación, con la implementación de un modelo de Atención en Salud basado en la Atención Primaria en Salud, favoreciendo de manera directa al individuo, las familias y las diferentes poblaciones y grupos sociales en los territorios de la ciudad | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 885 | Salud Ambiental | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio - ambientales que hacen vulnerable el bio-sistema de Bogotá D.C. | 2 | Monitorear el cumplimiento de las condiciones sanitarias de 297.914 establecimientos comerciales, industriales e institucionales ubicados en el D.C a 2016, incluyendo comedores comunitarios, plazas de mercado, cárceles y salas de retenidos, hogares geriátricos, establecimientos educativos, jardines infantiles distritales y establecimientos públicos y privados que hagan uso de animales en cualquier actividad comercial. |  | Resolver los recursos de apelación contra acto administrativo con un término no superior a los 2 meses de recibido el recurso. |  |  | X | % DE OPORTUNIDAD EN LA GESTIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN | 85% | 76.5% | De los 132 expedientes con caducidad en febrero, se revisaron y pasaron en oportunidad 107, 15 en el mes de enero y 1 expediente en el mismo mes para pasar al Despacho del secretario para la firma de acto administrativo que resulelve, 5 expedientes para realizar trazabilidad de su tramite y 4 se devolvieron al area de origen. En el mismo periodo de los 103 expedientes gestionados por los abogados 101 actuaron con un periodo inferior a los 60 días, 20 se devolvieron por correcciones.
7 | Gobernanza y Rectoria en Salud | 6 | Generar los procesos integrales de planificación y gestión con los actores internos y externos al sector salud para el cumplimiento de los compromisos de ciudad incorporados en el Plan Territorial de Salud para Bogotá, D.C 2012 a 2016 y del Plan de Desarrollo Bogotá Humana para el mismo período. | 4 | Bogota decide y protege el derecho fundamental a la salud público | 886 | Fortalecimiento de la Gestión y Planeación para la Salud | 5 | Promover acciones que transformen y afecten positivamente las condiciones sanitarias y socio - ambientales que hacen vulnerable el bio-sistema de Bogotá D.C. | 124 | Garantizar el financiamiento del 100% del Plan Territorial de Salud. |  | Iniciar con la representación judicial en procesos judiciales y/o administrativos y conciliaciones extrajudiciales de la SDS. |  |  | X | % DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS REPRESENTADOS | 100% | 100% | Para el mes de Febreroal grupo de defensa judicial de la entidad se le realizó la asignación de 5 procesos judiciales al grupo de representación judicial de la Entidad, correspondiente a 1 proceso de de nulidad y reestableciemiento de derechos y 4 de reparación directa a los cuales se les realizó la notificación y designación del apoderado judicial para llevar a cabo la defensa del proceso.
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. | 7 | Cumplimiento oportuno de las acciones de Acreditación que sean requeridas desde la Dirección de Planeación y Sistemas durante el periodo. |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de las acciones generales de Acreditación durante el periodo. | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. | 8 | Implementar oportunamente los planes de mejoramiento de Acreditación en Salud de los distintos grupos de estandares |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejora de estándares de acreditación en salud | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. | 9 | Gestión oportuna de las acciones que garanticen la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad y el mantenimiento de la certificación lograda, acorde con las Directrices que emita la Dirección de Planeacion y Sistemas. |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 3 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. | 10 | Gestión oportuna de las acciones que garanticen el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, acorde con las Directrices que emita la Dirección de Planeacion y Sistemas |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión. | 100%
Note on U2: amcardenas: El detalles que acciones realizo para el cumplimiento de la actividad.
Note on T3: amcardenas: son avances que han tenido en el desarrollo de la actividad