## Metas
Nombre de la Direción u Oficina: Oficina de Asuntos Disciplinarios | [12 empty] | Fecha de diligenciamiento: Mayo de 2015
No. | Eje Estratégico del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | CLASIFICACIÓN DE LA META |  |  | Línea de Base | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | VALOR APROPIACION PRESUPUESTAL |  | VALOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  | RESERVAS PRESUPUESTALES |  | AVANCES | LOGROS | RESULTADOS | DIFICULTADES Y SOLUCIONES | OBSERVACIONES | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES
| Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  |  | Programado | Ejecutado | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS | [5 empty] | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS
1 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores |  | Trabajo decente y digno | 884 | Dignificación del trabajo decente para los trabajadores del sector salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016. |  | X |  | 0 | % de avance de las acciones realizadas que generen trabajo digno y decentede | 30% | [7 empty] | Se envió una invitación como medida preventiva a todos los funcionarios de la entidad, frete a la obligatoriedad de la toma de los exámenes médicos periódicos ocupacionales. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS: Se realizó capacitación en el hospital Bosa el 23 de julio de 2015 ASISTENCIA: A los funcionarios del hospital TEMAS IMPARTIDOS EN LAS CAPACITACIONES: Acoso laboral Obligatoriedad de cumplir con la toma de los exámenes ocupacionales CONCERTACIÓN TELEFÓNICA: Con el referente del hospital de Bosa 2. TAMIZAJE DE QUEJAS: se analizaron las quejas que por competencias fueron remitidas al despacho con el fin de verificar competencia, procedencia, prescripción y caducidad de la acción de acuerdo con la fecha de su ocurrencia, determinando: inhibirse de plano cuando de refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes de imposible ocurrencia o presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, abrir indagación, investigación ,en estos ultimos se procedio a identificar el marco jurídico que rige la situación denunciada a fin de precisar si la conducta estaba o no prevista como falta disciplinaria 3. FUNCIÓN DISCIPLINARIA : La oficina de asuntos disciplinarios continua actuando de manera permanente y diligente en procura de una recta, pronta y cumplida administración de justicia; siendo pues nuestro deber dar cuenta de la responsabilidad o no en los procesos disciplinarios de los cuales se asumió conocimiento; y en esta medida devolver credibilidad a la ciudadanía siendo siempre coherente con nuestra política de efectividad y justicia, en tal sentido se ha avocado el conocimiento de las quejas de nuestra competencia aperturando indagaciones e investigaciones disciplinarias en contra de nuestros funcionarios. | 1. Se logró la trasmisión de conocimientos en el tema de acoso laboral. Resultando un tema álgido por las relaciones de empleador y entidad pública. 2. TAMIZAJE DE QUEJAS: Durante este periodo se analizaron 20 Quejas de acuerdo con la competencia se determinó la actuación disciplinaria a seguir : a) traslado por falta de competencia 4 b) inhibitorio : 3 al configurarse los presupuestos legales establecidos en el paragrafo del artículo 150 de la Ley 734 de 2002 c) indagación preliminar y/o investigación disciplinaria 4: d) diligencias previas 10 3. FUNCION DISCIPLINARIA : Se continuo con el adelantamiento de los siguientes procesos disciplinarios: 014-13, 021-13; 025-13, 028-13, 029-13; 034-13, 046-13; 02-14, 03-13, 011-14, 012-14, 013-14 ,014-14, 015-14, 016,-14, 017-14, 019-14, 020-14, 021-14, 022-14, 023-14, 025-14, 026-14, 027-14, 028-14, 029-14, 030-14, 031-14, 032-14, 033-14, 034-14, 035-14, 036-14, 037-14, 038-14, 039-14, 040-14, 041-14; 042-14; 043-14; 044-14, 045-14; 046-14; 01-15; 02-15; 04-15; 06-15; 07-15; 08-15; 010-15. En desarrollo de la etapa probatoria se profirieron las siguientes actuaciones procesales: • Autos de archivo definitivo con sus respectivas comunicaciones al quejoso y a los sujetos procesales para poner en conocimiento la decisión. : 4 • Autos donde se decretaron pruebas de carácter testimonial y documental 5 • Diligencias de testimonios y versiones libres y ratificaciones de quejas : 10 • auto de traslado :4 • Visitas administrativas a diferentes dependencias : 3 • Se avoco el conocimiento de 20 quejas que dieron origen a 4 indagaciones preliminares, 15 citaciones, 28 solicitudes, 1 auto de acumulación, 6 notificaciónes En desarrollo de cada una de las etapas probatorias se ha respetado el debido proceso, siendo este es un derecho fundamental de aplicación inmediata que faculta a toda persona para exigir “un proceso público y expedito en el cual se reconozcan todas las garantías sustanciales y procesales, desarrollado ante una autoridad competente que actúe con independencia e imparcialidad, y sin tener en cuenta consideraciones distintas a las previstas en la ley. | Se propició un espacio para capacitar en conocimientos que resultan indispensables para aplicarlos en el funcionamiento de las dependencias a las que asistimos. Se animó a los empleados a seguir las normas y los reglamentos, con el fin de evitar infracciones. Se promovió la autodisciplina entre los servidores y colaboradores de la entidad. 2. TAMIZAJES DE QUEJAS: Se adelanto acciones tendientes a garantizar decisiones oportunas respecto de las quejas radicadas en este periodo, de tal manera que cada una de las quejas fueron tramitadas de manera oportuna, es de aclarar que durante este periodo se tramitaron algunas quejas de meses anteriores. FUNCIÓN DISCIPLINARIA : • Se Continuo con el adelantamiento de los proceso disciplinarios así como indagaciones preliminar • Cumplimiendo los términos procesales, y trámite oportunos de las quejas y/o informes que por competencia son remitidos a éste Despacho. • Se actualizó el Sistema de Información Disciplinaria y Sistema de Quejas y Soluciones, a fin de optimizar la labor del operador disciplinario. • Se han Unificado de criterios de interpretación para la aplicación del Regimen Disciplinario. |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. |  | X |  | 0 | % de avance en los planes de mejoramiento para la acreditación de la SDS | 27%
3 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. |  | X |  | 0 | % de avance en las etapas para el mantenimiento de la certificación de la SDS | 40%
4 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 3 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. |  | X |  | 0 | % de avance en la implementación de los subsistemas del sistema integrado de gestión | 30%
[22 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on V6: amcardenas: Programado, en lo ejecutado se ingresa el avance cuantitativo que se ha logrado, para este caso seria de enero y febrero por cada meta.
Note on AC5: amcardenas: se debe ingresar las acciones desarrolladas que se tuvieron con respecto a la meta, no se debe ingresar el detalle de las tareas.
Note on AD5: amcardenas: estos son cuantitativo y cualitativos pueden ser acumulativos, son los productos de la Dirección
Note on AE5: amcardenas: se refiere al impacto que los logros han tenido, también pueden ser cualitativos o cuantitativos. Estos también son acumulativos.
Note on AF5: amcardenas: Se refiere a inconvenientes que se han presentado para el cumplimiento de las metas, adicionalmente que por cada dificultan se debe plantear una solución
Note on AG5: amcardenas: hay alguna se ingresa en esta casilla

## Actividades
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | DETALLE DE LA ACTIVIDAD |  | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  | Programado 2015 | Ejecutado 2015
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores |  | trabajo decente y digno | 884 | Dignificación del trabajo decente para los trabajadores del sector salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016. | 1 | Desarrollar estrategias que permitan a los colaboradores (as) seguir las normas con el fin de evitar infracciones y estimular la autodisciplina, en el marco de la función preventiva. |  |  | X | % de cumplimiento en la ejecución de estrategias relacionadas con el programa de disciplina preventiva | 100% | 100% | ACCIONES Y AVANCES: INVITACIONES Y/O SOCIALIZACIÓN: Se envió una invitación como medida preventiva a todos los funcionarios de la entidad, frente a la obligatoriedad de la toma de los exámenes médicos periódicos ocupacionales. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS: Se realizó capacitación en el hospital Bosa el 23 de julio de 2015. ASISTENCIA: A los funcionarios del Hospital de Bosa TEMAS IMPARTIDOS EN LAS CAPACITACIONES: Acoso laboral Obligatoriedad de cumplir con la toma de los exámenes ocupacionales CONCERTACIÓN TELEFÓNICA: A través de concertación telefónica con el referente del Hospital de Bosase se concertó capacitación. | Se ofrece un trabajo permanente, comprometido y decidido donde se persuade a los directivos para que sean líderes de la autodisciplina frente a los servidores y colaboradores de su dependencia, a fin de que en adelante acaten las normas y los reglamentos
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores |  | trabajo decente y digno | 884 | Dignificación del trabajo decente para los trabajadores del sector salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016. | 2 | Evaluar las quejas e informes que que con los requisistos de ley puedan dar lugar al inicio de acción diciplinaria en consecuencia se realizara a) Recibir y radicar la queja , el informe o el anonimo en el libro radicador , en los sistemas de información Distrital y Sistema Distrital de quejas y soluciones b) Evaluar y determinar : a) procedencia de actuación disciplinaria b) auto inhibitorio de conformidad con los art.69 inciso 1 y 150 de la Ley 734 de 2002, c) traslados a los entes internos y externos por falta de competencia para asumir el caso c) Remitir los oficios al quejoso para enterarlo de la decisión inhibitoria, y demás comunicaciones |  |  | X | % de evaluacion de quejas e informes que pueda dar lugar al inicio de accion disciplinaria | 100% | 100% | 2. TAMIZAJE DE QUEJAS : Se ha valorado de manera inicial los hechos denunciados a través de los distintos medios, con el fin de verificar la competencia y la procedencia de la acción de acuerdo con la fecha de su ocurrencia, se ha comprobado la existencia de antecedentes sobre los mismos mediante la consulta en el SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIA y en los libros radicadores y demás sistemas de información equivalente, se ha determinado si amerita credibilidad y se ha decidido si se abre indagación, investigación , autos inhibitorios; en estos primeros se procedio identificar el marco jurídico que rige la situación denunciada a fin de precisar si la conducta estaba o no prevista como falta disciplinaria y en caso afirmativo se determino la actuación disciplinaria que debe ordenarse e identificar con claridad y precisión las pruebas que deben recopilarse. | Ninguna
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores |  | trabajo decente y digno | 884 | Dignificación del trabajo decente para los trabajadores del sector salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016. | 3 | Avocar el conocimineto de los procesos disciplinarios : 1) Proyectar auto de indagación de indagación preliminar si existe duda sobre la procedencia de apertura de investigación disciplinaria b) Si se identifica al posible autor o autores de la falta disciplinaria ordenar la apertura de investigación disciplinaria 2 ). Comisionar para la practica de pruebas al profesional, especificando el termino para adelantar de conformidad con los artículo 133 y 150 Inc. 3 de la Ley 734 de 2002) 3) Practica de pruebas y/o diligencias ordenadas por el comitente garantizando en especial la publicidad de su realización a los sujetos procesales. Evacuadas las pruebas proyectar decisiones interlocutorias y de sustanciación, y demás actuaciones surtida en la etapa del juicio.4. Ingresar en el sistema las actuaciones procesales |  |  | X | % de cumplimiento de terminos procesales | 100% | 100% | 3. FUNCIÓN DISCIPLINARIA : La oficina de asuntos disciplinarios continua actuando de manera permanente y diligente en procura de una recta, pronta y cumplida administración de justicia; siendo pues nuestro deber dar cuenta de la responsabilidad o no en los procesos disciplinarios de los cuales se asumió conocimiento; y en esta medida devolver credibilidad a la ciudadanía siendo siempre coherente con nuestra política de efectividad y justicia, en tal sentido se ha avocado el conocimiento de 20 quejas de nuestra competencia aperturando indagaciones e investigaciones disciplinarias en contra de nuestros funcionarios, se efectuo traslados y las restantes quejas se encuentran en diligencias previas. Se continuo con el adelantamiento de los siguientes procesos disciplinarios: 014-13, 021-13; 025-13, 028-13, 029-13; 034-13, 046-13; 02-14, 03-13, 011-14, 012-14, 013-14 ,014-14, 015-14, 016,-14, 017-14, 019-14, 020-14, 021-14, 022-14, 023-14, 025-14, 026-14, 027-14, 028-14, 029-14, 030-14, 031-14, 032-14, 033-14, 034-14, 035-14, 036-14, 037-14, 038-14, 039-14, 040-14, 041-14; 042-14; 043-14; 044-14, 045-14; 046-14; 01-15; 02-15; 04-15; 06-15; 07-15; 08-15; 010-15. En desarrollo de la etapa probatoria se profirieron las siguientes actuaciones procesales: • Autos de archivo definitivo con sus respectivas comunicaciones al quejoso y a los sujetos procesales para poner en conocimiento la decisión. : 4 • Autos donde se decretaron pruebas de carácter testimonial y documental 5 • Diligencias de testimonios y versiones libres y ratificaciones de quejas : 10 • auto de traslado : 4 • Visitas administrativas a diferentes dependencias : 3 • Se avoco el conocimiento de 20 quejas que dieron origen a 4 indagaciones preliminares. | Ninguna
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. | 11 | Cumplimiento oportuno de las acciones de Acreditación que sean requeridas desde la Dirección de Planeación y Sistemas durante el periodo. |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de las acciones generales de Acreditación durante el periodo. | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. | 12 | Implementar oportunamente los planes de mejoramiento de Acreditación en Salud de los distintos grupos de estandares |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejora de estándares de acreditación en salud | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. | 13 | Gestión oportuna de las acciones que garanticen la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad y el mantenimiento de la certificación lograda, acorde con las Directrices que emita la Dirección de Planeacion y Sistemas. |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 3 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. | 14 | Gestión oportuna de las acciones que garanticen el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, acorde con las Directrices que emita la Dirección de Planeacion y Sistemas |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión. | 100%
Note on T3: amcardenas: son avances que han tenido en el desarrollo de la actividad
Note on U2: amcardenas: El detalles que acciones realizo para el cumplimiento de la actividad.