## Metas
Nombre de la Direción u Oficina: Oficina de Asuntos Disciplinarios | [12 empty] | Fecha de diligenciamiento: Mayo de 2015
No. | Eje Estratégico del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | CLASIFICACIÓN DE LA META |  |  | Línea de Base | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | VALOR APROPIACION PRESUPUESTAL |  | VALOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  | RESERVAS PRESUPUESTALES |  | AVANCES | LOGROS | RESULTADOS | DIFICULTADES Y SOLUCIONES | OBSERVACIONES | VALOR APROPIACION |  | VALOR PRESUPUESTO |  | RESERVAS PRESUPUESTALES
| Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  |  | Programado | Ejecutado | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS | [5 empty] | INICIAL | DEFINITIVA | Ejecutado o Comprometido | GIROS | Programado | GIROS
1 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores |  | Trabajo decente y digno | 884 | Dignificación del trabajo decente para los trabajadores del sector salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016. |  | X |  | 0 | % de avance de las acciones realizadas que generen trabajo digno y decentede | 30% | 11% | [6 empty] | 1. INVITACIONES Y/O SOCIALIZACIÓN:  Con el radicado N°. 2015IE13546 del 123/05/2015, se informo al doctor Mauricio Bastamente, Secretario de Despacho, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13458 del 12/05/15, se invito a la Dirección de Planeación Institucional y Calidad, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13460 del 12/05/15, se invito a la Dirección Tecnologías de Información y Comunicaciones -TIC, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13464 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Contratación, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13467 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Bienes y Servicios, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13469 del 12/05/15, se invito a la Dirección Financiera, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13470 del 12/05/15, se invito a la Dirección Administrativa, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13471 del 12/05/15, se invito a la Dirección de Gestión del Talento Humano, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13472 del 12/05/15, se invito a la Subsecretaria Corporativa, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13473 del 12/05/15, se invito a la Dirección de Infraestructura y Tecnología, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13474 del 12/05/15, se invito a la Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13475 del 12/05/15, se invito a la Dirección de Planeación Sectorial, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13479 del 12/05/15, se invito a la Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13481 del 12/05/15, se invito a la Subdirección Territorial Red Sur Occidente, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13484 del 12/05/15, se invito a la Subdirección Territorial Red Sur, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13487 del 12/05/15, se invito a la Subdirección Territorial Red Centro Oriente, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13488 del 12/05/15, se invito a la Subdirección Territorial Red Norte, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13481 del 12/05/15, se invito a la Subdirección Territorial Red Sur Occidente, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13489 del 12/05/15, se invito a la Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13490 del 12/05/15, se invito a la Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13491 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Gestión del Riesgo en emergencias, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13493 del 12/05/15, se invito a la Subdirección Cetro Regulador de Urgencias y Emergencias, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13495 del 12/05/15, se invito a la Dirección Cetro Regulador de Urgencias y Emergencias, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13497 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Calidad y seguridad en Servicios de Salud, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13498 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13499 del 12/05/15, se invito a la Dirección de Calidad de Servicios de Salud, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13500 del 12/05/15, se invito a la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13501 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Garantía del Aseguramiento, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13502 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Administración del Aseguramiento, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13504 del 12/05/15, se invito a la Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13506 del 12/05/15, se invito a la Subsecretario de Servicios en Salud y Aseguramiento, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13508 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13510 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13512 del 12/05/15, se invito a la Dirección Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas en S.C., a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13515 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Determinantes en Salud, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13516 del 12/05/15, se invito a la Jefe Oficina Asesora Jurídica, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13519 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de acciones Colectivas, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13521 del 12/05/15, se invito a la Directora de Salud Colectiva, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13524 del 12/05/15, se invito a la Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13525 del 12/05/15, se invito a la Jefe Oficina Control Interno, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13526 del 12/05/15, se invito a la Subsecretaría de Salud Pública, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015. 2. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS: 1. Se invitó a Conferencista perteneciente a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios para que dictara de manera magistral capacitación, realizada con éxito. 2. Se realizo capacitación sobre la Responsabilidad por Perdida de Bienes, elementos y documentos a la Dirección de Gestión del Talento Humano. FECHA DE REALIZACION 25/05/2015 05/05/2015 3. ASISTENCIA: a. A la capacitación realizada el 25/05/2015, fue de 455 personas soportadas en las planillas correspondientes. b. A la capacitación realizada el 05/05/2015, fue de 25 personas soportadas en las planillas correspondientes. 4. TEMAS IMPARTIDOS EN LAS CAPACITACIONES: 1. “Responsabilidad que asume el funcionario público al momento en que toma posesión del cargo”. 2. “Responsabilidad por Perdida de Bienes, elementos y documentos”. 1. CONCERTACIÓN TELEFÓNICA: Con cada una de las dependencias de la SDS y los Hospitales del Distrito se realizaron llamadas telefónicas para concertar los pormenores de cada una de las capacitaciones. 2. TAMIZAJE DE QUEJAS : se analizaron las quejas que por competencias fueron remitidas al despacho con el fin de verificar competencia, procedencia, prescripción y caducidad de la acción de acuerdo con la fecha de su ocurrencia, determinando : inhibirse de plano cuando de refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes de imposible ocurrencia o presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, abrir indagación, investigación ,en estos ultimos se procedio a identificar el marco jurídico que rige la situación denunciada a fin de precisar si la conducta estaba o no prevista como falta disciplinaria 3. FUNCIÓN DISCIPLINARIA : La oficina de asuntos disciplinarios continua actuando de manera permanente y diligente en procura de una recta, pronta y cumplida administración de justicia; siendo pues nuestro deber dar cuenta de la responsabilidad o no en los procesos disciplinarios de los cuales se asumió conocimiento; y en esta medida devolver credibilidad a la ciudadanía siendo siempre coherente con nuestra política de efectividad y justicia, en tal sentido se ha avocado el conocimiento de las quejas de nuestra competencia aperturando indagaciones e investigaciones disciplinarias en contra de nuestros funcionarios. | 1. Se logró la sensibilización a 455 colaboradores, frente a la observancia de las normas, a fin de evitar la comisión de conductas disciplinables, en los siguientes grupos:  La Dirección de Planeación Institucional y Calidad,  La Dirección Tecnologías de Información y Comunicaciones -TIC,  Subdirección de Contratación,  Subdirección de Bienes y Servicios,  Dirección Financiera,  Dirección Administrativa,  Dirección de Gestión del Talento Humano,  Subsecretaria Corporativa,  Dirección de Infraestructura y Tecnología  la Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud,  la Dirección de Planeación Sectorial,  la Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial,  la Subdirección Territorial Red Sur Occidente,  la Subdirección Territorial Red Sur,  a la Subdirección Territorial Red Centro Oriente,  la Subdirección Territorial Red Norte,  la Subdirección Territorial Red Sur Occidente,  la Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía,  la Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad,  la Subdirección de Gestión del Riesgo en emergencias,  la Subdirección Cetro Regulador de Urgencias y Emergencias,  la Dirección Cetro Regulador de Urgencias y Emergencias,.  la Subdirección de Calidad y seguridad en Servicios de Salud,  la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud,  la Dirección de Calidad de Servicios de Salud,  la Dirección de Provisión de Servicios de Salud,  la Subdirección de Garantía del Aseguramiento,  la Subdirección de Administración del Aseguramiento,  la Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud.  la Subsecretario de Servicios en Salud y Aseguramiento,.  la Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública,  la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública,  la Dirección Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas en S.C.  la Subdirección de Determinantes en Salud,  la Jefe Oficina Asesora Jurídica  la Subdirección de acciones Colectivas  la Directora de Salud Colectiva,  la Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones,  la Jefe Oficina Control Interno,  la Subsecretaría de Salud Pública.  Hospitales de la Red Distrital de Bogotá. 2. Se logró capacitar a un total de 480 personas. 3. Se logró que la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud, ajustara los informes de supervisión a lo exigido por la norma, para tener un mejor seguimiento a los contratos y convenios que suscribe la entidad, garantizando un adecuado seguimiento a los recursos de la administración, y el cumplimiento de las funciones del supervisor con ello se garantiza el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. 2. TAMIZAJE DE QUEJAS : Durante este periodo se analizaron 10 Quejas de acuerdo con la competencia se determinó la actuación disciplinaria a seguir : a) traslado por falta de competencia 2 b) inhibitorio : 1 al configurarse los presupuestos legales establecidos en el paragrafo del artículo 150 de la Ley 734 de 2002 2 c) indagación preliminar y/o investigación disciplinaria : 2 d) diligencias previas 7 3. FUNCION DISCIPLINARIA : Se continuo con el adelantamiento de los siguientes procesos disciplinarios: 014-13, 021-13; 025-13, 028-13, 029-13; 034-13, 046-13; 02-14, 03-13, 011-14, 012-14, 013-14 ,014-14, 015-14, 016,-14, 017-14, 019-14, 020-14, 021-14, 022-14, 023-14, 025-14, 026-14, 027-14, 028-14, 029-14, 030-14, 031-14, 032-14, 033-14, 034-14, 035-14, 036-14, 037-14, 038-14, 039-14, 040-14, 041-14; 042-14; 043-14; 044-14, 045-14; 046-14; 01-15; 02-15; 04-15; 06-15; 07-15; 08-15; 010-15. En desarrollo de la etapa probatoria se profirieron las siguientes actuaciones procesales: • Autos de archivo definitivo con sus respectivas comunicaciones al quejoso y a los sujetos procesales para poner en conocimiento la decisión. : 2 • Autos donde se decretaron pruebas de carácter testimonial y documental 5 • Diligencias de testimonios y versiones libres y ratificaciones de quejas : 12 • auto de traslado : 1 • Visitas administrativas a diferentes dependencias : 1 • Se avoco el conocimiento de 10 quejas que dieron origen a 9 indagaciones preliminares, 16 citaciones, 23 solicitudes, 1 auto de acumulación, 3 notificaciónes En desarrollo de cada una de las etapas probatorias se ha respetado el debido proceso, siendo este es un derecho fundamental de aplicación inmediata que faculta a toda persona para exigir “un proceso público y expedito en el cual se reconozcan todas las garantías sustanciales y procesales, desarrollado ante una autoridad competente que actúe con independencia e imparcialidad, y sin tener en cuenta consideraciones distintas a las previstas en la ley | 1, Se propició un espacio a los servidores de la SDS y los Hospitales Distritales, exhortándolos a que se adopten comportamiento éticos en observancia y cumplimiento a las reglas y reglamentos. Se animó a los empleados a seguir las normas y los reglamentos, con el fin de evitar infracciones. Se promovió la autodisciplina entre los servidores y colaboradores de la entidad. 2. TAMIZAJES DE QUEJAS: Se adelantó acciones tendientes a garantizar decisiones oportunas respecto de las quejas radicadas en este periodo, de tal manera que cada una de las quejas fueron tramitadas de manera oportuna es de aclarar que durante este periodo se tramitaron algunas quejas de meses anteriores 3. FUNCIÓN DISCIPLINARIA : • Se continuó con el adelantamiento de los proceso disciplinarios así como indagaciones preliminar • Cumplimiendo los términos procesales, y trámite oportunos de las quejas y/o informes que por competencia son remitidos a éste Despacho. • Se actualizó el Sistema de Información Disciplinaria y Sistema de Quejas y Soluciones, a fin de optimizar la labor del operador disciplinario. • Se han Unificado de criterios de interpretación para la aplicación del Regimen Disciplinario. |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. |  | X |  | 0 | % de avance en los planes de mejoramiento para la acreditación de la SDS | 27%
3 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. |  | X |  | 0 | % de avance en las etapas para el mantenimiento de la certificación de la SDS | 40%
4 | 3 | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | 7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 3 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. |  | X |  | 0 | % de avance en la implementación de los subsistemas del sistema integrado de gestión | 30%
[22 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on V6: amcardenas: Programado, en lo ejecutado se ingresa el avance cuantitativo que se ha logrado, para este caso seria de enero y febrero por cada meta.
Note on AC5: amcardenas: se debe ingresar las acciones desarrolladas que se tuvieron con respecto a la meta, no se debe ingresar el detalle de las tareas.
Note on AD5: amcardenas: estos son cuantitativo y cualitativos pueden ser acumulativos, son los productos de la Dirección
Note on AE5: amcardenas: se refiere al impacto que los logros han tenido, también pueden ser cualitativos o cuantitativos. Estos también son acumulativos.
Note on AF5: amcardenas: Se refiere a inconvenientes que se han presentado para el cumplimiento de las metas, adicionalmente que por cada dificultan se debe plantear una solución
Note on AG5: amcardenas: hay alguna se ingresa en esta casilla

## Actividades
CONSOLIDADO BOGOTÁ (ACTIVIDADES)
Eje Programático del Plan Territorial de Salud Para Bogotá D.C. 2012-2016 [Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008] |  | Objetivo del Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2012-2016 |  | Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 [Acuerdo 489 de junio de 2012] |  | Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 |  | Objetivo Plan Estrategico de la Entidad |  | DETALLE DE LA META |  | DETALLE DE LA ACTIVIDAD |  | CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | Nombre del Indicador | VALOR MAGNITUD |  | ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Descripción | Código | Descripción | Prioritaria Plan de Desarrollo Bogotá Humana [Incluida en el Acuerdo 489 de 2012] | Plan Territorial de Salud | Funcionamiento o Gestión |  | Programado 2015 | Ejecutado 2015
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores |  | trabajo decente y digno | 884 | Dignificación del trabajo decente para los trabajadores del sector salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016. | 1 | Desarrollar estrategias que permitan a los colaboradores (as) seguir las normas con el fin de evitar infracciones y estimular la autodisciplina, en el marco de la función preventiva. |  |  | X | % de cumplimiento en la ejecución de estrategias relacionadas con el programa de disciplina preventiva | 100% | 100% | 1. INVITACIONES Y/O SOCIALIZACIÓN:  Con el radicado N°. 2015IE13546 del 123/05/2015, se informo al doctor Mauricio Bastamente, Secretario de Despacho, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13458 del 12/05/15, se invito a la Dirección de Planeación Institucional y Calidad, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13460 del 12/05/15, se invito a la Dirección Tecnologías de Información y Comunicaciones -TIC, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13464 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Contratación, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13467 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Bienes y Servicios, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13469 del 12/05/15, se invito a la Dirección Financiera, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13470 del 12/05/15, se invito a la Dirección Administrativa, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13471 del 12/05/15, se invito a la Dirección de Gestión del Talento Humano, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13472 del 12/05/15, se invito a la Subsecretaria Corporativa, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13473 del 12/05/15, se invito a la Dirección de Infraestructura y Tecnología, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13474 del 12/05/15, se invito a la Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13475 del 12/05/15, se invito a la Dirección de Planeación Sectorial, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13479 del 12/05/15, se invito a la Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13481 del 12/05/15, se invito a la Subdirección Territorial Red Sur Occidente, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13484 del 12/05/15, se invito a la Subdirección Territorial Red Sur, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13487 del 12/05/15, se invito a la Subdirección Territorial Red Centro Oriente, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13488 del 12/05/15, se invito a la Subdirección Territorial Red Norte, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13481 del 12/05/15, se invito a la Subdirección Territorial Red Sur Occidente, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13489 del 12/05/15, se invito a la Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13490 del 12/05/15, se invito a la Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13491 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Gestión del Riesgo en emergencias, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13493 del 12/05/15, se invito a la Subdirección Cetro Regulador de Urgencias y Emergencias, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13495 del 12/05/15, se invito a la Dirección Cetro Regulador de Urgencias y Emergencias, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13497 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Calidad y seguridad en Servicios de Salud, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13498 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13499 del 12/05/15, se invito a la Dirección de Calidad de Servicios de Salud, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13500 del 12/05/15, se invito a la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13501 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Garantía del Aseguramiento, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13502 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Administración del Aseguramiento, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13504 del 12/05/15, se invito a la Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13506 del 12/05/15, se invito a la Subsecretario de Servicios en Salud y Aseguramiento, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13508 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13510 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13512 del 12/05/15, se invito a la Dirección Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas en S.C., a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13515 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de Determinantes en Salud, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13516 del 12/05/15, se invito a la Jefe Oficina Asesora Jurídica, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13519 del 12/05/15, se invito a la Subdirección de acciones Colectivas, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13521 del 12/05/15, se invito a la Directora de Salud Colectiva, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13524 del 12/05/15, se invito a la Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13525 del 12/05/15, se invito a la Jefe Oficina Control Interno, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015.  Con el radicado N°. 2015IE13526 del 12/05/15, se invito a la Subsecretaría de Salud Pública, a la capacitación realizada el 25 de mayo de 2015. 2. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS: 1. Se invitó a Conferencista perteneciente a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios para que dictara de manera magistral capacitación, realizada con éxito. 2. Se realizó capacitación sobre la Responsabilidad por Pérdida de Bienes, elementos y documentos a la Dirección de Gestión del Talento Humano. Fecha de realización: 25/05/2015 05/05/2015 3. ASISTENCIA: a. A la capacitación realizada el 25/05/2015, fue de 455 personas soportadas en las planillas correspondientes. b. A la capacitación realizada el 05/05/2015, fue de 25 personas soportadas en las planillas correspondientes. 4. TEMAS IMPARTIDOS EN LAS CAPACITACIONES: 1. “Responsabilidad que asume el funcionario público al momento en que toma posesión del cargo”. 2. “Responsabilidad por Perdida de Bienes, elementos y documentos”. 1. CONCERTACIÓN TELEFÓNICA: Con cada una de las dependencias de la SDS y los Hospitales del Distrito se realizaron llamadas telefónicas para concertar los pormenores de cada una de las capacitaciones. 2. FOTOGRAFÍAS: | Se ofrece un trabajo permanente, comprometido y decidido donde persuade a los directivos para que sean líderes de la autodisciplina frente a los servidores y colaboradores de su dependencia, a fin de que en adelante acaten las normas y los reglamentos.
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores |  | trabajo decente y digno | 884 | Dignificación del trabajo decente para los trabajadores del sector salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016. | 2 | Evaluar las quejas e informes que que con los requisistos de ley puedan dar lugar al inicio de acción diciplinaria en consecuencia se realizara a) Recibir y radicar la queja , el informe o el anonimo en el libro radicador , en los sistemas de información Distrital y Sistema Distrital de quejas y soluciones b) Evaluar y determinar : a) procedencia de actuación disciplinaria b) auto inhibitorio de conformidad con los art.69 inciso 1 y 150 de la Ley 734 de 2002, c) traslados a los entes internos y externos por falta de competencia para asumir el caso c) Remitir los oficios al quejoso para enterarlo de la decisión inhibitoria, y demás comunicaciones |  |  | X | % de evaluacion de quejas e informes que pueda dar lugar al inicio de accion disciplinaria | 100% | 100% | 2. TAMIZAJE DE QUEJAS : Se ha valorado de manera inicial los hechos denunciados a través de los distintos medios, con el fin de verificar la competencia y la procedencia de la acción de acuerdo con la fecha de su ocurrencia, se ha comprobado la existencia de antecedentes sobre los mismos mediante la consulta en el SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIA y en los libros radicadores y demás sistemas de información equivalente, se ha determinado si amerita credibilidad y se ha decidido si se abre indagación, investigación , autos inhibitorios; en estos primeros se procedio identificar el marco jurídico que rige la situación denunciada a fin de precisar si la conducta estaba o no prevista como falta disciplinaria y en caso afirmativo se determino la actuación disciplinaria que debe ordenarse e identificar con claridad y precisión las pruebas que deben recopilarse. | Ninguna
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Mejorar las condiciones de trabajo del talento humano en el sector de la salud, mediante la regulación de las relaciones humanas y laborales en el ámbito laboral, en interrelación con todos los actores |  | trabajo decente y digno | 884 | Dignificación del trabajo decente para los trabajadores del sector salud | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Adelantar acciones que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016. | 3 | Avocar el conocimineto de los procesos disciplinarios : 1) Proyectar auto de indagación de indagación preliminar si existe duda sobre la procedencia de apertura de investigación disciplinaria b) Si se identifica al posible autor o autores de la falta disciplinaria ordenar la apertura de investigación disciplinaria 2 ). Comisionar para la practica de pruebas al profesional, especificando el termino para adelantar de conformidad con los artículo 133 y 150 Inc. 3 de la Ley 734 de 2002) 3) Practica de pruebas y/o diligencias ordenadas por el comitente garantizando en especial la publicidad de su realización a los sujetos procesales. Evacuadas las pruebas proyectar decisiones interlocutorias y de sustanciación, y demás actuaciones surtida en la etapa del juicio.4. Ingresar en el sistema las actuaciones procesales |  |  | X | % de cumplimiento de terminos procesales | 100% | 100% | 3. FUNCIÓN DISCIPLINARIA : La oficina de asuntos disciplinarios continua actuando de manera permanente y diligente en procura de una recta, pronta y cumplida administración de justicia; siendo pues nuestro deber dar cuenta de la responsabilidad o no en los procesos disciplinarios de los cuales se asumió conocimiento; y en esta medida devolver credibilidad a la ciudadanía siendo siempre coherente con nuestra política de efectividad y justicia, en tal sentido se ha avocado el conocimiento de 10 quejas de nuestra competencia aperturando indagaciones e investigaciones disciplinarias en contra de nuestros funcionarios, se efectuo traslados y las restantes quejas se encuentran en diligencias previas. Se continuo con el adelantamiento de los siguientes procesos disciplinarios: 014-13, 021-13; 025-13, 028-13, 029-13; 034-13, 046-13; 02-14, 03-13, 011-14, 012-14, 013-14 ,014-14, 015-14, 016,-14, 017-14, 019-14, 020-14, 021-14, 022-14, 023-14, 025-14, 026-14, 027-14, 028-14, 029-14, 030-14, 031-14, 032-14, 033-14, 034-14, 035-14, 036-14, 037-14, 038-14, 039-14, 040-14, 041-14; 042-14; 043-14; 044-14, 045-14; 046-14; 01-15; 02-15; 04-15; 06-15; 07-15; 08-15; 010-15. En desarrollo de la etapa probatoria se profirieron las siguientes actuaciones procesales: • Autos de archivo definitivo con sus respectivas comunicaciones al quejoso y a los sujetos procesales para poner en conocimiento la decisión. : 3 • Autos donde se decretaron pruebas de carácter testimonial y documental 5 • Diligencias de testimonios y versiones libres y ratificaciones de quejas : 10 • Auto de traslado: 1 • Visitas administrativas a diferentes dependencias : 3 • Se avocó el conocimiento de 10 quejas que dieron origen a 2 indagaciones preliminares. | Ninguna
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. | 11 | Cumplimiento oportuno de las acciones de Acreditación que sean requeridas desde la Dirección de Planeación y Sistemas durante el periodo. |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de las acciones generales de Acreditación durante el periodo. | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 3 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 1 | Acreditar la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial de Salud, al 2016. | 12 | Implementar oportunamente los planes de mejoramiento de Acreditación en Salud de los distintos grupos de estandares |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejora de estándares de acreditación en salud | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 2 | Mantener la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001. | 13 | Gestión oportuna de las acciones que garanticen la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad y el mantenimiento de la certificación lograda, acorde con las Directrices que emita la Dirección de Planeacion y Sistemas. |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad | 100%
7 | Componente de Gobernanza y Rectoría | 7 | Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, orientado al logro de la acreditación como dirección territorial de salud, en el marco del mejoramiento continuo. | 30 | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | 886 | Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud. | 7 | Promover la gestión transparente en la Secretaría Distrital de Salud y en las entidades adscritas, mediante el control social, la implementación de estándares superiores de calidad y la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción. | 3 | Implementar el 100% de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016. | 14 | Gestión oportuna de las acciones que garanticen el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, acorde con las Directrices que emita la Dirección de Planeacion y Sistemas |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las acciones para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión. | 100%
Note on T3: amcardenas: son avances que han tenido en el desarrollo de la actividad
Note on U2: amcardenas: El detalles que acciones realizo para el cumplimiento de la actividad.