## Hoja1
Anexo 1 - Identificación de Riesgos
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y no es posible encontrar proponentes que los cumplan | Que se declare desierto el proceso de selección | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Entidad Estatal | Hacer un adecuado estudio del sector | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Si | Entidad Estatal | fecha de inicio proceso precontractual | fecha de terminacion proceso precontractual | El área solicitante debe hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector. | Elaboración de los estudios previos
2 | Específico | Interno | Planeación | Regulatorio | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Que se declare desierto el proceso de selección | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Entidad Estatal | Hacer un adecuado estudio del sector | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Si | Entidad Estatal | fecha de inicio proceso precontractual | fecha de terminacion proceso precontractual | El área solicitante debe hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector. | Elaboración de los estudios previos
3 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Demora en la expedición de las garantías. | Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Establecer en el cronograma de los pliegos de condiciones, el término máximo para la presentación de la póliza de cumplimiento del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad Estatal | fecha de inicio proceso precontractual | fecha de terminacion proceso precontractual | Declarar el incumplimiento del contrato. | Cuando no se presente la garantía por parte del contratista, en los términos establecidos en el contrato.
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | La no prestacion del servicio | incumplimiento d e las actividesdes contracturales y no migracion de portales. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento a la ejecucion del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad Estatal | Fecha de inicio del contrato | Fecha de Terminacion del contrato | revision de los productos | Mensual
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato. | Se afecta la ejecución del contrato por responsabilidad del contratista, quien debe cumplir con las obligaciones, salvo por fuerza mayor o caso fortuito. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Solicitar póliza de cumplimiento del contrato. Hacer seguimiento al cronograma establecido. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | No | Entidad Estatal | Fecha de inicio del contrato | Fecha de Terminacion del contrato | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato. Haciendo seguimiento al contrato establecido | El Contratista, debe aportar la póliza de cumplimiento para iniciar la ejecución del contrato. El seguimiento se debe hacer de acuerdo al cronograma establecido
6 | General | Externo | Todas | Social o político | Paros huelgas y actos terrorristas | Se retrasa el inicio o ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Programación del proceso con plazos adecuados | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | No | Entidad Estatal | Fecha de inicio del evento | Fecha de Terminacion del evento | A traves de la verificación de la programación realizada | Cuando se finaliza la etapa de planeación