## LLAVE (hidden)
PROYECTO (NOMBRE PLAN BIENAL) LLAVE | HOSPITAL
ADQUISICIÓN DE UNA UBA MÓVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD – HOSPITAL CENTRO ORIENTE | CENTRO ORIENTE
ADQUISICIÓN DE UNIDAD MÓVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARA EN SALUD - CAMAD - HOSPITAL CENTRO ORIENTE. | CENTRO ORIENTE
DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA TODAS LAS SEDES DEL HOSPITAL CENTRO ORIENTE | CENTRO ORIENTE
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL DE ATENCIÓN | CENTRO ORIENTE
ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL ESE | CENTRO ORIENTE
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REPOSICION DE SERVICIOS DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y UCI PEDIATRICA | CENTRO ORIENTE
DOTACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL EN EL HOSPITAL CENTRO ORIENTE ESE II NIVEL DE ATENCIÓN SEDE JORGE ELIECER GAITÁN | CENTRO ORIENTE
ADECUACION Y DOTACIÓN DEL CAMI SAMPER MENDOZA | CENTRO ORIENTE
ADECUACIÓN Y DOTACION DEL CAMI PERSEVERANCIA | CENTRO ORIENTE
REMODELACIÓN DE LA SEDE DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SEDE SAMPER MENDOZA | CENTRO ORIENTE
AMPLIACIÓN, REORDENAMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL ESE | LA VICTORIA
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL LA VICTORIA | LA VICTORIA
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCIÓN MATERNO PERINATAL EN EL INSTITUTO MATERNO INFANTIL | LA VICTORIA
ADQUISICIÓN PRIORITARIA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E BOGOTÁ D.C., LOCALIDAD CUARTA | LA VICTORIA
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL DE ATENCION | LA VICTORIA
ADQUISICION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACION Y REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL ARRENDADO PARA EL HOSPITAL LA VICTORIA ESE III NIVEL DE ATENCION | LA VICTORIA
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL LA VICTORIA ESE III NIVEL | LA VICTORIA
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA CENTRAL DE MEZCLAS DEL HOSPITAL LA VICTORIA ESE III NIVEL | LA VICTORIA
ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DE CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTERMEDIOS E INTENSIVOS, IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE ALTA COMPLEJIDAD Y CIRUGÍA DE ORTOPEDIA EN EL HOSPITAL LA VICTORIA ESE III NIVEL | LA VICTORIA
CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CAMI DIANA TURBAY- OBRA NUEVA REPOSICIÓN | RAFAEL URIBE URIBE
CONTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO UPA SAN JUAN DE DIOS CENTRO DE EXCELENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA | RAFAEL URIBE URIBE
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE I NIVEL | RAFAEL URIBE URIBE
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE I NIVEL DE ATENCION | RAFAEL URIBE URIBE
CONSTRUCCIÓN DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UPA ANTONIO NARIÑO | RAFAEL URIBE URIBE
ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE I NIVEL ESE | RAFAEL URIBE URIBE
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMPEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE LAS SEDES DEL HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE | RAFAEL URIBE URIBE
REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE | SAN BLAS
REPOSICIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA RADIOLOGÍA EN EL HOSPITAL SAN BLAS ESE | SAN BLAS
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE | SAN BLAS
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL DE ATENCION | SAN BLAS
ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE | SAN BLAS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE | SAN BLAS
REPOSICIÓN Y COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE | SAN BLAS
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL SAN CRISTOBAL I NIVEL ESE | SAN CRISTOBAL
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL SAN CRISTOBAL I NIVEL DE ATENCIÓN | SAN CRISTOBAL
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA UPA LOS LIBERTADORES | SAN CRISTOBAL
ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL SAN CRISTOBAL I NIVEL ESE | SAN CRISTOBAL
ADQUISICIÓN DE UNIDAD MÓVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL HOSPITAL SAN CRISTÓBAL ESE | SAN CRISTOBAL
CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE SALUD PUBLICA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SEDE ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO CENTRAL DE LA ESE SAN CRISTOBAL. | SAN CRISTOBAL
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DE LA E.S.E SAN CRISTÓBAL. | SAN CRISTOBAL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REORDENAMIENTO FISICO Y FUNCIONAL Y AMPLIACION HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL DE ATENCION ESE | SANTA CLARA
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL ESE | SANTA CLARA
ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL ESE | SANTA CLARA
REPOSICIÓN Y COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITAL SANTA CLARA | SANTA CLARA
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA REPOSICIÓN SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTOS Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR. | SANTA CLARA
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E. | BOSA
REPOSICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PARA EL HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E. | BOSA
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL BOSA II NIVEL ESE | BOSA
DOTACIÓN SERVICIO FARMACEÚTICO DEL HOSPITAL BOSA II NIVEL ESE | BOSA
ADECUACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E. | BOSA
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA REPOSICIÓN SERVICIOS DE OBSTETRICIA Y DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | BOSA
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN LA MEXICANA | DEL SUR
SEDE ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR - ASDINGO | DEL SUR
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL DEL SUR I NIVEL DE ATENCIÓN | DEL SUR
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL ARRENDADO PARA EL HOSPITAL DEL SUR. | DEL SUR
ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL DEL SUR I NIVEL ESE | DEL SUR
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA UPA 29 KENNEDY | DEL SUR
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN UPA 68 BRITALIA | DEL SUR
ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE GINECOBSTETRICIA DEL HOSPITAL FONTIBÓN ESE | FONTIBON
ADQUIRIR UNA UNIDAD MÒVIL, PARA EL HOSPITAL FONTIBÒN ESE, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÒN PRIMARIA EN SALUD | FONTIBON
ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA PARA EL HOSPITAL FONTIBON ESE | FONTIBON
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL FONTIBON II NIVEL DE ATENCION | FONTIBON
DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA Y URGENCIAS DEL HOSPITAL FONTIBON ESE | FONTIBON
DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, CIRUGIA UROLOGICA Y URGENCIAS DEL HOSPITAL FONTIBON ESE | FONTIBON
ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL FONTIBON II NIVEL ESE | FONTIBON
REORDENAMIENTO, AMPLIACIÓN Y ACCIONES DE MITIGACIÓN AL IMPACTO DEL CAMI II DE FONTIBÓN | FONTIBON
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE UPZ 75 CENTRO DEL HOSPITAL FONTIBÓN ESE. | FONTIBON
ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PARA LOS SERVICIOS DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO, INTERMEDIO, RADIOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPÉDICA DEL CAMII II | FONTIBON
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA UNIDAD BASICA DE ATENCIÓN - UBA - NUEVO AEROPUERTO EL DORADO | FONTIBON
REUBICACION CAMI PATIO BONITO - FUTURO HOSPITAL TINTAL | OCCIDENTE DE KENNEDY
REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL DE ATENCIÓN | OCCIDENTE DE KENNEDY
ADQUISICIÓN DE DOTACION HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACION Y REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL ARRENDADOS PARA EL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | OCCIDENTE DE KENNEDY
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL KENNEDY III NIVEL DE ATENCIÓN | OCCIDENTE DE KENNEDY
ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL ESE | OCCIDENTE DE KENNEDY
ADECUACIÓN, DOTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANTA DE OXÍGENO | OCCIDENTE DE KENNEDY
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA ONCOLÓGICA | OCCIDENTE DE KENNEDY
ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN SEDE SALUD MENTAL FLORALIA | OCCIDENTE DE KENNEDY
ADECUACIONES CENTRO DE EXCELENCIA ESPECIALIZADOS EN EPILEPSIA Y REUMATOLOGÍA HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | OCCIDENTE DE KENNEDY
ADECUACIONES SERVICIO DE NUTRICIÓN - HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | OCCIDENTE DE KENNEDY
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY 2013 - 2016 | OCCIDENTE DE KENNEDY
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA REPOSICIÓN SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS Y OBSTETRICIA, UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO, NEFROLOGÍA, ONCOLOGÍA, CIRUGÍAS ORTOPÉDICA Y NEUROLÓGICA | OCCIDENTE DE KENNEDY
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | OCCIDENTE DE KENNEDY
AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO Y REORDENAMIENTO DEL CAMI PABLO VI BOSA | PABLO VI BOSA
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL - UBA MOVIL DE LA ESE PABLO VI BOSA | PABLO VI BOSA
CONSTRUCCION REUBICACIÓN UPA SAN BERNARDINO | PABLO VI BOSA
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL DE ATENCIÓN | PABLO VI BOSA
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA EN LA LOCALIDAD DE BOSA UNIDAD MÓVIL DE ZOONOSIS. | PABLO VI BOSA
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL ESE | PABLO VI BOSA
ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL ESE | PABLO VI BOSA
DOTACIÓN PARA SERVICIOS DE IMAGENOLOGÍA | PABLO VI BOSA
ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN UPA ESTACIÓN | PABLO VI BOSA
ADECUACIONES SEDES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL ESE | PABLO VI BOSA
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL CHAPINERO I NIVEL ESE | CHAPINERO
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL CHAPINERO I NIVEL DE ATENCIÓN | CHAPINERO
ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL CHAPINERO I NIVEL ESE | CHAPINERO
REPOSICIÓN CAMI CHAPINERO | CHAPINERO
TERMINACIÓN DE OBRA FÍSICA Y DOTACIÓN DEL CAMI FERIAS DEL HOSPITAL ENGATIVÁ II NIVEL ESE | ENGATIVA
AMPLIACIÓN, REORGANIZACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y PLAN DE CONTINGENCIA | ENGATIVA
DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA LOS SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD DEL HOSPITAL ENGATIVÁ II NIVEL ESE EN EL MARCO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD | ENGATIVA
ADQUISICIÒN Y REPOSICIÒN DE LA DOTACIÒN DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL ARRENDADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL ESE | ENGATIVA
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL DE ATENCIÓN | ENGATIVA
ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL ESE | ENGATIVA
REORDENAMIENTO, AMPLIACIÓN, ACCIONES DE MITIGACIÓN AL IMPACTO Y DOTACIÓN DE LA SEDE CALLE 80 DEL HOSPITAL DE ENGATIVA | ENGATIVA
TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL CAMI EMAUS | ENGATIVA
AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN PARA LA UNIDAD DE SALUD MENTAL DE LA CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | SIMON BOLÍVAR
ADECUACIÓN DE LAS REDES TÉCNICAS PARA LA CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | SIMON BOLÍVAR
ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REHABILITACIÓN CARDIACA Y TERAPIA RENAL) | SIMON BOLÍVAR
CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | SIMON BOLÍVAR
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | SIMON BOLÍVAR
REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS | SIMON BOLÍVAR
REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOS | SIMON BOLÍVAR
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL SERVICIO DE SALA DE PARTOS1 | SIMON BOLÍVAR
ADQUISICION Y REPOSICION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL SIMON BOLIVAR III ESE | SIMON BOLÍVAR
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL DE ATENCIÓN | SIMON BOLÍVAR
REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN PARA LA NUEVA TORRE DEL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR | SIMON BOLÍVAR
CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR | SIMON BOLÍVAR
ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR | SIMON BOLÍVAR
REMODELACIÓN Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR E.S.E | SIMON BOLÍVAR
ADQUISICION DE DOTACION PARA REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE: IMAGENES DIAGNOSTICAS, UCI E INTERMEDIO ADULTO Y PEDIÁTRICO, NEFROLOGÍA, UCI CORONARIA, CIRUGÍAS: CARDIOVASCULAR, IMPLANTES, TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS, ORTOPÉDICA Y NEUROLÓGICA. | SIMON BOLÍVAR
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LA UNIDAD NEONATAL | SIMON BOLÍVAR
ADECUACIÓN Y REORDENAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS CSE. | SUBA
ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL HOSPITAL SUBA II NIVEL ESE BOGOTA | SUBA
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL SUBA II NIVEL DE ATENCIÓN | SUBA
ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL SUBA II NIVEL ESE | SUBA
UPA TIBABUYES SANTA RITA | SUBA
REPOSICIÓN Y DOTACIÓN DE LA UPA NUEVA ZELANDIA | SUBA
REORDENAMIENTO, COMPRA Y REPOSICION DEL EQUIPO BIOMEDICO DEL HOSPITAL DE SUBA II NIVEL | SUBA
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE HABILITACION PARA TODAS LAS SEDES DEL HOSPITAL DE SUBA II NIVEL ESE | SUBA
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL SERVICIO FARMACÉUTICO (CENTRAL DE MEZCLAS) DEL HOSPITAL DE SUBA II NIVEL | SUBA
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y REMPLAZO DE EQUIPOS PARA LAS SEDES HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL USAQUEN I NIVEL ESE | USAQUEN
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL USAQUEN I NIVEL DE ATENCIÓN | USAQUEN
ADQUISICIÓN CENTRO DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO MÓVIL USAQUÉN UPZ VERBENAL TERRITORIO ORIENTAL | USAQUEN
ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL USAQUEN I NIVEL ESE | USAQUEN
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN UPA VERBENAL | USAQUEN
REORDENAMIENTO DE SERVICIOS DE LA UPA SERVITA: ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS. | USAQUEN
REPOSICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE SEDES DEL HOSPITAL DE USAQUÉN I NIVEL E.S.E | USAQUEN
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE RX, VISIOMETRO Y ESPIRÓMETRO PARA EL HOSPITAL DE USAQUÉN I NIVEL ESE | USAQUEN
ADECUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USAQUEN, CAMI VERBENAL, ORQUIDEAS, CODITO, SAN CRISTOBAL. | USAQUEN
ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS HOSPITAL MEISSEN II NIVEL E.S.E. | MEISSEN
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL MEISSEN II NIVEL ESE | MEISSEN
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL MEISSEN II NIVEL DE ATENCIÓN | MEISSEN
REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL MEISSEN (ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA) Y DOTACIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA | MEISSEN
ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL MEISSEN II NIVEL ESE | MEISSEN
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA SERVICIOS DE CONTROL ESPECIAL SEGUNDA TORRE HOSPITAL MEISSEN II NIVEL E.S.E. | MEISSEN
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA | MEISSEN
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL NAZARETH I NIVEL DE ATENCION | NAZARETH
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL NAZARETH I NIVEL ESE | NAZARETH
ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL NAZARETH I NIVEL ESE | NAZARETH
ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE AGUA Y PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA PARA LA SEDE DE ECOTERAPIA | NAZARETH
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA Y PLANTA DE ENERGÍA PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN UPA SAN JUAN | NAZARETH
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA Y DEL SISTEMA DE EMERGENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN CAMI NAZARETH | NAZARETH
ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL NAZARETH | NAZARETH
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALARMAS, DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIOS, HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL DE ATENCION ESE | EL TUNAL
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO CRÍTICO Y CIRUGÍA COMPLEJA | EL TUNAL
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL TUNAL III NIVEL ESE | EL TUNAL
ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL ESE | EL TUNAL
ADECUACIÓN, DOTACIÓN, E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANTA DE OXIGENO | EL TUNAL
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE SERVICIOS DE CONTROL ESPECIAL: IMAGENOLOGÍA, ALTA COMPLEJIDAD OBSTÉTRICA, UCI NEONATOS, UCI PEDIÁTRICA, UCI ADULTOS, CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y NEUROLÓGICA | EL TUNAL
ADQUISICION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL ESE | EL TUNAL
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA CENTRAL DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL EL TUNAL PARA LA RED DEL SUR | EL TUNAL
REORDENAMIENTO MEDICO ARQUITECTÓNICO DEL HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. III NIVEL . AMPLIACIÓN DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CUIDADOS CRÍTICOS | EL TUNAL
ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS NEONATALES EN LA UNIDAD MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HOSPITAL TUNJUELITO | TUNJUELITO
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE TUNJUELITO II NIVEL | TUNJUELITO
REPOSICIÒN Y ADQUISICIÒN DE TECNOLOGÌA BIOMÉDICA Y/O DE DOTACIÒN HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL TUNJUELITO ESE LOCALIDAD DE TUNJUELITO | TUNJUELITO
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL DE ATENCIÓN | TUNJUELITO
ADQUISICIÓN DE UNIDAD MÓVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA DEL HOSPITAL TUNJUELITO ESE. | TUNJUELITO
ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE | TUNJUELITO
REORDENAMIENTO FUNCIONAL DE HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE UNIDAD MATERNO INFANTIL EL CARMEN | TUNJUELITO
AMPLIACION Y REORDENAMIENTO DEL HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE - UNIDAD ISLA DEL SOL | TUNJUELITO
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EN LAS UNIDADES DEL HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE | TUNJUELITO
ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE DOTACIÓN DE CONTROL ESPECIAL PARA LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL E.S.E. | TUNJUELITO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA, DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LAS SEDES DEL HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE | TUNJUELITO
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN HOSPITAL DE USME II NIVEL | USME
RENOVACION Y ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITAL DE USME ESE | USME
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL USME I NIVEL DE ATENCION | USME
ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL USME I NIVEL ESE | USME
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CAMI DANUBIO | USME
REORDENAMIENTO Y REFORZAMIENTO SEDE SANTA LIBRADA | USME
OBRAS DE MITIGACIÓN UPA LA REFORMA | USME
REORDENAMIENTO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SEDE MARICHUELA | USME
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CIUDADELA SALUD MENTAL PARA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | USME
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL ESE | VISTA HERMOSA
ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL DE ATENCION | VISTA HERMOSA
ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL ESE | VISTA HERMOSA
CONSTRUCCIÓN CAMI CANDELARIA | VISTA HERMOSA
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CAPS PROGRAMAS JUVENILES | VISTA HERMOSA
MEJORAMIENTO DE LAS SEDES DEL HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL E.S.E | VISTA HERMOSA
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN UPA EL LIMONAR | VISTA HERMOSA
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA, DISEÑO DE REFORZAMIENTO Y OBRAS DE MITIGACIÓN, PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL | VISTA HERMOSA
AMPLIACIÓN UPA LA ESTRELLA | VISTA HERMOSA
CONSTRUCCIÓN, REUBICACIÓN Y DOTACIÓN CAMI MANUELA BELTRÁN. | VISTA HERMOSA
HOSPITAL
BOSA
CENTRO_ORIENTE
CHAPINERO
DEL_SUR
EL_TUNAL
ENGATIVA
FONTIBON
LA_VICTORIA
MEISSEN
NAZARETH
OCCIDENTE_DE_KENNEDY
PABLO_VI_BOSA
RAFAEL_URIBE_URIBE
SAN_BLAS
SAN_CRISTOBAL
SANTA_CLARA
SIMON_BOLÍVAR
SUBA
TUNJUELITO
USAQUEN
USME
VISTA_HERMOSA

## PROYECTOS GRAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 |  |  |  | 267
ITEM | PROYECTO (NOMBRE PLAN BIENAL) LLAVE no modificar ni mover | RED | HOSPITAL | NIVEL | SEDE | # ORDEN PRESENTACION PBIS | APROBADO PBIS 2014-2015 O CUENTA MAESTRA | PLAN MAESTRO | UNIDAD ESPECIALIZADA /CENTRO DE EXCELENCIA | SANEAMIENTO FISCAL / OTROS | CSDH | DESCRIPCION | META A LA QUE APUNTA | ACTIVIDAD | TIPO DE INTERVENCION | AREA (M2) | VALOR OBRA | VALOR DOTACION (CONTROL ESPECIAL) | recursos_propios | recursos_departamento | recursos_otros | recursos_cuentas_maestras | VALOR DOTACION (NO CONTROL ESPECIAL) | OBSERVACIONES AL VALOR | VIABILIDAD PROYECTO INVERSION VIGENCIA 2014 | [12 empty] | SERVICIOS INTERVENIDOS | CAMAS (AMPLIACION) | Financiación vigencias 2011 y anteriores Aporte Ordinario | Financiación 2012 Proyecto 880- Modernización de Infraestructura |  |  |  | Financiación 2013 Proyecto 880- Modernización de Infraestructura |  |  |  | Financiación 2014 Proyecto 880- Modernización de Infraestructura |  |  |  | Financiación 2015 Proyecto 880- Modernización de Infraestructura |  |  |  | Financiación 2016 Proyecto 880- Modernización de Infraestructura |  |  |  | TOTAL FINANCIADO A 2014 | % DE EJECUCION PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO | REFERENTE | REPORTAR SEGPLAN | CONVENIO/ CONTRATO 1 | [19 empty] | CONVENIO/ CONTRATO 2 | [19 empty] | CONVENIO/ CONTRATO 3 | [19 empty] | CONVENIO/ CONTRATO 4 | [19 empty] | CONVENIO/ CONTRATO 5 | [19 empty] | CONVENIO/ CONTRATO 6 | [19 empty] | CONVENIO/ CONTRATO 7 | [19 empty] | CONVENIO/ CONTRATO 8 | [19 empty] | CONVENIO/ CONTRATO 9 | [19 empty] | CONVENIO/ CONTRATO 10 | [20 empty] | SEGPLAN
[25 empty] | FECHA RADICACION PROYECTO | NUMERO DE RADICADO | PLANEACION SECTORIAL | FECHA | PROVISION DE SERVICIOS | FECHA | INFRAESTRUCTURA | FECHA | DOTACION | FECHA | MIN SALUD | FECHA | OBSERVACIONES |  |  |  | Otros ingresos no tributarios | Cuenta maestra | Aporte ordinario | TOTAL FINANCIADO 2012 | Otros ingresos no tributarios | Cuenta maestra | Aporte ordinario | TOTAL FINANCIADO 2013 | Otros ingresos no tributarios | Cuenta maestra | Aporte ordinario | TOTAL FINANCIADO 2014 | Otros ingresos no tributarios o recursos del credito | Cuenta maestra | Aporte ordinario | TOTAL FINANCIADO 2015 | Otros ingresos no tributarios o recursos del credito | Cuenta maestra | Aporte ordinario | TOTAL FINANCIADO 2016 | [5 empty] | No. CONVENIO/CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | ENTIDAD | OBJETO | VALOR APORTADO FFDS | GIROS DEL FFDS AL HOSPITAL O CONTRATISTA | SALDO POR GIRAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGA | % EJECUCION PRESUPUESTAL CONTRATO O CONVENIO | VALOR COMPROMETIDO DEL CONVENIO | SALDO POR COMPROMETER DEL CONVENIO | % EJECUCION FISICA DEL CONTRATO O CONVENIO | ESTADO CONVENIO O CONTRATO | POLIZAS | FECHA INICIO DE POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL INICIAL POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL ACTUAL DE POLIZA DD/MM/AA | SUPERVISOR | No. CONVENIO/CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | ENTIDAD | OBJETO | VALOR APORTADO FFDS | GIROS DEL FFDS AL HOSPITAL O CONTRATISTA | SALDO POR GIRAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGA | % EJECUCION PRESUPUESTAL CONTRATO O CONVENIO | VALOR COMPROMETIDO DEL CONVENIO | SALDO POR COMPROMETER DEL CONVENIO | % EJECUCION FISICA DEL CONTRATO O CONVENIO | ESTADO CONVENIO O CONTRATO | POLIZAS | FECHA INICIO DE POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL INICIAL POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL ACTUAL DE POLIZA DD/MM/AA | SUPERVISOR | No. CONVENIO/CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | ENTIDAD | OBJETO | VALOR APORTADO FFDS | GIROS DEL FFDS AL HOSPITAL O CONTRATISTA | SALDO POR GIRAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGA | % EJECUCION PRESUPUESTAL CONTRATO O CONVENIO | VALOR COMPROMETIDO DEL CONVENIO | SALDO POR COMPROMETER DEL CONVENIO | % EJECUCION FISICA DEL CONTRATO O CONVENIO | ESTADO CONVENIO O CONTRATO | POLIZAS | FECHA INICIO DE POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL INICIAL POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL ACTUAL DE POLIZA DD/MM/AA | SUPERVISOR | No. CONVENIO/CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | ENTIDAD | OBJETO | VALOR APORTADO FFDS | GIROS DEL FFDS AL HOSPITAL O CONTRATISTA | SALDO POR GIRAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGA | % EJECUCION PRESUPUESTAL CONTRATO O CONVENIO | VALOR COMPROMETIDO DEL CONVENIO | SALDO POR COMPROMETER DEL CONVENIO | % EJECUCION FISICA DEL CONTRATO O CONVENIO | ESTADO CONVENIO O CONTRATO | POLIZAS | FECHA INICIO DE POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL INICIAL POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL ACTUAL DE POLIZA DD/MM/AA | SUPERVISOR | No. CONVENIO/CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | ENTIDAD | OBJETO | VALOR APORTADO FFDS | GIROS DEL FFDS AL HOSPITAL O CONTRATISTA | SALDO POR GIRAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGA | % EJECUCION PRESUPUESTAL CONTRATO O CONVENIO | VALOR COMPROMETIDO DEL CONVENIO | SALDO POR COMPROMETER DEL CONVENIO | % EJECUCION FISICA DEL CONTRATO O CONVENIO | ESTADO CONVENIO O CONTRATO | POLIZAS | FECHA INICIO DE POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL INICIAL POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL ACTUAL DE POLIZA DD/MM/AA | SUPERVISOR | No. CONVENIO/CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | ENTIDAD | OBJETO | VALOR APORTADO FFDS | GIROS DEL FFDS AL HOSPITAL O CONTRATISTA | SALDO POR GIRAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGA | % EJECUCION PRESUPUESTAL CONTRATO O CONVENIO | VALOR COMPROMETIDO DEL CONVENIO | SALDO POR COMPROMETER DEL CONVENIO | % EJECUCION FISICA DEL CONTRATO O CONVENIO | ESTADO CONVENIO O CONTRATO | POLIZAS | FECHA INICIO DE POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL INICIAL POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL ACTUAL DE POLIZA DD/MM/AA | SUPERVISOR | No. CONVENIO/CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | ENTIDAD | OBJETO | VALOR APORTADO FFDS | GIROS DEL FFDS AL HOSPITAL O CONTRATISTA | SALDO POR GIRAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGA | % EJECUCION PRESUPUESTAL CONTRATO O CONVENIO | VALOR COMPROMETIDO DEL CONVENIO | SALDO POR COMPROMETER DEL CONVENIO | % EJECUCION FISICA DEL CONTRATO O CONVENIO | ESTADO CONVENIO O CONTRATO | POLIZAS | FECHA INICIO DE POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL INICIAL POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL ACTUAL DE POLIZA DD/MM/AA | SUPERVISOR | No. CONVENIO/CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | ENTIDAD | OBJETO | VALOR APORTADO FFDS | GIROS DEL FFDS AL HOSPITAL O CONTRATISTA | SALDO POR GIRAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGA | % EJECUCION PRESUPUESTAL CONTRATO O CONVENIO | VALOR COMPROMETIDO DEL CONVENIO | SALDO POR COMPROMETER DEL CONVENIO | % EJECUCION FISICA DEL CONTRATO O CONVENIO | ESTADO CONVENIO O CONTRATO | POLIZAS | FECHA INICIO DE POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL INICIAL POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL ACTUAL DE POLIZA DD/MM/AA | SUPERVISOR | No. CONVENIO/CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | ENTIDAD | OBJETO | VALOR APORTADO FFDS | GIROS DEL FFDS AL HOSPITAL O CONTRATISTA | SALDO POR GIRAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGA | % EJECUCION PRESUPUESTAL CONTRATO O CONVENIO | VALOR COMPROMETIDO DEL CONVENIO | SALDO POR COMPROMETER DEL CONVENIO | % EJECUCION FISICA DEL CONTRATO O CONVENIO | ESTADO CONVENIO O CONTRATO | POLIZAS | FECHA INICIO DE POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL INICIAL POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL ACTUAL DE POLIZA DD/MM/AA | SUPERVISOR | No. CONVENIO/CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | ENTIDAD | OBJETO | VALOR APORTADO FFDS | GIROS DEL FFDS AL HOSPITAL O CONTRATISTA | SALDO POR GIRAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION INICIAL | PRORROGA | % EJECUCION PRESUPUESTAL CONTRATO O CONVENIO | VALOR COMPROMETIDO DEL CONVENIO | SALDO POR COMPROMETER DEL CONVENIO | % EJECUCION FISICA DEL CONTRATO O CONVENIO | ESTADO CONVENIO O CONTRATO | POLIZAS | FECHA INICIO DE POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL INICIAL POLIZA DD/MM/AA | FECHA FINAL ACTUAL DE POLIZA DD/MM/AA | SUPERVISOR | OBSERVACIONES | AVANCES | LOGROS | RESULTADOS | DIFICULTADES
1 | ADQUISICIÓN DE UNA UBA MÓVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD – HOSPITAL CENTRO ORIENTE | CENTRO ORIENTE | CENTRO ORIENTE | II | TODAS | 0046 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | NO APLICA | SI | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 370000000 | VALOR SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO 2014 $334.202.938 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F |  | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 370000000 |  | 370000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 01-12-2014 SE PUBLICAN PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO FFDS-SASI-002-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE UNIDADES MOVILES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD,DE LA ESTRATEGIA CAMAD Y ZOONOSIS,OPERADAS POR LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2521 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO FFDS-SASI-002-2014 PORQUE NINGUNO DE LOS OFERENTES CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. | DIEGO RODRIGUEZ | X | SIN |  |  | Suministro de unidades móviles para el fortalecimiento de la atención primaria en salud, de la estrategia CAMAD y Zoonosis, operadas por las ESEs del Distrito Capital | 370000000 |  | 370000000 |  |  |  | 0% | 0 | 370000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | 10/01/2015 30/02/2015 | 30-12-2015 | 30-12-2016 | SIN | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
2 | ADQUISICIÓN DE UNIDAD MÓVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARA EN SALUD - CAMAD - HOSPITAL CENTRO ORIENTE. | CENTRO ORIENTE | CENTRO ORIENTE | II | TODAS | 0050 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | CAMAD | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA CAMAD SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 370000000 |  |  |  | F |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 EL 15-12-2014 SE EMITE CONCEPTO FAVORABLE EN LOS COMPONENTES METODOLOGICO Y FINANCIERO Y SE REMITE A SALUD PUBLICA PARA EVALUACION | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 370000000 |  | 370000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 01-12-2014 SE PUBLICAN PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO FFDS-SASI-002-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE UNIDADES MOVILES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD,DE LA ESTRATEGIA CAMAD Y ZOONOSIS,OPERADAS POR LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2521 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO FFDS-SASI-002-2014 PORQUE NINGUNO DE LOS OFERENTES CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. | DIEGO RODRIGUEZ | X | SIN |  |  | Suministro de unidades móviles para el fortalecimiento de la atención primaria en salud, de la estrategia CAMAD y Zoonosis, operadas por las ESEs del Distrito Capital | 370000000 |  | 370000000 |  |  |  | 0% | 0 | 370000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
3 | DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA TODAS LAS SEDES DEL HOSPITAL CENTRO ORIENTE | CENTRO ORIENTE | CENTRO ORIENTE | II | TODAS | 0060 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 906984000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $452.196.342,86 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-05-16 | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 452196342.86 |  | 452196342.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 452196342.86 |  | 452196342.86 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
4 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL DE ATENCIÓN | CENTRO ORIENTE | CENTRO ORIENTE | II | TODAS | 0072 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO PROGRAMA SALUD ORAL | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE SALUD ORAL SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 310925000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $ 310.921.126 |  |  | F | 2014-05-13 | F | 2014-04-22 | N/A | N/A | F | 2014-10-24 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 310921126 |  | 310921126 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICÓ RESOLUCIÓN 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 04-02-2015 SE PUBLICA ADENDA NO. 1 DONDE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS EN CUENTO A EXPERIENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES, SE AJUSTAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES, SE MODIFICAN LAS REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SE PRORROGAN LOS TÉRMINOS DEL CRONOGRAMA ASÍ: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS 11-02-2015 * EL 11-02-2015 SE PUBLICA INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (4 OFERENTES, NO SE PRESENTA NINGUNO PARA EL LOTE 4) *CAPACITACIÓN SUBASTA 16-02-2015 * PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 19-03-2015... * RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HASTA EL 09-04-2015 * SIMULACRO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 13-04-2015 * DILIGENCIA DE APERTURA DE SOBRES PRECIO INICIAL PROPUESTO 14-04-2015 9 A.M. * SUBASTA ELECTRÓNICA EL 15-04-2015 * PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TERMINACIÓN DE ETAPA ANTERIOR. | JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro dotación hospitalaria para el mejoramiento de los servicios de salud oral en las ESE del Distrito Capital | 310921126 |  | 310921126 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
5 | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL ESE | CENTRO ORIENTE | CENTRO ORIENTE | II | TODAS | SIN | SIN | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | ADECUACION | [21 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 623737373.3889 | 72222222.2222 | 695959595.6111 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO DE INVERSIÓN NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | JUAN MIGUEL OJEDA | X | SIN |  |  | Adecuación y dotación servicios de urgencias 18 hospitales y servicios especialidos y uci en los 22 hospitales de la red | 695959595.6111 | 0 | 695959595.6111 |  |  |  | 0% | 0 | 695959595.6111 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL ESE | 590909090.9091 | 0 | 590909090.9091 |  |  |  | 0% | 0 | 590909090.9091 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL ESE | 590909090.9091 | 0 | 590909090.9091 |  |  |  | 0% | 0 | 590909090.9091 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
6 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REPOSICION DE SERVICIOS DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y UCI PEDIATRICA | CENTRO ORIENTE | CENTRO ORIENTE | II | SEDE ASISTENCIAL JORGE ELIECER GAITAN | 0131 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA DE ORTOPEDIA Y UCI PEDIATRICA. SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 222937000 |  | 222937 |  |  | 0 | N/A | [12 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EN ESPERA DE LINEAMIENTO DE PLANEACION SECTORIAL SOBRE LOS PROYECTOS INSCRITOS Y APROBADOS EN PBIS 2014-2015, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | JUAN MIGUEL OJEDA FERNANDO ROZO | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital - CONTROL ESPECIAL |  |  | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
7 | DOTACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL EN EL HOSPITAL CENTRO ORIENTE ESE II NIVEL DE ATENCIÓN SEDE JORGE ELIECER GAITÁN | CENTRO ORIENTE | CENTRO ORIENTE | II | SEDE ASISTENCIAL JORGE ELIECER GAITAN | 0091 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACION SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 70000000 | VALOR SEGÚN PROYECTO DE INVERSION RADICADO EN 2014 $68.861.993 | [10 empty] | N/A | N/A | DEVUELTO AL HOSPITAL PARA AJUSTES EL 23-07-2014 PROYECTO NO PRIORIZADO EN LAS VIGENCIAS 2014 Y 2015 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | PROYECTO NO PRIORIZADO EN LAS VIGENCIAS 2014 Y 2015 | JUAN MIGUEL OJEDA FERNANDO ROZO |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
8 | ADECUACION Y DOTACIÓN DEL CAMI SAMPER MENDOZA | CENTRO ORIENTE | CENTRO ORIENTE | II | SEDE ASISTENCIAL CAMI SAMPER MENDOZA | 0128 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO | NO APLICA | FORTALECIMIENTO URGENCIAS - CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE HABILITACIÓN. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $560,000 (CIFRA EN MILES DE PESOS). SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 2338.98 | 1397680000 | 0 |  | 1397680 |  |  | 0 | N/A |  |  | F | 2014-06-25 | [8 empty] | EL 26-12-2014 EL HOSPITAL CENTRO ORIENTE ENTREGA MEDIANTE RADICADO 2014ER105297 PROYECTO DE INVERSIÓN, EL 29-12-2014 SE REMITE A LA ESE CON EL FIN DE AJUSTAR EL OBJETIVO GENERAL Y LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS; POR CUANTO, EL GENERAL DEFINE CLARAMENTE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA O NECESIDAD PLANTEADA EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y LOS ESPECÍFICOS SON LOS MEDIOS QUE LLEVAN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL Y QUE SE LOGRAN A TRAVÉS DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO DEPENDE DE CONTRATACION DE ESTUDIO DE VULNERABILIDAD | JUAN MIGUEL OJEDA FERNANDO ROZO |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
9 | ADECUACIÓN Y DOTACION DEL CAMI PERSEVERANCIA | CENTRO ORIENTE | CENTRO ORIENTE | II | SEDE ASISTENCIAL CAMI PERSEVERANCIA | 0129 | SI | INCLUIDO COMO OBRA NUEVA REUBICACION* ( TRASLADO A LOTE CONTIGUO) | NO APLICA | FORTALECIMIENTO URGENCIAS - CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE HABILITACIÓN. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $840,000 (CIFRA EN MILES DE PESOS). SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | REMODELACION | 1993.13 | 2100000000 | 0 |  | 2100000 |  |  | 0 | N/A |  |  | F | 2014-06-25 | [8 empty] | EL 26-12-2014 EL HOSPITAL CENTRO ORIENTE ENTREGA MEDIANTE RADICADO 2014ER105297 PROYECTO DE INVERSIÓN, EL 29-12-2014 SE REMITE A LA ESE CON EL FIN DE AJUSTAR EL OBJETIVO GENERAL Y LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS; POR CUANTO, EL GENERAL DEFINE CLARAMENTE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA O NECESIDAD PLANTEADA EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y LOS ESPECÍFICOS SON LOS MEDIOS QUE LLEVAN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL Y QUE SE LOGRAN A TRAVÉS DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO DEPENDE DE CONTRATACION DE ESTUDIO DE VULNERABILIDAD | JUAN MIGUEL OJEDA FERNANDO ROZO |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
10 | REMODELACIÓN DE LA SEDE DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SEDE SAMPER MENDOZA | CENTRO ORIENTE | CENTRO ORIENTE | II | SEDE ASISTENCIAL SAMPER MENDOZA | 0130 | SI | INCLUIDO COMO Reordenamiento - Hospital dia pedriatrico Centro Oriente y sede de Salud Pública (antigua sede Laboratorio Central de Salud Publica) | NO APLICA | REORGANIZACION ADMINISTRATIVA - TRASLADO DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS SEDES ASISTENCIALES | SI | REALIZAR LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SEDE DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SAMPER MENDOZA CON EL FIN DE MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | REMODELACION | 1500 | 900000000 | 0 |  | 900000 |  |  | 0 | N/A | [12 empty] | EL 26-12-2014 EL HOSPITAL CENTRO ORIENTE ENTREGA MEDIANTE RADICADO 2014ER105297 PROYECTO DE INVERSIÓN, EL 29-12-2014 SE REMITE A LA ESE CON EL FIN DE AJUSTAR EL OBJETIVO GENERAL Y LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS; POR CUANTO, EL GENERAL DEFINE CLARAMENTE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA O NECESIDAD PLANTEADA EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y LOS ESPECÍFICOS SON LOS MEDIOS QUE LLEVAN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL Y QUE SE LOGRAN A TRAVÉS DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO DEPENDE DE CONTRATACION DE ESTUDIO DE VULNERABILIDAD | JUAN MIGUEL OJEDA |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
11 | AMPLIACIÓN, REORDENAMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL ESE | CENTRO ORIENTE | LA VICTORIA | III | HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL ESE | 0023 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO - AMPLIACION | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PLAN BIENAL 2012 2013 Y LA INVERSIÓN ES REQUERIDA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REORDENAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE Y DOTACIÓN, COLOCANDO AL EDIFICO EN UN NIVEL DE SEGURIDAD IGUAL AL EXIGIDO EN LA NORMALIDAD VIGENTE | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL REALIZADAS EN PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | AMPLIACION | 9939 | 54449635000 | 0 | 0 | 54449635 | 0 | 0 |  | N/A |  |  | F | 2014-07-01 | [8 empty] | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO AL HOSPITAL EL 30-10-2014 PARA AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0% | LA SDS MEDIANTE RADICADO 2014EE65086 DEL 10-07-2014 DIO APROBACION AL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO VERSION 5 POR UN AREA TOTAL DE 17.608,68. EL 10-12-2014 SE SUSCRIBE MODIFICACION AL CONVENIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS POR EL DECRETO DISTRITAL 190 DE 2004. PENDIENTE APROBACION POR PARTE DE CATASTRO A LA INCORPORACION TOPOGRAFICA. CM GRUPO REMITE AL HOSPITAL EN FISICO LOS DOCUMENTOS EMPLEADOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE LINDEROS DE LOS PREDIOS COLINDANTES CON EL HOSPITAL LA VICTORIA, DOCUMENTOS REQUERIDOS COMO COMPLEMENTO PARA LA INCORPORACION TOPOGRAFICA DEL PREDIO RADICADA EL 08-09-2014 CON NO. 1054664. EN ETAPA DE DIAGNOSTICO DE FORMULACION DEL PRM EL HOSPITAL REALIZA CONSULTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD SOBRE AFECTACION DEL PROYECTO METRO CABLE PARA EL HOSPITAL, CM GRUPO MANTIENE CONTACTO CON EL COORDINADOR DEL PROYECTO DE CABLE AEREO PARA OBTENER INFORMACION RELACIONADA CON AISLAMIENTOS CON MIRAS A MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL, VISUAL Y SONORO DE LA OPERACION DE LAS CABINAS DEL PROYECTO. EL 29-12-2014 CON RADICADO 2014IE38908 SE SOLICITA A LA SUBDIRECCION JURIDICA PRORROGA DEL CONVENIO 2327-2012 POR 6 MESES, DEBIDO A LA VARIACIÓN NORMATIVA EN EL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL QUE CAUSO IMPACTO NEGATIVO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, EN VIRTUD A QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL ES LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA, LOS CUALES DEBEN CORRESPONDER FIELMENTE A LAS NORMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DISTRITAL, LO CUAL CREA LA NECESIDAD DE ARMONIZAR LOS PRODUCTOS A LA NORMA VIGENTE. | JINNA LEON | X | 2327-2012 | 2012-12-27 | HOSPITAL LA VICTORIA | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para realizar los Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura física del Hospital La Victoria | 200000000 | 200000000 | 0 | 2013-01-25 | 2014-01-24 | 2015-01-24 | 99.99% | 199984000 | 16000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 2327-2012 | 2012-12-27 | HOSPITAL LA VICTORIA | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para realizar los Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura física del Hospital La Victoria | 200000000 | 200000000 | 0 | 2013-01-25 | 2014-01-24 | 2015-01-24 | 99.99% | 199984000 | 16000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 2327-2012 | 2012-12-27 | HOSPITAL LA VICTORIA | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para realizar los Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura física del Hospital La Victoria | 200000000 | 200000000 | 0 | 2013-01-25 | 2014-01-24 | 2015-01-24 | 99.99% | 199984000 | 16000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
12 | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL LA VICTORIA | CENTRO ORIENTE | LA VICTORIA | III | HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL ESE | 0022 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PLAN BIENAL 2012 - 2013 Y LA INVERSIÓN ES REQUERIDA PARA ADQUIRIR UNA PLANTA ELÉCTRICA Y UN EQUIPO TELECOMANDO PARA RADIOGRAFÍAS Y FLUOROSCOPIA DIGITALES, DE PROPÓSITO GENERAL PARA ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA Y ANGIOGRAFÍA ABDOMINAL, HUESOS, PROCEDIMIENTOS DIGESTIVOS, GENITOURINARIOS , ES DE ANOTAR QUE EL PROYETO CUENTA CON VIABILIDAD TECNICA DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DEL 27 DE ENERO DE 2014 CON RADICADO 201423100075381. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 768268000 | 0 | 768268 | 0 | 0 | 267723036 | EN ACTUALIZACION DEL COMPONENTE FINANCIERO DEL PROYECTO A LA VIGENCIA 2014 EL VALOR DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ES DE $775.612.838 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-09-15 | F | 2014-01-24 | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 |  |  | 0 | 0 | 768268000 | 265523036 | 1033791036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1033791036 |  | PLANTA ELECTRICA ADQUIRIDA POR EL HOSPITAL POR $258.178.198 EL HOSPITAL LA VICTORIA PUBLICO INVITACION PUBLICA NO. 015 EL 17-10-2014 PARA ADQUIRIR LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS HASTA POR $ 768.268.000. EL 15-11-2014 EL HOSPITAL PUBLICA RESULTADOS FINALES DE LA INVITACION INDICANDO QUE EL OFERENTE SELECCIONADO ES AJOVECO S.A. SE REMITE AL HOSPITAL CERTIFICACION PARA LA DISPONIBILIDAD DEL PRIMER 50% DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO MEDIANTE RADICADO 2014EE107713 DEL 24-11-2014. | JINNA LEON DANIEL MONROY | X | 2569-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL LA VICTORIA | Aunar esfuerzos entre el Fondo Financiero Distrital de Salud-Secretaria Distrital de Salud y el Hospital la victoria III Nivel de Atención ESE, para el desarrollo del proyecto denominado "Fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud en el Hospital La Victoria" | 1033791036 | 1033791036 | 0 | 2012-12-31 | 2013-12-30 | 2015-03-30 | 24.97% | 258178198 | 775612838 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 2569-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL LA VICTORIA | Aunar esfuerzos entre el Fondo Financiero Distrital de Salud-Secretaria Distrital de Salud y el Hospital la victoria III Nivel de Atención ESE, para el desarrollo del proyecto denominado "Fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud en el Hospital La Victoria" | 1033791036 | 1033791036 | 0 | 2012-12-31 | 2013-12-30 | 2015-03-30 | 24.97% | 258178198 | 775612838 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA | 2569-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL LA VICTORIA | Aunar esfuerzos entre el Fondo Financiero Distrital de Salud-Secretaria Distrital de Salud y el Hospital la victoria III Nivel de Atención ESE, para el desarrollo del proyecto denominado "Fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud en el Hospital La Victoria" | 1033791036 | 1033791036 | 0 | 2012-12-31 | 2013-12-30 | 2015-03-30 | 24.97% | 258178198 | 775612838 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA
13 | FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCIÓN MATERNO PERINATAL EN EL INSTITUTO MATERNO INFANTIL | CENTRO ORIENTE | LA VICTORIA | III | SEDE MATERNO INFANTIL | 0019 | SI | INCLUIR - APLICACIÓN LEY 735 DE 2001 | U.E. MATERNO PERINATAL | FORTALECIMIENTO RED MATERNA | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PLAN BIENAL 2012 - 2013 Y LA INVERSIÓN ES REQUERIDA PARA ADECUAR Y DOTAR LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL CON EQUIPOS PROPIOS. | PROYECTO 878 | PROYECTO 878 | REMODELACION | 13653 | 19209004000 | 4192471000 | 0 | 23401475 | 0 | 0 | 0 | CUENTA MAESTRA FASE II DOTACION $233.129.000 | [12 empty] | SE DEVUELVE PROYECTO DE INVERSION PARA AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL | [5 empty] | 439970271 | 439970271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 41000000000 | 4100000000 | 45100000000 |  |  |  | 0 | 439970271 | 0% | ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATADOS POR EL IDPC, 100% DE AVANCE EN LA PARTE ARQUITECTÓNICA Y 80% EN LA PARTE TÉCNICA. 27-11-2014 COMITÉ DE SEGUIMIENTO EN INSTALACIONES DEL IDPC EN LA QUE EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DEL COMPONENTE ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO. QUEDAN PENDIENTES LOS AJUSTES AL COMPONENTE DE REDES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS QUE SE DEBEN MODIFICAR POR REQUERIMIENTOS PARA LA RED DE AIRE ACONDICIONADO. | JINNA LEON | X | 2625-2012 | 2012-12-28 | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL (IDPC) | Aunar esfuerzos para la actualización de los estudios técnicos y el proyecto de Restauración del Instituto Materno Infantil del conjunto hospitalario San Juan de Dios | 439970271 | 439970271 | 0 | 2012-12-28 | 2013-10-27 | 2015-05-25 | 94.75% | 416872866 | 23097405 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA, SUBDIRECTOR TÉCNICO DE INTERVENCIÓN DEL IDPC |  |  |  | Obras de Fortalecimiento Instituto Materno Infantil | 41000000000 | 0 | 41000000000 |  |  |  | 0% | 0 | 41000000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [7 empty] | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras Fortalecimiento Instituto Materno Infantil | 4100000000 | 0 | 4100000000 |  |  |  | 0% | 0 | 4100000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 2625-2012 | 2012-12-28 | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL (IDPC) | Aunar esfuerzos para la actualización de los estudios técnicos y el proyecto de Restauración del Instituto Materno Infantil del conjunto hospitalario San Juan de Dios | 439970271 | 439970271 | 0 | 2012-12-28 | 2013-10-27 | 2015-05-25 | 94.75% | 416872866 | 23097405 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA, SUBDIRECTOR TÉCNICO DE INTERVENCIÓN DEL IDPC | 2625-2012 | 2012-12-28 | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL (IDPC) | Aunar esfuerzos para la actualización de los estudios técnicos y el proyecto de Restauración del Instituto Materno Infantil del conjunto hospitalario San Juan de Dios | 439970271 | 439970271 | 0 | 2012-12-28 | 2013-10-27 | 2015-05-25 | 94.75% | 416872866 | 23097405 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA, SUBDIRECTOR TÉCNICO DE INTERVENCIÓN DEL IDPC
14 | ADQUISICIÓN PRIORITARIA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E BOGOTÁ D.C., LOCALIDAD CUARTA | CENTRO ORIENTE | LA VICTORIA | III | HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL ESE | 0021 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PLAN BIENAL 2012 - 2013 Y LA INVERSIÓN ES REQUERIDA PARA ADQUIRIR LOS EQUIPOS BIOMEDICOS PRIORIZADOS PARA MEJORAR LA OPORTUNIDAD, EL ACCESO, LA EFICIENCIA, LA SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE OBSTETRICIA A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL LA VICTORIA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS NECESARIOS, ES DE ANOTAR QUE EL PROYETO CUENTA CON VIABILIDAD TECNICA DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DEL 24 DE ENERO DE 2014 CON RADICADO 201423100072641. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 1210929000 |  |  |  |  | 440071000 | EN ACTUALIZACION DEL COMPONENTE FINANCIERO DEL PROYECTO A LA VIGENCIA 2014 EL VALOR DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ES DE $1.613.999.670 CUENTA MAESTRA FASE II DOTACION $951.000.000 |  |  | F | 2014-10-21 |  |  | N/A | N/A | F | 2014-10-21 | F | 2014-01-27 | SE EMITIO CONCEPTO CONJUNTO ENTRE PLANEACION Y SISTEMAS Y DOTACION, SE REMITIO EL 30-10-2014 A ANALISIS Y POLITICAS |  |  | 700000000 | 0 | 0 | 951000000 | 951000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950392740 | 0 | 950392740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601392740 | 42.4% | SE ADQUIEREN EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL HOSPITAL LA VICTORIA POR VALOR DE $663.606.930. EN LA VIGENCIA 2013 NO SE PUDO EJECUTAR LA ADICION DEL CONVENIO POR $951.000.000, DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS PROYECTADOS PARA ADQUIRIR CON LA ADICIÓN ERAN DE CONTROL ESPECIAL Y SE REQUERIA CONCEPTO DE VIABILIDAD POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, EL CUAL SE OBTUVO HASTA EL 27 DE ENERO DE 2014. EN LA VIGENCIA 2014 LOS RECURSOS FENECIERON SIENDO NECESARIO LIQUIDAR EL CONVENIO 1741-2011 EL 01-12-2014 SE SUSCRIBE ACTA DE TERMINACION BILATERAL DEL CONVENIO 1741-2011. SE REALIZAN AJUSTES AL ACTA DE LIQUIDACION. | JINNA LEON DANIEL MONROY | X | 1741-2011 | 2011-12-30 | HOSPITAL LA VICTORIA | Aunar esfuerzos para la celebración de actividades conjuntas de estudios, obra, interventoría y dotación hospitalaria entre la Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud y el Hospital La Victoria III Nivel de Atención ESE | 1651000000 | 700000000 | 951000000 | 2011-12-30 | 2012-12-29 | 2014-12-06 | 40.19% | 663606930 | 987393070 |  | DEL CONVENIO NO SE EJECUTO EL VALOR DE LA ADICION POR 951.000.000 POR FENECIMIENTO DE LOS RECURSOS. SE LIQUIDO CONVENIO PARA SUSCRIBIR UNO NUEVO. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 1335-2014 | 2014-12-22 | HOSPITAL LA VICTORIA | Aunar esfuerzos para la adquisicion, instalacion y puesta en funcionamiento de equiopos biomedicos para el area se ginecobstetricia del hospital la Victoria III nivel de atencion ESE. | 950392740 | 0 | 950392740 |  |  |  | 0% | 0 | 950392740 |  | EL 22-12-2014 SE SUSCRIBE CONVENIO 1335-2014 CON EL HOSPITAL LA VICTORIA POR $981.492.740 CON APORTE DEL FFDS DE $950.392.740 Y APORTE DEL HOSPITAL POR $31.100.000 PARA ADQUIRIR DOTACION PARA EL SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 1741-2011 | 2011-12-30 | HOSPITAL LA VICTORIA | Aunar esfuerzos para la celebración de actividades conjuntas de estudios, obra, interventoría y dotación hospitalaria entre la Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud y el Hospital La Victoria III Nivel de Atención ESE | 1651000000 | 700000000 | 951000000 | 2011-12-30 | 2012-12-29 | 2014-12-06 | 40.19% | 663606930 | 987393070 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 1741-2011 | 2011-12-30 | HOSPITAL LA VICTORIA | Aunar esfuerzos para la celebración de actividades conjuntas de estudios, obra, interventoría y dotación hospitalaria entre la Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud y el Hospital La Victoria III Nivel de Atención ESE | 1651000000 | 700000000 | 951000000 | 2011-12-30 | 2012-12-29 | 2014-12-06 | 40.19% | 663606930 | 987393070 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
15 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL DE ATENCION | CENTRO ORIENTE | LA VICTORIA | III | HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL ESE | 0074 | CM | [5 empty] | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | NA | 0 | 0 |  |  |  |  | 10440000 | N/A | [6 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | EL HOSPITAL NO RADICO PROYECTO | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL HOSPITAL INFORMO A LA DRA ELSA MARTINEZ QUE NO VA A RADICAR PROYECTO DE INVERSION | JOHANA REINOSO |  | SIN | [14 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [14 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [14 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
16 | ADQUISICION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACION Y REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL ARRENDADO PARA EL HOSPITAL LA VICTORIA ESE III NIVEL DE ATENCION | CENTRO ORIENTE | LA VICTORIA | III | HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL ESE | 0055 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 0 |  |  |  |  | 5488840000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $3.748.400.599,44 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-05-16 | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3748400599.44 |  | 3748400599.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 3748400599.44 |  | 3748400599.44 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
17 | ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL LA VICTORIA ESE III NIVEL | CENTRO ORIENTE | LA VICTORIA | III | HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL ESE | 0020 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO - AMPLIACION | NO APLICA | FORTALECIMIENTO URGENCIAS - CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL LA VICTORIA ESE III NIVEL, PROYECTO NUEVO PRESENTADO EN EL NUEVO MARCO DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADA POR EL MSPS. ES DE ANOTAR QUE EL PROYECTO ES PRIORIZADO POR LA SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO PUES EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON 12 CAMAS DE OBSERVACIÓN EN UNA ÁREA DE 600 M2 Y ESTÁ EN CAPACIDAD DE ATENDER POR CUIDADO DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS 360 PACIENTES MENSUALES, SIN EMBARGO, LA DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL SUPERA LA OFERTA DE LA INSTITUCIÓN PUES ENTRE EL MES DE ENERO Y ABRIL DE 2013 1.198 USUARIOS DEMANDARON SERVICIOS DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL Y 1.791 DEMANDARON ATENCIONES DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS CON SUPERVISIÓN DE MEDICINA ESPECIALIZADA PARA UNA DEMANDA TOTAL DE 2.989 ATENCIONES, ESTA DEMANDA TOTAL SUPERA EN 1.483 ATENCIONES LA OFERTA TEÓRICA DE LA INSTITUCIÓN CON UNA CAPACIDAD INSTALADA DE 12 CAMAS DE OBSERVACIÓN. DEBIDO A LA SITUACIÓN DESCRITA ANTERIORMENTE, LA ENTIDAD SE HA VISTO EN LA NECESIDAD DE HABILITAR EN ALGUNOS MOMENTOS HASTA 16 CAMILLAS ADICIONALES EN LOS PASILLOS DEL SERVICIO DE URGENCIAS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN OBSERVACIÓN Y DE ESTA MANERA ATENDER LA DEMANDA DEL SERVICIO; SIN EMBARGO, ESTA MEDIDA REDUCE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUES POR EL DISEÑO DEL ÁREA DE URGENCIAS EL PERSONAL DE ENFERMERÍA TIENE UNA VISIÓN PANORÁMICA SOLO DEL 45% DE LOS PACIENTES QUE ESTÁN EN OBSERVACIÓN LO QUE DISMINUYE SU CAPACIDAD DE VIGILANCIA DEL PACIENTE Y CON ELLO LA SEGURIDAD DEL MISMO. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | REMODELACION | 674 | 610000000 | 0 | 0 | 610000 | 0 | 0 | 0 | N/A | [12 empty] | 15-07-2014 SE REMITE PROYECTO DE INVERSION A PLANEACION Y SISTEMAS PARA DEVOLUCION PARA AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 590909090.9091 |  | 590909090.9091 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EN DISEÑOS SOLO SE CUENTA CON PLANTA ARQUITECTONICA, NO HAY DISEÑOS DE REDES, PROYECTO SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015. | JINNA LEON | X | SIN |  |  | Adecuacion y dotacion servicio de urgencias - hospital la victoria III nivel E.S.E | 590909090.9091 | 0 | 590909090.9091 |  |  |  | 0% | 0 | 590909090.9091 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL ESE | 590909090.9091 | 0 | 590909090.9091 |  |  |  | 0% | 0 | 590909090.9091 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL ESE | 590909090.9091 | 0 | 590909090.9091 |  |  |  | 0% | 0 | 590909090.9091 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
18 | ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA CENTRAL DE MEZCLAS DEL HOSPITAL LA VICTORIA ESE III NIVEL | CENTRO ORIENTE | LA VICTORIA | III | HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL ESE | 0024 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO - AMPLIACION | NO APLICA | ESTRATEGIA ESPECIALIZACION ESE EN PSFF | NO | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA FABRICACIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN LA CENTRAL DE MEZCLAS, PROYECTO NUEVO PRESENTADO EN EL NUEVO MARCO DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADA POR EL MSPS | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 17 | 150000000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | N/A | [12 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO DE INVERSIÓN NO HA SIDO PRESENTADO POR EL HOSPITAL | JINNA LEON DANIEL MONROY |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
19 | ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DE CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTERMEDIOS E INTENSIVOS, IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE ALTA COMPLEJIDAD Y CIRUGÍA DE ORTOPEDIA EN EL HOSPITAL LA VICTORIA ESE III NIVEL | CENTRO ORIENTE | LA VICTORIA | III | HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL ESE | 0025 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN EN SERVICIOS DE CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA NO INCLUIDA EN OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PROYECTO NUEVO PRESENTADO EN EL NUEVO MARCO DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADA POR EL MSPS | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 9149901000 | 0 | 9149901 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | EL 09-07-2014 SE DEVOLVIO PROYECTO DE INVERSION AL HOSPITAL PARA AJUSTES | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | EN ESPERA DE LINEAMIENTO DE PLANEACION SECTORIAL SOBRE LOS PROYECTOS INSCRITOS Y APROBADOS EN PBIS 2014-2015, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | JINNA LEON DANIEL MONROY | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital - CONTROL ESPECIAL |  |  | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
20 | CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CAMI DIANA TURBAY- OBRA NUEVA REPOSICIÓN | CENTRO ORIENTE | RAFAEL URIBE URIBE | I | CAMI DIANA TURBAY | 0029 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO - AMPLIACION | NO APLICA | PSFF: ARTICULACION DE SERVICIOS CON OLAYA Y CHIRCALES | SI | CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CAMI DIANA TURBAY - OBRA NUEVA REPOSICIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD A LOS USUARIOS Y DANDO CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE HABILITACIÓN, ACREDITACIÓN Y A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. ESTE PROYECTO INICIO EN EL AÑO 2005, FUE REGISTRADO EN EL PLAN BIENAL Y ES VIABILIZADO POR PARTE DEL ÁREA DE ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2005. SE REGISTRO EN PLAN BIENAL 2007 -2009 AMPLIACIÓN CAMI DIANA TURBAY (APROBADO). TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD NSR-10 PARA EL 18 DE FEBRERO DE 2010 SE REQUIERE CAMBIAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN ESPECIFICANDO EL TIPO DE INVERSIÓN COMO OBRA NUEVA, DENOMINÁNDOSE REPOSICIÓN OBRA NUEVA CAMI DIANA TURBAY CON CONCEPTO FAVORABLE EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2010. FUE REGISTRADO Y VIABILIZADO EN PLAN BIENAL AÑO 2010-2011, EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EMITE CONCEPTO FAVORABLE MEDIANTE RAD 2010100085952 DEL 231110. PARA EL AÑO 2012 FUE REGISTRADO EN EL PLAN BIENAL COMO CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CAMI DIANA TURBAY - OBRA NUEVA REPOSICIÓN, EL CUAL NO FUE APROBADO POR CAMBIO DE NOMBRE. ESTE PROYECTO HACE PARTE DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS EN REDES EL CUAL FUE APROBADO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; ASÍ MISMO SE ENCUENTRA EN EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 2013-2017. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD [EQUIPAMIENTOS NUEVOS PARA LA CIUDAD EN PROCESO] | OBRA NUEVA | 4091 | 10315000000 | 0 | 0 | 10315000 | 0 | 0 |  | CTA MAESTRA II FASE DOTACION $3.500.000.000 |  |  | F |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F |  | ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION A LA VIGENCIA 2014 SE INSCRIBE EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON CÓDIGO 20142021 DEL 23-07-2014 EL 15-12-2014 SE VUELVE A PASAR ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION PARA INSCRIPCION EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD. |  |  | 746000000 | 0 | 0 | 10315000000 | 10315000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11061000000 |  | PENDIENTE POR PARTE DEL HOSPITAL AJUSTAR PRESUPUESTO, ESPECIFICACICONES TECNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE OBRA E INTERVENTORIA DE ACUERDO A LAS SUGERENCIAS DE LA SDS PARA EL COMPONENTE DE DOTACION EL PROYECTO SE ACTUALIZARA UNA VEZ SE TENGA UN 70% DE AVANCE EN LA OBRA. LA PROPUESTA ESTA POR $350.000.000.000 EL HOSPITAL SOLICITA PRORROGA DEL CONVENIO, LA SDS SOLICITA JUSTIFICACION Y CRONOGRAMA ACTUALIZADO EL HOSPITAL DEBERA ACTUALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS DE HABILITACION Y CONSTRUCCION PARA INICIAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. ACTUALMENTE EL HOSPITAL SE ENCUENTRA ACTUALIZANDO EL PROYECTO DE INVERSION PARA INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO LOS RECURSOS PARA LA ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. | OSCAR AVELLANEDA | X | 911-2005 | 2005-12-22 | HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE | Cooperar mutuamente para lograr la habilitación de los servicios de salud, prestados por la E.S.E.; desarrollando y ejecutando las acciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura física, en desarrollo del proyecto “Ampliación del CAMI Diana Turbay del Hospital Rafael Uribe Uribe” con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en el Distrito Capital. Proyecto reformulado como: "Construcción, dotación y puesta en funcionamiento del CAMI Diana Turbay – Obra nueva reposición" | 746000000 | 746000000 | 0 | 2005-12-23 | 2006-12-22 | 2016-12-22 | 95.61% | 713250695 | 32749305 |  | * MEDIANTE ESTE CONVENIO SE ADELANTARON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CAMI DIANA TURBAY. * EL HOSPITAL SUSCRIBIO CONTRATO 008-2014 POR $11.959.699 CON LA CONSULTORIA INGENIERIA ARQUITECTURAL ARENA PARA LA ACTUALIZACION DE PRECIOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO, CONTRATO SUSPENDIDO A 27-10-2014 DEBIDO A QUE DEBE CONTINUAR VIGENTE POR LA SUPERVISION ARQUITECTONICA DE OBRA. * CON RECURSOS DEL HOSPITAL SE HA FINANCIADO LA PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION $714.560 Y CONTRATO 008-2014 POR $11.959.699 EL 22-12-2014 SE SUSCRIBE PRÓRROGA NO. 8 DEL CONVENIO 0911-2005 POR 24 MESES CONTADOS A PARTIR DEL 23-12-2014. EL 23-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014EE114611 SE INFORMA AL HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE QUE ES VIABLE EL USO DEL SALDO DE LOS RECUROS DEL CONVENIO 911-2005 PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CAMI DIANA TURBAY PARA QUE SE AJUSTEN A LA NORMA DE HABILITACIÓN RESOLUCIÓN 2003-2014 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 2244-2012 | 2012-12-26 | HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE | Aunar esfuerzos para desarrollar las obras e interventoria requeridas para la contratación del nuevo Cami Diana Turbay - I nivel de atención del Hospital Rafael Uribe Uribe | 10315000000 | 10315000000 | 0 | 2013-02-01 | 2015-01-31 | N/A | 0% | 0 | 10315000000 |  | PENDIENTE POR PARTE DEL HOSPITAL AJUSTAR PRESUPUESTO, ESPECIFICACICONES TECNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE OBRA E INTERVENTORIA DE ACUERDO A LAS SUGERENCIAS DE LA SDS PARA EL COMPONENTE DE DOTACION EL PROYECTO SE ACTUALIZARA UNA VEZ SE TENGA UN 70% DE AVANCE EN LA OBRA. LA PROPUESTA ESTA POR $350.000.000.000 EL HOSPITAL SOLICITA PRORROGA DEL CONVENIO, LA SDS SOLICITA JUSTIFICACION Y CRONOGRAMA ACTUALIZADO EL HOSPITAL DEBERA ACTUALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS DE HABILITACION Y CONSTRUCCION PARA INICIAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. ACTUALMENTE EL HOSPITAL SE ENCUENTRA ACTUALIZANDO EL PROYECTO DE INVERSION PARA INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO LOS RECURSOS PARA LA ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 2244-2012 | 2012-12-26 | HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE | Aunar esfuerzos para desarrollar las obras e interventoria requeridas para la contratación del nuevo Cami Diana Turbay - I nivel de atención del Hospital Rafael Uribe Uribe | 10315000000 | 10315000000 | 0 | 2013-02-01 | 2015-01-31 | N/A | 0% | 0 | 10315000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 2244-2012 | 2012-12-26 | HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE | Aunar esfuerzos para desarrollar las obras e interventoria requeridas para la contratación del nuevo Cami Diana Turbay - I nivel de atención del Hospital Rafael Uribe Uribe | 10315000000 | 10315000000 | 0 | 2013-02-01 | 2015-01-31 | N/A | 0% | 0 | 10315000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
21 | CONTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO UPA SAN JUAN DE DIOS CENTRO DE EXCELENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA | CENTRO ORIENTE | RAFAEL URIBE URIBE | I | UPA SAN JUAN DE DIOS | 0030 | SI | INCLUIR - APLICACIÓN LEY 735 DE 2001 | CENTRO DE EXCELENCIA - APS | ESTRATEGIA DE APS SECTOR ESPECIAL | SI | ESTE PROYECTO FUE INSCRITO EN EL AÑO 2012 FUE APROBADO EN PLAN BIENAL AÑO 2012-2013 ACTUALMENTE SE ESTÁN TERMINADO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES, LO CUAL PERMITIRÁ DEFINIR EL PRESUPUESTO DE OBRA, EL CUAL PUEDE VARIA AL REGISTRADO, DEBIDO A QUE SE PRESENTA LA NECESIDAD DE DEMOLER Y CONSTRUIR UNA DE SUS ESTRUCTURAS Y REFORZAR LA OTRA PARTE DEL EDIFICIO. |  |  | OBRA NUEVA | 3886 | 4500000000 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 |  | VALOR PROYECTO DE INVERSION (PROYECCION): PREINVERSION: 1.400.000.000 OBRA: 4.500.000.000 (CUENTA MAESTRA) 4.500.000.000 (CUENTA DE DESTINACION ESPECIFICA) CTA MAESTRA II FASE DOTACION $800.000.000 | [12 empty] | PROYECTO SE DEVUELVE EL 04-11-2014 2014IE32417 A PLANEACION SECTORIAL POR NO CONTAR CON CONCEPTOS FAVORABLE DE OFERTA Y DEMANDA, DEVUELTO EL 11-11-2014 AL HOSPITAL PARA AJUSTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 1400000000 | 1400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000000 |  | SE REALIZA COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO EN LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE, DONDE SE REALIZA SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS E INSTALACIONES MECÁNICAS Y ESPECIALES, EL HOSPITAL CONFIRMA LA ENTREGA DEL 100% DE LOS DISEÑOS DE REDES POR PARTE DEL CONSULTOR QUEDANDO PENDIENTE LA CERTFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA. NO SE HA RECIBIDO EL CONCEPTO DE LOS ESTUDIOS PATRIMONIALES POR PARTE DEL MINISTERIO DE CULLTURA A PESAR DE QUE EL HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE HA SOLICITADO INFORME SOBRE EL ESTADO DEL TRÁMITE, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD EN COMITE DE SEGUIMIENTO REALIZADO EN LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE. EL HOSPITAL SOLICITO AL MINISTERIO A TRAVES DE OFICIO EL ESTADO DEL TRÁMITE DE APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS DEL CENTRO DE SALUD, SIN RECIBIR RESPUESTA AÚN. SEGÚN INFORME DEL HOSPITAL EL VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO CON CORTE A 31-10-2014 $347.099.356 | OSCAR AVELLANEDA | X | 1728-2012 | 2012-10-12 | HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para adelantar los estudios y reparaciones requeridos para la puesta en funcionamiento del Centro de Salud San Juan de Dios de la ESE Hospital Rafael Uribe Uribe. | 1400000000 | 739458435 | 660541565 | 2013-02-28 | 2014-02-27 | 2015-02-27 | 24.79% | 347099356 | 1052900644 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA - SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 1728-2012 | 2012-10-12 | HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para adelantar los estudios y reparaciones requeridos para la puesta en funcionamiento del Centro de Salud San Juan de Dios de la ESE Hospital Rafael Uribe Uribe. | 1400000000 | 739458435 | 660541565 | 2013-02-28 | 2014-02-27 | 2015-02-27 | 24.79% | 347099356 | 1052900644 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA - SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA | 1728-2012 | 2012-10-12 | HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para adelantar los estudios y reparaciones requeridos para la puesta en funcionamiento del Centro de Salud San Juan de Dios de la ESE Hospital Rafael Uribe Uribe. | 1400000000 | 739458435 | 660541565 | 2013-02-28 | 2014-02-27 | 2015-02-27 | 24.79% | 347099356 | 1052900644 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA - SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA
22 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE I NIVEL | CENTRO ORIENTE | RAFAEL URIBE URIBE | I | TODAS | 0068 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 0 |  |  |  |  | 820025000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $523.992.296 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F |  | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 523992296 |  | 523992296 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 523992296 |  | 523992296 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
23 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE I NIVEL DE ATENCION | CENTRO ORIENTE | RAFAEL URIBE URIBE | I | TODAS | 0073 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO PROGRAMA SALUD ORAL | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE SALUD ORAL SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | NA | 0 | 0 |  |  |  |  | 152785000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $152.784.579 |  |  | F | 2014-05-13 | F | 2014-04-24 | N/A | N/A | F | 2014-10-30 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 152784579 |  | 152784579 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICÓ RESOLUCIÓN 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 04-02-2015 SE PUBLICA ADENDA NO. 1 DONDE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS EN CUENTO A EXPERIENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES, SE AJUSTAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES, SE MODIFICAN LAS REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SE PRORROGAN LOS TÉRMINOS DEL CRONOGRAMA ASÍ: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS 11-02-2015 * EL 11-02-2015 SE PUBLICA INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (4 OFERENTES, NO SE PRESENTA NINGUNO PARA EL LOTE 4) *CAPACITACIÓN SUBASTA 16-02-2015 * PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 19-03-2015... * RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HASTA EL 09-04-2015 * SIMULACRO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 13-04-2015 * DILIGENCIA DE APERTURA DE SOBRES PRECIO INICIAL PROPUESTO 14-04-2015 9 A.M. * SUBASTA ELECTRÓNICA EL 15-04-2015 * PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TERMINACIÓN DE ETAPA ANTERIOR. | JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro dotación hospitalaria para el mejoramiento de los servicios de salud oral en las ESE del Distrito Capital | 152784579 |  | 152784579 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
24 | CONSTRUCCIÓN DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UPA ANTONIO NARIÑO | CENTRO ORIENTE | RAFAEL URIBE URIBE | I | UPA ANTONIO NARIÑO | 0031 | SI | INCLUIDO COMO OBRA NUEVA (CREADA) | NO APLICA | PSFF: ARTICULACION DE SERVICIOS (SALUD ORAL - ADMINISTRATIVOS) | SI | ESTE PROYECTO SE INSCRIBE PORQUE VIENE DEL PLAN BIENAL ANTERIOR Y ESTA EN FASE DE TERMINACIÓN. ESTE PROYECTO INICIO EN EL AÑO 2005 CON EL CONVENIO 15-01-00-2005, EN EL AÑO 2008 SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y EL ESTUDIO DE SUELOS Y FUE ACTUALIZADO EN EL AÑO 2009, CUENTA CON APROBACIÓN EN PLAN BIENAL Y CON VIABILIDAD DEL MINISTERIO EL 27 DE ENERO DE 2010 Y SE INSCRIBIO EN PLAN BIENAL 2012-2013 EL CUAL FUE APROBADO. SE INICIA OBRA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, ACTUALMENTE PRESENTA UN AVANCE DEL 90% ÁREA DE 613.8 METROS CUADRADOS Y DE CONSTRUCCIÓN 1086,72 METROS CUADRADOS. INCLUIDO EN PLAN BIENAL 2012-2013 Y APROBADO. ESTA DENTRO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIO EN RED CENTRO ORIENTE, ADICIONAL A ESTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO COMO ESTRATEGIA SE CONTEMPLO REUBICAR LOS CENTROS DE ATENCIÓN SAN JOSÉ OBRERO Y UPA QUIROGA. SE CUENTA CON UN 90% DE EJECUCIÓN, QUEDANDO PENDIENTES ACTIVIDADES DE ACABADOS Y ALGUNAS INSTALACIONES, COMO LO SON SISTEMA LIVIANO, CIELO FALSO, INSTALACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS LÁMPARA Y BALAS EN LOS CONSULTORIOS, ESTUCOS Y PINTURAS, PISOS Y ENCHAPES, Y REMATES DE VENTANEARÍA ASÍ COMO INSTALACIÓN DE BARANDAS EN LAS ESCALERAS Y PUERTAS DE MADERA DE ACCESO A TODOS LOS ESPACIOS. CON RESPECTO A LOS RECURSOS: CUENTA CON FUENTE DE FINANCIACIÓN DE FDL POR UN VALOR DE 610 MILLONES Y EL BANCO MUNDIAL POR 319 MILLONES | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD [EQUIPAMIENTOS NUEVOS PARA LA CIUDAD EN PROCESO] | OBRA NUEVA | 1087 | 2131200000 | 0 | 0 | 678000 | 1453200 | 0 | 491556999 | VALOR DE DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL TOMADO DE LA ACTUALIZACION DEL PROYECTO A LA VIGENCIA 2014 CTA MAESTRA II FASE DOTACION $650.000.000 | [12 empty] | PROYECTO EN EVALUACION DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION |  |  | 1480000000 | 209039772 | 0 | 203715720 | 412755492 | 388910000 | 0 | 0 | 388910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000000 | 100000000 | 1700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281665492 |  | CONTRATO1697-2011 TERMINADO POR DECLARACION DE INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTAL EL 05-05-2014 EL 17-12-2014 CON RADICADO 2014IE37508 SE ENVIA SOLICITUD A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA, PARA CONTINUAR Y CULMINAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN QUE SE VIENE ADELANTANDO. EL 23-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014IE38247 SE REMITE A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN LOS DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 1697-2011, SE ADJUNTA INFORME FINAL DE LIQUIDACION ENVIADO POR LA FIRMA INTERVENTORA CONSORCIO ANA ROSA, CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, INFORME TÉCNICO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO, ESTADO DE CUENTA Y PROYECTO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN; PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS PERTINENTES PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO EN MENCIÓN. | OSCAR AVELLANEDA JOHANA REINOSO | X | 1697-2011 | 2011-12-29 | CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA - SUCURSAL COLOMBIA | Construcción de la UPA Antonio Nariño | 1868910000 | 1324980303 | 543929697 | 2012-08-29 | 2013-04-28 | 2014-05-06 | 100% | 1868910000 | 0 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 0552-2012 | 2012-04-25 | CONSORCIO ANA ROSA | Interventoría técnica, administrativa financiera y ambiental para la Construcción de la UPA Antonio Nariño y el Reforzamiento y Ampliación del CAMI Pablo VI Bosa | 412755492 | 375944234 | 36811258 | 2012-08-29 | 2013-04-28 | 2014-05-06 | 100% | 412755492 | 0 |  | LA INTERVENTORIA ADELANTA EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 1697-2011. LA FIRMA INTERVENTORA ENVIÓ MEDIANTE RADICADO SDS Nº 2014ER87623 DEL 21-10-2014 EL INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº 1697 DE 2011. MEDIANTE RAD. SDS Nº 2014EE104633 DEL 12-11-2014 LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE LA SDS REMITE A LA FIRMA INTERVENTORA CONSORCIO ANA ROSA LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESENTADO MEDIANTE RAD. SDS Nº 2014ER87623 DEL 21-10-2014, PARA LO CUAL EXIGE UN TÉRMINO DE 10 DÍAS CALENDARIO PARA RESPONDER. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | SIN |  |  | Construcción, terminacion y operación de la unidad primaria de atención upa antonio nariño | 1100000000 | 0 | 1100000000 |  |  |  | 0% | 0 | 1100000000 |  | UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 1697-2011, SE ACTUALIZARAN LAS CANTIDADES DE OBRA PENDIENTES POR EJECUTAR Y SU PRESUPUESTO, PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS FALTANTES DE LA UPA EN LA VIGENCIA 2015. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Interventorías Técnicas, Administrativas, Financieras y Ambientales para la terminación de la UPA Antonio Nariño | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  |  | 0% | 0 | 100000000 |  | UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 1697-2011, SE ACTUALIZARAN LAS CANTIDADES DE OBRA PENDIENTES POR EJECUTAR Y SU PRESUPUESTO, PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS FALTANTES DE LA UPA EN LA VIGENCIA 2015. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Suministro, instalación, capacitación y puesta en funcionamiento y servicio posventa de la dotación hospitalaria para las UPA Antonio Nariño | 500000000 | 0 | 500000000 |  |  |  | 0% | 0 | 500000000 |  | UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 1697-2011, SE ACTUALIZARAN LAS CANTIDADES DE OBRA PENDIENTES POR EJECUTAR Y SU PRESUPUESTO, PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS FALTANTES DE LA UPA EN LA VIGENCIA 2015. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 1697-2011 | 2011-12-29 | CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA - SUCURSAL COLOMBIA | Construcción de la UPA Antonio Nariño | 1868910000 | 1324980303 | 543929697 | 2012-08-29 | 2013-04-28 | 2014-05-06 | 100% | 1868910000 | 0 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 1697-2011 | 2011-12-29 | CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA - SUCURSAL COLOMBIA | Construcción de la UPA Antonio Nariño | 1868910000 | 1324980303 | 543929697 | 2012-08-29 | 2013-04-28 | 2014-05-06 | 100% | 1868910000 | 0 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
25 | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE I NIVEL ESE | CENTRO ORIENTE | RAFAEL URIBE URIBE | I | TODAS | SIN | SIN |  |  |  |  | ESTE PROYECTO SE INSCRIBE PORQUE VIENE DEL PLAN BIENAL ANTERIOR Y ESTA EN FASE DE TERMINACIÓN. ESTE PROYECTO INICIO EN EL AÑO 2005 CON EL CONVENIO 15-01-00-2005, EN EL AÑO 2008 SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y EL ESTUDIO DE SUELOS Y FUE ACTUALIZADO EN EL AÑO 2009, CUENTA CON APROBACIÓN EN PLAN BIENAL Y CON VIABILIDAD DEL MINISTERIO EL 27 DE ENERO DE 2010 Y SE INSCRIBIO EN PLAN BIENAL 2012-2013 EL CUAL FUE APROBADO. SE INICIA OBRA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012, ACTUALMENTE PRESENTA UN AVANCE DEL 90% ÁREA DE 613.8 METROS CUADRADOS Y DE CONSTRUCCIÓN 1086,72 METROS CUADRADOS. INCLUIDO EN PLAN BIENAL 2012-2013 Y APROBADO. ESTA DENTRO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIO EN RED CENTRO ORIENTE, ADICIONAL A ESTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO COMO ESTRATEGIA SE CONTEMPLO REUBICAR LOS CENTROS DE ATENCIÓN SAN JOSÉ OBRERO Y UPA QUIROGA. SE CUENTA CON UN 90% DE EJECUCIÓN, QUEDANDO PENDIENTES ACTIVIDADES DE ACABADOS Y ALGUNAS INSTALACIONES, COMO LO SON SISTEMA LIVIANO, CIELO FALSO, INSTALACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS LÁMPARA Y BALAS EN LOS CONSULTORIOS, ESTUCOS Y PINTURAS, PISOS Y ENCHAPES, Y REMATES DE VENTANEARÍA ASÍ COMO INSTALACIÓN DE BARANDAS EN LAS ESCALERAS Y PUERTAS DE MADERA DE ACCESO A TODOS LOS ESPACIOS. CON RESPECTO A LOS RECURSOS: CUENTA CON FUENTE DE FINANCIACIÓN DE FDL POR UN VALOR DE 610 MILLONES Y EL BANCO MUNDIAL POR 319 MILLONES | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | ADECUACION | [21 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 623737373.3889 | 72222222.2222 | 695959595.6111 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | OSCAR AVELLANEDA | X | SIN |  |  | Adecuación y dotación servicios de urgencias 18 hospitales y servicios especialidos y uci en los 22 hospitales de la red | 695959595.6111 | 0 | 695959595.6111 |  |  |  | 0% | 0 | 695959595.6111 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE I NIVEL ESE | 590909090.9091 | 0 | 590909090.9091 |  |  |  | 0% | 0 | 590909090.9091 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE I NIVEL ESE | 590909090.9091 | 0 | 590909090.9091 |  |  |  | 0% | 0 | 590909090.9091 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
26 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMPEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE LAS SEDES DEL HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE | CENTRO ORIENTE | RAFAEL URIBE URIBE | I | TODAS | 0125 | CM | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 700000000 | VALOR DEL PROYECTO TOMADO DE PRESENTACION ANTE CONSEJO DISTRITAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EL 23-05-2014 | [10 empty] | N/A | N/A | EL HOSPITAL NO HA RADICADO PROYECTO DE INVERSION | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL HOSPITAL NO HA RADICADO PROYECTO DE INVERSION, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | OSCAR AVELLANEDA JOHANA REINOSO |  | SIN | [14 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [14 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [14 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
27 | REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE | CENTRO ORIENTE | SAN BLAS | II | HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E. | 0142 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO - AMPLIACION | CENTRO DE EXCELENCIA EN DIABETES | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2012-2013, SE ENCUENTRA EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EL CUAL NO INCLUYE EL SERVICIO DE URGENCIAS. SE AJUSTARÁ EL VALOR UNA VEZ SE TENGA EL RESULTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL REALIZADAS EN PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | OBRA NUEVA | 12000 | 1200000000 |  |  | #REF! |  |  |  | N/A | [12 empty] | EL HOSPITAL ENTREGA ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION EL 24-10-2014 CON RADICADO 2014 ER 88842, EN REVISION DE PLANEACION SECTORIAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0% | EL 13-11-2014 SE SUSCRIBE MODIFICACIÓN NO. 2 AL CONVENIO 2585-2012 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS POR EL DECRETO DISTRITAL 190 DE 2004. EL 19-11-2014 SE REALIZA COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 2585-2012 REALIZÁNDOSE DESDE LA SDS LA REVISIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, DEJÁNDOSE EN ACTA LAS RECOMENDACIONES Y AJUSTES QUE SE DEBEN REALIZAR POR PARTE DEL HOSPITAL SAN BLAS. EL 26-12-2014 SE SUSCRIBE PRÓRROGA DEL CONVENIO 2585-2012 POR 12 MESES Y SE ACLARA QUE LOS RECURSOS DEL CONVENIO SON DE APORTE ORDINARIO Y NO DE CUENTA MAESTRA COMO QUEDO EN LA MODIFICACION 1 DEL CONVENIO. | HERNANDO VALLEJO | X | 2585-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL SAN BLAS | Aunar esfuerzos para adelantar los Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura física del Hospital San Blas | 200000000 | 200000000 | 0 | 2012-12-31 | 2013-12-30 | 2015-12-30 | 0% | 0 | 200000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 2585-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL SAN BLAS | Aunar esfuerzos para adelantar los Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura física del Hospital San Blas | 200000000 | 200000000 | 0 | 2012-12-31 | 2013-12-30 | 2015-12-30 | 0% | 0 | 200000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 2585-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL SAN BLAS | Aunar esfuerzos para adelantar los Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura física del Hospital San Blas | 200000000 | 200000000 | 0 | 2012-12-31 | 2013-12-30 | 2015-12-30 | 0% | 0 | 200000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
28 | REPOSICIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA RADIOLOGÍA EN EL HOSPITAL SAN BLAS ESE | CENTRO ORIENTE | SAN BLAS | II | HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E. | 0141 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTRO APROBADO EN EL AJUSTE 1 AL PBIS 2012-2013, CUENTA CON CONCEPTO TECNICO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL . | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 480000000 |  | 480000 |  |  | 0 | N/A |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-09-29 | F | 2013-12-24 | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 480000000 | 480000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000000 | 0% | EL HOSPITAL SAN BLAS ADELANTA INVITACIÓN PÚBLICA NO. 011 DEL 2014, ADJUDICA EL 17-10-2014 LOS ITEMS I: EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL E ITEM II: EQUIPO RAYOS X CONVENCIONAL A M&D MEDICAL DEVICES SEGUN CONTRATO 1262-2014 SE DECLARA DESIERTO EL ITEM III SISTEMA DIGITALIZADOR DE RAYOS X EL 14-11-2014 SE REALIZA COMITÉ OPERATIVO DEL CONVENIO 2140-2012, SE ACLARA AL HOSPITAL QUE DEBE AGILLIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DEL DIGITALIZADOR DE IMÁGENES YA QUE DICHO CONVENIO VENCE EL 27-01-2015 Y NO SE CONTEMPLAN MAS PRORROGAS. | HERNANDO VALLEJO DANIEL MONROY | X | 2140-2012 | 2012-12-11 | HOSPITAL SAN BLAS | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la dotación de servicio de rayos x - Hospital San Blas II Nivel | 480000000 | 480000000 | 0 | 2013-01-28 | 2014-01-27 | 2015-01-27 | 45.56% | 218711000 | 261289000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 2140-2012 | 2012-12-11 | HOSPITAL SAN BLAS | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la dotación de servicio de rayos x - Hospital San Blas II Nivel | 480000000 | 480000000 | 0 | 2013-01-28 | 2014-01-27 | 2015-01-27 | 45.56% | 218711000 | 261289000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 2140-2012 | 2012-12-11 | HOSPITAL SAN BLAS | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la dotación de servicio de rayos x - Hospital San Blas II Nivel | 480000000 | 480000000 | 0 | 2013-01-28 | 2014-01-27 | 2015-01-27 | 45.56% | 218711000 | 261289000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
29 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE | CENTRO ORIENTE | SAN BLAS | II | HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E. | 0058 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 5500000000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $2.882.607.419,16 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-05-16 | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2882607419.16 |  | 2882607419.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 2882607419.16 |  | 2882607419.16 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
30 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL DE ATENCION | CENTRO ORIENTE | SAN BLAS | II | HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E. | 0096 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO PROGRAMA SALUD ORAL | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE SALUD ORAL SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | N/A | [6 empty] | 37149000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $37.133.272 |  |  | F | 2014-05-02 | F | 2014-05-09 | N/A | N/A | F | 2014-10-24 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 37133272 |  | 37133272 |  |  |  | 0 | 0 |  | EL 31-12-2014 SE PUBLICÓ RESOLUCIÓN 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 04-02-2015 SE PUBLICA ADENDA NO. 1 DONDE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS EN CUENTO A EXPERIENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES, SE AJUSTAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES, SE MODIFICAN LAS REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SE PRORROGAN LOS TÉRMINOS DEL CRONOGRAMA ASÍ: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS 11-02-2015 * EL 11-02-2015 SE PUBLICA INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (4 OFERENTES, NO SE PRESENTA NINGUNO PARA EL LOTE 4) *CAPACITACIÓN SUBASTA 16-02-2015 * PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 19-03-2015... * RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HASTA EL 09-04-2015 * SIMULACRO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 13-04-2015 * DILIGENCIA DE APERTURA DE SOBRES PRECIO INICIAL PROPUESTO 14-04-2015 9 A.M. * SUBASTA ELECTRÓNICA EL 15-04-2015 * PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TERMINACIÓN DE ETAPA ANTERIOR. | JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro dotación hospitalaria para el mejoramiento de los servicios de salud oral en las ESE del Distrito Capital | 37133272 |  | 37133272 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
31 | ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE | CENTRO ORIENTE | SAN BLAS | II | HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E. | 0143 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO - AMPLIACION | NO APLICA | FORTALECIMIENTO URGENCIAS - CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO NUEVO QUE BUSCA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO Y AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA. SE CONSIDERA UNA PRIMERA Y URGENTE FASE DE CONTINGENCIA, QUE NO SERA INCLUIDO EN EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y AMPLIACIÓN. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | REMODELACION |  | 609500000 |  |  |  |  | 609500 |  | N/A | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO AL HOSPITAL PARA AJUSTES | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 590909090.9091 |  | 590909090.9091 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | NO SE TIENEN DISEÑOS, PROYECTO DE INVERSIÓN REQUIERE AJUSTES EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA POR PARTE DEL HOSPITAL, EL PROYECTO SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | HERNANDO VALLEJO | X | SIN |  |  | Adecuacion y dotacion servicio de urgencias - hospital san blas II nivel E.S.E | 590909090.9091 | 0 | 590909090.9091 |  |  |  | 0% | 0 | 590909090.9091 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE | 590909090.9091 | 0 | 590909090.9091 |  |  |  | 0% | 0 | 590909090.9091 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE | 590909090.9091 | 0 | 590909090.9091 |  |  |  | 0% | 0 | 590909090.9091 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
32 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE | CENTRO ORIENTE | SAN BLAS | II | HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E. | 0124 | CM | [7 empty] | DOTACION | N/A | 0 | [5 empty] | 300000000 | N/A | [12 empty] | SIN RADICAR | CENTRAL DE ESTERILIZACION | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | SIN RADICAR | HERNANDO VALLEJO DANIEL MONROY |  | SIN | [14 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
33 | REPOSICIÓN Y COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE | CENTRO ORIENTE | SAN BLAS | II | HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E. | 0144 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2012-2013, SE PROGRAMA INICIAR SU EJECUCION EN EL 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 2886000000 |  |  |  | 3134200 | 0 | CTA MAESTRA II FASE DOTACION $3.134.120.000 | [12 empty] | EL 21-11-2014 EL HOSPITAL ENTREGA MEDIANTE RADICADO 2014ER96681 PROYECTO DE INVERSION "REPOSICIÓN Y COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARTA EL HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE - SERVICIOS DE CONTROL ESPECIAL" QUE INCLUYE EL TOMOGRAFO. REQUIERE AJUSTES EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y METODOLOGICO. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EN ESPERA DE LINEAMIENTO DE PLANEACION SECTORIAL SOBRE LOS PROYECTOS INSCRITOS Y APROBADOS EN PBIS 2014-2015, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | HERNANDO VALLEJO DANIEL MONROY | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital - CONTROL ESPECIAL |  |  | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
34 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL SAN CRISTOBAL I NIVEL ESE | CENTRO ORIENTE | SAN CRISTOBAL | I | TODAS | 0062 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 0 |  |  |  |  | 459870000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $438.282.741,04 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-05-16 | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 438282741.04 |  | 438282741.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 438282741.04 |  | 438282741.04 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
35 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL SAN CRISTOBAL I NIVEL DE ATENCIÓN | CENTRO ORIENTE | SAN CRISTOBAL | I | TODAS | 0075 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO PROGRAMA SALUD ORAL | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE SALUD ORAL SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | NA | [6 empty] | 122600000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $ 122.597.440 |  |  | F | 2014-04-03 | F | 2014-04-15 | N/A | N/A | F | 2014-10-23 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 122597440 |  | 122597440 |  |  |  | 0 | 0 |  | EL 31-12-2014 SE PUBLICÓ RESOLUCIÓN 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 04-02-2015 SE PUBLICA ADENDA NO. 1 DONDE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS EN CUENTO A EXPERIENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES, SE AJUSTAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES, SE MODIFICAN LAS REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SE PRORROGAN LOS TÉRMINOS DEL CRONOGRAMA ASÍ: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS 11-02-2015 * EL 11-02-2015 SE PUBLICA INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (4 OFERENTES, NO SE PRESENTA NINGUNO PARA EL LOTE 4) *CAPACITACIÓN SUBASTA 16-02-2015 * PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 19-03-2015... * RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HASTA EL 09-04-2015 * SIMULACRO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 13-04-2015 * DILIGENCIA DE APERTURA DE SOBRES PRECIO INICIAL PROPUESTO 14-04-2015 9 A.M. * SUBASTA ELECTRÓNICA EL 15-04-2015 * PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TERMINACIÓN DE ETAPA ANTERIOR. | JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro dotación hospitalaria para el mejoramiento de los servicios de salud oral en las ESE del Distrito Capital | 122597440 |  | 122597440 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
36 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA UPA LOS LIBERTADORES | CENTRO ORIENTE | SAN CRISTOBAL | I | UPA LIBERTADORES | 0003 | SI | INCLUIDO COMO OBRA NUEVA (CREADA) | NO APLICA | CULMINACION DE OBRA | SI | EL PROYECTO FUÉ APROBADO EN EL PLAN BIENAL 2010-2011 COMO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA UPA LIBERTADORES" CON CONCEPTO DE VIABILIDAD TÉCNICA FAVORABLE; EN EL 2013 SE RADICÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE DE DOTACIÓN Y SE OBTIENE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE DE LA SECRETARÍA DE SALUD INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON CÓDIGO 20130320 DEL 23 DICIEMBRE DE 2013. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD [EQUIPAMIENTOS NUEVOS PARA LA CIUDAD EN PROCESO] | OBRA NUEVA | 1492 | 3500000000 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 359807225.97 | VALOR DE DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL TOMADO DE LA ACTUALIZACION DEL PROYECTO A LA VIGENCIA 2014 CTA MAESTRA II FASE DOTACION $650.000.000 | [12 empty] | PROYECTO SE DEVUELVE 2014IE32582 DEL 05-11-2014 A PLANEACION Y SISTEMAS POR NO CONTAR CON CONCEPTOS FAVORABLES DE PLANEACION Y SISTEMAS Y DE OFERTA Y DEMANDA. DEVUELTO EL 11-11-2014 AL HOSPITAL |  |  | 2885670683.43 | 970662493 | 0 | 0 | 970662493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000000 | 275000000 | 3175000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3856333176.43 | 0% | CONTRATO 1698-2011 TERMINADO POR DECLARACION DE INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTAL EL 02-05-2014 SE REVISÓ INFORME FINAL DE MEDICION DE OBRA POR PARTE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA, PRESENTADO POR LA INTERVENTORIA EN LA CUAL SE EVIDENCIARON OBSERVACIONES PARA SU RESPECTIVO AJUSTE POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EL 04-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014ER100010 LA INTERVENTORIA ENTREGA LOS AJUSTES AL INFORME FINAL DEL CONTRATO DE OBRA 1698-2011, SE TIENE PROYECTADO RADICAR POR PARTE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION EL CONCEPTO TECNICO Y LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES AL INFORME FINAL DEL CONTRATO DE OBRA DE LA UPA LIBERTADORES PARA SU LIQUIDACION. EL 17-12-2014 CON RADICADO 2014IE37508 SE ENVIA SOLICITUD A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA, PARA CONTINUAR Y CULMINAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN QUE SE VIENE ADELANTANDO. LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA ENVÍA MEMORANDO A SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE RADICADO 2014IE38373 DEL 28/12/2014, CON ASUNTO: TRASLADO DE INFORME FINAL DE OBRA EJECUTADA Y PROYECTO DE LIQUIDACIÓN CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1698-2011. EJECUCION DE OBRA QUEDO EN 69,21%, ESTE PORCENTAJE SE EVIDENCIA EN LA ULTIMA ACTA DE COMITÉ DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA ACORDE CON EL PROGRAMA DE OBRA EN PROJECT. | MAURICIO FORERO FERNANDO ROZO | X | 1698-2011 | 2011-12-29 | CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA - SUCURSAL COLOMBIA | Construcción de la Unidad Primaria de Atención UPA Los Libertadores | 3476133838.43 | 1446185912 | 2029947926.43 | 2012-10-22 | 2013-06-21 | 2014-07-08 | 100% | 3476133838.43 | 0 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 1387-2010 | 2010-11-05 | CONSORCIO EUROESTUDIOS A&C | Interventoría técnica, administrativa financiera y ambiental para la construcción de la UPA Libertadores y reposición del CAMI Chapinero | 380199338 | 355833268 | 24366070 | 2012-10-22 | 2013-06-21 | 2014-04-27 | 100% | 380199338 | 0 |  | CONTRATO 1698-2011 TERMINADO POR DECLARACION DE INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTAL EL 02-05-2014 SE REVISÓ INFORME FINAL DE MEDICION DE OBRA POR PARTE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA, PRESENTADO POR LA INTERVENTORIA EN LA CUAL SE EVIDENCIARON OBSERVACIONES PARA SU RESPECTIVO AJUSTE POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EL 04-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014ER100010 LA INTERVENTORIA ENTREGA LOS AJUSTES AL INFORME FINAL DEL CONTRATO DE OBRA 1698-2011, SE TIENE PROYECTADO RADICAR POR PARTE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION EL CONCEPTO TECNICO Y LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES AL INFORME FINAL DEL CONTRATO DE OBRA DE LA UPA LIBERTADORES PARA SU LIQUIDACION. EL 17-12-2014 CON RADICADO 2014IE37508 SE ENVIA SOLICITUD A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA, PARA CONTINUAR Y CULMINAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN QUE SE VIENE ADELANTANDO. LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA ENVÍA MEMORANDO A SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE RADICADO 2014IE38373 DEL 28/12/2014, CON ASUNTO: TRASLADO DE INFORME FINAL DE OBRA EJECUTADA Y PROYECTO DE LIQUIDACIÓN CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1698-2011. EJECUCION DE OBRA QUEDO EN 69,21%, ESTE PORCENTAJE SE EVIDENCIA EN LA ULTIMA ACTA DE COMITÉ DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA ACORDE CON EL PROGRAMA DE OBRA EN PROJECT. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | SIN |  |  | Construcción, terminacion y operación de la unidad primaria de atención upa libertadores | 2400000000 | 0 | 2400000000 |  |  |  | 0% | 0 | 2400000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Interventorías Técnicas, Administrativas, Financieras y Ambientales para la terminación de la UPA Libertadores. | 275000000 | 0 | 275000000 |  |  |  | 0% | 0 | 275000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Suministro, instalación, capacitación y puesta en funcionamiento y servicio posventa de la dotación hospitalaria para las UPA Libertadores | 500000000 | 0 | 500000000 |  |  |  | 0% | 0 | 500000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 1698-2011 | 2011-12-29 | CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA - SUCURSAL COLOMBIA | Construcción de la Unidad Primaria de Atención UPA Los Libertadores | 3476133838.43 | 1446185912 | 2029947926.43 | 2012-10-22 | 2013-06-21 | 2014-07-08 | 100% | 3476133838.43 | 0 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 1698-2011 | 2011-12-29 | CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA - SUCURSAL COLOMBIA | Construcción de la Unidad Primaria de Atención UPA Los Libertadores | 3476133838.43 | 1446185912 | 2029947926.43 | 2012-10-22 | 2013-06-21 | 2014-07-08 | 100% | 3476133838.43 | 0 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
37 | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL SAN CRISTOBAL I NIVEL ESE | CENTRO ORIENTE | SAN CRISTOBAL | I | TODAS | SIN | SIN | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | ADECUACION | [21 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 623737373.3889 | 72222222.2222 | 695959595.6111 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | MAURICIO FORERO | X | SIN |  |  | Adecuación y dotación servicios de urgencias 18 hospitales y servicios especialidos y uci en los 22 hospitales de la red | 695959595.6111 | 0 | 695959595.6111 |  |  |  | 0% | 0 | 695959595.6111 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL SAN CRISTOBAL I NIVEL ESE | 590909090.9091 | 0 | 590909090.9091 |  |  |  | 0% | 0 | 590909090.9091 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL SAN CRISTOBAL I NIVEL ESE | 590909090.9091 | 0 | 590909090.9091 |  |  |  | 0% | 0 | 590909090.9091 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
38 | ADQUISICIÓN DE UNIDAD MÓVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL HOSPITAL SAN CRISTÓBAL ESE | CENTRO ORIENTE | SAN CRISTOBAL | I | UBA MOVIL | 0048 | CM | [5 empty] | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. |  | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 370000000 | N/A | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | DIEGO RODRIGUEZ | [16 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
39 | CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE SALUD PUBLICA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SEDE ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO CENTRAL DE LA ESE SAN CRISTOBAL. | CENTRO ORIENTE | SAN CRISTOBAL | I | SEDE ADMINISTRATIVA | 0002 | SI | INCLUIDO COMO antigua Upa San Blas- REORDENAMIENTO - ESTUDIOS IDENTIFICARON QUE DADO EL NIVEL DE VULNERABILIDAD NO ERA POSIIBLE HACER USO DE LA ESTRUCTURA ACTUAL- PASA A OBRA NUEVA | NO APLICA | REORGANIZACION ADMINISTRATIVA | SI | EL PROYECTO FUÉ APROBADO EN PLAN BIENAL 2010-2011, CON CONCEPTO PARA RECOMENDACIÓN Y AJUSTES, LA CONSTRUCCIÓN INCLUYE ÁREAS PARA SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL, PUESTOS DE TRABAJO PARA LOS TERRITORIOS DE SALUD PÚBLICA Y ÁREA PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL HOSPITAL, QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVO. ESTE PROYECTO FUE APROBADO EN EL PBIS 2012-2013 POR $359.981, CORRESPONDIENTE AL VALOR DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS, VALOR CON EL QUE FUÉ INSCRITO EL PROYECTO INICIALMENTE. EL VALOR DE LA OBRA DESPUÉS DE REALIZADO EL DISEÑO Y LA ETAPA PRELIMINAR, ASCIENDE A $ 17.200.000 MÁS EL COSTO DE LA INTERVENTORÍA Y EXPENSAS DE CONSTRUCCIÓN DE $ 858.025 (CIFRAS EN MILES DE PESOS). | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD [EQUIPAMIENTOS NUEVOS PARA LA CIUDAD EN PROCESO] | REMODELACION | 4903 | 18058025000 |  | 0 | 18058025 | 0 | 0 |  |  |  |  | F |  | F | 2014-08-25 | [6 empty] | EL 03-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014ER99413 EL HOSPITAL SAN CRISTOBAL PRESENTA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, SE EMITE CONCEPTO FAVORABLE DESDE LOS COMPONENTES METODOLOGICO Y FINANCIERO, LA DIRECCIÓN DE PROVICIÓN DE SERVICIOS REMITE EL PROYECTO DE INVERSIÓN, INDICANDO QUE HAY QUE ACTUALIZARLO PARA LA VIGENCIA 2015 Y DEBE SER EVALUADO POR LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. EL 05-01-2015 SE DEVUELVE AL HOSPITAL |  |  | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 |  | * PRM APROBADO POR SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL. * PENDIENTE APROBACION DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO POR LA SDS. * PENDIENTES GESTION ANTE MINSALUD Y LICENCIA DE CONSTRUCCION. * PENDIENTE CONCEPTO TÉCNICO DE LA INTERVENTORIA DONDE CERTIFIQUE QUE EL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 2003-2014 *HASTA RECIBIR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON LAS APROBACIONES REQUERIDAS SE PROCECERA A LIQUIDAR EL CONVENIO 854-2007 * CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO ASCIENDEN A $359.981.388 COFINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS DEL HOSPITAL EL CUAL SOPORTO ADICION AL CONVENIO POR $108.000.000 EL 31-10-2014 SE SOLICITA A LA CONSULTORIA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO CONCEPTO TÉCNICO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO CUMPLIENDO CON EL DECRETO 2003-2014. SE REVISA EL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | MAURICIO FORERO |  | 854-2007 | 2007-12-12 | HOSPITAL SAN CRISTÓBAL | Cooperación mutua entre el fondo y el Hospital San Cristobal, para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la nueva sede de salud pública, promoción y prevención de la sede administrativa del hospital San Cristobal - ese i nivel de atención, con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en el distrito capital. | 200000000 | 200000000 | 0 | 2007-12-13 | 2009-06-12 | 2013-06-12 | 100% | 200000000 | 0 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 854-2007 | 2007-12-12 | HOSPITAL SAN CRISTÓBAL | Cooperación mutua entre el fondo y el Hospital San Cristobal, para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la nueva sede de salud pública, promoción y prevención de la sede administrativa del hospital San Cristobal - ese i nivel de atención, con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en el distrito capital. | 200000000 | 200000000 | 0 | 2007-12-13 | 2009-06-12 | 2013-06-12 | 100% | 200000000 | 0 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 854-2007 | 2007-12-12 | HOSPITAL SAN CRISTÓBAL | Cooperación mutua entre el fondo y el Hospital San Cristobal, para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la nueva sede de salud pública, promoción y prevención de la sede administrativa del hospital San Cristobal - ese i nivel de atención, con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en el distrito capital. | 200000000 | 200000000 | 0 | 2007-12-13 | 2009-06-12 | 2013-06-12 | 100% | 200000000 | 0 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
40 | ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DE LA E.S.E SAN CRISTÓBAL. | CENTRO ORIENTE | SAN CRISTOBAL | I | CAMI ALTAMIRA | 0001 | SI | NO APLICA (NO REQUIERE LICENCIA) | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | ADECUAR Y DOTAR LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DE LA E.S.E SAN CRISTÓBAL PARA CUMPLIR REQUISITOS DE HABILITACIÓN BAJO LA NORMA 2003 DE 2014. ESTE PROYECTO ESTABA CONTEMPLADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE DOTACIÓN ÚNICAMENTE, PERO AL REVISAR EN EL HOSPITAL EL ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, SE CONCLUYÓ QUE NO SE PUEDE ENVIAR POR MANTENIMENTO HOSPITALARIO, ES POR ESTA RAZÓN QUE SE REQUIERE SU INSCRIPCIÓN EN PLAN BIENAL 2014-2015; EN CASO DE NO PODERSE EJECUTAR EL PROYETO, LA ESE SAN CRISTÓBAL NO CUMPLIRÍA LOS REQUISITOS DE HABILITACIÓN EN ÁREA DE ESTERILIZACIÓN BAJO LA NORMA 2003 DE 2014. ESTE PROYECTO SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS DEL HOSPITAL. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 90 | 270000000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 |  | NO SE CONOCE EL VALOR DE LA DOTACION | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION NO HA SIDO RADICADO PROYECTO NO PRIORIZADO EN LAS VIGENCIAS 2014 Y 2015 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | NO HAY PROYECTO DE INVERSIÓN,NI ESTUDIOS NI DISEÑOS PROYECTO NO PRIORIZADO EN LAS VIGENCIAS 2014 Y 2015 | MAURICIO FORERO FERNANDO ROZO |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
41 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REORDENAMIENTO FISICO Y FUNCIONAL Y AMPLIACION HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL DE ATENCION ESE | CENTRO ORIENTE | SANTA CLARA | III | HOSPITAL SANTA CLARA | 0189 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO - AMPLIACION | U.E. TORAX Y CORAZON | VULNERABILIDAD - CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO APROBADO EN PBIS 2012-2013, EN EJECUCION EN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN EL AÑO 2014 SE EJECUTARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES PATRIMONIALES Y EL REORDENAMIENTO FISICO. PARA LA AMPLIACIÓN SE REQUIERE AJUSTAR LOS DISEÑOS DEFINITIVOS UNA VEZ SE CUENTE CON EL PREDIO DENTRO DE LOS QUE SE TIENE: 1)PREDIO MALARIA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. 2)IMPRENTA NACIONAL PROPIEDAD DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. 3) PREDIOS EN EL BARRIO SAN BERNARDO | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | OBRA NUEVA | 35686 | 195153000000 | 0 |  | #REF! |  | 60000000 | 0 | N/A | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO AL HOSPITAL PARA AJUSTES EL 11-08-2014 PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS PATRIMONIALES EN REVISION POR PARTE DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL |  |  | 1000000000 | 0 | 0 | 5000000000 | 5000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52939335075 | 35866000000 | 88805335075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000000 |  | EL MINISTERIO DE SALUD SE NOTIFICO DE LA INCORPORACIÓN DEL PLANO TOPOGRAFICO DEL PREDIO MALARIA ANTE CATASTRO DISTRITAL, ACTO NECESARIO PARA INICIAR NUEVAMENTE EL TRAMITE DE SUBDIVISIÓN DEL PREDIO MALARIA PARA LO CUAL SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTERIO DE SALUD EN LA RADICACIÓN DEL PROCESO DE SUBDIVISION DEL PREDIO ANTE LA CURADURIA NO. 4. NO SE HA RECIBIDO EL CONCEPTO POR PARTE DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, DE LOS DISEÑOS DE INTERVENCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS PATRIMONIALES CON RADICACIÓN NO 2014-210-004371-2 DEL DÍA 04 DE JULIO DE 2014, A PESAR DE QUE EL HOSPITAL SANTA CLARA HA SOLICITADO INFORME SOBRE EL ESTADO DEL TRÁMITE, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD EN COMITE DE SEGUIMIENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE. | JUAN MIGUEL OJEDA | X | 1064-2008 | 2008-12-01 | HOSPITAL SANTA CLARA | Desarrollar las acciones necesarias para el mejoramiento de la planta física y dotación del hospital santa clara III nivel de atención ese, con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en el D.C. Componentes de obra y dotación. Componente de obra incluye: elaboración de diseño y estudios técnicos, ejecución de las obra con la interventoria. | 6000000000 | 6000000000 | 0 | 2008-12-22 | 2010-06-21 | 2015-06-21 | 17.84% | 1070460000 | 4929540000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | SIN |  |  | Elaboración de diseños y estudios técnicos, urbanos generales y especiales, consecución de licencias y demás permisos requeridos para el "Reforzamiento estructural, reordenamiento físico y funcional y ampliación Hospital Santa Clara III nivel de atención ESE" | 9000000000 | 0 | 9000000000 |  |  |  | 0% | 0 | 9000000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la elaboración de diseños y estudios técnico, urbanos generales y especiales, consecución de licencias y demás permisos requeridos para el "Reforzamiento estructural, reordenamiento físico y funcional y ampliación Hospital Santa Clara III nivel de atención ESE" | 889000000 | 0 | 889000000 |  |  |  | 0% | 0 | 889000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Reforzamiento estructural, reordenamiento físico y funcional y ampliación Hospital Santa Clara III nivel de atención ESE | 44816335075 | [5 empty] | 0% | 0 | 44816335075 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Ejecución de las obras de adecuación para los edificios del Hospital Santa Clara servicios especializados. | 31000000000 | 0 | 31000000000 |  |  |  | 0% | 0 | 31000000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambienta para la ejecución de las obras de adecuación para los edificios del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios- Hospital Santa Clara | 3100000000 | 0 | 3100000000 |  |  |  | 0% | 0 | 3100000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 1064-2008 | 2008-12-01 | HOSPITAL SANTA CLARA | Desarrollar las acciones necesarias para el mejoramiento de la planta física y dotación del hospital santa clara III nivel de atención ese, con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en el D.C. Componentes de obra y dotación. Componente de obra incluye: elaboración de diseño y estudios técnicos, ejecución de las obra con la interventoria. | 6000000000 | 6000000000 | 0 | 2008-12-22 | 2010-06-21 | 2015-06-21 | 17.84% | 1070460000 | 4929540000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 1064-2008 | 2008-12-01 | HOSPITAL SANTA CLARA | Desarrollar las acciones necesarias para el mejoramiento de la planta física y dotación del hospital santa clara III nivel de atención ese, con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en el D.C. Componentes de obra y dotación. Componente de obra incluye: elaboración de diseño y estudios técnicos, ejecución de las obra con la interventoria. | 6000000000 | 6000000000 | 0 | 2008-12-22 | 2010-06-21 | 2015-06-21 | 17.84% | 1070460000 | 4929540000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
42 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL ESE | CENTRO ORIENTE | SANTA CLARA | III | HOSPITAL SANTA CLARA | 0052 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 0 |  |  |  |  | 892500000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $887.666.787,5 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-05-15 | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 887666787.5 |  | 887666787.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 887666787.5 |  | 887666787.5 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
43 | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL ESE | CENTRO ORIENTE | SANTA CLARA | III | HOSPITAL SANTA CLARA | SIN | SIN | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | ADECUACION | [21 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 623737373.3889 | 72222222.2222 | 695959595.6111 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | JUAN MIGUEL OJEDA | X | SIN |  |  | Adecuación y dotación servicios de urgencias 18 hospitales y servicios especialidos y uci en los 22 hospitales de la red | 695959595.6111 | 0 | 695959595.6111 |  |  |  | 0% | 0 | 695959595.6111 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL ESE | 590909090.9091 | 0 | 590909090.9091 |  |  |  | 0% | 0 | 590909090.9091 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL ESE | 590909090.9091 | 0 | 590909090.9091 |  |  |  | 0% | 0 | 590909090.9091 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
44 | REPOSICIÓN Y COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITAL SANTA CLARA | CENTRO ORIENTE | SANTA CLARA | III | HOSPITAL SANTA CLARA | 0190 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO APROBADO EN PBIS 2012-2013, CON UN PORCENTAJE DE EJECUCION DE 63,48%. SE PROYECTA FINALIZAR SU EJECUCIÓN EN LA VIGENCIA 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 8329799000 |  | #REF! |  | 2000000 | 0 | EL HOSPITAL PARA LA VIGENCIA 2014 SOLICITA $1.206.247.020 | [6 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO A PLANEACIÓN SECTORIAL EL 04-11-2014 2014IE32413 POR NO CONTAR CON CONCEPTO FAVORABLE EN EL COMPONENTE DE OFERTA Y DEMANDA, SE DEVUELVE AL HOSPITAL EL 11-11-2014 |  |  | 5270000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5270000000 |  | COMPONENTE DOTACION - EJECUTADO AL 100% | JUAN MIGUEL OJEDA GLORIA GARRIDO | X | 1064-2008 | 2008-12-01 | HOSPITAL SANTA CLARA | Desarrollar las acciones necesarias para el mejoramiento de la planta física y dotación del hospital santa clara III nivel de atención ese, con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en el D.C. Componentes de obra y dotación. Componente de obra incluye: elaboración de diseño y estudios técnicos, ejecución de las obra con la interventoria. | 5270000000 | 5270000000 | 0 | 2008-12-22 | 2010-06-21 | 2015-06-21 | 100% | 5270000000 | 0 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 1064-2008 | 2008-12-01 | HOSPITAL SANTA CLARA | Desarrollar las acciones necesarias para el mejoramiento de la planta física y dotación del hospital santa clara III nivel de atención ese, con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en el D.C. Componentes de obra y dotación. Componente de obra incluye: elaboración de diseño y estudios técnicos, ejecución de las obra con la interventoria. | 5270000000 | 5270000000 | 0 | 2008-12-22 | 2010-06-21 | 2015-06-21 | 100% | 5270000000 | 0 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 1064-2008 | 2008-12-01 | HOSPITAL SANTA CLARA | Desarrollar las acciones necesarias para el mejoramiento de la planta física y dotación del hospital santa clara III nivel de atención ese, con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en el D.C. Componentes de obra y dotación. Componente de obra incluye: elaboración de diseño y estudios técnicos, ejecución de las obra con la interventoria. | 5270000000 | 5270000000 | 0 | 2008-12-22 | 2010-06-21 | 2015-06-21 | 100% | 5270000000 | 0 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
45 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA REPOSICIÓN SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTOS Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR. | CENTRO ORIENTE | SANTA CLARA | III | HOSPITAL SANTA CLARA | 0191 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA REEMPLAZAR LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN TERCERIZADOS - ARRENDAMIENTO. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 8172563000 |  |  |  | 8172563 | 0 | VALOR DEL PROYECTO DE INVERSION PRESENTADO POR EL HOSPITAL ES DE $8.172.563.669 | [6 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO AL HOSPITAL PARA AJUSTES. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 8172563000 |  | 8172563000 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO DE INVERSION CON RECOMENDACIÓN DE AJUSTES EN TODOS LOS COMPONENTES, PROYECTO PROGRAMADO PARA LA VIGENCIA 2015 | JUAN MIGUEL OJEDA GLORIA GARRIDO | X | SIN |  |  | Adquisición de dotación para reposición servicios de imágenes diagnosticas, unidades de cuidados intensivos e intemedios, neonatal, pediatrico y adultos y cirugía cardiovascular | 8172563000 | 0 | 8172563000 |  |  |  | 0% | 0 | 8172563000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [7 empty] | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital - CONTROL ESPECIAL | [11 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
46 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E. | SUR OCCIDENTE | BOSA | II | HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E | 0007 | SI | INCLUIDO COMO OBRA NUEVA - Hospital Bosa Segundo Nivel San Bernardino (NUEVO) | NO APLICA | MEDIDA DE PSFF PARA SOLVENTAR DEMANDA DE SERVICIOS Y TRABAJAR EN RED | NO | EL PROYECTO SE ENCUENTRA APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD EN EL PLAN BIENAL VIGENCIA 2010-2011 Y CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL BOSA II NIVEL, CON EL OBJETIVO DE ATENDER LA DEMANDA INSATISFECHA EN SERVICIOS DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE BOSA Y DE LA RED SUROCCIDENTAL EN SERVCIOS COMO URGENCIAS, UNIDAD DE CUIDADOS BASICOS, INTERMEDIOS E INTENSIVOS, Y ADICIONALMENTE SE ENCUENTRA INCLUIDO DENTRO DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DEL HOSPITAL PARA INICIAR OPERACIÓN EN EL AÑO 2017. ESTE PROYECTO SE PLANTEA EJECUTAR POR ETAPAS Y EN LA PRIMERA SE CONSTRUIRA 12.700 M2 CON UN VALOR PROYECTADO DE $35.235 MILLONES Y LA SEGUNDA ETAPA DE 11.629,7 M2 CON UN VALOR PROYECTADO DE $35.168 MILLONES. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD [EQUIPAMIENTOS NUEVOS PARA LA CIUDAD EN PROCESO] | OBRA NUEVA | 24328 | 66431496000 |  | 0 | 66431496 | 0 | 0 |  | N/A |  |  | F |  | F |  | F |  | N/A | N/A |  |  | PROYECTO DE INVERSION INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD A PARTIR DEL 31-07-2014 | ORTOPEDIA, GINECOOBSTETRICIA, CARDIOLOGÍA, CIRUGÍA GENERAL, HOSPITALIZACIÓN GENERAL, HOSPITALIZACIÓN EN CUIDADO CRITICO E INTERMEDIO……….. |  | 18879969440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18879969440 | 0% | * EL 23-07-2014 EL HOSPITAL DECLARO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO 054 DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION * EL CONTRATO 054-2011 FINALIZO EL 28-07-14 Y EL CONTRATO 055-2011 VENCIO EL 04-08-2014, SE ADELANTA PROCESO DE LIQUIDACION BILATERAL CUYO PLAZO ES EL 28-11-2014, DE LO CONTRARIO SE PROCEDERA A LIQUIDAR DE MANERA UNILATERAL. EL 04-11-2014 EL HOSPITAL BOSA PUBLICA CONVOCATORIA 01 DE 2014 PARA CONTRATAR LA FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO URBANISTICO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E., EL 13-11-2014 SIENDO LAS 15:00 PM. SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA RADICADA HASTA ESA HORA, ENCONTRÁNDOSE QUE NO FUE RECIBIDA NINGUNA PROPUESTA PARA LA PRESENTE INVITACIÓN. POR LO ANTERIOR LA CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 01 DE 2014 SE DECLARA DESIERTA. EL 18-11-2014 SE PUBLICA CONVOCATORIA NO. 02 DE 2014 PARA CONTRATAR LA FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO URBANISTICO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E., SE ADJUDICA AL CONSORCIO INSTRUMENTO BOSA II POR $235.986.080 (INCLUYE INCORPORACION TOPOGRAFICA DEL PREDIO, ESTUDIO DE TRANSITO Y MOVILIDAD, ESTUDIO AMBIENTAL, PLAN DE IMPLANTACION Y ESTUDIO DE TRANSITO) POR CUATRO MESES EL 18-12-2014 SE PUBLICA AN LA PAGINA WEB DEL HOSPITAL BOSA, CONVOCATORIA NO. 04 DE 2014 PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO URBANISTICO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E., LA CONVOCATORIA SE DECLARA DESIERTA DEBIDO A QUE NO SE RECIBIO NINGUNA PROPUESTA | JULIANA JIMENEZ | X | 1116-2009 | 2009-08-28 | HOSPITAL BOSA | Anuar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la ejecución del proyecto de inversión denominado "Construcción y Dotación de la nueva sede Hospital Bosa II nivel San Bernandino" consistente en la ejecución de los estudios técnicos, ejecución de obra e interventoria y dotación. | 18879969440 | 2501000000 | 16378969440 | 2009-09-01 | 2011-08-31 | 2015-08-31 | 7.099% | 1340280524 | 17539688916 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
47 | REPOSICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PARA EL HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E. | SUR OCCIDENTE | BOSA | II | HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E | 0004 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | ESTE PROYECTO ESTA APROBADO EN EL PLAN BIENAL 2012-2013 Y SE REGFISTRA PARA CONTINUAR CON SU EJECUCIÓN | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 420000000 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F |  | F | 2014-05-23 | PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | ESTERILIZACIÓN- IMAGENES DIAGNOSTICAS Y MEDICINA INTERNA. | N/A | 0 | 0 | 0 | 955000000 | 955000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 955000000 | 0% | * MEDIANTE CONVOCATORIAS 01,03 Y 04 DE 2014 SE ADJUDICO LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS ASI: - AUTOCLAVE A KAIKA SAS - EQUIPO DE RX Y DIGITALIZADOR DE IMÁGENES A GENERAL MEDICA DE COLOMBIA SA - DESFIBRILADOR Y DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS A JOMEDICAL SAS - ECOGRAFO A INTELNET MEDICA SAS POR 199.000.000 * PENDIENTE LA FIRMA DE CONTRATOS CON LOS PROVEEDORES * EL VALOR $190.500.000 QUE NO SE HA GIRADO AL HOSPITAL ES EL VALOR DE LA OBRA QUE FINANCIO EL HOSPITAL EL 22-12-2014 SE SUSCRIBE PRORROGA POR 3 MESES CONTADOS A PARTIR DEL 01-01-2015. | JULIANA JIMENEZ DANIEL MONROY | X | 2552-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL BOSA | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura del Hospital de Bosa II Nivel | 955000000 | 764500000 | 190500000 | 2012-12-31 | 2013-12-30 | 2015-03-31 | 80.02% | 764152360 | 190847640 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
48 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL BOSA II NIVEL ESE | SUR OCCIDENTE | BOSA | II | HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E | 0056 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 0 |  |  |  |  | 1299542000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $812.671.348,22 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-05-07 | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 |  | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812671348.22 | 0 | 812671348.22 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 812671348.22 |  | 812671348.22 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
49 | DOTACIÓN SERVICIO FARMACEÚTICO DEL HOSPITAL BOSA II NIVEL ESE | SUR OCCIDENTE | BOSA | II | HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E | 0102 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACION SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 0 |  |  |  |  | 56315042 | VALOR TOMADO DEL PROYECTO DE INVERSION |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-07-07 | N/A | N/A | PROYECTO DE INVERSION INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD CON CODIGO 20140306 DEL 23-07-2014 |  | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56315042 | 0 | 56315042 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 56315042 | 0% | EL 30-12-2014 SE SUSCRIBE CONVENIO CON EL HOSPITAL BOSA POR 56.315.042 PARA ADQUIRIR DOTACION PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO. | JULIANA JIMENEZ DANIEL MONROY | X | 1403-2014 | 2014-12-30 | HOSPITAL BOSA | Aunar esfuerzos para la adquisicion de dotacion para el servicio farmaceutico del hospital Bosa II nivel de atencion ESE. | 56315042 | 0 | 56315042 |  |  |  | 0% | 0 | 56315042 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
50 | ADECUACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E. | SUR OCCIDENTE | BOSA | II | HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E | 0005 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- SEDE ACTUAL | NO APLICA | FORTALECIMIENTO URGENCIAS - CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO QUE SE REQUIERE PARA ADECUAR EL ÁREA DE URGENCIAS QUE PRESENTA UNA SOBRE OCUPACION QUE SUPERA EL 150% Y SE REQUIERE ADECUAR PARA CUMPLIR CON REQUISITOS DE HABILITACIÓN, SU JUSTIFICACIÓN RADICA EN EL HECHO DE QUE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE ESTA PROYECTADO PARA QUE ENTRE EN OPERACIÓN EN EL AÑO 2017 Y EL SERVICIO DE URGENCIAS SE DEBE OFRECER EN CONDICIONES OPTIMAS A LA COMUNIDAD CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MINIMOS DE CALIDAD | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | REMODELACION | 120 | 575298000 |  | 0 | 575298 | 0 | 0 |  | N/A |  |  | F |  | F |  | F |  | N/A | N/A |  |  | PROYECTO DE INVERSION SE REMITE A ROSELIA CAMACHO PARA VIABILIDAD FINANCIERA | URGENCIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590909090.9091 | 0 | 590909090.9091 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EN EL COMPONENTE DE DISEÑOS SOLO SE CUENTA CON PLANTA ARQUITECTONICA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN FISICO EN INFRAESTRUCTURA NO HAY DISEÑOS DE REDES | JULIANA JIMENEZ | X | SIN |  |  | Adecuacion y dotacion servicio de urgencias - hospital bosa II nivel E.S.E | 590909090.9091 | 0 | 590909090.9091 |  |  |  | 0% | 0 | 590909090.9091 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
51 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA REPOSICIÓN SERVICIOS DE OBSTETRICIA Y DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | SUR OCCIDENTE | BOSA | II | HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E | 0006 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NECESARIO PAAR EFECTUAR LA REPOSICIÓN DE EQUIPOS QUE PRESENTAN DETERIORO Y DAÑO FRECUENTE POR CUMPLIR CON SU TIEMPO DE VIDA UTIL | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 312352000 | 0 | 312352 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A |  |  |  |  | PROYECTO REQUIERE AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL EN EL COMPONENTE DE DOTACION, EL 09-07-2014 SE REMITE DE INFRAESTRUCTURA A PLANEACION Y SISTEMAS | OBSTETRICIA MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 312352000 |  | 312352000 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EN ESPERA DE LINEAMIENTO DE PLANEACION SECTORIAL SOBRE LOS PROYECTOS INSCRITOS Y APROBADOS EN PBIS 2014-2015, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | JULIANA JIMENEZ DANIEL MONROY | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital - CONTROL ESPECIAL |  |  | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
52 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN LA MEXICANA | SUR OCCIDENTE | DEL SUR | I | CENTRO DE HABILITACION Y REHABILITACION LA MEXICANA | 0151 | SI | INCLUIDO COMO OBRA NUEVA REUBICACION | RED DISCAPACIDAD | NO | SI | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2010-2011 CUENTA CON ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS, SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA CURADURIA N° 4, TRAMITE QUE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO HASTA TANTO SE DEFINA EL POT. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $2,500,000 (CIFRA EN MILES DE PESOS). | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD [EQUIPAMIENTOS NUEVOS PARA LA CIUDAD EN PROCESO] | OBRA NUEVA | 1200 | 3500000000 | 0 |  | #REF! | 1050000 |  | 2500000000 | N/A | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO AL HOSPITAL PARA AJUSTES | SALUD MENTAL |  | 1883740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000000 | 2500000000 |  |  |  | 0 | 1883740000 | 0% | MEDIANTE RADICACIÓN NO. 13-2-4246 DEL 28-OCT-2013 ANTE CURADURÍA URBANA 2 SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN LA MEXICANA BAJO EL MARCO NORMATIVO DEL DECRETO 364-2013 (MEPOT). ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA ESTA SOLICITUD POR PARTE DE LA CURADURIA URBANA 3 POR ENCONTRARSE SUSPENDIDO PROVISIONALMENTE POR EL CONSEJO DE ESTADO EL DECRETO 364-2013. EL CONVENIO FUE ADICIONADO CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY POR $ 1.103.338.037 EL 10-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014IE36115 SE SOLICITA A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN LA SUSPENSION DEL CONVENIO 1258-2011 POR EL TÉRMINO DE 6 MESES O HASTA QUE HAYA PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL FRENTE A PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL APLICABLE EN EL DISTRITO CAPITAL. | DIEGO RODRIGUEZ | X | 1258-2011 | 2011-06-29 | HOSPITAL DEL SUR | Aunar esfuerzos para la celebración de actividades conjuntas entre la Secretaria Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud, y el Hospital del Sur I Nivel ESE, para la ejecución del proyecto denominado "Construccióny dotaciòn de un centro de habilitación y rehabilitación para la localidad de Kenndy¨, con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en el Distrito Capital. | 1883740000 | 1883740000 | 0 | 2011-06-29 | 2012-12-28 | 2014-12-28 | 7.74% | 145803000 | 1737937000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | SIN |  |  | Construcción y Dotación de Centro de Rehabilitacion la Mexicana | 2250000000 | 0 | 2250000000 |  |  |  | 0% | 0 | 2250000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de la Construcción y Dotación de Centro de Rehabilitacion la Mexicana. | 250000000 | 0 | 250000000 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
53 | SEDE ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR - ASDINGO | SUR OCCIDENTE | DEL SUR | I | CENTRO AMIGABLE DE BIENESTAR Y SALUD MENTAL | 0152 | SI | INCLUIDO COMO Sede Administrativa - Hospital del Sur - OBRA NUEVA (SEDE NUEVA) | NO APLICA | REORGANIZACION ADMINISTRATIVA - TRASLADO DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS SEDES ASISTENCIALES | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2012-2013, SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN PROCENTAJE DE AVANCE DEL 84.7% | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | REMODELACION | 920 | 610000000 | 0 |  | 328000 |  | #REF! | 600000000 | N/A | [12 empty] | EL 28-11-2014 MEDIANTE RADICADO 2014ER98326 EL HOSPITAL PRESENTA ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA SOPORTAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO PARA LA DOTACIÓN DE ASDINCGO, DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EL 17-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014IE37528 SE DEVOLVIO A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL PARA LA RESPECTIVA EVALUACIÓN DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA TAL FIN. | SEDE ADMINISTRATIVA | N/A | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332883922 | 0 | 332883922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 400000000 |  |  |  | 0 | 582883922 |  | EN EJECUCION- CONVENIO 1604-2011- OBRA AL 100%. PENDIENTE CONTRATACION MOBILIARIO CON RECURSOS VIGENCIA 2014 O ADICION AL CONVENIO EL 28-11-2014 MEDIANTE RADICADO 2014ER98326 EL HOSPITAL PRESENTA ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA SOPORTAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO PARA LA DOTACIÓN DE ASDINCGO, DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SE REENVIARA A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL PARA QUE EVALUACIÓN DE SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA TAL FIN. | DIEGO RODRIGUEZ | X | 1604-2011 | 2011-12-23 | HOSPITAL DEL SUR | Anuar esfuerzos entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y el Hospital Del Sur I nivel de atención ESE, para el desarrollo de proyecto denominado "Mejoramiento de la infraestructura de la sede administrativa del hospital del Sur sede ASDINCGO" | 582883922 | 582883922 | 0 | 2011-12-23 | 2012-12-22 | 2015-01-21 | 98.82% | 575997784 | 6886138 |  | EN EJECUCION- CONVENIO 1604-2011- OBRA AL 100%. PENDIENTE CONTRATACION MOBILIARIO CON RECURSOS VIGENCIA 2014 O ADICION AL CONVENIO EL 28-11-2014 MEDIANTE RADICADO 2014ER98326 EL HOSPITAL PRESENTA ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA SOPORTAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO PARA LA DOTACIÓN DE ASDINCGO, DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SE REENVIARA A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL PARA QUE EVALUACIÓN DE SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA TAL FIN. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | SIN |  |  | Dotación de puestos de trabajo y mobiliario para la Sede Administrativa - Asdingo del Hospital del Sur | 400000000 | 0 | 400000000 |  |  |  | 0% | 0 | 400000000 |  | EL 28-11-2014 MEDIANTE RADICADO 2014ER98326 EL HOSPITAL PRESENTA ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA SOPORTAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO PARA LA DOTACIÓN DE ASDINCGO, DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SE REENVIARA A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL PARA QUE EVALUACIÓN DE SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA TAL FIN. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
54 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL DEL SUR I NIVEL DE ATENCIÓN | SUR OCCIDENTE | DEL SUR | I | TODAS | 0087 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO PROGRAMA SALUD ORAL | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE SALUD ORAL SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | NA | [6 empty] | 486200000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $486.199.645 |  |  | F | 2014-04-14 | F | 2014-04-24 | N/A | N/A | F | 2014-10-24 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | ODONTOLOGIA | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486199645 | 0 | 486199645 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICÓ RESOLUCIÓN 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 04-02-2015 SE PUBLICA ADENDA NO. 1 DONDE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS EN CUENTO A EXPERIENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES, SE AJUSTAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES, SE MODIFICAN LAS REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SE PRORROGAN LOS TÉRMINOS DEL CRONOGRAMA ASÍ: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS 11-02-2015 * EL 11-02-2015 SE PUBLICA INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (4 OFERENTES, NO SE PRESENTA NINGUNO PARA EL LOTE 4) *CAPACITACIÓN SUBASTA 16-02-2015 * PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 19-03-2015... * RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HASTA EL 09-04-2015 * SIMULACRO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 13-04-2015 * DILIGENCIA DE APERTURA DE SOBRES PRECIO INICIAL PROPUESTO 14-04-2015 9 A.M. * SUBASTA ELECTRÓNICA EL 15-04-2015 * PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TERMINACIÓN DE ETAPA ANTERIOR. | JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro dotación hospitalaria para el mejoramiento de los servicios de salud oral en las ESE del Distrito Capital | 486199645 | 0 | 486199645 |  |  |  |  | 0 | 486199645 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
55 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL ARRENDADO PARA EL HOSPITAL DEL SUR. | SUR OCCIDENTE | DEL SUR | I | TODAS | 0090 |  | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | [6 empty] | 795550000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $576.512.479,56 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F |  | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576512479.56 | 0 | 576512479.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 576512479.56 |  | 576512479.56 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
56 | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL DEL SUR I NIVEL ESE | SUR OCCIDENTE | DEL SUR | I | TODAS | [7 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | ADECUACION | [21 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | URGENCIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623737373.3889 | 72222222.2222 | 695959595.6111 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | DIEGO RODRIGUEZ | X | SIN |  |  | Adecuación y dotación servicios de urgencias 18 hospitales y servicios especialidos y uci en los 22 hospitales de la red | 695959595.6111 | 0 | 695959595.6111 |  |  |  | 0% | 0 | 695959595.6111 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
57 | ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA UPA 29 KENNEDY | SUR OCCIDENTE | DEL SUR | I | UPA 29 KENNEDY | 0153 | SI | INCLUIDO COMO SUSTITUCION- AMPLIACION (TRASLADO DE SEDE ADMIN. PERMITE USO EFECTIVO DE INSTALACIONES- VERIFICAR AMPLIACION) | NO APLICA | REORGANIZACION ADMINISTRATIVA - ENFOQUE EN SALUD ORAL | SI | PROYECTO NUEVO PRESENTADO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA UPA, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $400,000 (CIFRA EN MILES DE PESOS). | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 840 | 1000000000 | 0 |  |  |  | #REF! |  | CUENTA MAESTRA II FASE DOTACION $300.000.000 | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | MEDICINA GENERAL, GINECOOBSTETRICIA, MEDICINA ALTERNATIVA, NUTRICION, PSICOLOGIA, ODONTOLOGIA, ENFERMERIA, VACUNACION, TOMA DE CITOLOGIA, SALA ERA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL HOSPITAL NO HA RADICADO PROYECTO DE INVERSION | DIEGO RODRIGUEZ JUAN CARLOS MOLINA |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
58 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN UPA 68 BRITALIA | SUR OCCIDENTE | DEL SUR | I | UPA 68 BRITALIA | 0150 | SI | INCLUIDO COMO OBRA NUEVA REPOSICION- SUSTITUCION | NO APLICA | ENFOQUE ATENCION A MUJERES | SI | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2010-2011 CUENTA CON ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN VENCIDA, SE REQUIERE ACTUALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRAMITAR NUEVAMENTE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. OBRA PROYECTADA PARA DAR INCIO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $600,000 (CIFRA EN MILES DE PESOS). | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | AMPLIACION | 945 | 2780000000 | 0 |  |  |  | #REF! |  | CUENTA MAESTRA II FASE DOTACION $400.000.000 | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO EL 29-10-2014 AL HOSPITAL PARA AJUSTES | MEDICINA GENERAL, GINECOOBSTETRICIA, MEDICINA ALTERNATIVA, NUTRICION, PSICOLOGIA, ODONTOLOGIA, ENFERMERIA, VACUNACION, TOMA DE CITOLOGIA, SALA ERA |  | 1470278242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510000000 | 270000000 | 2780000000 |  |  |  | 0 | 1470278242 | 0% | CONVENIO 08-01-00-2005 EN TRAMITE DE LIQUIDACION POR PARTE DE LA UEL SALUD PROYECTO REQUIERE NUEVO CONCEPTO DE MINSALUD POR VARIACION DE PRECIOS 2010 A 2014 SE REQUIERE AL HOSPITAL DEL SUR CERTIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO EL 10-11-2014 MEDIANTE RADICADO 2014EE99475. SE REQUIERE ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA QUE CUMPLAN CON LAS NUEVAS NORMAS DE HABILITACIÓN Y ADELANTAR TRAMITE DE EXPEDICION DE NUEVA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | DIEGO RODRIGUEZ | X | 08-01-00-2005 (195016 FONADE) | 2005-05-19 | FONADE - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY - HOSPITAL DEL SUR | Aunar esfuerzos entre la Secretaria Distrital de Salud, el Fondo de Desarrollo Local de kennedy, el Hospital del Sur I Nivel de atención ESE y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE para ejecutar los proyectos de mejoramiento de la infraestructura física, obra y dotación, necesaria para el desarrollo del proyecto No. 3147 "Mejoramiento de la infraestructura y dotación de los centros de salud de Ciudad Kennedy - Construcción Centro de Salud UPA 68 - Britalia" de acuerdo con el proyecto aprobado por la Alcaldía Local de Kennedy y avalado por la coordinación UEL SALUD, todo dentro del marco normativo que regula la actividad de cada una de las entidades cooperantes. | 1375000000 | 0 | 1375000000 | 2005-08-23 | 2006-12-22 | 2012-10-24 | 0% | 0 | 1375000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | COORDINACION UEL A TRAVES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | SIN |  |  | Actualización de estudios y diseños para el proyecto "Construcción y dotación UPA 68 Britalia" | 30000000 | 0 | 30000000 |  |  |  | 0% | 0 | 30000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Construcción y dotación UPA 68 Britalia | 2510000000 | 0 | 2510000000 |  |  |  | 0% | 0 | 2510000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la Construcción y dotación UPA 68 Britalia | 240000000 | 0 | 240000000 |  |  |  | 0% | 0 | 240000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
59 | ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE GINECOBSTETRICIA DEL HOSPITAL FONTIBÓN ESE | SUR OCCIDENTE | FONTIBON | II | CAMI 2 FONTIBON | 0147 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO RED MATERNA | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PLAN BIENAL 2012-2013, CUENTA CON CONCEPTO TECNICO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | 0 | 0 | 522000000 |  | #REF! |  |  | 0 | N/A |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-05-08 | F | 2014-12-24 | PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD EL 03-07-2014 CON CODIGO 20140308 | GINECOOSTETRICIA | N/A | 0 | 0 | 0 | 522000000 | 522000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 522000000 | 0% | * SE ADJUDICAN LOS SIGUIENTES EQUIPOS: - DOPPLER -MONITOR FETAL - ASPIRADOR - BALANZA PESA BEBÉ - LARINGOSCOPIO - TORRE DE LAPAROSCOPIA CON SU INSTRUMENTAL CONTRATACION DIRECTA DE: - 8 MONITORES DE SIGNOS VITALES CON TECNICA ELETRO MEDICA S.A. -1 CAMILLA GINECOLOGICA CON INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METÁLICAS SAS. -1 MÁQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON G BARCO S.A. * LOS EQUIPOS OFERTADOS TALES COMO LÁMPARA DE CALOR RADIANTE Y ECOGRAFO NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS POR TANTO SE DECLARAN DESIERTAS EN LAS CONVOCATORIAS 016 Y 023-2014, DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION SE REALIZARA CONTRATACION DIRECTA EN EL MES DE DICIEMBRE. | CAROLINA GONZALEZ GLORIA GARRIDO | X | 2109-2012 | 2012-12-07 | HOSPITAL FONTIBON | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la dotación de servicios de Ginecoobstetricia y adaptación neonatal - Hospital Fontibon | 522000000 | 522000000 | 0 | 2013-03-04 | 2014-03-03 | 2015-02-03 | 68.12% | 355610238 | 166389762 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
60 | ADQUIRIR UNA UNIDAD MÒVIL, PARA EL HOSPITAL FONTIBÒN ESE, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÒN PRIMARIA EN SALUD | SUR OCCIDENTE | FONTIBON | II | UBA MOVIL | [7 empty] | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 352750000 | N/A |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F |  | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | APS | N/A | 0 | 0 | 0 | 251500000 | 251500000 | 0 | 0 | 101250000 | 101250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 352750000 |  | EN OPERACIÓN NO. 2113661200 RUEDA NO 145 DEL 4 DE AGOSTO DE 2014 SE ADJUDICÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA UBA MÓVIL A LYRA MOTORS, EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. PLAZO DE ENTREGA HASTA EL 13-11-2014 MEDIANTE RADICADO 2014ER95800 DEL 19-11-2014 EL HOSPITAL INFORMA: QUE MEDIANTE OPERACIÓN 21136612 LYRA MOTORS LTDA-BOLSA MERCANTIL COLOMBIANA, LYRA MOTORS COMPRO EL VEHÍCULO CHEVROLET NQR. EL 19-08-2014 EL VENDEDOR PRESENTA UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIDAD MÓVIL POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD ARGUMENTANDO LOS ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INICIALMENTE ESCOGIDO. EL 25-08-2014 EL HOSPITAL APROBÓ LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS POR EL FABRICANTE. EL 30-09-2014 EN COMITÉ DEL COMISIONISTA DE BOLSA, EL FABRICANTE Y EL HOSPITAL SE APRUEBA PRORROGA DE 1 MES Y 10 DÍAS SIENDO EL 13-11-2014 EL PLAZO DE ENTREGA DE LA UBA MÓVIL. EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE HA PAGADO 3.446.992 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REGISTRO EN BOLSA Y COMISIÓN A COMIAGRO SA. $16.852.025 A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA (BMC) CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA BÁSICA EXIGIDA POR LA BMC EL HOSPITAL SUSCRIBE ACTA DE RECIBO DE LA UBA MÓVIL EL 29-11-2014 DONDE SE HACEN OBSERVACIONES CON PLAZO DE 2 DÍAS PARA SU AJUSTE. | DIEGO RODRIGUEZ | X | 2476-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL FONTIBON | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la Puesta en funcionamiento de centros de salud y desarrollo humano - unidad móvil Hospital Fontibón | 352750000 | 352750000 | 0 | 2012-12-31 | 2013-12-30 | 2014-12-31 | 82.21% | 290000000 | 62750000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
61 | ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA PARA EL HOSPITAL FONTIBON ESE | SUR OCCIDENTE | FONTIBON | II | TODAS | 0053 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 3920000000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $2.703.780.085,1 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-05-09 | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 |  | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703780085.1 | 0 | 2703780085.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 2703780085.1 |  | 2703780085.1 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
62 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL FONTIBON II NIVEL DE ATENCION | SUR OCCIDENTE | FONTIBON | II | TODAS | 0089 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO PROGRAMA SALUD ORAL | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE SALUD ORAL SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | [7 empty] | 237160000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $237.155.969 |  |  | F | 2014-04-28 | F | 2014-05-05 | N/A | N/A | F | 2014-10-24 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | ODONTOLOGIA | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237155969 | 0 | 237155969 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICÓ RESOLUCIÓN 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 04-02-2015 SE PUBLICA ADENDA NO. 1 DONDE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS EN CUENTO A EXPERIENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES, SE AJUSTAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES, SE MODIFICAN LAS REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SE PRORROGAN LOS TÉRMINOS DEL CRONOGRAMA ASÍ: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS 11-02-2015 * EL 11-02-2015 SE PUBLICA INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (4 OFERENTES, NO SE PRESENTA NINGUNO PARA EL LOTE 4) *CAPACITACIÓN SUBASTA 16-02-2015 * PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 19-03-2015... * RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HASTA EL 09-04-2015 * SIMULACRO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 13-04-2015 * DILIGENCIA DE APERTURA DE SOBRES PRECIO INICIAL PROPUESTO 14-04-2015 9 A.M. * SUBASTA ELECTRÓNICA EL 15-04-2015 * PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TERMINACIÓN DE ETAPA ANTERIOR. | JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro dotación hospitalaria para el mejoramiento de los servicios de salud oral en las ESE del Distrito Capital | 237155969 |  | 237155969 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
63 | DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA Y URGENCIAS DEL HOSPITAL FONTIBON ESE | SUR OCCIDENTE | FONTIBON | II | CAMI 2 FONTIBON | 0092 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACION SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 449584700 | VALOR TOMADO DEL PROYECTO DE INVERSION |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-09-16 | N/A | N/A | PROYECTO DE INVERSION PASA A REGISTRO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD A PARTIR DEL 16-10-2014 | CIRUGIA Y URGENCIAS | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449584699 | 0 | 449584699 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 449584699 | 0% | EL 22-12-2014 SE SUSCRIBE CONVENIO CON EL HOSPITAL FONTIBON POR 497.584.699, CON APORTE DEL FFDS DE $449.584.699 Y APORTE DEL HOSPITAL POR $48.477.272,73 PARA ADQUIRIR DOTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA Y URGENCIAS DEL HOSPITAL FONTIBÓN. EL CUAL INICIO EL 06-01-2015 CON PLAZO DE EJECUCIÓN DE 12 MESES. | CAROLINA GONZALEZ GLORIA GARRIDO | X | 1337-2014 | 2014-12-22 | HOSPITAL FONTIBON | Aunar esfuerzos para la adquisicion de dotacion hospitalaria para los servicios de cirugia y urgencias del hospital fontibon II nivel de atencion ESE. | 449584699 | 0 | 449584699 |  |  |  | 0% | 0 | 449584699 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
64 | DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, CIRUGIA UROLOGICA Y URGENCIAS DEL HOSPITAL FONTIBON ESE | SUR OCCIDENTE | FONTIBON | II | CAMI 2 FONTIBON | 0127 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACION SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 922000000 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | CAROLINA GONZALEZ GLORIA GARRIDO | [16 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
65 | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL FONTIBON II NIVEL ESE | SUR OCCIDENTE | FONTIBON | II | TODAS | [7 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | ADECUACION | [21 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | URGENCIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623737373.3889 | 72222222.2222 | 695959595.6111 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | CAROLINA GONZALEZ GLORIA GARRIDO | X | SIN |  |  | Adecuación y dotación servicios de urgencias 18 hospitales y servicios especialidos y uci en los 22 hospitales de la red | 695959595.6111 | 0 | 695959595.6111 |  |  |  | 0% | 0 | 695959595.6111 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
66 | REORDENAMIENTO, AMPLIACIÓN Y ACCIONES DE MITIGACIÓN AL IMPACTO DEL CAMI II DE FONTIBÓN | SUR OCCIDENTE | FONTIBON | II | CAMI 2 FONTIBON | 0145 | SI | INCLUIDO COMO SUSTITUCION LA CUAL DEPENDE DE APLICACIÓN MEPOT- CONCERTACION CON SDP | U.E. CRONICOS | ESTRATEGIA ESPECIALIZACION ESE EN PSFF | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PLAN BIENAL 2012-2013 COMO CAMI II FONTIBON. SE MODIFICO EL NOMBRE POR CUANTO SE DEBE INCLUIR LAS NECESIDADES DE AMPLIACIÓN PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS. SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DISTRITAL PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS (ÉNFASIS EN DIABETES, NEFROLOGÍA, HIPERTENSIÓN Y DEGENERATIVAS). QUE INCLUYE LA CONFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS. |  | REMODELACION | 4569 | 6600000000 | 0 |  |  |  | #REF! |  | N/A | [12 empty] | EL 19-11-2014 EL HOSPITAL FONTIBÓN PRESENTAN NUEVAMENTE EL PROYECTO "AMPLIACIÓN, REORDENAMIENTO, ACCIONES DE MITIGACIÓN AL IMPACTO Y DOTACIÓN DEL CAMI II DE FONTIBÓN" MEDIANTE RADICADO 2014ER95755 EL CUAL SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR PARTE DE PLANEACIÓN SECTORIAL. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO EN EVALUACION POR PARTE DE LA SDS | CAROLINA GONZALEZ | X | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
67 | ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE UPZ 75 CENTRO DEL HOSPITAL FONTIBÓN ESE. | SUR OCCIDENTE | FONTIBON | II | CAMI 2 FONTIBON | 0148 | SI | NO APLICA ( NO REQUIERE LICENCIA) | NO APLICA | UTILIZACION EFECTIVA DE SEDE | SI | PROYECTO NUEVO PARA REMODELAR SEDE ACTUAL DEL HOSPITAL PARA MEJORAR LOS AMBIENTES Y ESPACIOS PARA LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCION. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $65,087 (CIFRA EN MILES DE PESOS). | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 355 | 400000000 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | N/A | [10 empty] | N/A | N/A | EL HOSPITAL ENTREGA PROYECTO DE INVERSION EL 13-11-2014 CON RADICADO 2014 ER 94460 EN EVALUACION POR PARTE DE PLANEACION SECTORIAL |  |  | 0 | 0 | 65087000 | 396413450 | 461500450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 461500450 | 0% | PROYECTO DE INVERSION REQUIERE AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL CONVENIO 2550-2012 Y 2475-2012 EN LIQUIDACION, NO SE EJECUTARON LOS RECURSOS POR NO APROBACION DEL PROYECTO EN PBIS 2012-2013 | CAROLINA GONZALEZ |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
68 | ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PARA LOS SERVICIOS DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO, INTERMEDIO, RADIOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPÉDICA DEL CAMII II | SUR OCCIDENTE | FONTIBON | II | CAMI 2 FONTIBON | 0146 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO FORMULADO PARA LA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE ARRENDADOS, TERCERIZADOS Y OBSOLETOS. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 5413000000 |  |  |  | #REF! | 0 | N/A |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-09-02 |  |  | PROYECTO SE DEBE ENVIAR A MINISTERIO DE SALUD |  | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5413000000 | 0 | 5413000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | SU EJECUCION DEPENDE DEL COMPONENTE DE OBRA | CAROLINA GONZALEZ GLORIA GARRIDO | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital - CONTROL ESPECIAL |  |  | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
69 | ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA UNIDAD BASICA DE ATENCIÓN - UBA - NUEVO AEROPUERTO EL DORADO | SUR OCCIDENTE | FONTIBON | II | UBA TERMINAL AEREO | 0149 | SI | NO APLICA (Decreto 1601 de 1984, la Ley 9 de 1979, y el Reglamento Internacional Sanitario Internacional 2005 OMS.) | NO APLICA | VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA | NO | PROYECTO NUEVO PARA ADECUAR EL ESPACIO ENTREGADO POR OPAIN S.A PARA LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE ATENCIÓN EN EL NUEVO AEROPUERTO EL DORADO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL ESTABLECIDAS A TRAVÉS DEL DECRETO 1601 DE 1984, LA LEY 9 DE 1979, Y EL REGLAMENTO INTERNACIONAL SANITARIO INTERNACIONAL 2005 OMS. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $49,578 (CIFRA EN MILES DE PESOS). | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS CULMINADAS] | REMODELACION | 136 | 191645157 | 0 |  | #REF! |  |  | 49578165 | N/A |  |  | F |  | F |  | F |  | F |  | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 El dia 03-12-2014 La Dirección de Infraestructura y Tecnología, remite proyecto con oficio de radicado No 2014 IE 35560 en el cual manifiestan que este proyecto ya surtio el proceso de evaluació, por consiguiente solicitan devolverlo. Teniendo en cuenta lo anterior se proyecta oficio y se devuelve el proyecto a la ESE, desde el componente de infraestructura. Diciembre 9 de 2014. |  | N/A | 0 | 0 | 0 | 241223322 | 241223322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 241223322 | 100% | EJECUTADO SE INAUGURO EL 19-08-2014 | CAROLINA GONZALEZ GLORIA GARRIDO |  | 2565-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL FONTIBON | Aunar esfuerzos par el mejoramiento de la infraestructura fisica del Hospital de Fontibon (UBA NUEVO AEROPUERTO EL DORADO TERMINAL AEREO) | 241223322 | 241223322 | 0 | 2012-12-31 | 2013-12-30 | 2014-06-30 | 94.25% | 227343347 | 13879975 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
70 | REUBICACION CAMI PATIO BONITO - FUTURO HOSPITAL TINTAL | SUR OCCIDENTE | OCCIDENTE DE KENNEDY | III | HOSPITAL EL TINTAL | 154 | SI | INCLUIDO COMO Hospital Tintal (NUEVO) como parte del Hospital del Sur | U.E. PEDIATRIA | NO ESTA INCLUIDO EN PSFF DEL H. DEL SUR- VERIFICAR IMPACTO EN LA SUBRED | NO | PROYECTO CON CONCEPTO DE VIABILIDAD TÉCNICA DEL MINISTERIO DE SALUD, DESDE EL 2006, EJECUCIÓN DEL 87.5%, SE PROGRAMA SU CULMINACIÓN Y DOTACIÓN EN 2014. | GESTIONAR LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO PEDIÁTRICO DISTRITAL, 2016. |  | OBRA NUEVA | 10500 | 34088689000 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | EN PBIS NO SE INSCRIBIO VALOR DE DOTACION DE CONTROL ESPECIAL | [12 empty] | EL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY DEBE RADICAR PROYECTO DE INVERSION PARA DEFINIR EL VALOR DE LA DOTACION DE CONTROL ESPECIAL Y EL DE NO CONTROL |  |  | 29377716104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5187882275 | 5187882275 | 0 | 2468260492.73 | 644282700.54 | 3112543193.27 | 0 | 10000000000 | 200000000 | 10200000000 |  |  |  | 0 | 37678141572.27 |  | LIQUIDADO UNILATERALMENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1176 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012 (INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA) LA OBRA ALCANZO UN 87,5% DE EJECUCION FISICA | PIEDAD MEJIA FERNDO ROZO | X | 1185-2010 | 2008-12-29 | CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS | Ejecución de la construcción del Hospital El Tintal II nivel de atención del Hospital del Sur ESE | 19488689269 | 19488689269 | 0 | 2009-08-18 | 2010-08-17 | 2011-06-26 | 100% | 19488689269 | 0 |  | LIQUIDADO UNILATERALMENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1176 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012 (INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA) LA OBRA ALCANZO UN 87,5% DE EJECUCION FISICA | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 1025-2009 | 2009-07-31 | INESCO SA EN LIQUIDACION | Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del Hospital El Tintal II nivel de atención del Hospital del Sur | 1889026835 | 1889026835 | 0 | 2009-08-18 | 2010-08-17 | 2011-07-26 | 100% | 1889026835 | 0 |  | CONTRATO LIQUIDADO | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 0288-2013 | 2013-05-07 | CONSTRUCCIONES ACR SAU SUCURSAL COLOMBIA | Terminación de la construcción del Hospital El Tintal II Nivel ESE | 7405698084.73 | 3983089476 | 3422608608.73 | 2013-08-23 | 2014-02-22 | 2015-05-31 | 100% | 7405698084.73 | 0 |  | EL CONSTRUCTOR REALIZA LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DEL MODIFICATORIO NO. 3 PRORROGA NO. 4, EN DONDE SE TERMINARON LAS INSTALACIONES DE LOS MUEBLES EN MADERA Y METÁLICOS, SE HIZO LA CORRECCIÓN DEL CAMBIO DE ALAMBRE POR CABLE EN LAS BANDEJAS PORTACABLES DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SE CERRARON LAS BANDEJAS, LABOR QUE SE ESTÁ TERMINADO EN EL PRIMER Y SEGUNDO PISO; SE TERMINÓ LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA EN EL ÁREA DE CAFETERÍA Y COMEDOR DEL TERCER PISO; EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA OBRA, SE TERMINÓ LOS TRABAJOS EN INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, SE TERMINÓ DE INSTALAR LOS VIDRIOS DE LA VENTANAS. TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑOS, MAMPOSTERÍA, BALDOSAS, REMATE DE ESCALERAS, ETC. DE ACUERDO A LA RECONOCIMIENTO DEL EVENTO COMPENSADO DEL CONTRATO DE OBRA Y A LA ADICION DEL MISMO SE ADELANTA AJUSTE EN EL CRONOGRAMA DE OBRA PARA LOS PRÓXIMOS 5 MESES. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 0340-2013 | 2013-05-30 | CONSORCIO EUROESTUDIOS A&C | Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la terminación de la construcción del Hospital El Tintal II Nivel ESE | 894727383.54 | 480723371 | 414004012.54 | 2013-08-23 | 2014-02-22 | 2015-05-31 | 100% | 894727383.54 | 0 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 1736-2011 | 2011-12-30 | HOSPITAL DEL SUR-CESION A HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | Anuar esfuerzos para la celebración de actividades de obra y dotación conjuntas entre la Secretaria Distrtial de Salud, el Fondo Financiero Distrital de Salud y el Hospital Del Sur I nivel de atención ESE, del proyecto denominado "Construcción Hospital Patio Bonito - Tintal" con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en el D.C. | 8000000000 | 8000000000 | 0 | 2011-12-30 | 2012-12-29 | 2015-12-29 | 0% | 0 | 8000000000 |  | EL 13 Y 20 DE NOVIEMBRE SE REALIZARON REUNIONES PARA LA DEFINICIÓN DE LA DOTACIÓN CONJUNTAMENTE CON EL HOSPITAL DE KENNEDY SU ING. BIOMÉDICO Y REFERENTE DE PLANEACIÓN Y POR PARTE DE LA SDS EL ING. FERNANDO ROZO. EL 28-11-2014 MEDIANTE RADICADO 2014IE34899 SE ELEVA CONSULTA A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL SOBRE EL TRÁMITE A SEGUIR PARA LA INCLUSIÓN DEL VALOR DE LA DOTACIÓN DE CONTROL ESPECIAL EN EL PROYECTO "REUBICACIÓN CAMI PATIO BONITO - FUTURO HOSPITAL EL TINTAL" QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA APROBADO EN EL PLAN BIENAL DE INVERSIONES EN SALUD (PBIS) 2014-2015. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | SIN |  |  | "Terminación de la Construcción del Hospital El Tintal II Nivel de Atención" | 2000000000 | 0 | 2000000000 |  |  |  | 0% | 0 | 2000000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la Terminación de la Construcción del Hospital El Tintal II Nivel de Atención | 200000000 | 0 | 200000000 |  |  |  | 0% | 0 | 200000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Suministro, instalación, capacitación y puesta en funcionamiento y servicio posventa de la dotación hospitalaria para Hospital el Tintal - Kennedy | 8000000000 | 0 | 8000000000 |  |  |  | 0% | 0 | 8000000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
71 | REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL DE ATENCIÓN | SUR OCCIDENTE | OCCIDENTE DE KENNEDY | III | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL ESE | 133 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO - AMPLIACION | NO APLICA | FORTALECIMIENTO URGENCIAS - CUMPLIMIENTO HABILITACION- VULNERABILIDAD | NO | PROYECTO APROBADO EN PLAN BIENAL 2012 - 2013, CON CONCEPTO TÉCNICO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, CONSTA DE 3 ETAPAS: 1. AMPLIACIÓN EN EJECUCIÓN (12%) PROGRAMADA PARA CULMINACIÓN EN 2015, INCLUYE ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RESONADOR MAGNÉTICO 2. REFORZAMIENTO PROGRAMADA PARA 2015 3. CONSTRUCCIÓN SEDE ADMINISTRATIVA, PROGRAMADA PARA INICIO EN 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL REALIZADAS EN PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS CULMINADAS] | AMPLIACION | 32431 | 76816166000 | 9857000000 |  | #REF! |  |  | 0 | N/A |  |  | F |  | F |  | F | 2014-12-15 | N/A | N/A | F | 2010-10-11 | EL 16-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014IE37349 SE REMITE A LA DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL CONCEPTO TECNICO FAVORABLE DESDE EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA AL PROYECTO DE INVERSION |  |  | 27461317645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419252736 | 2419252736 | 0 | 0 | 600000000 | 600000000 | 11000000000 | 28125000000 | 2800000000 | 41925000000 |  |  |  | 0 | 30480570381 | 22% | LA OBRA ALCANZO UN PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA DEL 22%, EL SALDO POR GIRAR QUEDA PENDIENTE CONTRA LIQUIDACION | JULIANA JIMENEZ JUAN CARLOS MOLINA | X | 1671-2010 | 2010-12-30 | CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA - SUCURSAL COLOMBIA | Reforzamiento estructural y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel - Etapa I. | 24427779318 | 10313554614 | 14114224704 | 2011-05-20 | 2012-05-19 | 2012-12-12 | 100% | 24427779318 | 0 | 22% | LA OBRA ALCANZO UN PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA DEL 22%, EL SALDO POR GIRAR QUEDA PENDIENTE CONTRA LIQUIDACION | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 1709-2010 | 2010-12-31 | APPLUS NORCONTROL SL SUCURSAL COLOMBIA | Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera y ambiental para el reforzamiento y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE . | 2148238847 | 2137447650 | 10791197 | 2011-03-29 | 2012-03-28 | 2012-12-31 | 100% | 2148238847 | 0 |  | EN PROCESO DE LIQUIDACION | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 1261-2011 | 2011-06-29 | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | Aunar esfuerzos para la celebración de actividades conjuntas entre la Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud, el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE, para el desarrollo del Plan de Contingencia para el desarrollo del proyecto de reforzamiento, reordenamiento y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy - Etapa I | 885299480 | 885299480 | 0 | 2011-06-29 | 2012-06-28 | 2013-09-28 | 91.46% | 809717740 | 75581740 | 100% | CONVENIO REQUIERE LIQUIDACION | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 1545-2013 | 2013-09-02 | CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ | Ejecución de las obras complementarias de cimentación y estructura hasta el nivel 0,00 m de los bloques XI y XII del proyecto de reforzamiento y ampliación del hospital Occidente de Kennedy Etapa I | 2239739392 | 2127752423 | 111986969 | 2013-11-15 | 2014-02-14 | N/A | 100% | 2239739392 | 0 | 100% | AVANCE FISICO EJECUTADO Y APROBADO ES DEL 100% ESTA EN REVISIÓN DEL PROYECTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 1545-2013 ENTREGADO POR LA INTERVENTORIA. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 1422-2013 | 2013-08-28 | APPLUS NORCONTROL SL SUCURSAL COLOMBIA | Interventoría técnica, administrativa financiera y ambiental para la ejecución de las obras complementarias de cimentación y estructura hasta el nivel 0,00 m de los bloques XI y XII del proyecto de reforzamiento y ampliación del hospital Occidente de Kennedy Etapa I | 179513344 | 154099605 | 25413739 | 2013-11-15 | 2014-02-14 | N/A | 100% | 179513344 | 0 | 100% | CONTRATO TERMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 1383-2014 | 2014-12-30 | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | Aunar esfuerzos para la revisión, actualización y complementación a los estudios y diseños correspondientes a la etapa I del proyecto denominado "Reforzamiento y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III nivel de atención" | 600000000 | 0 | 600000000 |  |  | N/A | 0% | 0 | 600000000 |  | EL 30-12-2014 SE SUSCRIBIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL KENNEDY PARA LA ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | SIN |  | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | Ejecución de las obras complementarias del proyecto de reforzamiento y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel - Etapa I | 28125000000 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 28125000000 |  | ESTE PROYECTO SE REPROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVENIO CON EL HOSPITAL KENNEDY PARA ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA PLANTA ELÉCTRICA Y RESONADOR MAGNETICO, OBRAS DE CIMENTACION BLOQUE V Y ADQUISICION DE PLANTA ELECTRICA DEPENDERA DEL RESULTADO DE LA EVALUACION DEL DISEÑO ELÉCTRICO PUES LA JUSTIFICACION DE LA CAPACIDAD DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEPENDE DE LA CARGA ELÉCTRICA PROYECTADA. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental a la ejecución de las obras complementarias del proyecto de reforzamiento y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel - Etapa I hasta la culminación de la misma. | 2800000000 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 2800000000 |  | PROGRAMADO PARA LA VIGENCIA 2015 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Compra venta, adaptacion fisica, instalacion, capacitacion, puesta en funcionamiento, prueba de operación y servicio postventa de un resonador magnético nuclear dentro en el marco del proyecto denominado "ampliación y reforzamiento del Hospital Occidente de Kennedy" | 4200000000 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 4200000000 |  | PROGRAMADO PARA LA VIGENCIA 2015 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Suministro, instalación, puesta en funcionamiento y servicio postventa para la dotación hospitalaria requerida para el Hospital deHospital Occidente de Kennedy. | 6800000000 | 0 | 6800000000 |  |  |  | 0% | 0 | 6800000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
72 | ADQUISICIÓN DE DOTACION HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACION Y REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL ARRENDADOS PARA EL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | SUR OCCIDENTE | OCCIDENTE DE KENNEDY | III | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL ESE | 0063 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 880000000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $812.671.348 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F |  | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 |  | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812671348 | 0 | 812671348 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 812671348 |  | 812671348 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
73 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL KENNEDY III NIVEL DE ATENCIÓN | SUR OCCIDENTE | OCCIDENTE DE KENNEDY | III | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL ESE | 0088 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO PROGRAMA SALUD ORAL | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE SALUD ORAL SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | No aplica | [6 empty] | 108985000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $108.983.029 |  |  | F | 2014-04-14 | F | 2014-05-09 | N/A | N/A | F | 2014-10-24 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108983029 | 0 | 108983029 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICÓ RESOLUCIÓN 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 04-02-2015 SE PUBLICA ADENDA NO. 1 DONDE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS EN CUENTO A EXPERIENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES, SE AJUSTAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES, SE MODIFICAN LAS REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SE PRORROGAN LOS TÉRMINOS DEL CRONOGRAMA ASÍ: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS 11-02-2015 * EL 11-02-2015 SE PUBLICA INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (4 OFERENTES, NO SE PRESENTA NINGUNO PARA EL LOTE 4) *CAPACITACIÓN SUBASTA 16-02-2015 * PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 19-03-2015... * RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HASTA EL 09-04-2015 * SIMULACRO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 13-04-2015 * DILIGENCIA DE APERTURA DE SOBRES PRECIO INICIAL PROPUESTO 14-04-2015 9 A.M. * SUBASTA ELECTRÓNICA EL 15-04-2015 * PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TERMINACIÓN DE ETAPA ANTERIOR. | JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro dotación hospitalaria para el mejoramiento de los servicios de salud oral en las ESE del Distrito Capital | 108983029 |  | 108983029 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
74 | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL ESE | SUR OCCIDENTE | OCCIDENTE DE KENNEDY | III | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL ESE | SIN | SIN | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | ADECUACION | [21 empty] | ESTE PROYECTO SE SOPORTA CON EL DE REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL DE ATENCIÓN | URGENCIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623737373.3889 | 72222222.2222 | 695959595.6111 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 30-12-2014 SE SUSCRIBIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL KENNEDY PARA ADECUAR Y AMPLIAR EL AREA PROVISIONAL DE URGENCIAS | JULIANA JIMENEZ | X | 1402-2014 | 2014-12-30 | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | Aunar esfuerzos para la adecuación y ampliación del área provisional de urgencias del Hospital Occidente de Kennedy III nivel de atención | 600000000 | 0 | 600000000 |  |  |  | 0% | 0 | 600000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
75 | ADECUACIÓN, DOTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANTA DE OXÍGENO | SUR OCCIDENTE | OCCIDENTE DE KENNEDY | III | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL ESE | 0137 | SI | NO APLICA (NO REQUIERE LICENCIA) | NO APLICA | VENTA DE INSUMOS A LA RED | NO | PROYECTO NUEVO PARA LA INSTALACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE OXÍGENO DEL HOSPITAL, PARA REDUCIR LOS COSTOS. SE PROGRAMA INICIAR SU EJECUCIÓN EN 2014. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $200,000 (CIFRA EN MILES DE PESOS). | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | ADECUACION | N/A | 1350000000 | 0 |  | 1350000 |  |  | 0 | N/A | [12 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL EN ESTA VIGENCIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL EN ESTA VIGENCIA | JULIANA JIMENEZ JUAN CARLOS MOLINA |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
76 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA ONCOLÓGICA | SUR OCCIDENTE | OCCIDENTE DE KENNEDY | III | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL ESE | 0138 | SI | INCLUIR (NECESIDAD NO PRIORIZADA AL SER FORMULADO EL PLAN EN 2006) | U.E. ONCOLOGIA | NO APLICA | NO | PROYECTO NUEVO PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ONCOLOGIA, CON EL CUAL SE DEFINIRÁ EL ALCANCE DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. | CREAR EL INSTITUTO DISTRITAL DE ONCOLOGÍA. |  | OBRA NUEVA | 28252 | 2900000000 | 0 |  | #REF! | [16 empty] | EL HOSPITAL NO HA RADICADO PROYECTO DE INVERSION EN LA VIGENCIA 2014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000000 | 2900000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO RADICADO EN LA VIGENCIA 2013 REQUIERE AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL PENDIENTE ENTREGA DEL PREDIO LA FELICIDAD A LA ESE, SE ELABORA ACTA DE ENTREGA | JULIANA JIMENEZ | X | SIN |  |  | Estudios y diseños para la delimitacion del proyecto de contruccion y dotacion de la unidad especializada Oncologica | 2610000000 |  | 2610000000 |  |  |  | 0% | 0 | 2610000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para los Estudios y diseños para la delimitacion del proyecto de contruccion y dotacion de la unidad especializada Oncologica | 290000000 | 0 | 290000000 |  |  |  | 0% | 0 | 290000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
77 | ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN SEDE SALUD MENTAL FLORALIA | SUR OCCIDENTE | OCCIDENTE DE KENNEDY | III | UPA FLORARIA | 0136 | SI | INCLUIR - IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE SEDE ES POSTERIOR A FORMULACION DEL PMES | RED SALUD MENTAL | UTILIZACION EFECTIVA DE SEDE | NO | PROYECTO NUEVO PARA REALIZAR LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL FLORALIA, PARA LA ATENCIÓN DE PATOLOGÍAS DE SALUD MENTAL. SE PROGRAMA INICIAR SU EJECUCIÓN EN 2014. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $200,000 (CIFRA EN MILES DE PESOS). | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | ADECUACION | 250 | 800000000 | 0 |  |  |  | 800000 | 0 | N/A | [12 empty] | EL HOSPITAL NO HA RADICADO PROYECTO DE INVERSION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL EN ESTA VIGENCIA | JULIANA JIMENEZ |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
78 | ADECUACIONES CENTRO DE EXCELENCIA ESPECIALIZADOS EN EPILEPSIA Y REUMATOLOGÍA HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | SUR OCCIDENTE | OCCIDENTE DE KENNEDY | III | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL ESE | 0139 | SI | NO APLICA (NO REQUIERE LICENCIA) | CENTRO DE EXCELENCIA - NEUROCIENCIAS | NO APLICA | NO | PROYECTO NUEVO PARA LAS ADECUACIONES DE ESPACIOS ACTUALES DEL HOSPITAL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE EXCELENCIA EN EPILEPSIA Y REUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL. SE PROGRAMA INICIO DE EJECUCIÓN EN 2014. | GESTIONAR LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO DISTRITAL DE NEUROCIENCIAS. |  | ADECUACION | 60 | 300000000 | 0 | #REF! |  |  |  |  | N/A | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO AL HOSPITAL PARA AJUSTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO REQUIERE AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL | JULIANA JIMENEZ | X | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
79 | ADECUACIONES SERVICIO DE NUTRICIÓN - HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | SUR OCCIDENTE | OCCIDENTE DE KENNEDY | III | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL ESE | 0140 | SI | NO APLICA (NO REQUIERE LICENCIA) | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES REQUERIDAS POR HABILITACIÓN PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN DEL HOSPITAL. SE PROGRAMA EJECUCIÓN EN 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | ADECUACION | 50 | 200000000 | 0 | #REF! |  |  |  |  | N/A | [12 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL EN ESTA VIGENCIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL EN ESTA VIGENCIA | JULIANA JIMENEZ |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
80 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY 2013 - 2016 | SUR OCCIDENTE | OCCIDENTE DE KENNEDY | III | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL ESE | 0134 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS | NO | PROYECTO APROBADO EN PLAN BIENAL 2012 - 2013, CON CONCEPTO TÉCNICO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA DOTACIÓN DE UCI ADULTOS. EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA SEGUNDO SEMESTRE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 13574682000 |  | 13574682 |  |  | 0 | N/A |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-09-15 |  |  | DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 4901 DE 2013 "POR LA CUAL SE EFECTUA UNA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO FOSYGA, SUBCUENTA ECAT, CON EL FIN DE APOYAR LA COFINANCIACION DEL PROYECTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL ASIGNO $1.500.000.000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EN LA ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION EL VALOR PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ES DE $2.348.501.390, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | JULIANA JIMENEZ JUAN CARLOS MOLINA |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
81 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA REPOSICIÓN SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS Y OBSTETRICIA, UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO, NEFROLOGÍA, ONCOLOGÍA, CIRUGÍAS ORTOPÉDICA Y NEUROLÓGICA | SUR OCCIDENTE | OCCIDENTE DE KENNEDY | III | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL ESE | 0135 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO DE REPOSICIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERCERIZADOS, ARRENDADOS Y OBSOLETOS. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | No aplica | 0 | 26476770000 |  |  |  | 26476770 | 0 | N/A | [12 empty] | EL 16-10-2014 SE DEVUELVE PROYECTO PARA AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300000000 | 0 | 9300000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EN ESPERA DE LINEAMIENTO DE PLANEACION SECTORIAL SOBRE LOS PROYECTOS INSCRITOS Y APROBADOS EN PBIS 2014-2015, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | JULIANA JIMENEZ JUAN CARLOS MOLINA | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital - CONTROL ESPECIAL |  |  | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
82 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | SUR OCCIDENTE | OCCIDENTE DE KENNEDY | III | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL ESE | 0132 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO RED MATERNA | NO | PROYECTO APROBADO EN PLAN BIENAL 2012 - 2013, CUENTA CON CONCEPTO TÉCNICO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, EJECUTADO AL 100% | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 6421226000 |  | 6421226 |  |  | 0 | N/A | [12 empty] | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 690000000 | 690000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 690000000 |  | CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2013, EJECUTADOS EN EL 2014 AL 100% UNICAMENTE 2 TENSIOMETROS NO FUERON ADQUIRIDOS, DEBIDO A SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES EN LE MOMENTO DE LA ADJUDICACION DE LOS EQUIPOS EN EL 2013 | JULIANA JIMENEZ JUAN CARLOS MOLINA | X | 2523-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | Aunar esfuerzos entre el Fondo Financiero Distrital de Salud-Secretaria Distrital de Salud y el Hospital de Occidente Kennedy III Nivel de Atención ESE, para el desarrollo del proyecto denominado " Adquisición de equipos y elementos de dotación general para las instalaciones del Hospital Occidente de Kennedy" | 690000000 | 690000000 | 0 | 2013-01-04 | 2014-01-03 | N/A | 90.79% | 626421398 | 63578602 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
83 | AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO Y REORDENAMIENTO DEL CAMI PABLO VI BOSA | SUR OCCIDENTE | PABLO VI BOSA | I | CAMI PABLO VI BOSA | 0155 | SI | INCLUIDO COMO SUSTITUCION- AMPLIACION- REFORZAMIENTO- REORDENAMIENTO | NO APLICA | SEDE DE MAYOR IMPORTANCIA PARA LA ESE | NO | EL PROYECTO APROBADO EN PLAN BIENAL 2010-2011. CUENTA CON ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, LOS CUALES FUE NECESARIO AJUSTARLOS CON BASE EN LA NUEVA NORMA DE SISMO RESISTENCIA NSR- 10 Y RESOLUCIÓN 1441 DE 2013, PARA OBTENCIÓN DE NUEVA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, E INICIO DE OBRA EN EL AÑO 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL REALIZADAS EN PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | AMPLIACION | 2975 | 11969649000 | 0 | 1116062 |  |  | 8652342 | 0 | CUENTA MAESTRA FASE II DOTACION $1.140.000.000 |  |  | F |  | F | [7 empty] | ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION EN REVISION DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO DE INVERSION DEBE SER PRESENTADO AL MINISTERIO DE SALUD PARA APROBACION. |  |  | 915072000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4046933910 | 0 | 4046933910 | 0 | 5891581372 | 0 | 5891581372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10853587282 | 0% | EL CONSULTOR PRESENTO ANTE LA SDS EL PROYECTO ARQUITECTONICO DEFINITIVO PARA REVISION Y APROBACION DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD Y LA SDS, EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZAN OBSERVACIONES AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN AJUSTES POR PARTE DEL CONSULTOR. EN LA ACTUALIDAD SE ESTAN ACTUALIZANDO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A LAS NORMAS: NSR 10, RESOLUCION 2003-2014 MEDIANTE CONTRATO 096 DE 2014 DERIVADO DEL CONVENIO. SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION ANTE LA CURADURIA URBANA 1 PARA LO CUAL EL HOSPITAL ADELANTA LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CURADURIA A 30-10-2014 EL HOSPITAL INFORMA QUE EL AVANCE DE EJECUCION ES 17.97%, Y EL VALOR EJECUTADO $1.092.446.882 EL 02-12-2014 SE FIRMA MINUTA DE ADICIÓN NO. 4 POR VALOR DE $5.891.581.372,00 Y PRÓRROGA NO. 5 POR DIEZ Y SEIS (16) MESES AL CONVENIO 1316-2009. EL 30-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014IE39017 SE SOLICITA A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN LA MODIFICACIÓN A LA FORMA DE PAGO DEL CONVENIO 1316-2009 CON EL ANIMO DE AGLIZAR Y GARANTIZAR QUE LOS RECURSOS SEAN DESTINADOS EN SU TOTALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONVENIDO POR PARTE DEL HOSPITAL PABLO VI BOSA. | HERNANDO VALLEJO | X | 1316-2009 | 2009-11-12 | HOSPITAL PABLO VI BOSA | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la ejecucion del proyecto de inversión denominado ¨Reordenamiento, Ampliación y Reforzamiento del CAMI Hospital Pablo VI Bosa Nivel I ESE¨, consistente en la ejecución de los estudios técnicos, ejecución de obra e interventoría y dotación, con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en el D.C. | 10853587282 | 4962005910 | 5891581372 | 2009-11-12 | 2011-11-11 | 2016-09-11 | 11.17% | 1212153821 | 9641433461 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
84 | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL - UBA MOVIL DE LA ESE PABLO VI BOSA | SUR OCCIDENTE | PABLO VI BOSA | I | TODAS | SIN | SIN | [5 empty] | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 352750000 | N/A |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F |  | N/A | N/A | PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 191586667 | 191586667 | 0 | 0 | 161163333 | 161163333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 352750000 | 0% | EL 16-10-2014 EL HOSPITAL PABLO VI BOSA PUBLICA INVITACION 019 DE 2014 PARA “ADQUISICION DE UNA UBA (UNIDAD BASICA) MOVIL CON DOTACION PARA EL HOSPITAL PABLO VI BOSA ESE I NIVEL- SE ADJUDICA A SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES CONTRATO DE COMPRAVENTA 254-2014. INICIA EJECUCION EL 18-11-2014 CON PLAZO DE 3 MESES. PRORROGA POR 6 MESES SOLICITADA A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION EL 02-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014IE35393, SE ENCUENTRA EN REVISION JURIDICA. YA SE ADQUIRIO EL CAMION CHASIS, SE CONSTRUYE PLATAFORMA CARROCERIA-BASTIDOR DONDE VAN LOS CONSULTORIOS. PARALELAMENTE EN EJECUCION DEL CONTRATO SE HACE LA COMPRA DEL EQUIPAMIENTO BIOMEDICO PARA LOS SERVICIOS. | DIEGO RODRIGUEZ | X | 2627-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL PABLO VI BOSA | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la Puesta en funcionamiento de centros de salud y desarrollo humano - unidad móvil Hospital Pablo VI Bosa | 352750000 | 352750000 | 0 | 2013-01-11 | 2014-01-10 | 2015-01-10 | 0% | 0 | 352750000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
85 | CONSTRUCCION REUBICACIÓN UPA SAN BERNARDINO | SUR OCCIDENTE | PABLO VI BOSA | I | UBA SAN BERNARDINO | 0156 | SI | INCLUIDO COMO OBRA NUEVA REUBICACION | NO APLICA | SEDE EN SECTOR DE RIESGO DE INUNDACION | SI | PROYECTO APROBADO EN PLAN BIENAL DE INVERSIONES EN SALUD 2010-2011 . LA SEDE ACTUAL SE ENCUENTRA EN ZONA DE RIESGO DE INUNDACIÓN . SE PLANTEA AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD EN LA LOCALIDAD DE BOSA, FAVORECIENDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD PARA EL D.C. ESTA PENDIENTE COMPRA DEL PREDIO, PORQUE EL VALOR FINAL DEPENDE DE AVALUO SOLICITADO A CATASTRO DISTRITAL, ENTIDAD QUE NO HA PODIDO REALIZARLO POR SUSPENSIÓN DEL POT. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | GESTIÓN DE SUELO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO: | OBRA NUEVA | 1328 | 3237518000 | 0 |  |  |  | #REF! |  | CUENTA MAESTRA FASE II DOTACION $400.000.000 |  |  | F |  | F |  | F | 2014-12-09 | N/A | N/A |  |  | EL 16-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014IE37132 SE REMITE A LA DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL CONCEPTO TECNICO FAVORABLE DESDE EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA AL PROYECTO DE INVERSION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222419000 | 222419000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550000000 | 2550000000 |  |  |  | 0 | 222419000 | 0% | EL 24-10-2014 SE REALIZA REUNION CON PROPIETARIA DEL PREDIO CON PARTICIPACION DE JURIDICA DE LA SDS, GERENTE Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL HOSPITAL EN LA QUE SE DA A CONOCER POR PARTE DE LA PROPIETARIA EL NUEVO VALOR DEL PREDIO EL CUAL ASCIENDE A $1.114.187.750 RAZON POR LA CUAL SE INFORMA MEDIANTE OFICIO A LA PROPIETARIA QUE EL HOSPITAL PABLO VI BOSA DESISTE DE LA COMPRA DEL MISMO, POR LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR GESTIONES EN EL TERRITORIO PARA CONSECUCION DE OTRO PREDIO. LOS PREDIOS ENCONTRADOS SE ENCONTRABAN EN PLAN PARCIAL EL EDEN, EL DESCANSO, RAZON POR LA CUAL SE REALIZO CONSULTA EL 10-11-2014 EN PLANEACION DISTRITAL, DIRECCION DE PLANES PARCIALES, CON LA PROFESIONAL LILIANA CAMPO, QUIEN MANIFIESTA QUE NO ES POSIBLE REALIZAR NINGUN TIPO DE DESARROLLO EN ESTAS PROPIEDADES SI SE ADQUIEREN. VIENDO LAS DIFICULTADES PARA UBICAR OTRO TERRENO, SE ESTABLECE NUEVAMENTO CONTACTO CON LA PROPIETARIA DEL PREDIO QUE SE POSTULA COMO EL MAS FAVORABLE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO, QUIEN FINALMENTE ACCEDE A VENDERLO POR EL VALOR QUE ARROJO EL ÚLTIMO AVALUO REALIZADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL ($706.844.500), POR LO TANTO SE INICIAN LOS TRÁMITES PARA LA ELABORACION DEL CONTRATO DE COMPRA-VENTA. EL 31-12-2014 SE SUSCRIBE CONTRATO DE COMPRA VENTA ENTRE LA ESE Y EL PROPIETARIO DEL PREDIO UBICADO EN SECTOR REMANSO I, EN LA KRA 87N CON CALLE 74C CON UN ÁREA DE UN ÁREA APROXIMADA DE 1726 M2, DE ACUERDO CON EL AVALÚO COMERCIAL REALIZADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CATASTRO DISTRITAL. | HERNANDO VALLEJO | X | 1898-2013 | 2013-11-08 | HOSPITAL PABLO VI BOSA | Aunar esfuerzos para la compra del predio para reubicación UPA San Bernandino. Hospital Pablo VI Bosa I Nivel ESE | 222419000 | 0 | 222419000 | 2013-11-13 | 2014-03-12 | 2015-03-12 | 0% | 0 | 222419000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | SIN |  |  | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para los Estudios Diseños, Licencias y construcción para el proyecto "Construccion reubicacion Upa San Bernardino" | 2550000000 | 0 | 2550000000 |  |  |  | 0% | 0 | 2550000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
86 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL DE ATENCIÓN | SUR OCCIDENTE | PABLO VI BOSA | I | TODAS | 0086 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO PROGRAMA SALUD ORAL | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE SALUD ORAL SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | No aplica | [6 empty] | 260875000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $260.842.514 |  |  | F | 2014-04-03 | F | 2014-04-23 | N/A | N/A | F | 2014-10-24 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260842514 | 0 | 260842514 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICÓ RESOLUCIÓN 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 04-02-2015 SE PUBLICA ADENDA NO. 1 DONDE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS EN CUENTO A EXPERIENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES, SE AJUSTAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES, SE MODIFICAN LAS REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SE PRORROGAN LOS TÉRMINOS DEL CRONOGRAMA ASÍ: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS 11-02-2015 * EL 11-02-2015 SE PUBLICA INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (4 OFERENTES, NO SE PRESENTA NINGUNO PARA EL LOTE 4) *CAPACITACIÓN SUBASTA 16-02-2015 * PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 19-03-2015... * RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HASTA EL 09-04-2015 * SIMULACRO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 13-04-2015 * DILIGENCIA DE APERTURA DE SOBRES PRECIO INICIAL PROPUESTO 14-04-2015 9 A.M. * SUBASTA ELECTRÓNICA EL 15-04-2015 * PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TERMINACIÓN DE ETAPA ANTERIOR. | JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro dotación hospitalaria para el mejoramiento de los servicios de salud oral en las ESE del Distrito Capital | 260842514 |  | 260842514 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
87 | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA EN LA LOCALIDAD DE BOSA UNIDAD MÓVIL DE ZOONOSIS. | SUR OCCIDENTE | PABLO VI BOSA | I | TODAS | 0049 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA | SI | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | N/A | [6 empty] | 370000000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $356.001.759,5 |  |  | F |  | N/A | N/A | N/A | N/A | F |  | N/A | N/A | PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000000 | 0 | 370000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 01-12-2014 SE PUBLICAN PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO FFDS-SASI-002-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE UNIDADES MOVILES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD,DE LA ESTRATEGIA CAMAD Y ZOONOSIS,OPERADAS POR LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2521 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO FFDS-SASI-002-2014 PORQUE NINGUNO DE LOS OFERENTES CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. | DIEGO RODRIGUEZ | X | SIN |  |  | Suministro de unidades móviles para el fortalecimiento de la atención primaria en salud, de la estrategia CAMAD y Zoonosis, operadas por las ESEs del Distrito Capital | 370000000 |  | 370000000 |  |  |  | 0% | 0 | 370000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
88 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL ESE | SUR OCCIDENTE | PABLO VI BOSA | I | TODAS | 0057 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 216885000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $203.029.371,68 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-05-16 | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203029371.68 | 0 | 203029371.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 203029371.68 |  | 203029371.68 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
89 | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL ESE | SUR OCCIDENTE | PABLO VI BOSA | I | TODAS | SN | SIN | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | ADECUACION | [21 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623737373.3889 | 72222222.2222 | 695959595.6111 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | HERNANDO VALLEJO | X | SIN |  |  | Adecuación y dotación servicios de urgencias 18 hospitales y servicios especialidos y uci en los 22 hospitales de la red | 695959595.6111 | 0 | 695959595.6111 |  |  |  | 0% | 0 | 695959595.6111 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
90 | DOTACIÓN PARA SERVICIOS DE IMAGENOLOGÍA | SUR OCCIDENTE | PABLO VI BOSA | I | CAMI PABLO VI BOSA | 0159 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO QUE BUSCA ADQUIRIR EL DIGITALIZADOR DE IMÁGENES Y REPOSICIÓN DEL ECÓGRAFO EN EL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DEL CAMI PABLO VI BOSA, PARA LA HABILITACIÓN DEL SERVICIO. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  | 147749 | 147749000 | EL VALOR DEL PROYECTO RADICADO PARA LA VIGENCIA 2014 ES DE $112.556.250 CUENTA MAESTRA FASE II DOTACION $147.749.000 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-10-15 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PENDIENTE ASIGNACION DE RECURSOS PARA SU EJECUCION Y REVISION EN PROYECTOS PARA EL CAMI PABLO VI BOSA | HERNANDO VALLEJO DANIEL MONROY |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
91 | ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN UPA ESTACIÓN | SUR OCCIDENTE | PABLO VI BOSA | I | UPA ESTACION | 0157 | SI | INCLUIDO COMO AMPLIACION | RED DISCAPACIDAD | UTILIZACION EFECTIVA DE SEDE | SI | PROYECTO NUEVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS , ESPECIALMENTE DE HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN QUE SE PRESTAN EN EL GIMNASIO DE ESTIMULACIÓN EN RESPUESTA A LA DEMANDA DE LOS MISMOS. SE TIENE PROGRAMADO INICIAR LA AMPLIACIÓN DE LA UPA EN EL AÑO 2014. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $_____ (CIFRA EN MILES DE PESOS). | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | AMPLIACION | 700 | 1667193000 | 0 |  |  |  | #REF! |  | CUENTA MAESTRA FASE II DOTACION $222.952.000 |  |  |  |  | F | [7 empty] | PROYECTO DE INVERSION REQUIERE AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO DE INVERSION REQUIERE AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL | HERNANDO VALLEJO |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
92 | ADECUACIONES SEDES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL ESE | SUR OCCIDENTE | PABLO VI BOSA | I | SEDES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS | 0158 | SI | NO APLICA (NO REQUIERE LICENCIA) | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO NUEVO QUE BUSCA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE SE HAN EVIDENCIADO EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y 16 SEDES ASISTENCIALES DE LA ESE, PARA CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN. SE PROYECTA INICIAR ESTAS ADECUACIONES EN EL AÑO 2014 | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 605 | 697000000 | 0 | 447000 |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | F | [7 empty] | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO CON RADICADO 2014IE37521 DEL 17-12-2014 A PLANEACION SECTORIAL CON CONCEPTO DE RECOMENDACIÓN DE AJUSTES DESDE EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO DE INVERSION REQUIERE AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL | HERNANDO VALLEJO |  | SIN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
93 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL CHAPINERO I NIVEL ESE | NORTE | CHAPINERO | I | TODAS | 0061 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 0 |  |  |  |  | 53209000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $53.028.017,26 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-05-07 | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 53028017.26 |  | 53028017.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 53028017.26 |  | 53028017.26 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 05 AL 06 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 07-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 22-01-2015 A LAS 9 AM. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
94 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL CHAPINERO I NIVEL DE ATENCIÓN | NORTE | CHAPINERO | I | TODAS | 0078 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO PROGRAMA SALUD ORAL | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE SALUD ORAL SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | NA | 0 | 0 |  |  |  |  | 198000000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $176.758.442 |  |  | F |  | F | 2014-04-24 | N/A | N/A | F | 2014-10-24 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 176758442 |  | 176758442 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICÓ RESOLUCIÓN 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 04-02-2015 SE PUBLICA ADENDA NO. 1 DONDE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS EN CUENTO A EXPERIENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES, SE AJUSTAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES, SE MODIFICAN LAS REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SE PRORROGAN LOS TÉRMINOS DEL CRONOGRAMA ASÍ: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS 11-02-2015 * EL 11-02-2015 SE PUBLICA INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (4 OFERENTES, NO SE PRESENTA NINGUNO PARA EL LOTE 4) *CAPACITACIÓN SUBASTA 16-02-2015 * PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 19-03-2015... * RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HASTA EL 09-04-2015 * SIMULACRO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 13-04-2015 * DILIGENCIA DE APERTURA DE SOBRES PRECIO INICIAL PROPUESTO 14-04-2015 9 A.M. * SUBASTA ELECTRÓNICA EL 15-04-2015 * PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TERMINACIÓN DE ETAPA ANTERIOR. | JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro dotación hospitalaria para el mejoramiento de los servicios de salud oral en las ESE del Distrito Capital | 176758442 |  | 176758442 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICO RESOLUCION 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 16-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 A LAS 9 AM | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
95 | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL CHAPINERO I NIVEL ESE | NORTE | CHAPINERO | I | TODAS | SIN | SIN | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | ADECUACION | [21 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 623737373.3889 | 72222222.2222 | 695959595.6111 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | JUAN MIGUEL OJEDA | X | SIN |  |  | Adecuación y dotación servicios de urgencias 18 hospitales y servicios especialidos y uci en los 22 hospitales de la red | 695959595.6111 | 0 | 695959595.6111 |  |  |  | 0% | 0 | 695959595.6111 |  | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
96 | REPOSICIÓN CAMI CHAPINERO | NORTE | CHAPINERO | I | CAMI CHAPINERO | 0188 | SI | INCLUIDO COMO OBRA NUEVA REPOSICION- SUSTITUCION | NO APLICA | NO | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2010-2011. LOS RECURSOS DE LA OBRA FUERON DE BANCO MUNDIAL, LA DOTACIÓN FUE POR RECURSOS PROPIOS Y DEL FFDS-SDS Y SE INCORPORA EN PLAN BIENAL PARA CULMINAR CON LA OBRA Y LA LIQUIDACION. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 98%. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD [EQUIPAMIENTOS NUEVOS PARA LA CIUDAD OBRAS CULMINADAS] | OBRA NUEVA | 6886 | 15248409000 | 0 |  | 15248409 |  |  |  | N/A | [12 empty] | PROYECTO VIABILIZADO Y EJECUTADO EN LA VIGENCIA 2013 |  |  | 16793662106 |  |  | 1157647580 | 1157647580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17951309686 | 100% | EJECUTADO 100% | JUAN MIGUEL OJEDA FERNANDO ROZO |  | 1372-2010 | 2010-10-22 | CONSORCIO CASTELL PORTICOS | Reposición del Centro de Atención Médica Inmediata – CAMI – Chapinero | 15725412106 | 13434242701 | 2291169405 | 2010-12-15 | 2011-10-14 | 2012-10-31 | 100% | 15725412106 | 0 |  | EJECUTADO 100% | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 1387-2010 | 2010-11-05 | CONSORCIO EUROESTUDIOS A&C | Los servicios requeridos comprenden el desarrollo de una Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la construcción de la reposición del Centro de Atención Medica Inmediata CAMI Chapinero | 1113875000 | 1113875000 | 0 | 2010-12-15 | 2011-10-14 | 2012-10-31 | 100% | 1113875000 | 0 |  | EJECUTADO 100% | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 2594-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL CHAPINERO | Aunar esfuerzos para el desarrollo de las actividades de inversión de obra y dotación para la puesta en operación del Cami Chapinero. | 1112022580 | 1112022580 | 0 | 2012-12-31 | 2013-12-30 | 2014-04-30 | 83.42% | 927683378 | 184339202 |  | MEDIANTE RADICADO 2014EE99423 DEL 10-10-2014 SE INDICA AL HOSPITAL CHAPINERO LOS ASPECTOS QUE DEBE TENER EN CUENTA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS, BIENES E INSTALACIONES QUE INTEGRAN EL CAMI CHAPINERO. EL 14-11-2014 MEDIANTE RADICADO 2014EE105221 SE INVITA AL GERENTE DEL HOSPITAL CHAPINERO A ADOPTAR EN LA MAYOR BREVEDAD, LAS MEDIDAS QUE SEAN PERTINENTES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CAMI CHAPINERO. DOTACIÓN ADQUIRIDA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CAMI CHAPINERO: MUEBLES Y EQUIPOS EN GENERAL, TENSIOMETRO ADULTO DE PARED, MESA FIJA PARA PESA BEBE, FLUJOMETRO PARA OXIGENO, BALANZA DE PIE PORTATIL, DOOPLER FETAL PORTATIL, CÁMARA HIPERBARICA MONOPLAZA SEMIAUTOMÁTICA, MIROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CONTROL DE MICROPROCESADOR, GRADILLAS EN ACRILICO, AGITADOR DE MAZZINI, CUENTA GLOBULOS, BAÑO SEROLOGICO, ECOCARDIOGRÁFO, EQUIPO PARA PRUEBA DE ESFUERZO, LÁMPARA PIELITICA, EQUIPOS PARA ODONTOLOGÍA, ESPIROMETRO, HOLTER DETECCION AUTOMATICA DE ARRITMIAS, GRABADOR HOLTER, MUEBLES DE FARMACIA. LA ESE ENTREGA CERTIFICADOS DE ENTRADA DE DOTACIÓN AL ALMACEN DE LA MISMA. SE SOLICITA TELEFONICAMENTE AL REFERENTE DE PLANRACION EL HOSPITAL LA UBICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS PARA REALIZA LA VISITA DE VERIFICACION | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
97 | TERMINACIÓN DE OBRA FÍSICA Y DOTACIÓN DEL CAMI FERIAS DEL HOSPITAL ENGATIVÁ II NIVEL ESE | NORTE | ENGATIVA | II | CAMI FERIAS | 0167 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO | NO APLICA | EVALUACION DE APERTURA DE URGENCIAS (24H) - CONSULTA PRIORITARIA Y SALUD ORAL | SI | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2012-2013. SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, EL COMPONENTE DE OBRA EN EL 80%, EL COMPONENTE DE DOTACIÓN NO SE HA INICIADO AUN. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $453,316 (CIFRA EN MILES DE PESOS). | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL REALIZADAS EN PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS CULMINADAS] | REMODELACION | 1070 | 317835000 | 0 |  | 317835 |  |  | 419856786 | VALOR DE DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL TOMADO DEL PROYECTO DE INVERSION VIGENCIA 2014 |  |  |  |  | F | 2014-08-14 | [6 empty] | EL 30-12-2014 SE EMITE CONCEPTO CON RECOMENDACIÓN DE AJUSTES AL PROYECTO DE INVERSIÓN DESDE EL COMPONENTE DE DOTACION PARA SER DEVUELTO AL HOSPITAL PARA QUE REALICE LOS AJUSTES Y ACTUALIZACIÓN A LA VIGENCIA 2015. |  |  | 0 | 0 | 0 | 992248420 | 992248420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992248420 |  | OBRA EJECUTADA AL 100%- EL HOSPITAL DEBE AJUSTAR PROYECTO DE INVERSIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ADQUIRIR LA DOTACIÓN POR $ 674.439.215 EL 09-12-2014 SE HIZO MESA DE TRABAJO CON EL HOSPITAL ENGATIVA PARA REVISION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN LOS COMPONENTES DE DOTACION DE EQUIPO BIOMÉDICO Y MOBILIARIO. SE PROYECTA EMITIR CONCEPTO LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE DE 2014. EL HOSPITAL DEBE INCORPORAR LOS RECURSOS DEL COMPONENTE DE DOTACIÓN DEL CONVENIO EN EL PRESUPUESTO 2015. | MYRIAM GUERRERO JOHANA REINOSO | X | 2007-2012 | 2012-11-19 | HOSPITAL ENGATIVA | Aunar esfuerzos para el Mejoramiento de Infraestructura de los servicios del CAMI FERIAS de la localidad 10 de engativa | 992248420 | 992248420 | 0 | 2012-12-08 | 2014-04-07 | 2015-04-07 | 31.31% | 310636145 | 681612275 |  | OBRA EJECUTADA AL 100%- EL HOSPITAL DEBE AJUSTAR PROYECTO DE INVERSIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ADQUIRIR LA DOTACIÓN POR $ 674.439.215 EL 09-12-2014 SE HIZO MESA DE TRABAJO CON EL HOSPITAL ENGATIVA PARA REVISION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN LOS COMPONENTES DE DOTACION DE EQUIPO BIOMÉDICO Y MOBILIARIO. SE PROYECTA EMITIR CONCEPTO LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE DE 2014. EL HOSPITAL DEBE INCORPORAR LOS RECURSOS DEL COMPONENTE DE DOTACIÓN DEL CONVENIO EN EL PRESUPUESTO 2015. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
98 | DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA LOS SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD DEL HOSPITAL ENGATIVÁ II NIVEL ESE EN EL MARCO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD | NORTE | ENGATIVA | II | HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL ESE SEDE CALLE 80 | 0168 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO UCI - AUMENTO DE PRODUCCION | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2012-2013. ESTE PROYECTO SE CONFORMA DE DOS FASES: 1. DOTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS E INTERMEDIOS, POR UN VALOR DE $1.046.919 QUE A LA FECHA CUENTA CON EL CONCEPTO TECNICO DEL MINISTERIO DE SALUD SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN ETAPA PRECONTRACTUAL. 2. REPOSICION DE EQUIPOS OBSOLETOS Y ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION |  |  | 3151660000 |  | 1116214 |  | 2035446 |  | $1.046.919.148 FASE I $2.104.740.852 FASE II |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-07-23 | F |  | FASE I - UCI ADULTOS, PROYECTO VIABILIZADO EN VIGENCIA 2014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1126485154 | 1126485154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126485154 |  | EL HOSPITAL ENGATIVA PUBLICA ADENDA 6 DONDE SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA INVITACION PUBLICA 024-2014 PARA LA ADQUISICION DE DOTACION. EN COMITE DE COMPRAS DEL 14-11-2014 SE ADJUDICAN LOS SIGUIENTES EQUIPOS: *10 MONITORES DE SIGNOS VITALES + CENTRAL DE MONITOREO Y 10 VENTILADORES ADULTO/PEDIATRICO A AMAREY NOVA MEDICAL SA *1 LAMPARA AUXILIAR-CUELLO DE CISNE RODABLE, 10 RESUCITADORES MANUAL ADULTO, 1 EQUIPO DE ORGANOS, 1 FONENDOSCOPIO ADULTO, 2 TENSIOMETROS ANEROIDE ADULTO, 1 LARINGOSCOPIO ADULTO, 1 EQUIPO DE CURACIONES, 8 ORINALES, 8 PATOS, 18 ATRILES PORTA SUERO, 1 CARRO DE MEDICAMENTOS, 1 CARRO DE PARO, 10 MESAS PUENTE Y 10 ESCALERILLAS DE 2 PASOS A TECNICA ELECTROMEDICA * 4 CAMAS ELECTRICAS DE 4 PLANOS PARA UCI ADULTO A LOS PINOS PARA UN TOTAL ADJUDICADO DE $1.046.764.099 SEGUN CRONOGRAMA A PARTIR DEL 18-11-2014 SE SUSCRIBEN LOS CONTRATOS DE LOS ITEMS ADJUDICADOS FASE II DEL PROYECTO EN ESPERA DE LINEAMIENTO DE PLANEACION SECTORIAL SOBRE LOS PROYECTOS INSCRITOS Y APROBADOS EN PBIS 2014-2015, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | MYRIAM GUERRERO JOHANA REINOSO | X | 2479-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL ENGATIVA | Aunar esfuerzos para ejecutar las acciones necesarias para la dotación de las unidades de cuidados intensivos del Hospital de Engativá | 1126485154 | 1126485154 | 0 | 2012-12-31 | 2013-12-30 | 2014-12-30 | 92.92% | 1046764099 | 79721055 |  | EL HOSPITAL ENGATIVA PUBLICA ADENDA 6 DONDE SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA INVITACION PUBLICA 024-2014 PARA LA ADQUISICION DE DOTACION. EN COMITE DE COMPRAS DEL 14-11-2014 SE ADJUDICAN LOS SIGUIENTES EQUIPOS: *10 MONITORES DE SIGNOS VITALES + CENTRAL DE MONITOREO Y 10 VENTILADORES ADULTO/PEDIATRICO A AMAREY NOVA MEDICAL SA *1 LAMPARA AUXILIAR-CUELLO DE CISNE RODABLE, 10 RESUCITADORES MANUAL ADULTO, 1 EQUIPO DE ORGANOS, 1 FONENDOSCOPIO ADULTO, 2 TENSIOMETROS ANEROIDE ADULTO, 1 LARINGOSCOPIO ADULTO, 1 EQUIPO DE CURACIONES, 8 ORINALES, 8 PATOS, 18 ATRILES PORTA SUERO, 1 CARRO DE MEDICAMENTOS, 1 CARRO DE PARO, 10 MESAS PUENTE Y 10 ESCALERILLAS DE 2 PASOS A TECNICA ELECTROMEDICA * 4 CAMAS ELECTRICAS DE 4 PLANOS PARA UCI ADULTO A LOS PINOS PARA UN TOTAL ADJUDICADO DE $1.046.764.099 SEGUN CRONOGRAMA A PARTIR DEL 18-11-2014 SE SUSCRIBEN LOS CONTRATOS DE LOS ITEMS ADJUDICADOS FASE II DEL PROYECTO EN ESPERA DE LINEAMIENTO DE PLANEACION SECTORIAL SOBRE LOS PROYECTOS INSCRITOS Y APROBADOS EN PBIS 2014-2015, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA |  |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital - CONTROL ESPECIAL | [11 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
99 | ADQUISICIÒN Y REPOSICIÒN DE LA DOTACIÒN DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL ARRENDADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL ESE | NORTE | ENGATIVA | II | TODAS | 0067 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 2616645000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $2.538.522.354,46 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F |  | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2538522354.46 |  | 2538522354.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 2538522354.46 |  | 2538522354.46 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 05 AL 06 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 07-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 22-01-2015 A LAS 9 AM. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
100 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL DE ATENCIÓN | NORTE | ENGATIVA | II | TODAS | 0077 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO PROGRAMA SALUD ORAL | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE SALUD ORAL SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | [7 empty] | 253070000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $253.064.078 |  |  | F | 2014-04-22 | F | 2014-04-24 | N/A | N/A | F | 2014-10-24 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 253064078 |  | 253064078 |  |  |  | 0 | 0 |  | EL 31-12-2014 SE PUBLICÓ RESOLUCIÓN 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 04-02-2015 SE PUBLICA ADENDA NO. 1 DONDE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS EN CUENTO A EXPERIENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES, SE AJUSTAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES, SE MODIFICAN LAS REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SE PRORROGAN LOS TÉRMINOS DEL CRONOGRAMA ASÍ: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS 11-02-2015 * EL 11-02-2015 SE PUBLICA INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (4 OFERENTES, NO SE PRESENTA NINGUNO PARA EL LOTE 4) *CAPACITACIÓN SUBASTA 16-02-2015 * PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 19-03-2015... * RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HASTA EL 09-04-2015 * SIMULACRO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 13-04-2015 * DILIGENCIA DE APERTURA DE SOBRES PRECIO INICIAL PROPUESTO 14-04-2015 9 A.M. * SUBASTA ELECTRÓNICA EL 15-04-2015 * PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TERMINACIÓN DE ETAPA ANTERIOR. | JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro dotación hospitalaria para el mejoramiento de los servicios de salud oral en las ESE del Distrito Capital | 253064078 |  | 253064078 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICO RESOLUCION 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 16-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 A LAS 9 AM | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
101 | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL ESE | NORTE | ENGATIVA | II | TODAS | SIN | SIN | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | ADECUACION | [21 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 623737373.3889 | 72222222.2222 | 695959595.6111 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | MYRIAM GUERRERO | X | SIN |  |  | Adecuación y dotación servicios de urgencias 18 hospitales y servicios especialidos y uci en los 22 hospitales de la red | 695959595.6111 | 0 | 695959595.6111 |  |  |  | 0% | 0 | 695959595.6111 |  | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
102 | REORDENAMIENTO, AMPLIACIÓN, ACCIONES DE MITIGACIÓN AL IMPACTO Y DOTACIÓN DE LA SEDE CALLE 80 DEL HOSPITAL DE ENGATIVA | NORTE | ENGATIVA | II | SEDE CALLE 80 | 0169 | SI | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | REMODELACION | NA | 1000000000 |  |  |  |  | 1000000 |  | N/A | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0% | EL 30-12-2014 SE SUSCRIBE PRORROGA DEL CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES. SE REALIZO MESA DE TRABAJO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE, REALIZANDO SUGERENCIAS Y RECOMENDACINES A LOS TERMINOS ELABORADOS POR EL HOSPITAL. SE RECIBIO MEDIANTE RADICADO 2014ER96421 DEL 21/11/2014 SOLICITUD DE PRORROGA AL CONVENIO, JUNTO CON ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA. SE RECIBIO MEDIANTE RADICADO 2014ER96421 DEL 21/11/2014 LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DEL PLAN DE REGULARIZACION FINALES PARA APROBACION POR PARTE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. | MYRIAM GUERRERO | X | 2554-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL ENGATIVA | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para realizar los Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura física del Hospital Engativa | 200000000 | 200000000 | 0 | 2012-12-31 | 2013-12-30 | 2015-12-30 | 0% | 0 | 200000000 |  | EL 30-12-2014 SE SUSCRIBE PRORROGA DEL CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES. SE REALIZO MESA DE TRABAJO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE, REALIZANDO SUGERENCIAS Y RECOMENDACINES A LOS TERMINOS ELABORADOS POR EL HOSPITAL. SE RECIBIO MEDIANTE RADICADO 2014ER96421 DEL 21/11/2014 SOLICITUD DE PRORROGA AL CONVENIO, JUNTO CON ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA. SE RECIBIO MEDIANTE RADICADO 2014ER96421 DEL 21/11/2014 LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DEL PLAN DE REGULARIZACION FINALES PARA APROBACION POR PARTE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
103 | TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL CAMI EMAUS | NORTE | ENGATIVA | II | CAMI EMAUS | 0166 | SI | INCLUIDO COMO SUSTITUCION- REFORZAMIENTO | NO APLICA | APERTURA DE CAMAS - SERVICIO SALUD MENTAL | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2012-2013. EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA SE EJECUTÓ EN EL 100%, Y EL COMPONENTE DE DOTACIÓN SE HA EJECUTADO EN UN 75%. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $121,120 (CIFRA EN MILES DE PESOS). | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 207 | 385000000 | 0 |  | 385000 | [6 empty] | RA |  | RA | [5 empty] | N/A | N/A | 09-06-2014 SE DEVUELVE AL HOSPITAL PARA AJUSTES POR CUANTO EL NOMBRE NO CORRESPONDE AL INSCRITO EN PBIS |  |  | 0 | 0 | 122688609 | 244390133 | 367078742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367078742 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100% Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EL 26 DE MARZO DE 2014 SE HACE ENTREGA DE LA ADECUACIÓN DE LAS URGENCIAS DEL CAMI EMAÚS CON DOTACIÓN A LA COMUNIDAD | MYRIAM GUERRERO JOHANA REINOSO |  | 2474-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL ENGATIVA | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la Terminación de Obras Cami Emaus adecuación del área de urgencias existente. | 244390133 | 244390133 | 0 | 2012-12-31 | 2013-08-30 | 2013-12-30 | 95.29% | 232881906 | 11508227 |  | OBRA EJECUTADA AL 100% Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EL 26 DE MARZO DE 2014 SE HACE ENTREGA DE LA ADECUACIÓN DE LAS URGENCIAS DEL CAMI EMAÚS CON DOTACIÓN A LA COMUNIDAD | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA | 2582-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL ENGATIVA | Aunar esfuerzos para la adquisición de la dotación hospitalaria del CAMI EMAUS, de la localidad 10 de Engativa. | 122688609 | 122688609 | 0 | 2012-12-31 | 2013-08-30 | 2014-06-30 | 58.09% | 71269338 | 51419271 |  | EL 26 DE MARZO DE 2014 SE HACE ENTREGA DE LA ADECUACIÓN DE LAS URGENCIAS DEL CAMI EMAÚS CON DOTACIÓN A LA COMUNIDAD NO SE PRESENTAN OFERENTES PARA 2 GRUPOS DE LA INVITACIÓN 034-2013, EL GRUPO 5: CANECAS DE COLO VERDE, ROJO Y GRIS Y EL GRUPO 9: MUEBLES PARA MEDICAMENTOS, | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
104 | AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN PARA LA UNIDAD DE SALUD MENTAL DE LA CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | NORTE | SIMON BOLÍVAR | III | CLINICA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 0175 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO | CENTRO DISTRITAL DE SALUD MENTAL (HOSPITALIZACION) | UTILIZACION EFECTIVA DE SEDE | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2012-2013, SE REQUIERE AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN CAMAS DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL PARA RESPONDER A LA DEMANDA DEL DISTRITO. SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN UN 5%, CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE REDES TECNICAS. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $813,000 (CIFRA EN MILES DE PESOS). SE PROYECTA INICIAR SU EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014. | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DISTRITAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE INCLUYE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CLÍNICA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS |  | AMPLIACION | 3212 | 2485971000 | 0 |  | 1612971 |  | 873000 |  | CUENTA MAESTRA II FASE DOTACION $812.000.000 |  |  |  |  | F | 2014-05-15 | [6 empty] | EL 16-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014IE37129 SE REMITE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL CONCEPTO TÉCNICO CON RECOMENDACIÓN DE AJUSTES DESDE EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, A FIN DE QUE SEA DEVUELTO AL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR PARA QUE REALICE LOS AJUSTES NECESARIOS A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS. REQUIERE IR AL MINISTERIO DE SALUD |  |  | 0 | 0 | 0 | 1611457343 | 1611457343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455971000 | 0 | 1455971000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611457343 | 0% | SE REALIZO DIAGNOSTICO DE LAS REDES DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL DE LA CLINICA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PISO 2 ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION CUENTA CON CONCEPTO DE RECOMENDACIÓN DE AJUSTES EN EL COMPONENTE METODOLOGICO Y FINANCIERO, CONCEPTO FAVORABLE EN EL COMPONENTE DE OFERTA Y DEMANDA. EL DÍA 07-11-2014 SE RECIBE EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA PARA REVISION DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA. EL 25-11-2014 SE SUSCRIBIO PRÓRROGA POR 6 MESES AL CONVENIO 1870-2012, PARA EJECUTAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: (I) REVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÒN DENOMINADO “AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR Y DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR – SEDE CLÍNICA FRAY BARTOLOMÉ” PARA EMISIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO POR PARTE DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA; (II) ADECUACIÓN DE LAS REDES TÉCNICAS PARA EL SEGUNDO Y TERCER PISO DE LAS EDIFICACIONES NORORIENTAL Y NOROCCIDENTAL DE LA CLÍNICA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS; (III) ADECUACIÓN DE HABITACIONES ADULTOS SEGUNDO Y TERCER PISO, ESTIMANDO LA DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EXISTENTES Y MUROS DIVISORIOS, DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS, ADECUACIÓN DE MUROS EN DRY WALL, ADECUACIÓN DE PISOS, DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTAS; (IV) ADECUACIÓN ZONA DE HOSPITALIZACIÓN INFANTES Y ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO LA DEMOLICIÓN DE MUROS Y ENCHAPES, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS, DEMOLICIÓN E INSTALACIÓN DE PISOS Y LA ADECUACIÓN DE HABITACIONES DE ADULTOS; (V) ADECUACIÓN DE CONSULTORIOS, SOLÁRIUM Y TERRAZAS QUE CONTEMPLA EL DESMONTE DEL CIELO RASO EXISTENTE, PINTURA EN GENERAL E INSTALACIÓN Y ADECUACIONES Y ENTREGA FINAL DE OBRA. | OSCAR AVELLANEDA | X | 1870-2012 | 2012-10-30 | HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para el Mejoramiento de la infraestructura física del Hospital Simón Bolívar - Sede Clínica Fray Bartolomé | 1611457343 | 1611457343 | 0 | 2012-11-27 | 2014-11-26 | 2015-05-25 | 3.767% | 60696851 | 1550760492 |  | SE REALIZO DIAGNOSTICO DE LAS REDES DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL DE LA CLINICA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PISO 2 ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION CUENTA CON CONCEPTO DE RECOMENDACIÓN DE AJUSTES EN EL COMPONENTE METODOLOGICO Y FINANCIERO, CONCEPTO FAVORABLE EN EL COMPONENTE DE OFERTA Y DEMANDA. EL DÍA 07-11-2014 SE RECIBE EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA PARA REVISION DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA. EL 25-11-2014 SE SUSCRIBIO PRÓRROGA POR 6 MESES AL CONVENIO 1870-2012, PARA EJECUTAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: (I) REVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÒN DENOMINADO “AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR Y DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR – SEDE CLÍNICA FRAY BARTOLOMÉ” PARA EMISIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO POR PARTE DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA; (II) ADECUACIÓN DE LAS REDES TÉCNICAS PARA EL SEGUNDO Y TERCER PISO DE LAS EDIFICACIONES NORORIENTAL Y NOROCCIDENTAL DE LA CLÍNICA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS; (III) ADECUACIÓN DE HABITACIONES ADULTOS SEGUNDO Y TERCER PISO, ESTIMANDO LA DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EXISTENTES Y MUROS DIVISORIOS, DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS, ADECUACIÓN DE MUROS EN DRY WALL, ADECUACIÓN DE PISOS, DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTAS; (IV) ADECUACIÓN ZONA DE HOSPITALIZACIÓN INFANTES Y ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO LA DEMOLICIÓN DE MUROS Y ENCHAPES, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS, DEMOLICIÓN E INSTALACIÓN DE PISOS Y LA ADECUACIÓN DE HABITACIONES DE ADULTOS; (V) ADECUACIÓN DE CONSULTORIOS, SOLÁRIUM Y TERRAZAS QUE CONTEMPLA EL DESMONTE DEL CIELO RASO EXISTENTE, PINTURA EN GENERAL E INSTALACIÓN Y ADECUACIONES Y ENTREGA FINAL DE OBRA. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA |  |  |  | Adicion al convenio 1870 de 2012 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura física del Hospital Simón Bolívar – Clínica Fray Bartolomé de las Casas. | 1455971000 | 0 | 1455971000 | [8 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
105 | ADECUACIÓN DE LAS REDES TÉCNICAS PARA LA CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | NORTE | SIMON BOLÍVAR | III | CLINICA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 0176 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO | CENTRO DISTRITAL DE DISCAPACIDAD | UTILIZACION EFECTIVA DE SEDE | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPONER LAS REDES TÉCNICAS (HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, GASES MEDICINALES, VOZ Y DATOS) DE LA CLINICA POR OBSOLECENCIA. SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. PROYECTO NECESARIO PARA AMPLIAR LOS SERVICIOS EXISTENTES EN LA CLÍNICA FRAY | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DISTRITAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE INCLUYE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CLÍNICA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS |  | REMODELACION | 3000 | 2590000000 | 0 |  |  |  | 2590000 | N/A | N/A | [12 empty] | PROYECTO REQUIERE AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2590000000 |  | 2590000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | MEDIANTE RADICADO 2014EE102435 DEL 04-11-2014 SE SOLICITO AL HOSPITAL ANEXAR EL CONCEPTO TECNICO DE LA INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATADOS A LA FIRMA HACER DE COLOMBIA LTDA, ASI COMO LOS DEMAS SOPORTES QUE PERMITAN VERIFICAR Y AVALAR EL CAMBIO DEL VALOR DEL PROYECTO INSCRITO EN EL PBIS 2014-2015 | OSCAR AVELLANEDA | X | SIN |  | HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR | Adicion al convenio 1870 de 2012 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura física del Hospital Simón Bolívar – Clínica Fray Bartolomé de las Casas. | 2590000000 | 0 | 2590000000 |  |  |  | 0% | 0 | 2590000000 |  | MEDIANTE RADICADO 2014EE102435 DEL 04-11-2014 SE SOLICITO AL HOSPITAL ANEXAR EL CONCEPTO TECNICO DE LA INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATADOS A LA FIRMA HACER DE COLOMBIA LTDA, ASI COMO LOS DEMAS SOPORTES QUE PERMITAN VERIFICAR Y AVALAR EL CAMBIO DEL VALOR DEL PROYECTO INSCRITO EN EL PBIS 2014-2015 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
106 | ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REHABILITACIÓN CARDIACA Y TERAPIA RENAL) | NORTE | SIMON BOLÍVAR | III | CLINICA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 0177 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO | CENTRO DISTRITAL DE DISCAPACIDAD | UTILIZACION EFECTIVA DE SEDE | NO | PROYECTO NUEVO PARA HABILITAR EN LA CLÍNICA LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN CARDIACA Y TERAPIA RENAL. SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DISTRITAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE INCLUYE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CLÍNICA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS |  | REMODELACION | 1503 | 654029000 | 0 |  |  |  | 654029 |  | CUENTA MAESTRA II FASE DOTACION $400.000.000 | [12 empty] | PROYECTO REQUIERE AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 654029000 |  | 654029000 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CON RECOMENDACIÓN DE AJUSTES | OSCAR AVELLANEDA | X | SIN |  | HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR | Adicion al convenio 1870 de 2012 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura física del Hospital Simón Bolívar – Clínica Fray Bartolomé de las Casas. | 654029000 |  | 654029000 |  |  |  | 0% | 0 | 654029000 |  | PROYECTO CON RECOMENDACIÓN DE AJUSTES | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
107 | CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | NORTE | SIMON BOLÍVAR | III | CLINICA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 0174 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO | CENTRO DISTRITAL DE DISCAPACIDAD | UTILIZACION EFECTIVA DE SEDE | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2012-2013, SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN UN 100% PENDIENTE LA LIQUIDACION. | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DISTRITAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE INCLUYE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CLÍNICA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS |  | REMODELACION | 12457 | 6168822000 | 0 |  | 6168822 |  |  | 0 | N/A | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO Y EJECUTADO EN LA VIGENCIA 2013 |  |  | 7100531860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100531860 | 0% | CONVENIO 907 DE 2006 TERMINADO. EN PROCESO DE LIQUIDACION. DOCUMENTOS PARA LIQUIDACION COMPONENTE DE DOTACION SE ENTREGARON AL DR. VINCOS EL 13 DE DICIEMBRE DE 2013 EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR RECIBIO DE PARTE DEL CONTRATISTA LAS ADECUACIONES DE LOS ESPACIOS DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN TOTAL DE LAS CUBIERTAS DE LA CLÍNICA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS – HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR EL 24-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014ER105083 EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR REMITE LAS ACTAS DE LIQUIDACIÓN FALTANTES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO 907-2006. | OSCAR AVELLANEDA MONICA GONZALEZ |  | 907-2006 | 2006-10-19 | HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR | Cooperar técnica y presupuestalmente de manera conjunta entre el Fondo y la E.S.E. en la adecuación, adquisición de dotación y puesta en funcionamiento de un centro de referencia Distrital en rehabilitación funcional y atención del adulto mayor en las instalaciones de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas. | 7100531860 | 7100531860 | 0 | 2006-10-20 | 2007-10-19 | 2013-12-19 | 86.27% | 6125949353 | 974582507 |  | CONVENIO 907 DE 2006 TERMINADO. EN PROCESO DE LIQUIDACION. DOCUMENTOS PARA LIQUIDACION COMPONENTE DE DOTACION SE ENTREGARON AL DR. VINCOS EL 13 DE DICIEMBRE DE 2013 EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR RECIBIO DE PARTE DEL CONTRATISTA LAS ADECUACIONES DE LOS ESPACIOS DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN TOTAL DE LAS CUBIERTAS DE LA CLÍNICA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS – HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR EL 24-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014ER105083 EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR REMITE LAS ACTAS DE LIQUIDACIÓN FALTANTES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO 907-2006. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
108 | ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | NORTE | SIMON BOLÍVAR | III | HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL | 0178 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO - AMPLIACION | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2012 - 2013, SE REQUIERE PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE HABILITACIÓN, DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LOS OTROS SERVICIOS DEL HOSPITAL Y SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $789,000 (CIFRA EN MILES DE PESOS). SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | REMODELACION | 402 | 561481000 | 0 |  | 561481 |  |  |  | VALOR REGISTRADO EN PBIS INCLUYE OBRA Y DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL |  |  | F |  | F |  | F |  | F | 2014-05-07 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 |  |  | 0 | 0 | 898923848 | 561481666 | 1460405514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460405514 | 0% | EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR ABRIO CONVOCATORIAS 2014I002 PARA INTERVENTORIA, 2014I003 PARA OBRA, SE SUSCRIBE CONTRATO 1669-2014 EL 14-10-2014 CON UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CENTRALES SIMON BOLIVAR SE DECLARO DESIERTA LA CONVOCATORIA 2014I002 DE LA INTERVENTORIA POR NO PRESENTARSE OFERENTES. EL HOSPITAL PROCEDE A HACER CONTRATACION DIRECTA DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION. SE SUSCRIBE CONTRATO 1670-2014 CON CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ EL 14-10-2014. LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA INICIARON EL 05-11-2014 CON PLAZO DE EJECUCION DE 4 MESES. A 05-12-2014 SE HAN EJECUTADO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES | OSCAR AVELLANEDA | X | 2555-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la adecuación de la central de esterilización del Hospital Simón Bolívar | 561481666 | 561481666 | 0 | 2013-01-29 | 2014-01-28 | 2015-12-28 | 83.27% | 467519968 | 93961698 |  | EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR ABRIO CONVOCATORIAS 2014I002 PARA INTERVENTORIA, 2014I003 PARA OBRA, SE SUSCRIBE CONTRATO 1669-2014 EL 14-10-2014 CON UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CENTRALES SIMON BOLIVAR SE DECLARO DESIERTA LA CONVOCATORIA 2014I002 DE LA INTERVENTORIA POR NO PRESENTARSE OFERENTES. EL HOSPITAL PROCEDE A HACER CONTRATACION DIRECTA DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION. SE SUSCRIBE CONTRATO 1670-2014 CON CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ EL 14-10-2014. LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA INICIARON EL 05-11-2014 CON PLAZO DE EJECUCION DE 4 MESES. A 05-12-2014 SE HAN EJECUTADO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 2590-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la adecuación y dotación de la central de esterilización del Hospital Simón Bolívar. | 898923848 | 898923848 | 0 | 2012-12-31 | 2013-12-30 | 2015-11-29 | 0% | 0 | 898923848 |  | EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR ABRIO CONVOCATORIA 2014I006 PARA DOTACIÓN, EL 06-10-2014 SE PUBLICA INFORME FINAL DE EVALUACION, LOS GRUPOS 1,3,4 SE DECLARAN DESIERTOS Y SE ASIGNA EL LOTE NO. 2 A KAIKA, SE ADELANTA TRAMITES DE SUSCRIPCION DE CONTRATO CON EL PROVEEDOR SELECCIONADO EL 30-10-2014 EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR PUBLICA CONVOCATORIA NUMERO 141030 PARA LA ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DE LOS GRUPOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CONVOCATORIA 2014I006 LA CUAL TENIA COMO FECHA DE CIERRE EL 07-11-2014. EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR ADELANTA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS LOTES QUE FUERON DECLARADOS DESIERTOS Y EL DIA 9 DE DIDIEMBRE DE 2014 SE FIRMA PRORROGA DEL CONVENIO 2590-2012 POR 11 MESES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
109 | REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS | NORTE | SIMON BOLÍVAR | III | HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL | 0180 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO - AMPLIACION | NO APLICA | FORTALECIMIENTO URGENCIAS | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2012 - 2013, SE ESTA A LA ESPERA DEL CONCEPTO TECNICO DEL MINISTERIO. SE REQUIERE PARA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD FISICA Y RENOVACION DE EQUIPOS, PARA RESPONDER A LA DEMANDA EXISTENTE EN EL DISTRITO. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $837,000 (CIFRA EN MILES DE PESOS). SE PROYECTA SU INICIO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | REMODELACION | 1920 | 634068000 | 0 |  | 634068 |  |  | 0 | VALOR REGISTRADO EN PBIS INCLUYE OBRA Y DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL |  |  | F |  | F |  | F |  |  |  | N/A | N/A | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO POR MINSALUD PARA AJUSTES. PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 MEDIANTE RADICADO 2014ER92914 DEL 07-11-2014 EL HOSPITAL DA ALCANCE AL PROYECTO DE INVERSION |  |  | 0 | 0 | 837000940 | 881594245 | 1718595185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718595185 | 0% | EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR ABRIO CONVOCATORIAS 2014I008 PARA INTERVENTORIA, 2014I007 PARA OBRA SE DECLARARON DESIERTAS LAS CONVOCATORIAS POR NO PRESENTARSE OFERENTES TERMINOS DE REFERENCIA PARA DOTACION APROBADOS EN COMITE EL 06-11-2014 PARA COMPONENTE DE OBRA MEDIANTE RADICADO 2014ER92914 DEL 07-11-2014 EL HOSPITAL DE ALCANCE AL PROYECTO ARQUITECTONICO PRESENTADO COMPLEMENTANDO LA PROPUESTA CON LOS PLANOS DE REDES TÉCNICAS A EJECUTAR. EL 12-11-2014 EL HOSPITAL SIMON BOLIVAR ABRE CONVOCATORIA 141112INT PARA CONTRATAR INTERVENTORIA DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS POR VALOR DE $35.810.574,22. TODAS LAS OFERTAS SE RECIBIRAN EN LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA DE 7 AM A 4 PM, FECHA DE CIERRE 18-11-2014 EL 12-11-2014 EL HOSPITAL SIMON BOLIVAR ABRE CONVOCATORIA 141112URG PARA CONTRATAR OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS POR VALOR APROX DE $511.579.631,77. TODAS LAS OFERTAS SE RECIBIRAN EN LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA DE 7 AM A 4 PM, FECHA DE CIERRE 18-11-2014 EL 09-12-2014 SE SUSCRIBE PRÓRROGA POR 12 MESES AL CONVENIO 2589-2012 PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN. EL 11-12-2014 EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR EMITE AUTO QUE DECLARA DESIERTA LA INVITACIÓN A COTIZAR 010 PARA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA URGENCIAS, CON FUNDAMENTO EN QUE LOS OFERENTES NO CUMPLIERON CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. | OSCAR AVELLANEDA MONICA GONZALEZ | X | 2589-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la Remodelación, Ampliación y Dotación del servicio de Urgencias del Hospital Simón Bolívar. | 1718595185 | 1718595185 | 0 | 2012-12-31 | 2013-12-30 | 2015-12-30 | 0% | 0 | 1718595185 |  | EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR ABRIO CONVOCATORIAS 2014I008 PARA INTERVENTORIA, 2014I007 PARA OBRA SE DECLARARON DESIERTAS LAS CONVOCATORIAS POR NO PRESENTARSE OFERENTES TERMINOS DE REFERENCIA PARA DOTACION APROBADOS EN COMITE EL 06-11-2014 PARA COMPONENTE DE OBRA MEDIANTE RADICADO 2014ER92914 DEL 07-11-2014 EL HOSPITAL DE ALCANCE AL PROYECTO ARQUITECTONICO PRESENTADO COMPLEMENTANDO LA PROPUESTA CON LOS PLANOS DE REDES TÉCNICAS A EJECUTAR. EL 12-11-2014 EL HOSPITAL SIMON BOLIVAR ABRE CONVOCATORIA 141112INT PARA CONTRATAR INTERVENTORIA DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS POR VALOR DE $35.810.574,22. TODAS LAS OFERTAS SE RECIBIRAN EN LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA DE 7 AM A 4 PM, FECHA DE CIERRE 18-11-2014 EL 12-11-2014 EL HOSPITAL SIMON BOLIVAR ABRE CONVOCATORIA 141112URG PARA CONTRATAR OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS POR VALOR APROX DE $511.579.631,77. TODAS LAS OFERTAS SE RECIBIRAN EN LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA DE 7 AM A 4 PM, FECHA DE CIERRE 18-11-2014 EL 09-12-2014 SE SUSCRIBE PRÓRROGA POR 12 MESES AL CONVENIO 2589-2012 PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN. EL 11-12-2014 EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR EMITE AUTO QUE DECLARA DESIERTA LA INVITACIÓN A COTIZAR 010 PARA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA URGENCIAS, CON FUNDAMENTO EN QUE LOS OFERENTES NO CUMPLIERON CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
110 | REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOS | NORTE | SIMON BOLÍVAR | III | HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL | 0181 | SI | NO APLICA | NO APLICA | FORTALECIMIENTO RED MATERNA | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2012 - 2013, SE REQUIERE PARA REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. CUENTA CON CONCEPTO TECNICO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | REMODELACION | 676 | 79212000 | 1432647000 |  | 1511859 |  |  | 0 | N/A |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-02-05 | F | 2014-04-03 | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 |  |  | 0 | 0 | 1935913443 | 0 | 1935913443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935913443 | 0% | EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR ABRIO CONVOCATORIAS 2014I004 PARA ADQUIRIR LA DOTACIÓN, YA SE PUBLICO LOS RESULTADOS DEFINITIVOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS LOTES 4,6,9 Y 12 SE ASIGNA LOTE 1 (MONITORES DE SIGNOS VITALES) A GBARCO, LOTE 2 (LÁMPARA DE FOTOTERAPIA) A LM INSTRUMENTS, LOTE 3 (VENTILADORES MECANICOS) A DRAGUER, LOTE 5 (INCUBADORA CON HUMIDIFICACION) A LM INSTRUMENTS, LOTE 7 (INCUBADORA DOBLE PARED) A TECNICA ELECTROMEDICA, LOTE 8 (INCUBADORA ABIERTA) A LM INSTRUMENTS, LOTE 1 (CUNAS) A LM INSTRUMENTS, LOTE 11 (PULSOXIMETRO NEONATAL) A GBARCO Y LOTE 13 (FONENDOSCOPIO NEONATAL) A LM INSTRUMENTS. EL 30-10-2014 EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR PUBLICA CONVOCATORIA NUMERO 141030 PARA LA ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DE LOS GRUPOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CONVOCATORIA 2014I004 LA CUAL TENIA COMO FECHA DE CIERRE EL 07-11-2014.. PRORROGA POR 6 MESES SOLICITADA A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION EL 15-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014IE37037 PARA GARANTIZAR LA COMPRA DE LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS OBJETO DEL CONVENIO, ADEMAS DE LA IMPORTACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. QUE EL 05-12-2014 SE REALIZA LA INVITACION A COTIZAR DE LOS EQUIPOS QUE FUERON DECLARADOS DESIERTOS EN LA PAGINA DEL HOSPITAL, EN ESTE MOMENTO EL PROCESO ESTA EN LA ETAPA DE RECEPCION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, SE ESPERA QUE SE REALIZA LA LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS EN EL TRANSCURSO DEL MES DE DICIEMBRE. EL 15-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014IE37037 SE SOLICITA A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PRÓRROGA DEL CONVENIO 2580-2012 POR 6 MESES PARA GARANTIZAR LA COMPRA DE LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS OBJETO DEL CONVENIO, ADEMÁS DE LA IMPORTACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | OSCAR AVELLANEDA MONICA GONZALEZ | X | 2580-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR | Aunar esfuerzos para desarrollarlas acciones necesarias para la dotación hospitalaria de la Unidad neonatal Simón Bolivar III Nivel | 1935913443 | 1935913443 | 0 | 2013-02-18 | 2014-02-17 | 2015-02-17 | 0% | 0 | 1935913443 |  | EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR ABRIO CONVOCATORIAS 2014I004 PARA ADQUIRIR LA DOTACIÓN, YA SE PUBLICO LOS RESULTADOS DEFINITIVOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS LOTES 4,6,9 Y 12 SE ASIGNA LOTE 1 (MONITORES DE SIGNOS VITALES) A GBARCO, LOTE 2 (LÁMPARA DE FOTOTERAPIA) A LM INSTRUMENTS, LOTE 3 (VENTILADORES MECANICOS) A DRAGUER, LOTE 5 (INCUBADORA CON HUMIDIFICACION) A LM INSTRUMENTS, LOTE 7 (INCUBADORA DOBLE PARED) A TECNICA ELECTROMEDICA, LOTE 8 (INCUBADORA ABIERTA) A LM INSTRUMENTS, LOTE 1 (CUNAS) A LM INSTRUMENTS, LOTE 11 (PULSOXIMETRO NEONATAL) A GBARCO Y LOTE 13 (FONENDOSCOPIO NEONATAL) A LM INSTRUMENTS. EL 30-10-2014 EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR PUBLICA CONVOCATORIA NUMERO 141030 PARA LA ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DE LOS GRUPOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CONVOCATORIA 2014I004 LA CUAL TENIA COMO FECHA DE CIERRE EL 07-11-2014.. PRORROGA POR 6 MESES SOLICITADA A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION EL 15-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014IE37037 PARA GARANTIZAR LA COMPRA DE LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS OBJETO DEL CONVENIO, ADEMAS DE LA IMPORTACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. QUE EL 05-12-2014 SE REALIZA LA INVITACION A COTIZAR DE LOS EQUIPOS QUE FUERON DECLARADOS DESIERTOS EN LA PAGINA DEL HOSPITAL, EN ESTE MOMENTO EL PROCESO ESTA EN LA ETAPA DE RECEPCION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, SE ESPERA QUE SE REALIZA LA LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS EN EL TRANSCURSO DEL MES DE DICIEMBRE. EL 15-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014IE37037 SE SOLICITA A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PRÓRROGA DEL CONVENIO 2580-2012 POR 6 MESES PARA GARANTIZAR LA COMPRA DE LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS OBJETO DEL CONVENIO, ADEMÁS DE LA IMPORTACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
111 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL SERVICIO DE SALA DE PARTOS1 | NORTE | SIMON BOLÍVAR | III | HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL | 0179 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO RED MATERNA | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2012 - 2013, SE REQUIERE PARA REPOSICION DE EQUIPOS OBSOLETOS Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y SEGURIDAD DEL PACIENTE. CUENTA CON CONCEPTO TECNICO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 1102650000 |  | 1102650 |  |  | 0 | N/A |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-04-05 | F | 2014-04-05 | PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 |  |  | 0 | 0 | 815095026.91 | 270000000 | 1085095026.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085095026.91 | 0% | EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR ABRIO CONVOCATORIAS 2014I005 PARA ADQUIRIR LA DOTACIÓN, YA SE PUBLICO LOS RESULTADOS DEFINITIVOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS LOTES 1-8, 10, 14 Y 15 EL 15-10-2014 SE INICIA PROCESO CONTRACTUAL CON LOS PROPONENTES SELECCIONADOS PARA LOS LOTES 9, 11, 12 Y 13, EL PLAZO ESTIPULADO PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS ES DE 90 DIAS. EL 30-10-2014 EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR PUBLICA CONVOCATORIA NUMERO 141030 DE INVITACIÓN A COTIZAR EQUIPOS PARA GINECOOBSTETRICIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DE LOS GRUPOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CONVOCATORIA 2014I005 LA CUAL TENIA COMO FECHA DE CIERRE EL 07-11-2014. EL DIA 9 DE DIDIEMBRE DE 2014 SE FIRMA PRORROGA DEL CONVENIO 2139-2012 POR 11 MESES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS EL 17-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014ER103535 EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR INFORMA EXPONE LAS DIFICULTADES QUE HA TENIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS DECLARADOS DESIERTOS: PARA EL EQUIPO DE SUCCIÓN NO SE ENCUENTRA EN EL MERCADO UN EQUIPO QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL ANEXO DEBIDO A QUE POR ERROR HUMANO INVOLUNTARIO EN LA ESPECIFICACIÓN QUEDO DE 0 - 760 MMHG SIENDO EL VALOR CORRECTO DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO 0 - 500 MMHG, RAZON POR LA CUAL NO SE PRESENTO NINGÚN OFERENTE. EL HOSPITAL SOLICITA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA ADQUIRIR EL EQUIPO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS REALES Y NECESARIOS PARA EL SERVICIO. PARA EL ELECTROBISTURI EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ESTABLECIO UNA FRECUENCIA ENTRE 350 - 800 KHZ, EL HOSPITAL SOLICITA QUE ESTA ESPECIFICACIÓN NO SEA TENIDA EN CUENTA DADO QUE PARA CUMPLIRLA SE DEBE EXCEDER EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO, ANEXA COTIZACIONES QUE EVIDENCIAN LA SITUACIÓN. | OSCAR AVELLANEDA MONICA GONZALEZ | X | 2139-2012 | 2012-12-11 | HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la dotación de servicios de Ginecoobstetricia y adaptación neonatal - Hospital Simón Bolívar III Nivel | 1085095026.91 | 1085095026.91 | 0 | 2012-12-11 | 2013-12-10 | 2015-11-10 | 0% | 0 | 1085095026.91 |  | EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR ABRIO CONVOCATORIAS 2014I005 PARA ADQUIRIR LA DOTACIÓN, YA SE PUBLICO LOS RESULTADOS DEFINITIVOS, SE DECLARAN DESIERTOS LOS LOTES 1-8, 10, 14 Y 15 EL 15-10-2014 SE INICIA PROCESO CONTRACTUAL CON LOS PROPONENTES SELECCIONADOS PARA LOS LOTES 9, 11, 12 Y 13, EL PLAZO ESTIPULADO PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS ES DE 90 DIAS. EL 30-10-2014 EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR PUBLICA CONVOCATORIA NUMERO 141030 DE INVITACIÓN A COTIZAR EQUIPOS PARA GINECOOBSTETRICIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DE LOS GRUPOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CONVOCATORIA 2014I005 LA CUAL TENIA COMO FECHA DE CIERRE EL 07-11-2014. EL DIA 9 DE DIDIEMBRE DE 2014 SE FIRMA PRORROGA DEL CONVENIO 2139-2012 POR 11 MESES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS EL 17-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014ER103535 EL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR INFORMA EXPONE LAS DIFICULTADES QUE HA TENIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS DECLARADOS DESIERTOS: PARA EL EQUIPO DE SUCCIÓN NO SE ENCUENTRA EN EL MERCADO UN EQUIPO QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL ANEXO DEBIDO A QUE POR ERROR HUMANO INVOLUNTARIO EN LA ESPECIFICACIÓN QUEDO DE 0 - 760 MMHG SIENDO EL VALOR CORRECTO DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO 0 - 500 MMHG, RAZON POR LA CUAL NO SE PRESENTO NINGÚN OFERENTE. EL HOSPITAL SOLICITA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA ADQUIRIR EL EQUIPO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS REALES Y NECESARIOS PARA EL SERVICIO. PARA EL ELECTROBISTURI EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ESTABLECIO UNA FRECUENCIA ENTRE 350 - 800 KHZ, EL HOSPITAL SOLICITA QUE ESTA ESPECIFICACIÓN NO SEA TENIDA EN CUENTA DADO QUE PARA CUMPLIRLA SE DEBE EXCEDER EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO, ANEXA COTIZACIONES QUE EVIDENCIAN LA SITUACIÓN. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
112 | ADQUISICION Y REPOSICION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL SIMON BOLIVAR III ESE | NORTE | SIMON BOLÍVAR | III | HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL | 0071 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 15914605000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $3.820.442.230,32 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F |  | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3820442230.32 |  | 3820442230.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 3820442230.32 |  | 3820442230.32 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 05 AL 06 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 07-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 22-01-2015 A LAS 9 AM. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
113 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL DE ATENCIÓN | NORTE | SIMON BOLÍVAR | III | HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL | 0076 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO PROGRAMA SALUD ORAL | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE SALUD ORAL SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | No aplica | [6 empty] | 210500000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $210.494.726 |  |  | F | 2014-04-14 | F | 2014-04-21 | N/A | N/A | F | 2014-10-24 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 210494726 |  | 210494726 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICÓ RESOLUCIÓN 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 04-02-2015 SE PUBLICA ADENDA NO. 1 DONDE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS EN CUENTO A EXPERIENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES, SE AJUSTAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES, SE MODIFICAN LAS REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SE PRORROGAN LOS TÉRMINOS DEL CRONOGRAMA ASÍ: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS 11-02-2015 * EL 11-02-2015 SE PUBLICA INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (4 OFERENTES, NO SE PRESENTA NINGUNO PARA EL LOTE 4) *CAPACITACIÓN SUBASTA 16-02-2015 * PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 19-03-2015... * RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HASTA EL 09-04-2015 * SIMULACRO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 13-04-2015 * DILIGENCIA DE APERTURA DE SOBRES PRECIO INICIAL PROPUESTO 14-04-2015 9 A.M. * SUBASTA ELECTRÓNICA EL 15-04-2015 * PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TERMINACIÓN DE ETAPA ANTERIOR. | JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro dotación hospitalaria para el mejoramiento de los servicios de salud oral en las ESE del Distrito Capital | 210494726 |  | 210494726 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICO RESOLUCION 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 16-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 A LAS 9 AM | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
114 | REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN PARA LA NUEVA TORRE DEL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR | NORTE | SIMON BOLÍVAR | III | HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL | 0182 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO - AMPLIACION | CENTRO DISTRITAL DE QUEMADOS Y VIH | VULNERABILIDAD - CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2012-2013 PARA REPONER LA TORRE ACTUAL DEL HOSPITAL, QUE SE ENCUENTRA SIN REFORZAMIENTO Y SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE HABILITACION. SE PROYECTA INICIAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CON LA FINANCIACION DEL BANCO NORDICO DE INVERSIÓN. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD [EQUIPAMIENTOS NUEVOS PARA LA CIUDAD EN PROCESO] | OBRA NUEVA | 56669 | 99439000000 |  |  | 99439000 | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5500000000 | 5500000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA NUEVA TORRE EN CONTRATACION POR PARTE DEL NORDIC BANK SE ADJUDICA POR PARTE DE LA EMBAJADA DE SUECIA LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONTRUCCION DE LA NUEVA TORRE HOSPITAL SIMON BOLIVAR. | OSCAR AVELLANEDA MONICA GONZALEZ | X | SIN |  |  | Elaboración de estudios y diseños para la reposicion de infraestructura y dotacion para la Nueva Torre del Hospital Simon Bolivar | 5000000000 |  | 5000000000 |  |  |  | 0% | 0 | 5000000000 |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA NUEVA TORRE EN CONTRATACION POR PARTE DEL NORDIC BANK SE ADJUDICA POR PARTE DE LA EMBAJADA DE SUECIA LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONTRUCCION DE LA NUEVA TORRE HOSPITAL SIMON BOLIVAR. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para los Estudios y diseños para la reposicion de infraestructura y dotacion para la Nueva Torre del Hospital Simon Bolivar | 500000000 | [5 empty] | 0% | 0 | 500000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
115 | CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR | NORTE | SIMON BOLÍVAR | III | HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL | 0183 | SI | REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO - AMPLIACION | NO APLICA | ESTRATEGIA PSFF: VENTA DE SERVICIOS A LA RED | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2012-2013, SE DESARROLLARA EN EL HOSPITAL, PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $400,000 (CIFRA EN MILES DE PESOS). SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 150 | 833895000 | 0 |  | 833895 |  |  | 0 | CUENTA MAESTRA II FASE DOTACION $170.000.000 | [12 empty] | EL HOSPITAL NO HA RADICADO PROYECTO DE INVERSION | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO DE INVERSION NO HA SIDO RADICADO POR PARTE DEL HOSPITAL | OSCAR AVELLANEDA |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO DE INVERSION NO HA SIDO RADICADO POR PARTE DEL HOSPITAL | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
116 | ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR | NORTE | SIMON BOLÍVAR | III | HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL | 0184 | SI | NO APLICA | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2012-2013, DE ACUERDO AL DOCUMENTO DE RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR EL MINISTERIO, EL HOSPITAL SIMON BOLIVAR PRESTARÁ LOS SERVICIOS DE HEMODINAMIA PARA LA RED NORTE. SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 259 | 535354000 | 2545147000 |  | 535354 |  | 2545147 | 0 | N/A | [12 empty] | EL HOSPITAL NO HA RADICADO PROYECTO DE INVERSION | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | CONTROL ESPECIAL - PROYECTO DEBE SER PRESENTADO A MINSALUD, NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | OSCAR AVELLANEDA MONICA GONZALEZ |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | CONTROL ESPECIAL - PROYECTO DEBE SER PRESENTADO A MINSALUD, NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
117 | REMODELACIÓN Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR E.S.E | NORTE | SIMON BOLÍVAR | III | HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL | 0185 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO - AMPLIACION | NO APLICA | VULNERABILIDAD - CUMPLIMIENTO HABILITACION |  | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2012-2013, PARA REEMPLAZO DE EQUIPOS EN ALQUILER Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE HABILITACIÓN. SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 571 | 309735000 | 8878660000 |  | 7350716 |  | 1837679 | 0 | N/A |  |  | F | 2014-11-27 | [8 empty] | EL HOSPITAL PRESENTA NUEVAMENTE EL PROYECTO DE INVERSION EL 24-11-2014 MEDIANTE RADICADO 2014ER96900, SE REMITE A PROVISION DE SERVICIOS EL 27-11-2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO EN EVALUACION POR PARTE DE LA SDS | OSCAR AVELLANEDA MONICA GONZALEZ |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO EN EVALUACION POR PARTE DE LA SDS | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
118 | ADQUISICION DE DOTACION PARA REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE: IMAGENES DIAGNOSTICAS, UCI E INTERMEDIO ADULTO Y PEDIÁTRICO, NEFROLOGÍA, UCI CORONARIA, CIRUGÍAS: CARDIOVASCULAR, IMPLANTES, TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS, ORTOPÉDICA Y NEUROLÓGICA. | NORTE | SIMON BOLÍVAR | III | HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL | 0186 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | CON LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO SE PRETENDE REALIZAR LA REPOSICIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS QUE EL HOSPITAL ACTUALMENTE TIENE EN ALQUILER O QUE REQUIERE REPONERSE POR OBSOLESCENCIA. ADICIONAL SE INCLUYE EL PROYECTO DE DOTACION DE LA UCI ADULTOS Y EL PROYECTO DE MAQUINAS DE DIALISIS. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 15619706000 |  |  |  | 15619706 | 0 | N/A | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO AL HOSPITAL PARA AJUSTES | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EN ESPERA DE LINEAMIENTO DE PLANEACION SECTORIAL SOBRE LOS PROYECTOS INSCRITOS Y APROBADOS EN PBIS 2014-2015, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | OSCAR AVELLANEDA MONICA GONZALEZ | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital - CONTROL ESPECIAL |  |  | 0 | [7 empty] | EN ESPERA DE LINEAMIENTO DE PLANEACION SECTORIAL SOBRE LOS PROYECTOS INSCRITOS Y APROBADOS EN PBIS 2014-2015, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
119 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LA UNIDAD NEONATAL | NORTE | SIMON BOLÍVAR | III | HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL | 0187 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO RED MATERNA |  | PROYECTO NUEVO QUE SE REGISTRA COMO COMPLEMENTO DEL PROYECTO DE REMODELACION, AMPLIACION Y DOTACION DEL SERVICIO DE NEONATOS, SE REQUIERE POR CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL PACIENTE. EN ESTE PROYECTO SE SOLICITAN EQUIPOS QUE NO FUERON INCLUIDOS EN EL PROYECTO INICIAL Y QUE SE REQUIEREN PARA LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 502796000 |  | 502796 |  |  | 0 | 0 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-10-24 |  |  | PROYECTO DEBE SER ENVIADO A MINISTERIO DE SALUD, EL 18-11-2014 EN REVISION PARA VIABILIDAD FINANCIERA. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EN ESPERA DE LINEAMIENTO DE PLANEACION SECTORIAL SOBRE LOS PROYECTOS INSCRITOS Y APROBADOS EN PBIS 2014-2015, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | OSCAR AVELLANEDA MONICA GONZALEZ |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | EN ESPERA DE LINEAMIENTO DE PLANEACION SECTORIAL SOBRE LOS PROYECTOS INSCRITOS Y APROBADOS EN PBIS 2014-2015, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
120 | ADECUACIÓN Y REORDENAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS CSE. | NORTE | SUBA | II | CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS | SIN | SIN | NO APLICA (NO REQUIERE LICENCIA DE CONSTRUCCION) | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | EL PROYECTO CONTEMPLA LA ADQUISCION Y REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL DE SUBA II NIVEL ESE, DE LOS SERVICIOS DE RADIOLOGIA, UCI, OBSTETRICIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, QUE SIENDO PROPIEDAD DEL HOSPITAL TIENEN ALGUNO TIPO DE OBSOLESCENCIA, O QUE SIENDO PROPIEDAD DE TERCEROS ENTRARAN A SER REEMPLAZADOS PARA QUE EL HOSPITAL ASUMA DIRECTAMENTE ESTE TIPO DE INVENTARIOS. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | REMODELACION | 13700 | 3413000000 | [6 empty] | VALOR TOMADO DEL REGISTRO EN PBIS 2014-2015 EL PROYECTO DE INVERSION NO FUE APROBADO EN PBIS 2014-2015 EL NOMBRE DEL PROYECTO EN PBIS NO CORRESPONDE CON EL NOMBRE DEL PROYECTO QUE SOPORTA EL CONVENIO 2525-2012 | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO A PLANEACION Y SISTEMAS DEBIDO A QUE VIENE CON OTRO NOMBRE Y NO ESTA APROBADO EN PBIS 2014-2015 SE EMITE CONCEPTO NO FAVORABLE DESDE EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA POR NO ENCONTRARSE APROBADO EN PBIS 2014-2015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0% | EN ESPERA DE LINEAMIENTO POR PARTE DE PLANEACION SECTORIAL PARA CONTINUAR O NO CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE SOLICITA MEDIANTE RADICADO 2014IE32446 DEL 04-11-2014 A PLANEACIÓN SECTORIAL EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR CON EL PROYECTO DE INVERSION. | PIEDAD MEJIA | X | 2525-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL SUBA | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para realizar los Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura física del Hospital Suba | 200000000 | 200000000 | 0 | 2013-02-11 | 2014-02-10 | 2015-02-10 | 0% | 0 | 200000000 |  | EN ESPERA DE LINEAMIENTO POR PARTE DE PLANEACION SECTORIAL PARA CONTINUAR O NO CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE SOLICITA MEDIANTE RADICADO 2014IE32446 DEL 04-11-2014 A PLANEACIÓN SECTORIAL EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR CON EL PROYECTO DE INVERSION. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
121 | ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL HOSPITAL SUBA II NIVEL ESE BOGOTA | NORTE | SUBA | II | TODAS | 0069 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 0 |  |  |  |  | 3305860000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $2.685.624.668,56 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F |  | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2685624668.56 |  | 2685624668.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 2685624668.56 |  | 2685624668.56 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 05 AL 06 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 07-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 22-01-2015 A LAS 9 AM. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
122 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL SUBA II NIVEL DE ATENCIÓN | NORTE | SUBA | II | TODAS | 0079 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO PROGRAMA SALUD ORAL | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE SALUD ORAL SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | NA | [6 empty] | 157800000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $157.792.233 |  |  | F | 2014-05-02 | F | 2014-05-09 | N/A | N/A | F | 2014-10-24 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 157792233 |  | 157792233 |  |  |  | 0 | 0 |  | EL 31-12-2014 SE PUBLICÓ RESOLUCIÓN 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 04-02-2015 SE PUBLICA ADENDA NO. 1 DONDE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS EN CUENTO A EXPERIENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES, SE AJUSTAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES, SE MODIFICAN LAS REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SE PRORROGAN LOS TÉRMINOS DEL CRONOGRAMA ASÍ: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS 11-02-2015 * EL 11-02-2015 SE PUBLICA INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (4 OFERENTES, NO SE PRESENTA NINGUNO PARA EL LOTE 4) *CAPACITACIÓN SUBASTA 16-02-2015 * PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 19-03-2015... * RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HASTA EL 09-04-2015 * SIMULACRO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 13-04-2015 * DILIGENCIA DE APERTURA DE SOBRES PRECIO INICIAL PROPUESTO 14-04-2015 9 A.M. * SUBASTA ELECTRÓNICA EL 15-04-2015 * PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TERMINACIÓN DE ETAPA ANTERIOR. | JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro dotación hospitalaria para el mejoramiento de los servicios de salud oral en las ESE del Distrito Capital | 157792233 |  | 157792233 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICO RESOLUCION 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 16-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 A LAS 9 AM | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
123 | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL SUBA II NIVEL ESE | NORTE | SUBA | II | TODAS | SIN | SIN | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | ADECUACION | [21 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 623737373.3889 | 72222222.2222 | 695959595.6111 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | PIEDAD MEJIA | X | SIN |  |  | Adecuación y dotación servicios de urgencias 18 hospitales y servicios especialidos y uci en los 22 hospitales de la red | 695959595.6111 | 0 | 695959595.6111 |  |  |  | 0% | 0 | 695959595.6111 |  | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
124 | UPA TIBABUYES SANTA RITA | NORTE | SUBA | II | CAMI GAITANA | 0009 | SI | INCLUIDO COMO OBRA NUEVA (CREADA) | NO APLICA | ALTA DEMANDA DE SERVICIOS | SI | CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA UNIDAD PRIMARIA DE ATENCION UPA TIBABUYES SANTA RITA, PROYECTO NUEVO PRESENTADO EN EL MARCO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS APROBADA POR EL MSPS. SE ENCUENTRA APROBADO DESDE EL 2012 Y CONTEMPLA LA ADQUSICIÓN DE LOTE(S) Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS INCLUIDO PLAN MEDICO ARQUITECTÓNICO.DE IGULA FORMA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA UPA. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | GESTIÓN DE SUELO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO: | OBRA NUEVA | 1256 | 2261000000 | 0 | 0 | 2261000 | 0 | 0 |  | N/A | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EN PROCESO DE GESTION DE PREDIO, SE ADELANTARON VISITAS A POSIBLES PREDIOS, SE EMITIO CONCEPTO DE LOS MISMOS EL 17-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014EE112579 SE SOLICITA LA HOSPITAL SUBA LA DIRECCIÓN EXACTA DE LOS PREDIOS SELECCIONADOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA UPA SANTA RITA TIBABUYES, PARA REALIZAR NUEVAMENTE LA CONSULTA DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS ANTE A LA EMPRESA DE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ. | PIEDAD MEJIA |  | SIN | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 |  | EN PROCESO DE GESTION DE PREDIO, SE ADELANTARON VISITAS A POSIBLES PREDIOS, SE EMITIO CONCEPTO DE LOS MISMOS EL 17-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014EE112579 SE SOLICITA LA HOSPITAL SUBA LA DIRECCIÓN EXACTA DE LOS PREDIOS SELECCIONADOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA UPA SANTA RITA TIBABUYES, PARA REALIZAR NUEVAMENTE LA CONSULTA DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS ANTE A LA EMPRESA DE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
125 | REPOSICIÓN Y DOTACIÓN DE LA UPA NUEVA ZELANDIA | NORTE | SUBA | II | UPA NUEVA ZELANDIA | 0011 | SI | INCLUIR (LA SEDE FUE AFECTADA POR CONSTRUCCION POSTERIOR A FORMULACION DEL PMES) | NO APLICA | VULNERABILIDAD FÍSICA | SI | ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA NUEVA OBRA QUE REPONGA LA UNIDAD PRIMARIA DE ATENCION -UPA NUEVA ZELANDIA DEL HOSPITAL DE SUBA II NIVEL ESE, LA CUAL FUE SINIESTRADA Y ACUSA DERRUMBE. LA ZONA DE INFLUENCIA DE ESTE CENTRO QUE SE UBICA EN LAS UPZ SAN JOSE DE BAVARIA, PRADO Y BRITALIA NO POSEE EQUIPAMIENO PUBLICO EN SALUD ALGUNO DE ESTE TIPO. |  |  | OBRA NUEVA | 412 | 925000000 | 0 | 0 | 925000 | 0 | 0 |  | CUENTA MAESTRA FASE II DOTACION $120.000.000 | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO AL HOSPITAL PARA AJUSTES EL 05-08-2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CON RECOMENDACIÓN DE AJUSTES- PENDIENTE GESTION DE APROBACION MINSALUD Y LICENCIA DE CONSTRUCCION | PIEDAD MEJIA MONICA GONZALEZ |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO CON RECOMENDACIÓN DE AJUSTES- PENDIENTE GESTION DE APROBACION MINSALUD Y LICENCIA DE CONSTRUCCION | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
126 | REORDENAMIENTO, COMPRA Y REPOSICION DEL EQUIPO BIOMEDICO DEL HOSPITAL DE SUBA II NIVEL | NORTE | SUBA | II | CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS | 0012 | SI | [7 empty] | REMODELACION | 13700 | 2917000000 | 5671710000 | 0 | 8588710 | 0 | 0 | [14 empty] | PROYECTO DE INVERSION NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | PIEDAD MEJIA MONICA GONZALEZ | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital - CONTROL ESPECIAL | [10 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
127 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE HABILITACION PARA TODAS LAS SEDES DEL HOSPITAL DE SUBA II NIVEL ESE | NORTE | SUBA | II | CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS | 0015 | SI | NO APLICA (NO REQUIERE LICENCIA DE CONSTRUCCION) | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | EL PROYECTO SE CONSTRUYO BAJO TRES LINEAS GRANDES D EINTERVENCION A SABER:MEJORAMIENTO, ADECUACION Y REDES DE APOYO CON EL OOBJETO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE HABILITACION PARA TODAS LAS SEDES DEL HOSPITAL DE SUBA II NIVEL ESE. SE INCLUYEN TODAS LAS SEDES QUE TIENE EL HOSPITAL UBICADAS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD DE SUBA Y LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN ACTUALMENTE Y SE ENCUENTRAN HABILITADOS. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 6200 | 1868000000 | 0 | 0 | 1868000 | 0 | 0 | [14 empty] | PROYECTO DE INVERSION NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | PIEDAD MEJIA |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
128 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL SERVICIO FARMACÉUTICO (CENTRAL DE MEZCLAS) DEL HOSPITAL DE SUBA II NIVEL | NORTE | SUBA | II | CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS | 0095 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACION SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 0 |  |  |  |  | 150000000 | N/A | [12 empty] | EL 30-12-2014 EL HOSPITAL SUBA RADICA PROYECTO DE INVERSION, SE DEVUELVE EL 02-01-2015 PARA QUE AJUSTE EL FLUJO DE CAJA Y LA PARTE FINANCIERA AL AÑO 2015 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO DEVUELTO A PLANEACION Y SISTEMAS PARA DEVOLVER AL HOSPITAL PARA AJUSTES | PIEDAD MEJIA MONICA GONZALEZ |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO DEVUELTO A PLANEACION Y SISTEMAS PARA DEVOLVER AL HOSPITAL PARA AJUSTES | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
129 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y REMPLAZO DE EQUIPOS PARA LAS SEDES HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL USAQUEN I NIVEL ESE | NORTE | USAQUEN | I | TODAS | 0070 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 327035000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $317.870.638,22 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F |  | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 317870638.22 |  | 317870638.22 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 317870638.22 |  | 317870638.22 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 05 AL 06 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 07-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 22-01-2015 A LAS 9 AM. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
130 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL USAQUEN I NIVEL DE ATENCIÓN | NORTE | USAQUEN | I | TODAS | 0080 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO PROGRAMA SALUD ORAL | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE SALUD ORAL SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 482156000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $379.665.788 |  |  | F | 2014-03-31 | F | 2014-05-09 | N/A | N/A | F | 2014-10-24 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 379665788 |  | 379665788 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICÓ RESOLUCIÓN 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 04-02-2015 SE PUBLICA ADENDA NO. 1 DONDE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS EN CUENTO A EXPERIENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES, SE AJUSTAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES, SE MODIFICAN LAS REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SE PRORROGAN LOS TÉRMINOS DEL CRONOGRAMA ASÍ: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS 11-02-2015 * EL 11-02-2015 SE PUBLICA INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (4 OFERENTES, NO SE PRESENTA NINGUNO PARA EL LOTE 4) *CAPACITACIÓN SUBASTA 16-02-2015 * PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 19-03-2015... * RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HASTA EL 09-04-2015 * SIMULACRO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 13-04-2015 * DILIGENCIA DE APERTURA DE SOBRES PRECIO INICIAL PROPUESTO 14-04-2015 9 A.M. * SUBASTA ELECTRÓNICA EL 15-04-2015 * PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TERMINACIÓN DE ETAPA ANTERIOR. | JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro dotación hospitalaria para el mejoramiento de los servicios de salud oral en las ESE del Distrito Capital | 379665788 |  | 379665788 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICO RESOLUCION 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 16-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 A LAS 9 AM | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
131 | ADQUISICIÓN CENTRO DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO MÓVIL USAQUÉN UPZ VERBENAL TERRITORIO ORIENTAL | NORTE | USAQUEN | I | TODAS | 0051 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | NO APLICA | SI | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 370000000 | VALOR SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO 2014 $342.258.532,5 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F |  | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 370000000 |  | 370000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 01-12-2014 SE PUBLICAN PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO FFDS-SASI-002-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE UNIDADES MOVILES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD,DE LA ESTRATEGIA CAMAD Y ZOONOSIS,OPERADAS POR LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2521 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO FFDS-SASI-002-2014 PORQUE NINGUNO DE LOS OFERENTES CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. | DIEGO RODRIGUEZ | X | SIN |  |  | Suministro de unidades móviles para el fortalecimiento de la atención primaria en salud, de la estrategia CAMAD y Zoonosis, operadas por las ESEs del Distrito Capital | 370000000 |  | 370000000 |  |  |  | 0% | 0 | 370000000 |  | EL 01-12-2014 SE PUBLICAN PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO FFDS-SASI-002-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE UNIDADES MOVILES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD,DE LA ESTRATEGIA CAMAD Y ZOONOSIS,OPERADAS POR LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2521 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO FFDS-SASI-002-2014 PORQUE NINGUNO DE LOS OFERENTES CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
132 | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL USAQUEN I NIVEL ESE | NORTE | USAQUEN | I | TODAS | SIN | SIN | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | ADECUACION | [21 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 623737373.3889 | 72222222.2222 | 695959595.6111 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | MAURICIO FORERO | X | SIN |  |  | Adecuación y dotación servicios de urgencias 18 hospitales y servicios especialidos y uci en los 22 hospitales de la red | 695959595.6111 | 0 | 695959595.6111 |  |  |  | 0% | 0 | 695959595.6111 |  | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
133 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN UPA VERBENAL | NORTE | USAQUEN | I | UPA VERBENAL | 0016 | SI | INCLUIDO COMO UPA Verbenal -Sede Administrativa- OBRA NUEVA | NO APLICA | REORGANIZACION ADMINISTRATIVA- SATISFACCION DE DEMANDA | SI | ESTE CORRESPONDE A LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO ADECUACION SERVICIOS ASISTENCIALES, CONSTRUCCION DEL PLAN BIENAL 2007-2009 QUE CAMBIO DE NOMBRE A ADECUACIÓN PARA REORDENAMIENTO SEDE ACTUAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA UPA VERBENAL APROBADO EN EL PLAN BIENAL 2010-2011. EN LA PRIMERA FASE SE ADQUIRIERON LOS PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UPA VERBENAL EN EL AÑO 2009. ESTE EQUIPAMENTO SE CONTEMPLO EN LA RED DE PRESTADORES PÚBLICOS DE BOGOTÁ CUYO FIN ES TRASLADAR LA CONSULTA EXTERNA DEL CAMI VERBENAL CON EL FIN DE PODER EFECTUAR EL REORDENAMIENTO DE ESTE. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | OBRA NUEVA | 1210 | 3136100000 | 0 | 0 | 3136100 | 0 | 0 |  | CUENTA MAESTRA FASE II DOTACION $400.000.000 | [12 empty] | PROYECTO REQUIERE AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL |  |  | 600000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 600000000 | 0% | PREDIO ADQUIRIDO PROYECTO DE INVERSION DE ADECUACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USAQUEN, CAMI VERBENAL, ORQUIDEAS, CODITO, SAN CRISTOBAL, REQUIERE DE AJUSTES POR PARTE DE LA ESE EN LOS COMPONENTES TECNICO Y FINANCIERO | MAURICIO FORERO MONICA GONZALEZ |  | 1107-2006 | 2006-12-27 | HOSPITAL USAQUEN | Cooperacion mutua entre el hospital Usaquen ESE la Secretaria Distrital de Salud, Fondo Distrital de Salud para el fortalecimiento de los servicios hospitalarios y construccion anexa para consulta externa y areas de apoyo logistico y administrativa en el CAMI Verbenal Hospital Usaquen. | 600000000 | 600000000 | 0 | 2007-01-15 | 2007-09-14 | 2012-11-14 | 100% | 600000000 | 0 |  | PREDIO ADQUIRIDO PROYECTO DE INVERSION DE ADECUACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USAQUEN, CAMI VERBENAL, ORQUIDEAS, CODITO, SAN CRISTOBAL, REQUIERE DE AJUSTES POR PARTE DE LA ESE EN LOS COMPONENTES TECNICO Y FINANCIERO | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
134 | REORDENAMIENTO DE SERVICIOS DE LA UPA SERVITA: ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS. | NORTE | USAQUEN | I | UPA SERVITA | 0017 | SI | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 635 | 70000000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | N/A | [12 empty] | PROYECTO SIN RADICAR | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | MAURICIO FORERO |  | SIN | [14 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
135 | REPOSICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE SEDES DEL HOSPITAL DE USAQUÉN I NIVEL E.S.E | NORTE | USAQUEN | I | TODAS | SIN | SIN | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO |  | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 256607714 | VALOR TOMADO DEL PROYECTO DE INVERSION PRESENTADO EN 2014 |  |  | F | 2014-08-12 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | PROYECTO EN REVISION COMPONENTE DE DOTACION DE MOBILIARIO | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO EN REVISION PENDIENTE DEFINIR PROCESO DE COMPRA | MAURICIO FORERO DIEGO RODRIGUEZ |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO EN REVISION PENDIENTE DEFINIR PROCESO DE COMPRA | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
136 | ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE RX, VISIOMETRO Y ESPIRÓMETRO PARA EL HOSPITAL DE USAQUÉN I NIVEL ESE | NORTE | USAQUEN | I | TODAS | 0121 | CM | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 418700000 | [13 empty] | PROYECTO SIN RADICAR | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | MAURICIO FORERO MONICA GONZALEZ |  | SIN | [14 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
137 | ADECUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USAQUEN, CAMI VERBENAL, ORQUIDEAS, CODITO, SAN CRISTOBAL. | NORTE | USAQUEN | I | UPA USAQUEN,ORQUIDEAS, CODITO, SAN CRISTOBAL | 0018 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO -VERBENAL, ORQUIDEAS, CODITO, SAN CRISTOBAL) | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | SI | PROYECTO APROBADO EN EL PLAN BIENAL 2012-2013. SE FORMULO PARA EFECTUAR INTERVENCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS YA HABILITADOS Y APROBADOS DENTRO DE LA RED DE PRESTADORES PÚBLICOS DE BOGOTÁ A CARGO DEL HOSPITAL. EN LA ACTUALIDAD SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS EN EL CAMI VERBENAL Y LA UPA USAQUÉN Y SE TIENEN PROYECTADAS OBRAS EN LAS OTRAS SEDES | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS CULMINADAS] | REMODELACION | 1304 | 699188000 | 0 | 0 | 632474 | 0 | 66714 |  | N/A |  |  | F |  | F |  | F |  | N/A | N/A |  |  | PROYECTO REQUIERE AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 350000000 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66713888 | 66713888 | 0 | 480000000 | 0 | 480000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416713888 | 100% | EJECUTADA OBRA UPA USAQUEN MEDIANTE CONVENIO 2584-2012, ENTREGADA A LA ESE - PENDIENTE VIABILIZACION OTRAS SEDES | MAURICIO FORERO | X | 2584-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL USAQUÉN | Aunar esfuerzos para el mejoramiento fisico y funcional de puntos de atencion del Hospital de Usaquen | 416713888 | 416713888 | 0 | 2012-12-31 | 2013-12-30 | 2014-06-30 | 99.56% | 414876664 | 1837224 |  | EJECUTADA OBRA UPA USAQUEN MEDIANTE CONVENIO 2584-2012, ENTREGADA A LA ESE - PENDIENTE VIABILIZACION OTRAS SEDES | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA | SIN |  |  | Mejoramiento de la infraestructura física de la UPA Codito | 440000000 | 0 | 440000000 |  |  |  | 0% | 0 | 440000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental del Mejoramiento de la infraestructura física de la UPA Codito | 40000000 | 0 | 40000000 |  |  |  | 0% | 0 | 40000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
138 | ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS HOSPITAL MEISSEN II NIVEL E.S.E. | SUR | MEISSEN | II | HOSPITAL MEISSEN II NIVEL ESE SEDE PRINCIPAL | 0027 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN |  | FORTALECIMIENTO PSFF | NO | ADQUIRIR Y REPONER EQUIPOS BIOMÉDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL Y ESTÁN EN ARRIENDO DE LA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL MEISSEN II NIVEL E.S.E. EL PROYECTO FÚE APROBADO EN EL PLAN BIENAL DE INVERSIONES EN SALUD 2012-2013. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 1437165000 | 0 | 0 | 0 | 1437165 | 0 | N/A |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F |  | F |  | PROYECTO DE INVERSION INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD EL 19-05-2014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1437152082 | 1437152082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437152082 | 0% | EL HOSPITAL MEISSEN PUBLICO PREPLIEGOS DE INVITACIÓN 005 DE 2014 PARA ADQUIRIR EQUIPOS BIOMÉDICOS. EL 26 Y 27-11-2014 SE EVALUAN PROPUESTAS Y SE ADJUDICA ASI: *ECOGRAFO DIGITAL A M&D *VENTILADOR PEDRIATRICO A HOSPITECNICA *VENTILADOR NEONATAL A EQUITRONIC *VENTILADOR NEONATAL CONVENCIONAL DE ALTA FRECUENCIA A EQUITRINIC *MONITORES DE SIGNOS VITALES INVASIVOS A M&D *MONITORES DE SIGNOS VITALES NEONATAL A BIOSISTEMAS *INCUBADIRA CERRADA DOBLE PARED A DRAGUER *INCUBADORA CERRADA DOBLE PARED CON SERVOHUMEDAD A DRAGUER PARA EL ITEM LAMPARA DE FOTOTERAPIA TIPO LED NO SE PRESENTARON PROPONENTES. EL 31-12-2014 SE SOLICITA A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION LA PRORROGA POR 4 MESES AL CONVENIO 2586-2012 PARA LA CULMINACION DEL PROCESO DE ASIGNACION Y CONTRATACION DEL ITEM 9 LAMPARA DE FOTOTERAPIA; IMPORTACION, ENTREGA, INSTALACION Y CAPACITACION POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS Y PARA LA VERIFICACION POR PARTE DE LA SDS DE LA DOTACION ADQUIRIDA. | PIEDAD MEJIA JUAN CARLOS MOLINA | X | 2586-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL MEISSEN | Aunar esfuerzos entre el Fondo Financiero Distrital de Salud-Secretaria Distrital de Salud y el Hospital Meissen II Nivel de Atención ESE, para el desarrollo del proyecto denominado " Adquisición y repósicion de equipo biomedico Hospital de Meissen II Nivel ESE" | 1437152082 | 1437152082 | 0 | 2013-01-22 | 2014-01-21 | 2015-05-21 | 0% | 0 | 1437152082 |  | EL HOSPITAL MEISSEN PUBLICO PREPLIEGOS DE INVITACIÓN 005 DE 2014 PARA ADQUIRIR EQUIPOS BIOMÉDICOS. EL 26 Y 27-11-2014 SE EVALUAN PROPUESTAS Y SE ADJUDICA ASI: *ECOGRAFO DIGITAL A M&D *VENTILADOR PEDRIATRICO A HOSPITECNICA *VENTILADOR NEONATAL A EQUITRONIC *VENTILADOR NEONATAL CONVENCIONAL DE ALTA FRECUENCIA A EQUITRINIC *MONITORES DE SIGNOS VITALES INVASIVOS A M&D *MONITORES DE SIGNOS VITALES NEONATAL A BIOSISTEMAS *INCUBADIRA CERRADA DOBLE PARED A DRAGUER *INCUBADORA CERRADA DOBLE PARED CON SERVOHUMEDAD A DRAGUER PARA EL ITEM LAMPARA DE FOTOTERAPIA TIPO LED NO SE PRESENTARON PROPONENTES. EL 31-12-2014 SE SOLICITA A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION LA PRORROGA POR 4 MESES AL CONVENIO 2586-2012 PARA LA CULMINACION DEL PROCESO DE ASIGNACION Y CONTRATACION DEL ITEM 9 LAMPARA DE FOTOTERAPIA; IMPORTACION, ENTREGA, INSTALACION Y CAPACITACION POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS Y PARA LA VERIFICACION POR PARTE DE LA SDS DE LA DOTACION ADQUIRIDA. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
139 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL MEISSEN II NIVEL ESE | SUR | MEISSEN | II | HOSPITAL MEISSEN II NIVEL ESE SEDE PRINCIPAL | 0064 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 0 |  |  |  |  | 91505000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $86.885.378 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F |  | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 86885378 |  | 86885378 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 86885378 |  | 86885378 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 05 AL 06 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 07-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 22-01-2015 A LAS 9 AM. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
140 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL MEISSEN II NIVEL DE ATENCIÓN | SUR | MEISSEN | II | HOSPITAL MEISSEN II NIVEL ESE SEDE PRINCIPAL | 0081 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO PROGRAMA SALUD ORAL | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE SALUD ORAL SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | NA | [6 empty] | 102500000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $102.494.338 |  |  | F | 2014-04-09 | F | 2014-04-23 | N/A | N/A | F | 2014-10-24 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 102494338 |  | 102494338 |  |  |  | 0 | 0 |  | EL 31-12-2014 SE PUBLICÓ RESOLUCIÓN 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 04-02-2015 SE PUBLICA ADENDA NO. 1 DONDE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS EN CUENTO A EXPERIENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES, SE AJUSTAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES, SE MODIFICAN LAS REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SE PRORROGAN LOS TÉRMINOS DEL CRONOGRAMA ASÍ: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS 11-02-2015 * EL 11-02-2015 SE PUBLICA INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (4 OFERENTES, NO SE PRESENTA NINGUNO PARA EL LOTE 4) *CAPACITACIÓN SUBASTA 16-02-2015 * PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 19-03-2015... * RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HASTA EL 09-04-2015 * SIMULACRO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 13-04-2015 * DILIGENCIA DE APERTURA DE SOBRES PRECIO INICIAL PROPUESTO 14-04-2015 9 A.M. * SUBASTA ELECTRÓNICA EL 15-04-2015 * PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TERMINACIÓN DE ETAPA ANTERIOR. | JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro dotación hospitalaria para el mejoramiento de los servicios de salud oral en las ESE del Distrito Capital | 102494338 |  | 102494338 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICO RESOLUCION 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 16-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 A LAS 9 AM | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
141 | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL MEISSEN (ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA) Y DOTACIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA | SUR | MEISSEN | II | HOSPITAL MEISSEN II NIVEL ESE SEDE PRINCIPAL | 0026 | SI | INCLUIDO COMO OBRA NUEVA REPOSICION- SUSTITUCION | FORTALECIMIENTO EN PEDIATRIA | CULMINACION DE OBRA | NO | EL PROYECTO FUE APROBADO EN EL PLAN BIENAL DE INVERSIONES EN SALUD 2012-2013 POR UN VALOR DE 5 MIL MILLONES DE PESOS PERO NO SE EJECUTÓ. PARA EL PLAN 2014-2015 SE PRESENTA POR 8 MIL MILLONES POR LAS SIGUIENTES SITUACIONES 1. LA RESOLUCION DE HABILITACIÓN 1046 DE 2006 CAMBIO POR LA 1441 DE 2013, LO CUAL IMPLICA QUE PARA LA BUENA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE REALICE LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LOS DISEÑOS EJECUTADOS HASTA EL MOMENTO EN TODOS LOS PISOS (SERVICIOS) APROBADOS EN EL PORTAFOLIO DE LA INSTITUCIÓN POR LA RED Y QUE SE ENCUENTRAN FISICAMENTE EN PROCESO. AL REALIZAR LA REVISIÓN SE DETERMINÓ QUE LOS PRESUPUESTOS ENTREGADOS INICIALMENTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO SE ENCONTRABAN FORMALIZADOS CON VALORES BAJOS QUE NO CORRESPONDIAN A LOS PRECIOS DEL MERCADO. QUE AL INCLUIR EL DETALLE DE LOS FALTANTES PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRAS DEL NUEVO EDIFICIO, SE INCLUYEN ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCRURA NO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO ANTERIOR, COMO DISPOSICION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA GENERAL, LOS QUE NO ESTABAN INCLUIDAS EN LA TERMINACIÓN DEJANDO INCOMPLETO EL VALOR DEFINITIVO. 2. EN LA PROYECCIÓN INICIAL NO SE CONTEMPLO LA EXISTENCIA DEL LABORATORIO CLINICO ADECUADO PARA EL NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUEDANDO INMERSO EN FALENCIAS QUE POSTERIOMENTE INCREMENTARÍAN LOS COSTOS DE EJECUCIÓN Y/O DE OPERACIÓN DEL MISMO. 3. LOS VALORES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SUFRIERON VARIACIONES POR EL CAMBIO DE VIGENCIA DE EJECUCIÓN Y POR LAS FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS DEL MERCADO Y LOS AJUSTES DEL SALARIO MINIMO (SMML). | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | AMPLIACION | 4563 | 8000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | CUENTA MESTRA FASE II DOTACION $15.000.000.000 EL VALOR DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LO FALTANTE PARA LA TERMINACION DEL HOSPITAL MEISSEN | [12 empty] | SE CONTRATARA CONSULTORIA PARA REVISION ESTABLECER LOS VALORES UNITARIOS, CANTIDADES, APUS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS CONSTRUCTIVOS Y PRESUPUESTO FINAL DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION ,MECÁNICA, INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN EL HOSPITAL PARA QUE DICHO PRESUPUESTO SEA EL COMPLEMENTO PARA LA ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION EL 30-12-20014 SE RECIBE EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA EL PROYECTO DE INVERSIÓN "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, VOZ Y DATOS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASES MEDICINALES, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE LA SEGUNDA TORRE DEL HOSPITAL MEISSEN" PARA EVALUACIÓN, CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE PARA LOS COMPONENTES METODOLOGICO Y FINANCIERO. |  |  | 54199600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000000 | 1150000000 | 9150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54199600000 |  | CONVENIOS 903-2006 y 827-2005 REQUIEREN LIQUIDACION | PIEDAD MEJIA | X | 827-2005 | 2005-12-12 | HOSPITAL MEISSEN | Cooperar mutuamente para lograr la habilitación de los servicios de salud, prestados por la E.S.E.; desarrollando y ejecutando las acciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura física, en desarrollo del proyecto “Reposición de infraestructura asistencial, administrativa y dotación de nueva infraestructura el Hospital MEISSEN" con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en el Distrito Capital. | 2462000000 | 2462000000 | 0 | 2005-12-12 | 2006-12-11 | 2011-08-30 | 0% | 0 | 2462000000 |  | CONVENIOS 827-2005 REQUIERE LIQUIDACION | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 903-2006 | 2006-10-19 | HOSPITAL MEISSEN | Consiste en desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la ejecución del proyecto de inversión denominado "Reposición de infraestructura del Hospital Meissen" consiste en la construcción de la nueva sede del Hospital Meissen- ESE, II nivel de Atención, con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en el distrito capital. | 51737600000 | 0 | 51737600000 | 2006-11-06 | 2008-01-05 | 2012-08-31 | 0% | 0 | 51737600000 |  | CONVENIOS 903-2006 REQUIERE LIQUIDACION | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | SIN |  |  | Elaboracion de estudios y diseños del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecanica, sistema electrico y gases medicinales, para la terminacion del nuevo edificio del Hospital Meissen II nivel E.S.E. | 300000000 | 0 | 300000000 |  |  |  | 0% | 0 | 300000000 |  | EL 30-12-20014 SE RECIBE EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA EL PROYECTO DE INVERSIÓN "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, VOZ Y DATOS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASES MEDICINALES, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE LA SEGUNDA TORRE DEL HOSPITAL MEISSEN" PARA EVALUACIÓN, CUENTA CON CONCEPTO FAVORABLE PARA LOS COMPONENTES METODOLOGICO Y FINANCIERO. LO ANTERIOR, SON LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO PARA LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL MEISSEN (ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA) Y DOTACIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la Elaboracion de estudios y diseños del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecanica, sistema electrico y gases medicinales, para la terminacion del nuevo edificio del Hospital Meissen II nivel E.S.E. | 50000000 | 0 | 50000000 |  |  |  | 0% | 0 | 50000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Adaptación y adecuación del Hospital Meissen II nivel E.S.E a los estandares de habilitacion de la resolucion 1441 del 2013 del Ministerio de Salud y la Proteccion Social. | 8000000000 | 0 | 8000000000 |  |  |  | 0% | 0 | 8000000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental al contrato de adaptación y adecuación del Hospital Meissen II nivel E.S.E a los estandares de habilitacion de la resolucion 1441 del 2013 del Ministerio de Salud y la Proteccion Social. | 800000000 | 0 | 800000000 |  |  |  | 0% | 0 | 800000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
142 | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL MEISSEN II NIVEL ESE | SUR | MEISSEN | II | HOSPITAL MEISSEN II NIVEL ESE SEDE PRINCIPAL | SIN | SIN | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | ADECUACION | [21 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 623737373.3889 | 72222222.2222 | 695959595.6111 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | PIEDAD MEJIA | X | SIN |  |  | Adecuación y dotación servicios de urgencias 18 hospitales y servicios especialidos y uci en los 22 hospitales de la red | 695959595.6111 | 0 | 695959595.6111 |  |  |  | 0% | 0 | 695959595.6111 |  | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
143 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA SERVICIOS DE CONTROL ESPECIAL SEGUNDA TORRE HOSPITAL MEISSEN II NIVEL E.S.E. | SUR | MEISSEN | II | HOSPITAL MEISSEN II NIVEL ESE SEDE PRINCIPAL | 0028 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | ADQUIRIR LA DOTACIÓN NECESARIA PARA LA PARA LA APERTURA DE LOS SERVICIOS DE CONTROL ESPECIAL DE NEFROLOGÍA, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS EN EL HOSPITAL MEISSEN II NIVEL E.S.E. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 1175140000 | 0 | 0 | 0 | 1175140 | 0 | 0 | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL HOSPITAL NO HA RADICADO PROYECTO DE INVERSION, DEBE IR DE LA MANO DE LA VIABILIDAD DE LA TERMINACION DE LA OBRA | PIEDAD MEJIA JUAN CARLOS MOLINA |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | EL HOSPITAL NO HA RADICADO PROYECTO DE INVERSION, DEBE IR DE LA MANO DE LA VIABILIDAD DE LA TERMINACION DE LA OBRA | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
144 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA | SUR | MEISSEN | II | HOSPITAL MEISSEN II NIVEL ESE SEDE PRINCIPAL | 0094 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACION SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 0 |  |  |  |  | 250000000 | PROYECTO DE INVERSION FUE FINANCIADO CON RECUSROS PROPIOS |  |  | F |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | PROYECTO DE INVERSION REGISTRO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD EL 16-06-2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS DEL HOSPITAL MEISSEN | PIEDAD MEJIA JUAN CARLOS MOLINA |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS DEL HOSPITAL MEISSEN | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
145 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL NAZARETH I NIVEL DE ATENCION | SUR | NAZARETH | I | TODAS | 0085 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO PROGRAMA SALUD ORAL | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE SALUD ORAL SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | N/A | [6 empty] | 71130000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $71.128.068 |  |  | F | 2014-04-14 | F | 2014-04-24 | N/A | N/A | F | 2014-10-24 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 71128068 |  | 71128068 |  |  |  | 0 | 0 |  | EL 31-12-2014 SE PUBLICÓ RESOLUCIÓN 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 04-02-2015 SE PUBLICA ADENDA NO. 1 DONDE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS EN CUENTO A EXPERIENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES, SE AJUSTAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES, SE MODIFICAN LAS REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SE PRORROGAN LOS TÉRMINOS DEL CRONOGRAMA ASÍ: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS 11-02-2015 * EL 11-02-2015 SE PUBLICA INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (4 OFERENTES, NO SE PRESENTA NINGUNO PARA EL LOTE 4) *CAPACITACIÓN SUBASTA 16-02-2015 * PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 19-03-2015... * RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HASTA EL 09-04-2015 * SIMULACRO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 13-04-2015 * DILIGENCIA DE APERTURA DE SOBRES PRECIO INICIAL PROPUESTO 14-04-2015 9 A.M. * SUBASTA ELECTRÓNICA EL 15-04-2015 * PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TERMINACIÓN DE ETAPA ANTERIOR. | JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro dotación hospitalaria para el mejoramiento de los servicios de salud oral en las ESE del Distrito Capital | 71128068 |  | 71128068 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICO RESOLUCION 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 16-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 A LAS 9 AM | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
146 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL NAZARETH I NIVEL ESE | SUR | NAZARETH | I | TODAS | 0112 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 328012000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $313.497.431 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-07-10 | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO DE INVERSION INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD 20140318 DEL 23-07-2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 313497431 |  | 313497431 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  | HOSPITAL NAZARETH | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 313497431 | 0 | 313497431 |  |  |  | 0% | 0 | 313497431 |  | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 05 AL 06 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 07-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 22-01-2015 A LAS 9 AM. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
147 | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL NAZARETH I NIVEL ESE | SUR | NAZARETH | I | TODAS | SIN | SIN | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | ADECUACION | [21 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 623737373.3889 | 72222222.2222 | 695959595.6111 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | PIEDAD MEJIA | X | SIN |  |  | Adecuación y dotación servicios de urgencias 18 hospitales y servicios especialidos y uci en los 22 hospitales de la red | 695959595.6111 | 0 | 695959595.6111 |  |  |  | 0% | 0 | 695959595.6111 |  | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
148 | ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE AGUA Y PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA PARA LA SEDE DE ECOTERAPIA | SUR | NAZARETH | I | CENTRO DE DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO | 0172 | SI | NO APLICA ( NO REQUIERE LICENCIA) | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | MONTAR UN SISTEMA CENTRAL DE CALENTAMIENTO DE AGUA PARA 100 PACIENTES, ADEMAS DE DOTAR Y ADECUAR UN SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGIA, A TRAVES DE UNA PLANTA DE EMERGENCIA Y LA ADECUACION DE LAS REDES. ASI MISMO SE REUIERE GARANTIZAR UN VOLUMEN MAYOR DE ALMACENMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO. ESTE PROYECTO ES PRIORITARIO POR LA DEFICIENCIA DE ESTOS SERVICIOS, EN EL AREA RURAL. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 1600 | 1225000000 | 0 |  | 1225000 |  |  |  | N/A | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | PIEDAD MEJIA |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
149 | ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA Y PLANTA DE ENERGÍA PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN UPA SAN JUAN | SUR | NAZARETH | I | UPA SAN JUAN DE SUMAPAZ | 0173 | SI | NO APLICA ( NO REQUIERE LICENCIA) | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | ADECUACION Y DOTACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA Y PLANTA DE EMERGENCIA PARA GARNTIZAR LAS CONDICIONES DE HABILITACION UPA SAN JUAN. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 700 | 422441000 | 0 |  |  |  | 422441 |  | N/A | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION REQUIERE AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CON RECOMENDACIÓN DE AJUSTES- NO PRIORIZADO 2014 | PIEDAD MEJIA |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO CON RECOMENDACIÓN DE AJUSTES- NO PRIORIZADO 2014 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
150 | ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA Y DEL SISTEMA DE EMERGENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN CAMI NAZARETH | SUR | NAZARETH | I | CAMI NAZARETH | 0170 | SI | NO APLICA ( NO REQUIERE LICENCIA) | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y REPOSICION DE LAS REDES DE SUMINISTRO DE AGUA, ADQUISICION DE LA PLANTA DE EMERGENCIA Y ADECUACION DEL SISTEMA DE REDES ELECTRICAS PARA EL CAMI NAZARETH. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 900 | 391289000 |  |  |  |  | 391289 |  | N/A | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION REQUIERE AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CON RECOMENDACIÓN DE AJUSTES- NO PRIORIZADO 2014 | PIEDAD MEJIA |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO CON RECOMENDACIÓN DE AJUSTES- NO PRIORIZADO 2014 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
151 | ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL NAZARETH | SUR | NAZARETH | I | CAMI NAZARETH | 0171 | SI | NO APLICA ( NO REQUIERE LICENCIA) | NO APLICA | INVERSION EN SEDE PROPIA | NO | ADQUISICION DE UN EQUIPAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE OFICINA ABIERTA, CENTRO DE COMPUTO Y ARCHIVO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL NAZARETH, SE AJUSTA Y REGISTRA NUEVAMENTE POR TENER VISTO DE APROBACION EN EL PLAN BIENAL 2012-2013. EL VALOR SE ACTUALIZA DE ACUERDO AL IPC DE 2013 Y 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 482 | 1457148000 |  |  | 1457148 |  |  |  | N/A | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO AL HOSPITAL EL 16-06-2014 PARA AJUSTES |  |  | 500000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 500000000 | 0% | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO AL HOSPITAL PORQUE EL NOMBRE NO COINCIDE CON LO INSCRITO EN PBIS NO FUE POSIBLE ESTABLECER NEGOCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA QUE ACTUALMENTE OCUPA LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL NAZARETH QUE ES PROPIEDAD EL HOSPITAL ENGATIVA. LA ESE REALIZO BUSQUEDA DE OTROS PREDIOS CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS SIN ENCONTRARSE UNO QUE CUMPLIERA. CONVENIO REQUIERE LIQUIDACION | PIEDAD MEJIA GLORIA GARRIDO |  | 1230-2009 | 2009-09-30 | HOSPITAL NAZARETH | Anuar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la ejecucion del proyecto de inversion denominado: "adquisicion, adecuacion, remodelacion y dotacion de la infraestructura de la sede administrativa del hospital Nazareth I nivel ESE" | 500000000 | 500000000 | 0 | 2009-10-02 | 2011-10-01 | 2013-10-01 | 0% | 0 | 500000000 |  | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO AL HOSPITAL PORQUE EL NOMBRE NO COINCIDE CON LO INSCRITO EN PBIS NO FUE POSIBLE ESTABLECER NEGOCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA QUE ACTUALMENTE OCUPA LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL NAZARETH QUE ES PROPIEDAD EL HOSPITAL ENGATIVA. LA ESE REALIZO BUSQUEDA DE OTROS PREDIOS CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS SIN ENCONTRARSE UNO QUE CUMPLIERA. CONVENIO REQUIERE LIQUIDACION | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
152 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALARMAS, DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIOS, HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL DE ATENCION ESE | SUR | EL TUNAL | III | HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL E.S.E. | 0195 | SI | NO APLICA (NO REQUIERE LICENCIA) | NO APLICA | CUMPLIMIENTO MANDATO JUDICIAL | NO | PROYECTO APROBADO EN EL AJUSTE 1 DEL PLAN BIENAL 2012-2013, SE ENCUENTRA EN EJECUCION EN UN 10% - PRIMERA FASE DE CONSTRUCCION DEL ANILLO PERIMETRAL Y EL SISTEMA INTEGRAL EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO. CUENTA CON CONCEPTO DE VIABILIDAD TECNICA DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | OBRA NUEVA | 4900 | 2500000000 | 0 |  | 2500000 |  | 0 |  | N/A | [6 empty] | F | 2014-12-11 |  |  |  |  | EL 23-12-2014 MEDIANTE RADICADO 2014IE38180 SE REMITE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL CONCEPTO FAVORABLE DESDE EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | [5 empty] | 1077555008 | 1077555008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1500000000 |  | 1500000000 |  |  |  | 0 | 1077555008 |  | MEDIANTE CONTRATO 2702-2013 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL Y EL CONSORCIO REDES TUNAL SE ADELANTA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS, SISTEMA DE EQUIPOS Y BOMBEOS, ANILLO PERIMETRAL, SISTEMA DE DETECCIÓN, SISTEMA DE EXTRACCIÓN PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL CON EJECUCION FISICA DEL 75% | MYRIAM GUERRERO | X | 2619-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL EL TUNAL | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para el Mejoramiento de la infraestructura física del Hospital Tunal - Red contra incendio | 1077555008 | 1077555008 | 0 | 2013-02-20 | 2014-02-19 | 2015-02-19 | 84.1% | 906237118 | 171317890 | 75% | MEDIANTE CONTRATO 2702-2013 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL Y EL CONSORCIO REDES TUNAL SE ADELANTA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS, SISTEMA DE EQUIPOS Y BOMBEOS, ANILLO PERIMETRAL, SISTEMA DE DETECCIÓN, SISTEMA DE EXTRACCIÓN PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL CON EJECUCION FISICA DEL 75% | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 2619-2014 |  | HOSPITAL EL TUNAL | Adicion al convenio 2619 de 2012 cuyo objeto es Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para el Mejoramiento de la infraestructura física del Hospital Tunal - Red contra incendio | 1500000000 | 0 | 1500000000 |  |  |  | 0% | 0 | 1500000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
153 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO CRÍTICO Y CIRUGÍA COMPLEJA | SUR | EL TUNAL | III | HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL E.S.E. | 0196 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | CENTRO DE EXCELENCIA TRAUMA Y CIRUGIA COMPLEJA | ALTA DEMANDA DE SERVICIOS | NO | PROYECTO APROBADO EN PLAN BIENAL 2012-2013, CUENTA CON CONCEPTO DE VIABILIDAD TÉCNICA DEL MPS, SE PROYECTA LA EJECUCIÓN PARA LA VIGENCIA 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 5563962000 |  |  |  | 5563962 | 0 | VALOR DEL PROYECTO EN CONCEPTO DEL MINISTERIO DE SALUD $5.563.982.350 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-03-25 | F | 2014-05-13 | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 (ANGIOGRAFO) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6000000000 |  | 6000000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | * EL 23-09-2014 SE RECIBEN INDICADORES FINANCIEROS, SE SOLICITAN EN DIGITAL EL 08-10-2014 * SE COMPLEMENTARON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON EL HOSPITAL * SE ESTAN ACTUALIZANDO LOS ESTUDIOS PREVIOS * SE PROYECTA OFICIO A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION EL ESTUDIO DE MERCADO SE REALIZO CON COTIZACIONES DEL 2013, A EXCEPCIÓN DEL ANGIOGRAFO QUE SON DEL 2014, EN MESA DE TRABAJO DEL 14-11-2014 DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA Y LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SE DETERMINO QUE EL ESTUDIO DE MERCADO SE DEBE ACTUALIZAR A LA VIGENCIA 2015 Y POR LO TANTO SE PROGRAMAN LOS RECURSOS DEL PROYECTO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES 2015. | MYRIAM GUERRERO JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Compraventa, adecuación fisica, instalación, capacitación, puesta en funcionamiento y servicio postventa de adquisicion de equipos incluidos en el proyecto "Fortalecimiento de los servicios de cuidado crítico y cirugía compleja" | 6000000000 | 0 | 6000000000 |  |  |  | 0% | 0 | 6000000000 |  | * EL 23-09-2014 SE RECIBEN INDICADORES FINANCIEROS, SE SOLICITAN EN DIGITAL EL 08-10-2014 * SE COMPLEMENTARON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON EL HOSPITAL * SE ESTAN ACTUALIZANDO LOS ESTUDIOS PREVIOS * SE PROYECTA OFICIO A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION EL ESTUDIO DE MERCADO SE REALIZO CON COTIZACIONES DEL 2013, A EXCEPCIÓN DEL ANGIOGRAFO QUE SON DEL 2014, EN MESA DE TRABAJO DEL 14-11-2014 DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA Y LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SE DETERMINO QUE EL ESTUDIO DE MERCADO SE DEBE ACTUALIZAR A LA VIGENCIA 2015 Y POR LO TANTO SE PROGRAMAN LOS RECURSOS DEL PROYECTO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES 2015. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Prestacion de servicios para la implementacion de la plataforma tecnologica para realizacion de subastas inversas electronicas, asesoria, acompañamiento y realizacion de las subastasparaadquisicion de equipos incluidos en el proyecto "FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO CRÍTICO Y CIRUGÍA COMPLEJA" | 33000000 | 0 | 33000000 |  |  |  | 0% | 0 | 33000000 |  | SE REALIZAN NUEVAS COTIZACIONES, SE AJUSTA ESTUDIO DE MERCADO, PLIEGOS DE CONDICIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICION DEL ANGIOGRAFO Y DEMAS DOTACION | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
154 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL TUNAL III NIVEL ESE | SUR | EL TUNAL | III | HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL E.S.E. | 0066 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 0 |  |  |  |  | 2421985000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $2.411.842.295,1 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F |  | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2411842295.1 |  | 2411842295.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 2411842295.1 |  | 2411842295.1 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 05 AL 06 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 07-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 22-01-2015 A LAS 9 AM. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
155 | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL ESE | SUR | EL TUNAL | III | HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL E.S.E. | SIN | SIN | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | ADECUACION | [21 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 623737373.3889 | 72222222.2222 | 695959595.6111 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | MYRIAM GUERRERO | X | SIN |  |  | Adecuación y dotación servicios de urgencias 18 hospitales y servicios especialidos y uci en los 22 hospitales de la red | 695959595.6111 | 0 | 695959595.6111 |  |  |  | 0% | 0 | 695959595.6111 |  | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
156 | ADECUACIÓN, DOTACIÓN, E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANTA DE OXIGENO | SUR | EL TUNAL | III | HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL E.S.E. | 0197 | SI | NO APLICA (NO REQUIERE LICENCIA) | NO APLICA | ESTRATEGIA DE RED:VENTA DE INSUMOS A LA RED | NO | PROYECTO NUEVO PARA LA INSTALACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE OXÍGENO DEL HOSPITAL, PARA REDUCIR LOS COSTOS. SE PROGRAMA INICIAR SU EJECUCIÓN EN 2014. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $1,500,000 (CIFRA EN MILES DE PESOS). | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 100 | 700000000 | 0 |  |  |  | 700000 | 0 | CUENTA MAESTRA FASE II DOTACION $1.250.000.000 | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO DE INVERSION NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL SE LE HA SUMINISTRADO INFORMACION AL HOSPITAL SOBRE EL CONSUMO DE OXIGENO DE LA RED SUR | MYRIAM GUERRERO JOHANA REINOSO |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO DE INVERSION NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL SE LE HA SUMINISTRADO INFORMACION AL HOSPITAL SOBRE EL CONSUMO DE OXIGENO DE LA RED SUR | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
157 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE SERVICIOS DE CONTROL ESPECIAL: IMAGENOLOGÍA, ALTA COMPLEJIDAD OBSTÉTRICA, UCI NEONATOS, UCI PEDIÁTRICA, UCI ADULTOS, CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y NEUROLÓGICA | SUR | EL TUNAL | III | HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL E.S.E. | 0193 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO. SE REQUIERE PARA REPONER LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN OBSOLETOS. SE PROYECTA INICIAR SU EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 7863317000 |  |  |  | 7863317 | 0 | VALOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ACTUALIZACION VIGENCIA 2014 $7.863.316.968 |  |  | RA | 2014-05-13 | F | 2014-05-30 | N/A | N/A |  |  |  |  | TERCERIZADOS CONTROL ESPECIAL EL 30-12-2014 SE EMITE CONCEPTO CON RECOMENDACIÓN DE AJUSTES DESDE EL COMPONENTE DE DOTACIÓN AL PROYECTO DE INVERSIÓN, PARA SER DEVUELTO AL HOSPITAL PARA QUE REALICE LOS AJUSTES Y ACTUALIZACIÓN A LA VIGENCIA 2015. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EN ESPERA DE LINEAMIENTO DE PLANEACION SECTORIAL SOBRE LOS PROYECTOS INSCRITOS Y APROBADOS EN PBIS 2014-2015, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | MYRIAM GUERRERO JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital - CONTROL ESPECIAL |  |  | 0 | [7 empty] | EN ESPERA DE LINEAMIENTO DE PLANEACION SECTORIAL SOBRE LOS PROYECTOS INSCRITOS Y APROBADOS EN PBIS 2014-2015, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
158 | ADQUISICION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL ESE | SUR | EL TUNAL | III | HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL E.S.E. | 0119 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACION SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 0 |  |  |  |  | 1175669728 | N/A |  |  | F | 2014-05-12 | F | 2014-06-11 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | EN REVISION COMPONENTE DE DOTACION | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | SE PROGRAMA EMISION DE CONCEPTO COMPONENTE DE DOTACION PARA EL MES DE DICIEMBRE | MYRIAM GUERRERO JOHANA REINOSO |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | SE PROGRAMA EMISION DE CONCEPTO COMPONENTE DE DOTACION PARA EL MES DE DICIEMBRE | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
159 | ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA CENTRAL DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL EL TUNAL PARA LA RED DEL SUR | SUR | EL TUNAL | III | HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL E.S.E. | 0192 | SI | NO APLICA (NO REQUIERE LICENCIA) | NO APLICA | ESTRATEGIA DE RED:VENTA DE INSUMOS A LA RED | NO | PROYECTO NUEVO. SE REQUIERE PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN Y CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $283,370 (CIFRA EN MILES DE PESOS). | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS CULMINADAS] | REMODELACION | 144 | 294086000 | 0 |  |  |  | 294086 | 0 | CUENTA MAESTRA FASE II DOTACION $350.000.000 |  |  | F | [9 empty] | EL 30-12-2014 SE EMITE CONCEPTO CON RECOMENDACIÓN DE AJUSTES DESDE EL COMPONENTE DE DOTACIÓN AL PROYECTO DE INVERSIÓN, PARA SER DEVUELTO AL HOSPITAL PARA QUE REALICE LOS AJUSTES Y ACTUALIZACIÓN A LA VIGENCIA 2015. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO DE INVERSION EN EVALUACION | MYRIAM GUERRERO JOHANA REINOSO |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO DE INVERSION EN EVALUACION | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
160 | REORDENAMIENTO MEDICO ARQUITECTÓNICO DEL HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. III NIVEL . AMPLIACIÓN DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CUIDADOS CRÍTICOS | SUR | EL TUNAL | III | HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL E.S.E. | 0194 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- SUSTITUCION - AMPLIACION | CENTRO DE EXCELENCIA TRAUMA Y CIRUGIA COMPLEJA | ALTA DEMANDA DE SERVICIOS | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PLAN BIENAL 2012-2013. SE ENCUENTRA EN EJECUCION 20% DE OBRA Y DOTACION DEL COMPONENTE DE UNIDAD CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO, PENDIENTE LA CONTRATACION DE LOS ESTUDIOS DE REORDENAMIENTO FALTANTES. SE PROGRAMA EL INICIO DE ESTOS ESTUDIOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | OBRA NUEVA | 29000 | 74748745000 | 493511000 |  | 41242256 |  | 34000000 | [14 empty] | EL 19-12-2014 EL HOSPITAL EL TUNAL MEDIANTE RTADICADO 2014ER103966 ENTREGA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, SE CONSOLIDA CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE EN LOS COMPONENTES METODOLOGICO Y FINANCIERO Y SE REMITE A LA DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EVALUACIÓN TÉCNICA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2014. |  |  | 2010000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3300000000 |  |  | 3300000000 |  |  |  | 0 | 2010000000 |  | EN ESTUDIOS SE CUENTA CON DOCUMENTACION LISTA PARA RADICAR PLAN DE REGULARIZACION ANTE SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. LOS DISEÑOS SE ENCUENTRAN INCOMPLETOS. SE REQUIERE CONTRATAR TERMINACION DE DISEÑOS (CONVENIO 852-2007 EN LIQUIDACION) | MYRIAM GUERRERO | X | 852-2007 | 2007-12-11 | HOSPITAL EL TUNAL | Cooperación mutua entre el fondo y la ESE, para el mejoramiento del sistema distrital de seguridad social en salud, mediante el desarrollo del proyecto denominado "Reordenamiento médico arquitectónico del Hospital el TUNAL- ESE para la construcción de una torre de cuidados críticos" | 2010000000 | 2010000000 | 0 | 2007-12-12 | 2009-06-11 | 2012-07-27 | 95.06% | 1910649780 | 99350220 |  | EN ESTUDIOS SE CUENTA CON DOCUMENTACION LISTA PARA RADICAR PLAN DE REGULARIZACION ANTE SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. LOS DISEÑOS SE ENCUENTRAN INCOMPLETOS. SE REQUIERE CONTRATAR TERMINACION DE DISEÑOS (CONVENIO 852-2007 EN LIQUIDACION) | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | SIN |  |  | Elaboración de diseños complementarios y estudios técnicos, especiales, y consecución de licencias y demás permisos requeridos para el "REORDENAMIENTO MEDICO ARQUITECTONICO DEL HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. III NIVEL . AMPLIACION DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS Y CONSTRUCCION DE LA TORRE DE CUIDADOS CRITICOS" | 3000000000 | 0 | 3000000000 |  |  |  | 0% | 0 | 3000000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental en la Elaboración de diseños complementarios y estudios técnicos, especiales, y consecución de licencias y demás permisos requeridos para el "REORDENAMIENTO MEDICO ARQUITECTONICO DEL HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. III NIVEL . AMPLIACION DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS Y CONSTRUCCION DE LA TORRE DE CUIDADOS CRITICOS" | 300000000 | 0 | 300000000 |  |  |  | 0% | 0 | 300000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
161 | ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS NEONATALES EN LA UNIDAD MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HOSPITAL TUNJUELITO | SUR | TUNJUELITO | II | UNIDAD MATERNO INFANTIL EL CARMEN | 0033 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO | NO APLICA | FORTALECIMIENTO RED MATERNA | NO | EL PROYECTO SE ENCUENTRA APROBADO EN EL PLAN BIENAL 2012-2013, EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA ESTA EN EJECUCIÓN Y ES FINANCIADO POR LA SDS-FFDS A TRAVÉS DEL CONVENIO 1737-2011, EL COMPONENTE DE DOTACIÓN LO FINANCIÓ LA ALCALDÍA MENOR DE TUNJUELITO Y YA FUE EJECUTADO; SE JUSTIFICA EL AUMENTO EN VALOR DEL PROYECTO POR QUE SE INCREMENTÓ EL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA CON EL IPC A 31/12/2013, SIN EMBARGO EL PROYECTO PUEDE VARIAR DEBIDO A LOS CAMBIOS SOLICITADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD EL PASADO MES DE ENERO DE 2013, LOS CUALES SE ESTAN REALIZANDO. NO SE FINANCIA CON RECURSOS DE CUENTA MAESTRA POR QUE ES UN PROYECTO QUE YA TIENE FINANCIACIÓN. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | REMODELACION | 225 | 693876000 | 368936000 | 0 | 693876 | 368936 | 0 |  | N/A |  |  | F | 2014-10-28 |  |  | F | 2014-12-04 | N/A | N/A |  |  | SE REMITE A PLANEACION SECTORIAL MEDIANTE RADICADO 2014IE37522 DEL 17-12-2014, PROYECTO DE INVERSION CON CONCEPTO FAVORABLE DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA |  |  | 680729100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 680729100 |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EJECUCIÓN MEDIANTE CONTRATOS 222-2013, 101-2014 Y 071-2014. EL 04-11-2014 SE PUBLICA EN LA PÁGINA WEB DEL HOSPITAL TUNJUELITO LA INVITACIÓN A OFERTAR NO. 047 DE 2014. ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS NEONATALES EN LA UNIDAD MATERNO INFANTIL EL CARMEN DEL HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL E.S.E. EL 19-11-2014 SE DECLARA DESIERTA LA INVITACIÓN 047-2014 POR CUANTO LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES CABAR CONSTRUCCIONES S.A.S Y CONSORCIO EL CARMEN PRESENTAN CAUSALES DE RECHAZO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 4.7 PARÁGRAFO PRIMERO LITERAL B Y PARÁGRAFO OCTAVO RESPECTIVAMENTE. | MYRIAM GUERRERO | X | 1737-2011 | 2011-12-30 | HOSPITAL TUNJUELITO | El hospital Tunjuelito II nivel de atención ese, para el desarrollo del proyecto denominado "adecuación de la unidad de cuidados neonatales en la unidad materno infantil el Carmen - Hospital Tunjuelito ESE" | 680729100 | 680729100 | 0 | 2011-12-30 | 2012-12-29 | 2015-04-28 | #REF! | #REF! | #REF! |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EJECUCIÓN MEDIANTE CONTRATOS 222-2013, 101-2014 Y 071-2014. EL 04-11-2014 SE PUBLICA EN LA PÁGINA WEB DEL HOSPITAL TUNJUELITO LA INVITACIÓN A OFERTAR NO. 047 DE 2014. ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS NEONATALES EN LA UNIDAD MATERNO INFANTIL EL CARMEN DEL HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL E.S.E. EL 19-11-2014 SE DECLARA DESIERTA LA INVITACIÓN 047-2014 POR CUANTO LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES CABAR CONSTRUCCIONES S.A.S Y CONSORCIO EL CARMEN PRESENTAN CAUSALES DE RECHAZO CONTENIDAS EN EL NUMERAL 4.7 PARÁGRAFO PRIMERO LITERAL B Y PARÁGRAFO OCTAVO RESPECTIVAMENTE. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
162 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE TUNJUELITO II NIVEL | SUR | TUNJUELITO | II | UNIDAD MATERNO INFANTIL EL CARMEN | 0034 | SI | INCLUIDO COMO Hospital nuevo El Carmen- OBRA NUEVA | NO APLICA | REORGANIZACION- AGRUPACION DE SERVICIOS EN UNA SEDE | NO | EL PROYECTO TIENE TIENE VIABILIDAD DE LA SDS-FFDS, FUE APROBADO EN LOS PLANES BIENALES DE LOS PERIODOS 2007-2009, 2010-2011, ACTUALMENTE SE ESTA DESARROLLANDO LA ETAPA DE PREINVERSIÓN (DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA DEL SUELO, PARA LA POSTERIOR COMPRA DE SUELOS DE LA MANZANA DONDE ESTA UBICADA LA SEDE A TRAVÉS DEL CONVENIO 2190-2012, FIRMADO POR LA SDS-FFDS, ERU Y LA ESE. EL VALOR DEL PROYECTO SE INCREMENTO EN EL IPC A 31/12/2013 (1.94%) | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD [EQUIPAMIENTOS NUEVOS PARA LA CIUDAD EN PROCESO] | OBRA NUEVA | 14272 | 44176718000 | 0 | 0 | 44176718 | 0 | 0 |  | N/A | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION EN AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL | [5 empty] | 349719830 | 349719830 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 349719830 | 0% | SE ADELANTA GESTIÓN DE PREDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO, SE SUSCRIBIO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2190-2012 CON LA EMPRESA DE RENOVACION URBANA Y EL HOSPITAL TINJUELITO, EN DESARROLLO DEL CONTRATO SE EMITEN POR PARTE DE LA ACALDIA MAYOR DE BOGOTA LOS DECRETOS 246, POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARON LAS CONDICIONES DE URGENCIA POR RAZONES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL, Y SE CONCEDIO COMPETENCIA PARA ADELANTAR LA ADQUISICION DE INMUEBLES POR EL MECANISMO DE EXPROPIACION POR VÍA ADMINISTRATIVA, REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL NUEVO HOSPITAL TINJUELITO II NIVEL LOCALIDAD SEXTA DE BOGOTA Y DECRETO 543 DE DICIEMBRE 01 DE 2014 "POR MEDIO DEL CUAL SE ANUNCIA A LOS INTERESADOS Y A LA CIUDADNIA EN GENERAL LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO ANTES MENCIONADO. | MYRIAM GUERRERO | X | 2190-2012 | 2012-12-19 | EMPRESA DE RENOVACION URBANA - HOSPITAL TUNJUELITO | Adelantar la gestión de suelo y adquisición de predios por motivos de utilidad pública de los inmuebles localizados en la Manzana comprendida entre la carrera 14 y carrera 14 A y las calles 52 S y Av. calle 51 S de la localidad de Tunjuelito, necesarios para el desarrollo del proyecto de equipamiento en salud del NUEVO HOSPITAL DE TUNJUELITO II NIVEL | 349719830 | 69943966 | 279775864 | 2013-04-30 | 2014-10-29 | 27/11/2014 o hasta obtener de parte del Alcalde Mayor de Bogotá la expedición del decreto por medio del cual se adiciona y aclara el decreto 246 del 19-06-2014, sin que dicha fecha supere la presente vigencia. | 100% | 349719830 | 0 |  | EL 28-10-2014 SE SUSCRIBE SUSPENSIÓN NO. 1 DEL CONTRATO 2190-2012 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA, EL HOSPITAL TUNJUELITO Y EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD POR EL TÉRMINO DE 1 MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE SUSPENSIÓN O HASTA OBTENER DE PARTE DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA Y ACLARA EL DECRETO 246 DEL 19-06-2014 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA EXISTENCIA DE CONDICIONES DE URGENCIA POR RAZONES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL Y SE CONCEDE LA COMPETENCIA PARA EXPROPIAR UN BIEN INMUEBLE POR VÍA ADMINISTRATIVA" SIN QUE DICHA FECHA SUPERE LA PRESENTE VIGENCIA. EL 01-12-2014 EL ALCALDE MAYOR EMITE DECRETO 543 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL DECRETO 246 DE 2014" EL 12-12-2014 SE SOLICITA A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION EL REINICIO Y PRORROGA DEL CONTRATO POR 18 MESES CON RADICADO 2014IE36687. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA - DIRECTOR TECNICO DE LA ERU- DIRECTOR COMERCIAL DE LA ERU | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
163 | REPOSICIÒN Y ADQUISICIÒN DE TECNOLOGÌA BIOMÉDICA Y/O DE DOTACIÒN HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL TUNJUELITO ESE LOCALIDAD DE TUNJUELITO | SUR | TUNJUELITO | II | TODAS | 0059 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | [6 empty] | 1857709000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $1.452.709.284,86 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-05-09 | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1452709284.86 |  | 1452709284.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 1452709284.86 |  | 1452709284.86 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 05 AL 06 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 07-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 22-01-2015 A LAS 9 AM. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
164 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL DE ATENCIÓN | SUR | TUNJUELITO | II | TODAS | 0083 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO PROGRAMA SALUD ORAL | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE SALUD ORAL SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | NA | [6 empty] | 170400000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $170.399.653 |  |  | F | 2014-04-25 | F | 2014-05-05 | N/A | N/A | F | 2014-10-24 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 170399653 |  | 170399653 |  |  |  | 0 | 0 |  | EL 31-12-2014 SE PUBLICÓ RESOLUCIÓN 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 04-02-2015 SE PUBLICA ADENDA NO. 1 DONDE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS EN CUENTO A EXPERIENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES, SE AJUSTAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES, SE MODIFICAN LAS REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SE PRORROGAN LOS TÉRMINOS DEL CRONOGRAMA ASÍ: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS 11-02-2015 * EL 11-02-2015 SE PUBLICA INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (4 OFERENTES, NO SE PRESENTA NINGUNO PARA EL LOTE 4) *CAPACITACIÓN SUBASTA 16-02-2015 * PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 19-03-2015... * RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HASTA EL 09-04-2015 * SIMULACRO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 13-04-2015 * DILIGENCIA DE APERTURA DE SOBRES PRECIO INICIAL PROPUESTO 14-04-2015 9 A.M. * SUBASTA ELECTRÓNICA EL 15-04-2015 * PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TERMINACIÓN DE ETAPA ANTERIOR. | JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro dotación hospitalaria para el mejoramiento de los servicios de salud oral en las ESE del Distrito Capital | 170399653 |  | 170399653 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICO RESOLUCION 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 16-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 A LAS 9 AM | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
165 | ADQUISICIÓN DE UNIDAD MÓVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA DEL HOSPITAL TUNJUELITO ESE. | SUR | TUNJUELITO | II | TODAS | 0047 | CM | EL 01-12-2014 SE PUBLICAN PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO FFDS-SASI-002-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE UNIDADES MOVILES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD,DE LA ESTRATEGIA CAMAD Y ZOONOSIS,OPERADAS POR LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" | EL 01-12-2014 SE PUBLICAN PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO FFDS-SASI-002-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE UNIDADES MOVILES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD,DE LA ESTRATEGIA CAMAD Y ZOONOSIS,OPERADAS POR LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" | CAMAD | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA CAMAD SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | NA | 0 | 0 |  |  |  |  | 370000000 | VALOR SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO 2014 $356.001.759,5 |  |  | F |  | N/A | N/A | N/A | N/A | F |  | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 370000000 |  | 370000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 01-12-2014 SE PUBLICAN PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO FFDS-SASI-002-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE UNIDADES MOVILES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD,DE LA ESTRATEGIA CAMAD Y ZOONOSIS,OPERADAS POR LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2521 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO FFDS-SASI-002-2014 PORQUE NINGUNO DE LOS OFERENTES CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. | DIEGO RODRIGUEZ | X | SIN |  |  | Suministro de unidades móviles para el fortalecimiento de la atención primaria en salud, de la estrategia CAMAD y Zoonosis, operadas por las ESEs del Distrito Capital | 370000000 |  | 370000000 |  |  |  | 0% | 0 | 370000000 |  | EL 01-12-2014 SE PUBLICAN PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO FFDS-SASI-002-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE UNIDADES MOVILES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD,DE LA ESTRATEGIA CAMAD Y ZOONOSIS,OPERADAS POR LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2521 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO FFDS-SASI-002-2014 PORQUE NINGUNO DE LOS OFERENTES CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
166 | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE | SUR | TUNJUELITO | II | TODAS | SIN | SIN | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | ADECUACION | [21 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 623737373.3889 | 72222222.2222 | 695959595.6111 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | MYRIAM GUERRERO | X | SIN |  |  | Adecuación y dotación servicios de urgencias 18 hospitales y servicios especialidos y uci en los 22 hospitales de la red | 695959595.6111 | 0 | 695959595.6111 |  |  |  | 0% | 0 | 695959595.6111 |  | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
167 | REORDENAMIENTO FUNCIONAL DE HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE UNIDAD MATERNO INFANTIL EL CARMEN | SUR | TUNJUELITO | II | UNIDAD MATERNO INFANTIL EL CARMEN | 0035 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO | NO APLICA | FORTALECIMIENTO URGENCIAS | NO | ESTE PROYECTO ES NUEVO, SE INSCRIBE TENIENDO EN CUENTA QUE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL ES DEMASIADO ANTIGUA (MÁS DE 40 AÑO), ESTA CONSTRUIDA POR PARTES Y NO FUE DISEÑADA PARA SOPORTAR LA DEMANDA ACTUAL, LOS SERVICIOS COMO URGENCIAS, CIRUGÍA Y HOSPITALIZACIÓN NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA NUEVA NORMA, NO CUENTAN CON UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE PERMITA SU FUNCIONAMIENTO ACORDE A LA ORGANIZACIÓN Y/O PRIORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS INSCRITOS, CON ESTE PROYECTO SE BUSCA ADEMÁS TRASLADAR LA SALA DE CIRUGÍA DE LA UNIDAD QUIRÚRGICA VENECIA A LA UNIDAD MATERNO INFANTIL EL CARMEN, LO QUE MEJORARÁ LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA ESE; EN ESTE PROYECTO SE EXCLUYE EL SERVICIO DE CUIDADOS NEONATALES, POR QUÉ ES UN PROYECTO INSCRITO EN PLAN BIENAL QUE ACTUALMENTE ESTÁ EN EJECUCIÓN Y LÓGICAMENTE SE INTEGRARÁ AL REORDENAMIENTO EL CUAL SE DESARROLLARA POR FASES. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 1414 | 1800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 |  | N/A | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO AL HOSPITAL EL 20-10-2014 PARA AJUSTES | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | MYRIAM GUERRERO |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | EL PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
168 | AMPLIACION Y REORDENAMIENTO DEL HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE - UNIDAD ISLA DEL SOL | SUR | TUNJUELITO | II | UNIDAD ISLA DEL SOL | 0032 | NO | INCLUIDO COMO OBRA NUEVA REUBICACION (UNA VEZ ADELANTADA EVALUACION LA UBICACIÓN ACTUAL SE CONSIDERA APROPIADA) | NO APLICA | UTILIZACION EFECTIVA DE SEDE | SI | ESTE PROYECTO ES NUEVO, SE REALIZARÁ AMPLIACIÓN Y REORDENAMIENTO, SE INSCRIBE TENIENDO EN CUENTA QUE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL ES DEMASIADO ANTIGUA (MÁS DE 40 AÑO), NO FUE DISEÑADA PARA SOPORTAR LA DEMANDA ACTUAL, LOS SERVICIOS COMO URGENCIAS, CIRUGÍA Y HOSPITALIZACIÓN NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA NUEVA NORMA, NO CUENTAN CON UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE PERMITA SU FUNCIONAMIENTO ACORDE A LA ORGANIZACIÓN Y/O PRIORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS INSCRITOS, CON ESTE PROYECTO SE BUSCA ADEMÁS TRASLADAR LA SALA DE CIRUGÍA DE LA UNIDAD QUIRÚRGICA VENECIA A LA UNIDAD MATERNO INFANTIL EL CARMEN, LO QUE MEJORARÁ LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA ESE; EN ESTE PROYECTO SE EXCLUYE EL SERVICIO DE CUIDADOS NEONATALES, POR QUÉ ES UN PROYECTO INSCRITO EN PLAN BIENAL QUE ACTUALMENTE ESTÁ EN EJECUCIÓN Y LÓGICAMENTE SE INTEGRARÁ A LAS FASES DE REORDENAMIENTO PROPUESTO DE LA SEDE. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | AMPLIACION | 21548 | 478362000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478362 |  | N/A | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | MYRIAM GUERRERO |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | EL PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
169 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EN LAS UNIDADES DEL HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE | SUR | TUNJUELITO | II | TODAS | 0038 | NO | NO APLICA (NO REQUIERE LICENCIA) | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | ESTE PROYECTO ES NUEVO, SE FINANCIA CON LOS RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA. DURANTE EL MES DE MAYO A JULIO DE 2013 EL ENTE TERRITORIAL VISITO Y CERTIFICO TODAS LAS SEDES DEL HOSPITAL, SIN EMBARGO FRENTE A LA NUEVA NORMA 14141/2013, EL HOSPITAL DEBE MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA, TODA VEZ QUE YA NO CUMPLIRÍA POR SU OBSOLESCENCIA, ASÍ COMO LA FALTA DE SEPARACIÓN DE ALGUNOS AMBIENTES EN DIFERENTES SERVICIOS; POR EJEMPLO NO SE CUMPLE PORQUE ALGUNOS AMBIENTES SON COMPARTIDOS, FALTAN ÁREAS DE TRABAJO SUCIO Y LIMPIO, EN MEDICINA INTERNA EL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN NO CUMPLE, ASÍ COMO HAY QUE MEJORAR EL LABORATORIO, EN MEDICINA INTERNA SE DEBE READECUAR OTRO CONSULTORIO, EN SAN BENITO SALUD MENTAL LA INFRAESTRUCTURA DE HOSPITAL DÍA DE ADULTOS NO CUMPLE, HAY QUE MEJORAR LOS ACCESOS Y LAS ESCALERAS, EN ISLA DEL SOL SE DEBE SEPARA EL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN Y FALTA LAVAMANOS EN LA SEDE DE REHABILITACIÓN. DE IGUAL FORMA SI LA INSTITUCIÓN ESTÁ TRABAJANDO EN EL PROCESO PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MEDIANO PLAZO, SE DEBE MEJORAR Y MANTENER EL PROCESO DE HABILITACIÓN EN EL ESTÁNDAR DE AMBIENTE FÍSICO QUE EXIGE LA NUEVA NORMA, POR LO CUAL ES URGENTE SE DESARROLLE ESTE PROYECTO. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 400 | 630000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | [14 empty] | EL HOSPITAL NO HA RADICADO PROYECTO DE INVERSION | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | MYRIAM GUERRERO |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
170 | ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE DOTACIÓN DE CONTROL ESPECIAL PARA LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL E.S.E. | SUR | TUNJUELITO | II | HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE UNIDAD QUIRURGICA VENECIA | 0037 | SI | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | ESTE PROYECTO ES NUEVO Y REEMPLAZA AL PROYECTO APROBADO EN PLAN BIENAL 2012-2013 (REPOSICION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA PARA GINECOOBSTETRICIA EL CUAL HAY QUE DARLO DE BAJA EN EL APLICATIVO), SE FINANCIA CON LOS RECURSOS DE CUENTA MAESTRA, EL PROYECTO PROPUESTO INCLUIRÁ LA REPOSICIÓN Y NECESIDADES DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL ESPECIAL PARA LAS DIFERENTES SEDES DE MEDIANA COMPLEJIDAD DEL HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE COMO: UNIDAD QUIRÚRGICA VENECIA, UNIDAD MATERNO INFANTIL EL CARMEN, UNIDAD DE MEDICINA INTERNA, CON EL PROYECTO SE CUMPLIRÁ LOS REQUISITOS DE HABILITACIÓN CONFORME A LA NUEVA NORMA 14141/2013 Y SE FORTALECERÁ EL PROCESO PARA LA ACREDITACIÓN EN EL CUAL ESTA TRABAJANDO LA ENTIDAD COMO META PARA EL AÑO 2015; SE INSCRIBE EN EL APLICATIVO EN LA SEDE PRINCIPAL. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 1187696000 | 0 | 0 | 0 | 1187696 | 0 | N/A | [12 empty] | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO AL HOSPITAL EL 20-10-2014 PARA AJUSTES | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EN ESPERA DE LINEAMIENTO DE PLANEACION SECTORIAL SOBRE LOS PROYECTOS INSCRITOS Y APROBADOS EN PBIS 2014-2015, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | MYRIAM GUERRERO FERNANDO ROZO | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital - CONTROL ESPECIAL |  |  | 0 | [7 empty] | EN ESPERA DE LINEAMIENTO DE PLANEACION SECTORIAL SOBRE LOS PROYECTOS INSCRITOS Y APROBADOS EN PBIS 2014-2015, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
171 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA, DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LAS SEDES DEL HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE | SUR | TUNJUELITO | II | HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE UNIDAD QUIRURGICA VENECIA | 0036 | SI | NO APLICA (NO REQUIERE LICENCIA) | NO APLICA | CUMPLIMIENTO MANDATO JUDICIAL | NO | ESTE PROYECTO ES NUEVO Y SE DEBE REALIZAR DEBIDO A QUE EL HOSPITAL TUNJUELITO ESE, NO DISPONE DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, CONFORME AL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN DE BOGOTÁ D.C., ACUERDO 20 DE 1995, ARTICULO A , 1,21., CIRCUNSTANCIAS ALEGADAS EN LA ACCIÓN POPULAR EN CONTRA DEL HOSPITAL TUNJUELITO, INTERPUESTA POR EL CIUDADANO - SEÑOR NICOLÁS DÍAS SILVA EN EL AÑO 2009, ACCIÓN QUE FUE FALLADA EN SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, ACOGIENDO LAS SÚPLICAS DE LA DEMANDA. EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO SE DEBE DAR POR FASES INICIANDO POR LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS INFRAESTRUCTURAS QUE SON PROPIAS DE LA ENTIDAD O SU USO ES PERMITIDO POR EL COMODATO QUE OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO LE HAN OTORGADO AL HOSPITAL. YA SE CUENTAN CON LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTOS ESTIMADOS DE OBRA CON LA ALTERNATIVA A IMPLEMENTAR EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS COMPLETOS POR EL CONSULTOR EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | OBRA NUEVA | 5935 | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 |  |  |  |  | F | 2014-11-18 | F | 2014-11-28 | F | 2014-12-16 | N/A | N/A |  |  | MEDIANTE RADICADO 2014IE38085 SE REMITE A LA DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL CONCEPTO FAVORABLE AL PROYECTO DE INVERSION DESDE EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA. |  |  | 150000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 800000000 |  | 800000000 |  |  |  | 0 | 150000000 | 0% | CONVENIO 1241-2011 EN LIQUIDACIÓN, MEDIANTE EL CONVENIO MENCIONADO SE ADELANTARON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RED CONTRA INCENDIOS DE LAS 9 SEDES DEL HOSPITAL, SE RECIBIERON A SATISFACCIÓN EL 19-02-2014 PRESUPUESTO Y MEMORIAS | MYRIAM GUERRERO | X | 1241-2011 | 2011-06-29 | HOSPITAL TUNJUELITO | Aunar esfuerzos para la celebración de actividades conjuntas entre la Secretaria Distrital de Salud- Fondo Financiero Distrital de Salud, y el Hospital Tunjuelito II Nivel ESE. Para el desarrollo del proyecto denominado " Diseño e instalación de un sistema de protección contra incendios". | 150000000 | 150000000 | 0 | 2011-06-29 | 2012-06-28 | 2012-12-28 | 38.58% | 57870000 | 92130000 |  | CONVENIO 1241-2011 EN LIQUIDACIÓN, MEDIANTE EL CONVENIO MENCIONADO SE ADELANTARON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RED CONTRA INCENDIOS DE LAS 9 SEDES DEL HOSPITAL, SE RECIBIERON A SATISFACCIÓN EL 19-02-2014 PRESUPUESTO Y MEMORIAS | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | SIN |  |  | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la Construccion del sistema de alarma, deteccion y extincion de incendios de las sedes del Hospital Tunjuelito Segundo Nivel | 800000000 | 0 | 800000000 |  |  |  | 0% | 0 | 800000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
172 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN HOSPITAL DE USME II NIVEL | SUR | USME | I | NUEVO HOSPITAL USME NIVEL II | 0165 | SI | INCLUIDO COMO OBRA NUEVA (CREADA) | NO APLICA | ESTRATEGIA PSFF: UTILIZACION EFECTIVA DE SEDES | NO | PROYECTO APROBADO EN PLAN BIENAL 2007 - 2009, POR LA NECESIDAD DE UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL EN LA LOCALIDAD. SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SE PROGRAMA EL INICIO DE LA OBRA EN NOVIEMBRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD [EQUIPAMIENTOS NUEVOS PARA LA CIUDAD EN PROCESO] | OBRA NUEVA | 11820 | 40342888000 | 11065312000 |  | 25193510 |  | 26214690 | [14 empty] | EL HOSPITAL RADICA ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION EL 10-10-2014, SE DEVUELVE EL 22-10-2014 TENIENDO EN CUENTA QUE EL NOMBRE NO COINCIDE CON EL REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  | 15020682800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15020682800 |  | MEDIANTE CONTRATO 4041-2012 SE ADELANTAN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO, SE REQUIRIO AL CONTRATISTA AJUSTE A LOS DISEÑOS EL 17-10-2014 MEDIANTE RADICADO 2014IE30951 SE REMITE A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN AJUSTES DEL CONCEPTO DE MODIFICACIÓN NO. 9 DEL CONVENIO 0794-2007 EN EL SENTIDO DE ESPECIFICAR QUE EL DEPOSITO CONSTITUIDO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA PASE A NOMBRE DEL HOSPITAL DE USME. 04-12-2014 SE REALIZA REUNIÓN PARA LA REVISIÓN Y EL AJUSTE DE LOS PLANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL USME II NIVEL DE ATENCIÓN 04-12-2014 SE APRUEBAN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE USME II NIVEL. | HERNANDO VALLEJO | X | 0794-2007 | 2007-10-01 | HOSPITAL USME | Cooperación técnica y financiera por parte del FFDS para la ejecución de la primera fase del proyecto denominado "Construcción y Dotación del Hospital de segundo nivel" por parte de la ESE Hospital Usme Primer Nivel de Atención, con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en la localidad quinta de Usme y Distrito Capital | 15020682800 | 9652000000 | 5368682800 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | 2015-12-31 | #REF! | #REF! | #REF! |  | MEDIANTE CONTRATO 4041-2012 SE ADELANTAN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO, SE REQUIRIO AL CONTRATISTA AJUSTE A LOS DISEÑOS EL 17-10-2014 MEDIANTE RADICADO 2014IE30951 SE REMITE A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN AJUSTES DEL CONCEPTO DE MODIFICACIÓN NO. 9 DEL CONVENIO 0794-2007 EN EL SENTIDO DE ESPECIFICAR QUE EL DEPOSITO CONSTITUIDO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA PASE A NOMBRE DEL HOSPITAL DE USME. 04-12-2014 SE REALIZA REUNIÓN PARA LA REVISIÓN Y EL AJUSTE DE LOS PLANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL USME II NIVEL DE ATENCIÓN 04-12-2014 SE APRUEBAN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE USME II NIVEL. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
173 | RENOVACION Y ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITAL DE USME ESE | SUR | USME | I | TODAS | 0065 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | N/A | 0 | 0 |  |  |  |  | 2396222000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $1.098.961.389,16 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F |  | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1098961389.16 |  | 1098961389.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 1098961389.16 |  | 1098961389.16 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 05 AL 06 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 07-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 22-01-2015 A LAS 9 AM. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
174 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL USME I NIVEL DE ATENCION | SUR | USME | I | TODAS | 0084 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO PROGRAMA SALUD ORAL | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE SALUD ORAL SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | N/A | [6 empty] | 314575000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $314.573.086 |  |  | F | 2014-04-20 | F | 2014-04-25 | N/A | N/A | F | 2014-10-24 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 314573086 |  | 314573086 |  |  |  | 0 | 0 |  | EL 31-12-2014 SE PUBLICÓ RESOLUCIÓN 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 04-02-2015 SE PUBLICA ADENDA NO. 1 DONDE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS EN CUENTO A EXPERIENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES, SE AJUSTAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES, SE MODIFICAN LAS REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SE PRORROGAN LOS TÉRMINOS DEL CRONOGRAMA ASÍ: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS 11-02-2015 * EL 11-02-2015 SE PUBLICA INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (4 OFERENTES, NO SE PRESENTA NINGUNO PARA EL LOTE 4) *CAPACITACIÓN SUBASTA 16-02-2015 * PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 19-03-2015... * RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HASTA EL 09-04-2015 * SIMULACRO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 13-04-2015 * DILIGENCIA DE APERTURA DE SOBRES PRECIO INICIAL PROPUESTO 14-04-2015 9 A.M. * SUBASTA ELECTRÓNICA EL 15-04-2015 * PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TERMINACIÓN DE ETAPA ANTERIOR. | JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro dotación hospitalaria para el mejoramiento de los servicios de salud oral en las ESE del Distrito Capital | 314573086 |  | 314573086 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICO RESOLUCION 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 16-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 A LAS 9 AM | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
175 | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL USME I NIVEL ESE | SUR | USME | I | TODAS | SIN | SIN | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | ADECUACION | [21 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 623737373.3889 | 72222222.2222 | 695959595.6111 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | HERNANDO VALLEJO | X | SIN |  |  | Adecuación y dotación servicios de urgencias 18 hospitales y servicios especialidos y uci en los 22 hospitales de la red | 695959595.6111 | 0 | 695959595.6111 |  |  |  | 0% | 0 | 695959595.6111 |  | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
176 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CAMI DANUBIO | SUR | USME | I | UPA DANUBIO AZUL | 0161 | SI | [5 empty] | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | OBRA NUEVA | 36063 | 8163100000 | 0 |  |  |  |  | 0 | N/A | [12 empty] | EL 30-12-2014 SE REMITE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AL HOSPITAL USME CON EL FIN DE AJUSTAR EL OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN; POR CUANTO, LOS MISMOS NO CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN, QUE FIGURA INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. |  |  | 362000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11139480 | 11139480 | 1000000000 |  |  | 1000000000 |  |  |  | 0 | 373139480 |  | CONVENIO LIQUIDADO EL 19-09-2014 EL AREA DE TESORERIA DEL HOSPITAL EFECTUO TRANSACCION PARA DEVOLUCION DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO 0976-2005 AL FFDS POR UN VALOR DE $376.573.635,35 MEDIANTE CONTRATO 0052-2014 SE ADELANTO EL ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y EL ESTUDIO DE SUELOS. EL CONTRATISTA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y DE SUELOS ENTREGO LOS PRODUCTOS AJUSTADOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EL DIA 11-09-2014. CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACION PARA PAGO. CON RADICADO 2014IE32562 DEL 05-11-2014 SE SOLICITA A CONTABILIDAD EL ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO. | HERNANDO VALLEJO | X | 0976-2005 | 2005-12-29 | HOSPITAL USME | Cooperar mutuamente para lograr la habilitación de los Servicios de Salud, prestados por la ESE, desarrollando y ejecutando las acciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura física, en el desarrollo del proyecto (Construcción y dotación de un Centro de Atención en Danubio, para fortalecer la Atención Primaria en Salud en la localidad quinta de Usme) con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de Salud en el Distrito capital | 362000000 | 362000000 | 0 | 2005-12-29 | 2006-12-28 | 2012-06-28 | 0% | 0 | 362000000 |  | CONVENIO LIQUIDADO EL 19-09-2014 EL AREA DE TESORERIA DEL HOSPITAL EFECTUO TRANSACCION PARA DEVOLUCION DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO 0976-2005 AL FFDS POR UN VALOR DE $376.573.635,35 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 0052-2014 | 2014-06-04 | ALVARO AUGUSTO SALAZAR OSUNA | Contratar la Consultoría para la elaboración del estudio topográfico y el estudio de suelos del CAMI Danubio | 11139480 | 0 | 11139480 | 2014-08-05 | 2014-09-04 | N/A | 100% | 11139480 | 0 |  | MEDIANTE CONTRATO 0052-2014 SE ADELANTO EL ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y EL ESTUDIO DE SUELOS. EL CONTRATISTA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y DE SUELOS ENTREGO LOS PRODUCTOS AJUSTADOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EL DIA 11-09-2014. CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACION PARA PAGO. CON RADICADO 2014IE32562 DEL 05-11-2014 SE SOLICITA A CONTABILIDAD EL ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | SIN |  |  | Elaboración de diseños y estudios técnicos, urbanos generales y especiales, consecución de licencias y demás permisos requeridos par para la construcción del CAMI Danubio - Hospital de Usme - I nivel E.S.E | 900000000 | 0 | 900000000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 900000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la Elaboración de diseños y estudios técnicos, urbanos generales y especiales, consecución de licencias y demás permisos requeridos para la construcción del CAMI Danubio - Hospital de Usme - I nivel E.S.E | 100000000 | 0 | 100000000 |  |  |  | 0% | 0 | 100000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
177 | REORDENAMIENTO Y REFORZAMIENTO SEDE SANTA LIBRADA | SUR | USME | I | CAMI SANTA LIBRADA | 0162 | SI | INCLUIDO COMO REORDENAMIENTO- REFORZAMIENTO - AMPLIACION | NO APLICA | ESTRATEGIA PSFF: UTILIZACION EFECTIVA DE SEDES | SI | PROYECTO NUEVO PARA SOLUCIONAR LA EMERGENCIA FUNCIONAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN Y CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE HABILITACION. SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS CULMINADAS] | REFUERZO ESTRUCTURAL | 607 | 702933000 | 0 |  |  |  | 702933 |  | N/A | [12 empty] | EL 09-12-2014 EL HOSPITAL USME MEDIANTE RADICADO 2014ER100742 ENTREGA PROYECTO DE INVERSIÓN, SE EVALUA EN LOS COMPONENTE METODOLÓGICO Y FINANCIERO Y SE EMITE CONCEPTO FAVORABLE, SE PROYECTA OFICIO Y SE REMITE A LA DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, PARA EVALUACIÓN TÉCNICA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2014. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO DE INVERSION EN EVALUACION | HERNANDO VALLEJO |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO DE INVERSION EN EVALUACION | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
178 | OBRAS DE MITIGACIÓN UPA LA REFORMA | SUR | USME | I | UPA LA REFORMA | 0163 | SI | INCLUIDO COMO SUSTITUCION- AMPLIACION- REFORZAMIENTO | NO APLICA | VULNERABILIDAD FÍSICA | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2012-2013, CON EL FIN DE MITIGAR RIESGOS ESTRUCTURALES Y MEJORAR SERVICIOS YA EXISTENTES EN LA ENTIDAD. SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REFUERZO ESTRUCTURAL | 455 | 761107000 | 0 |  |  |  | 761107 |  |  |  |  | F | [9 empty] | PROYECTO DE INVERSION DEVUELTO EL 24-07-2014 AL HOSPITAL PARA AJUSTES | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | PROYECTO REQUIERE AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL | HERNANDO VALLEJO |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO REQUIERE AJUSTES POR PARTE DEL HOSPITAL | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
179 | REORDENAMIENTO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SEDE MARICHUELA | SUR | USME | I | UPA MARICHUELA | 0164 | SI | INCLUIDO COMO PROYECTO COMPLEMENTARIO A CAMI SANTA LIBRADA | NO APLICA | ESTRATEGIA PSFF: UTILIZACION EFECTIVA DE SEDES | NO | PROYECTO NUEVO PARA SOLUCIONAR UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE HABILITACION. SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS CULMINADAS] | REFUERZO ESTRUCTURAL | 764 | 915923000 | 0 |  |  |  | 915923 | [6 empty] | F | [7 empty] | EL 09-12-2014 EL HOSPITAL USME MEDIANTE RADICADO 2014 ER 100741 ENTREGA PROYECTO DE INVERSIÓN, SE EVALUA EN LOS COMPONENTE METODOLÓGICO Y FINANCIERO Y SE EMITE CONCEPTO FAVORABLE, SE PROYECTA OFICIO Y SE REMITE A LA DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, PARA EVALUACIÓN TÉCNICA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2014. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | PROYECTO DE INVERSION EN EVALUACION | HERNANDO VALLEJO |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO DE INVERSION EN EVALUACION | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
180 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CIUDADELA SALUD MENTAL PARA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | SUR | USME | I | HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. CAMI USME | 0160 | SI | INCLUIR (NECESIDAD DE SERVICIOS IDENTIFICADA POSTERIOR A FORMULACION DEL PMES) | UNIDAD DE SALUD MENTAL Y PREVENCION SPA (META PLAN) | VERIFICAR NIVEL DE SOSTENIBILIDAD | NO | PROYECTO NUEVO SE ENCUENTRA EN EJECUCION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $400,000 (CIFRA EN MILES DE PESOS); SE TIENE PROGRAMADA PARA EL AÑO 2017. PERTENECE A LAS METAS DEL DISTRITO PARA ATENCIÓN DE POBLACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ADICCION A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TENDENCIAS SUICIDAS. | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DISTRITAL DE SALUD MENTAL QUE INCLUYE UNA CIUDADELA DISTRITAL EN SALUD MENTAL PARA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y ENFOQUE DIFERENCIAL, AL 2016 CREAR UNA UNIDAD DE ATENCIÓN DROGODEPENDIENTE O DE DESINTOXICACIÓN PARA LAS NIÑAS, NIÑOS, LAS Y LOS ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE SPA EN LOS DIFERENTES GRADOS DE ADICCIÓN. (PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD). |  | OBRA NUEVA | 4686 | 10544929000 | 0 |  | 10544929 |  |  |  | N/A |  |  | F |  | F |  | F |  | N/A | N/A |  |  | PROYECTO DE INVERSION INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD A PARTIR DEL 12-08-2014 | [5 empty] | 438862630 | 438862630 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1650000000 | 1650000000 |  |  |  | 0 | 438862630 | 0% | EL HOSPITAL USME ENTREGO PLAN PARCIAL Y RESULTADOS DE LA COLSULTORIA CIUDADELA BOLONIA Y COBERTURAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA CIUDADELA DE SALUD MENTAL EN EL PREDIO PREDESTINADO SE DEBE REALIZAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ALGUNOS INDIVIDUOS ARBOREOS Y PARA ELLO SE DEBE CONTAR CON UN ESTUDIO TECNICO EN EL CUAL SE INVENTARIEN CADA UNA DE LAS ESPECIES SE REQUIERE LIQUIDACION DE CONVENIO 2549-2012 LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO EN SU ETAPA 1 DEPENDE DE LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE URBANISMO PARA LA CUAL YA SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO PARA LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL Y YA SE SOLICITÓ POR PARTE DEL HOSPITAL USME LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ANTE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ. SE DEBE ESTUDIAR LA FIGURA JURÍDICA CON EL FIN DE QUE EL HOSPITAL USME EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD PUEDA INVERTIR RECURSOS EN OBRAS DE URBANISMO PARA HABILITAR EL SUELO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 2 DONDE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL PREDIO EN QUE SE DESARROLLARA EL PROYECTO EN MENCIÓN. EN LA ETAPA 2 DEL PROYECTO ESTÁ CONTEMPLADA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y EL HOSPITAL USME I NIVEL DE ATENCIÓN. QUE EL 12-12-2014 EL HOSPITAL USME MEDIANTE RADICADO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA No. E-2014-099134 REALIZA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PARA EL PREDIO EN EL QUE SE PLANTEA DESARROLLAR EL PROYECTO CIUDADELA SALUD MENTAL BOLONIA. | HERNANDO VALLEJO | X | 2549-2012 | 2012-12-28 | HOSPITAL USME | Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para realizar Estudios y diseños para la Ciudadela De la Salud Mental - Hospital de Usme | 438862630 | 0 | 438862630 | 2013-01-04 | 2014-01-03 | N/A | 0% | 0 | 438862630 |  | EL HOSPITAL USME ENTREGO PLAN PARCIAL Y RESULTADOS DE LA COLSULTORIA CIUDADELA BOLONIA Y COBERTURAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA CIUDADELA DE SALUD MENTAL EN EL PREDIO PREDESTINADO SE DEBE REALIZAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ALGUNOS INDIVIDUOS ARBOREOS Y PARA ELLO SE DEBE CONTAR CON UN ESTUDIO TECNICO EN EL CUAL SE INVENTARIEN CADA UNA DE LAS ESPECIES SE REQUIERE LIQUIDACION DE CONVENIO 2549-2012 LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO EN SU ETAPA 1 DEPENDE DE LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE URBANISMO PARA LA CUAL YA SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO PARA LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL Y YA SE SOLICITÓ POR PARTE DEL HOSPITAL USME LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ANTE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ. SE DEBE ESTUDIAR LA FIGURA JURÍDICA CON EL FIN DE QUE EL HOSPITAL USME EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD PUEDA INVERTIR RECURSOS EN OBRAS DE URBANISMO PARA HABILITAR EL SUELO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 2 DONDE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL PREDIO EN QUE SE DESARROLLARA EL PROYECTO EN MENCIÓN. EN LA ETAPA 2 DEL PROYECTO ESTÁ CONTEMPLADA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y EL HOSPITAL USME I NIVEL DE ATENCIÓN. QUE EL 12-12-2014 EL HOSPITAL USME MEDIANTE RADICADO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA No. E-2014-099134 REALIZA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PARA EL PREDIO EN EL QUE SE PLANTEA DESARROLLAR EL PROYECTO CIUDADELA SALUD MENTAL BOLONIA. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROF ESP. GRADO 27 CÓD 222, PROF UNIV. GRADO 13 CÓD 219, DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA | SIN |  |  | Elaboración de los estudios y diseños para la Construccion y dotacion ciudadela salud mental para atencion a niños, niñas y adolecentes con consumo de sustancias psicoactivas - Hospital de Usme | 1500000000 | 0 | 1500000000 |  |  |  | 0% | 0 | 1500000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | SIN |  |  | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la elaboración de los estudios y diseños para la Construccion y dotacion ciudadela salud mental para atencion a niños, niñas y adolecentes con consumo de sustancias psicoactivas - Hospital de Usme | 150000000 | 0 | 150000000 |  |  |  | 0% | 0 | 150000000 |  |  | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
181 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL ESE | SUR | VISTA HERMOSA | I | TODAS | 0054 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | REDUCCION DE LA TERCERIZACION | NO | PROYECTO NUEVO PARA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y FALTANTES DE NO CONTROL ESPECIAL DE LA OFERTA SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. | DOTACION | NA | 0 | 0 |  |  |  |  | 432589000 | VALOR CONSOLIDADO PARA EL PROCESO $402.916.044,48 |  |  | F |  | F |  | N/A | N/A | F | 2014-05-16 | N/A | N/A | FORMA PARTE DE LA COMPRA CONJUNTA A REALIZAR POR EL FFDS EN 2014 PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 402916044.48 |  | 402916044.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". EL 06-01-2015 SE PUBLICA ADENDA 1 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 DONDE SE INCLUYE LA VISITA OPCIONAL AL HOSPITAL BOSA II NIVEL EL 08-01-2015 SE PUBLICAN LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO. EL 19 Y 20-01-2015 SE PUBLICAN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONBES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. EL 21-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0087 DEL 20 DE ENERO-2015 POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSION POR 5 DIAS HABILES EL PROCESO FFDS-SASI-007-2014, DEBIDO A OBSERVACIONES DEL PROCESO RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL EN EL SENTIDO QUE SE PUEDE VER AFECTADO POR LA VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL DOLAR. EL 29-01-2015 SE PUBLICA RESOLUCION 0099 DEL 27-2015 POR LA CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION DEL PROCESO POR 3 DIAS HABILES MAS. EL 30-01-2015 SE PUBLICA ADENDA No. 2 DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y SE PRORROGAN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA ASI: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 *CAPACITACION SUBASTA 09-02-2015 * PUBLICACION VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 27-02-2015... * SUBASTA ELECTRONICA EL 12-03-2015 * PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A TERMINACION DE ETAPA ANTERIOR | MONICA GONZALEZ, DANIEL MONROY, GLORIA GARRIDO, FERNANDO ROZO, JUAN CARLOS MOLINA, CRISTHIAN RANGEL | X | SIN |  |  | Suministro e instalación de Dotación hospitalaria para el reemplazo de equipos e instrumental para las sedes hospitalarias de la Red Publica del Distrito Capital | 402916044.48 |  | 402916044.48 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICA RESOLUCION 2526 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-007-2014 Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LAS SEDES DE HOSPITALES DE LA RED PUBLICA". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 05 AL 06 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 07-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 22-01-2015 A LAS 9 AM. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
182 | ADQUISICION Y DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL - HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL DE ATENCION | SUR | VISTA HERMOSA | I | TODAS | 0082 | CM | FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD DEL PLAN | NO APLICA | FORTALECIMIENTO PROGRAMA SALUD ORAL | NO | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE SALUD ORAL SE PROYECTA INICIAR EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. | PONER EN MARCHA 83 CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO AL 2016. | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | DOTACION | NA | [6 empty] | 261800000 | VALOR AJUSTADO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO $261.781.273 |  |  | F | 2014-04-15 | F | 2014-04-25 | N/A | N/A | F | 2014-10-24 | N/A | N/A | PROYECTO VIABILIZADO EN LA VIGENCIA 2014 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 261781273 |  | 261781273 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | EL 31-12-2014 SE PUBLICÓ RESOLUCIÓN 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL" EL 04-02-2015 SE PUBLICA ADENDA NO. 1 DONDE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO, LAS ACTIVIDADES U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, SE ACLARA LA DENOMINACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS EN CUENTO A EXPERIENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES, SE AJUSTAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES, SE MODIFICAN LAS REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA Y SE PRORROGAN LOS TÉRMINOS DEL CRONOGRAMA ASÍ: * CIERRE Y VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS 11-02-2015 * EL 11-02-2015 SE PUBLICA INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (4 OFERENTES, NO SE PRESENTA NINGUNO PARA EL LOTE 4) *CAPACITACIÓN SUBASTA 16-02-2015 * PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 19-03-2015... * RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES HASTA EL 09-04-2015 * SIMULACRO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA 13-04-2015 * DILIGENCIA DE APERTURA DE SOBRES PRECIO INICIAL PROPUESTO 14-04-2015 9 A.M. * SUBASTA ELECTRÓNICA EL 15-04-2015 * PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TERMINACIÓN DE ETAPA ANTERIOR. | JOHANA REINOSO | X | SIN |  |  | Suministro dotación hospitalaria para el mejoramiento de los servicios de salud oral en las ESE del Distrito Capital | 261781273 |  | 261781273 | [7 empty] | EL 31-12-2014 SE PUBLICO RESOLUCION 2527 DEL 30 DE DIC-2014 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO FFDS-SASI-008-2014 PARA EL "SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN LAS ESE DEL DISTRITO CAPITAL". VISITA OPCIONAL DE LAS INSTALACIONES DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2015, PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES HASTA EL 16-01-2015, CIERRE Y VENCIMIENTO TERMINO DE PRESENTACION DE OFERTAS 05-02-2015 A LAS 9 AM | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
183 | ADECUACION Y DOTACION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL ESE | SUR | VISTA HERMOSA | I | TODAS | SIN | SIN | [5 empty] | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. [OBRAS EN PROCESO] | ADECUACION | [21 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 623737373.3889 | 72222222.2222 | 695959595.6111 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | OSCAR AVELLANEDA | X | SIN |  |  | Adecuación y dotación servicios de urgencias 18 hospitales y servicios especialidos y uci en los 22 hospitales de la red | 695959595.6111 | 0 | 695959595.6111 |  |  |  | 0% | 0 | 695959595.6111 |  | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL, SE PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
184 | CONSTRUCCIÓN CAMI CANDELARIA | SUR | VISTA HERMOSA | I | UPA CANDELARIA LA NUEVA | 0042 | SI | INCLUIDO COMO OBRA NUEVA REUBICACION | NO APLICA | ALTA DEMANDA DE SERVICIOS |  | PROYECTO APROBADO EN PBIS 2007-2009. ESTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO LA REUBICACIÓN DEL ACTUAL UPA CANDELARIA, CON EL FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD, RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN HABITANTE EN LAS UPZ SAN FRANCISCO Y PERDOMO, CORRESPONDIENDO 127.000 HABITANTES, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN INFRAESTRUCTURA Y SISMO RESISTENCIA, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE HABILITACIÓN Y ASEGURANDO EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | OBRA NUEVA | 7266 | 22994955000 | 0 | 0 | 22994955 | 0 | 0 |  | N/A | [12 empty] | EL HOSPITAL NO HA RADICADO PROYECTO DE INVERSION | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO DE INVERSION NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL EN GESTION DE PREDIO | OSCAR AVELLANEDA |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO DE INVERSION NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL EN GESTION DE PREDIO | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
185 | ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CAPS PROGRAMAS JUVENILES | SUR | VISTA HERMOSA | I | CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD PROGRAMAS JUVENILES | 0041 | SI | NO APLICA ( NO REQUIERE LICENCIA) | NO APLICA | UTILIZACION EFECTIVA DE SEDE | SI | PROYECTO NUEVO PARA REMODELAR SEDE ACTUAL DEL HOSPITAL PARA MEJORAR LOS AMBIENTES Y ESPACIOS PARA LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCION. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $65,087 (CIFRA EN MILES DE PESOS). | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 791 | 260000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 |  | CUENTA MAESTRA FASE II DOTACION $75.000.000 | [12 empty] | EL HOSPITAL NO HA RADICADO PROYECTO DE INVERSION | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | OSCAR AVELLANEDA |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
186 | MEJORAMIENTO DE LAS SEDES DEL HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL E.S.E | SUR | VISTA HERMOSA | I | CAMI JERUSALEN | 0039 | SI | NO APLICA (NO REQUIERE LICENCIA) | NO APLICA | CUMPLIMIENTO HABILITACION | NO | ESTE PROYECTO ES NUEVO, SE FINANCIA CON LOS RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA. DURANTE EL MES DE MAYO A JULIO DE 2013 EL ENTE TERRITORIAL VISITO Y CERTIFICO TODAS LAS SEDES DEL HOSPITAL, SIN EMBARGO FRENTE A LA NUEVA NORMA 14141/2013, EL HOSPITAL DEBE MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA, TODA VEZ QUE YA NO CUMPLIRÍA POR SU OBSOLESCENCIA, ASÍ COMO LA FALTA DE SEPARACIÓN DE ALGUNOS AMBIENTES EN DIFERENTES SERVICIOS; POR EJEMPLO NO SE CUMPLE PORQUE ALGUNOS AMBIENTES SON COMPARTIDOS, FALTAN ÁREAS DE TRABAJO SUCIO Y LIMPIO, EN MEDICINA INTERNA EL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN NO CUMPLE, ASÍ COMO HAY QUE MEJORAR EL LABORATORIO, EN MEDICINA INTERNA SE DEBE READECUAR OTRO CONSULTORIO, EN SAN BENITO SALUD MENTAL LA INFRAESTRUCTURA DE HOSPITAL DÍA DE ADULTOS NO CUMPLE, HAY QUE MEJORAR LOS ACCESOS Y LAS ESCALERAS, EN ISLA DEL SOL SE DEBE SEPARA EL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN Y FALTA LAVAMANOS EN LA SEDE DE REHABILITACIÓN. DE IGUAL FORMA SI LA INSTITUCIÓN ESTÁ TRABAJANDO EN EL PROCESO PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MEDIANO PLAZO, SE DEBE MEJORAR Y MANTENER EL PROCESO DE HABILITACIÓN EN EL ESTÁNDAR DE AMBIENTE FÍSICO QUE EXIGE LA NUEVA NORMA, POR LO CUAL ES URGENTE SE DESARROLLE ESTE PROYECTO. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 2950 | 3385097000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3385097 |  | N/A | [12 empty] | EL HOSPITAL NO HA RADICADO PROYECTO DE INVERSION | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO DE INVERSION NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | OSCAR AVELLANEDA |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO DE INVERSION NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
187 | ADECUACIÓN Y DOTACIÓN UPA EL LIMONAR | SUR | VISTA HERMOSA | I | UPA LIMONAR | 0044 | SI | NO APLICA ( NO REQUIERE LICENCIA) | NO APLICA | UTILIZACION EFECTIVA DE SEDE | SI | PROYECTO NUEVO PARA REMODELAR SEDE ACTUAL DEL HOSPITAL PARA MEJORAR LOS AMBIENTES Y ESPACIOS PARA LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCION. DOTACION DE NO CONTROL ESPECIAL: $65,087 (CIFRA EN MILES DE PESOS). | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 467 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 |  | CUENTA MAESTRA FASE II DOTACION $75.000.000 | [12 empty] | EL HOSPITAL NO HA RADICADO PROYECTO DE INVERSION | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | OSCAR AVELLANEDA |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
188 | ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA, DISEÑO DE REFORZAMIENTO Y OBRAS DE MITIGACIÓN, PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL | SUR | VISTA HERMOSA | I | UPA SIERRA MORENA | 0045 | SI | INCLUIDO COMO SUSTITUCION- AMPLIACION- REFORZAMIENTO | NO APLICA | VULNERABILIDAD FÍSICA | NO | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2012-2013, CON EL FIN DE MITIGAR RIESGOS ESTRUCTURALES Y MEJORAR SERVICIOS YA EXISTENTES EN LA ENTIDAD. SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REFUERZO ESTRUCTURAL | 750 | 350000000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | N/A | [12 empty] | EL HOSPITAL NO HA RADICADO PROYECTO DE INVERSION | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | OSCAR AVELLANEDA |  | SIN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
189 | AMPLIACIÓN UPA LA ESTRELLA | SUR | VISTA HERMOSA | I | UPA LA ESTRELLA | 0043 | SI | INCLUIDO COMO AMPLIACION | RED SALUD MENTAL | UTILIZACION EFECTIVA DE SEDE | SI | PROYECTO APROBADO EN PBIS 2007-2009. CON EL FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD, RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES DE SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN HABITANTE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, CORRESPONDIENDO 674.000 HABITANTES, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN INFRAESTRUCTURA Y SISMO RESISTENCIA, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE HABILITACIÓN Y ASEGURANDO EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. |  | REMODELACION | 250 | 939043000 | 0 | 0 | 939043 | 0 | 0 |  | N/A | [12 empty] | EL HOSPITAL NO HA RADICADO PROYECTO DE INVERSION |  |  | 200000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000000 | 0% | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL CONVENIO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, NO SE EJECUTO NI SE GIRARON LOS RECURSOS. EL 28-11-2014 MEDIANTE RADICADO 2014EE108129 SE SOLICITA AL HOSPITAL VISTA HERMOSA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO. | OSCAR AVELLANEDA |  | 1765-2011 | 2011-12-30 | HOSPITAL VISTA HERMOSA | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ejecutar el proyecto denominado "Ampliación UPA La Estrella", con el objeto de dar respuesta a las necesidades de atención de salud mental identificadas en la población residente en la Localidad de Ciudad Bolívar, contando con una infraestructura que cumpla con los estándares de calidad y seguridad acordes a la normatividad vigente. | 200000000 | 0 | 200000000 | 2011-12-30 | 2013-06-29 | 2013-12-31 | 0% |  |  |  | PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL CONVENIO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, NO SE EJECUTO NI SE GIRARON LOS RECURSOS. EL 28-11-2014 MEDIANTE RADICADO 2014EE108129 SE SOLICITA AL HOSPITAL VISTA HERMOSA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
190 | CONSTRUCCIÓN, REUBICACIÓN Y DOTACIÓN CAMI MANUELA BELTRÁN. | SUR | VISTA HERMOSA | I | CAMI MANUELA BELTRAN | 0040 | SI | INCLUIDO COMO OBRA NUEVA REUBICACION | NO APLICA | ALTA DEMANDA DE SERVICIOS | SI | PROYECTO APROBADO EN EL PBIS 2010 - 2011. ESTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO LA REUBICACIÓN DEL ACTUAL CAMI MANUELA BELTRÁN, CON EL FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD, RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN HABITANTE EN LAS UPZ ARBORIZADORA, CORRESPONDIENDO 63.984 HABITANTES, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN INFRAESTRUCTURA Y SISMO RESISTENCIA, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE HABILITACIÓN Y ASEGURANDO EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | EJECUTAR EL 100% DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD, APROBADO Y PROGRAMADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012-2016. | OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD [EQUIPAMIENTOS NUEVOS PARA LA CIUDAD EN PROCESO] | OBRA NUEVA | 3471 | 8547489000 | 0 | 0 | 8547489 | 0 | 0 |  | N/A | [12 empty] | EL HOSPITAL NO HA RADICADO PROYECTO DE INVERSION |  |  | 200000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000000 | 0% | EN PROCESO DE LIQUIDACION DE CONVENIO 855-2007 EL HOSPITAL DECLARO INCUMPLIMIENTO AL CONSULTOR E INTERVENTOR, LA ASEGURADORA DEVOLVIO LOS RECURSOS DE LA GARANTIA AL HOSPITAL VISTA HERMOSA ACTUALIZACION DEL PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL EL 28-11-2014 MEDIANTE RADICADO 2014EE108129 SE SOLICITA AL HOSPITAL VISTA HERMOSA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE A LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS QUE FUERON MENCIONADOS EN EL INFORME FINAL DE ACTIVIDADES. | OSCAR AVELLANEDA |  | 855-2007 | 2007-12-12 | HOSPITAL VISTA HERMOSA | Cooperación mutua entre el hospital vista hermosa ese - secretaria distrital de salud - fondo financiero distrital de salud para la ejecución del proyecto denominado: construcción obra nueva reposición y dotación del CAMI Manuela Beltran. | 200000000 | 200000000 | 0 | 2007-12-13 | 2008-12-12 | 2013-06-11 | 99.85% | 199700000 | 300000 |  | EN PROCESO DE LIQUIDACION DE CONVENIO 855-2007 EL HOSPITAL DECLARO INCUMPLIMIENTO AL CONSULTOR E INTERVENTOR, LA ASEGURADORA DEVOLVIO LOS RECURSOS DE LA GARANTIA AL HOSPITAL VISTA HERMOSA ACTUALIZACION DEL PROYECTO NO HA SIDO RADICADO POR EL HOSPITAL EL 28-11-2014 MEDIANTE RADICADO 2014EE108129 SE SOLICITA AL HOSPITAL VISTA HERMOSA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE A LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS QUE FUERON MENCIONADOS EN EL INFORME FINAL DE ACTIVIDADES. | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | [15 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Note on CD3: Relacione aca cada tipo de póliza que le aplique al contrato o convenio y al frente las fechas indicadas
Note on CX3: Relacione aca cada tipo de póliza que le aplique al contrato o convenio y al frente las fechas indicadas
Note on DR3: Relacione aca cada tipo de póliza que le aplique al contrato o convenio y al frente las fechas indicadas
Note on EL3: Relacione aca cada tipo de póliza que le aplique al contrato o convenio y al frente las fechas indicadas
Note on FF3: Relacione aca cada tipo de póliza que le aplique al contrato o convenio y al frente las fechas indicadas
Note on FZ3: Relacione aca cada tipo de póliza que le aplique al contrato o convenio y al frente las fechas indicadas
Note on GT3: Relacione aca cada tipo de póliza que le aplique al contrato o convenio y al frente las fechas indicadas
Note on HN3: Relacione aca cada tipo de póliza que le aplique al contrato o convenio y al frente las fechas indicadas
Note on IH3: Relacione aca cada tipo de póliza que le aplique al contrato o convenio y al frente las fechas indicadas
Note on JB3: Relacione aca cada tipo de póliza que le aplique al contrato o convenio y al frente las fechas indicadas
Note on AO73: Reina Moreno, Aida Judith: 8.000.000.000 Son para dotacion por aporte ordinario, lo demas es de recurso del credito BIRF
Note on AV73: Reina Moreno, Aida Judith: 4775259736 recursos del credito, lo demas aporte ordinario

## IMPRIMIR INFORME
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA
Red | SUR OCCIDENTE |  | Hospital | OCCIDENTE_DE_KENNEDY
Sede | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL ESE |  | Nivel de Antencion | III
DATOS DEL PROYECTOS SEGÚN INSCRIPCION EN PLAN BIENAL DE INVERSIONES EN SALUD (PBIS) 2014-2015
Nombre: | REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL DE ATENCIÓN
Tipo de invervencion: |  | AMPLIACION | Area en M2: | 32431
Valor | INFRAESTRUCTURA |  |  | 76816166000
| DOTACIÓN CONTROL ESPECIAL |  |  | 9857000000
| DOTACIÓN NO CONTROL ESPECIAL |  |  | 0
FINANCIACION DEL PROYECTO DE INVERSION POR PARTE DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Vigencia 2011 y anteriores: |  |  | 27461317645
Vigencia 2012 |  |  | 0
Otros ingresos no tributarios |  |  | 0
Cuenta maestra |  |  | 0
Aporte ordinario |  |  | 0
Vigencia 2013 |  |  | 2419252736
Otros ingresos no tributarios |  |  | 0
Cuenta maestra |  |  | 0
Aporte ordinario |  |  | 2419252736
Vigencia 2014 |  |  | 600000000
Otros ingresos no tributarios |  |  | 0
Cuenta maestra |  |  | 0
Aporte ordinario |  |  | 600000000
Programado para la Vigencia 2015 |  |  | 41925000000
Otros ingresos no tributarios |  |  | 11000000000
Cuenta maestra |  |  | 28125000000
Aporte ordinario |  |  | 2800000000
TOTAL FINANCIADO POR EL FFDS |  |  | 30480570381
VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION
F=FAVORABLE | RA=RECOMENDACIÓN AJUSTES |  | N/A= NO APLICA
Número de radicado: |  | 0 | Fecha: | 0
Concepto Planeación Sectorial |  | F | Fecha: | 0
Concepto Provisión de Servicios |  | F | Fecha: | 0
Concepto Infraestructura |  | F | Fecha: | 2014-12-15
Concepto Dotación |  | N/A | Fecha: | N/A
Concepto Ministerio Salud |  | F | Fecha: | 2010-10-11
EJECUCION DEL PROYECTO
Estado Actual:
LA OBRA ALCANZO UN PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA DEL 22%, EL SALDO POR GIRAR QUEDA PENDIENTE CONTRA LIQUIDACION
Porcentaje de ejecución: |  | 22%
Referente (s): | JULIANA JIMENEZ JUAN CARLOS MOLINA
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Número 1: | 1671-2010 | Fecha de Suscripción: |  | 2010-12-30
Contratista: | CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA - SUCURSAL COLOMBIA
Objeto: | Reforzamiento estructural y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel - Etapa I.
Valor aportado por FFDS: |  | 24427779318
Valor girado al contratista: |  | 10313554614
Saldo por girar: |  | 14114224704
Fecha de Inicio: |  | 2011-05-20
Fecha de terminacion inicial: |  | 2012-05-19
Prórroga: |  | 2012-12-12
% de ejecución física: |  | 22%
Estado actual:
LA OBRA ALCANZO UN PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA DEL 22%, EL SALDO POR GIRAR QUEDA PENDIENTE CONTRA LIQUIDACION
Supervisor: | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
|  | Inicio | Terminacion | Prórroga
Pólizas: | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | 0 | 0 | 0
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Número 2: | 1709-2010 | Fecha de Suscripción: |  | 2010-12-31
Contratista: | APPLUS NORCONTROL SL SUCURSAL COLOMBIA
Objeto: | Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera y ambiental para el reforzamiento y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE .
Valor aportado por FFDS: |  | 2148238847
Valor girado al contratista: |  | 2137447650
Saldo por girar: |  | 10791197
Fecha de Inicio: |  | 2011-03-29
Fecha de terminacion inicial: |  | 2012-03-28
Prórroga: |  | 2012-12-31
% de ejecución física: |  | 0%
Estado actual:
EN PROCESO DE LIQUIDACION
Supervisor: | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
|  | Inicio | Terminacion | Prórroga
Pólizas: | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | 0 | 0 | 0
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Número 3: | 1261-2011 | Fecha de Suscripción: |  | 2011-06-29
Contratista: | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY
Objeto: | Aunar esfuerzos para la celebración de actividades conjuntas entre la Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud, el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE, para el desarrollo del Plan de Contingencia para el desarrollo del proyecto de reforzamiento, reordenamiento y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy - Etapa I
Valor aportado por FFDS: |  | 885299480
Valor girado al contratista: |  | 885299480
Saldo por girar: |  | 0
Fecha de Inicio: |  | 2011-06-29
Fecha de terminacion inicial: |  | 2012-06-28
Prórroga: |  | 2013-09-28
% de ejecución física: |  | 100%
Estado actual:
CONVENIO REQUIERE LIQUIDACION
Supervisor: | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
|  | Inicio | Terminacion | Prórroga
Pólizas: | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | 0 | 0 | 0
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Número 4: | 1545-2013 | Fecha de Suscripción: |  | 2013-09-02
Contratista: | CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ
Objeto: | Ejecución de las obras complementarias de cimentación y estructura hasta el nivel 0,00 m de los bloques XI y XII del proyecto de reforzamiento y ampliación del hospital Occidente de Kennedy Etapa I
Valor aportado por FFDS: |  | 2239739392
Valor girado al contratista: |  | 2127752423
Saldo por girar: |  | 111986969
Fecha de Inicio: |  | 2013-11-15
Fecha de terminacion inicial: |  | 2014-02-14
Prórroga: |  | N/A
% de ejecución física: |  | 100%
Estado actual:
AVANCE FISICO EJECUTADO Y APROBADO ES DEL 100% ESTA EN REVISIÓN DEL PROYECTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 1545-2013 ENTREGADO POR LA INTERVENTORIA.
Supervisor: | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
|  | Inicio | Terminacion | Prórroga
Pólizas: | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | 0 | 0 | 0
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Número 5: | 1422-2013 | Fecha de Suscripción: |  | 2013-08-28
Contratista: | APPLUS NORCONTROL SL SUCURSAL COLOMBIA
Objeto: | Interventoría técnica, administrativa financiera y ambiental para la ejecución de las obras complementarias de cimentación y estructura hasta el nivel 0,00 m de los bloques XI y XII del proyecto de reforzamiento y ampliación del hospital Occidente de Kennedy Etapa I
Valor aportado por FFDS: |  | 179513344
Valor girado al contratista: |  | 154099605
Saldo por girar: |  | 25413739
Fecha de Inicio: |  | 2013-11-15
Fecha de terminacion inicial: |  | 2014-02-14
Prórroga: |  | N/A
% de ejecución física: |  | 100%
Estado actual:
CONTRATO TERMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION
Supervisor: | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
|  | Inicio | Terminacion | Prórroga
Pólizas: | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | 0 | 0 | 0
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Número 6: | 1383-2014 | Fecha de Suscripción: |  | 2014-12-30
Contratista: | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY
Objeto: | Aunar esfuerzos para la revisión, actualización y complementación a los estudios y diseños correspondientes a la etapa I del proyecto denominado "Reforzamiento y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III nivel de atención"
Valor aportado por FFDS: |  | 600000000
Valor girado al contratista: |  | 0
Saldo por girar: |  | 600000000
Fecha de Inicio: |  | 0
Fecha de terminacion inicial: |  | 0
Prórroga: |  | N/A
% de ejecución física: |  | 0%
Estado actual:
EL 30-12-2014 SE SUSCRIBIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL KENNEDY PARA LA ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY
Supervisor: | DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
|  | Inicio | Terminacion | Prórroga
Pólizas: | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | 0 | 0 | 0
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Número 7: | SIN | Fecha de Suscripción: |  | 0
Contratista: | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY
Objeto: | Ejecución de las obras complementarias del proyecto de reforzamiento y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel - Etapa I
Valor aportado por FFDS: |  | 28125000000
Valor girado al contratista: |  | 0
Saldo por girar: |  | 0
Fecha de Inicio: |  | 0
Fecha de terminacion inicial: |  | 0
Prórroga: |  | 0
% de ejecución física: |  | 0%
Estado actual:
ESTE PROYECTO SE REPROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2015 ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVENIO CON EL HOSPITAL KENNEDY PARA ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA PLANTA ELÉCTRICA Y RESONADOR MAGNETICO, OBRAS DE CIMENTACION BLOQUE V Y ADQUISICION DE PLANTA ELECTRICA DEPENDERA DEL RESULTADO DE LA EVALUACION DEL DISEÑO ELÉCTRICO PUES LA JUSTIFICACION DE LA CAPACIDAD DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEPENDE DE LA CARGA ELÉCTRICA PROYECTADA.
Supervisor: | 0
|  | Inicio | Terminacion | Prórroga
Pólizas: | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | 0 | 0 | 0
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Número 8: | SIN | Fecha de Suscripción: |  | 0
Contratista: | 0
Objeto: | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental a la ejecución de las obras complementarias del proyecto de reforzamiento y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel - Etapa I hasta la culminación de la misma.
Valor aportado por FFDS: |  | 2800000000
Valor girado al contratista: |  | 0
Saldo por girar: |  | 0
Fecha de Inicio: |  | 0
Fecha de terminacion inicial: |  | 0
Prórroga: |  | 0
% de ejecución física: |  | 0%
Estado actual:
PROGRAMADO PARA LA VIGENCIA 2015
Supervisor: | 0
|  | Inicio | Terminacion | Prórroga
Pólizas: | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | 0 | 0 | 0
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Número 9: | SIN | Fecha de Suscripción: |  | 0
Contratista: | 0
Objeto: | Compra venta, adaptacion fisica, instalacion, capacitacion, puesta en funcionamiento, prueba de operación y servicio postventa de un resonador magnético nuclear dentro en el marco del proyecto denominado "ampliación y reforzamiento del Hospital Occidente de Kennedy"
Valor aportado por FFDS: |  | 4200000000
Valor girado al contratista: |  | 0
Saldo por girar: |  | 0
Fecha de Inicio: |  | 0
Fecha de terminacion inicial: |  | 0
Prórroga: |  | 0
% de ejecución física: |  | 0%
Estado actual:
PROGRAMADO PARA LA VIGENCIA 2015
Supervisor: | 0
|  | Inicio | Terminacion | Prórroga
Pólizas: | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | 0 | 0 | 0
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Número 10: | SIN | Fecha de Suscripción: |  | 0
Contratista: | 0
Objeto: | Suministro, instalación, puesta en funcionamiento y servicio postventa para la dotación hospitalaria requerida para el Hospital deHospital Occidente de Kennedy.
Valor aportado por FFDS: |  | 6800000000
Valor girado al contratista: |  | 0
Saldo por girar: |  | 6800000000
Fecha de Inicio: |  | 0
Fecha de terminacion inicial: |  | 0
Prórroga: |  | 0
% de ejecución física: |  | 0%
Estado actual:
0
Supervisor: | 0
|  | Inicio | Terminacion | Prórroga
Pólizas: | *RES. CIVIL *GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | 0 | 0 | 0
Note on E3: 1. Seleccione el Hospital
Note on B8: 2. Seleccione el Proyecto del Hospital