## CRONOGRAMA LICITACION
ACTIVIDAD | FECHA Y HORA | FECHA Y HORA | LUGAR
Publicación del Aviso de Convocatoria Pública. | 14 de noviembre de 2023 | 14 de Noviembre de 2023 | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP I
Publicación proyecto de pliego de condiciones y estudios y documentos previos | 14 de noviembre de 2023 | 14 de Noviembre de 2023 | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP I
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones | hasta el 04 de Diciembre de 2023 | 19 de diciembre 2023 | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP I Correo electronico: contratacion@saludcapital.gov.co Hora:11:59 pm
Aviso licitación (numeral 3 art. 30 Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012) | 21 y 28 de noviembre de 2023 | 1 de Diciembre de 2023 | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP I
Respuesta a las observaciones de los interesados presentadas al proyecto de pliego de condiciones | 11 de Diciembre de 2023 | 27 de diciembre de 2023 | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP I
Acto que ordena la apertura del presente proceso de selección publicación del pliego definitivo. | 11 de Diciembre de 2023 | 27 de diciembre de 2023 | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP I
Audiencia de Asignación de Riesgos | 14 de Diciembre de 2023 Hora: 9:00 am | 29 de diciembre de 2023 Hora 9:00 AM - Virtual y Presencial | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP I.
Visita guiada hospital Engativa |  | 18 de enero de 2024 | Tv. 100a #80a-50. Sede Hospital Engativá Hora 9:00AM
Audiencia pública aclaración de observaciones finanacieras |  | 24 de enero de 2024 | Virtual Hora 9:00AM
Audiencia pública aclaración de observaciones técnicas |  | 25 de enero de 2024 | Virtual Hora 9:00AM
Plazo maximo para solicitud de pruebas de estructura |  | 26 de Febrero de 2024 | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP I
Plazo máximo para presentar observaciones al Pliego de Condiciones definitivo. | 15 de Diciembre de 2023 | Martes ,5 de Marzo de 2024 | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP Iorreo electronico: contratacion@saludcapital.gov.co Hora:11:59 pm
Respuesta a las observaciones presentadas al Pliego definitivo | 20 de Diciembre de 2023 | miercoles 3 de Abril de 2024 | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP I. Carrera 32 # 12-81- Secretaria Distrital de Salud - Aula Magistral.
Plazo máximo para expedir ADENDAS. | 20 de Diciembre de 2023 | miercoles 8 de Mayo de 2024 | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP I
Cierre del plazo de la licitación pública y Apertura del Sobre No. 1 | 27 de Diciembre de 2023 octubre de 2023 | miercoles 15 de Mayo de 2024 - | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP I - Oficina de Correspondencia Secretaria Disitrital de Salud- Carrera 32 No.12-81 Hora 2:00 PM
Evaluación de las ofertas | hasta el 08 de Enero de 2023 | viernes 24 de Mayo de 2024 | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP I
Publicación del documento de solicitud de subsanabilidad. | 09 de Enero de 2023 | Martes 28 de Mayo de 2024 | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP I
Plazo para presentar documentos y/o aclaraciones solicitadas por la Entidad. | Desde el 10,11,12, 15 y 16 de Enero de 2024 | Desde el 29,30,31 de Mayo y hasta el 5 de Junio | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP I
Publicación del informe de evaluación definitivo | 22 de Enero de 2024 | 21 de Junio de 2024 | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP I
Audiencia en la cual se asignará el puntaje establecido en el pliego para el factor precio, Apertura del Sobre No. 2 y se establecerá el orden de elegibilidad e Instalación Audiencia Pública de adjudicación | 24 de Enero - 8:00 am | 25 de Junio de 2024 | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP I - Secretaria Disitrital de Salud- Carrera 32 No.12-81 Hora: 9:00 AM
Expedición y Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP I
Firma del Contrato y cumplimiento de requisitos de ejecución | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. | En la página www.colombiacompra.gov.co. Plataforma del SECOP I