## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 201
| Fecha | 2020-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 510 | 3.1.1 | 1 | NÙMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS. | 1 | El 16-09-2020 por medio de la mesa de servicios de CCE se realiza consulta para obtener pronunciamiento sbre la documentaciòn publicada en los procesos FFDS-CD-1264-2020 Y FFDS-CD-1218-2020 y sobre la minuta electronica, en la respuesta CCE confirma la existencia de los documentos precontractuales en dichos procesos y la normativa para minutas electrónicas | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 510 | 3.1.2 | 1 | SOCIALIZACIÓN REALIZADA | 1 | El dìa 15-09-2020 se realiza la capaictaciòn al personal d gstiòn documental explicando las listas de chequeo de las diferenes modalidades de contratación y como se deben archivar los documentos dependneidno de etsas listas y los documentos diferentes en cada modalidad que deben quedan en el expediente. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 510 | 3.1.2 | 2 | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES DE MUESTREO ARCHIVÍSTICO DE CONTRATACIÓN | 1 | Se realiza seguimiento permanente a la publicaciòn de documentos, cada vez que llegan a la Subdirecciòn los fisicos, se lleva base de datos "SEGUIMIENTO TOTAL" igualmente se realiza corte trimestral sobre los contratos en ejecuciòn reportando a las areas los faltantes por medio de memorandos | 33 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 510 | 3.1.2 | 3 | NÚMERO DE INCONSISTENCIAS REPORTADAS / NUMERO DE INCONSISTENCIAS DETECTADAS | 100 | Para todas las inconsistencias de faltantes en fisico como en publicaciones de SECOP, se envia memorando solicitando que se realice la publicaciòn y/o se envien los originale spara que reposen en los expedientes. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.1.2.1 | 1 | MATRIZ DE CORRELACIÓN REALIZADA | 1 | En el mes de enero 2020, se elaboro la matriz de correlación, con la información de las meta e indicadores de los proyectos de inversión del FFDS a corte 31 diciembre de 2019, al igual que la información de las meta e indicadores de los reportados en el POA a corte de 31 diciembre de 2019. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.1.2.1 | 2 | MESA DE TRABAJO REALIZADA | 1 | En el mes de febrero 2020, se realizó mesa de trabajo con la Dirección de Planeación Institucional y Calidad y la Dirección de Planeación Sectorial, para efectuar la revisión de la información y metas reportadas en el Informe CBN 1090 y CBN 1045 de la vigencia 2019, de la cuenta anual de la Contraloría. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.1 | 1 | NO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 2 | La Subdirecciòn ha realizado socializaciones a los supervisores sobre las incidencias de índole jurídica respecto del ejercicio de supervisión de contratos frente a obligaciones administrativas, jurídicas, técnicas, financieras y contables, fechas d ecapaictacion fechas de socialziacion 08-07-2020 y 20-10-2020 | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.1 | 2 | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES DE MUESTREO ARCHIVÍSTICO DE CONTRATACIÓN | 2 | Se han realizado dos seguimientos (trimestre julio-septiembre de 2020 y octubre a diciembre 2020), con estos seguimientos se obtuvo la informacòn para reportar las inconsistencias de la activiad 3 de este plan | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.1 | 3 | NÚMERO DE INCONSISTENCIAS REPORTADAS / NUMERO DE INCONSISTENCIAS DETECTADAS | 67 | En el primer seguimiento (julio-septiembre)se detectaron 208 contratos con faltantes de informaicòn en el mòdulo de ejecuciòn y en el segundo seguimiento ( oct-dic) se detectaron 129 contratos con faltantes de informaciòn, las cuales se reportaron a los supervisores por medio de memorandos. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.1.3.13 | 1 | ACTA RECIBIDA SEMESTRALMENTE | 2 | Se solicito en el segundo semestre del año 2019 y el primer y segundo del año 2020 el acta de concepto sanitario del almacén general del Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento como operador logístico farmacéutico segun la exigencia No. 3, 17,3:3,2 Concepto Sanitario de Proveedores. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.1.3.15 | 1 | N° DE CONVENIOS DE RUTA DE LA SALUD REALIZADOS CON BASE EN LA TABLA DE HONORARIOS DE LAS 4 SUBREDES Y LA COMPARACIÓN ENTRE ELLAS/N° TOTAL DE CONVENIOS DE RUTA DE LA SALUD*100 | 100 | Para los convenios que están en ejecución del programa Ruta de la Salud en el momento de la planeación del convenio en los estudios previos, se tuvo en cuenta las tablas de honorarios de cada una de las subredes, para determinar los costos del talento humano en los convenios 0828-2019 Subred Centro Oriente, 0829-2019 Subred Norte, 0827-2019 Subred Sur y 0843-2019 Subred Sur Occidente. (Se adjunta tabla de honorarios por cada subred con sus respectivos estudios previos) | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.2 | 1 | NO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 2 | La subdirecciòn ha realizado en la vigencia 2020, dos socializaciones sobre el maneo de la plataforma SECOPII, enfatizando en la necesidad de cargar la informaciòn de ejecuciòn del contrato.Fechas de socializacion 13-07-2020 y 31-11-2020 | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.2 | 2 | NÚMERO DE EXPEDIENTES VERIFICADOS EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN | 22 | Se realizò la verifiaciòn de los 22 expedientes y se remitieron memorandos a los respectivos supervisores para que subsanen los faltantes. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.2 | 3 | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES DE MUESTREO PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA | 2 | Se realiza seguimiento permanente a la publicaciòn de documentos, cada vez que llegan a la Subdirecciòn los fisicos, se lleva base de datos "SEGUIMIENTO TOTAL" igualmente se realiza corte trimestral sobre los contratos en ejecuciòn reportando a las areas los faltantes por medio de memorandos | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.2 | 4 | NÚMERO DE INCONSISTENCIAS REPORTADAS / NUMERO DE INCONSISTENCIAS DETECTADAS | 100 | Para todas las inconsistencias de faltantes en fisico como en publicaciones de SECOP, se envia memorando solicitando que se realice la publicaciòn y/o se envien los originale para que reposen en los expedientes. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.3 | 1 | NÚMERO DE EXPEDIENTES VERIFICADOS Y CON PÓLIZAS VIGENTES | 9 | Se realizo la verificaciòn de los 9 expedientes expuestos en el informe de contralorìa, encontrando un numero repetido y uno que correspode a contrato de prestaciòn de servicios, se realizò la verificaciòn y se completaron los expedieintes con las polizas faltantes. | 90 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.3 | 2 | NO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 0 | No se ha iniciado con capacitaciones en este tema, e esta realizando gestiòn para que la Union Temporal La Previsora-axxa colpatria y allianz apoye estas capacitciones, | 0 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.3 | 3 | NÚMERO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS Y APORTADOS POR LAS SUBREDES/NÚMERO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS A LAS SUBREDES REQUERIDOS CONTRACTUALMENTE Y REMITIDOS A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 100 | Se anexan los soportes de seguimiento y entrega de la documentación respectiva de los contratos con las Subredes a la Subdirección de Contratación | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.4 | 1 | N. DE ESTUDIOS PREVIOS CON OBLIGACIONES AJUSTADAS (E.P. CON MISMO OBJETO CONTRATADO ANTERIORMENTE)/ N. DE CONTRATOS NUEVOS SUSCRITOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN. | 100 | Se realizò el ajuste a las obligciones de los contratistas de la Subdirecciòn de Contrataciòn (26 contratos) con el fin de que durante la ejecuciòn del contrato se diera cumplimiento con cada una de las obligacions propuestas, se realizò el comparativo del contrato anterior y el suscrito despus de la armonizaciòn del Plan de Desarrollo | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.5 | 1 | NÚMERO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN SUSCRITOS EN LOS CONTRATOS VERIFICADOS / TOTAL DE PAGOS ESTABLECIDOS EN EL CLAUSULADO DE LOS CONTRATOS VERIFICADOS | 100 | SE REMITEN ADJUNTOS SOPORTES DE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN SUSCRITOS QUE SE ENCUENTRAN ASOCIADOS A LOS PAGOS REALIZADOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 | 50 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.1.3.6 | 2 | REPORTE LIQUIDACIONES DE CONTRATOS | 4 | La Subdirecciòn realiza seguimiento a las liquidaciones y reporta a la Direcciòn Financiera las actas de liquidacions bilaterales y unilaterales anexando copia de estas para que se se obtenga el pago a favor de la entiad de saldos, reembolsos, rendimientos finacieroos etc, segùn lo discrinimado en cada acta. Durante el trimstre octubre a diciembre 2020 se han emitido alrededor de 27 memorandos donde se relacionan mas de 500 actas de liquidacion para realizar el tramite en financiera. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.1.3.6 | 3 | N° DE EXPEDIENTES CON SALDO A FAVOR GESTIONADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES A GESTIONAR *100 | 100 | Se gestionó el 100% de los expedientes, se adjunta cuadro en excel de convenios y contratos en el cual se evidencia las gestiones realizadas y el estado actual de cada expediente, adjuntanto los soportes digitales discriminados por Actas de reunion, requerimientos de pago, mandamientos de pago y acuerdo de pago. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.6 | 1 | NUMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS /NUMERO DE MESAS DE TRABAJO PROPUESTAS | 3 | Se realizaron 2 mesas de trabajo con la subred integrada de servicios de salud sur occidente de fecha 03 de julio de 2020 y 13 de octubre de 2020 y una mesa de trabajo con la Subred integrada de servicios de salud Centro Oriente el dia 15 de julio de 2020. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.6 | 2 | NÚMERO DE INFORME TRIMESTRAL DE ACUERDOS DE PAGO | 2 | Se adjunta dos informes timestrales del año 2020 con fechas de (30-07-2020), (30-10-2020) de la subred Sur y se adjunta dos informes timestrales del año 2020 (30-07-2020) y (30-10-2020) de la subred Norte. Se espera en el primer semestre de 2021 dar cumplimiento a la meta antes de la fecha límite. | 50 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.6 | 3 | NUMERO DE EXPEDIENTES GESTIONADOS / TOTAL DE LOS EXPEDIENTES A GESTIONAR QUE HACEN PARTE DEL HALLAZGO | 100 | se adjunta cuadro en excel de convenios y contratos en el cual se evidencia las gestiones realizadas a 31 de dic de 2020 y el estado actual de cada expediente adjuntanto los soportes digitales en la carpeta discriminados , requerimientos de pago, mandamientos de pago y acuerdo de pago. Se espera en el primer semestre de 2021 dar cumplimiento total a la meta antes de la fecha límite. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.7 | 1 | DOCUMENTO GENERADO | 0 | Se estructuró un documento borrador donde se registran las diferentes actividades para el reintegro de saldos al presupuesto y se encuentra en validación por el área de calidad de la Dirección Financiera para cargarlo posteriormente al aplicativo Isolución. | 0 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.7 | 2 | NUMERO DE ACTAS O CONTRATOS CON LIBERACIÓN DE SALDOS / TOTAL DE SOLICITUDES DE LIBERACIÓN DE SALDOS RECIBIDAS | 0 | Durante la fecha establecida no fue cumplir con la meta establecida, toda vez que el documento de reintegro de saldos aun no se encuentra aprobado, por lo tanto se realizaran todas las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la acción de mejora. | 0 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.8 | 1 | CONVENIO CALL CENTER CON LA INCLUSIÓN DE COMPROMISO | 1 | Se realizaron mesas de trabajo previas a la firma del Convenio Interadministrativo y al Convenio de Cooperación entre las 4 subredes para la inclusión de compromiso. Se suscribieron los Convenios con la inclusión del compromiso de articulación y seguimiento a la gestión de las agendas entre las subredes integradas de salud y el call center con el fin de aumentar la oferta de las mismas. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.1.3.8 | 2 | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS EFECTUADOS A COMPROMISOS DE CONVENIO | 3 | Se realizaron los seguimientos a través de los informes de supervisión del convenio y a través de los comité técnico del call center. Adicionalmente se participó en mesas de trabajo con el call center, Subredes Integradas de Servicios de Salud para avanzar en aumentar la oferta del portafolio de servicios y seguimiento a PQRS. | 50 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.1.3.9 | 1 | NO FACTURAS ENVIADAS A FINANCIERA Y CONTRATACIÓN /NO DE FACTURAS RECIBIDAS EN EL MES | 100 | Se ha remitido mes vencido los soportes correspondientes a cada pago a la Dirección Financiera dando cumplimiento estricto a los plazos maximos establecidos por dicha dependencia. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.1.3.9 | 2 | NO DE COMUNICACIONES ENVIADAS / COMUNICACIONES POR ENVIAR | 100 | Entre los soportes que se entregan para pagos se encuentran los informes de supervisión. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.1.3.9 | 3 | MATRIZ DE TRAZABILIDAD | 1 | Se viene implementando una matriz excel en la que se lleva control diario de los vehiculos solicitados. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.2.1.1 | 1 | NÚMERO DE REPORTES SEGPLAN AJUSTADOS | 1 | Los reportes de SEGPLAN a diciembre 2020 corresponde a información de la cascada de atención del 2019 para el distrito capital, que mostró para la ciudad un estimado de 24.670 personas viviendo con VIH (cohorte 2017 seguida por 18 meses) de estas 20.947(85%) conocen su diagnóstico, el 89% accedieron a tratamiento y el 65% alcanzaron carga viral indetectable. Metodología implementada con apoyo de OPS, para monitorizar la epidemia VIH/Sida en Bogotá; cuya fuente de información poblacional es el Espectrum y para la atención la cuenta de alto costo. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.1 | 1 | NÚMERO DE INFORMES DE METAS ARMONIZADAS CON VALORES DE CUMPLIMIENTO SEGÚN ODS, PARA EL NUEVO PROYECTO DE INVERSIÓN | 4 | SE REMITEN ADJUNTOS LOS CUATRO INFORMES ASOCIADOS A LAS METAS DE: LACTANCIA MATERNA, SIFILIS CONGENITA, MORTALIDAD INFANTIL Y MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS, CON ARMONIZACION DE VALORES DE REFERENCIA SEGÚN ODS, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO POR EL NUEVO PLAN TERRITORIAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.10 | 1 | LINEA BASE SOBRE LA GESTIÓN DE LOS INCIDENTES | 1 | Las estadísticas de gestión de incidentes del año 2019 para la localidad de Sumapaz obtenidas del sistema de información PROCAD, reportan 4 incidentes provenientes de la localidad los cuales no requirieron asignación de vehículo de emergencias para su manejo. VER DOCUMENTO WORD ANEXO | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.10 | 2 | CONVENIO SUSCRITO CON CADA RED PARTICIPANTE | 0 | La fecha de gestión sera reportada para el cierre de la actividad que es el 30 de Junio de 2021. | 0 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.10 | 3 | INFORME PRESENTADO | 1 | La subred integrada de Servicios de Salud Sur E.S:E, presenta comunicación radicada 18/08/2020 en la que describe la ruta de activacion para los incidentes que se presenten en las unidades de Nazareth y San Juan del Sumapaz y el procedimiento de Traslado Interno de Pacientes cuyo objetivo es el de establecer los lineamientos para el traslado interno de pacientes de los servicios de Urgencias u Hospitalizacion en las diferentes unidades de la SISSSur. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.2.1.10 | 3 | FORMATO DILIGENCIADO POR EL 100% DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | 100 | La Dirección de Planeación Sectorial, diseño el formato "Reporte y justificación de contratación recurso humano por proyecto de Inversión Código: SDS-PGS-FT- 080, el cual fue socializado en mesas de trabajo realizadas en noviembre 2019 con los responsables de la formulación y seguimiento del PAA. Se cuenta con los formatos diligenciados, por cada proyectos de Inversión del FFDS. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.2.1.10 | 4 | MATRIZ DE ANÁLISIS DE CARGA LABORA | 0 | Debido al COVID-19 no fue posible hacer contrato para el estudio de cargas laborales; En diciembre de 2020 se firmó contrato con Universidad Nacional con objeto: Contratar los estudios de cargas laborales y las actualizaciones de los Manuales de Funciones de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá Alcance Desarrollar los Estudios Técnicos, estudio de cargas laborales, determinación del tamaño óptimo de personal y actualización del manual de funciones que permita el cumplimiento de los cometidos institucionales de la SDS y las Subredes | 40 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.2.1.2 | 1 | NÚMERO DE REPORTES SEGPLAN AJUSTADOS | 6 | El reporte a junio 2020 de la meta 28 del proyecto 1186, incluye acompañamientos realizados a familias o acudientes de Niños, Niñas y Adolescentes NNA trabajadores, la caracterización de NNA con información poblacional y factores de riesgo para condiciones crónicas. Para II semestre de 2020 el proyecto 7828 estableció desarrollar una estrategia de atención integral dirigida a evidenciar los eventos relacionados con la salud y el bienestar de los trabajadores, prevención del trabajo infantil y promoción del trabajo adolescente protegido. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.2 | 1 | (AVANCE ALCANZADO/AVANCE PROPUESTO)*100 | 8.1 | Como avance se refleja los diferentes Porcentajes en los Estudios y Diseños, Construcción y Dotación de los diversos Caps en un 8,1%, para los puntos de atención , se anexa la matriz de seguimiento de Proyectos Infraestructura a corte 31 de diciembre de 2020. | 88 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.3 | 1 | (AVANCE ALCANZADO/AVANCE PROPUESTO)*100 | 5.84 | Se presenta un avance de 5,84% en la fase previa ESTUDIOS & DISEÑOS, del informe ( Hoja No 04), este porcentaje de avance corresponde al 10% proyectada, con corte a 31-12 2020. | 58 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.2.1.3 | 1 | INFORME DE LA MEDICIÓN A LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD MENTAL Y NEUROPSIQUIÁTRICA | 1 | Se realizó informe de la segunda medición de Adherencia Terapéutica en usuarios de Servicios de Salud diagnosticados con Trastornos Mentales en Bogotá D.C, en el marco del Convenio No. 1331 -2017 celebrado con la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Se realizó asistencia técnica a IPS priorizadas: Clínica Nuestra Señora de La Paz, SISS Sur - USS San Benito, Clínica Montserrat, SISS- Centro Oriente- USS Santa Clara y SISS Sur Occidente- USS Floralia, para mejorar la Adherencia Terapéutica. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.2.1.4 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 2 | 1. La Subdireccion de Bienes y Servicios de la SDS como responsable de su desarrollo , presenta el documento INFORME DE DESARROLLO PROYECTO DUES MODERNIZACION 30/12/20 . La Direccion considera como evidencia de articulacion entre las areas las actas en las que constan las firmas de participantes de las diferentes direcciones. VER CARPETA 2020 2. Se adjunta PAA de la Direccion Administrativa 2020 en el que se evidencian los recursos apropiados para la Modernización de los Pisos 2, 3, 4 y 5 del Edificio del DUES del Centro Distrital de Salud. VER PAA DIRECCION ADMINISTRATIVA | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.2.1.4 | 2 | RECURSO HUMANO CONTRATADO/RECURSO HUMANO PROGRAMADO*100 | 100 | Se adjuntan documentos e informe que relacionan las necesidades de carga laboral para el año 2020 y las adicionales que se requirieron para la atencion de la pandemia por Covid 19. VER DOCUMENTOS CARGA LABORAL. Estas adecuaciones en infraestructura y en recurso humano, permitieron dar respuesta al 100% de las solicitudes que ingresaron a través de la línea en salud 123, manteniendo de esta manera la oportunidad de respuesta y el seguimiento a los incidentes reportados por la ciudadanía. VER INFORME CARGA LABORAL | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.4 | 1 | (AVANCE ALCANZADO/AVANCE PROPUESTO)*100 | 3.98 | Para el Hospital de Bosa se presenta un avance del 3.98 %, de la fase de estudios y Diseños (Anteproyecto Arquitectonico), segun informe Interventoria en la Hoja 10. con corte 31-12-2020. Con realacion al Hospital Santa Clara se presenta un avance del 1,82% de Estudios y Diseños (Esquema Basico) segun Informe Seguimiento Periodico corte 31-12-2020. | 39 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.5 | 1 | (AVANCE ALCANZADOS / AVANCE PROPUESTO)*100 | 39.65 | Se presenta un avance del 39, 65%, en la fase de obra ( ejecución de Cimentación y Estructura), el cual se refleja en el informe de Interventoria a corte 31-12-2020 | 40 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.5 | 2 | (AVANCE ALCANZADOS / AVANCE PROPUESTO)*100 | 100 | El avance presentado a 31/12/2020, fue del 100% en la ejecucución de estudios y diseños, se adjunta documento de entrega por parte de la Interventoria de los proyectos adelantados por la SDS, dentro de los cuales se encuentra la Ceus Engativa, segun Oficio No 2020ER44502. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.5 | 3 | (AVANCE ALCANZADOS / AVANCE PROPUESTO)*100 | 1.82 | Se presenta un avance del Hospital Santa Clara del 1,82% de Estudios y Diseños (Esquema Basico) segun Informe Seguimiento Periodico corte 31-12-2020. | 18 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.5 | 4 | (AVANCE ALCANZADOS / AVANCE PROPUESTO)*100 | 100 | Se adjudicö Torre 2 Meiisen bajo la Reolucion 0976 del 20 de Agosto de 2020. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.5 | 5 | (AVANCE ALCANZADOS / AVANCE PROPUESTO)*100 | 100 | Se adjunta Informe Final Torre 1 Meissen, de la ejecución de estudios y diseños pagina 63, acompañado de Oficio Radicado No 2020ER43489 | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.6 | 1 | (AVANCE ALCANZADOS / AVANCE PROPUESTO)*100 | 39.65 | Se presenta un avance del 39, 65%, en la fase de obra ( ejecución de Cimentación y Estructura), el cual se refleja en el informe de Interventoria a corte 31-12-2020. | 40 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.6 | 2 | (AVANCE ALCANZADOS / AVANCE PROPUESTO)*100 | 4.43 | Para el corte a 31 de Diciembre de 2020, el proyecto presenta un porcentaje ejecutado acumulado 4.43%, evidenciandose en el informe interventoria de Cy C 2020, ( hoja 21). | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.6 | 3 | (AVANCE ALCANZADOS / AVANCE PROPUESTO)*100 | 5.26 | Para el corte a 31 de Diciembre de 2020, el proyecto presenta un porcentaje ejecutado acumulado 5.26%, para lo cual se anexan las evidencias. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.6 | 4 | (AVANCE ALCANZADOS / AVANCE PROPUESTO)*100 | 100 | Se adjudicación Torre 2 Meiisen bajo la Resolucion 0976 del 20 de Agosto de 2020 | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.7 | 1 | (PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO/PORCENTAJE DE AVANCE PROPUESTO)*100 | 90 | Se enmarca entrega para Hospital Simon Boliva y IMI, según el Oficio con Radicado No 202030018921, los cuales se encuentra en revisión para ser liquidados. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.2.1.8 | 1 | PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS INICIADOS / PROYECTOS CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN APROBADA Y CONCEPTO DE VIABILIDAD DEL MIN SALUD APROBADO A 31 DE OCTUBRE X 100 | 36 | La Diy T como supervisora de los convenios interadministrativos de infraestructura de la SDS realizo el seguimiento y brindo el apoyo técnico para conseguir la apertura de los procesos de licitación de 14 proyectos. | 36 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.2.1.8 | 2 | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | La DIyT estuvo al tanto de las capacitaciones realizadas por el DAEPDSS en el 1er semestre, como de invitaciones que la Dirección de Planeación Sectorial envió a personal de la SDS y de las Subredes, responsables de la formulación de proyectos, para participar de las jornadas de capacitación realizadas por la Dirección de Planeación Nacional en la metodología MGA web. De la misma forma participó en las capacitaciones realizadas. Para el Segundo semestre 2020 no se realizaron capacitaciones y Retroalimentación. | 50 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.2.1.8 | 3 | NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO | 1 | La DIyT realizó la modificación del procedimiento "INSCRIPCION, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL BPPI-RISS" por medio de la modificaión de la Lista de chequeo "REQUISITOS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ANTE EL BPPI-RISS" el 14 de febrero de 2020, el cual fue actualizado y enlazado con el procedimiento SDS-PGS-FT-074 de fecha 21-02-2020, | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.8 | 2 | (DOCUMENTOS REALIZADOS/DOCUMENTOS PROPUESTOS)*100 | 1 | Se encuentra en construcción el Documento para que de directrices a futuro a los proyectos de infraestructura. | 10 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.2.1.9 | 1 | NO DE CONTRATOS DE PERSONAL POR OPS EJECUTADOS / NO DE CONTRATOS OPS PROGRAMADOS EN EL PAA | 100 | Por medio de sus proyectos se planifico contratar 57 OPS de los cuales no se pudieron realizar 2 debido a que las personas que se postulaban no cumplían con los requisitos | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.2.1.9 | 1 | REPORTE MENSUAL REALIZADO/ REPORTE PROGRAMADO | 6 | La meta se cumplio al 100% y Todas las actividades programadas con recursos durante los meses de julio 2019 a mayo 2020, se continua reportando el seguimiento mensual en el documento SEGPLAN enviado a la Dirección de Planeacion Sectorial cada mes los cuales se anexan para su verificacion. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.3.1.1 | 1 | VALOR DEPURADO / VALOR A DEPURAR ( CUADRO 94)*100 | 100 | Se realizó la depuración del 100% de las partidas pendientes en conciliaciones bancarias, coorespondientes a 38 partidas por valor de un $101.141.194. Sobrepasadno a la meta establecidad del 80%. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.3.1.1 | 2 | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LOS RESULTADOS DE LAS PARTIDAS | 6 | Durante el semestre del 2020 se realizaron los seguimientos con los cuales se confirmó el cumplimiento del 100% de la depuración de la partida de las conciliaciones bancarias, se cumplieron con los 4 seguimientos. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.3.1.2 | 2 | # PERSONAS SOCIALIZADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS *100 | 80 | Se socializo a las direcciones Financiera, Infraestructura y Administrativa el lineamiento detallando el valor a tomar como base para determinar el avalúo catastral comercial y el registro del valor de los inmuebles y se realizo el ejercicio de entendimiento de la socialización y retroalimentación al 100% de los participantes | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.3.1.3 | 1 | NÚMERO DE MESA DE TRABAJO REALIZADAS | 2 | Se realizaron dos mesas de trabajo con la DDC, donde se trato la depuración en los estados finacieros concretamente del terreno "TINTAL EQUIPAMIENTO".A, adicionalemente se adelantantaron mesas de trabajo al interior del FFDS-SDSn y con el DADEP. Se anexan actas de reunión con la DDC (pag 4 y pag 8) y acta de reunión con Dadep y reuniones internas SDS. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.3.1.4 | 1 | 5 CONCILIACIONES (CON CADA SISS) | 20 | ASEGURAMIENTO - Dic/2020 Se realizan los procesos de conciliación con las SISSS Se anexan actas que soportan la gestión de las conciliaciones | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.3.1.4 | 2 | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | 2 | Durante el segundo semestre de 2019 la Dirección Financiera realizó mesa de trabajo para la conciliación de la cuenta contable 2480, partiendo de los saldos iniciales a 31 de diciembre de 2017 y lo transcurrido del año 2019. Se entregan las actas correspondiente a las conciliaciones entre Contabilidad y Aseguramiento, en dichas actas se encuentran las acciones/tareas asignadas | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.3.1.4 | 3 | NÚMERO DE CONCILIACIONES DE CUENTAS RECÍPROCAS REALIZADAS | 3 | Se realizaron 3 conciliaciones con cada una de las SISS de las cuentas reciprocas, se adjuntan actas de reuniones de operaciones reciprocas realizadas entre las Subredes y el FFDS, tambien se adjuntan las matrices trabajadas entre las partes. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 3.3.1.5 | 1 | UN ALEGATO DE CONCLUSIÓN | 1 | Aún no ha terminado el proceso, mediante auto de fecha 15-10-2020, se fijó como fecha de audiencia para conciliar antes de subir al Tribunal en apelación, el 25-11-2020. | 70 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.3.2.1 | 1 | REQUERIMIENTO DE HABILITACION DE CAMPO | 1 | Se realizó 1 solicitud a TIC de requerimiento de habilitación de campo para tercero | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.3.2.1 | 2 | REPORTES DE BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO Y BALANCE DE PRUEBA POR CUENTA POR TERCERO GENERADOS POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SICAPITAL. | 2 | Se realizó 1 solicitud a TIC de requeriiento de habilitación de campo para tercero. Se generaron los reportes de balance de prueba por tercero y balance de prueba por cuenta por tercero. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.3.2.1 | 3 | REPORTES DE BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO Y BALANCE DE PRUEBA POR CUENTA POR TERCERO GENERADOS POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SICAPITAL. | 2 | Se generaron los reportes de balance de prueba por tercero y balance de prueba por cuenta por tercero. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.3.2.2 | 1 | VALOR DEPURADO/VALOR A DEPURAR | 8 | Se realizó analisis del saldo de la cuenta 1384 a junio de 2020, identificando los valores y terceros a depurar priorizando los observados en el hallazgo realizado. Valor a depurar $ 43.698.634.777 Valor depurado $3.572.322.930, lo que representa un 8% del total. Estos valores se incorporarón al plan de depuraciones a desarrollar durante el IV trimestre de 2020 y vigencia 2021. | 8 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.3.2.2 | 2 | VALOR DEPURADO / VALOR A DEPURAR | 8 | Se definio la meta en el plan de depuraciones por valor de $43,698,634,777 con saldos a junio de 2020. Se inicia depuración con las 6 entidades observadas en el hallazgo por $2.423.111.707, se analizaron dando como resultado valores reales de cuentas por cobrar de $2.064.799.904 y el valor de $358.311.803 fueron objeto de reversión por no ser una cuenta por cobrar a la entidad. | 8 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.3.2.2 | 3 | VALOR DEPURADO / VALOR A DEPURAR | 8 | Durante el segundo semestre de 2020, se realizo analisis y seguimiento a los terceros observados por la auditoria identificando el estado real por cada tercero. | 8 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.3.2.3 | 1 | NÚMERO DE CONCILIACIONES/O DEPURACIONES DE CUENTAS OBJETO HALLAZGO 3.3.2.3 REALIZADAS | 0 | En el primer trimestre de 2021 se realizaran las acciones necesarias para solicitar y/o conseguir la información necesaria con las áreas correspondientes para lograr la conciliación o depuración de las cifras que fueron objeto del halazgo por parte del ente de control. Se dará cumplimiento a la meta antes de la fecha límite establecida para ejecutar la acción de mejora. | 0 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.3.2.3 | 2 | TOTAL DE INFORME QUE SE RECIBEN CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD / TOTAL DE INFORMES A ENTREGAR | 6 | Se radicaron 6 comunicados a las Subsecretarias y Direcciones que manejan convenio o contratos con el fin de solocitar información actualizada sobre la ejecucuín de los recursos y ademas se les recuerda sobre la obligación de los supervisores establecida en la circular 026 de 2019. Se adjuntan (6) oficios enviados por Cordis el dia 29 - Diciembre-2020 y 5 - noviembre -2020 | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.3.2.3 | 3 | NÚMERO DE SEGUIMIENTO REALIZADOS | 0 | En el primer trimestre de 2021 se realizarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a la acción planteada. Se espera dar cumplimiento a la meta antes de la fecha límite establecida para ejecutar la acción de mejora. | 0 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.3.2.4 | 1 | VALOR DEPURADO MOTIVO DEL HALLAZGO / VALOR A DEPURAR MOTIVO DEL HALLAZGO | 60 | Se realizo depuración a 31 de diciembre por un valor de $1,659,907,826,55 que corresponde a 60,31% del valor total y al 63, 11% de partidas. Se espera dar cumplimiento total a la meta antes de la fecha límite establecida. | 60 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.3.2.4 | 2 | NÚMERO DE SEGUIMIENTO REALIZADOS | 3 | Se realizó seguimiento a las conciliaciones bancarias correspondientes al IV y V BIMESTRE. | 50 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.3.2.5 | 1 | PLAN DE TRABAJO ELABORADO Y APROBADO | 0 | Se realizaran todas las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la meta establecida dento del primer cuatrimestre de 2021, dado que no fue posible ejecutar la accion de mejora planteada dentro de las fechas establecidas. | 0 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.3.2.5 | 2 | NÚMERO DE CONCILIACIONES REALIZADAS / TOTAL DE CONCILIACIONES PROGRAMADAS | 0 | Una vez se defina el plan de trabajo para realizar las conciliaciones de cuentas reciprocas, se realizará el seguimiento correspondiente. Se espera dar cumplimiento a la meta antes de la fecha límite establecida para ejecutar la acción de mejora. | 0 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.3.2.5 | 3 | NÚMERO DE COMUNICADOS REALIZADOS TRIMESTRALMENTE | 2 | Durante el tercer trimestre se realizó 1 comunicado que fue enviado a las diferentes entidades externas relacionado con la reciprocidad de cuentas. Durante el cuarto trimestre se realizó 1 comunicado que fue enviado a las diferentes entidades externas relacionado con la reciprocidad de cuentas. En total, hasta la fecha se han generado dos comunicados de la meta establecida que son 4. | 50 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.3.2.5 | 4 | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS CON LAS SISS PARA LA REVISIÓN DE CUENTAS RECIPROCAS | 3 | Se realizaron 3 mesas de trabajo entre el FFDS y las Subredes para revisión de cuentas reciprocas, dando cumplimiento a la meta establecida. se adjuntan actas producto de las mesas de trabajo en las cuales quedaron refljadas las desiciones en consenso a fin de unificar criterio en registro contable. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.3.2.6 | 1 | REQUERIMIENTO DE HABILITACION DE CAMPO | 2 | SE REALIZÓ REQUERIMIENTOS A TIC Se anexa archivo en excel del balance y correos enviados a Tic´s del ejercicio realizado | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2020 2020 | 203 | 3.3.2.6 | 2 | REPORTES DE BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO Y BALANCE DE PRUEBA POR CUENTA POR TERCERO GENERADOS POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SICAPITAL. | 2 | Se generaron los reportes de balance de prueba por tercero y balance de prueba por cuenta por tercero. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 201 | 2019 2019 | 149 | 4.1.2.1 | 4 | VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTO | 1 | El requerimiento realizado por la Dir. Financiera se dio por cerrado, mediante acta de fecha 28/11/ 2019, en la cual participaron los referentes de ambas dependencias por no contar con el detalle del requerimiento para su análisis y desarrollo, se solicito realizar uno nuevo requerimiento con la información necesaria y se procedió a dar el cierre al PATCH 020 de 2019. En 25 de agosto mediante memorando 2020IE20511 se remitio al Director TIC el nuevo requerimiento para el modulo de SIIAS, en donde se cree una nueva area generadora denominada contratos y convenios. | 100 | 2020-12-31