## CB-0402S FFDS SEGUIMIENTO
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 201
| Fecha | 2022-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 201 | 2021 2021 | 3.1.3.8 | 167 | 1 | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA SUBREDES DE SERVICIOS DE SALUD | 4 | A través de las diferentes mesas como las de PQRD y mesa de seguimiento a celulas de agendamiento en donde participa la SDS, Subredes y Capital salud se realizaron los 4 seguimientos a las acciones implementadas por las Subredes para mejorar la oferta de especialidades evidenciando aumento en la oferta de servicios y disminución de la demanda insatisfecha. | 100 | 2022-06-30
2 | FILA_1 | 201 | 2021 2021 | 3.2.1.1 | 167 | 1 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS / SEGUIMIENTOS PLANEADOS *100% | 100 | Se vienen ejecutando los seguimientos semanales a la totalidad de proyectos de la Dirección de infraestructura y tecnología incluidos en el Proyecto 7790, como método de control se registran las tareas pendientes, su cumplimiento y avance asi como compromisos a gestionar para los seguimientos posteriores en pro del desarrollo de cada uno de los proyectos. Se adjuntan la totalidad de seguimientos realizados a los convenios incluidos en el proyecto 7790. | 100 | 2022-06-30
3 | FILA_1 | 201 | 2021 2021 | 3.2.1.2 | 167 | 1 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS / SEGUIMIENTOS PLANEADOS *100% | 100 | Se vienen realizando seguimientos semanales a los proyectos de infraestructura incluidos el convenio 1206 y 1018 de 2018 (CAPS ALTAMIRA y CAPS DIANA TURBAY), como método de control se registran las tareas pendientes, su cumplimiento y avance asi como los compromisos a gestionar para los seguimientos posteriores en pro del desarrollo de cada uno de los proyectos.. Se adjuntan la totalidad de seguimientos realizados a los convenios incluidos los convenios 1206 y 1018 de 2018. | 100 | 2022-06-30
4 | FILA_1 | 201 | 2021 2021 | 3.2.1.2 | 167 | 2 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS / SEGUIMIENTOS PLANEADOS *100% | 100 | Se realiza seguimiento mensual a las liquidaciones de los convenios 1198 y 1199 asi mismo se proyectan los oficios correspondientes para que la subred allegue la información asi como la documentación necesaria para ejecutar dichas liquidaciones | 15 | 2022-06-30
5 | FILA_1 | 201 | 2021 2021 | 3.2.1.3 | 167 | 2 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS / SEGUIMIENTOS PLANEADOS *100% | 100 | Se continuan realizando los seguimientos semanales a los proyectos de infraestructura, incluido el convenio 788 de 2016, Contrato 0116 de 2016 (CAPS 29), como método de control se registran las tareas pendientes, su cumplimiento y avance. Se adjuntan la totalidad de seguimientos realizados a los convenios incluido el convenio 788 de 2016, Contrato 0116 de 2016 (CAPS 29) | 100 | 2022-06-30
6 | FILA_1 | 201 | 2021 2021 | 3.3.1.1 | 167 | 1 | TOTAL DE TERCEROS DEPURADOS/ TOTAL DE TERCEROS A DEPURAR | 100 | Se realizó el análisis de la información generando un auxiliar contable de la cuenta 138490 con corte a la vigencia 2020 y teniendo en cuenta que las cifras más relevantes de esta cuenta contable corresponden a las (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud, se realizó seguimiento a cada uno y a la fecha el registro de la información se encuentra completamente soportada y conciliada. Se adjunta: 1. Actas de liquidación Subredes: Sur Occidente, Sur, Centro Oriente. 2. Actas de liquidación Entidades 3. Auxiliares 2020-2021 4. Conciliaciones con Subredes 5. Correos electrónicos | 100 | 2022-06-30
7 | FILA_1 | 201 | 2021 2021 | 3.3.1.2 | 167 | 3 | NÚMERO DE CONCILIACIONES REALIZADAS / TOTAL DE CONCILIACIONES A REALIZAR DE TERCEROS CON SALDO SEGÚN ESTADOS DE CARTERA EN LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE ACUERDO CON CIRCULAR 030 DE 2013 | 100 | Durante el periodo se ha remitido al 100% de las entidades vía correo los estados de cartera. E igualmente se viene trabajando periodicamente con cada una de ellas en la medida que den respuesta a los mismos. | 100 | 2022-06-30
8 | FILA_1 | 201 | 2021 2021 | 3.3.1.2 | 167 | 4 | Nº DE CONCILIACIONES REALIZADAS / Nº TERCEROS CON DIFERENCIAS A CONCILIAR ENTRE CUENTAS POR PAGAR Y DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO | 80 | Se iniciaron acciones conjuntas con la Subdirección de Aseguramiento, y se ha trabajado entre cuentas por pagar, Aseguramiento y Limay se han identificado las diferencias presentadas; se efectuaron conciliaciones a septiembre de 2021, diciembre de 2021 y marzo de 2022, donde se ha ido avanzando como se observa en conciliación con corte a marzo de 2022, que de 531 entidades se logró conciliar 423 entidades es decir aproximadamente el 80% de la información y han quedado pendientes por conciliar 108 Entidades, las cuales al cierre de la presente vigencia quedarán identificadas. | 80 | 2022-06-30