## CB-0402S FFDS SEGUIMIENTO
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 201
| Fecha | 2023-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 201 | 2022 2022 | 171 | 3.2.2.1 | 1 | CITAS MÉDICAS ASIGNADAS POR EL CONTACT CENTER DEL MISMO PORTAFOLIO DE SERVICIOS/TOTAL DE CITAS MÉDICAS ASIGNADAS DEL MISMO PORTAFOLIO DE SERVICIOS | 45 | Estrategias 2023-1:Agentes satélites pudimos evidenciar un agendamiento de 12.563 citas por encima del semestre anterior y el seguimiento se realizó mensualmente dentro de los comités técnicos.línea escrita de WhatsApp evidenciamos un crecimiento de los indicadores, el mes de junio logramos 56.605 interacciones, 27.267 interacciones contestadas y 9.654 citas agendadas.Plan estratégico de seguimiento a las células se trataron temas de agendamiento, oferta y demanda. Al aumentar los agendamientos desde las subredes se disminuyeron los PQRS y de la misma manera disminuyeron las listas de espera. | 100 | 2023-06-30
2 | FILA_2 | 201 | 2022 2022 | 171 | 3.2.2.2 | 1 | RESPORTE MENSUAL | 11 | Se realizó revisión mensual de los contratos suscritos en ejecución de la base consolidad de contratación con una muestra del 2%de de los informes reportados en la plataforma SECOP II | 100 | 2023-06-30
3 | FILA_3 | 201 | 2022 2022 | 171 | 3.2.2.4 | 2 | NÚMERO DE ACTUACIONES ADELANTADAS/NÚMERO DE ACTUACIONES PROGRAMADAS | 85 | A corte de junio 30 del presente año, se han adelantado las siguientes actuaciones encaminadas al recaudo del saldo a favor en el marco del contrato 868391: 1. Se han realizado 3 requerimientos de pago en el marco del proceso de cobro persuasivo. 2. Se ha emitido Resolución de mandamiento de pago en el marco del proceso de cobro coactivo y se realizó la notificación correspondiente. Se adjuntan requerimientos de pago, correos de notificación , Resolución XXX que ordena mandamiento de pago y notificación correspondiente. | 85 | 2023-06-30
4 | FILA_4 | 201 | 2022 2022 | 171 | 3.2.2.5 | 3 | INFORME CB-0402 DE LA VIGENCIA 2022 | 1 | • Se elaboro el informe CB-0402 de la vigencia 2022, y se comparó la información reportada en los seguimientos de los proyectos de inversión y la registrada en el aplicativo SEGPLAN, a corte del 31 de diciembre 2022, con el fin de garantizar la coherencia de la información. • El informe de la Cuenta anual fue reportado a la Contraloría Distrital en el mes de febrero 2023 y no se recibieron observaciones | 100 | 2023-06-30
5 | FILA_5 | 201 | 2022 2022 | 171 | 3.2.2.6 | 1 | ACTA MESA DE TRABAJO QUE CONTENGA EL ANÁLISIS REALIZADO. | 1 | se ejecutaron 3 mesas de trabajo con la EGAT en las cuales se hace el analisis de un estudio de caso puntual para declaraciones desiertas , en complemento con el cambio en el manual de contratación y la descripción de cada una de los procesos de adjudicación para garantizar la transparencia en dichos procesos , ya se tiene la versión final del manual de contratación definido por la EGAT cumplimiendo la totalidad del plan de mejoramiento incluyendo los procesos de declaratoria desierta | 100 | 2023-06-30
6 | FILA_6 | 201 | 2022 2022 | 171 | 3.2.2.6 | 2 | MESA DE TRABAJO REALIZADA/ MESA DE TRABAJO PROGRAMADA | 1 | Se ejecutaron las sensibilizaciones respecto a los procesos de adquisición y supervisión contractual para los integrantes de la Dirección de infraestructura y tecnología por parte de la Subdirección de Contratación | 100 | 2023-06-30
7 | FILA_7 | 201 | 2022 2022 | 171 | 3.2.2.7 | 1 | UNIDAD | 1 | Para la actualización del proyecto La Victoria la SISS CO presenta el "proyecto" de actualización la cual ha presentado multiples observaciones de ajuste en sus componentes técnico FINANCIERO y jurídico en especial en la justificación de reduccion de recursos; razón por la cual no ha sido posible su actualización en Banco de programas y proyectos, se estima concluir dicha actualización con la subsanación de todas las observaciones realizadas por la DIYT y DAEPDSS para lograr el cumplimiento del plan de mejoramiento en su totalidad para el mes de Agosto | 70 | 2023-06-30
8 | FILA_8 | 201 | 2022 2022 | 171 | 3.2.2.7 | 2 | UNIDAD | 1 | Respecto la ejecución del convenio se tienen los planes de trabajo iniciales por fases; Conforme al plan de mejoramiento se definio como plan de contingencia las reprogramaciones de dichos planes de trabajo, lo cual quedo definido mediante acta de reunión el 2 de mayo de 2023, en la cual participaron la Subred integrada de servicios de salud CO y la Secretaria Distrital de salud | 90 | 2023-06-30
9 | FILA_9 | 201 | 2022 2022 | 171 | 3.2.2.7 | 3 | SEGUIMIENTOS EJECUTADOS/ SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS | 100 | se presentan 16 seguimientos semanales complementarios en los cuales se ejercen actividades de control al desarrollo del proyecto UMHES la victoria por parte del equipo de la Dirección de infraestructura y tecnología , se avanza con los planes de trabajo de contratos derivados para el componente de salud mental y para uss la victoria, para lo cual se adjuntan 9 comunicaciones respecto al ajuste y actualización segun las necesidades del proyecto . | 100 | 2023-06-30
10 | FILA_10 | 201 | 2022 2022 | 171 | 3.3.1.5 | 1 | (VALOR TOTAL DIFERENCIAS TRIMESTRE A CONCILIAR - VALOR TOTAL DIFERENCIAS TRIMESTRE VIGENCIA ANTERIOR) / VALOR TOTAL DIFERENCIAS TRIMESTRE VIGENCIA ANTERIOR | 100 | Se realiza seguimiento a las conciliaciones de operaciones reciprocas con corte a 30 de marzo de 2023, en donde se evidencia que las diferencias en las operaciones recíprocas trimestrales disminuyeron en un 75% a partir de la priorización de las entidades más significativas y la acción inmediata que se ha realizado sobre ellas, como evidencias se tienen los soportes de circularizacion con las entidades y los formatos de conciliación correspondientes. Cumpliendo con la meta establecida. | 100 | 2023-06-30
11 | FILA_11 | 201 | 2022 2022 | 171 | 3.3.2.1 | 2 | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS | 2 | Se realizan los dos seguimientos propuestos, para el primer seguimiento se generó el reporte balance por tercero para la vigencia 2021, con saldos a 31 de diciembre 2021 en las cuentas de resultado, de tal manera que, al comparar con los estados financieros para 31 de diciembre de 2021, se encuentran consistentes y en el segundo seguimiento se evidencia que aún existen ajustes por realizar por parte de la Dirección Tics para el cierre de la vigencia 2022. Se adjuntan evidencias correspondientes. | 100 | 2023-06-30
12 | FILA_12 | 201 | 2022 2022 | 171 | 3.3.2.1 | 4 | AVANCE DEL DESARROLLO Y REPORTE | 2 | Desde la Dirección de TIC se realizó el desarrollo en el aplicativo Libro Mayor-Limay, en el cual se ajustó lo requerido por la Dirección Financiera, con el fin de generar el reporte de balance por tercero con y sin cancelación de cuentas de resultado, para el mes de diciembre, dando solución al hallazgo para las futuras vigencias. Frente al primer periodo evaluado, la Dirección de TIC acompaño el proceso de ajustes según lo solicitado. En el segundo periodo, no se realizaron requerimientos desde la Dirección Financiera, en razón a que el desarrollo desplegado dio respuesta a lo requerido. | 100 | 2023-06-30
13 | FILA_13 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.1 | 1 | NO. DE MESAS DE TRABAJO EJECUTADAS | 3 | Se realizaron de las mesas de trabajo enunciadas, que tenían por objeto la realización del lineamiento, estas se seguirán adelantando hasta tener la versión final del documento. Luego se remitirá la versión final y sus anexos, para la verificación y aprobación por parte de la Subdirección de Contratación, como líderes del proceso contractual en la entidad, en aras de dar cumplimiento al plazo estimado de elaboración final del mismo al 26 de diciembre de 2023. | 80 | 2023-06-30
14 | FILA_14 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.1 | 2 | NO. DE LINEAMIENTOS ELABORADOS Y SOCIALIZADOS | 0.5 | Se estructuro el borrador del lineamiento para la adquisición de bienes y servicios de tecnología de la información y comunicaciones como complemento al Manual de Contratación SDS-CON-MN-001 VERSIÓN-8 del 2022, este se pondrá a disposición de la Subdirección de Contratación como líder del proceso, para su estudio y aprobación. Lo anterior se hará en plazos perentorios para así dar cumplimiento al plazo estimado del 26 de diciembre de 2023. Asu vez, se estructuro un formato a presentar por las diferentes áreas funcionales, que soliciten nuevas iniciativas relacionadas con temas de TIC. | 50 | 2023-06-30 |  |  | DICIEMBRE
15 | FILA_15 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.1 | 3 | (NO. DE ACTAS DE APROBACION VALIDANDO ESTRUCTURACION / TOTAL DE ESTUIOS PREVIOS Y VERIFICACION DE OFERTAS REVISADOS) *100 | 100 | La actividad se realizó donde el director Tic, designó el equipo para cada iniciativa conformado por el técnico estructurador, el apoyo jurídico y el referente financiero, fortaleciendo el proceso de estructuración de los estudios previos y demás anexos del proceso a suscribir. Frente a las actas de validación de la estructuración de estudios previos, se adelantaron en todas las iniciativas solicitadas, sin embargo, en dicho periodo no se estructuración todas las iniciativas proyectadas para la vigencia y de acuerdo a la etapa constractual aun no se adelanta lac verificacion de ofertas | 100 | 2023-06-30
16 | FILA_16 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.10 | 1 | (NUMERO DE CONSULTAS AL EGAT / CANTIDAD DE ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS SUBREDES) * 100 | 0 | En la revisión del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia no se identificaron iniciativas donde estén involucradas las Subredes, por ende, esta consulta no fue elevada, la medición se refiere a la validación del 100% de los estudios previos realizados para la adquisición de bienes y servicios para las subredes, esta se entendería como no aplicable en razón a no existir este tipo de iniciativas dentro de la presente vigencia. Es de aclarar que en las iniciativas para la siguiente vigencia esta consulta será elevada como requisito previo para la estructuración de dichos procesos. | 0 | 2023-06-30 |  |  | DICIEMBRE
17 | FILA_17 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.11 | 1 | NUMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS | 2 | Se realizaron dos seguimientos trimestrales en el 2023; Para el primer trimestre se tienen 1704 contratos en ejecución la cual se tomó una muestra de 170 contratos (10%) y para el segundo trimestre se tienen 2201 contratos en ejecución con una muestra de 220 contratos (10%) de la Base Consolidada de Contratación, revisando que cumplieran con la publicación de los documentos en la plataforma SECOP II | 50 | 2023-06-30
18 | FILA_18 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.11 | 2 | (NÚMERO DE CONTRATOS ACTUALIZADOS/NÚMERO CONTRATOS PENDIENTES POR ACTUALIZAR SEGÚN EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL)*100 | 50 | De acuerdo con el primer seguimiento se identificaron 14 contratos y en el segundo seguimiento 11 contratos que presentaron fallas en la publicación de la documentación en la plataforma SECOP II, de los cuales se solicitó por medio de correo electrónico los ajustes pertinentes, seguido a esto se realizó la verificación y se actualizaron la totalidad de los contratos en SECOP II para cada uno de los trimestres | 50 | 2023-06-30 |  |  | DICIEMBRE
19 | FILA_19 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.3 | 1 | UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL. | 1 | DOCUMENTADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA SLSP, CÓDIGO 040GCP13 VERSIÓN 14. | 100 | 2023-06-30
20 | FILA_20 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.3 | 2 | DOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y MATERIAL DE APOYO DE LAS CAPACITACIONES. | 2 | EJECUTADAS DOS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CON EVIDENCIAS ADJUNTAS. | 100 | 2023-06-30
21 | FILA_21 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.3 | 3 | INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL. | 2 | DOCUMENTADOS LOS INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA. | 100 | 2023-06-30
22 | FILA_22 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.4 | 1 | MATRIZ EVIDENCIANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQURIMEINTOS | 1 | Desde la supervisión del contrato se estructuro la matriz de requerimientos, en la cual se extrajo el contenido del anexo técnico del proceso, facilitando la verificación del cumplimiento de lo solicitado, de acuerdo a la necesidad del servicio del proceso, sin embargo la culminación de la matriz solicitada no fue posible en razón a que la misma dependía de la viabilidad de la implementación del software a entregar por parte del contratista y en el espacio de seguimiento del mes de marzo se concluyó la inviabilidad de la puesta en operación del mismo en las condiciones presentadas a la fecha. | 80 | 2023-06-30
23 | FILA_23 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.4 | 2 | NUMERO DE DISPOSITIVOS EN FUNCIONAMIENTO CON SOFTWARE DESPLEGADO | 0 | No fue posible poner en funcionamiento los 300 dispositivos en razón a que, desde el mes de diciembre de 2022 se presentó cambio de supervisión, la cual desde su análisis advierte inconsistencias en el cumplimiento, es así como en las reuniones de seguimiento se requiere al contratista adelantar las actividades necesarias para la puesta en funcionamiento. Sin embargo, por el plazo del contrato desde el área funcional, indican la inviabilidad de su puesta en funcionamiento. Asi, se han venido incentivando las acciones internas necesarias para el impulso del posible incumplimiento. | 0 | 2023-06-30 |  |  | JULIO
24 | FILA_24 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.4 | 3 | NUMERO DE ACTAS ELABORADAS Y APROBADAS | 12 | Se realizaron las reuniones de seguimiento, proyectadas las cuales han permitido ejercer de manera detallada el ejercicio de la supervisión del contrato. | 80 | 2023-06-30 |  |  | JULIO
25 | FILA_25 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.5 | 1 | NO. DE MESAS DE TRABAJO EJECUTADAS | 3 | Se realizaron las mesas de trabajo enunciadas, que tenían por objeto la realización del lineamiento, estas se seguirán adelantando hasta tener la versión final del documento. Luego se remitirá la versión final y sus anexos, para la verificación y aprobación por parte de la Subdirección de Contratación, como líderes del proceso contractual en la entidad, en aras de dar cumplimiento al plazo estimado de elaboración final del mismo al 26 de diciembre de 2023. | 80 | 2023-06-30
26 | FILA_26 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.5 | 2 | NO. DE LINEAMIENTOS ELABORADOS Y SOCIALIZADOS | 0.5 | Se estructuro el borrador del lineamiento para la adquisición de Bienes y Servicios de Tecnología de la información y comunicaciones como complemento al Manual de Contratación SDS-CON-MN-001 VERSIÓN-8 del 2022, este se pondrá a disposición de la Subdirección de Contratación como líder del proceso, para su estudio y aprobación. Lo anterior se hará en plazos perentorios para así dar cumplimiento al plazo estimado del 26 de diciembre de 2023. Asu vez, se estructurò un formato a presentar por las diferentes áreas funcionales, que soliciten nuevas iniciativas relacionadas con temas de TIC. | 50 | 2023-06-30
27 | FILA_27 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.5 | 3 | (NO. DE ACTAS DE APROBACION VALIDANDO ESTRUCTURACION / TOTAL DE ESTUIOS PREVIOS Y VERIFICACION DE OFERTAS REVISADOS) *100 | 100 | La actividad se realizó donde el Director Tic, designó el equipo para cada iniciativa conformado por el técnico estructurador, el apoyo jurídico y el referente financiero, fortaleciendo el proceso de estructuración de los estudios previos y demás anexos del proceso a suscribir. Frente a las actas de validación de la estructuración de estudios previos, se adelantaron en todas las iniciativas solicitadas, sin embargo, en dicho periodo no se estructuraron todas las iniciativas proyectadas para la vigencia de acuerdo a la etapa contractual aun no se adelanta la verificaciòn de ofertas. | 100 | 2023-06-30
28 | FILA_28 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.6 | 1 | NO. DE MESAS DE TRABAJO EJECUTADAS | 3 | Se realizaron de las mesas de trabajo enunciadas, que tenían por objeto la realización del lineamiento, estas se seguirán adelantando hasta tener la versión final del documento. Luego se remitirá la versión final y sus anexos, para la verificación y aprobación por parte de la Subdirección de Contratación, como líderes del proceso contractual en la entidad, en aras de dar cumplimiento al plazo estimado de elaboración final del mismo al 26 de diciembre de 2023. | 80 | 2023-06-30
29 | FILA_29 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.6 | 2 | NO. DE LINEAMIENTOS ELABORADOS Y SOCIALIZADOS | 0.5 | Se estructuro el borrador del lineamiento para la adquisición de bienes y servicios de tecnología de la información y comunicaciones como complemento al Manual de Contratación SDS-CON-MN-001 VERSIÓN-8 del 2022, este se pondrá a disposición de la Subdirección de Contratación como líder del proceso, para su estudio y aprobación. Lo anterior se hará en plazos perentorios para así dar cumplimiento al plazo estimado del 26 de diciembre de 2023. Asu vez, se estructuro un formato a presentar por las diferentes áreas funcionales, que soliciten nuevas iniciativas relacionadas con temas de TIC. | 50 | 2023-06-30
30 | FILA_30 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.6 | 3 | (NO. DE ACTAS DE APROBACION VALIDANDO ESTRUCTURACION / TOTAL DE ESTUIOS PREVIOS Y VERIFICACION DE OFERTAS REVISADOS)*100 | 100 | La actividad se realizó donde el director Tic, designó el equipo para cada iniciativa conformado por el técnico estructurador, el apoyo jurídico y el referente financiero, fortaleciendo el proceso de estructuración de los estudios previos y demás anexos del proceso a suscribir. Frente a las actas de validación de la estructuración de estudios previos, se adelantaron en todas las iniciativas solicitadas, sin embargo, en dicho periodo no se estructuración todas las iniciativas proyectadas para la vigencia y de acuerdo a la etapa constractual aun no se adelanta lac verificacion de ofertas | 100 | 2023-06-30
31 | FILA_31 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.7 | 1 | NO. DE MESAS DE TRABAJO EJECUTADAS | 3 | Se realizaron de las mesas de trabajo enunciadas, que tenían por objeto la realización del lineamiento, estas se seguirán adelantando hasta tener la versión final del documento. Luego se remitirá la versión final y sus anexos, para la verificación y aprobación por parte de la Subdirección de Contratación, como líderes del proceso contractual en la entidad, en aras de dar cumplimiento al plazo estimado de elaboración final del mismo al 26 de diciembre de 2023. | 80 | 2023-06-30
32 | FILA_32 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.7 | 2 | NO. DE LINEAMIENTOS ELABORADOS Y SOCIALIZADOS | 0.5 | Se estructuro el borrador del lineamiento para la adquisición de bienes y servicios de tecnología de la información y comunicaciones como complemento al Manual de Contratación SDS-CON-MN-001 VERSIÓN-8 del 2022, este se pondrá a disposición de la Subdirección de Contratación como líder del proceso, para su estudio y aprobación. Lo anterior se hará en plazos perentorios para así dar cumplimiento al plazo estimado del 26 de diciembre de 2023. Asu vez, se estructuro un formato a presentar por las diferentes áreas funcionales, que soliciten nuevas iniciativas relacionadas con temas de TIC. | 50 | 2023-06-30
32 | FILA_33 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.7 | 3 | (NO. DE ACTAS DE APROBACION VALIDANDO ESTRUCTURACION / TOTAL DE ESTUIOS PREVIOS Y VERIFICACION DE OFERTAS REVISADOS)*100 | 100 | La actividad se realizó donde el director Tic, designó el equipo para cada iniciativa conformado por el técnico estructurador, el apoyo jurídico y el referente financiero, fortaleciendo el proceso de estructuración de los estudios previos y demás anexos del proceso a suscribir. Frente a las actas de validación de la estructuración de estudios previos, se adelantaron en todas las iniciativas solicitadas, sin embargo, en dicho periodo no se estructuración todas las iniciativas proyectadas para la vigencia y de acuerdo a la etapa constractual aun no se adelanta lac verificacion de ofertas | 100 | 2023-06-30
32 | FILA_34 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.7 | 4 | NUMERO DE ACTAS ELABORADAS Y APROBADAS | 12 | Se han venido realizando las reuniones periódicas propuestas, y las requeridas en el acompañamiento al ejercicio de la supervisión, de las cuales se aportan las actas correspondientes. | 91 | 2023-06-30 |  |  | JULIO
32 | FILA_35 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.8 | 1 | NO. DE MESAS DE TRABAJO EJECUTADAS | 3 | Se realizaron de las mesas de trabajo enunciadas, que tenían por objeto la realización del lineamiento, estas se seguirán adelantando hasta tener la versión final del documento. Luego se remitirá la versión final y sus anexos, para la verificación y aprobación por parte de la Subdirección de Contratación, como líderes del proceso contractual en la entidad, en aras de dar cumplimiento al plazo estimado de elaboración final del mismo al 26 de diciembre de 2023. | 80 | 2023-06-30
32 | FILA_36 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.8 | 2 | NO. DE LINEAMIENTOS ELABORADOS Y SOCIALIZADOS | 0.5 | Se estructuro el borrador del lineamiento para la adquisición de bienes y servicios de tecnología de la información y comunicaciones como complemento al Manual de Contratación SDS-CON-MN-001 VERSIÓN-8 del 2022, este se pondrá a disposición de la Subdirección de Contratación como líder del proceso, para su estudio y aprobación. Lo anterior se hará en plazos perentorios para así dar cumplimiento al plazo estimado del 26 de diciembre de 2023. Asu vez, se estructuro un formato a presentar por las diferentes áreas funcionales, que soliciten nuevas iniciativas relacionadas con temas de TIC. | 50 | 2023-06-30
32 | FILA_37 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.8 | 3 | NO. DE ACTAS DE APROBACION VALIDANDO ESTRUCTURACION / TOTAL DE ESTUIOS PREVIOS Y VERIFICACION DE OFERTAS REVISADOS (*100) | 100 | La actividad se realizó donde el director Tic, designó el equipo para cada iniciativa conformado por el técnico estructurador, el apoyo jurídico y el referente financiero, fortaleciendo el proceso de estructuración de los estudios previos y demás anexos del proceso a suscribir. Frente a las actas de validación de la estructuración de estudios previos, se adelantaron en todas las iniciativas solicitadas, sin embargo, en dicho periodo no se estructuración todas las iniciativas proyectadas para la vigencia y de acuerdo a la etapa constractual aun no se adelanta lac verificacion de ofertas | 100 | 2023-06-30
32 | FILA_38 | 201 | 2022 2022 | 219 | 3.2.9 | 1 | NUMERO DE ACTAS ELABORADAS Y APROBADAS | 1 | Se realizo la reunión liderada por el Director TIC donde se hace el seguimiento a las iniciativas que se encuentran en ejecución desde la vigencia anterior y se les exponen la metodología por la cual se deberán proyectar las nuevas formulaciones de iniciativas para las futuras vigencias donde se deberán determinar las condiciones técnicas, las responsabilidades y la justificación de las mismas. | 100 | 2023-06-30