## CB-0402S FFDS SEGUIMIENTO
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 201
| Fecha | 2024-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.1.1 | 2 | REFERENCIACION REALIZADA | 1 | Se ejecuta reunión de referenciación con entidad externa ( gobernación de Cundinamarca ) para la cual se tocaron temas de ejecución de proyectos en modalidad de convenios y tambien se habla del tema específico respecto a la ejecución de proyectos de infraestructura, asi mismo se complementa dicha referenciación con reunión interna con el personal que ha trabajado en otras entidades para plantear la posibilidad de adopción de actividades que aporten en una correcta ejecución de proyectos | 100 | 2024-06-30
2 | FILA_2 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.1.1 | 3 | DOCUMENTO DE ANÁLISIS EJECUTADO | 1 | Se realiza documento Inicial-acta de analisis de situaciones para lo cual se consolida un banco de riesgos y situaciones en la cual se establecen algunos controles complementarios respecto a la ejecución de proyectos de infraestructura en salud mediante convenios, así mismo se crea el documento técnico de análisis para ejecución de proyectos en complemento a la nueva normatividad aplicable y a la gestión general de proyectos. | 100 | 2024-06-30
3 | FILA_3 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.1.2 | 4 | Nº DE ACTIVIDADES ECONOMICAS A INCLUIR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATÉGIA DE ENTORNOS SALUDABLES / Nº TOTAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS INTERVENIDAS CON CORTE A MARZO 2023 X 100 | 5 | Se realizó la ampliación de 100 a 105 actividades económicas para Unidades de Trabajo Informal (UTI) de alto y mediano impacto, incrementando el 5% de actividades de acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), incluidas en el listado de actividades económicas que hacen parte del proceso de caracterización del entorno cuidador laboral, y que posteriormente es digitado en el aplicativo de UTIS- individuos (GESI) por selección | 100 | 2024-06-30
4 | FILA_4 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.1.2 | 5 | Nº DE UTIS CON ASESORÍAS DE PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD CON ÉNFASIS EN PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE CONDICIONES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES POR ENFERMERÍA/Nº TOTAL DE UTIS INTERVENIDAS)*100 | 80 | A partir del segundo semestre de la vigencia 2023 se aumentó a 80% las UTI con la asesoría para el cuidado de la salud de los trabajadores informales, a cargo del perfil profesional de enfermería, quien de acuerdo al decálogo de salud que incluye el fortalecimiento de prácticas de autocuidado, a partir de las asesorías. Como resultado en el primer semestre de 2024 se obtuvo una identificación de 5053 UTI de las cuales 4242 (84%) contaron con asesorías para la prevención de condiciones crónicas de acción rutinaria por el perfil de enfermería. | 100 | 2024-06-30
5 | FILA_5 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.1.2 | 6 | Nº EAPB CON DESVIACIÓN DEL INDICADOR CON ASISTENCIA / Nº EAPB CON DESVIACIÓN X 100 | 100 | Durante el segundo semestre del 2023, el 100% de las EAPB priorizadas con desvío del indicador de oportunidad de atención de cáncer de mama y cuello uterino fueron abordadas con las actividades de Asistencia Técnica, acompañamiento y seguimiento en la implementación de RIAS para cáncer. Con corte 30-06-204 se continúa con el monitoreo de los indicadores priorizados de oportunidad de atención con posterior retroalimentación de los resultados. | 100 | 2024-06-30
6 | FILA_6 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.1.2 | 7 | Nº DE COMPROMISOS CUMPLIDOS / Nº DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA CADA EAP CON RIPSS X 100 | 100 | La SDS realizó la priorización de 6 EAPB que presentaron bajo indicador de oportunidad de inicio de tratamiento cáncer de mama y cuello uterino. Se realizó seguimiento a los compromisos, a través de la aplicación de un instrumento de evaluación que fue empleado en las 3 visitas realizadas a cada una de las 6 EAPB priorizadas. | 100 | 2024-06-30
7 | FILA_7 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.1.2 | 11 | Nº DE IPS PRIORIZADAS CON ORIENTACIONES TÉCNICAS REALIZADAS / Nº TOTAL DE IPS PRIORIZADAS X 100 | 100 | Se realizaron actividades de orientación técnica en la identificación oportuna del riesgo bio psico social y la intervención oportuna de condiciones de salud de riesgo para las mujeres gestantes y personas gestantes, que derive en emergencias obstétricas en cualquier nivel de complejidad teniendo en cuenta las principales causas de morbilidad y mortalidad materna a 161 IPS priorizadas del Distrito capital que brindan atención materno perinatal en el nivel primario y complementario. | 100 | 2024-06-30
8 | FILA_8 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.1.2 | 14 | Nº DE MESAS DE ARTICULACIÓN REALIZADAS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y GUBERNAMENTALES / Nº DE MESAS DE ARTICULACIÓN PROGRAMADAS X 100 | 90 | Con corte de 30-06-2024 la SDS ha desarrollado 13 mesas de trabajo con las Agencias de Cooperación Internacional para el fortalecimiento de la atención a población migrante irregular, en las que se ha realizado la identificación, priorización de necesidades y atención de la población materno perinatal, de 13 mea programada en el periodo comprendido entre el 01-07-2023 al 30-06-2024 | 100 | 2024-06-30
9 | FILA_9 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.1.2 | 18 | Nº DE OFICIOS MENSUALES REALIZADOS/ Nº DE OFICIOS PROGRAMADOS X 100 | 100 | Con corte a 31-01-2024 fecha de finalización de la acción de mejora se realizaron 102 notificaciones a las (EAPB) que operan en el Distrito Capital. Estas notificaciones corresponden al seguimiento de la cobertura de los meses de julio a diciembre de la vigencia 2023. Demostrando un cumplimiento de la acción de mejora del 100% según lo planeado. | 100 | 2024-06-30
10 | FILA_10 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.1.2 | 20 | NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA | 2 | Con corte al 31 de enero de 2024 se realiza el cierre de cumplimiento del plan de contingencia para las 15 aseguradoras que a corte del primer semestre 2023 no lograban coberturas superiores o iguales al 95% del plan de contingencia. | 100 | 2024-06-30
11 | FILA_11 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.1.3 | 3 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN. NUMERADOR: ACCIONES IMPLEMENTADAS Y DENOMINADOR: NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 100 | Se realiza cuatro seguimientos en cada uno de los Planes de mejora (Fallidas y rechazadas) de acuerdo al ciclo PHVA, a las acciones implementadas, para dar cumplimiento a la Oportunidad de mejora priorizada | 100 | 2024-06-30
12 | FILA_12 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.1.3 | 4 | NÚMERO DE SEGUIMIENTO MENSUALES DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS | 2 | Se realizo dos seguimientos a 15 de enero 2024. | 100 | 2024-06-30
13 | FILA_13 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.2.1 | 1 | NUMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS | 7 | Se evidencian actas de seguimiento al contrato 4055343 con Servicios Postales Nacionales S.A.S, donde se verificó la información de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023. Todos los informes han sido publicados en SECOP | 100 | 2024-06-30
14 | FILA_14 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.2.4 | 1 | NUMERO DE SEGUIMIENTOS HITOS REALIZADOS / NUMERO DE HITOS DEFINIDOS EN EL CRONOGRAMA *100 | 0 | El contrato de obra se encuentra suspendido desde el 30 de junio hasta el 20 de diciembre de 2023 | 0 | 2024-06-30
15 | FILA_15 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.2.4 | 2 | UN FORMATO ELABORADO | 100 | El formato ya se encuentra publicado en ISOLUCION con el código SDS-BYS-FT-142. | 100 | 2024-06-30
16 | FILA_16 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.2.5 | 3 | NUMERO DE DOCUMENTOS PUBLICADOS / NUMERO TOTAL DE DOCUMENTOS A PUBLICAR *100 | 100 | Los informes de ejecución del contrato de obra No 3644036 de 2022, se encuentran remitidos a la Subdirección de Contratación, los cuales reposan en El expediente contractual y se encuentran publicados en la plataforma SECOP. | 100 | 2024-06-30
17 | FILA_17 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.2.6 | 1 | MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTUALIZADO | 1 | Se está Actualizando el manual de contratación a la nueva versión 9, creando el punto de control en la etapa pre contractual para la resolución y ajuste de las observaciones presentadas por las partes intervinientes y terceros interesados, se adjuntan los borradores y correos de trazabilidad de las mesas de trabajo realizadas con el área de Planeación Institucional y Calidad. | 0 | 2024-06-30
18 | FILA_18 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.2.7 | 1 | NÚMERO CONTRATOS REVISADOS /NÚMERO CONTRATOS QUE REQUIERE POLIZA*100 | 100 | Se realiza seguimiento bimestral para verificar que, desde la suscripción del acta de inicio, las pólizas cubren la vigencia del contrato y que las fechas de plazo de estas se encuentran ajustadas en la plataforma de SECOP II. | 100 | 2024-06-30
19 | FILA_19 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.2.7 | 2 | LINEAMIENTO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA ACTUALIZADO | 1 | Se encuentra en actualización el lineamiento de supervisión e interventoría para incluir un punto de control en el que él supervisor, después de la suscripción del acta de inicio, solicite que las pólizas cubran la vigencia del contrato y que las fechas del plazo de estas, se encuentren aprobadas en la plataforma SECOP II. | 0 | 2024-06-30
20 | FILA_20 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.5.2.9 | 1 | NUMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / NUMERO DE MESAS DE TRABAJO DE PROCESOS RADICADOS * 100 | 100 | Se suscribio contrato No. 5602393 de 2023, de acuerdo con las condiciones establecidas en la mesa de trabajo adelantada con la Subdirección de Contratación. Se adjuntan Acta de reunión, acta de inicio y clausulado. | 100 | 2024-06-30
21 | FILA_21 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.6.1.6 | 3 | CONCILIACIONES REALIZADAS /CONCILIACIONES PROGRAMADAS*100 | 100 | SE REALIZARON LAS CONCILIACIONES PERIÓDICAS ENTRE EL ÁREA CONTABILIDAD Y LAS ÁREAS GENERADORAS: LA DIRECCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD (SEMESTRAL), SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA (TRIMESTRAL), Y LA SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO (TRIMESTRAL), CON EL FIN DE RATIFICAR LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ADELANTAR LAS ACCIONES PARA SU DEPURACIÓN ORDINARIA O EXTRAORDINARIA, CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO. | 100 | 2024-06-30
22 | FILA_22 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.6.1.7 | 1 | UN CONCEPTO | 1 | Durante el periodo 21/06/2023 al 31/12/2023, se realiza la solicitud del concepto a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Oficina Asesora Jurídica de la SDS, frente al Hallazgo 3.6.1.7. Se anexan soportes : • Respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud con radicado 20231600101148981 • Respuesta interna de la Oficina de Asuntos Jurídicos, con radicado 2023-IE-28585. | 100 | 2024-06-30
23 | FILA_23 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.6.1.8 | 1 | UN PROCEDIMIENTOS REVISADO, ACTUALIZADO Y SOCIALIZADO | 0 | El procedimiento se encuentra en revisión de manera transversal en la entidad y ha requerido verificaciones de todas las dependencias involucradas, actualmente se encuentra en borrador y próximo a presentar ante las dependencias para versión final | 50 | 2024-06-30
24 | FILA_24 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.6.1.8 | 2 | UNA CIRCULAR INTERNA REVISADA, ACTUALIZADA Y SOCIALIZADA | 0 | La circular 010 de 2019 se encuentra en proceso de revisión y de acuerdo a la versión final del procedimiento de pago de sentencias se realizara la actualización y posterior divulgación. | 50 | 2024-06-30
25 | FILA_25 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.6.4.1 | 1 | # METAS E INDICADORES DEL PLAN ACTUALIZADAS/TOTAL DE METAS E INDICADORES DEL PLAN *100 | 100 | Se adelanto El comité en el cual se aprobó plan de austeridad del gasto y lineamiento de austeridad 2024. | 100 | 2024-06-30
26 | FILA_26 | 201 | 2023 2023 | 154 | 3.6.4.2 | 2 | NO. SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES REALIZADOS AL AVANCE DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN | 3 | Se realiza seguimiento mensual al avance en el proceso de liquidación de contratos y convenios a cargo de las gerencias de los proyectos de inversión en los comités directivos presentado el estado de las liquidaciones en trámite y devoluciones por subsecretarias que son los líderes de los proyectos de inversión. | 100 | 2024-06-30
27 | FILA_27 | 201 | 2023 2023 | 194 | 3.1.3 | 1 | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | 1 | Teniendo en cuenta que ya se tenía claridad frente a los documentos faltantes y los mismo se remitieron a la Subdirección de Contratación durante el mes de diciembre de 2023, no fue necesario realizar la mencionada mesa de trabajo. | 0 | 2024-06-30
28 | FILA_28 | 201 | 2023 2023 | 194 | 3.1.3 | 2 | NÚMERO DE MEMORANDOS REMITIDOS A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 1 | Por medio de correo electronico en de 05 de diciembre de 2023, se inicio la entrega de la documentación asociada con la orden de compra 94848 de 2022 a la Subdirección de Contratación entregando la totalidad de la documentación faltante para su publicación en la Tienda Virtual, finalizando la misma el 13 de diciembre de 2023 | 100 | 2024-06-30
29 | FILA_29 | 201 | 2023 2023 | 194 | 3.1.3 | 3 | LISTA DE CHEQUEO"LISTADO DE VERIFICACIÓN ACUERDO MARCO" ACTUALIZADO | 1 | Se da por obsoleto el formato SDS-CON-FT-068 LISTADO DE VERIFICACION ACUERDO MARCO, en ocasión a la unificación de una sola lista de chequeo “SDS-CON-FT-102 LISTA DE CHEQUEO ADQUISICIÓN -TIENDA VIRTUAL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) Versión 1, solicitando la totalidad de los documentos correspondientes al contrato (órdenes de compra). | 100 | 2024-06-30
30 | FILA_30 | 201 | 2023 2023 | 194 | 3.1.3 | 4 | NÚMERO DE SOCIALIZACIONES DE LA LISTA DE CHEQUEO"LISTADO DE VERIFICACIÓN ACUERDO MARCO" ACTUALIZADO | 1 | Se crea y se socializa a la Secretaría Distrital de Salud, la nueva lista deSDS-CON-FT-102 LISTA DE CHEQUEO ADQUISICIÓN -TIENDA VIRTUAL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) Versión 1, solicitando la totalidad de los documentos correspondientes al contrato (órdenes de compra). | 100 | 2024-06-30
31 | FILA_31 | 201 | 2023 2023 | 194 | 3.1.3 | 5 | INFORME MENSUAL SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES | 6 | En seguimiento durante el primer semestre del 2024, solo se han presentado dos procesos por la Tienda Virtual de Estado Colombiano (OC 125081 aseo y cafetería) y (OC 126627 IAD Software) la cual se observa los documentos publicados correspondientes a las órdenes de compra. | 100 | 2024-06-30
32 | FILA_32 | 201 | 2023 2023 | 194 | 3.2.1 | 1 | MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTUALIZADO | 1 | Se encuentra en actualización el manual de contratación de la Secretaría Distrital de Salud, en el tema de incumplimientos totales o parciales. | 0 | 2024-06-30
33 | FILA_33 | 201 | 2023 2023 | 194 | 3.2.1 | 2 | CAPACITACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTUALIZADO | 1 | Se encuentra en actualización el manual de contratación de la Secretaría Distrital de Salud, en el tema de incumplimientos totales o parciales, seguido a esto se socializa a todos los trabajadores y colaboradores de la Secretaría Distrital de Salud por medio de la Oficina de Comunicaciones. | 0 | 2024-06-30
34 | FILA_34 | 201 | 2023 2023 | 194 | 3.2.1 | 3 | (NÚMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARA EL DISEÑO DEL TABLERO / NÚMERO DE ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DISEÑO DEL TABLERO) X 100 | 100 | La Direccion de Urgencias y Emergencias en salud implementó el seguimiento a los convenios y contratos a traves de los formatos SDS-UED-FT-098 V1.; SDS-CON-FT-070 V3.;SDS-CON-FT-071 V4.; estos seguimientos se integran y articulan con el tablero de seguimiento presupuestal y financiero mensualizado de la vigencia y reservas presupuestales en el que se incluyen todos los contratos o convenios que se ejecutan durante la vigencia. La informacion que se registra en el tablero diseñado , proviene de los informes de seguimiento mensuales contenidos en los formatos antes men cionados. | 100 | 2024-06-30
35 | FILA_35 | 201 | 2023 2023 | 194 | 3.2.1 | 4 | (NUMERO DE SUPERVISORES DE CON TABLERO SOCIALIZADO/ NUMERO TOTAL DE SUPERVISORES)X100 | 100 | La Direccion de Urgencias y Emergencias en salud realizo reunion de socializacion de los formatos implementados y la forma de integrarse y articularse con el diligenciamiento del tablero de seguimiento presupuestal y financiero mensualizado de la vigencia y reservas presupuestales. A esta reunion asistieron los referentes tecnicos delegados para el seguimiento-supervision de los convenios o contratos en ejecucion quienes son los responsables de verificar la informacion con la que se alimenta el tablero de control diseñado y que proviene de los conceptos tecnicos del equipo de seguimiento. | 100 | 2024-06-30
36 | FILA_36 | 201 | 2023 2023 | 194 | 3.2.1 | 5 | NUMERO DE ORDENES DE COMPRA CON TABLERO IMPLEMENTADO / NUMERO TOTAL DE ORDENES DE COMPRA GENERADAS EN LA VIGENCIA | 100 | El tablero de seguimiento presupuestal y financiero mensualizado de la vigencia y reservas presupuestales que se anexa en las evidencias, presenta, en la columna Gestion Basica, la identificacion de los convenios o contratos en ejecucion. En las restantes columnas se presenta la ejecucion presupuestal por actividades y el desagregado mensual por cada uno de los contratos identificados . Esta herramienta, integrada con los papeles de trabajo y los informes mensuales garantizan el seguimiento a la obligaciones establecidas en los convenios o contratos que ejecuta la Direccion de Urgencias. | 100 | 2024-06-30
37 | FILA_37 | 201 | 2023 2023 | 194 | 3.3.1.1 | 1 | UNIDAD | 1 | se requiere a la subred integrada de servicios de salud centro oriente en la cual se solicita realizar el análisis de los contratos derivados y se obtiene respuesta por parte de la misma con el respectivo análisis realizado a dichos contratos derivados | 100 | 2024-06-30
38 | FILA_38 | 201 | 2023 2023 | 194 | 3.3.1.1 | 2 | UNIDAD | 1 | se analiza documento presentado por parte de la subred en la Dirección de Infraestructura y se construye documento de análisis ( técnico, jurídico y financiero) y conclusiones desde la DIYT respecto a la situación actual del proyecto y se describe lo pertinente a las alternativas que se pueden seguir frente al desarrollo del mismo | 65 | 2024-06-30
39 | FILA_39 | 201 | 2023 2023 | 198 | 3.1.1 | 1 | UN PROCEDIMIENTO, REVISADO, ACTUALIZADO E INFORMADO | 0 | El procedimiento se encuentra en revisión de manera transversal en la entidad y ha requerido verificaciones de todas las dependencias involucradas, actualmente se encuentra en borrador y próximo a presentar ante las dependencias para versión final | 50 | 2024-06-30
40 | FILA_40 | 201 | 2023 2023 | 198 | 3.1.1 | 2 | CIRCULAR REVISADA, ACTUALIZADA E INFORMADA | 0 | La circular 010 de 2019 se encuentra en proceso de revisión y de acuerdo a la versión final del procedimiento de pago de sentencias se realizara la actualización y posterior divulgación. | 50 | 2024-06-30
41 | FILA_41 | 201 | 2023 2023 | 198 | 3.1.1 | 3 | # SENSIBILIZACIÓN DE TODAS LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL PAGO DE SENTENCIAS | 0 | Esta sensibilización se dará cuando se tenga el procedimiento de pago de sentencias actualizado y la circular 010 aprobada, sin embargo, en la revisión del procedimiento con las dependencias involucradas se ha sensibilizado, informaron los tiempos límites para el pago y la importancia de la oportunidad de los trámites al interior de la entidad. . | 40 | 2024-06-30