## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 114
| Fecha | 2020-07-01
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 506 | 3.1.1 | No construcción física del hospital de Usme, en razón a que las fuentes de financiación previstas por el plan de gobierno para financiar el Programa de Infraestructura Hospitalaria fueron suspendidas mediante acción judicial (no venta de la ETB), lo que forzó a reducir el alcance del mismo y adecuar nuevas modalidades contractuales de ejecución. El sector de la salud pública no cuenta con fuentes de financiación legales para el desarrollo de su infraestructura hospitalaria". | 1 | Incluir en el proyecto de inversión 7790, una meta que dé continuidad a la construcción y dotación del Hospital Usme, programando un indicador de avance que contemple las etapas de la obra, de forma que se pueda establecer la línea base y los avances a través del cuatrienio. Para el 2020/12/31 se obtendrá el acta de inicio de la fase de pre-construcción del contrato 3843/2020 y un avance aproximado del 10% de los estudios y diseños. | Porcentaje de avance del 10% en Estudios y Diseños. | (Avance alcanzado/Avance propuesto)*100 | 100 | Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial, Dirección de Infraestructura y Tecnología | 2020-08-01 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 506 | 3.2.1 | Incumplir el Acuerdo 713 de 2018 al no asumir directamente la SDS los compromisos con cargo a las VF Ordinarias para el periodo 2020-2022. La ejecución de las VF aprobadas por el Acuerdo 713 de 2018 a través del Convenio No. COI.PCCNTR.676500, suscrito entre SDS y la Subred Sur. Se explica por la conveniencia técnica, administrativa y financiera de empoderar desde un principio a la subred en la concepción final, ejecución y posterior operación del proyecto hospitalario de Usme. | 1 | Cumplir la ejecución de las vigencias futuras aprobadas mediante el Acuerdo 713 de 2018. Para el 2021/06/26 se obtendrá el giro del 25% de los recursos del convenio. Línea base de 15%. | % giro de recursos en el marco el Convenio Interadministrativo del 25% CO1.PCCNTR.676500 | (Giros realizados / Presupuesto Total Acuerdo 713 de 2018)*100 | 100 | Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial, Dirección de Infraestructura y Tecnología | 2020-08-01 | 2021-06-26
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 506 | 3.3.1 | Retraso en el desarrollo integral del proyecto del Hospital de Usme, en atención aI Convenio interadministrativo No. COI.PCCNTR.676500, suscrito entre SDS-FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. dados mayores tiempos de los esperados en la fase final de la estructuración para desarrollar la etapa de estudios previos, estudios y diseños de referencia llave en mano, establecimiento de minutas contractaules (aspectos técnicos). | 1 | Incluir en el proyecto de inversión 7790, una meta que dé continuidad a la ejecución deI Convenio interadministrativo No. COI.PCCNTR.676500. Para el 2020/12/31 se obtendrá el acta de inicio de la fase de pre-construcción y un avance aproximado del 10% de los estudios y diseños (prevista dentro de la fase de construcción del Convenio). | % de Avance del 10% en estudios y diseños en el marco del Conv interad No. COI.PCCNTR.676500 . | (Avance alcanzado/Avance propuesto)*100 | 100 | Dirección de Infraestructura y Tecnología | 2020-07-08 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 506 | 3.3.1 | Retraso en el desarrollo integral del proyecto del Hospital de Usme, en atención aI Convenio interadministrativo No. COI.PCCNTR.676500, suscrito entre SDS-FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. El retraso en lo presupuestal se deriva de lo técnico. Toda vez que las decisiones y ejecuciones presupuestales se toman con base a los requerimientos técnicas definitivos del proyecto | 2 | Cumplir la ejecución de las vigencias futuras aprobadas mediante el Acuerdo 713 de 2018. Para el 2021/06/26 se obtendrá el giro del 25% de los recursos del convenio. Línea base de 15%. | % de giro de recursos del 25% en el marco del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.676500 | (Giros realizados / Presupuesto Total Acuerdo 713 de 2018)*100 | 100 | Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial, Dirección de Infraestructura y Tecnología | 2020-08-01 | 2021-06-26
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 506 | 3.3.2 | Debilidades en el seguimiento de la SDS a la Subred que llevaron a incumplir el deber de publicar los documentos de la actividad contractual a traves del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP (Garantía Única de Cumplimiento y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual). | 1 | Solicitar y verificar que la Subred Sur E.S.E. publique los documentos contractuales (Garantía Única de Cumplimiento y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual) | Porcentaje de publicación de los documentos contractuales en el SECOP | (documentos publicados en Secop / Documentos que se requiren publicar en Secop)*100 | 100 | Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial, Dirección de Infraestructura y Tecnología | 2020-08-01 | 2020-09-01
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 506 | 3.3.3 | Retraso en 5 meses desde el acta de inicio del contrato de obra llave en Mano No. 3843-2020 para el diseño, construcción, dotación y alistamiento del Hospital Usme, en razón a las necesidades y requerimientos de parte del contratista (Coranavirus). | 1 | 1) Avanzar en la ejecución del contrato de obra llave en Mano No. 3843-2020. Para el 2020/12/31 se obtendrá el acta de inicio de la fase de pre-construcción del contrato 3843/2020 y un avance aproximado del 10% de los estudios y diseños. | Porcentaje de avance en Estudios y Diseños del 10% . | (Avance alcanzado/Avance propuesto)*100 | 100 | Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial, Dirección de Infraestructura y Tecnología | 2020-08-01 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 506 | 3.4.1 | Falta de planeación en la adquisición del lote "Rosales Hacienda Bolonia” con el proyecto 794 de 2005, declarado terreno inviable y en abandono. | 1 | Desarrollar y socializar con Subredes lineamientos técnicos para la selección objetiva de predios para el desarrollo de proyectos de infraestructura en el sector salud. Para el 2021/06/26 se obtendra el lineamiento técnico disponible. | Lineamiento para la selección objetiva de predios para proyectos de infraestructura | Lineamiento tecnico para la selección objetiva de predios para proyectos de inversion de infraestructura en el sector Salud elaborado y socializado. | 1 | Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial, Dirección de Infraestructura y Tecnología | 2020-08-01 | 2021-06-26
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 506 | 3.4.2 | Falta de planeación en la formulación del proyecto 1191 en la meta No 7, por parte de la Secretaria Distrital de Salud — SDS y el Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS. | 1 | Continuar con la ejecución del Contrato 1796 de 2016 hasta su terminación en razón a que a través de él se logrará la estructuración técnica, legal y financiera de los proyectos IMI (Instituto Materno Infantil), y Hospital Simón Bolívar Consiguiendo un avance del 90% | Porcentaje avance en la estructuración técnica, juríd y financ de 2 instalaciones hospitalarias. | (Porcentaje de avance alcanzado/porcentaje de avance propuesto)*100 | 100 | Dirección de Infraestructura y Tecnología | 2020-07-08 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 506 | 3.4.3 | Falta de planeación por parte de la Secretaría Distrital de Salud — SDS y el Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS, por la inexistencia de un estudio técnico, jurídico y financiero soporte en la formulación del proyecto "Hospital de Usme''. | 1 | Incluir en el proyecto de inversión 7790, una meta que dé continuidad a la construcción y dotación del Hospital Usme, programando un indicador de avance que contemple las etapas de la obra, de forma que se pueda establecer la línea base y los avances a través del cuatrienio. Para el 2020/12/31 se obtendrá el acta de inicio de la fase de pre-construcción del contrato 3843/2020 y un avance aproximado del 10% de los estudios y diseños. | Porcentaje de avance del 10%en Estudios y Diseños. | (Avance alcanzado/Avance propuesto)*100 | 100 | Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial, Dirección de Infraestructura y Tecnología | 2020-08-01 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 504 | 3.1.1 | Aumento paulatino de la población migrante (2017 - 2020) regular e irregular en la ciudad de Bogotá, debido a la situación política, social y económica del vecino país (Venezuela). | 1 | Incorporar dentro de la planeación del nuevo cuatrenio acciones para el acceso al SGSSS, para la atención en salud de la población migrante de conformidad con la normatividad vigente. | Documento de planificación para el cuatrienio para la población migrante | Numero de documentos elaborados para la planificación de la población migrante en el cuatrienio, | 1 | Dirección de Aseguramiento Y Garantía del Derecho a la Salud | 2020-07-01 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 504 | 3.3.1 | Aumento paulatino de la población migrante (2017 - 2020) regular e irregular en la ciudad de Bogotá, debido a la situación política, social y económica del vecino país (Venezuela). | 1 | Elaboración de un documento actualizado con corte al 30 de junio de 2020 de seguimiento a los recursos ejecutados para el cubrimiento de las atenciones en salud de la población migrante venezolana (irregular) que demanda servicios en salud en la red adscrita y complementaria en Bogotá Distrito Capital. | Documento de seguimiento a la gestión de los recursos de la población migrante. | Un documento elaborado de los recursos ejecutados de la atención en salud de la población migrante | 1 | Dirección de Aseguramiento Y Garantía del Derecho a la Salud | 2020-08-01 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 504 | 3.3.1 | Aumento paulatino de la población migrante (2017 - 2020) regular e irregular en la ciudad de Bogotá, debido a la situación política, social y económica del vecino país (Venezuela). | 2 | Enviar el documento al Ministerio de Salud y Protección Social , con solicitud de respuesta. | Documento enviado | Un documento enviado al Ministerio de Salud y proteccion social | 1 | Dirección de Aseguramiento Y Garantía del Derecho a la Salud | 2020-10-01 | 2020-12-31
Note on L13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: quitar porcentaje

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 114
| Fecha | 2020-07-01
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4