## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 114
| Fecha | 2020-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 506 | 3.1.1 | 1 | (AVANCE ALCANZADO/AVANCE PROPUESTO)*100 | 5.84 | Se presenta un avance de 5,84% en la fase previa ESTUDIOS & DISEÑOS, del informe ( Hoja No 04), este porcentaje de avance corresponde al 10% proyectada, con corte a 31-12 2020. | 58 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 504 | 3.1.1 | 1 | NUMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN EL CUATRIENIO, | 1 | ASEGURAMIENTO - DIC/2020 En el proceso de planificación del Plan de Desarrollo 2020 - 2024 en el proyecto 7822 se establece la meta "Diseñar e implementar un abordaje para la atención en salud para población migrante de conformidad con la normatividad vigente" Se anexa documento | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2018 2018 | 167 | 3.1.10 | 1 | INFORMES MENSUALES DE AVANCES DE ACUERDO AL FORMATO PARA LOS HIS | 12 | Se adjunta informes mensuales de avances de acuerdo al formato establecido para el sistema de información de subredes HIS. El convenio se encuentra liquidado por lo que no se van a portar mas información frente a este | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2018 2018 | 167 | 3.1.11 | 1 | INFORMES MENSUALES DE AVANCES DE ACUERDO AL FORMATO PARA LOS HIS | 12 | Se adjuntan 12 informes mensuales de avances de acuerdo al formato establecido para el sistema de información de subredes HIS Con radicado 2019IE15000 del 14 de junio del 2019 se solicito liquidación convenio 0879-2015 Hospital Rafael Uribe - actualmente se encuentra liquidado y de acuerdo a su estado financiero, el saldo ya fue reintegros al FFDS con los correspondientes rendimientos financieros. El convenio se encuentra liquidado por lo que no se van a portar mas información frente a este | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 209 | 3.1.3.1 | 1 | (NÙMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NÙMERO DE CAPACITACIONES PROPUESTAS) *100 | 2 | La subdirecciòn ha realizado en la vigencia 2020, dos socializaciones sobre el ejercicio de supervisiòn de contratos incluyendo la obligacion y necesidad de contar con los informes de supervision de forma oportuna, completa y organizada en la plataforma SECOP y en el expediente fisico. fechas de socialziacion 08-07-2020 y 20-10-2020 | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 209 | 3.1.3.1 | 2 | (NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROPUESTAS)X 100 | 2 | La subdirecciòn ha realizado en la vigencia 2020, dos socializaciones sobre el maneo de la plataforma SECOPII, enfatizando en la necesidad de cargar la informaciòn de ejecuciòn del contrato.Fechas de socializacion 13-07-2020 y 31-11-2020 | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 209 | 3.1.3.1 | 3 | CANTIDAD DE CONTRATOS SUSCRITOS CON RECURSOS DE LA SDS Y REVISDOS EN SECOPII/ CANTIDAD DE CONTRATOS SUSCRITOS CON RECURSOS DE LA SDS DURANTE LA VIGENCIA 2020 | 50 | Durante la vigencia 2020 se suscribieros 90 contratos con recursos de la SDS, se ralizò revisiòn de 45 en la plataforma SECOPII, encontrando que 6 no contaban con la totalidad de la informaciòn de ejecuciòn publicada. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 209 | 3.1.3.1 | 4 | NÚMERO DE INCONSISTENCIAS REPORTADAS / NUMERO DE INCONSISTENCIAS DETECTADAS | 100 | A los 6 contratos que se encontro faltantes de documenaciòn de ejecuciòn se realizò la solicitud a los supervisoes por medio de memorandos | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2018 2018 | 167 | 3.1.4 | 1 | INFORMES MENSUALES DE AVANCES DE ACUERDO AL FORMATO PARA LOS HIS | 12 | Se adjunta informes mensuales de avances de acuerdo al formato establecido para el sistema de información de subredes HIS. El convenio se encuentra liquidado por lo que no se van a portar mas información frente a este | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2018 2018 | 167 | 3.1.5 | 1 | INFORMES MENSUALES DE AVANCES DE ACUERDO AL FORMATO PARA LOS HIS | 12 | Se adjuntan 12 informes mensuales de avances de acuerdo al formato establecido para el sistema de información de subredes HIS La Dirección TIC de la SDS solicitó el informe final del convenio 0982-2015 del hospital del Sur, con la ejecución financiera . Adjunto acta de liquidación. El convenio se encuentra liquidado por lo que no se van a portar mas información frente a este | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2018 2018 | 167 | 3.1.6 | 1 | INFORMES MENSUALES DE AVANCES DE ACUERDO AL FORMATO PARA LOS HIS | 12 | Se adjuntan 12 informes mensuales de avances de acuerdo al formato establecido para el sistema de información de subredes HIS Se recopila la orden de pago No.6952 de diciembre 14 del 2017 por u valor de $83,401,900 por concepto de saldo a favor de la ESE del convenio Hospital de Kennedy III Nivel ESE convenio No 1401-2014. Adjunto la orden de pago. El convenio se encuentra liquidado por lo que no se van a portar mas información frente a este | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 506 | 3.2.1 | 1 | (GIROS REALIZADOS / PRESUPUESTO TOTAL ACUERDO 713 DE 2018)*100 | 33.56 | Como avance se cuenta con relación y radicados de solicitud de desembolso de los recursos de vigencias futuras de los convenios 676500 de 2018 y 1201 de 2018. En certificación de supervisor ( pag No 03) de los últimos radicados de desembolso de cada convenio (2020IE33993 y 2020IE22151) se evidencia el % de ejecución del Convenio 676500 de 2018 el porcentaje es 33,56%. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 209 | 3.2.1.1 | 1 | ACTO ADMINISTRATIVO ELABORADO Y SOCIALIZADO. | 1 | Se elaboró acto administrativo Circular 071 del 24 de noviembre de 2020, Directriz para establecer e implementar Estrategias con el fin de dar respuesta a las peticiones ciudadanas dentro de los términos de ley. La cual se publicó en el Registro Distrital No. 6975 | 75 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 209 | 3.2.1.1 | 2 | 12 MESAS DE TRABAJO | 3 | Se realizaron 3 mesas de trabajo, con las Subredes, para socializar los resultados del seguimiento a los criterios de Calidad y oportunidad de las Respuestas de Peticiones Ciudadanas, así: (1) 15/12/2020, Mesa de trabajo con Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. (2) 22/12/2020, Mesa de trabajo con Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente. (3) 22/12/2020, Mesa de trabajo con Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. | 25 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 209 | 3.2.1.2 | 1 | INFORME CBN-1045 VIGENCIA 2020 | 0 | La evidencia se enttrega de acuerdo a las fechas establecidas | 0 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2019 2019 | 148 | 3.2.1.2 | 1 | NÚMERO DE REPORTES SEGPLAN QUE INCLUYEN REGISTRO DE LAS ACCIONES COMPETENCIA DE SALUD PÚBLICA REALIZADAS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO. | 5 | Se incluye el reporte de las acciones complementarias a la atención psicosocial realizadas en salud física por profesionales de enfermería para la población víctima del conflicto armado. Para el 2020 se evidencio 1577 actividades de promoción y prevención en salud con 696 personas a 30 de mayo. Con el nuevo Plan Territorial de Salud, se estableció la meta "A 2024 realizar atención psicosocial a 14.400 personas víctimas del conflicto armado" que de julio a noviembre 2020 se realizaron 1.531 actividades de promoción y prevención en salud para víctimas del conflicto armado con 878 personas. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2019 2019 | 148 | 3.2.1.3 | 1 | NÚMERO DE DOCUMENTOS CON REGISTRO DE INFORMACIÓN Y ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE CASOS RELACIONADOS CON EVENTOS DE LAS METAS 5, 12,13,17,24 Y 26, PROYECTO 1186 CON RECOMENDACIONES PERTINENTES. | 3 | Se realizó seguimiento de metas diferenciales acorde a lo establecido: • Meta Salud Mental: Se realizaron 3 mediciones, con análisis documentado. • Para las metas 12, 13, 17, 24, 26, se realizó seguimiento de casos mensual en las localidades que hacen parte del diferencial, comparándolas con el año anterior y línea de base de cada meta. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 209 | 3.2.1.4 | 1 | # SOCIALIZACIONES / # ACTUALIZACIONES | 50 | La Política de Prevención del Daño Antijurídico ya fue actualizada y aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño de la entidad, se programarán socializaciones de la misma para el segundo trimestre del 2021 | 50 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 209 | 3.2.1.5 | 1 | ACTIDADES EJECUTADAS DEL PLAN DE TRABAJO /TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL PLAN DE TRABAJO*100 | 100 | Se realizó seguimiento al plan de trabajo de Fortalecimiento del call center concertado entre la Supervisión del Convenio, Subredes Integradas de Servicios de Salud, Capital Salud EPS y validado por el Comité. Este plan cumple con las acciones propuestas en el periodo de seguimiento. | 60 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 209 | 3.2.1.5 | 2 | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A LA GESTIÓN DE LAS AGENDAS REALIZADOS EN LAS SESIONES DEL COMITÉ | 3 | Se realizó seguimiento al plan de trabajo de Fortalecimiento del call center concertado entre la Supervisión del Convenio, Subredes Integradas de Servicios de Salud, Capital Salud EPS y validado por el Comité. Este plan cumple con las acciones propuestas en el periodo de seguimiento. | 27 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2019 2019 | 148 | 3.2.1.5 | 2 | NÚMERO DE REPORTES SEGPLAN META 28 QUE INCLUYEN INFORMACIÓN COMPLETA DE TRABAJO INFANTIL COMPETENCIA DE SALUD PÚBLICA | 6 | El reporte a junio 2020 de la meta 28 del proyecto 1186, incluye acompañamientos realizados a familias o acudientes de Niños, Niñas y Adolescentes NNA trabajadores, la caracterización de NNA con información poblacional y factores de riesgo para condiciones crónicas. Para II semestre de 2020 el proyecto 7828 estableció desarrollar una estrategia de atención integral dirigida a evidenciar los eventos relacionados con la salud y el bienestar de los trabajadores, prevención del trabajo infantil y promoción del trabajo adolescente protegido. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2018 2018 | 163 | 3.2.1.5 | 2 | METROS LINEALES INTERVENIDOS/METROS LINEALES PROGRAMADOS X100 | 100 | Con corte a 12 deabril 2020 se han intervenido 1098 metros lineales de los 1098 metros faltantes por intervenir | 100 | 2020-12-31 | 180 | 2020-05-21
1 | FILA_1 | 114 | 2019 2019 | 148 | 3.2.1.8 | 1 | BALANCE SOCIAL CON ENFOQUE DE POLITICA DEFINIDA POR LA CONTRALORIA CUANDO ESTA ESTE PRIORIZADA POR EL SECTOR SALUD. BALANCE SOCIAL CON ACCIONES TRANSVERSALES EN LA PROBLEMÁTICA DEFINIDA POR LA CONTRA | 1 | En enero 2020 se elaboró el informe Balance Social de la vigencia 2019, de acuerdo con la Política definida por la Contraloría en la Circular 002 de 2020 y el instructivo para el diligenciamiento del documento del Balance Social CBN -0021. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2019 2019 | 148 | 3.2.1.8 | 2 | NÚMERO DE LINEAMIENTOS PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN DE PACA EN SIVICOF, INCLUIDO EN ISOLUCIÓN. | 1 | El Instructivo "FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL AMBIENTAL - PACA" código SDS-GSP-INS-053, está implementándose, incluye validación de información de PACA en Storm de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) y se evidencia cumplimiento en los ítems los ítems 6,7,8 y 9. Se formuló el PACA para segundo semestre 2020 y se registró en Storm de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) como se observa en el CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN y así dando cumplimiento a los ítems del 1 al 4 | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 504 | 3.3.1 | 1 | UN DOCUMENTO ELABORADO DE LOS RECURSOS EJECUTADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE | 1 | ASEGURAMIENTO - DIC/2020 Documento de recursos ejecutados población migrante Anexo 1 y Anexo 2 | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 504 | 3.3.1 | 2 | UN DOCUMENTO ENVIADO AL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 1 | ASEGURAMIENTO - DIC/2020 Documento de recursos ejecutados población migrante remitido al Ministerio de Salud y Certificación del Secretario Anexo | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 506 | 3.3.1 | 1 | (AVANCE ALCANZADO/AVANCE PROPUESTO)*100 | 5.84 | Se presenta un avance de 5,84% en la fase previa ESTUDIOS & DISEÑOS, del informe ( Hoja No 04), este porcentaje de avance corresponde al 10% proyectada, con corte a 31-12 2020. | 58 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 506 | 3.3.1 | 2 | (GIROS REALIZADOS / PRESUPUESTO TOTAL ACUERDO 713 DE 2018)*100 | 33.56 | Como avance se cuenta con relación y radicados de solicitud de desembolso de los recursos de vigencias futuras de los convenios 676500 de 2018 y 1201 de 2018. En certificación de supervisor ( pag No 03) de los últimos radicados de desembolso de cada convenio (2020IE33993 y 2020IE22151) se evidencia el % de ejecución del Convenio 676500 de 2018 el porcentaje es 33,56%. | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 209 | 3.3.1.1 | 1 | MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE INCAPACIDADES | 1 | Se actualizó matriz de seguimiento, se hizo análisis de las incapacidades pendientes de pago a corte de 31/12/2020 y se hizo radicación y circularización a las entidades responsables EPS y ARLs | 100 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 209 | 3.3.1.1 | 2 | FORMATO DOCUMENTADO Y SOCIALIZADO | 0 | Se tiene base de datos y está pendiente la emisión de estados financieros para poder solicitar las certificaciones. Está en desarrollo la actualización del instructivo SDS-THO-INS-025. Fecha estimada de entrega 15/03/2021 | 0 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 209 | 3.3.1.1 | 3 | LINEAMIENTO E INSTRUCTIVO, DOCUMENTADOS Y SOCIALIZADOS | 0 | Actualmente el instructivo se encuentra en modificación. Fecha estimada de entrega: 15/03/2021 | 0 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2019 2019 | 148 | 3.3.1.1 | 1 | [SALDO CONCILIADO Y DEPURADO/SALDO POR COBRAR POR INCAPACIDADES A 31/12/2018]X100 | 1 | Se realizo circularización a todas las eps con incapacidades pendientes de pago y a las ARL Positiva y SURA. Debido a la emergencia provocada por el Covid-19 no fue posible hacer las reuniones para conciliar directamente. Sólo fue posible realizar una reunión con EPS Medimás. En el primer semestre de 2021 se programarán reuniones con las demás EPS, con el fin de conciliar las deudas y proceder con los cobros | 50 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 209 | 3.3.1.2 | 1 | MAPA DE RIESGOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA ACTUALIZADO. | 0 | Se tiene estimado actualizar el mapa de riesgos del proceso financiero antes del 15 de marzo del 2021. Se espera dar cumplimiento a la meta antes de la fecha límite establecida para la ejecución de esta acción de mejora. | 0 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 209 | 3.3.1.2 | 2 | PROCEDIMIENTO CIERRE FINANCIERO SDS-FIN-PR-002 ACTUALIZADO | 0 | Se inició la actualización de este procedimiento por parte del área de contabilidad y se encuentra pendiente la revisión por parte del área de tesorería y presupuesto para consolidar el documento definitivo. Se espera dar cumplimiento a la meta antes de la fecha límite establecida para la ejecución de esta acción de mejora. Se anexa correo de trazabilidad del documento trabajado. | 0 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 209 | 3.3.1.3 | 1 | PROCEDIMIENTO CIERRE FINANCIERO SDS-FIN-PR-002 ACTUALIZADO | 0 | Se inició la actualización de este procedimiento por parte del área de contabilidad y se enuentra pendiente la revisión por parte del área de tesorería y presupuesto para consolidar el documento definitivo. Se espera dar cumplimiento a la meta antes de la fecha límite establecida para la ejecución de esta acción de mejora. Se anexa correo de trazabilidad del documento trabajado. | 0 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 506 | 3.3.2 | 1 | (DOCUMENTOS PUBLICADOS EN SECOP / DOCUMENTOS QUE SE REQUIREN PUBLICAR EN SECOP)*100 | 0 | En el Clasurado del Convenio, Hoja No 21, describe que la SUBRED aportará a la Subdirección de Contratación las Poliza de garantía única de cumplimiento y póliza de responsabilidad Civil Extracontractual | 0 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 506 | 3.3.3 | 1 | (AVANCE ALCANZADO/AVANCE PROPUESTO)*100 | 5.84 | Se presenta un avance de 5,84% en la fase previa ESTUDIOS & DISEÑOS, del informe ( Hoja No 04), este porcentaje de avance corresponde al 10% proyectada, con corte a 31-12 2020. | 58 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 209 | 3.3.4.1 | 1 | NUMERO DE SOCIALIZACIONES /NÚMERO DE ACTUALIZACIONES | 50 | La Política de Prevención del Daño Antijurídico ya fue actualizada y aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño de la entidad, se programarán socializaciones de la misma para el segundo trimestre del 2021 | 50 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 209 | 3.3.4.2 | 1 | NUMERO DE SOCIALIZACIONES /NÚMERO DE ACTUALIZACIONES | 50 | La Política de Prevención del Daño Antijurídico ya fue actualizada y aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño de la entidad, se programarán socializaciones de la misma para el segundo trimestre del 2021 | 50 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 506 | 3.4.1 | 1 | LINEAMIENTO TECNICO PARA LA SELECCIÓN OBJETIVA DE PREDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR SALUD ELABORADO Y SOCIALIZADO. | 0 | Para el Primer Semestre a fecha 26/06/2021, se obtendra el lineamiento técnico disponible, en la selección de predios para el desarrollo de proyectos en Infraestructura Sector Salud | 0 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 506 | 3.4.2 | 1 | (PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO/PORCENTAJE DE AVANCE PROPUESTO)*100 | 90 | Se enmarca entrega para Hospital Simon Boliva y IMI, según el Oficio con Radicado No 202030018921, los cuales se encuentra en revisión para ser liquidados. | 90 | 2020-12-31
1 | FILA_1 | 114 | 2020 2020 | 506 | 3.4.3 | 1 | (AVANCE ALCANZADO/AVANCE PROPUESTO)*100 | 5.84 | Se presenta un avance de 5,84% en la fase previa ESTUDIOS & DISEÑOS, del informe ( Hoja No 04), este porcentaje de avance corresponde al 10% proyectada, con corte a 31-12 2020. | 58 | 2020-12-31