## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 114
| Fecha | 2022-08-26
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 114 | 2022 2022 | 174 | 3.2.1.1 | La ejecución física de las actividades 3.1 y 3.3. de la META 3 del proyecto 7831 no se cumplió según lo programado para la vigencia 2021, por falta de seguimiento a la disponibilidad permanente de recurso humano para Implementar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico (ETOZ) de importancia para la ciudad y Desarrollar actividades en el Centro de Zoonosis en el marco de la prevención, vigilancia y control de enfermedades zoonóticas. | 1 | Realizar la propuesta, implementación y seguimiento a las acciones de gestión administrativa, orientadas a contar con la disponibilidad permanente de recurso humano para implementar el Sistema de Vigilancia de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico y realizar las acciones en el Centro de Zoonosis, de acuerdo con la necesidad identificada para dar cumplimiento sobre la programación de la meta 3 del proyecto 7831. | % Cumplimiento actividades de gestiòn para disponibilidad permanente del RRHH meta 3 proyecto 7831 | N° actividades implementadas / N° actividades propuestas en el seguimiento a la disponibilidad permanente de recurso humano x 100 | 100 | Subdirección Vigilancia en Salud Pública Subdirección Determinantes en Salud. | 2022-09-01 | 2022-12-30
2 | FILA_2 | 114 | 2022 2022 | 174 | 3.2.1.1 | La ejecución física de la meta 9 del proyecto 7828 “Crear y mantener en funcionamiento 1 fondo rotatorio de estupefacientes (FRE) a 2024”, no se cumplió según lo programado para la vigencia 2021, por ausencia de proveedores interesados en el estudio para la creación y puesta en funcionamiento. | 2 | Implementar las actividades programadas para la creación y puesta en funcionamiento del Fondo Rotatorio de Estupefacientes, lo que incluye: (1) Actualización y gestión de estudios previos para la contratación del diseño de los lineamientos para la creación y puesta en funcionamiento del FRE del Distrito Capital. (2) Gestión y seguimiento al proceso de contratación del recurso humano para apoyar al grupo de control y fiscalización para el manejo de medicamentos de control especial | % Cumplimiento de actividades programadas para creación y puesta en funcionamiento del FRE | N° actividades implementadas /N° actividades programadas x 100 | 100 | Subdir. Vigilancia en Salud Pública / Subdir. de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública | 2022-09-01 | 2023-06-30
3 | FILA_3 | 114 | 2022 2022 | 174 | 3.2.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por ausencia del seguimiento efectivo al cumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor y falta de vigilancia al control financiero y contable | 1 | Emitir una circular dirigida a subsecretarios de despacho, jefes de oficina, directores, subdirectores, supervisores e interventores recordandoles las obligaciones del ejercicio de la supervisión e interventoría | Cumplimiento circular obligaciones supervisores e interventores | Número de circulares proyectadas por la entidad | 1 | Subdirección de Contratación | 2022-09-01 | 2023-02-28
4 | FILA_4 | 114 | 2022 2022 | 174 | 3.2.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por ausencia del seguimiento efectivo al cumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor y falta de vigilancia al control financiero y contable | 2 | Realizar capacitación trismestral a los supervisores y referentes de contratación acerca de las obligaciones y responsabilidades del ejercicio de la supervisión e interventoría en materia administrativa, jurídica, técnica y financiera | Cumplimiento número de capacitaciones a supervisores y referentes | Número de Capacitaciones realizadas a supervisores y referentes en materia administrativa, jurídica, técnica y financiera | 4 | Subdirección de Contratación | 2022-09-01 | 2023-02-28
5 | FILA_5 | 114 | 2022 2022 | 174 | 3.2.2.2 | Hallazgo administrativo por la no publicación de la orden de pago en el portal de contratación SECOP II | 1 | Socializar mensualmente a toda la Secretaría Distrital de Salud mediante correo institucional que a partir del mes de octubre el informe mensual de actividades (SDS-CON-FT-014), debe ser cargado en la plataforma Secop II junto con la orden de pago | Cumplimiento de correos electrónicos socializados | Número de correos electrónicos socializados a la entidad | 6 | Subdirección de Contratación | 2022-09-01 | 2023-02-28
6 | FILA_6 | 114 | 2022 2022 | 174 | 3.2.2.2 | Hallazgo administrativo por la no publicación de la orden de pago en el portal de contratación SECOP II | 2 | Revisar mensualmente en la plataforma SECOP II un porcentaje del 50% de los contratos en ejecución suscritos con la Secretaría Distrital de Salud, verificando que se encuentre publicado el informe de ejecución mensual de actividades y la orden de pago del contratista | Cumplimiento revisión informes de ejecución publicados de los contratos suscritos con la SDS | Número de revisiones mensuales realizadas por la Subdirección de Contratación | 6 | Subdirección de Contratación | 2022-11-01 | 2023-04-30
7 | FILA_7 | 114 | 2022 2022 | 174 | 3.3.2.1 | Falta de radicación con incidencia fiscal, de 49 incapacidades de funcionarios de la SDS por valor de $46’182.285 y presunta incidencia disciplinaria, correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019 con prescripción del término establecido para su cobro. | 1 | Gestionar 3 fases: 1. identificar las incapacidades del 2017 al 2019 derivadas del informe final de la Contraloría 2. Elaborar la ficha técnica con las partidas a depurar 3. Solicitar al comité técnico de saneamiento contable que realice las recomendaciones a que haya lugar. | Porcentaje de incapacidades a depurar de las vigencias 2017,2018 y 2019 | Numero INCAPACIDADES VIGENCIA 2017, 2018, 2019 A DEPURAR PRESENTADAS AL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE / No. TOTAL DE INCAPACIDADES A DEPURAR *100 | 100 | DIRECCIÓN DEL GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2022-09-01 | 2023-03-31
8 | FILA_8 | 114 | 2022 2022 | 174 | 3.3.2.2 | Falta de gestión efectiva en el cobro y recaudo de los valores cancelados por la SDS por concepto de incapacidades médicas de los funcionarios de la SDS, correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021. | 1 | Gestionar 3 fases: 1. Continuar realizando el seguimiento y control a través del formato SDS-THO-FT-096 CONTROL GESTIÓN INCAPACIDADES. 2. Continuar la gestión de cobro persuasivo, oficiando a las EPS / ARL mediante certificado de deuda. 3. Realizar la gestión de cobro coactivo a través de la Secretaria Distrital de Hacienda de conformidad con el Decreto 289 de 2021. | Porcentaje de incapacidades gestionadas para cobro 2019,2020 -2021 | Numero de incapacidades vigencias 2019,2020 y 2021 gestionadas/ No total de incapacidades vigencias 2019, 2020 y 2021 *100 | 100 | DIRECCIÓN DEL GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2022-09-01 | 2023-08-25

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 114
| Fecha | 2022-08-26
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4