## CB-0402S SDS SEGUIMIENTO
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 114
| Fecha | 2024-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 114 | 2023 2023 | 154 | 3.3.1.2 | 1 | NÚMERO DE CIRCULARIZACIONES CUATRIMESTRALMENTE EL COBRO PERSUASIVO CON CERTIFICADO DE DEUDA REALIZADAS. | 2 | La Dir de Gestión del Talento Humano, Adelanta la circularización cuatrimestral, mediante oficio a las EPS y ARL de las incapacidades o licencias de los servidores públicos que no registran pago alguno por parte de estas entidades, de acuerdo a lo establecido en el "Lineamiento para el registro de Nómina Secretaria Distrital de Salud-SDS" código SDS-THO-LN-003. En este orden de ideas, para los meses de agosto y diciembre de 2023 asi como abril de 2024 se circularizaron las EPS y ARL, en el informe ejecutivo se detalla esta informacion. | 100 | 2024-06-30
2 | FILA_2 | 114 | 2023 2023 | 154 | 3.3.1.2 | 2 | NÚMERO INFORMES DE CARTERA POR INCAPACIDAD ELABORADOS | 9 | La Dirección de Gestión del Talento Humano mensualmente actualiza la base de incapacidades SDS-THO-FT-096, a través de la cual se elabora un reporte mensual de las edades y la cartera recaudada de las mismos denominado informe al director, con el fin de mantener el control y dar a conocer el comportamiento de la gestión de cobro de las incapacidades. Por esta razón, se aportan las bases de datos donde se encuentran los informes entregados para este fin de julio a diciembre 2023 y enero a marzo 2024. | 100 | 2024-06-30
3 | FILA_3 | 114 | 2023 2023 | 154 | 3.3.1.3 | 1 | NÚMERO DE ACTAS DE CONCILIACIÓN MENSUAL REALIZADAS | 11 | La Dirección de Gestión del Talento Humano ha venido conciliando mensualmente la cartera de incapacidades por EPS/ARL con la Dirección Financiera (Contabilidad), para los meses de enero 2023 a marzo 2024 y se ajustaron las diferencias presentadas en los casos que así se requirió. Para las conciliaciónes de abril y mayo de 2024, se han realizado reuniones entre las dos areas para identificar partidas conciliatorias, ademas de solicitar a la SHD nos informe de algunas partidas reportados en los informes pero no relacionadas en las cuentas de enlace enviadas a la Direccion Financiera de la SDS. | 100 | 2024-06-30
4 | FILA_4 | 114 | 2023 2023 | 154 | 3.3.1.3 | 2 | RECURSOS RECUPERADOS /RECURSOS PAGADOS POR MAYOR VALOR*100 | 100 | Se identificaron 4 reintegros a exfuncionarios: uno por una incapacidad pendiente de cobro de 2023-11, y 3 por mayores valores pagados en la nómina, los cuales se descontaron en los actos administrativos que se tramitaron para pago en junio de 2024. Resoluciones N°: 675 del 20/06/2024; 627 del 31/05/2024; 637 del 05/06/2024 y 641 del 05/06/2024. Valores reintegrados: Ocampo Ramos Luis Carlos $3.727.441 Ceballos Calle Adriana Maria $6.807.127 García Cardozo Davies Bateman $5.647.099 Sua Céspedes Lessdy Julliany $6.211.809 TOTAL REINTEGROS $22.393.476 | 100 | 2024-06-30
5 | FILA_5 | 114 | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.1 | 1 | Nº DE RESPUESTAS RECIBIDAS/NO. TOTAL DE MEMORANDOS ENVIADOS X100 | 100 | Se han realizado ocho seguimientos preventivos: cuatro en mayo y cuatro en junio. Las cuatro dependencias implicadas en el hallazgo (Dirección de Aseguramiento, Servicio a la Ciudadanía, Subdirección de IVC y Oficina de Asuntos Jurídicos) han respondido mediante memorandos informando sobre las acciones tomadas con relación a lo reportado en los seguimientos preventivos, así como las medidas implementadas para responder dentro de los tiempos establecidos por la normativa a las peticiones ciudadanas. | 100 | 2024-06-30
6 | FILA_6 | 114 | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.1 | 2 | Nº DE SEGUIMIEMTOS A LAS SALIDAS NO CONFORMES, EFECTUADOS A LAS DEPENDECIAS DE LA SDS. | 1 | La DSC realizó un seguimiento mensual al producto de salidas no conformes (devoluciones no justificadas e inoportunas) por parte de las dependencias. En el segundo trimestre de 2024, se cumplió la meta establecida, con una disminución en el porcentaje de devoluciones respecto al trimestre anterior y un aumento en el número de solicitudes gestionadas a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "BTE". Para junio, se identificó el menor número de devoluciones (59), coincidiendo con el fortalecimiento del TH en competencias de la SDS. | 9 | 2024-06-30
7 | FILA_7 | 114 | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.1 | 3 | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS ACCIONES POR NO OPORTUNIDAD Y/O INJUSTIFICADAS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SDS INVOLUCRADAS | 0 | Esta actividad se encuentra en ejecución, ya que depende de los resultados de la revisión y análisis, de la actividad anterior. | 0 | 2024-06-30
8 | FILA_8 | 114 | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.1 | 4 | Nº DE PETICIONES CONSOLIDADAS EN TÉRMINOS/ Nº TOTAL DE PETICIONES ASIGNADAS PARA RESPUESTA COMPARTIDAS.X 100 | 0 | La Dirección de Servicio a la Ciudadanía creo un instructivo que describe paso a paso a las dependencias la forma de abordar las respuestas colaborativas (donde interviene más de una dependencia) con la herramienta de SharePoint del Sistema de Gestión de documental AGILSALUD de la SDS. Este instructivo se socializó a los colaboradores y referentes de Sistema Distrital de Gestión de Peticiones “Bogotá te Escucha” donde se realizó prueba funcional para comprobar el correcto funcionamiento de la herramienta. | 0 | 2024-06-30
9 | FILA_9 | 114 | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.1 | 5 | Nº DE REPORTES DE LAS JUSTIFICACIONES TÉCNICAS Y/O JURÍDICAS DE LAS DEPENDENCIAS QUE GENEREN LA DEVOLUCIÓN EN EL MARCO DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS | 0 | Esta actividad se encuentra en ejecución, para este periodo no fue necesario realizar seguimiento escrito mediante memorando a las dependencias, toda vez que se efectuó acompañamiento personalizado y telefónico a los referentes del Sistema Bogotá te Escucha. | 0 | 2024-06-30
10 | FILA_10 | 114 | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.3.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/ NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100 | 100 | Se revisó el comportamiento de la ejecución presupuestal de cada una de las subredes. Esta información se tomó como insumo para realizar el reporte a la Gerencia de cada una de las Subredes y solicitar el plan de mejora para favorecer la contratación del talento humano, teniendo en cuenta que la principal causa de la subejecución. Teniendo en cuenta las fechas establecidas en el plan de acción a corte 30 de junio se han ejecutado las acciones en los tiempos estipulados, lo que representa un avance general del 80% del plan de acción que finaliza el 31-07-2024 | 80 | 2024-06-30
11 | FILA_11 | 114 | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.3.1 | 2 | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS / NÚMERO DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS *100 | 0 | La acción inicia el 01/08/2024 una vez sean avalados los planes de mejora presentados por las subredes, por tanto con corte a 30 de junio no cuenta con avance. | 0 | 2024-06-30
12 | FILA_12 | 114 | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.4.1 | 1 | CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS PDEAN | 1 | Se realizó una reunión programatica en la que se revisaron los productos del Plan Distrital de Educación Alimentaria y Nutricional (PDEAN), que hacen parte de la implementación del producto 3.1.1. Estrategias de información, comunicación y educación alimentaria y nutricional dirigida a grupos poblacionales a lo largo del curso de la vida, de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional (CONPES 09 de 2019), y con base en esto se estructuró el cronograma de implementación de las estrategias del PDEAN. | 100 | 2024-06-30
13 | FILA_13 | 114 | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.4.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100 | 0 | Con corte 30 de junio se obtuvo un 10% de cumplimiento a las actividades programadas de manera mensual, lo que corresponde a un 8% de avance del cronograma del Plan distrital de Educación Alimentaria y Nutricional; implica un avance porcentual de 1,4% en el reporte de la política pública. | 0 | 2024-06-30
14 | FILA_14 | 114 | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.4.1 | 3 | CONTRATO JÚRIDICO ADJUDICADO PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA Y PROCESO DE CERTIFICACIÓN A IPS EN LA ESTRATEGIA IAMII | 0 | Con corte 30 de junio de 2024 el proceso contractual con número de referencia FFDS-CMA-001-2024 se encuentra en la etapa de Presentación de observaciones al informe evaluación de las ofertas. Acorde al cronograma del proceso el 05-07-2024 se realiza la expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta | 50 | 2024-06-30
15 | FILA_15 | 114 | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.4.1 | 4 | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100 | 0 | La acción inicia el 16/08/2024 una vez sea adjudicado el contrato, por tanto con corte a 30 de junio no cuenta con avance. | 0 | 2024-06-30
16 | FILA_16 | 114 | 2024 2024 | 160 | 3.4.2.1 | 1 | NÚMERO DE INFORMES MENSUALES REALIZADOS | 12 | Se realiza el informe de seguimiento con dos revisiones mensuales a la publicación de los informes y soportes de ejecución al 100% de los contratos suscritos por la secretaría distrital de salud, donde se identifica los responsables de la publicación, supervisor, contratista y/o apoyo a la supervisión y el indicador de cumplimiento, el seguimiento correspondiente al mes de mayo se encuentra en desarrollo con la primera revisión debido a que se realiza mes vencido por su publicación en SECOP II. | 100 | 2024-06-30
17 | FILA_17 | 114 | 2024 2024 | 160 | 3.4.2.3 | 1 | UN INSTRUCTIVO | 0 | Se tiene el instructivo para firmas y revisión de la Dirección de Planeación Institucional y Calidad, para su respectiva aprobación. | 70 | 2024-06-30