## 14253 CB-0402S PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 114
| Fecha | 2024-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 114 | 2023 2023 | 154 | 3.3.1.2 | 1 | NÚMERO DE CIRCULARIZACIONES CUATRIMESTRALMENTE EL COBRO PERSUASIVO CON CERTIFICADO DE DEUDA REALIZADAS. | 2 | La Dir de Gestión del Talento Humano, Adelanta la circularización cuatrimestral, mediante oficio a las EPS y ARL de las incapacidades o licencias de los servidores públicos que no registran pago alguno por parte de estas entidades, de acuerdo a lo establecido en el "Lineamiento para el registro de Nómina Secretaria Distrital de Salud-SDS" código SDS-THO-LN-003. En este orden de ideas, para los meses de agosto y diciembre de 2023 y abril, agosto 2024, dic para final periodo, se circularizaron las EPS y ARL, en el informe ejecutivo se detalla esta informacion. | 100 | 2024-12-31
2 | FILA_2 | 114 | 2023 2023 | 154 | 3.3.1.2 | 2 | NÚMERO INFORMES DE CARTERA POR INCAPACIDAD ELABORADOS | 9 | La Dirección de Gestión del Talento Humano mensualmente actualiza la base de incapacidades SDS-THO-FT-096, a través de la cual se elabora un reporte mensual de las edades y la cartera recaudada de las mismos denominado informe al director, con el fin de mantener el control y dar a conocer el comportamiento de la gestión de cobro de las incapacidades. Por esta razón, se aportan las bases de datos donde se encuentran los informes entregados para este fin de julio a diciembre 2023 y enero a octubre 2024 despues de la meta propuesta se realizaron 8 conciliaciones mas. | 100 | 2024-12-31
3 | FILA_3 | 114 | 2023 2023 | 154 | 3.3.1.3 | 1 | NÚMERO DE ACTAS DE CONCILIACIÓN MENSUAL REALIZADAS | 11 | La Dirección de Gestión del Talento Humano ha venido conciliando mensualmente la cartera de incapacidades por EPS/ARL con la Dirección Financiera (Contabilidad), para los meses de enero 2023 a octubre 2024 (total 22 actas) y se ajustaron las diferencias presentadas en los casos que así se requirió. Se han realizado reuniones entre las dos áreas para identificar partidas conciliatorias y a la fecha estas conciliaciones se encuentran debidamente firmadas. | 100 | 2024-12-31
4 | FILA_4 | 114 | 2023 2023 | 154 | 3.3.1.3 | 2 | RECURSOS RECUPERADOS /RECURSOS PAGADOS POR MAYOR VALOR*100 | 100 | Se identificaron 4 reintegros a exfuncionarios: uno por una incapacidad pendiente de cobro de 2023-11, y 3 por mayores valores pagados en la nómina, los cuales se descontaron en los actos administrativos que se tramitaron para pago en junio de 2024. Resoluciones N°: 675 del 20/06/2024; 627 del 31/05/2024; 637 del 05/06/2024 y 641 del 05/06/2024 (segundo seguimiento). Valores reintegrados: Reintegro Junio $22.393.476 Reintegro Agosto $1.142.900 Reintegro Septiembre $1.237.390 TOTAL REINTEGROS $24.773.766 | 100 | 2024-12-31
5 | FILA_5 | 114 | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.1 | 1 | Nº DE RESPUESTAS RECIBIDAS/NO. TOTAL DE MEMORANDOS ENVIADOS X100 | 100 | Entre el periodo comprendido entre los meses de octubre a diciembre, se llevaron a cabo 35 seguimientos preventivos. Las cuatro dependencias involucradas en los hallazgos (Dirección de Aseguramiento, Servicio a la Ciudadanía, Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control – IVC, y Oficina de Asuntos Jurídicos) respondieron mediante memorandos, informando las acciones implementadas en relación con las peticiones asignadas a sus áreas. Además, detallaron las medidas adoptadas para garantizar la atención oportuna de las solicitudes, conforme a lo establecido en el marco normativo vigente. | 100 | 2024-12-31
6 | FILA_6 | 114 | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.1 | 2 | Nº DE SEGUIMIEMTOS A LAS SALIDAS NO CONFORMES, EFECTUADOS A LAS DEPENDECIAS DE LA SDS. | 11 | La Dirección de Servicio a la Ciudadanía llevó a cabo un seguimiento mensual al manejo de salidas no conformes, específicamente devoluciones no justificadas e inoportunas por parte de las dependencias. Durante el tercer trimestre de 2024, se enviaron correos a cuatro (7) dependencias que presentaron salidas no conformes, con el objetivo de evitar que estas situaciones afecten los tiempos de respuesta y garantizar la gestión oportuna de las peticiones ciudadanas. | 64 | 2024-12-31
7 | FILA_7 |  | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.1 | 3 | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS ACCIONES POR NO OPORTUNIDAD Y/O INJUSTIFICADAS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SDS INVOLUCRADAS | 11 | De acuerdo con la actividad mencionada, se recibieron cinco (5) respuestas vía correo electrónico, en las cuales las dependencias informaron sobre las acciones implementadas para abordar las salidas no conformes identificadas durante el periodo. Estas respuestas reflejan el compromiso de las dependencias con la mejora continua y el cumplimiento de los tiempos establecidos para la atención de las peticiones ciudadanas. | 45 | 2024-12-31
8 | FILA_8 |  | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.1 | 4 | Nº DE PETICIONES CONSOLIDADAS EN TÉRMINOS/ Nº TOTAL DE PETICIONES ASIGNADAS PARA RESPUESTA COMPARTIDAS.X 100 | 100 | Se realizó una revisión y seguimiento a la matriz de respuestas consolidadas, identificando un total de 45 peticiones para el periodo comprendido entre octubre a diciembre. De estas, 22 no fueron incluidas en el proceso de respuesta consolidada debido a que fueron trasladadas a entidades externas. Por lo tanto, quedaron 23 peticiones en el proceso, de las cuales 11 fueron efectivas para respuestas consolidadas, lo que representa un cumplimiento del 96%. | 96 | 2024-12-31
9 | FILA_9 |  | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.1 | 5 | Nº DE REPORTES DE LAS JUSTIFICACIONES TÉCNICAS Y/O JURÍDICAS DE LAS DEPENDENCIAS QUE GENEREN LA DEVOLUCIÓN EN EL MARCO DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS | 11 | Se enviaron 4 memorandos a las dependencias de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) involucradas en la devolución de peticiones que no contaban con el soporte técnico y jurídico necesario. El propósito de estos memorandos fue garantizar que no se vea afectada la oportunidad en la gestión de las mismas, asegurando así una respuesta oportuna. | 36 | 2024-12-31
10 | FILA_10 |  | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.3.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/ NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100 | 90% | Se revisó el comportamiento de la ejecución presupuestal de cada una de las subredes. Esta información se tomó como insumo para realizar el reporte a la Gerencia de cada una de las Subredes y solicitar el plan de mejora para favorecer la contratación del talento humano, teniendo en cuenta que la principal causa de la subejecución. Con corte a 30 de noviembre se ejecutaron al 100% las acciones del plan de acción, contando con cuatro planes de mejora por cada subred aprobados | 100 | 2024-12-31
11 | FILA_11 |  | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.3.1 | 2 | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS / NÚMERO DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS *100 | 1 | Se realizó el primer seguimiento programado para el mes de noviembre, por el equipo técnico de vigilancia sanitaria y una persona de la subsecretaría de Salud Pública el 20-11-2024 dejando consignado a través de acta el resultado del seguimiento. Así mismo, como parte de verificación del proceso se realizó el seguimiento al porcentaje de contratación de talento humano para la línea de Salud Ambiental | 33 | 2024-12-31
12 | FILA_12 |  | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.4.1 | 1 | CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS PDEAN | 100 | Conforme con el cronograma propuesto para 2024, se da cumplimiento al 100% de las actividades programadas para los productos del Plan Distrital de Educación Alimentaria y Nutricional a corte de noviembre. Adicional a los productos acordados en el cronograma, la Secretaría Distrital de Integración Social aportó en la producción y circulación de productos, en el marco de la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se adjunta documento en excel del seguimiento detallado de las actividades ejecutadas durante septiembre, octubre y noviembre. | 100 | 2024-12-31
13 | FILA_13 |  | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.4.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100 | 100 | Conforme con el cronograma propuesto para 2024, se da cumplimiento al 100% de las actividades programadas para los productos del Plan Distrital de Educación Alimentaria y Nutricional, logrando finalizar 6 cuñas radiales, Producción audiovisual 3 spots, Producción digital, Publicación en prensa, Se desarrolló la producción de arte urbano, Se desarrolló Webinar en formato Facebook Live. | 100 | 2024-12-31
14 | FILA_14 |  | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.4.1 | 3 | CONTRATO JÚRIDICO ADJUDICADO PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA Y PROCESO DE CERTIFICACIÓN A IPS EN LA ESTRATEGIA IAMII | 1 | El 30 de julio se suscribe CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 6502075 DE 2024 SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ FSFB, tiene por objeto “realizar evaluación externa y proceso de certificación a IPS en la estrategia instituciones amigas de la mujer y la infancia integral (IAMII) así como el mantenimiento de la estrategia en las IPS certificadas previamente” | 100 | 2024-12-31
15 | FILA_15 |  | 2024 2024 | 160 | 3.4.1.4.1 | 4 | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100 | 90 | Se realiza seguimiento contractual y asistencia técnica durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. El contratista solicitó prórroga al contrato 6502075, informando condiciones operativas y logísticas en las IPS priorizadas, evaluaciones supletorias identificadas, impacto de la temporada de fin de año con cierres operativos y disminución de disponibilidad de talento humano en IPS, por lo tanto la totalidad de las acciones serán evaluadas al finalizar el contrato. | 80 | 2024-12-31
16 | FILA_16 |  | 2024 2024 | 160 | 3.4.2.1 | 1 | NÚMERO DE INFORMES MENSUALES REALIZADOS | 12 | Se realiza seguimiento mensual (mes vencido) de la publicación de docs de ejecución en SECOP II del 100% de los contratos de SDS, se inicia con una revisión y control en base de datos de documentos publicados y remisión de correo electrónico a los Subsecretarios y supervisores de contratos para generar una primera alerta de publicación de docs de ejecución, después de 5 a 10 días hábiles se realiza una segunda revisión en SECOP II para actualizar la verificación de docs publicados y remitir la 2da alerta se seguimiento y así proceder con la revisión de cierre para emitir el informe final | 90 | 2024-12-31
17 | FILA_17 |  | 2024 2024 | 160 | 3.4.2.3 | 1 | UN INSTRUCTIVO | 1 | Se creó un instructivo para sentencias del grupo de Nómina de la DGTH, el cual se encuentra aprobado, codificado y cargado en el aplicativo Isolución.Código: "SDS-THO-INS-037 Liquidación de Sentencias Judiciales Contrato Realidad". | 100 | 2024-12-31