## Plan de acción
FORMATO DE PLAN DE ACCION
Política Pública de y para la Adultez
Objetivo General de la Política Pública:
Documento CONPES Distrital No: 00x
Fecha de aprobación:
Fecha de actualización:
Fecha de corte de seguimiento:
Sector líder: | Social |  |  |  | Entidad líder: | Secretaría Distrital de Integración Social
Objetivo específico | Importancia relativa del objetivo especifico (%) | Indicadores de resultado | [11 empty] | Seguimiento corte: 31/12/2021 |  |  |  | Indicadores de producto | [8 empty] | Tiempos de ejecución |  |  |  | Seguimiento corte: 31/12/2021 | [7 empty] | Responsable de la ejecución
|  | Resultado esperado | Importancia relativa del indicador de resultado (%) | Nombre del indicador de resultado | Fórmula del indicador de resultado | Tipo de anualización | Línea base |  | Tiempos de ejecución |  | Meta Resultado |  |  | Indicador de resultado |  |  |  | Producto esperado | Ponderación relativa del producto (%) | Nombre indicador de producto | Fórmula del indicador de producto | Enfoque | Tipo de anualización | Indicador del PDD | Línea base |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Meta producto |  | Indicador de producto |  |  |  | Información Financiera (millones de pesos) |  |  |  | Sector | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Teléfono | Correo electrónico
[7 empty] | Valor | Año | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Meta Total | Meta 2020 | Meta 2021 | Avance cuantitativo acumulado | Fecha de corte del avance cuantitativo | Avance cualitativo | Análisis implementación de Enfoques | [7 empty] | Valor | Año |  |  | Meta total | Meta 2021 | Avance cuantitativo acumulado | Fecha de corte del avance cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Implementación enfoques | Costo Estimado | Recursos disponibles | Recursos ejecutados | Avance cualitativo información financiera
[18 empty] | 2.1.2 Estrategia para la generación de capacidades en los trabajadores adultos a través de acciones sectoriales, intersectoriales y comunitarias que promuevan el abordaje integral de los entornos laborales, en el marco de las acciones individuales y colectivas del Plan de Salud Pública. | 0.8% | Número de trabajadores adultos que participan en el desarrollo de acciones sectoriales, intersectoriales y comunitarias que promuevan el abordaje integral de los entornos laborales, en el marco de las acciones individuales y colectivas del Plan de Salud Pública. | Sumatoria de trabajadores adultos que participan en el desarrollo de acciones sectoriales, intersectoriales y comunitarias que promuevan el abordaje integral de los entornos laborales. | Poblacional | Suma | No | ND | ND | 2021-01-01 | 31/12/2025 | 35439 | 7085 | 11808 | 2021-12-31 | Desde de enero a dicmbre 2021 se abordaron 17.945 trabajadores adultos identificados en el desarrollo de las diferentes acciones del Plan de Salud de Intervenciones Pùblica de Intervenciones Colectivas (PSPIC) desde el entorno laboral. Del total de la población identificada en 11.421 UTIS, 11.808 Trabajadores presentaron modificacion en prácticas de autocuidado para mejorar sus condiciones de salud, a través del cumplimiento al Decálogo de Salud y aspectos específicos del plan de trabajo concertado con los trabajadores. Funete: Plan Operativo del Entorno Laboral | Los enfoques de género, poblacional y diferencial son implementados desde el entorno laboral para la comprensión de las características de los trabajadores informales, sin embargo es importante mencionar que desde estos enfoques se interviene población trabajadora (victimas conflicto armada, etnias, personas que realizan actividades sexuales pagadas (ASP) que incluyen mujeres y población LGBTI. | 3984.7552 | 3984.7552 | 3984.7552 | La información financiera reportada de la actividad del proyecto de inversión no esta desagregada por momento de curso de vida. | Salud | Secretaría Distrital de Salud | Subsecretaría de Salud Pública | Manuel Alfredo Gonzalez Mayorga | 3649090 Ext. 9743 | ma1gonzalez@saludcapital.gov.co
[18 empty] | 2.2.4 Plan estratégico y operativo para el abordaje integral de la población expuesta y afectada por condiciones crónicas en Bogotá D.C. en el marco de los nodos sectoriales e intersectoriales en salud. | 0.6% | Porcentaje de cumplimiento en la implementación del plan estratégico y operativo para el abordaje integral de la población expuesta y afectada por condiciones crónicas en Bogotá D.C. en el marco de los nodos sectoriales e intersectoriales en salud. | (Numero de actividades implemetadas en el Plan estratégico y operativo para el abordaje integral de la población expuesta y afectada por condiciones crónicas en Bogotá D.C. en el marco de los nodos sectoriales e intersectoriales/Total de actividades formuladas en el Plan estratégico y operativo para el abordaje integral de la población expuesta y afectada por condiciones crónicas en Bogotá D.C. en el marco de los nodos sectoriales e intersectoriales) *100 | Poblacional | Creciente | Si | ND | ND | 2021-01-01 | 31/12/2025 | 50% | 10% | 17%. | 2021-12-31 | De enero a noviembre 2021 se realizaron un total de 20.144 canalizaciones a las diferentes rutas de atención en salud - RIAS, el porcentaje de acceso efectivo en el período mencionado es del 82%, mostrando un aumento de 15 puntos porcentuales de efectividad, en comparación con lo reportado para la vigencia correspondiente a 2020. Fuente: SDS-SSSP-PSPIC Sistema Integral de Referencia y Contrarreferencia (SIRC). 01/01/2021 a 03/01/2022 | La implementación del Plan integra el enfoque diferencial, enfoque de curso de vida, enfoque de género y enfoque poblacional. | 8894.2711 | 8894.2711 | 8894.2711 | La información financiera reportada de la actividad del proyecto de inversión no esta desagregada por momento de curso de vida. | Salud | Secretaría Distrital de Salud | Subsecretaría de Salud Pública | Manuel Alfredo Gonzalez Mayorga | 3649090 Ext. 9743 | ma1gonzalez@saludcapital.gov.co
[18 empty] | 2.2.5 Plan de acción con atenciones individuales y poblaciones en adultos y adultas relacionadas con el control y la atención de Tuberculosis. | 0.7% | Porcentaje de implementación del plan de acción con atenciones individuales y poblaciones en adultos y adultas relacionadas con el control y la atención de Tuberculosis. | (Número de actividades individuales y poblaciones en adultos y adultas relacionadas con el control y la atención de Tuberculosis ejecutadas/Número de actividades individuales y poblaciones en adultos y adultas relacionadas con el control y la atención de Tuberculosis programadas)*100. | Poblacional | Suma | Si | ND | ND | 2021-01-01 | 31/12/2025 | 100% | 25% | 25% | 2021-12-31 | En Bogotá, de enero a noviembre 2021 se diagnosticaron 653 casos de Tuberculosis en población adulta, de los cuales el 95.7% ingresó a tratamiento y seguimiento por parte de los equipos locales de Tuberculosis y accedieron a la ruta de atención integral en articulación con las aseguradoras correspondientes. Por otro lado, se identificaron 259 casos con Tuberculosis latente, quienes accedieron a tratamiento profiláctico, de acuerdo a la normatividad actual del Programa Nacional de Tuberculosis Fuente: Libro Distrital de pacientes con tuberculosis | En el desarrollo de las actividades del Programa Distrital de Tuberculosis, se incorporan el enfoques diferencial, enfatizando en los grupos poblacionales vulnerables y de alto riesgo, tales como: contactos de personas con tuberculosis, desplazados, víctimas de la violencia, habitantes de calle, personas que ejerzan el trabajo sexual, población LGBTI, consumidores de sustancias psicoactivas, personas en condición de discapacidad, diabéticos, población privada de la libertad, personas viviendo con VIH, menores de 15 años, grupos étnicos y personas con tratamientos inmunosupresores o antecedentes de alteración del sistema inmunológico, entre otros. De acuerdo, a la resolución 227/2020. | 1562.4087 | 1562.4087 | 1562.4087 | La información financiera reportada de la actividad del proyecto de inversión no esta desagregada por momento de curso de vida. | Salud | Secretaría Distrital de Salud | Subsecretaría de Salud Pública | Manuel Alfredo Gonzalez Mayorga | 3649090 Ext. 9743 | ma1gonzalez@saludcapital.gov.co
[18 empty] | 5.1.1 Procesos de atención psicosocial a demanda en las diferentes modalidades para la población adulta víctima de conflicto armado. | 2% | Número de adultos víctimas del conflicto armado con procesos finalizados de atención psicosocial. | Sumatoria de personas adultas víctimas del conflicto armado con procesos de atención psicosocial implementados. | Poblacional | Suma | Si | ND | ND | 2021-01-01 | 31/12/2025 | 2500 | 550 | 1661 | 2021-12-31 | La SDS implementa una estrategia de atención psicosocial en respuesta a la medida de rehabilitación a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI para lo cual se avanzó en el desarrollo de procesos dirigidos a la atención de daños psicosociales causados por hechos de la violencia en el marco del conflicto armado; al respecto en el periodo enero - diciembre han ingresado a los procesos de atención psicosocial un total de 5.233 personas víctimas del conflicto armado. Se han finalizado por cumplimiento de objetivos un total de 3294 procesos de atención psicosocial (6 sesiones mínimo por proceso). Específicamente en el curso de vida de Adultez han finalizado 1.661 procesos de atención psicosocial por cumplimiento de objetivos. Fuente: Matriz de seguimiento atenciòn psicosocial | De manera coherente con los fundamentos conceptuales del PAPSIVI, la estrategia se sustenta en los enfoques de derechos humanos, curso de vida, diferencial, de acción sin daño y otros aspectos en temas psicosocial y salud mental. Con estos enfoques se precisa la concepción de rehabilitación desde el campo psicosocial para las víctimas del conflicto armado y se complementa el sustento conceptual para su implementación. | 3798.6753 | 3798.6753 | 3798.6753 | La información financiera reportada de la actividad del proyecto de inversión no esta desagregada por momento de curso de vida. | Salud | Secretaría Distrital de Salud | Subsecretaría de Salud Pública | Manuel Alfredo Gonzalez Mayorga | 3649090 Ext. 9743 | ma1gonzalez@saludcapital.gov.co

## Instructivo Seguimiento
Instrucciones para el diligenciamiento del seguimiento al Plan de Acción
En el diligenciamiento del formato NO utilizar mayúsculas sostenidas, letra cursiva, doble espacios, cambiar los títulos, ni combinar celdas, lo anterior con el fin de facilitar la migración de la información al sistema de información. Colocar las fechas dd/mm/aaaa
Las secciones correspondientes a la estructura del Plan de Acción y responsable del producto (color azul) son las aprobadas en el Plan de Acción y no deberán modificarse. Diligenciar las columnas amarillas.
Para los indicadores que no han iniciado la ejecución o que tienen periodicidades anuales y no se cuenta con el reporte, dejar en blanco el avance cuantitativo y solo incluir información en el avance cualitativo.
Secciones por diligenciar para el seguimiento |  | Descripción
Resultados | Avance cuantitativo acumulado | Para los indicadores de resultado que iniciaron su ejecución hasta la fecha de corte de la información, se deberá registrar el avance acumulado en el año a la fecha del reporte. Es decir, sin importar la forma de anualización, el reporte se debe acumular a lo largo del año. Es importante tener en cuenta para este reporte, tanto la periodicidad del indicador, como el rezago.
| Avance cualitativo | Corresponde al avance cualitativo que la entidad ha realizado para lograr el cumplimiento de los resultados. Se debe indicar cuál ha sido la población beneficiaria. Máximo 300 palabras por indicador.
| Fecha de corte del avance cuantitativo | Corresponde a la fecha de la información sobre la cual se va a registrar el avance. Es importante aclarar que esta fecha no es igual a la fecha de reporte. Por ejemplo si un indicador es trimestral, y tiene 30 días de rezago, el reporte que se realiza en junio corresponderá a marzo y por lo tanto la fecha de corte será: 31/03/2019.
| Análisis implementación de Enfoques | Señalar cómo han implementado los enfoques que establecieron, quienes conforman la población beneficiada, qué acciones diferenciales se han desarrollado.Máximo 300 palabras por indicador.
Productos | Avance cuantitativo acumulado | Para los indicadores de producto que iniciaron su ejecución hasta la fecha de corte de la información, se deberá registrar el avance acumulado en el año a la fecha del reporte. Es decir, sin importar la forma de anualización, el reporte se debe acumular a lo largo del año. Es importante tener en cuenta para este reporte, tanto la periodicidad del indicador, como el rezago y la unidad de medida.
| Avance cualitativo | Corresponde al avance cualitativo que la entidad ha realizado para lograr el cumplimiento de los productos. Indicar cuál ha sido la población beneficiada con la implementación del producto, los logros más importantes y las dificultades encontradas. Máximo 300 palabras por indicador.
| Análisis de la implementación de enfoques | Señalar cómo han implementado los enfoques se establecieron, quienes conforman la población beneficiada, qué acciones diferenciales se han desarrollado.Máximo 300 palabras por indicador.
| Recursos disponibles | Resportar el valor del presupuesto disponible en la vigencia para la implementación del producto, expresada en millones de pesos
| Recursos ejecutados (Dato acumulado) | Se debe reportar el valor en millones de pesos de los recursos que se han ejecutado a la fecha de corte. La información financiera deberá reportarse con la misma periodicidad del indicado. Esto es, si el indicador es anual, la información financiera solo deberá ser reportada cuando se reporte del indicador. La fecha de corte de la ejecución y del avance cuantitativo deberá ser la misma.
| Fecha de corte del avance cuantitativo y de la ejecución | Corresponde a la fecha de la información sobre la cual se va a registrar el avance, tanto cuantitativo como de ejecución presupuestal. Es importante aclarar que esta fecha no es igual a la fecha de reporte. Por ejemplo si un indicador es trimestral, y tiene 30 días de rezago, el reporte que se realiza en junio corresponderá a marzo y por lo tanto la fecha de corte será: 31/03/2019.

## Desplegables (hidden)
Enfoques
Derechos Humanos
Género | SECTORES | ENTIDAD
Poblacional | GestiónPública | Secretaría General | GestiónPública
Diferencial | GestiónPública | Dpto. Admitivo. del Servicio Civil Dsitrital | Gobierno
Territorial | Gobierno | Secretaría de Gobierno | SeguridadConvivenciayJusticia
Ambiental | Gobierno | Dpto Admitivo. de la Defensoría del Espacio Público DADEP | GestiónJurídica
TIPO DE ACUMULACIÓN | Gobierno | Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC | Hacienda
Suma | Gobierno | Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE | Planeación
Constante | SeguridadConvivenciayJusticia | Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | DesarrolloEconómicoIndustriayTurismo
Creciente | SeguridadConvivenciayJusticia | UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá | Educación
Decreciente | GestiónJurídica | Secretaría Jurídica | Salud
| Hacienda | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital | IntegraciónSocial
| Hacienda | Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP | CulturaRecreaciónyDeporte
| Hacienda | Lotería de Bogotá | Ambiente
| Planeación |  | Movilidad
| DesarrolloEconómicoIndustriayTurismo | Instituto para la economía social IPES | Hábitat
| DesarrolloEconómicoIndustriayTurismo | Instituto Distrital de Turismo | Mujer
| DesarrolloEconómicoIndustriayTurismo | Corporación para el Desarollo y la productividad Bogotá Región
| Educación | Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP
| Educación | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
| Salud | Fondo Financiero Distrital de Salud
| Salud | Hospitales (22)
| IntegraciónSocial | Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON
| CulturaRecreaciónyDeporte | Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD
| CulturaRecreaciónyDeporte | Orquesta Filarmónica de Bogotá
| CulturaRecreaciónyDeporte | Instituto Distrital del Patrimonio Cultural IDPC
FUENTE | CulturaRecreaciónyDeporte | Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Funcionamiento | CulturaRecreaciónyDeporte | Canal Capital
Inversión | Ambiente | Jardín Botánico "José Celestino Mutis"
Cooperación | Ambiente | Instituto de protección y bienestar animal
Crédito | Ambiente | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER
| Movilidad | Instituto de Desarrollo Urbano IDU
| Movilidad | Fondo de Educación y Seguridad Vial FONDATT
| Movilidad | Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
INDICADOR PDD | Movilidad | Empresa de Transporte del Tercer Milenio -Transmilenio S.A.
Sí | Movilidad | Terminal de Transporte S.A.
No | Hábitat | Caja de Vivienda Popular
| Hábitat | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP
NIVEL DE TERRITORIALIZACIÓN | Hábitat | Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.
UPZ | Hábitat | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – ESP
Localidad | Hábitat | Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.ETB - ESP
| Hábitat | Empresa de Energía de Bogotá S.A. EEB - ESP
Mujer