## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 5450
| Fecha | 2017-01-03
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.2 | 3.2 ..."Así mismo existieron dificultades con la identificación de mecanismos de control del ejecutor Fondo Financiero de Salud de Bogotá toda vez que el ente no remitió la matriz de control de riesgos, solicitada en el marco del ejercicio auditor, lo que no permitió el ciclo completo de calificación de eficiencia y eficacia para el proyecto de inversión a cargo del ejecutor" | La Entidad no remitió la matriz de control de riesgos, solicitada en el marco del ejercicio auditor, lo que no permitió el ciclo completo de calificación de eficiencia y eficacia para el proyecto de inversión a cargo del ejecutor. | Identificar los controles a los riesgos en el desarrollo de los proyectos ejecutados por el Fondo Financiero Distrital de Salud, financiados por el SGR, para ser evaluados por el ente de control. | Diligenciar y enviar la "Matríz de control de riesgos" enviada por el ente de control. | Matriz de Control de Riesgos Diligenciada y Radicada al Ente de Control. | 1 | 2017-01-03 | 2017-01-13 | 2