## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 5450
| Fecha | 2017-02-10
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Programación actividades proyecto "Tejiendo Esperanzas" Hospital Chapinero | En lo referente al mes de enero de 2015, la SDS no formuló Lineamientos Técnicos ,no se ejecutaron actividades dirigidas a esta población, al no contar de manera oportuna y continua con la atención psicosocial requerida e | Continuar con la adopción del nuevo lineamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, que establece el número máximo de casos por profesional, con el objetivo de garantizar el cierre efectivo de las atenciones durante la misma vigencia, para que los cortes en el proceso de contratación, no afecten a la población víctima del conflicto armado. | Formular el documento técnico para la estrategia de atención psicosocial a la población víctima del conflicto armado durante la vigencia contratada, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social | Documento técnico para orientar la estrategia de atención psicosocial a población víctima del conflicto armado formulado e implementado durante la vigencia contratada según los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. | 1 | 2017/01/01 | 2017/03/30 | 12.57
2 | FILA_2 | 2 NO | Se trasladó a otra entidad - Este hallazgo tenia otras incidencias. | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Cartera EPS Régimen Subsidiado (A-01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/12/31 | 2017/12/31 | 0
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Pago de recobros No POS (A-D) | Falta de diligencia al momento de adelantar el proceso de auditoría integral y de realizar los pagos de los recobros por falta de recurso humano suficiente y contínuo, | Para el año 2017 se tiene proyectado fortalecer el recurso humano para el proceso de auditoría de cuentas y se programa en el Plan Anual de Adquisiciones. | Contratar un equipo multidisciplinario para auditoria de cuentas | Numero de Equipo humano | 1 | 2017/02/03 | 2017/05/30 | 16.57
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Pago de recobros No POS (A-D) | Falta de diligencia al momento de adelantar el proceso de auditoría integral y de realizar los pagos de los recobros por falta de recurso humano suficiente y contínuo, | 2. Adelantar durante el primer semestre del 2017 el concurso de meritos para realizar la auditoría integral (auditoría técnica, administrativa, financiera y revisoría de cuentas), a la facturación y recobros que presenten las IPS y EPS por servicios prestados en salud a la población con cargo al FFDS. | Adelantar el concurso de meritos para la contratacion de una firma especializada que realice la auditoría integral (auditoría técnica, administrativa, financiera y revisoría de cuentas), a la facturación y recobros que presenten las IPS y EPS por servicios prestados en salud a la población con cargo al FFDS. | Numero de proceso licitatorio | 1 | 2017/02/03 | 2017/10/30 | 38.43
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Pago de recobros No POS (A-D) | Falta de diligencia al momento de adelantar el proceso de auditoría integral y de realizar los pagos de los recobros por falta de recurso humano suficiente y contínuo, | 3) Realizar abonos a la radicación de recobros por concepto de prestación de servicios de salud en el marco de la Resolución 5395 de 2013. | Realizar un abono mensual según el comportamiento historico de glosa de acuerdo al valor radicado mensual que presenten las EPS por recobros. | Numero de gestion abonos mensuales | 1 | 2017/02/03 | 2017/06/01 | 16.86
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | Pago de intereses moratorios (A-D) | No se contó con recursos humano suficiente y contínuo, afectando los tiempos de respuesta, se gestionó desde la Dependencia pero no fué efectiva la contratación. | 1Para el año 2017 se gestionará fortalecer la auditoria de cuentas recibidas con recurso humano suficiente y | Realizar la contratación de un equipo multidisciplinario, para auditoria de cuentas | Numero de equipo multidisciplinario | 1 | 2017/02/03 | 2017/10/30 | 38.43
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | Pago de intereses moratorios (A-D) | No se contó con recursos humano suficiente y contínuo, afectando los tiempos de respuesta, se gestionó desde la Dependencia pero no fué efectiva la contratación | 2Para el año 2017 se adelantará el consurso de méritos para contratar una firma que apoye el proceso. VER ACCIONES DE HALLAZGO 24. | Adelantar el concurso de meritos para contratacion con firma auditora integral | Numero de procesos licitatorios | 1 | 2017/02/03 | 2017/10/30 | 38.43
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | Pago de intereses moratorios (A-D) | No adelantar de forma oportuna las actuaciones necesarias para otorgar poderes y ejercer la defensa judicial ante la Superintendencia Nacional de Salud. | 3Revisar en la SDS a nivel institucional, los mecanismos internos para defensa judicial en estos casos y revisar el caso específico | Revisar las acciones de defensa judicial frente al caso y en lo referente al Comité institucional de Conciliaciones de la SDS. | Numero de mesas de trabajo | 1 | 2017/02/03 | 2017/04/28 | 12
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | Cumplimiento de metas proyecto de énfasis Tejiendo Esperanzas Hospital Chapinero y Hospital Pablo VI de Bosa | La administración distrital no ejecutó la totalidad de los recursos asignados a este proyecto, al quedar un saldo de $135,14 millones, así: $26 millones en el Hospital de Chapinero y $109,3 millones en el Pablo VI de Bosa; en este último correspondió al 81% de la aplicación de recursos. | Realizar la revisión técnica y normativa para orientar la toma de decisiones frente a la optimización de los procesos de ejecución y seguimiento de los recursos destinados a beneficiar a la población víctima del conflicto armado interno. | Definir llas actividades a implementar para la optimización de la ejecución y seguimiento de los recursos relacionados con la atención a víctimas del conflicto armado interno. | Actividades para la optimización de la ejecución y seguimiento de los recursos relacionados con la atención a víctimas del conflicto armado interno definidas e implementadas | 100 | 2017/02/01 | 2017/06/30 | 21.29
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 35 | Cartera ESE's del Distrito (A-D) | Inoportunidad en la revisión por parte de la SDS a la facturación presentada por las ESE desde junio de 2015. | Avanzar la auditoría integral al corte de julio de 2016 y adelantar el concurso de meritos. Realizar auditoría integral y concurrente sobre los contratos de compraventa de servicios de salud prestados a la población a cargo del FFDS | Consolidar resúmen de resultados del desarrollo de la gestión de auditoría pendiente, de las cuentas presentadas por las ESE, de los meses de enero a julio 2016 | Numero de documento resúmen | 1 | 2017/04/01 | 2017/08/30 | 21.57
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 35 | Cartera ESE's del Distrito (A-D) | Inoportunidad en la revisión por parte de la SDS a la facturación presentada por las ESE desde junio de 2015. | Realizar auditoría integral (auditoría técnica, administrativa, financiera y revisoría de cuentas) y concurrente con énfasis en la calidad de la prestación de los servicios, sobre los contratos de compraventa de servicios de salud prestados a la población a cargo del FFDS | Adelantar el concurso de meritos para firma que realice la auditoría integral (auditoría técnica, administrativa, financiera y revisoría de cuentas) y concurrente con énfasis en la calidad de la prestación de los servicios, sobre los contratos de compraventa de servicios de salud prestados a la población a cargo del FFDS | Numero de proceso licitatorio | 1 | 2017/02/03 | 2017/09/30 | 34.14
12 | FILA_12 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 36 | Saldos por liquidación Contratos Régimen Subsidiado (A-D) | La Entidad SaludVida EPS no gestionó la conciliación ante la SuperSalud para tener conocimiento del saldo a favor, el último acto administrattivo de liquidación quedó en firme, en la Secretaria Distrital de Salkd - Jurídica, no s egestiono el cobro según último acto administrativo firmado. | Gestionar con la EPSS las solicitud de aclaración y pago de la deuda soportes de pago de la obligación a cargo de SALUD VIDA EPS, la revisión de Estados Financieros de la época 2009- 2010 y determinar la situación contable en que se registró la obligación | Informe de actividades con representantes de la EPSS Salud Vida, coordinación y consultas con la Oficina Asesora Jurídica de la SDS. | Numero de documentos | 1 | 2017/02/03 | 2017/04/28 | 12
13 | FILA_13 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 50 | Duplicidad Bases de datos PPNA (A-D) | Las bases de datos PPNA (Población Pobre No Asegurada) proporcionadas por la Secretaría Distrital de Salud, jno son comparables en fechas de corte frente a las bases de datos del régimen Contributivo y/o Subsidiado proporcionadas por el Ministerio de Salud y Protección Social que entrega datos retroactivos. | Establecer mecanismos de control en auditoria de cuentas para verificación de estado real en el SGSSS en momento de la atención en salud a la PPNA, según novedades retroactivas Aaplicadas por FOSYGA después de la atención. | Disponer mecanismos de consulta de consolidados de bases de datos de pagos LMA históricos para el equipo de auditoria de cuentas. | Numero de seguimiento | 1 | 2017/03/01 | 2017/06/30 | 17.29
14 | FILA_14 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 50 | Duplicidad Bases de datos PPNA (A-D) | Las bases de datos PPNA (Población Pobre No Asegurada) proporcionadas por la Secretaría Distrital de Salud, jno son comparables en fechas de corte frente a las bases de datos del régimen Contributivo y/o Subsidiado proporcionadas por el Ministerio de Salud y Protección Social que entrega datos retroactivos. | Mejorar la metodología de cruces de la base de datos del SISBEN para estimar posibles usuarios PPNA | Aumentar el número de fuente contra las que se cruza la base de datos del SISBEN | Numero de fuentes verificadas aumentadas | 2 | 2017/02/03 | 2017/04/03 | 8.43
15 | FILA_15 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 51 | Multiafiliación Régimen Subsidiado y Régimen Contributivo (A-01) | El manejo de tiempos y retroactividad utilizado en Fosyga en cumplimiento de las normas vigentes permite el riesgo de periodos de tiempo con datos de multiafiliación, que posteriormente el FOSYGA debe corregir respecto a los pagos de UPC (Restituciones). | Mejorar los mecanismos de detección de los multiafiliados en las bases de datos de subsidiado y contributivo de Bogotá para reporte al FOSYGA | Afinar criterios de búsqueda en las bases datos para generar archivos de reporte de presuntos repetidos mejorado. | Reporte periódico al FOSYGA | 2 | 2017/02/03 | 2017/08/30 | 29.71
16 | FILA_16 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 52 | Fallecidos Régimen Subsidiado (A-01) | No se cuenta con la competencia de certificación de recursos restutuidos por el FOSYGA con los procesos de LMA | Reportar al FOSYGA reporteS que contenga los registros de las restituciones pendientes, por fallecidos . | Crear un documento que contenga los registros de las restituciones pendientes por fallecidos para reportarlos al FOSYGA | Numero de reportes | 2 | 2017/06/15 | 2017/12/30 | 28.29
17 | FILA_17 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 62 | Efectividad de acción - Revisión facturación para la certificación de glosa definitiva (Hallazgo N° 12 Plan de Mejoramiento vigencia 2015) | Iinsuficiencia de recurso humano y falta de continuidad. Se presentan debilidades en los mecanismos de control y falta de seguimiento adecuado y oportuno a cada una de las acciones de mejoramiento propuestas | Fortalecer procesos de seguimiento y auditoria a contratos de compraventa de servicios de salud prestados a la población a cargo del FFDS | Auditar los 14 meses de la facturación para la certificación de glosa definitiva, por bloque de junio a diciembre de 2015 y por bloque de enero a julio de 2016. | Numero de meses | 14 | 2017/02/03 | 2017/07/01 | 21.14
18 | FILA_18 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 62 | Efectividad de acción - Revisión facturación para la certificación de glosa definitiva (Hallazgo N° 12 Plan de Mejoramiento vigencia 2015) | Debilidades en los mecanismos de control y falta de seguimiento adecuado y oportuno a cada una de las acciones de mejoramiento propuestas. | Mejorar mecanismos de seguimiento al cumplimiento de compromisos establecidos en planes de mejora previos con Entes de Control. | Monitorear periódicamente el avance de acciones de mejora establecidas con Entes de Control. | Numero de seguimientos a avances de planes de mejora | 2 | 2017/06/15 | 2017/12/15 | 26.14
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[3] | 0 ALUMBRADO PÚBLICO
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1