## MISI
DIRECCIÓN | DETALLE DE LA META | INDICADOR | Programado I Trimestre | Ejecutado I Trimestre | Programado II Trimestre | Ejecutado II Trimestre | Programado III Trimestre | Ejecutado III Trimestre | Programado IV Trimestre | Ejecutado IV Trimestre | Total programado | Total Ejecutado
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO | Gestionar el 100% de las actividades que fortalecen la administración, seguimiento, inspección, vigilancia y seguimiento del aseguramiento en salud y que facilitan el acceso a la prestación de los servicios de salud para la población de Bogotá, a cargo del FFDS | Actividades Gestionadas / Actividades Programadas | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 90% | 90%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Proceso Asegurar Salud | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 1.06% | 1.06% | 1.22% | 1.22% | 1.38% | 1.41% | 1.35% | 1.34% | 5.01% | 5.03%
| Coordinar la Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud y procesos SIG. | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinado. | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 5% | 5%
| SUB TOTAL |  | 24.81% | 24.81% | 24.97% | 24.97% | 25.13% | 25.16% | 25.1% | 25.09% | 100% | 100%
DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS | Cumplir con el 100% del plan de visitas de verificación de condiciones del Sistema Unico de Habilitación para el 2017 | Cobertura de visitas de verificación de condiciones del Sistema Unico de Habilitación. | 2.61% | 2.61% | 2.72% | 2.72% | 2.6% | 2.6% | 11.88% | 11.88% | 19.81% | 19.81%
| Reducir al 100% el riesgo de caducidad de los terminos establecidos para las diferentes actuaciones de las investigaciones administrativas | Porcentaje de investigaciones terminadas en los terminos de ley | 4.3% | 4.3% | 2.64% | 2.64% | 3.6% | 3.6% | 19% | 19% | 29.54% | 29.54%
| Reducir el riesgo de no remitir oportunamenate las resoluciones (ejecutoriadas y no ejecutoriadas) para cobro coactivo (cargue en el Sistema de información de cobro coactivo y persuasivo) | Porcentaje de remision de expedientes a cobros coactivos | 4.5% | 4.5% | 3.2% | 3.2% | 8.5% | 8.5% | 9.4% | 9.4% | 25.6% | 25.6%
| Realizar asistencia técnica por lo menos al 40% de los prestadores de servicios de salud que solicitan visita previa para habilitar nuevos servicios o nuevas instituciones, al final del periodo 2017. | Porcentaje de prestadores de servicios de salud de visitas previas con asistencia tecnica. | 2.5% | 2.5% | 2% | 2% | 2.5% | 2.5% | 3% | 3% | 10% | 10%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas | 2.5% | 2.5% | 0.97% | 0.97% | 3% | 3% | 3.5% | 3.5% | 9.97% | 9.97%
| Coordinar la Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinadas | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 5% | 5%
| SUB TOTAL |  | 17.66% | 17.66% | 12.78% | 12.78% | 21.45% | 21.45% | 48.03% | 48.03% | 99.92% | 99.92%
DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGIA | Desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de la generación de conocimiento de las relaciones entre las condiciones, calidad de vida , salud y enfermedad para la definición, implementación, evaluación de politicas, planes y programas. | Porcentaje de acciones orientadas al fortalecimiento de la generación de conocimiento de las relaciones entre las condiciones, calidad de vida , salud y enfermedad para la definición, implementación, evaluación de politicas , planes y programas | 2.25% | 2.25% | 2.45% | 2.45% | 2.85% | 2.85% | 2.45% | 2.45% | 10% | 10%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Fortalecimiento de la Vigilancia de la Salud Publica en el Distrito capital. | Porcentaje de cumplimiento de las acciones necesarias para el matenimiento de la Vigilancia en Salud Publica en las localidades del Distrito capital. | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 35% | 35%
| Fortalecer la gestión y generación del conocimiento, en el marco de las competencias de la Subsecretaria de Salud Pública. | Porcentaje de desarrollo de estrategias y metodologías de análisis, monitoreo y evaluación de politicas de interes en Salud Publica. | 2.25% | 2.25% | 2% | 2% | 1.75% | 1.75% | 2% | 2% | 8% | 8%
| Contar con estrategias y/o metodologías para el análisis, seguimiento y evaluación de políticas públicas y planes, de acuerdo a los lineamientos y normatividad existentes | Porcentaje de desarrollo de estrategias y metodologías de análisis, monitoreo y evaluación de politicas de interes en Salud Publica. | 4% | 4% | 2% | 2% | 4% | 4% | 2% | 2% | 12% | 12%
| Realizar con calidad los analísis asociados a lo procesos del Laboratorio de Salud Pública, como apoyo de la VSP | Porcentaje de cumplimiento de las actividades necesarias para garantizar la calidad de los analisis del Laboratorio de Salud Pública | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 4% | 4% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 10% | 10%
| Coordinar la Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinado. | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 5% | 5%
| SUB TOTAL |  | 26.75% | 26.75% | 22.7% | 22.7% | 25.85% | 25.85% | 24.7% | 24.7% | 100% | 100%
DIRECCIÓN DE SALUD COLECTIVA | Realizar la gestión de la Salud Pública en la ciudad y de la formulación y seguimiento del pan de salus Pública de interveniones colectiva Distrital , de conformidad con lo establecido en el Plan Decenal de Salud Pública y el Plan de Desarrollo Distrital. | Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de las acciones que garanticen la implementación del PSPIC. | 11.5% | 11.5% | 11.3% | 11.3% | 10.8% | 10.8% | 11.4% | 11.4% | 45% | 45%
| Realizar la gestión para la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos en Salud Pública en concordancia con la normatividad legal vigente. | Porcentaje de politícas públicas con asistencia técnica por Subred integrada de Servicios de Salud | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 25% | 25%
| Realizar la gestión para la operación de las acciones colectivas | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para gestión y operación de las acciones colectivas | 3.74% | 3.74% | 3.74% | 3.74% | 3.74% | 3.74% | 3.78% | 3.78% | 15% | 15%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 3.04% | 3.04% | 1.04% | 1.04% | 3.82% | 3.82% | 2.12% | 2.12% | 10.02% | 10.02%
| Coordinar la Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinado. | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 5% | 5%
| SUB TOTAL |  | 25.78% | 25.78% | 23.58% | 23.58% | 25.86% | 25.86% | 24.8% | 24.8% | 100% | 100%
DIRECCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | Desarrollar las acciones de competencia del sector salud establecidas en la normatividad vigente frente a eventos de aglomeraciones de público. | Acciones de competencia del sector salud establecidas en la normatividad vigente frente a eventos de aglomeraciones de público desarrolladas. | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 17% | 17%
| Actualizar e implementar los Planes de Preparación y Respuesta y Protocolos de Prevención Distrital del sector salud incluyendo el componente de salud mental. | Planes de Preparación y Respuesta y Protocolos de Prevención Distrital del sector salud incluyendo el componente de salud mental actualizados e implementados. | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 17% | 17%
| Diseñar e implementar las acciones de formación y entrenamiento para el fortalecimiento de los actores del Sistema de Emergencias Médicas y la comunidad, en busca de la preparación para la respuesta ante situaciones de urgencias, emergencias y desastres. | Acciones de formación y entrenamiento para el fortalecimiento de los actores del Sistema de Emergencias Médicas y la comunidad, en busca de la preparación para la respuesta ante situaciones de urgencias, emergencias y desastres, diseñadas e implementadas (incluyendo curso virtual). | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 17% | 17%
| Regular las urgencias médicas del Distrito que ingresan a través del Número Único de Emergencias y Desastres 123, articulando los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que deben contribuir en la atención adecuada y oportuna de los pacientes que requieren atención en situaciones de urgencia, emergencias y desastres. | Urgencias médicas del Distrito que ingresan a través del Número Único de Emergencias y Desastres 123, articulando los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (incluyendo el Programa APH), que deben contribuir en la atención adecuada y oportuna de los pacientes que requieren atención en situaciones de urgencia, emergencias y desastres reguladas. | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 17% | 17%
| Evaluar el Plan Hospitalario de Emergencia de las Subredes Integradas de Servicios de Salud y las clínicas-hospitales privadas que voluntariamente se adhieran al proceso en el Distrito Capital, asesorandoles en los aspectos pertinentes. | Planes Hospitalarios de Emergencia de las Subredes Integradas de Servicios de Salud y las clínicas-hospitales privadas que voluntariamente se adhieran al proceso en el Distrito Capital evaluados y asesorados. | 3.83% | 3.83% | 3.83% | 3.83% | 3.83% | 3.83% | 5.53% | 5.53% | 17.02% | 17.02%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 2.9% | 2.9% | 2.2% | 2.2% | 2.7% | 2.7% | 2.2% | 2.2% | 10% | 10%
| Coordinar la Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud. | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinado. | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 5% | 5%
| SUB TOTAL |  | 24.98% | 24.98% | 24.28% | 24.28% | 24.78% | 24.78% | 25.98% | 25.98% | 100% | 100%
DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS | Contar con el diseño técnico, operativo, legal y financiero del esquema; poner en marcha y tener una operación completa y consolidada del nuevo esquema de rutas integrales de atención, al finalizar el segundo año de operación (2017) en todas las subredes integradas de servicios de salud | Porcentaje de Avance en el diseño técnico, operativo, legal y financiero del esquema; poner en marcha y tener una operación completa y consolidada del nuevo esquema de rutas integrales de atención, al finalizar el segundo año de operación (2017) en todas las subredes integradas de servicios de salud. | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 21.24% | 21.24%
| Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo modelo de atención en salud para Bogotá D.C. | Porcentaje de Avance el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo modelo de atención en salud para Bogotá D.C. | 3.98% | 3.98% | 3.84% | 3.84% | 6.27% | 6.27% | 7.16% | 6.82% | 21.25% | 20.91%
| Incrementar en un 15% la tasa de donación de órganos actual a 2024 | Porcentaje de Avance en la gestión para Incrementar en un 15% la tasa de donación de órganos actual a 2020 | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 21.24% | 21.24%
| Garantizar el 100% de la atención integral de prestación de servicios demandados en salud mental en las cuatros subredes integradas de servicio de salud de acuerdo a la Ley 1616 de 2013, dentro de los servicios demandados | Porcentaje de Avance en la gestión para Garantizar el 100% de la atención integral de prestación de servicios demandados en salud mental en las cuatros subredes integradas de servicio de salud de acuerdo a la Ley 1616 de 2013, dentro de los servicios demandados | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 21.24% | 21.24%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 2.8% | 2.8% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 10% | 10%
| Coordinar la Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinado. | 2.75% | 2.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 5% | 5%
| SUB TOTAL |  | 25.46% | 25.46% | 22.92% | 22.92% | 25.35% | 25.35% | 26.24% | 25.9% | 99.97% | 99.63%

## CUM-MISI
INFORME DE GESTIÓN PROCESOS MISIONALES
DIRECCIÓN | Total programado | Total Ejecutado | Cumplimiento
Aseguramiento | 100% | 100% | 100%
Calidad de Servicios | 99.92% | 99.92% | 100%
Epidemiologia | 100% | 100% | 100%
Salud Colectiva | 100% | 100% | 100%
Urgencias y Emergencias | 100% | 100% | 100%
Provisión de Servicios | 99.97% | 99.63% | 99.66%

## ESTRA
DIRECCIÓN | DETALLE DE LA META | INDICADOR | Programado I Trimestre | Ejecutado I Trimestre | Programado II Trimestre | Ejecutado II Trimestre | Programado III Trimestre | Ejecutado III Trimestre | Programado IV Trimestre | Ejecutado IV Trimestre | Total programado | Total Ejecutado
DIRECCIÓNDE SERVICIO A LA CIUDADANIA | Desarrollar el 100% de las acciones administrativas para el funcionamiento organizacional de los Puntos de Servicio al Ciudadano SDS ubicados en la Red Cade y Supercade. | Porcentaje de acciones realizadas para el funcionamiento de Puntos en la Red Cade y Supercade. | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 34% | 34%
| Gestionar el 100% de las acciones administrativas, como Líder en el desarrollo del Procedimiento de Asistencia Técnica para las dependencias de Servicio al Ciudadano de RISS y EAPB. | Porcentaje de acciones realizadas de Asistencia Técnica a Servicio al Ciudadano de RISS y EAPB. | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 34% | 34%
| Realizar el 100% de las actividades asignadas de soporte administrativo de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía. | Porcentaje de actividades administrativas de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía. | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 22% | 22%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 1.5% | 1.5% | 0.9% | 0.9% | 1.62% | 1.6% | 1.1% | 1.03% | 5.12% | 5.03%
| Coordinar la Medición del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinado. | 2.5% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 5%
| SUB TOTAL |  | 26.5% | 26.5% | 23.9% | 23.9% | 25.12% | 25.1% | 24.6% | 24.53% | 100.1% | 100%
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD | Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 14.5% | 14.5% | 23.5% | 23.5% | 16% | 16% | 18% | 18% | 72% | 72%
| Coordinar la Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinado. | 13% | 13% | 3% | 3% | 5.5% | 5.5% | 6.5% | 6.5% | 28% | 28%
| SUB TOTAL |  | 27.5% | 27.5% | 26.5% | 26.5% | 21.5% | 21.5% | 24.5% | 24.5% | 100% | 100%
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Evaluar el 100% de los requerimientos de infraestructura y dotación hospitalaria | Requerimientos de infraestructura y dotación hospitalaria atendidos | 7.5% | 7.47% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 30% | 29.97%
| Mantener actualizado el seguimiento a los planes relacionados con infraestructura y dotación hospitalaria | Seguimiento actualizado de los planes relacionados con infraestructura y dotación hospitalaria | 9% | 5% | 3% | 3% | 5% | 5% | 3% | 3% | 20% | 16%
| Ejecutar los proyectos de infraestructura y dotación hospitalaria priorizados para la vigencia 2017 | Proyectos de Infraestructura y dotación hospitalaria en ejecución, priorizados para la vigencia 2017 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 30% | 30%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 2.96% | 2.96% | 2.46% | 2.11% | 2.8% | 2.8% | 1.8% | 1.55% | 10.02% | 9.42%
| Coordinar la Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinado. | 2% | 2% | 4% | 4% | 3% | 3% | 1% | 1% | 10% | 10%
| SUB TOTAL |  | 28.96% | 24.93% | 24.46% | 24.11% | 25.8% | 25.8% | 20.8% | 20.55% | 100% | 95.39%
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR SALUD | Formular una política estratégica que fomente la competitividad y productividad para satisfacer la demanda en servicios de salud a través de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud ESE. | Formulación de una política que fomente la competitividad y productividad para satisfacer la demanda en servicios de salud a través de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud ESE planeada. | 0% | 0% | 1.75% | 1.75% | 1.45% | 1.45% | 1.8% | 1.8% | 5% | 5%
| Mejorar la calidad, la eficiencia y gestión integral de las 4 Subredes Integradas de Servicios del Salud | Calidad, eficiencia y gestión integral de las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios del Salud mejorada | 8.97% | 8.97% | 15.03% | 15.03% | 13.73% | 13.73% | 12.27% | 12.27% | 50% | 50%
| Lograr la operación completa y consolidada del esquema de remuneración e incentivos en las 4 Subredes al finalizar el segundo año de operación (2017). | Operación completa y consolidada del esquema de remuneración e incentivos en las cuatro (4) Subredes lograda | 3.48% | 3.4% | 5.64% | 5.64% | 1.82% | 1.82% | 4.07% | 4.07% | 15.01% | 14.93%
| Diseñar y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo de Remuneración e Incentivos | Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo de Remuneración e Incentivos diseñado y puesto en marcha. | 0% | 0% | 3.6% | 3.6% | 4.75% | 4.75% | 6.65% | 6.65% | 15% | 15%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 3.83% | 3.83% | 2.47% | 2.47% | 1.58% | 1.58% | 2.12% | 1.87% | 10% | 9.75%
| Realizar las acciones para la Medición del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinado. | 1.33% | 1.33% | 0% | 0% | 2.83% | 2.83% | 0.83% | 0.83% | 4.99% | 4.99%
| SUB TOTAL |  | 17.61% | 17.53% | 28.49% | 28.49% | 26.16% | 26.16% | 27.74% | 27.49% | 100% | 99.67%
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL | Cumplimiento al 100%, de las actividades propias para el funcionamiento de la Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano. | Porcentaje de actividades realizadas para el funcionamiento Administrativo de la Subsecretaria. | 5% | 5% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 30% | 30%
| Afianzar la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción, incentivando la participación ciudadana. | Porcentaje de acciones desarrolladas en control social a la gestión en salud | 3% | 3% | 7.5% | 7.5% | 10.5% | 10.5% | 9% | 9% | 30% | 30%
| Fortalecer la gobernanza con el fin de lograr la articulación adecuada entre los diferentes actores del sistema de salud. | Porcentaje de Asesoría y Asistencia técnica sectorial e intersectorial y local. | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 30% | 30%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 1.32% | 1.3% | 1.07% | 1.07% | 1.54% | 1.54% | 1.07% | 1.07% | 5% | 4.98%
| Coordinar la Medición del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinado. | 4% | 4% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 5% | 5%
| SUB TOTAL |  | 20.82% | 20.8% | 25.07% | 25.07% | 28.54% | 28.54% | 25.57% | 25.57% | 100% | 99.98%
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL | A diciembre 31 se determinaran y ajustaran en el 100% las actividades generales definidas en los procesos de investigaciones y gestion del conocimiento en el marco de ciencia, tecnología e innovación en las que la Secretaría Distrital de Salud y otros actores del SGSSS participan, y que son programados, ejecutadas, monitoreadas y evaluadas por la entidad | Porcentaje de avance en el plan de accion definido para el fortalecimeinto del proceso de investigaciónes y gestión del Conocimiento en Salud. | 2.33% | 2.33% | 2.8% | 2.8% | 3% | 3% | 5.32% | 6.4% | 13.45% | 14.53%
| A 31 de Diciembre de 2017, la Dirección de Planeación Sectorial coordinara la formulación, implementación, monitoreo y evaluación al 100% de los Planes,Programas y Proyectos del Sector Salud de Bogotá D.C dentro del plan de gobierno vigente. | Porcentaje de cumplimiento de proyectos evaluados frente a los formulados | 5.68% | 5.68% | 3.1% | 3.1% | 3.3% | 3.3% | 5.52% | 7.7% | 17.6% | 19.78%
| A 31 de Diciembre 2017, se contara con una metodologia propia con instrumentos sistematizados que permitan la formulación, implementación, analisis y seguimiento de las Políticas Públicas del Sector Salud que asegure los mecanismos de articulacion intersectorial. | Porcentaje de avance de la metodologia para la formulación, implementación,analisis y seguimiento de la Politicas Publicas del Sector Salud | 0.79% | 0.79% | 0.8% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 4.65% | 3.4% | 7.44% | 6.19%
| A 31 de diciembre de 2017 se garantizara la implementacion del 100% de las aciones que conduzcan al cumplimiento de los objetivos de las politicas publicas poblacionales del D.C, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de acciones al cumplimiento de los objetivos de las politicas publicas poblacionales | 0.8% | 0.8% | 1.6% | 1.6% | 2.2% | 2.2% | 5.02% | 3.4% | 9.62% | 8%
| A 31 de Diciembre de 2017, se logrará actualizar el analisis de condiciones y calidad de vida en salud de Bogota y apoyara el de las 20 localidades explicando el contexto de salud-enfermedad del distrito capital, incluyendo los daños y problemas de salud y sus determinantes, de competencia del sector salud y/o de otros sectores en coordinacion con las demas dependencias de la SDS y ESEs del sector, generando la difusion de los resultados. | Porcentaje de cumplimiento en la actualización el analisis de condiciones y calidad de vida en salud de Bogota | 0.84% | 0.84% | 1.5% | 1.5% | 5.2% | 5.2% | 4.65% | 5.8% | 12.19% | 13.34%
| A 31 Diciembre 2017, la Direccion de Planeacion Sectorial contara con automatizacion del proceso de recepción, validación, cargue en base de datos y envio de respuestas de los archivos RIPS generados por los diferentes prestadores de Salud, las Subredes del Distrito Capital y la EPS Capital Salud y el desarrollo de un cubo de informacion de morbilidad para los usuarios de la SDS. | Porcentaje de cumplimiento en la automatizacion del proceso de recepción, validación, cargue en base de datos y envio de respuestas de los archivos RIPS generados por los diferentes prestadores de Salud | 3.69% | 3.69% | 2.9% | 2.9% | 3.3% | 3.3% | 4.95% | 3.6% | 14.84% | 13.49%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 3.31% | 3.31% | 0.9% | 0.9% | 2.9% | 2.9% | 4.52% | 2.6% | 11.63% | 9.71%
| Coordinar la Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinado. | 0% | 0% | 0.7% | 0.7% | 4.6% | 4.6% | 7.93% | 4.7% | 13.23% | 10%
| SUB TOTAL |  | 17.44% | 17.44% | 14.3% | 14.3% | 25.7% | 25.7% | 42.56% | 37.6% | 100% | 95.04%
OFICINA DE COMUNICACIONES | Asesorar y coordinar con las dependencias de la Secretaría Distrital de Salud y las Subredes, la difusión permanente, oportuna y clara de información de interés público en salud, por medio de estrategias de comunicación que permitan posicionar temas relacionados con las principales metas del plan territorial de salud. | Estrategias de comunicación requeridas por las dependencias para temas relacionados con las principales metas del plan territorial de salud,asesoradas y coordinadas. | 10.8% | 10.8% | 11.2% | 11.2% | 11.7% | 11.7% | 11.3% | 11.3% | 45% | 45%
| Coordinar la comunicación al interior de la entidad, mediante la difusión permanente, oportuna y clara de información de interés institucional y el desarrollo de estrategias de comunicación que permitan el fortalecimiento institucional, la gobernanza y rectoría en salud | Información de interés institucional y estrategías de comunicación al interior de la entidad, coordinadas. | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.1% | 11.1% | 45% | 45%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 0.4% | 0.4% | 0.62% | 0.62% | 1.59% | 1.59% | 5.39% | 5.39% | 8% | 8%
| Coordinar la Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinado. | 1.22% | 1.22% | 0% | 0% | 0.78% | 0.78% | 0% | 0% | 2% | 2%
|  |  | 23.72% | 23.72% | 23.12% | 23.12% | 25.37% | 25.37% | 27.79% | 27.79% | 100% | 100%
5.06
1.4

## CUM-ESTRA
INFORME DE GESTIÓN PROCESOS ESTRATÉGICOS
DIRECCIÓN | Total programado | Total Ejecutado | Cumplimiento
Servicio a la Ciudadania | 100.1% | 100% | 99.91%
Planeación y Calidad | 100% | 100% | 100%
Infraestructura | 100% | 95.39% | 95.37%
Análisis de Entidades Públicas | 100% | 99.67% | 99.67%
Participación Social | 100% | 99.98% | 99.98%
Planeación Sectorial | 100% | 95.04% | 95.04%
Oficina de Comunicaciones | 100% | 100% | 100%

## APO
DIRECCIÓN | DETALLE DE LA META | INDICADOR | Programado I Trimestre | Ejecutado I Trimestre | Programado II Trimestre | Ejecutado II Trimestre | Programado III Trimestre | Ejecutado III Trimestre | Programado IV Trimestre | Ejecutado IV Trimestre | Total programado | Total Ejecutado
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Adecuar e implementar la estructura y la planta de personal de la SDS | Porcentaje de avance en la adecuación e implementación de la estructura interna y de planta de personal. | 6.88% | 6.88% | 4.38% | 1.9% | 5.63% | 5.63% | 8.13% | 8.13% | 25.02% | 22.54%
| Implementación del Registro Único de Información Laboral del personal activo y retirado | Porcentaje de avance en el registro uinico de información laboral | 5.1% | 5.1% | 4.81% | 4.28% | 2.33% | 2.33% | 2.78% | 2.78% | 15.02% | 14.49%
| Desarrollar acciones para el fortalecimiento de la cultura organizacional de la Secretaría Distrital de Salud | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la cultura organizacional de la entidad | 6.36% | 6.12% | 7.42% | 6.62% | 6% | 5.91% | 5.22% | 5.22% | 25% | 23.87%
| Desarrollar acciones para el fortalecimiento de las competencias laborales del talento humano de la SDS | Porcentaje de avance en el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de las compentencias. | 8.33% | 8.33% | 3.53% | 3.53% | 4.03% | 4.03% | 4.13% | 4.13% | 20.02% | 20.02%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 4.2% | 4.2% | 1.85% | 1.3% | 1.97% | 1.88% | 1.95% | 1.95% | 9.97% | 9.33%
| Realizar las acciones necesarias para la Medición del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud. | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinado. | 1.63% | 1.63% | 0.88% | 0.88% | 1.63% | 1.63% | 0.88% | 0.88% | 5.02% | 5.02%
| SUB TOTAL |  | 32.5% | 32.26% | 22.87% | 18.51% | 21.59% | 21.41% | 23.09% | 23.09% | 100% | 95.27%
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Crear una Plataforma Tecnológica Virtual | Plataforma tecnológica virtual creada | 11.27% | 11.27% | 11.25% | 11.25% | 11.24% | 11.24% | 11.24% |  | 45% | 33.76%
| Lograr para la Red Pública Distrital adscrita a la Secretaria Distrital de Salud, el 100% de Interoperabilidad en Historia Clínica y Citas Médicas a 2020 | Interoperabilidad en historia clínica y citas médica para la red pública distrital adscrita a la Secretaria Distrital de Salud | 8% | 8% | 6% | 6% | 4.7% | 4.7% | 6.3% | 6.3% | 25% | 25%
| Diseñar y poner en marcha El Plan de Monitoreo y Evaluación del Módelo que incluya la línea de base, los Indicadores de Procesos e impacto de carácter técnico y financiero a 2019 | Línea de base, indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero del Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo | 4% | 3% | 6% | 6% | 6% | 6% | 4% | 4% | 20% | 19%
| Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión y el Desarrollo Institucional | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 10% | 10%
| SUB TOTAL |  | 25.77% | 24.77% | 25.75% | 25.75% | 24.44% | 24.44% | 24.04% | 12.8% | 100% | 87.76%
OFICINA JURIDICA | Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 2.7% | 2.35% | 2.15% | 2.15% | 1.92% | 1.92% | 2.15% | 2.15% | 8.92% | 8.57%
| Coordinar la Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinado. | 2.5% | 2.5% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0% | 0% | 9.5% | 9.5%
| Gestionar el trámite de las acciones de tutela y desacatos interpuestas en contra de la SDS. | Acciones de tutela y desacatos gestionados por la Oficina Asesora Juridicas. | 5% | 4.94% | 5% | 4.98% | 5% | 4.98% | 5% | 5% | 20% | 19.9%
| Prestar asesoría jurídica a la Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud y a las diferentes areas de la entidad frente a problematicas de caracter juridico | Asesoría jurídica prestada a la SDS - FFDS y a las diferentes areas de la entidad frente a problematicas de caracter juridico | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20%
| Ejercer la representación judical y extrajudicial de los procesos que vinculen a la Entidad en los estrados judiciales y en las instancias administrativas, de conformidad con la delegación y bajo las directrices e instructivos que en materia de defensa judicial se establezcan. | Representación judical y extrajudicial ejercida a los procesos que vinculen a la Entidad bajo las directrices e instructivos que en materia de defensa judicial se establezcan. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20%
| Dar trámite a los recursos de apelación interpuestos contra decisiones emitidas por cualquier dependencia de la Secretaría Distrital de Salud o los recursos de reposición que se tramitan en proceso de única instancia ante el Secretario de Despacho. | Recursos de apelación o de reposicion tramitados por la Oficina Asesora Juridica. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20%
| SUB TOTAL |  | 25.2% | 24.79% | 22.15% | 22.13% | 28.92% | 28.9% | 22.15% | 22.15% | 98.42% | 97.97%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Realizar la gestión administrativa, organización clasificación, custodia, distribución de todos los bienes (consumo y devolutivos) que ingresan a la entidad para satisfacer las necesidades de sus dependencias | Acciones para la gestión administrativa, organización clasificación, custodia, distribución de todos los bienes (consumo y devolutivos) realizadas en el periodo | 3.54% | 3.54% | 3.8% | 3.8% | 5.95% | 5.94% | 6.71% | 6.713% | 20% | 19.99%
| Prestar los servicios de apoyo administrativos ( mantenimiento, correspondencia, transferencia documental, transporte) a las dependencias de la SDS y la Gestión Ambiental de la Entidad. | Servicios de apoyo administrativo prestados en el periodo | 5% | 5% | 5% | 4.95% | 5% | 5% | 5% | 4.92% | 20% | 19.87%
| Gestionar y coordinar la ejecución de los recursos financieros de gastos de funcionamiento que maneja la Dirección Administrativa | Recursos financieros de funcionamiento ejecutados en el periodo | 2.5% | 2.5% | 11.5% | 11.5% | 6.5% | 6.5% | 9.5% | 9.5% | 30% | 30%
| Realizar la gestión y control de las solicitudes de contratación de las dependencias de la SDS, en las diferentes modalidades de selección dentro de los estándares definidos para cada una. | Solictudes de contratacion realizadas en el periodo | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4.5% | 5% | 4.5% | 20% | 19%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 1.5% | 1.375% | 1% | 0.75% | 1.25% | 1.17% | 1.25% | 1.25% | 5% | 4.545%
| Coordinar la Medicion del Indice de Desarrollo Institucional de la dependencia | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinado. | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.15% | 1.25% | 1.25% | 5% | 4.9%
| SUB TOTAL |  | 18.79% | 18.67% | 27.55% | 27.25% | 24.95% | 24.26% | 28.71% | 28.13% | 100% | 98.31%
DIRECCIÓN FINANCIERA | Gestionar la depuracion de las cuentas contables programadas al 31 de Octubre de 2017. | Depuración de las cuentas contables gestionadas | 3.22% | 0.59% | 2.58% | 2.58% | 3.04% | 3.04% | 5.93% | 4.9% | 14.77% | 11.11%
| Depurar 1317 partidas con base en las conciliaciones de Marzo de 2016 a 31 de Diciembre de 2017 | Partidas de la conciliacion bancaria de Marzo de 2016 depuradas | 1.2% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 5.68% | 5.68% | 3.73% | 2.33% | 12.11% | 10.71%
| Implementar el Nuevo Marco Normativo contenido en la Resolución 533/2016, Directiva 07 de 2016 en el FFDS y la SDS con el apoyo de la Subsecretaria Corporativa , Direccion TIC y demas Direcciones de la Entidad. | Nuevo Marco normativo implementado con las herramientas necesarias | 4.82% | 4.82% | 4.82% | 4.37% | 4.82% | 4.43% | 4.84% | 4.5% | 19.3% | 18.12%
| Gestionar la ejecución presupuestal de gastos de vigencia y reserva de la SDS y del FFDS con capítulo de Regalías, así como las actividades conducentes a un adecuado cierre presupuestal mensual y de la vigencia , de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades institucionales. | Ejecución presupuestal de gastos de vigencia y reserva de la SDS y del FFDS con capítulo de Regalías, así como las actividades conducentes a un adecuado cierre presupuestal mensual y de la vigencia , de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades institucionales gestionada | 3.03% | 3.03% | 3.03% | 3.03% | 3.03% | 3.03% | 3.05% | 3.05% | 12.14% | 12.14%
| Desarrollar las actividades articuladas en lo técnico- legal requeridas entre Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, tales como : trámites de orden de pago, elaboración y revisión de planilla de contratistas, elaboracion y expedicion de estados de cuenta. | Desarrollar las actividades articuladas en lo técnico- legal requeridas entre Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, tales como : trámites de orden de pago, elaboración y revisión de planilla de contratistas, elaboracion y expedicion de estados de cuenta. | 3.03% | 3.03% | 3.03% | 3.03% | 3.03% | 3.03% | 3.05% | 3.05% | 12.14% | 12.14%
| Realizar a 31 de Diciembre de 2017 la gestión persuasiva y coactiva a las resoluciones sancionatorias emitidas por las diferentes dependecias de la Entidad. | Gestión y coactiva a las resoluciones sancionatorias emitidas por las diferentes dependencias de la Entidad realizada | 0.12% | 0.12% | 1.88% | 1.88% | 5.05% | 5.05% | 5.09% | 5.09% | 12.14% | 12.14%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Gestión y coactiva a las resoluciones sancionatorias emitidas por las diferentes dependencias de la Entidad realizada | 2.9% | 2.68% | 2.2% | 2.2% | 2.7% | 2.7% | 2.43% | 2.43% | 10.23% | 10.01%
| Coordinar la Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 2.5% | 2.5% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | 0% | 10% | 10%
| SUB TOTAL |  | 20.82% | 17.97% | 22.79% | 22.34% | 31.1% | 30.71% | 28.12% | 25.35% | 102.8% | 96.37%

## CUM-APO
INFORME DE GESTIÓN PROCESOS DE APOYO
DIRECCIÓN | Total programado | Total Ejecutado | Cumplimiento
Talento Humano | 100% | 95.27% | 95.22%
Tecnologias de la Información | 100% | 87.76% | 87.76%
Jurídica | 98.42% | 97.97% | 99.54%
Administrativa | 100% | 98.31% | 98.31%
Financiera | 102.8% | 96.37% | 93.72%

## EVA-1
DIRECCIÓN | DETALLE DE LA META | INDICADOR | Programado I Trimestre | Ejecutado I Trimestre | Programado II Trimestre | Ejecutado II Trimestre | Programado III Trimestre | Ejecutado III Trimestre | Programado IV Trimestre | Ejecutado IV Trimestre | Total programado | Total Ejecutado
OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS | A 31 de diciembre de 2017 se evaluará y tramitará el 100% de las quejas radicadas por los diferentes canales. | Porcentaje de evaluación de quejas e informes que pueda dar lugar al inicio de acción disciplinaria. | 11.3% | 11.25% | 11.25% | 11.25% | 11.3% | 11.25% | 11.3% | 11.25% | 45.15% | 45%
| Adelantar en un 70% a 31 de diciembre de 2017 las actuaciones disciplinarias inherentes a las investigaciones que se aperturen durante el año 2017. | Porcentaje de investigaciones disciplinarias abiertas con debido trámite. | 5% | 3.75% | 5% | 5% | 7.5% | 6.3% | 7.5% | 6.25% | 25% | 21.3%
| A 31 de Diciembre de 2017 desarrollar en un 60% estrategías pedagogicas dirigidas a los servidores públicos, contratistas y colaboradores de la entidad que promueban y fortalezcan la disiciplina preventiva. | Porcentaje de colaboradores capacitados en disciplina preventiva | 1.9% | 1.9% | 5.63% | 5.63% | 1.9% | 1.9% | 5.6% | 5.63% | 15.03% | 15.06%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 2.6% | 2.45% | 3.22% | 3.22% | 2.7% | 2.7% | 1.6% | 1.63% | 10.12% | 10%
| Coordinar la Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinado. | 1.3% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 5.05% | 5%
| SUB TOTAL |  | 22.1% | 20.6% | 26.35% | 26.35% | 24.65% | 23.4% | 27.25% | 26.01% | 100.4% | 96.36%
OFICINA DE CONTROL INTERNO | Efectuar seguimiento a la adecuada gestión de los procesos de la entidad a través de la evaluación a los mismos. | Seguimiento a la adecuada gestión de los procesos de la entidad, a través del seguimiento y evaluación a los mismos a realizar. | 17% | 17% | 11.75% | 11.75% | 14.5% | 14.5% | 11.75% | 11.75% | 55% | 55%
| Promover la cultura del Autocontrol en la SDS | Cultura del Autocontrol promovida en la SDS | 8.75% | 8.75% | 3.75% | 3.75% | 8.75% | 8.75% | 3.75% | 3.75% | 25% | 25%
| Coordinar la Medición del Desarrollo Institucional de la Secretaría Distrital de Salud | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinado. | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 10% | 10%
| Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 3.92% | 3.92% | 2.03% | 2.03% | 1.54% | 1.54% | 2.51% | 2.51% | 10% | 10%
| SUB TOTAL |  | 34.67% | 34.67% | 17.53% | 17.53% | 29.79% | 29.79% | 18.01% | 18.01% | 100% | 100%

## CUM-EVA
INFORME DE GESTIÓN PROCESO EVALUATIVO
DIRECCIÓN | Total programado | Total Ejecutado | Cumplimiento
Asuntos Disciplinarios | 100.4% | 96.36% | 96.02%
Control Interno | 100% | 100% | 100%