## para el informe de gestión (hidden)
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL REPORTE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Codigo: SDS-PYC-FT-023-V.5 | [10 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado C Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Muñoz Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
DIRECCIÓN U OFICINA: | [11 empty] | PERIODO DE REPORTE:
METAS | Indicador | Programado Año (%) | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | % Ejecución I Trimestre | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | % Ejecución II Trimestre | Programado I Semestre | Ejecutado I Semestre | Cumplimiento Ejecutado / Programado I Semestre | Avance de la meta I Semestre / Programado Año | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Ejecutado Año(%) | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
M1_Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la implementación de las estrategias formuladas para desarrollar las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud y consolidar la Red Integrada de Servicios de Salud de Bogotá -RISS . (35%) | Porcentaje de cumplimiento actividades programadas para el fortalecimiento de la gestión de las Subredes Integradas de Salud. | 35% | 25% | 25% | 100% | 11.2% | 11.2% | 25% | 223.2% | 36.2% | 50% | 138.1% | 142.9% |  |  | 188.1%
M2_Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de las estrategias formuladas para reducir para 2020 a cinco (5) días la oportunidad de la atención ambulatoria en consultas médicas de especialidades básicas.(10%) | Porcentaje de cumplimiento actividades programadas para disminuir la oportunidad en consulta de especialidades basicas. | 10% | 25% | 25% | 100% | 3% | 3% | 25% | 833.3% | 28% | 50% | 178.6% | 500% |  |  | 228.6%
M3_Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de las estrategias formuladas para disminuir a menos del 95% los porcentajes promedio de ocupación de los servicios de urgencias en las Subredes integradas de servicos de sallud de Bogotá. (10%) | Porcentaje de cumplimiento Actividades programadas para disminuir la ocupación de los servicios de urgencias en las instituciones adscritas. | 10% | 25% | 24% | 96% | 2.5% | 2.5% | 24% | 960% | 27.5% | 48% | 174.5% | 480% |  |  | 222.5%
M4_Diseñar y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo (Habilitación y acreditación) que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero a 2019. (5%) | Porcentaje de cumplimiento Actividades programadas para mantener la consolidación técnica y operativa de habilitación y acreditación de calidad en las subredes del Distrito. | 5% | 25% | 0% | 0% | 2% | 2% | 25% | 1250% | 27% | 25% | 92.59% | 500% |  |  | 117.6%
M5_Diseñar y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo (Habilitación y acreditación) que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero a 2019. (5%) | Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas para avanzar en la implementación del plan de monitoreo y evaluación del modelo. | 5% | 25% | 0% | 0% | 2% | 2% | 25% | 1250% | 27% | 25% | 92.59% | 500% |  |  | 117.6%
M6_Diseñar y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del modelo que incluya como mínimo línea de base, los indicadores del proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero a 2019. (Pago por Incentivos). (5%) | Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas para avanzar en la implementación y evaluación del nuevo esquema de remuneración e incentivos | 5% | 25% | 24% | 96% | 1.5% | 1.6% | 24% | 1500% | 26.5% | 48% | 181.1% | 960% |  |  | 229.1%
M7_Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la operación de EAGAT. (10%) | Porcentaje de avance en la implementación del plan de monitoreo y evaluación de la EAGAT | 10% | 25% | 25% | 100% | 2.5% | 2.5% | 25% | 1000% | 27.5% | 50% | 181.8% | 500% |  |  | 231.8%
M8_Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. (7%) | Acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión realizadas en el periodo. | 7% | 18% | 0% | 0% | 2% | 2.19% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
M9_Liderar la Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud. (3%) | Medicion del Desarrollo Institucional de la Secretaria Distrital de Salud coordinado. | 3% | 25% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 0% | 0% | 25.5% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
M10_Monitorear el cumplimiento del plan anual de adquisiciones -PAA del Proyecto 1189.(10%). | Porcentaje de cumplimiento en el cumplimiento del monitoreo y reporte del PAA. | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | 4% | 4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | JUR | Gestión jurídica
TOTAL |  | 100% | #REF! | #REF! |  | 31.2% | 31.49% | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
[8 empty] | #REF! |  | #REF!
#REF!

## FORMULACIÓN PGDI - I
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO Código: SDS-PYC-FT-19 V.12 | [10 empty] | Elaborado por: Alvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Muñoz Aprobado por: Sonia Luz Florez Gutierrez
DIRECCIÓN U OFICINA: | Dirección de Análisis de Entidades_Públicas | [9 empty] | PERIODO DE REPORTE:
OBJETIVO ESTRATÉGICO | METAS | Indicador | Ponderación | Programado 1er trimestre | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2do trimestre(%) | Programado 3 trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Programado Año 2020 | Ejecutado Vs Programado 2020 (%) | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
Implementar un modelo de prestación de servicios de salud a través de un esquema integrado de redes especializadas, la habilitación y acreditación de su oferta de servicios de salud, así como la gestión de sus servicios. (2) | M1 Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la implementación de las estrategias formuladas para desarrollar las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud y consolidar la Red Integrada de Servicios de Salud de Bogotá -RISS . | Incluir link a Hoja de Vida] | 30% | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  | 0% | 100%
| M2 Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de las estrategias formuladas para reducir para 2020 a cinco (5) días la oportunidad de la atención ambulatoria en consultas médicas de especialidades básicas. | Incluir link a Hoja de Vida] | 10% | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  | 0% | 100%
| M3 Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de las estrategias formuladas para disminuir a menos del 95% los porcentajes promedio de ocupación de los servicios de urgencias en las Subredes integradas de servicios de salud de Bogotá. | Incluir link a Hoja de Vida] | 10% | 25% | 24% | 2.5% |  | 24% | 25% |  | 24% | 25% |  | 0% | 77.5%
| M4 Diseñar y poner en operación completa y consolidada la estructura técnica y operativa de habilitación y acreditación de calidad al finalizar el 2020. | Incluir link a Hoja de Vida] | 5% | 25% | 0% | 2% |  | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  | 0% | 77%
| M5 Diseñar y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo (Habilitación y acreditación) que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero a 2020. | Incluir link a Hoja de Vida] | 5% | 25% | 0% | 2% |  | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  | 0% | 77%
| M6 Diseñar y poner en marcha el del Plan de Monitoreo y Evaluación del modelo que incluya como mínimo línea de base, los indicadores del proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero a 2020. (Pago por Incentivos). | Incluir link a Hoja de Vida] | 5% | 25% | 24% | 1.5% |  | 24% | 25% |  | 24% | 25% |  | 0% | 76.5%
| M7 Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la operación de EAGAT. | Incluir link a Hoja de Vida] | 5% | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  | 0% | 100%
Fortalecer los procesos que soporten la gestión misional y estratégica de la entidad, mediante acciones que promuevan la administración transparente de los recursos, la gestión institucional, el ejercicio de la gobernanza y la corresponsabilidad social en salud. (5) | M8 Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS. | Incluir link a Hoja de Vida] | 15% | 18% | 0% | 22% |  | 0% | 40% |  | 0% | 20% |  | 0% | 100%
| M9 Realizar acciones para el desarrollo de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Incluir link a Hoja de Vida] | 15% | 25% | 0% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 100%
TOTAL |  |  | 100%

## FORMULACIÓN PGDI - III.
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO Código: SDS-PYC-FT-19 V.12 |  |  |  | Elaborado por: Álvaro Augusto Amado Camacho Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Muñoz Aprobado por: Sonia luz Florez Gutiérrez
METAS | ACTIVIDADES | Programado % | SUBACTIVIDADES | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | Programado 1er Trimestre |  | Programado 2° Trimestre |  |  | Programado 3er Trimestre |  |  | Programado 4° Trimestre |  |  | Programado año 2020 | Ejecutado año 2020 | EVIDENCIAS PRESENTADAS (Documento y/o Ruta) | ANÁLISIS DE LA META | RESPONSABLE
1. Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la implementación de las estrategias formuladas para desarrollar las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud y consolidar la Red Integrada de Servicios de Salud de Bogotá -RISS . | 1.1. Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la operación de la Red Integrada de Servicios de Salud de Bogotá -RISS, en las Cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud. | 4% | 1.1.1. Realizar seguimiento a la implementación de las buenas practicas establecidas para el desarrollo de las Cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud | COMPONENTE ADMINISTRATIVO - Gestión Administrativa Entidades * Informes de avance en la implementación de las buenas prácticas en las Subredes Integradas de Servicios de Salud ESE. Un (1) informe trimestral. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 4% |  |  |  | Profesional especializado: FABIO CORTES CRUZ
|  | 4% | 1.1.2. Monitoreo a la gestión para implementar proyectos estratégicos de las SISS con el apoyo de la EAGAT. | COMPONENTE ADMINISTRATIVO - Gestión Administrativa Entidades - Formulación del plan de trabajo para implementación de los proyectos estratégicos que se definan para las 4 SISS, en el marco de la nueva administración Distrital. - Monitoreo y asesoría en la ejecución del plan definido | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 4% |  |  |  | Profesional especializado: FABIO CORTES CRUZ
|  | 4% | 1.1.3. Asesoría y validación metodológica de los proyectos de inversión de las SISS. | COMPONENTE PROYECTOS DE INVERSIÓN * Informe del SEGPLAN de los proyectos gestionados mensualmente. * Cuadro actualizado proyectos de inversión gestionados por la DAEPDSS de las SISS ESE. (Trimestral) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 4% |  |  |  | Profesionales especializados: ESPERANZA QUEVEDO / CARLOS CABRERA BALLESTEROS
|  | 4% | 1.1.4. Monitoreo y evaluación a la operación de la red integrada de servicios de salud de Bogotá -RISS, en las Cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud - Componente estratégico y administrativo | COMPONENTE ADMINISTRATIVO - Gestión Administrativa Entidades - Seguimiento al proceso de implementación del SIG-MIPG en las Entidades Adscritas y Vinculadas. (Trimestral). - Seguimiento del cumplimiento de los planes de mejora resultado de las auditorias de los Entes de control a las Entidades Adscritas y Vinculadas. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 4% |  |  |  | Profesional especializado: FERNANDO BELTRAN ORDOÑEZ
|  | 4% | 1.1.5. Monitoreo y evaluación a la operación de la red integrada de servicios de salud de Bogotá -RISS, en las Cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud - Componente financiero | COMPONENTE FINANCIERO - Análisis Financiero y Contable * Diseñar y desarrollar metodología para el análisis del riesgo financiero de las SISS. (Anual) * Informes trimestrales de análisis del comportamiento financiero de: - Entidades Adscritas (4 SISS) (70%) - Entidades Vinculadas (EAGAT, ICDBIS, CAPITAL SALUD) (10%) * Validación de la información SIHO componente financiero del periodo correspondiente de la RISS. (10%) - Visitas de apoyo técnico del componente financiero a las ESE. (3%) * Consolidación y elaboración de informe respecto de los dictámenes de la Revisoría Fiscal de las 4 SISS cortes marzo, junio, septiembre y diciembre de cada vigencia. (4%) * Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las observaciones y/o hallazgos de la Revisor Fiscal, Control Interno y Contraloría de Bogotá. (3%) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 4% |  |  |  | Profesionales especializados: BIBIAN GÓMEZ - Referente SISS Norte, Consolidación y elaboración informes de Revisoría Fiscal, Control Interno y Contraloría de Bogotá. Seguimiento a Planes de mejoramiento. DIANA VARGAS - Referente SISS Sur Occidente, Validación SIHO y EAGAT DIANA SAAVEDRA - Referente SISS Centro Oriente y EPS Capital Salud MARCELA POLANIA - Referente SISS Sur e IDCBIS
|  | 4% | 1.1.6. Monitoreo y evaluación a la operación de la red integrada de servicios de salud de Bogotá -RISS, en las Cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud - Componente presupuestal. | COMPONENTE FINANCIERO - Presupuesto * Gestión de conceptos por solicitud de modificaciones presupuestales de: - Conceptos de viabilidad Entidades Adscritas (SISS) * Informe del comportamiento presupuestal de las SISS. (Mensual) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 4% |  |  |  | Profesionales Especializados MAURICIO JIMÉNEZ MARIA DEL PILAR GARZÓN CUERVO
|  | 4% | 1.1.7. Monitoreo y evaluación a la operación de la red integrada de servicios de salud de Bogotá -RISS, en las Cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud - Componente costos. | COMPONENTE FINANCIERO - Costos * Análisis del comportamiento de los costos de la Entidades Adscritas (SISS). (Trimestral) * Visitas de apoyo técnico realizadas a las SISS (Trimestralmente) * Seguimiento a planes de mejora del componente de costos concertados con las SISS. (cuando aplique como resultado de las visitas técnicas a las SISS) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 4% |  |  |  | Profesionales Especializados YANETH SANDOVAL SAAVEDRA YULI NATALI MUÑOZ LUIS MACHADO
|  | 4% | 1.1.8. Monitoreo y evaluación a la operación de la red integrada de servicios de salud de Bogotá -RISS, en las Cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud - Componente jurídico. | COMPONENTE DE TALENTO HUMANO - Gestión Sindical * Documentos evidencia de la Gestión Jurídica en: - Situaciones administrativas de las SISS y Entidades Vinculadas (a solicitud) - Mesas de negociación sindical de la RISS. (cuando aplique) - Gestión de respuestas Jurídicas a PQRDS efectuadas a la DAEPDS - SPGS. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 4% |  |  |  | Profesional Especializado ANDREA ARCOS FLECHAS LUIS JAIME NIZO
|  | 4% | 1.1.9. Monitoreo y evaluación a la operación de la red integrada de servicios de salud de Bogotá -RISS, en las Cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud - Componente talento humano. | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-SGP 1-Informe gerencial trimestral sobre conciliación y saneamiento aportes patronales. 2-Matriz de conciliación y saneamiento de aportes patronales SGP con corte al primer trimestre del 2019 3-PDT concertado con las SISS y cronograma para recuperación de saldos no ejecutados SGP 4-Entrega carpetas a DAEPDSS para custodia. 5-Actualización y verificación de soportes de matriz de seguimiento de aportes patronales SGP vigencia 2019. 6-Adelantar trámites de Resolución 2024-18 TALENTO HUMANO 1-Consolidación información SIDEAP actualizada de las SISS e informe de estadísticas de personal de planta. 2-Informe consolidado de las 4 SISS en Excel de Enero y Febrero 2019. 3-Consolidación informes PASIVOCOL de las SISS 4-Liquidación contrato de concurrencia 192/01 5-Informe semestral valor cesantías retroactivas y saldos en Fondos de las SISS 6-Concepto plazas de SSO. 7-Realizar 6 visitas a las SISS 8-Realizar 5 talleres con referentes TH para revisión factores salariales y prestacionales. 9-Seguimiento a convenios asignados. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 4% |  |  |  | Profesionales Especializados: ASTRID QUINTERO MIREYA NUÑEZ MARISOL VILLAMARIN FRANCISO PÁEZ EDWARD LORENZO
|  | 4% | 1.1.10. Articular con la oficina de Comunicaciones de la SDS el despliegue de los logros y avances de las Subredes asociadas a la implementación del Modelo AIS y la consolidación de la RISS. | * Reporte de información de logros y avances en la implementación del modelo de atención con trazabilidad trimestral a la Oficina de Comunicaciones. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 4% |  |  |  | Profesional: PAOLA DURAN
|  | 4% | 1.1.11. Elaborar estudios previos para la contratación de un estudio de cargas laborales en las 4 SISS ESE | * Estudios previos para la contratación de un estudio de cargas laborales * Gestión para la contratación del estudio de cargas laborales en las SISS | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 4% |  |  |  | Profesionales Especializados: ASTRID QUINTERO FRANCISO PÁEZ EDWAR PÁEZ
| SUBTOTAL | 44% |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |  | 0% | 44% | 33%
| 1.2. Monitorear la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud, en las Subredes Integradas de Servicios de Salud. | 12% | 1.2.1. Ejecutar el plan de monitoreo a la implementación del Programa de reorganización, rediseño y modernización de la Red Pública - RISS en cada una de las Subredes Integradas de Servicios de Salud. para cada uno de los componentes de la gestión. | COMPONENTE DE ASISTENCIAL Implementación Modelo de Atención - PASE a la Equidad. - Informe consolidado de la gestión Asistencial en las 4 SISS - Informes o actas de visita del componente asistencial - Seguimiento a acciones o planes de mejora resultado de las visitas del componente asistencial. (cuando aplique) Un (1) informe trimestral. - Participación en la formulación del Plan Territorial de Salud y Plan de Desarrollo Distrital con la inclusión del componente asistencial a desarrollar por las 4 SISS. | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  | 12% |  |  |  | EQUIPO ASISTENCIAL
|  | 12% | 1.2.2. Realizar la gestión integral de convenios interadministrativos requeridos por las SISS ESE en el marco de la implementación del Modelo AIS, desde la identificación de necesidades hasta la liquidación de dichos convenios en el marco de la supervisión delegada. | COMPONENTE GESTIÓN INTERNA - Matriz de control y gestión de convenios actualizada. - Informe consolidado del estado de la ejecución de los convenios suscritos entre el FFDS y las SISS con Supervisión a cargo a la DAEPDSS. - Documento de seguimiento a la ejecución financiera de los convenios suscritos entre el FFDS y las SISS con cargo a la DAEPDSS. (Trimestral) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  | 12% |  |  |  | Profesional: PAOLA DURAN
| SUBTOTAL | 24% |  |  | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |  | 0% | 24% | 18%
| 1.3. Monitorear el avance en la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS priorizadas y mantener el programa Ruta Saludable | 16% | 1.3.1. Implementación de las rutas integrales de atención - RIAS priorizadas en las Cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud. RIAS A IMPLEMENTAR: Materno perinatal e infantil: Martha P Aponte CCVM: Diana Larrañaga Enfermedades respiratorias: Diana Larrañaga Enfermedades Infecciosas respiratorias: Diana Larrañaga Cáncer: Diana Buitrago Lesiones Trauma y Violencias (URG): Diana Buitrago Salud Mental, Trastornos del comportamiento y SPA: Liliana Serrano y Rafael. | COMPONENTE DE ASISTENCIAL - Implementación Modelo de Atención y RIAS - PASE a la Equidad. * Informe consolidado de la gestión Asistencial en las 4 SISS, capítulo RIAS: - Gestión para la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud en las 4 SISS. (Anual / cada vez que se requiera) - Documentos evidencia del seguimiento a la Supervisión de los Convenios suscritos con las 4 SISS para la implementación de las RIAS. (Cuando aplique) - Informes trimestrales de avance en la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud en las 4 SISS. | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |  |  | 16% |  | #NAME? |  | EQUIPO ASISTENCIAL: Dra. ALEJANDRA AGUDELO Dra. DIANA LARRAÑAGA Dra. MARY LUZ PÁEZ Dra. MARTHA APONTE Dr. MAURICIO ALARCÓN Dr. RAFAEL MIRANDA Dr. JOSE VICENTE GUZMÁN
|  | 16% | 1.3.2. Seguimiento a la Implementación de las rutas integrales de atención en salud - RIAS priorizadas y el programa Ruta Saludable. RIAS A IMPLEMENTAR: Materno perinatal e infantil: Martha P Aponte CCVM: Diana Larrañaga Enfermedades respiratorias: Diana Larrañaga Enfermedades Infecciosas respiratorias: Diana Larrañaga Cáncer: Diana Buitrago Lesiones Trauma y Violencias (URG): Diana Buitrago Salud Mental, Trastornos del comportamiento y SPA: Liliana Serrano y Rafael. |  | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |  |  | 16%
| SUBTOTAL | 32% |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  | 0% | 32% | 24%
| SUBTOTAL | 100% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% | 100% | 75%
2. Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de las estrategias formuladas para reducir para 2020 a cinco (5) días la oportunidad de la atención ambulatoria en consultas médicas de especialidades básicas. | 2.1. Realizar seguimiento y evaluación de los servicios ambulatorios (CAPS) en las 4 Subredes Integradas de Servicios de Salud | 52% | 2.1.1. Realizar visitas técnicas y de apoyo a la gestión en las Empresas Sociales del Estado Adscritas a la Secretaría Distrital de Salud para verificar el avance de la implementación de las estrategias formuladas para la consolidación de los CAPS (convenios, acciones o planes de mejora, etc.). | COMPONENTE DE ASISTENCIAL - Implementación Modelo de Atención y RIAS - PASE a la Equidad. Informe consolidado de la gestión Asistencial en las 4 SISS, capítulo CAPS: - Producción Componente primario del modelo y cumplimiento de portafolio CAPS. - Documentos evidencia del seguimiento a la Supervisión de los Convenios suscritos con las 4 SISS para el fortalecimiento de los CAPS. (cuando aplique) - Informes o actas de visita a los CAPS efectuados durante el periodo - Seguimiento a acciones o planes de mejora resultado de las visitas a CAPS. (cuando aplique) (Trimestral) | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |  |  | 52% |  |  |  | Profesionales Especializados MARY LUZ PÁEZ MAURICIO ALARCÓN
| 2.2. Gestionar la continuidad del Sistema de agendamiento de citas para los CAPS en las 4 subredes integradas de servicios de salud. | 48% | 2.2.1 Hacer seguimiento y retroalimentación a cada una de las SISS ESE frente a la administración de las agendas de citas para los CAPS en consultas médicas de especialidades básicas, de las cuatro (4) SISS ESE. | COMPONENTE DE ASISTENCIAL - Implementación Modelo de Atención y RIAS - PASE a la Equidad. * Informe consolidado de la gestión Asistencial en las 4 SISS, capítulo CALL CENTER: - Seguimiento a la oportunidad de la atención ambulatoria en las especialidades básicas de las 4 SISS ESE. - Monitoreo de la implementación y mantenimiento del CALL CENTER según lo establecido en convenio interadministrativo suscrito con las 4 SISS. - Visitas de seguimiento a la operación del CALL CENTER - Seguimiento a acciones o planes de mejora resultado del seguimiento al proceso (cuando aplique) (Trimestral) | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |  |  | 48% |  |  |  | Profesionales Especializados MARY LUZ PÁEZ MAURICIO ALARCÓN
| SUBTOTAL | 100% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% | 100% | 75%
3. Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de las estrategias formuladas para disminuir a menos del 95% los porcentajes promedio de ocupación de los servicios de urgencias en las Subredes integradas de servicios de salud de Bogotá. | 3.1. Realizar seguimiento y evaluación de los servicios de urgencias, hospitalarios y complementarios en las Subredes Integradas de Servicios de Salud. | 28% | 3.1.1. Realizar visitas técnicas y de apoyo a la gestión en las Empresas Sociales del Estado Adscritas a la Secretaría Distrital de Salud para verificar el avance de la implementación de las estrategias formuladas para disminuir a menos del 95% los porcentajes promedio de ocupación de los servicios de urgencias (convenios, acciones o planes de mejora, etc.). | COMPONENTE DE ASISTENCIAL - Implementación Modelo de Atención y RIAS - PASE a la Equidad. * Informe consolidado de la gestión Asistencial en las 4 SISS, capítulo URGENCIAS: - Trazabilidad de la oportunidad de la atención en los servicios de urgencias en las 4 SISS ESE. - Supervisión de los convenios suscritos con las ESE para el fortalecimiento de los servicios de urgencias. (cuando aplique) - Informes o actas de visita del componente asistencial a los servicios de URGENCIAS programados y efectuados durante el periodo - Seguimiento a acciones o planes de mejora resultado del seguimiento al proceso (cuando aplique) (Trimestral) (Trimestral) | 7% | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% |  |  | 28% |  |  |  | Profesionales Especializados JOSE VICENTE
| 3.2. Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de estrategias complementarias al modelo atención integral en salud AMED - RUTA DE LA SALUD en las 4 SISS. | 24% | 3.2.1 Realizar visitas de apoyo técnico a la gestión en las Empresas Sociales del Estado Adscritas a la Secretaría Distrital de Salud para verificar el avance de la implementación de la AMED en las 4 SISS. | COMPONENTE DE ASISTENCIAL - Implementación Modelo de Atención y RIAS - PASE a la Equidad. * Informe consolidado de la gestión Asistencial en las 4 SISS, capítulo: ESTRATEGIAS: - Informe del estado de la estrategia AMED en las ESE - Documentos evidencia del seguimiento a la Supervisión del o los convenios suscritos con las ESE - estrategia AMED (cuando aplique) - Actas de visita a las ESE donde se evidencia el seguimiento y evaluación a la implementación a la AMED. - Seguimiento a acciones o planes de mejora resultado del seguimiento al proceso (cuando aplique) (Trimestral) | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |  |  | 24% |  |  |  | Profesionales Especializados CARLOS ARIEL RODRIGUEZ SANDRO GUIO CONTRERAS ALEXANDER BLANCO
|  | 24% | 3.2.2 Realizar visitas de apoyo técnico a la gestión en las Empresas Sociales del Estado Adscritas a la Secretaría Distrital de Salud para el diseño e implementación progresiva de la implementación de los servicios integrales para la mujer en las 4 SISS. | COMPONENTE DE ASISTENCIAL - Implementación Modelo de Atención y RIAS - PASE a la Equidad. - Diseño de la propuesta servicios integrales para la mujer. - Gestión para la implementación de los servicios integrales para la mujer. - Informes o actas de visita a las ESE a las USS propuestas por las SISS para la implementación de los servicios integrales para la mujer. - Apoyo técnico a la implementación progresiva de los servicios integrales para la mujer (Trimestral) | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |  |  | 24%
|  | 24% | 3.2.3 Realizar visitas de apoyo técnico a la gestión en las Empresas Sociales del Estado Adscritas a la Secretaría Distrital de Salud para verificar el avance de la implementación de la estrategia RUTA DE LA SALUD en las 4 SISS. | COMPONENTE DE ASISTENCIAL - Implementación Modelo de Atención y RIAS - PASE a la Equidad. * Informe consolidado de la gestión Asistencial en las 4 SISS, capítulo: ESTRATEGIAS: - Informe de seguimiento y evaluación de resultados en las ESE de la estrategia Ruta de la Salud. - Documentos evidencia del seguimiento a la Supervisión del o los convenios suscritos con las ESE - estrategia Ruta de la Salud. (cuando aplique) - Informes o actas de visita a las ESE respecto a la estrategia Ruta de la Salud. programados y efectuados durante el periodo - Seguimiento a acciones o planes de mejora resultado del seguimiento al proceso (cuando aplique) (Trimestral) | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |  |  | 24%
| SUBTOTAL | 100% |  |  | 25% | 24% | 25% | 24% | 24% | 25% | 24% | 24% | 25% | 0% | 0% | 100% | 0%
4. Diseñar y poner en operación completa y consolidada la estructura técnica y operativa de habilitación y acreditación de calidad al finalizar el 2020. | 4.1. Asesoría y Asistencia técnica a las Subredes Integradas de Servicios de Salud en la fase de preparación para la postulación de la acreditación. | 52% | 4.1.1. Asesoría y Asistencia técnica a las Subredes Integradas de Servicios de Salud en la fase de preparación para la postulación de la acreditación y cumplimiento de estándares de habilitación. | COMPONENTE DE ASISTENCIAL - Calidad. - Informe consolidado de la gestión Asistencial en las 4 SISS, capítulo: Acreditación - Informe de avance para la Acreditación de las USS de las 4 SISS . - Montero al plan de trabajo diseñado para avanzar en la Acreditación de USS. - Informes de supervisión de los convenios suscritos con las ESE - para la Acreditación (cuando aplique) (Trimestral) - Informes o actas de visita a las ESE de apoyo técnico a las ESE para el proceso de Acreditación. - Seguimiento a acciones o planes de mejora resultado del seguimiento al proceso (cuando aplique) (Trimestral) | 13% |  | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |  |  | 52% |  |  |  | Profesional Especializado ALEJANDRA AGUDELO
|  | 48% | 4.1.2. Seguimiento a la implementación de estrategias para fortalecer el ciclo de atención en las Subredes Integradas de Servicios de Salud. |  | 12% |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |  |  | 48% |  |  |  | Profesional Especializado ALEJANDRA AGUDELO
| SUBTOTAL | 100% |  |  | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% | 100% | 50%
5. Diseñar y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo (Habilitación y acreditación) que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero a 2020. | 5.1. Monitorear el cumplimiento de los estándares de habilitación y acreditación en las Subredes Integradas de Servicios de Salud | 52% | 5.1.1. Implementación de un sistema de mejoramiento continuo de la calidad con énfasis en la seguridad del paciente y la acreditación en salud | COMPONENTE DE ASISTENCIAL - Calidad. - Informe consolidado de la gestión Asistencial en las 4 SISS, capítulo: Habilitación - Informe del estado de Habilitación de servicios de las USS. - Monitoreo al plan de trabajo diseñado para cumplir y mantener los criterios de Habilitación de servicios en las USS. - Informes de supervisión de los convenios suscritos con las ESE - para fortalecer los procesos de Habilitación (cuando aplique) (Trimestral) - Informes o actas de visita a las ESE de apoyo técnico a las ESE para el proceso de Habilitación. - Seguimiento a acciones o planes de mejora resultado del seguimiento al proceso (cuando aplique) (Trimestral) | 13% |  | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |  |  | 52% |  |  |  | Profesional Especializado ALEJANDRA AGUDELO
|  | 48% | 5.1.2. Monitorear el cumplimiento de los estándares de habilitación y acreditación, en el marco de la implementación de estrategias para fortalecer el ciclo de atención en las Subredes Integradas de Servicios de Salud |  | 12% |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |  |  | 48% |  |  |  | Profesional Especializado ALEJANDRA AGUDELO
| SUBTOTAL | 100% |  |  | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% | 100% | 50%
6. Diseñar y poner en marcha el del Plan de Monitoreo y Evaluación del modelo que incluya como mínimo línea de base, los indicadores del proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero a 2020. (Pago por Incentivos). | 6.1. Ajuste e implementación del plan de monitoreo y evaluación del Nuevo Modelo de Remuneración | 32% | 6.1.1. Ajustar el Plan de monitoreo y evaluación del Nuevo Modelo de Remuneración, conforme a los cambios e el comportamiento de variables críticas. (Incluye acciones de socialización de ajustes). | COMPONENTE FINANCIERO - Nuevo Modelo de Remuneración (NMR) - Documento de correcciones al NMR con seguimiento periódico una vez sea acordado por las partes. (cuando aplique) | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  |  | 32% |  |  |  | Profesionales Especializados CARLOS ARIEL RODRIGUEZ SANDRO GUIO CONTRERAS ALEXANDER BLANCO
|  | 32% | 6.1.2. Implementar el Plan de Monitoreo y evaluación del modelo en las cuatro (4) Subredes y Capital Salud , a partir de los indicadores contemplados en el Plan de Monitoreo del NMR versión diciembre 2018. | COMPONENTE FINANCIERO - Nuevo Modelo de Remuneración (NMR) - Documento de análisis de los indicadores del plan de monitoreo, seguimiento y evaluación trimestral, socializado a las partes. | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  |  | 32%
|  | 36% | 6.1.3. Realizar acciones de asesoría y asistencia técnica en la elaboración y ejecución de planes de mejora continua derivados del resultado de línea de base Monitoreo de la implementación del Modelo. | COMPONENTE FINANCIERO - Nuevo Modelo de Remuneración (NMR) - Actas, presentaciones y/o correos de asesorías y asistencias técnicas brindadas a las partes en el desarrollo de planes de mejora continua. | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% |  |  | 36%
| SUBTOTAL | 100% |  |  | 25% | 24% | 25% | 24% | 24% | 25% | 24% | 24% | 25% |  | 0% | 100% | 72%
7 Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la operación de EAGAT. | 7.1. Seguimiento y evaluación Financiera, Técnica y Administrativa a la Operación de la EAGAT | 100% | 7.1.1. Seguimiento y evaluación Financiera, Técnica y Administrativa a la Operación de la EAGAT | COMPONENTE ADMINISTRATIVO - Gestión Administrativa Entidades Análisis de la situación de los procesos de gestión de compras de insumos, suministros, medicamentos y servicios en las SISS ESE y la EAGAT (línea de base 2019). (Informe Trimestral) * Gestión para la formulación del plan de trabajo para el primer semestre de 2020 concertado entre las SISS y la EAGAT. - Monitoreo al cumplimiento del plan de trabajo establecido para el 2020 entre SISS y la EAGAT. Un (1) informe trimestral. | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% |  |  |  | Profesional Especializado: FERNANDO BELTRAN
| SUBTOTAL | 100% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% | 100% | 75%
8. Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS. (15%) | 8.1 Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS | 5% | 8.1.1. Actualizar la gestión documental del proceso | Documentos sistemas integrados de gestión Daepdss actualizados y cargados al aplicativo ISOLUCIÓN. | 1% |  | 4% | [8 empty] | 5% |  |  |  | Profesional Especializado: CARLOS CABRERA BALLESTEROS
| 8.2. Implementar acciones que contribuyan a la política de mejora normativa. | 12% | 8.2.1. Remitir información para actualización de la normatividad | Normograma proceso planeación y gestión sectorial actualizado. Matriz de cumplimiento legal proceso planeación y gestión sectorial actualizado. | 3% |  | 3% |  |  | 3% |  |  | 3% |  |  | 12% |  |  |  | Profesionales Especializados: PAOLA ANDREA GÓMEZ LUIS JAIME HERNANDEZ NIZO
| 8.3. Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | 8% | 8.3.1. Formular el PGDI de la DAEPDSS | Formular el PGDI de la DAEPDSS Realizar el reporte del PGDI de la DAEPDSS reportado a DPIyC. Elaborar informe de la PGDI de la DAEPDSS reportados a DPIyC. | 8% | [10 empty] | 8%
|  | 12% | 8.3.2. Realizar y remitir el Reporte del PGDI |  | 3% |  | 3% |  |  | 3% |  |  | 3% |  |  | 12% |  |  |  | Profesional Especializado: CARLOS CABRERA BALLESTEROS
|  | 6% | 8.3.3. Elaborar y remitir el Informe de Gestión del PGDI |  | 3% |  |  |  |  | 3% | [5 empty] | 6% |  |  |  | Profesional Especializado: CARLOS CABRERA BALLESTEROS
| 8.4. Gestionar los Riesgos del Proceso | 8% | 8.4.1. Actualizar el Mapa de Riesgos | Mapa de Riesgos Actualizado Autoevaluación de riesgos y controles Informe de Gestión del Riesgo | [5 empty] | 8% | [5 empty] | 8% |  |  |  | Profesional Especializado: CARLOS CABRERA BALLESTEROS
|  | 8% | 8.4.2. Realizar la autoevaluación de riesgos por proceso y de corrupción | [6 empty] | 8% | [5 empty] | 8% |  |  |  | Profesional Especializado: CARLOS CABRERA BALLESTEROS
|  | 5% | 8.4.3. Elaborar informes resultado de la gestión del riesgo. | [6 empty] | 5% | [5 empty] | 5% |  |  |  | Profesional Especializado: CARLOS CABRERA BALLESTEROS
| 8.5. Gestionar Informe de revisión por la dirección | 5% | 8.5.1. Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. | Envío de la información solicitada para el informe de revisión por la dirección, correos electrónicos, entre otros. | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% |  |  |  | Profesional Especializado: CARLOS CABRERA BALLESTEROS
| 8.6. Analizar la Percepción del Cliente | 24% | 8.6.1. Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso y emitir el informe. | Actas de reunión, correos electrónicos, tablero de control entre otros. Informe del ejercicio de percepción del cliente del proceso. |  |  | 12% | [5 empty] | 12% |  |  | 24% |  |  |  | Profesional Especializado: CARLOS CABRERA BALLESTEROS
| 8.7. Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | 2% | 8.7.1. Gestionar las acciones de mejora registradas en ISOLUCIÓN en las fechas establecidas | Seguimiento y gestión a planes de mejora solicitados a la DAEPDSS. | [8 empty] | 2% |  |  | 2% |  |  |  | Profesional Especializado: CARLOS CABRERA BALLESTEROS
|  | 5% | 8.8.1. Participar en las actividades para renovación de la certificación del SGC de la SDS. | listados de asistencia, actas. | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% |  |  |  | Profesional Especializado: CARLOS CABRERA BALLESTEROS
| SUBTOTAL | 100% |  |  | 18% | 0% | 22% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 20% |  | 0% | 100% | 0%
9. Realizar acciones para el desarrollo de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Gestionar y monitorear los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Índice de Transparencia de las Entidades Publicas (ITEP) en la SDS. (Si aplica) y los estándares de publicación y divulgación de la información de transparencia y acceso a la información pública (TAIP). | 100% | 9.1.1. Remitir oportunamente los documentos soporte en cumplimiento al TAIP - ITEP. ITB- (Tener en cuenta los tiempos establecidos en la normatividad vigente, así como los definidos en el plan de trabajo) | Documentos remitidos para cumplimiento del componente de acuerdo a los lineamientos y solicitud de la Dirección de Planeación Institucional y Calidad | 25% |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% |  |  |  | Profesional Especializado: CARLOS CABRERA BALLESTEROS
| SUBTOTAL | 100% |  |  | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% |  | 0% | 100% | 0%
ELABORO
Firma | [14 empty] | #REF!
Nombre: | Carlos Cabrera Ballesteros
Cargo: | Profesional Especializado DAEPDSS | [7 empty] | #REF!
Fecha | 2020-02-17
0
2.15
1.9
0.88372
Note on U7: Polania Álvarez, Nelly Marcela: Por favor incluir a Bibian en el listado de responsables